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	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	DESCRIÇÃO DA OBRA
	CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO 
	BDI ADOTADO
	22,47%
	
	

	ENDEREÇO DA OBRA
	RUA LUIS PASTORE, Nº 240, PINHEIRINHO
	VALOR (R$)
	 R$    80.515,85 
	
	

	ORÇAMENTISTA
	CLAYTON BORGES MACIEL - ENGENHEIRO CIVIL
	DATA
	15/10/2025
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	ITEM
	CÓDIGO
	FONTE
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	UN
	QUANT.
	VALOR UNIT
	VALOR (R$)
	%
	ABC

	
	
	
	
	
	
	S/ BDI (R$)
	C/ BDI (R$)
	
	
	

	1
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	 
	 

	1.1
	PLACA DE OBRA
	 
	 

	1.1.1
	02.08.050
	CDHU
	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA
	M2
	4,50
	R$ 215,57
	R$ 264,01
	R$ 1.188,05
	1%
	A

	1.2
	ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL
	 
	 

	1.2.1
	93358
	SINAPI
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
	M3
	1,71
	R$ 117,76
	R$ 144,22
	R$ 246,62
	0%
	A

	1.2.2
	101616
	SINAPI
	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
	M2
	4,17
	R$ 8,28
	R$ 10,14
	R$ 42,28
	0%
	A

	1.2.3
	103005
	SINAPI
	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_05/2025
	UN
	2,00
	R$ 630,52
	R$ 772,20
	R$ 1.544,40
	2%
	A

	1.2.4
	89714
	SINAPI
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	M
	15,05
	R$ 48,07
	R$ 58,87
	R$ 885,99
	1%
	A

	1.2.5
	99260
	SINAPI
	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
	UN
	1,00
	R$ 481,35
	R$ 589,51
	R$ 589,51
	1%
	A

	1.3
	REMOÇÃO DE PILARES METÁLICOS
	 
	 

	1.3.1
	04.02.140
	CDHU
	RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA
	KG
	78,50
	R$ 2,37
	R$ 2,90
	R$ 227,65
	0%
	A

	SUBTOTAL 01
	R$ 4.724,50
	 
	 

	2
	INFRAESTRUTURA
	 
	 

	2.1
	105009
	SINAPI
	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
	M
	32,40
	R$ 92,84
	R$ 113,70
	R$ 3.683,88
	5%
	A

	2.2
	97627
	SINAPI
	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	M3
	0,42
	R$ 223,85
	R$ 274,15
	R$ 115,14
	0%
	A

	2.3
	104790
	SINAPI
	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	M3
	0,24
	R$ 123,83
	R$ 151,65
	R$ 36,62
	0%
	A

	2.4
	101173
	SINAPI
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
	M
	6,00
	R$ 65,93
	R$ 80,74
	R$ 484,44
	1%
	A

	2.5
	96527
	SINAPI
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
	M3
	1,69
	R$ 138,85
	R$ 170,05
	R$ 287,38
	0%
	A

	2.6
	101616
	SINAPI
	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
	M2
	4,83
	R$ 8,28
	R$ 10,14
	R$ 48,98
	0%
	A

	2.7
	96530
	SINAPI
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024
	M2
	9,48
	R$ 146,21
	R$ 179,06
	R$ 1.697,49
	2%
	A

	2.8
	100323
	SINAPI
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
	M3
	0,16
	R$ 174,17
	R$ 213,31
	R$ 34,13
	0%
	A

	2.9
	96557
	SINAPI
	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
	M3
	0,95
	R$ 619,54
	R$ 758,75
	R$ 720,81
	1%
	A

	2.10
	96546
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
	KG
	38,99
	R$ 14,62
	R$ 17,91
	R$ 698,31
	1%
	A

	2.11
	96543
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
	KG
	20,44
	R$ 22,26
	R$ 27,26
	R$ 557,19
	1%
	A

	2.12
	98557
	SINAPI
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
	M2
	12,64
	R$ 44,30
	R$ 54,25
	R$ 685,72
	1%
	A

	2.13
	104737
	SINAPI
	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023
	M3
	0,74
	R$ 28,98
	R$ 35,49
	R$ 26,26
	0%
	A

	SUBTOTAL 02
	R$ 9.076,35
	 
	 

	3
	SUPERESTRUTURA
	 
	 

	3.1
	92269
	SINAPI
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
	M2
	3,62
	R$ 125,07
	R$ 153,17
	R$ 554,48
	1%
	A

	3.2
	103669
	SINAPI
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3
	0,36
	R$ 935,65
	R$ 1.145,89
	R$ 412,52
	1%
	A

	3.3
	104108
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	22,34
	R$ 13,03
	R$ 15,96
	R$ 356,55
	0%
	A

	3.4
	92759
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	5,67
	R$ 14,82
	R$ 18,15
	R$ 102,91
	0%
	A

	3.5
	93205
	SINAPI
	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
	M
	15,80
	R$ 70,03
	R$ 85,77
	R$ 1.355,17
	2%
	A

	SUBTOTAL 03
	R$ 2.781,63
	 
	 

	4
	CONTRA-PISO
	 
	 

	4.1
	100577
	SINAPI
	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
	M2
	47,41
	R$ 0,51
	R$ 0,62
	R$ 29,39
	0%
	A

	4.2
	87298
	SINAPI
	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
	M3
	5,69
	R$ 593,55
	R$ 726,92
	R$ 4.136,17
	5%
	A

	SUBTOTAL 04
	R$ 4.165,56
	 
	 

	5
	DEMOLIÇÃO VÃO PORTA E FECHAMENTO
	 
	 

	5.1
	97625
	SINAPI
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	M3
	0,38
	R$ 51,81
	R$ 63,45
	R$ 23,98
	0%
	A

	5.2
	103322
	SINAPI
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
	M2
	37,15
	R$ 62,05
	R$ 75,99
	R$ 2.823,03
	4%
	A

	5.3
	105026
	SINAPI
	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024
	M
	5,20
	R$ 41,97
	R$ 51,40
	R$ 267,28
	0%
	A

	5.4
	105030
	SINAPI
	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024
	M
	4,20
	R$ 42,92
	R$ 52,56
	R$ 220,75
	0%
	A

	5.5
	87879
	SINAPI
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
	M2
	74,28
	R$ 4,82
	R$ 5,90
	R$ 438,25
	1%
	A

	5.6
	87553
	SINAPI
	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
	M2
	108,54
	R$ 23,59
	R$ 28,89
	R$ 3.135,72
	4%
	A

	5.7
	88495
	SINAPI
	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
	M2
	37,14
	R$ 14,34
	R$ 17,56
	R$ 652,18
	1%
	A

	SUBTOTAL 05
	R$ 7.561,19
	 
	 

	6
	FORRO
	 
	 

	6.1
	96114
	SINAPI
	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
	M2
	47,41
	R$ 76,48
	R$ 93,67
	R$ 4.440,89
	6%
	A

	7
	COBERTURA
	 
	 

	7.1
	92580
	SINAPI
	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	M2
	16,39
	R$ 48,79
	R$ 59,75
	R$ 979,30
	1%
	A

	7.2
	94213
	SINAPI
	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
	M2
	16,39
	R$ 72,76
	R$ 89,11
	R$ 1.460,51
	2%
	A

	7.3
	100327
	SINAPI
	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
	M
	14,65
	R$ 61,53
	R$ 75,36
	R$ 1.104,02
	1%
	A

	SUBTOTAL 06 E 07
	R$ 7.984,72
	 
	 

	8
	ESQUADRIAS
	 
	 

	8.1
	102179
	SINAPI
	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS
	M2
	3,00
	R$ 416,10
	R$ 509,60
	R$ 1.528,80
	2%
	A

	8.2
	94559
	SINAPI
	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024
	M2
	3,00
	R$ 783,17
	R$ 959,15
	R$ 2.877,45
	4%
	A

	8.3
	102183
	SINAPI
	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021
	UN
	0,89
	R$ 2.434,43
	R$ 2.981,45
	R$ 2.653,49
	3%
	A

	8.4
	100686
	SINAPI
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	UN
	1,00
	R$ 1.184,76
	R$ 1.450,98
	R$ 1.450,98
	2%
	A

	SUBTOTAL 08
	R$ 8.510,72
	 
	 

	9
	REVESTIMENTO
	 
	 

	9.1
	104598
	SINAPI
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE
	M2
	47,41
	R$ 107,92
	R$ 132,17
	R$ 6.266,18
	8%
	A

	9.2
	87269
	SINAPI
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
	M2
	71,52
	R$ 63,78
	R$ 78,11
	R$ 5.586,43
	7%
	A

	SUBTOTAL 09
	R$ 11.852,61
	 
	 

	10
	ELÉTRICA
	 
	 

	10.1
	101877
	SINAPI
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UN
	1,00
	R$ 60,40
	R$ 73,97
	R$ 73,97
	0%
	A

	10.2
	91860
	SINAPI
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	25,50
	R$ 16,42
	R$ 20,11
	R$ 512,81
	1%
	A

	10.3
	91940
	SINAPI
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	10,00
	R$ 24,67
	R$ 30,21
	R$ 302,10
	0%
	A

	10.4
	92023
	SINAPI
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	1,00
	R$ 66,77
	R$ 81,77
	R$ 81,77
	0%
	A

	10.5
	91996
	SINAPI
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	7,00
	R$ 46,73
	R$ 57,23
	R$ 400,61
	0%
	A

	10.6
	91992
	SINAPI
	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	2,00
	R$ 61,60
	R$ 75,44
	R$ 150,88
	0%
	A

	10.7
	91926
	SINAPI
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	55,00
	R$ 5,23
	R$ 6,41
	R$ 352,55
	0%
	A

	10.8
	91928
	SINAPI
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	106,50
	R$ 7,96
	R$ 9,75
	R$ 1.038,38
	1%
	A

	10.9
	103782
	SINAPI
	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
	UN
	4,00
	R$ 36,03
	R$ 44,13
	R$ 176,52
	0%
	A

	10.10
	101890
	SINAPI
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UN
	2,00
	R$ 17,32
	R$ 21,21
	R$ 42,42
	0%
	A

	SUBTOTAL 10
	R$ 3.132,01
	 
	 

	11
	HIDRÁULICA
	 
	 

	11.1
	PIA/BANCADA
	 
	 

	11.1.1
	101159
	SINAPI
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
	M2
	2,81
	R$ 148,88
	R$ 182,33
	R$ 512,35
	1%
	A

	11.1.2
	94991
	SINAPI
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
	M3
	0,11
	R$ 652,11
	R$ 798,64
	R$ 87,85
	0%
	A

	11.1.3
	44.02.062
	CDHU
	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO
	M2
	2,94
	R$ 1.036,57
	R$ 1.269,49
	R$ 3.732,30
	5%
	A

	11.1.4
	86875
	SINAPI
	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	1,00
	R$ 639,92
	R$ 783,71
	R$ 783,71
	1%
	A

	11.1.5
	100852
	SINAPI
	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	2,00
	R$ 216,62
	R$ 265,29
	R$ 530,58
	1%
	A

	11.1.6
	86910
	SINAPI
	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	3,00
	R$ 109,42
	R$ 134,01
	R$ 402,03
	0%
	A

	11.1.7
	86882
	SINAPI
	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	3,00
	R$ 27,29
	R$ 33,42
	R$ 100,26
	0%
	A

	11.1.8
	86885
	SINAPI
	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	3,00
	R$ 15,54
	R$ 19,03
	R$ 57,09
	0%
	A

	11.1.9
	86880
	SINAPI
	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	3,00
	R$ 31,92
	R$ 39,09
	R$ 117,27
	0%
	A

	11.1.10
	25.02.060
	CDHU
	PORTA/PORTINHOLA TIPO VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA
	M2
	3,66
	R$ 888,09
	R$ 1.087,64
	R$ 3.980,76
	5%
	A

	11.2
	TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS
	 
	 

	11.2.1
	46.01.020
	CDHU
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES
	M
	10,00
	R$ 33,86
	R$ 41,47
	R$ 414,70
	1%
	A

	11.2.2
	46.02.010
	CDHU
	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
	M
	32,00
	R$ 39,79
	R$ 48,73
	R$ 1.559,36
	2%
	A

	11.2.3
	104329
	SINAPI
	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	UN
	2,00
	R$ 86,03
	R$ 105,36
	R$ 210,72
	0%
	A

	11.2.4
	94496
	SINAPI
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UN
	1,00
	R$ 68,85
	R$ 84,32
	R$ 84,32
	0%
	A

	11.2.5
	100791
	SINAPI
	TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	M
	4,00
	R$ 19,91
	R$ 24,38
	R$ 97,52
	0%
	A

	11.2.6
	103029
	SINAPI
	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UN
	1,00
	R$ 37,35
	R$ 45,74
	R$ 45,74
	0%
	A

	11.2.7
	103291
	SINAPI
	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021
	M
	21,65
	R$ 64,16
	R$ 78,58
	R$ 1.701,26
	2%
	A

	SUBTOTAL 11
	R$ 14.417,82
	 
	 

	12
	PINTURA
	 
	 

	12.1
	88485
	SINAPI
	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
	M2
	37,14
	R$ 5,14
	R$ 6,29
	R$ 233,61
	0%
	A

	12.2
	104639
	SINAPI
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
	M2
	47,41
	R$ 14,20
	R$ 17,39
	R$ 824,46
	1%
	A

	12.3
	104642
	SINAPI
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
	M2
	37,14
	R$ 12,60
	R$ 15,43
	R$ 573,07
	1%
	A

	12.4
	102213
	SINAPI
	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
	M2
	4,20
	R$ 24,93
	R$ 30,53
	R$ 128,23
	0%
	A

	SUBTOTAL 12
	R$ 1.759,37
	 
	 

	13
	ACESSÓRIOS E BANCADAS
	 
	 

	13.1
	43.05.030
	CDHU
	EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190M³/H
	UN
	2,00
	R$ 486,24
	R$ 595,50
	R$ 1.191,00
	1%
	A

	13.2
	23.08.080
	CDHU
	PRATELEIRA SOB MEDIDA EM COMPENSADO, REVESTIDA NAS DUAS FACES EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO
	M2
	2,84
	R$ 700,17
	R$ 857,50
	R$ 2.435,30
	3%
	A

	14
	SERVIÇOS FINAIS
	 
	 

	14.1
	55.01.020
	CDHU
	LIMPEZA FINAL DA OBRA
	M2
	47,41
	R$ 15,90
	R$ 19,47
	R$ 923,07
	1%
	A

	SUBTOTAL 13 E 14
	R$ 4.549,37
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VALOR TOTAL 
	R$ 80.515,85
	25%
	R$ 60.386,89

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Observação:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	SINAPI
	DATA PREÇO 05/2025 - SEM DESONERAÇÃO
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	BOLETIM CDHU
	Nº 198 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	Clayton Borges Maciel
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	Engenheiro Civil
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	CREA/SP 5070518930
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	














[bookmark: _Toc211428624]

ANEXO III – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
	 
	OBRA:
	CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO 
	VALOR:
	 R$                     80.515,85 

	 
	ENDEREÇO:
	RUA LUIS PASTORE, Nº 240, PINHEIRINHO
	BDI:
	22,47%

	 
	ORÇAMENTISTA:
	CLAYTON BORGES MACIEL - ENGENHEIRO CIVIL
	DATA:
	15/10/2025

	
	
	

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	VALOR (R$)
	 
	A REALIZAR ANUALMENTE

	
	
	
	 
	1º MÊS
	2º MÊS
	3º MÊS
	4º MÊS
	5º MÊS
	
	6º MÊS



	7º MÊS
	8º MÊS

	 

	1
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	 R$ 4.724,50 
	 Físico % 
	100%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 Financeiro 
	R$4.724,50
	R$0,00
	R$0,00
	R$0,00
	R$0,00
	R$0,00
	R$0,00
	R$0,00

	2
	INFRAESTRUTURA
	 R$ 9.076,35 
	 Físico % 
	100%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 Financeiro 
	R$9.076,35
	R$0,00
	R$0,00
	R$0,00
	R$0,00
	R$0,00
	R$0,00
	R$0,00

	3
	SUPERESTRUTURA
	 R$ 2.781,63 
	 Físico % 
	 
	100%
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 Financeiro 
	R$0,00
	R$2.781,63
	R$0,00
	R$0,00
	R$0,00
	R$0,00
	R$0,00
	R$0,00

	4
	CONTRA-PISO
	 R$ 4.165,56 
	 Físico % 
	 
	100%
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 Financeiro 
	R$0,00
	R$4.165,56
	R$0,00
	R$0,00
	R$0,00
	R$0,00
	R$0,00
	R$0,00

	5
	DEMOLIÇÃO VÃO PORTA E FECHAMENTO
	 R$ 7.561,19 
	 Físico % 
	 
	100%
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 Financeiro 
	R$0,00
	R$7.561,19
	R$0,00
	R$0,00
	R$0,00
	R$0,00
	R$0,00
	R$0,00

	6 E 7
	FORRO E COBERTURA
	 R$ 7.984,72 
	 Físico % 
	 
	 
	100%
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 Financeiro 
	R$0,00
	R$0,00
	R$7.984,72
	R$0,00
	R$0,00
	R$0,00
	R$0,00
	R$0,00

	8
	ESQUADRIAS
	 R$ 8.510,72 
	 Físico % 
	 
	 
	100%
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 Financeiro 
	R$0,00
	R$0,00
	R$8.510,72
	R$0,00
	R$0,00
	R$0,00
	R$0,00
	R$0,00

	9
	REVESTIMENTO
	 R$ 11.852,61 
	 Físico % 
	 
	 
	 
	100%
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 Financeiro 
	R$0,00
	R$0,00
	R$0,00
	R$11.852,61
	R$0,00
	R$0,00
	R$0,00
	R$0,00

	10
	ELÉTRICA
	 R$ 3.132,01 
	 Físico % 
	 
	 
	 
	100%
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 Financeiro 
	R$0,00
	R$0,00
	R$0,00
	R$3.132,01
	R$0,00
	R$0,00
	R$0,00
	R$0,00

	11
	HIDRÁULICA
	 R$ 14.417,82 
	 Físico % 
	 
	 
	 
	100%
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 Financeiro 
	R$0,00
	R$0,00
	R$0,00
	R$14.417,82
	R$0,00
	R$0,00
	R$0,00
	R$0,00

	12
	PINTURA
	 R$ 1.759,37 
	 Físico % 
	 
	 
	 
	 
	100%
	 
	 
	 

	
	
	
	 Financeiro 
	R$0,00
	R$0,00
	R$0,00
	R$0,00
	R$1.759,37
	R$0,00
	R$0,00
	R$0,00

	13 E 14
	ACESSÓRIOS E SERVIÇOS FINAIS
	 R$ 4.549,37 
	 Físico % 
	 
	 
	 
	 
	100%
	 
	 
	 

	
	
	
	 Financeiro 
	R$0,00
	R$0,00
	R$0,00
	R$0,00
	R$4.549,37
	R$0,00
	R$0,00
	R$0,00

	TOTAL MENSAL
	 R$ 80.515,85 
	 
	R$13.800,85
	R$14.508,38
	R$16.495,44
	R$29.402,44
	R$6.308,74
	 
	 
	 

	TOTAL ACUMULADO
	
	 
	R$13.800,85
	 R$ 28.309,23 
	 R$ 44.804,67 
	 R$ 74.207,11 
	 R$ 80.515,85 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Clayton Borges Maciel
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Engenheiro Civil
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	CREA SP 5070518930
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






[bookmark: ANEXO_IIIDeclaração_de_Microempresa_ou_E][bookmark: _Toc211428625][bookmark: _Toc156900778][bookmark: _Toc160705288][bookmark: _Toc195606303][bookmark: _Toc207003308][bookmark: _Toc211353725]ANEXO IV- Modelo de Procuração
	
PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: 		, pessoa jurídica de direito privado, inscrita, no CNPJ sob o nº 	, com sede à Rua
	, nº 	, na cidade de 	, Estado de
	, neste ato representada pelo(a) Sr.
(a)(sócio/diretor)	, (nacionalidade)	, (estado civil)
	, (profissão)	, portador (a) do RG nº 		e do CPF nº 		, residente e domiciliado à Rua, 	nº,
	, na cidade de 	, Estado de 	.


OUTORGADO: Sr.(a) 	, (nacionalidade)	, (estado
civil)	, (profissão)	, portador do RG nº 	e do CPF nº 		, residente e domiciliado à Rua 		, nº,
	, na cidade de 	, Estado de 	.


PODERES: Ao qual confere amplos poderes para representar a empresa no procedimento licitatório, especificamente na licitação modalidade Pregão nº ___/2025 da Prefeitura Municipal de Nova Campina-SP, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e demais negociações, assinar atas e declarações, vistar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto à desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao referido certame.

(Local), de _____de 2025.


[bookmark: _Toc211428444][bookmark: _Toc211428626][bookmark: _Toc211429480]______________________________________________
Assinatura e Identificação do Responsável Legal e da Empresa





[bookmark: _Toc211428627][bookmark: _Toc211429481]ANEXO V – Declarações Unificadas

[bookmark: ANEXO_IVDeclarações_Unificadas][bookmark: _Toc156900779]PREGÃO ELETRÔNICO N° ____/2025 PROCESSO Nº _____/2025

PROPONENTE	 ENDEREÇO: 		  CNPJ: 	FONE: (xx) 		
Declaramos, para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório instaurado pela Prefeitura do Município de Nova Campina-SP, que:

a) cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
b) estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
c) não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
d) não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
e) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
f) Até a presente data a empresa é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3.º da Lei Complementar nº 123/2006.
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3.º da Lei Complementar nº 123/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e § 2º, art. 4º da lei federal 14.133/2021, cujos termos declara conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito da preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão n° ___/2025, realizado pela Prefeitura Municipal de Nova Campina-SP, bem como desfrutar dos benefícios previstos em Lei.

[bookmark: _Toc520270606][bookmark: _Toc525193175][bookmark: _Toc41480655][bookmark: _Toc64532443][bookmark: _Toc84425932]Para Fins de Assinatura do Contrato:
a)  DA EMPRESA PROPONENTE: 
Razão Social__________________________________________________________ 
Rua___________________________________________ nº.___________________
Bairro ______________________________ CEP_____________________ 
Cidade _____________________ Estado________________ 
CNPJ nº. ________________________ Inscrição Estadual nº. __________________ Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº. ___________________________________ 
Telefone______________________ Fax_______________________________ 
Dados para envio/recebimento de Autorização de Fornecimento:
Telefone______________________________________________________________ 
E-mail Institucional: _____________________________________________________
b) DO REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 
(“NO CASO DE PROCURADOR, ANEXAR CÓPIA DA PROCURAÇÃO”).
Nome: ________________________________________________________________ 
Função: _______________________________________________________________ 
Data de Nascimento: _____________________ Estado Civil:  ____________________ 
Escolaridade: ______________ RG nº. ______________ Órgão emissor: ___________ 
CPF:  ________________________________________________________________ 
Rua: _______________________________________ nº._______________________ 
Bairro: ________________ Complemento: ___________ Cidade: __________________ 
Estado: ________________ CEP: _______________ Telefone: _____________________
Fax: _________________ 
Local e data ______/______/2025.




Assinatura e Identificação do Responsável Legal e da Empresa
[image: brasao]PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA
Estado de São Paulo
CNPJ 60.123.072/0001-58[image: j0115856]


[bookmark: ANEXO_VMinuta_da_Ata_de_Registro_de_Preç][bookmark: _Toc211428629]ANEXO VII - Declaração de Pleno Conhecimento das Condições e Peculiaridades dos Serviços 


A empresa.........................................................., CNPJ/MF sob o n° .............................................., situada ....................................................... (Endereço completo), por intermédio de seu Representante Legal/Preposto, o(a) Sr.(a) ..................................................., portador(a) da carteira de identidade n.º .................................. e do CPF n.º .........................................., declara, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços bem como localidade de sua execução nos termos da PREGÃO ELETRÔNICO nº XXX/2025





_____________________
Xxxxxxxxxxxx
Licitante
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