## AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA
| EE PROF ARY BOUZAN - COTIA / SP - |  |  |  | DATA BASE: - OUTUBRO/2025
PC - 70/00571/25/01 - SEI - FDE-SEI - 229.00016394/2025-73 - SIASG - 90325
EMPRESA: -
Código | Descrição dos Serviços | Unidade | Quantidade | Valor Unitário MÁXIMO FDE | Valor Unitário Licitante | Valor Total
01.01.001 | RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM. | M2 | 200 | 5.49 |  | 0
02.01.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | M3 | 19.55 | 109.87 |  | 0
02.01.010 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | M2 | 23.48 | 10.98 |  | 0
02.01.012 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 23.48 | 14.46 |  | 0
02.01.015 | LASTRO DE CONCRETO - 5 CM | M2 | 23.48 | 53.81 |  | 0
02.01.025 | REATERRO INTERNO APILOADO | M3 | 15.76 | 82.4 |  | 0
02.03.001 | FORMA DE MADEIRA MACICA | M2 | 36.32 | 116.45 |  | 0
02.04.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | KG | 236 | 15.57 |  | 0
02.04.003 | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | KG | 38 | 15.99 |  | 0
02.05.018 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA | M3 | 3.44 | 721.03 |  | 0
02.06.003 | ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO | M2 | 8.64 | 314.06 |  | 0
02.07.001 | IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO | M2 | 29.78 | 80.37 |  | 0
03.01.002 | FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE | M2 | 54.3 | 199.7 |  | 0
03.02.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | KG | 407 | 15.57 |  | 0
03.02.003 | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | KG | 44 | 15.99 |  | 0
03.03.016 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA | M3 | 3.8 | 721.03 |  | 0
04.01.033 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C | M2 | 74.19 | 121.48 |  | 0
04.01.045 | CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO | M3 | 0.97 | 726.2 |  | 0
04.01.046 | ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE | KG | 39 | 15.57 |  | 0
05.01.011 | PM-21 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM | UN | 1 | 2935.56 |  | 0
06.01.006 | EF-06 ESQUADRIA DE FERRO 180X150CM | UN | 4 | 4714.59 |  | 0
06.03.018 | TP-03 TELA DE PROTEÇÃO ARAME GALVANIZADO ONDULADO - REQUADRO DE FERRO | M2 | 2.12 | 648.76 |  | 0
07.02.004 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570) | KG | 1075 | 32.42 |  | 0
07.03.136 | TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT | M2 | 118.27 | 399.05 |  | 0
07.04.037 | CUMEEIRA ACO GALV PINT PO/COIL-COATING PERFIL TRAPEZ H=100MM E=0,65MM | M | 9.6 | 163.95 |  | 0
09.03.018 | CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 6 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 40 | 14.43 |  | 0
09.05.014 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES | M | 10 | 54.21 |  | 0
09.05.040 | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS | M | 10 | 27.17 |  | 0
09.05.042 | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS. | UN | 1 | 431.66 |  | 0
09.05.073 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A | UN | 8 | 32.82 |  | 0
09.06.001 | CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4X2 | UN | 2 | 30.93 |  | 0
09.06.002 | CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4X4 | UN | 1 | 49.3 |  | 0
09.06.025 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M | UN | 2 | 300.54 |  | 0
09.08.070 | 3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4X4-ELETRODUTO DE PVC | UN | 1 | 404.99 |  | 0
09.08.079 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RÍGIDO | UN | 6 | 221.09 |  | 0
09.08.086 | ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO | UN | 2 | 332.25 |  | 0
09.09.014 | IL-103 ARANDELA PARA CIRCULAÇÕES COM LÂMPADA BULBO LED <=13W. | UN | 2 | 260.34 |  | 0
09.09.039 | IL-94 LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 40W | UN | 6 | 586.91 |  | 0
09.10.026 | CENTRO DE LUZ EM CONDULETE ALUMINIO 4X2 ELETRODUTO GALV.ELETROLITICA / PRE ZINCADO Ø 3/4 (20MM) USO | UN | 8 | 163.07 |  | 0
10.01.076 | FORRO PLACA MINERAL NRC 0,70 MP COMPLETE INCL.PERFIS FORNEC/INST. | M2 | 51.84 | 328.97 |  | 0
12.02.010 | REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO | M2 | 74.19 | 45.53 |  | 0
12.04.019 | REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA | M2 | 80.79 | 53.61 |  | 0
13.01.004 | LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM | M2 | 49.71 | 56.11 |  | 0
13.01.006 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 62.67 | 14.46 |  | 0
13.01.017 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM | M2 | 49.71 | 43 |  | 0
13.02.007 | PISO DE CONCRETO LISO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA | M2 | 12.96 | 242.51 |  | 0
13.02.069 | PORCELANATO ESMALTADO | M2 | 49.71 | 236.94 |  | 0
13.05.006 | RODAPÉ DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA 1,5CM X ALTURA DE 7CM | M | 6.2 | 33.76 |  | 0
13.05.022 | RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM | M | 27.2 | 29.26 |  | 0
13.06.074 | SO-14 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (CIMENTADO / ALVENARIA 15,5CM) | M | 1 | 145.15 |  | 0
13.07.002 | PE-02 PEITORIL | M | 6.8 | 119.43 |  | 0
14.01.002 | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM | M2 | 11.16 | 153.32 |  | 0
15.01.004 | ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA | M2 | 55.68 | 25.68 |  | 0
15.03.011 | ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 5.79 | 83.65 |  | 0
15.03.021 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 11.16 | 45.37 |  | 0
15.04.009 | TRATAMENTO DE CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO | M2 | 21.84 | 52.23 |  | 0
15.04.030 | VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE COM 1 DEMAO PRIMER +2 DEMAOS VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE | M2 | 21.84 | 33.25 |  | 0
16.02.100 | LASTRO DE BRITA E=5CM COM AGREGADO RECICLADO DA CONSTRUÇÃO CIVIL | M2 | 62.86 | 9.33 |  | 0
16.02.101 | LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8 E=5CM COM AGREGADO RECICLADO DA CONSTRUÇAO CIVIL. | M2 | 62.86 | 40.97 |  | 0
16.02.105 | CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E = 5 CM COM AGREGADO RECICLADO DA CONSTRUÇAO CIVIL | M2 | 62.86 | 83.32 |  | 0
16.05.031 | CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) | M | 14.4 | 219.41 |  | 0
16.05.040 | TC-03 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (20CM) | M | 7.2 | 164.37 |  | 0
16.06.023 | AL-01 ABRIGO PARA LIXO | UN | 1 | 7097.72 |  | 0
16.06.050 | CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M | M2 | 38.88 | 534.88 |  | 0
16.06.058 | TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO | M | 30 | 131.25 |  | 0
16.06.077 | MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA | M2 | 24 | 5.25 |  | 0
16.06.078 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 8 | 533.98 |  | 0
16.06.087 | INSTALACÃO DE FAIXAS DE PROTECAO (FP-03/FP-04) POR REGUA | UN | 8 | 12.5 |  | 0
16.06.088 | INSTALACÃO DE FAIXAS DE EXPOSICAO (FP-05) POR REGUA | UN | 3 | 6.25 |  | 0
16.06.090 | INSTALACÃO DE LOUSA (LG-07) | UN | 1 | 62.5 |  | 0
16.06.091 | INSTALACÃO DE MURAL (MR-02) | UN | 1 | 15.62 |  | 0
16.11.005 | LIMPEZA DA OBRA | M2 | 64.8 | 19.22 |  | 0
16.18.070 | SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) | UN | 1 | 120.8 |  | 0
16.18.071 | SI-02 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) | UN | 1 | 123.97 |  | 0
16.18.076 | SI-07 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X60MM (PAREDE INTERNA) / BRAILLE | UN | 1 | 254.78 |  | 0
16.18.080 | SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL | UN | 1 | 579.48 |  | 0
[5 empty] | TOTAL GERAL | 0

## SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| EE PROF ARY BOUZAN - COTIA / SP - |  |  |  | DATA BASE: - OUTUBRO/2025
PC - 70/00571/25/01 - SEI - FDE-SEI - 229.00016394/2025-73 - SIASG - 90325
EMPRESA: -
Código | Descrição dos Serviços | Unidade | Quantidade | Valor Unitário MÁXIMO FDE | Valor Unitário Licitante | Valor Total
01.01.023 | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES 45CM<DIAM<60CM | UN | 4 | 5249.81 |  | 0
01.02.001 | CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO | M3 | 300 | 68.67 |  | 0
01.05.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | M3 | 7.2 | 63.18 |  | 0
01.06.005 | REATERRO INTERNO APILOADO | M3 | 7.2 | 96.14 |  | 0
02.50.001 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) | M3 | 1.8 | 302.16 |  | 0
02.50.003 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE FUNDACÃO (MANUAL) | M3 | 1.2 | 164.81 |  | 0
03.50.001 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL) | M3 | 1.91 | 549.39 |  | 0
04.50.001 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS | M3 | 9.1 | 127.13 |  | 0
06.03.018 | TP-03 TELA DE PROTEÇÃO ARAME GALVANIZADO ONDULADO - REQUADRO DE FERRO | M2 | 10.8 | 648.76 |  | 0
09.04.006 | CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO | M2 | 1 | 2501.85 |  | 0
09.04.022 | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X400A | UN | 1 | 1679.51 |  | 0
09.04.042 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A | M | 2 | 47.81 |  | 0
09.04.050 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL | M2 | 1 | 375.31 |  | 0
09.04.092 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A | UN | 7 | 121.38 |  | 0
09.05.002 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4) - INCL CONEXOES | M | 80 | 63.73 |  | 0
09.05.003 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1) - INCL CONEXOES | M | 60 | 76.94 |  | 0
09.07.004 | FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 480 | 5.72 |  | 0
09.07.005 | FIO DE 4,00 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 240 | 7.4 |  | 0
09.07.011 | CABO DE 10 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 240 | 17.27 |  | 0
09.11.015 | IL-111 LUMINÁRIA LED <= 70 W EM POSTE CIRCULAR DE CONCRETO H=7,00 M ÁREAS EXTERNAS | UN | 2 | 3935.63 |  | 0
09.52.030 | REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T | UN | 8 | 8.39 |  | 0
09.52.039 | REMOCAO DE BARRAMENTO DE COBRE | M | 2 | 33.58 |  | 0
09.62.024 | RETIRADA E DESMONTAGEM QD.DISTRIB, CAIXA PASSAGEM OU QD. CHAMADA | M2 | 1 | 134.34 |  | 0
09.85.060 | CONDULETE DE 1 | UN | 30 | 63.09 |  | 0
09.85.064 | CONDULETE DE 3/4 | UN | 15 | 51.82 |  | 0
15.03.028 | ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 10.8 | 57.46 |  | 0
15.03.035 | FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS | M2 | 10.8 | 50.56 |  | 0
15.04.006 | TINTA LATEX STANDARD | M2 | 47 | 36.38 |  | 0
15.80.018 | TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA | M2 | 600 | 22.85 |  | 0
16.01.016 | FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA | M | 10 | 1046.15 |  | 0
16.01.090 | FE-01 FECHAMENTO PARA SETORIZAÇAO 120<H<200 CM (ALAMBRADO) | M2 | 48 | 818.32 |  | 0
16.01.092 | PT-50 PORTAO DE TELA PARA SETORIZAÇAO 120<H<200 CM | M2 | 4 | 1246.74 |  | 0
16.02.071 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 320 | 14.46 |  | 0
16.03.006 | GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS | M2 | 180 | 27.51 |  | 0
16.03.219 | ÁRVORE ORNAMENTAL FEIJOA H=2,00M | UN | 8 | 730.71 |  | 0
16.04.034 | FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA | M2 | 20 | 216.43 |  | 0
16.05.031 | CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) | M | 35 | 219.41 |  | 0
16.05.040 | TC-03 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (20CM) | M | 35 | 164.37 |  | 0
16.06.066 | ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL | M | 10 | 35.36 |  | 0
16.08.024 | TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO | M | 40 | 98.71 |  | 0
16.08.026 | CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO | UN | 4 | 1675.88 |  | 0
16.11.025 | REMOÇÃO DE RESÍDUOS ( PODA / ENTULHO) PARA ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM (ATT) | M3 | 40 | 280.46 |  | 0
16.50.001 | DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXAÇÃO | UN | 23 | 35.71 |  | 0
16.50.002 | DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO | M2 | 20 | 3.03 |  | 0
16.50.010 | DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO | M3 | 32 | 357.1 |  | 0
16.80.013 | PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM | M2 | 320 | 73.25 |  | 0
16.80.016 | TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO | M2 | 320 | 16.56 |  | 0
16.80.097 | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO | UN | 13 | 911.13 |  | 0
[5 empty] | TOTAL GERAL | 0