## AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA
| EE PROFA MARIA ESTER DAS NEVES DUTRA DAMASIO - CARAGUATATUBA / SP - |  |  |  | DATA BASE: - JANEIRO/2026
PC - 69/00118/26/01 - SEI - FDE-SEI - 229.00001893/2026-47 - SIASG - 90030
EMPRESA: -
Código | Descrição dos Serviços | Unidade | Quantidade | Valor Unitário MÁXIMO FDE | Valor Unitário Licitante | Valor Total
01.01.001 | RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM. | M2 | 397 | 5.49 |  | 0
01.03.005 | TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X | KM | 286 | 3.46 |  | 0
02.01.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | M3 | 228.37 | 109.87 |  | 0
02.01.010 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | M2 | 108.22 | 10.98 |  | 0
02.01.012 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 108.22 | 14.6 |  | 0
02.01.015 | LASTRO DE CONCRETO - 5 CM | M2 | 108.22 | 54.24 |  | 0
02.01.025 | REATERRO INTERNO APILOADO | M3 | 198.5 | 82.4 |  | 0
02.02.085 | TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE FUNDAÇÃO-ESTACA-TUBULÃO | M3 | 13.47 | 101.63 |  | 0
02.03.001 | FORMA DE MADEIRA MACICA | M2 | 187.8 | 117.97 |  | 0
02.04.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | KG | 1429 | 15.59 |  | 0
02.04.003 | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | KG | 162 | 16.42 |  | 0
02.05.018 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA | M3 | 17.65 | 718.2 |  | 0
02.05.028 | CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK=25MPA | M3 | 6.4 | 760.41 |  | 0
02.06.003 | ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO | M2 | 44.38 | 314.31 |  | 0
02.07.001 | IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO | M2 | 115.02 | 80.74 |  | 0
02.07.002 | IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA | M2 | 36.4 | 108.45 |  | 0
03.01.002 | FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE | M2 | 307.2 | 190.05 |  | 0
03.02.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | KG | 1996 | 15.59 |  | 0
03.02.003 | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | KG | 349 | 16.42 |  | 0
03.03.003 | LAJE PRE-FABRICADA UNID C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP12-100KGF/M2 | M2 | 45.4 | 223.68 |  | 0
03.03.026 | CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK 25 MPA | M3 | 21.2 | 760.41 |  | 0
03.05.010 | PILAR DE MADEIRA (PASSAGEM COBERTA) | UN | 4 | 781.44 |  | 0
03.05.011 | VIGA DE MADEIRA 6X12 CM (PASSAGEM COBERTA) | M | 6.7 | 53.59 |  | 0
03.05.012 | VIGA DE MADEIRA 6X16 CM (PASSAGEM COBERTA) | M | 6.1 | 73.61 |  | 0
04.01.030 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C | M2 | 33.86 | 103.28 |  | 0
04.01.033 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C | M2 | 263.69 | 122.06 |  | 0
04.01.034 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C | M2 | 59.22 | 148.86 |  | 0
04.01.045 | CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO | M3 | 1.73 | 735.19 |  | 0
04.01.046 | ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE | KG | 72 | 15.59 |  | 0
04.01.047 | ARMADURA CA 60 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE | KG | 6 | 16.42 |  | 0
04.01.050 | ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 14X19X39CM CLASSE B | M2 | 37 | 134.16 |  | 0
04.01.051 | ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39CM CLASSE B | M2 | 2.2 | 167.27 |  | 0
04.02.018 | ELEMENTO VAZADO DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM CLASSE C | M2 | 3.3 | 141.75 |  | 0
04.03.001 | DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA | M | 5.2 | 900.75 |  | 0
04.03.003 | DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL | M | 1.8 | 2353.2 |  | 0
04.03.008 | DV-04 DIVISÓRIA DE GRANILITE - ANTEPARO | M | 2.3 | 937.18 |  | 0
05.01.011 | PM-21 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM | UN | 6 | 2593.67 |  | 0
05.01.029 | PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA | UN | 6 | 911.7 |  | 0
05.01.046 | PM-70 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=72CM | UN | 1 | 2524.45 |  | 0
05.01.047 | PM-71 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=82CM | UN | 2 | 2557.49 |  | 0
05.05.040 | BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM | M | 2.9 | 627.99 |  | 0
05.05.064 | PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO | M | 2.9 | 303.89 |  | 0
05.05.103 | CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL.VÁLVULA AMERICANA-GRANITO | UN | 1 | 3523.77 |  | 0
06.01.001 | EF-01 ESQUADRIA DE FERRO 90X60CM | UN | 2 | 981.02 |  | 0
06.01.003 | EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM | UN | 3 | 1989.3 |  | 0
06.01.004 | EF-04 ESQUADRIA DE FERRO 180X60CM | UN | 7 | 1899.88 |  | 0
06.01.006 | EF-06 ESQUADRIA DE FERRO 180X150CM | UN | 19 | 4736.12 |  | 0
06.01.025 | CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES | M2 | 2.25 | 1756.37 |  | 0
06.02.047 | PF-28 PORTA DE FERRO COM BANDEIRA 90X260CM | UN | 1.94 | 4894.99 |  | 0
06.03.018 | TP-03 TELA DE PROTEÇÃO ARAME GALVANIZADO ONDULADO - REQUADRO DE FERRO | M2 | 8.48 | 656.1 |  | 0
07.01.027 | EM TERCAS PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS | M2 | 49.19 | 24.91 |  | 0
07.02.004 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570) | KG | 3891 | 32.42 |  | 0
07.03.130 | TELHA GALVALUME / ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ H=40MM E=0,65MM | M2 | 9.04 | 156.14 |  | 0
07.03.133 | TELHA GALVALUME / ACO GALV ACABAMENTO.NATURAL TRAPEZ H=40MM .E=0,65MM | M2 | 54.1 | 135.53 |  | 0
07.03.136 | TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT | M2 | 428 | 398.95 |  | 0
07.04.037 | CUMEEIRA ACO GALV PINT PO/COIL-COATING PERFIL TRAPEZ H=100MM E=0,65MM | M | 34.8 | 166.72 |  | 0
08.02.005 | AG-08 ABRIGO PARA GAS COM 2 BUJOES DE 13 KG | UN | 1 | 3374.71 |  | 0
08.02.016 | PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA | M | 1.5 | 33.79 |  | 0
08.02.017 | PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA | M | 1.5 | 16.78 |  | 0
08.02.021 | VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS | UN | 1 | 981.43 |  | 0
08.02.040 | TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4) INCL CONEXOES | M | 1.5 | 231.95 |  | 0
08.03.016 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES | M | 22.5 | 32.79 |  | 0
08.03.017 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES | M | 9.5 | 43.74 |  | 0
08.03.019 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES | M | 18 | 63.52 |  | 0
08.03.020 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES | M | 1.5 | 98.97 |  | 0
08.04.022 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4) | UN | 2 | 103.66 |  | 0
08.04.023 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1) | UN | 4 | 145.88 |  | 0
08.04.025 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2) | UN | 7 | 237.73 |  | 0
08.04.032 | REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4) | UN | 2 | 95.62 |  | 0
08.04.044 | VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO | UN | 1 | 711.36 |  | 0
08.08.046 | EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG | UN | 2 | 205.64 |  | 0
08.08.050 | EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L | UN | 2 | 252.77 |  | 0
08.09.001 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 50MM (2) - INCLUSIVE CONEXOES - DESC | M | 5 | 451.55 |  | 0
08.09.015 | TUBO PVC NORMAL SN JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES | M | 3.7 | 65.04 |  | 0
08.09.016 | TUBO PVC NORMAL SN JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES | M | 21.5 | 70.38 |  | 0
08.09.017 | TUBO PVC NORMAL SN JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES | M | 2.5 | 88.12 |  | 0
08.09.018 | TUBO PVC NORMAL SN JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | M | 19.1 | 92.88 |  | 0
08.10.006 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA | UN | 2 | 107.25 |  | 0
08.10.007 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM COM GRELHA DE PVC CROMADO | UN | 1 | 147.68 |  | 0
08.10.010 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 1 | 83.89 |  | 0
08.10.045 | RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 1 | 117.45 |  | 0
08.10.056 | TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ESGOTO DN 50MM (2) | UN | 1 | 21.85 |  | 0
08.11.052 | TUBO DE PVC REFORÇADO SR JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES | M | 12 | 94.51 |  | 0
08.12.066 | GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4) | UN | 2 | 18.99 |  | 0
08.12.068 | RUFO EM CHAPA GALV N 26 E=0,50 MM DESENVOLVIMENTO CONSULTAR DETALHE NO PE-ARQ | M2 | 9.67 | 198.35 |  | 0
08.13.001 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES | M | 4 | 32.79 |  | 0
08.13.002 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES | M | 12 | 43.74 |  | 0
08.13.005 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES | M | 6 | 98.97 |  | 0
08.15.013 | LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO | M | 3.4 | 2426.81 |  | 0
08.15.023 | MT-04 MICTORIO COLETIVO | M | 2.7 | 2639.2 |  | 0
08.16.001 | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO | UN | 7 | 388.35 |  | 0
08.16.010 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO | UN | 1 | 1314.94 |  | 0
08.16.045 | TANQUE DE LOUCA BRANCA,PEQUENO C/COLUNA | UN | 1 | 1321.55 |  | 0
08.16.051 | SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM | UN | 1 | 125.3 |  | 0
08.16.065 | PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM | UN | 7 | 144.59 |  | 0
08.16.070 | CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS | UN | 1 | 79.21 |  | 0
08.17.037 | CHUVEIRO ANTIVANDALISMO | UN | 1 | 1636.56 |  | 0
08.17.080 | TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2 | UN | 3 | 95.34 |  | 0
09.05.045 | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS. | UN | 1 | 505.97 |  | 0
09.05.047 | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS. | UN | 1 | 722.32 |  | 0
09.05.070 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | UN | 4 | 110 |  | 0
09.05.073 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A | UN | 5 | 33.1 |  | 0
09.05.074 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A | UN | 1 | 147.39 |  | 0
09.05.093 | INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30 mA | UN | 1 | 650.1 |  | 0
09.06.001 | CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4X2 | UN | 8 | 30.93 |  | 0
09.08.058 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES CAIXA 4X2-ELETR PVC RÍGIDO | UN | 2 | 201.99 |  | 0
09.08.067 | INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4X2- ELETR PVC RIGIDO | UN | 4 | 257.25 |  | 0
09.08.069 | 2 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4X4-ELETR PVC RIGIDO | UN | 1 | 382.53 |  | 0
09.08.070 | 3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4X4-ELETRODUTO DE PVC | UN | 4 | 410.78 |  | 0
09.08.079 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RÍGIDO | UN | 38 | 224.67 |  | 0
09.08.081 | PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC | UN | 1 | 175.43 |  | 0
09.08.085 | PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC | UN | 13 | 175.43 |  | 0
09.08.089 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.PVC RIGIDO | UN | 2 | 245.24 |  | 0
09.09.014 | IL-103 ARANDELA PARA CIRCULAÇÕES COM LÂMPADA BULBO LED <=13W. | UN | 9 | 265.35 |  | 0
09.09.024 | IL-96 LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR DIMERIZÁVEL COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 40W | UN | 6 | 729.08 |  | 0
09.09.039 | IL-94 LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 40W | UN | 24 | 571.34 |  | 0
09.09.041 | IL-88 LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <=24W | UN | 8 | 410.53 |  | 0
09.09.083 | IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED | UN | 3 | 78.46 |  | 0
09.10.003 | CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC | UN | 26 | 341.53 |  | 0
09.10.026 | CENTRO DE LUZ EM CONDULETE ALUMINIO 4X2 ELETRODUTO GALV.ELETROLITICA / PRE ZINCADO Ø 3/4 (20MM) USO | UN | 24 | 169.36 |  | 0
09.85.060 | CONDULETE DE 1 | UN | 3 | 61.92 |  | 0
10.01.076 | FORRO PLACA MINERAL NRC 0,70 MP COMPLETE INCL.PERFIS FORNEC/INST. | M2 | 231.26 | 337.79 |  | 0
11.02.026 | IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6 DEMAOS / 2 EST | M2 | 14.57 | 77.73 |  | 0
11.02.066 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM | M2 | 4.86 | 43.25 |  | 0
12.01.001 | CHAPISCO | M2 | 45.4 | 17.33 |  | 0
12.01.006 | EMBOCO DESEMPENADO | M2 | 45.4 | 60.15 |  | 0
12.02.002 | CHAPISCO | M2 | 197.89 | 9.59 |  | 0
12.02.005 | EMBOCO | M2 | 107.12 | 49.44 |  | 0
12.02.006 | EMBOCO DESEMPENADO | M2 | 90.77 | 60.33 |  | 0
12.02.010 | REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO | M2 | 296.76 | 46.06 |  | 0
12.02.036 | REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE | M2 | 107.12 | 142.46 |  | 0
12.04.004 | CHAPISCO | M2 | 59.22 | 9.59 |  | 0
12.04.006 | EMBOCO DESEMPENADO | M2 | 59.22 | 60.15 |  | 0
12.04.019 | REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA | M2 | 283.34 | 54.18 |  | 0
13.01.004 | LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM | M2 | 273.34 | 56.62 |  | 0
13.01.006 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 331.12 | 14.6 |  | 0
13.01.017 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM | M2 | 264.4 | 43.25 |  | 0
13.02.005 | CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG | M2 | 9.04 | 87.46 |  | 0
13.02.007 | PISO DE CONCRETO LISO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA | M2 | 57.78 | 240.97 |  | 0
13.02.069 | PORCELANATO ESMALTADO | M2 | 264.4 | 233.21 |  | 0
13.05.006 | RODAPÉ DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA 1,5CM X ALTURA DE 7CM | M | 24.8 | 33.78 |  | 0
13.05.022 | RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM | M | 136.2 | 28.9 |  | 0
13.06.074 | SO-14 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (CIMENTADO / ALVENARIA 15,5CM) | M | 6 | 147.45 |  | 0
13.06.083 | SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM) | M | 1 | 249.35 |  | 0
13.06.085 | SO-25 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 PEÇAS (L=19 A 22CM) | M | 2.9 | 312.57 |  | 0
13.07.002 | PE-02 PEITORIL | M | 42.7 | 119.87 |  | 0
14.01.002 | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM | M2 | 63.82 | 150.14 |  | 0
14.01.035 | VIDRO IMPRESSO INCOLOR (E=4MM) | M2 | 6.45 | 228.14 |  | 0
14.02.001 | EP-01 ESPELHO | UN | 1 | 609.13 |  | 0
15.01.004 | ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA | M2 | 155.8 | 25.9 |  | 0
15.01.012 | ESMALTE S/APAREL EMASS PREVIOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA APARENTES | M2 | 9.04 | 36.34 |  | 0
15.02.005 | TINTA LATEX ECONOMICA | M2 | 45.4 | 45.35 |  | 0
15.02.025 | TINTA LATEX STANDARD | M2 | 90.77 | 47.4 |  | 0
15.03.011 | ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 65.79 | 84.26 |  | 0
15.03.021 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 72.17 | 45.73 |  | 0
15.03.060 | FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE) | M | 20.2 | 21.13 |  | 0
15.03.075 | PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 2 1/2 | M | 6 | 19.31 |  | 0
15.04.006 | TINTA LATEX STANDARD | M2 | 59.22 | 36.54 |  | 0
15.04.009 | TRATAMENTO DE CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO | M2 | 90.85 | 52.22 |  | 0
15.04.013 | HIDROFUGO A BASE DE SILICONE | M2 | 21.49 | 71.57 |  | 0
15.04.030 | VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE COM 1 DEMAO PRIMER +2 DEMAOS VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE | M2 | 69.36 | 33.37 |  | 0
16.02.100 | LASTRO DE BRITA E=5CM COM AGREGADO RECICLADO DA CONSTRUÇÃO CIVIL | M2 | 104.4 | 9.38 |  | 0
16.02.101 | LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8 E=5CM COM AGREGADO RECICLADO DA CONSTRUÇAO CIVIL. | M2 | 104.4 | 41.14 |  | 0
16.02.105 | CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E = 5 CM COM AGREGADO RECICLADO DA CONSTRUÇAO CIVIL | M2 | 104.4 | 83.78 |  | 0
16.05.012 | CA-11 CAIXA DE AREIA COM GRELHA | UN | 2 | 807.54 |  | 0
16.05.031 | CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) | M | 65.2 | 217.89 |  | 0
16.05.041 | TC-04 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (25CM) | M | 32.6 | 236.41 |  | 0
16.06.023 | AL-01 ABRIGO PARA LIXO | UN | 1 | 7148.6 |  | 0
16.06.050 | CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M | M2 | 38.88 | 537.66 |  | 0
16.06.058 | TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO | M | 21.8 | 129.41 |  | 0
16.06.077 | MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA | M2 | 40 | 5.25 |  | 0
16.06.078 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 8 | 529.35 |  | 0
16.06.087 | INSTALACÃO DE FAIXAS DE PROTECAO (FP-03/FP-04) POR REGUA | UN | 32 | 12.5 |  | 0
16.06.088 | INSTALACÃO DE FAIXAS DE EXPOSICAO (FP-05) POR REGUA | UN | 12 | 6.25 |  | 0
16.06.090 | INSTALACÃO DE LOUSA (LG-07) | UN | 4 | 62.5 |  | 0
16.06.091 | INSTALACÃO DE MURAL (MR-02) | UN | 4 | 15.62 |  | 0
16.08.027 | CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA | UN | 1 | 2196.81 |  | 0
16.08.028 | CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO | UN | 2 | 886.94 |  | 0
16.11.005 | LIMPEZA DA OBRA | M2 | 336.96 | 19.22 |  | 0
16.18.070 | SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) | UN | 7 | 120.8 |  | 0
16.18.071 | SI-02 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) | UN | 4 | 123.97 |  | 0
16.18.073 | SI-04 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PORTA) | UN | 3 | 329.9 |  | 0
16.18.076 | SI-07 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X60MM (PAREDE INTERNA) / BRAILLE | UN | 7 | 254.78 |  | 0
16.18.080 | SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL | UN | 1 | 581.85 |  | 0
[5 empty] | TOTAL GERAL | 0

## SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| EE PROFA MARIA ESTER DAS NEVES DUTRA DAMASIO - CARAGUATATUBA / SP - |  |  |  | DATA BASE: - JANEIRO/2026
PC - 69/00118/26/01 - SEI - FDE-SEI - 229.00001893/2026-47 - SIASG - 90030
EMPRESA: -
Código | Descrição dos Serviços | Unidade | Quantidade | Valor Unitário MÁXIMO FDE | Valor Unitário Licitante | Valor Total
02.50.001 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) | M3 | 3.54 | 302.16 |  | 0
03.50.005 | DEMOLIÇÃO DE LAJES MISTAS OU PRÉ-MOLDADAS INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL) | M2 | 40 | 41.2 |  | 0
04.50.001 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS | M3 | 25.44 | 127.13 |  | 0
05.60.001 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS | UN | 3 | 17.51 |  | 0
05.60.005 | RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | UN | 3 | 72.93 |  | 0
06.60.001 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 11.76 | 42.54 |  | 0
07.60.005 | RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA,PONTAL OU MISTA P/TELHA FIBRO-CIM SOBRE LAJE | M2 | 55 | 25.23 |  | 0
07.60.061 | RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV | M2 | 55 | 7.88 |  | 0
08.50.001 | DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS | M | 120 | 10.98 |  | 0
09.03.090 | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS | M | 45 | 27.3 |  | 0
09.05.014 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES | M | 45 | 54.57 |  | 0
09.06.025 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M | UN | 3 | 302.36 |  | 0
09.07.004 | FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 300 | 6.15 |  | 0
09.11.007 | IL-107 LUMINÁRIA LED <=50 W APLICADA EM JARDINS E CIRCULAÇÕES POSTE METÁLICO H=4 M | UN | 6 | 3111.04 |  | 0
09.52.007 | REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA EMBUTIDA ATE 2 | M | 300 | 16.79 |  | 0
09.52.017 | REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 | M | 2400 | 1.67 |  | 0
09.54.006 | REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC | UN | 6 | 10.07 |  | 0
09.54.021 | REMOCAO DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO | UN | 6 | 537.38 |  | 0
13.50.002 | DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE | M2 | 40 | 43.12 |  | 0
16.01.016 | FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA | M | 12 | 1053.16 |  | 0
16.01.022 | FD-22 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO/SAPATA (H=235CM) | M | 3.67 | 1708.53 |  | 0
16.02.071 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 45 | 14.6 |  | 0
16.05.031 | CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) | M | 10 | 217.89 |  | 0
16.05.041 | TC-04 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (25CM) | M | 10 | 236.41 |  | 0
16.05.064 | TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO | M | 6 | 99.88 |  | 0
16.06.058 | TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO | M | 12 | 129.41 |  | 0
16.06.066 | ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL | M | 80 | 34.74 |  | 0
16.50.001 | DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXAÇÃO | UN | 28 | 35.71 |  | 0
16.50.002 | DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO | M2 | 33.6 | 3.03 |  | 0
16.50.010 | DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO | M3 | 7.2 | 357.1 |  | 0
16.80.016 | TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO | M2 | 45 | 16.3 |  | 0
16.80.019 | PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO | M2 | 45 | 115.76 |  | 0
16.80.097 | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO | UN | 14.99 | 932.84 |  | 0
[5 empty] | TOTAL GERAL | 0