## PLANILHA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Prefeitura do Campus USP de Ribeirão Preto
Assunto/Objeto: Manutenção asfáltica no Campus USP de Ribeirão Preto
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
[9 empty] | BDI= | 29.8%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTDE | UN | MAT | TOTAL MATERIAL | M. O. | TOTAL M. O. | TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO
1.1 | CPOS | 02.02.150 | Locação container para guarda de materiais min. 9,20m² | 3 | mês | 1034.03 | 3102.09 | 93.49 | 280.47 | 3382.56
1.2 | CPOS | 02.01.180 | Locação -Banheiro químico, modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | 3 | mês | 1382.79 | 4148.37 |  | 0 | 4148.37
1.3 | TPU-DER | 37.28.08.01.01.99 | Placa identificação obra modelo USP tamanha médio=2,70x1,80,m | 4.86 | m² | 292.32 | 1420.6752 |  | 0 | 1420.6752
1.4 | CPOS | B.01.000.010101 | Orientador de tráfego | 16 | hora |  | 0 | 26.28 | 420.48 | 420.48
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
2 |  |  | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (TAPA BURACOS) C/ MELHORIA DE BASE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | VOLARE | 00.01.87 | Corte em pavimento asfáltico com disco diamantado, (Serra cliper para corte de pavimento, gasolina, potência 13 hp (9,7 KW) - base de cálculo média de 120m/dia (VOLARE) | 1130 | ml | 1.45 | 1638.5 | 2.92 | 3299.6 | 4938.1
2.2 | TPU-DER | 21.05.07 | Remoção de pavimento asfáltico com base incluindo transporte (bota fora) h=10cm | 33.9 | m³ | 36.02 | 1221.078 | 24.02 | 814.278 | 2035.356
2.3 | TPU-DER | 22.02.01 | Escavação e carga mecanizada de sub-base e material borrachudo em área de pavimento removido (h=15cm) | 50.85 | m³ | 6.63 | 337.1355 | 4.42 | 224.757 | 561.8925
2.4 | CPOS | 05.10.024 | Transporte de material escavado até 5km (empolamento de 30%) | 66.11 | m³ | 111.25 | 7354.7375 | 74.17 | 4903.3787 | 12258.1162
2.5 | TPU-DER | 37.03.08 | Melhoria e preparo de sub-leito | 339 | m² | 6.21 | 2105.19 | 4.14 | 1403.46 | 3508.65
2.6 | TPU-DER | 37.03.04.99 | Reparo de base em brita graduada (20cm) | 67.8 | m³ | 363.19 | 24624.282 | 242.13 | 16416.414 | 41040.696
2.7 | TPU-DER | 37.02.23 | Base em brita graduada- transporte até 10km (20cm) | 67.8 | m³ | 41.57 | 2818.446 |  | 0 | 2818.446
2.8 | TPU-DER | 37.03.08.99 | Base em brita graduada- compactação (20cm) | 67.8 | m³ | 6.21 | 421.038 | 4.14 | 280.692 | 701.73
2.9 | TPU/DER | 23.05.02.99 | Imprimadura betuminosa ligante | 339 | m² | 4.52 | 1532.28 |  | 0 | 1532.28
2.10 | TPU/DER | 37.03.15.99 | Camada de rolamento em CBUQ - grad. C - de 5cm | 16.95 | m³ | 1033.65 | 17520.3675 | 689.1 | 11680.245 | 29200.6125
2.11 | TPU/DER | 37.05.31.99 | Sinalização da obra e desvios, conforme normas do DER e orientação da Guarda Universitária | 4 | CJ | 1553.64 | 6214.56 |  | 0 | 6214.56
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
3 |  |  | RECAPEAMENTO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1 | CPOS | 03.07.080 | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição | 12860.5 | m² | 18.99 | 244220.895 | 0.69 | 8873.745 | 253094.64
3.2 | TPU-DER | 34.03.06 | Limpeza do pavimento - varrição mec e manual | 12860.5 | m² | 2.19 | 28164.495 | 0.94 | 12088.87 | 40253.365
3.3 | TPU-DER | 37.03.12 | Imprimadura ligante | 12860.5 | m² | 2.2 | 28293.1 | 1.47 | 18904.935 | 47198.035
3.4 | TPU-DER | 23.08.03.01 | Recapeamento com CBUQ 5 cm esp. | 125.98 | m³ | 917.92 | 115639.5616 | 611.95 | 77093.461 | 192733.0226
3.5 | TPU-DER | 23.08.03.01 | Recapeamento com CBUQ 4 cm esp. (EERP) | 413.64 | m³ | 918.47 | 379915.9308 | 612.31 | 253275.9084 | 633191.8392
3.6 | TPU/DER | 37.05.31.99 | Sinalização da obra e desvios, conforme normas do DER e orientação da Guarda Universitária | 1 | CJ | 932.18 | 932.18 | 621.45 | 621.45 | 1553.63
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  | LEVANTAMENTO DE TAMPÕES DE PVs |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.1 | CPOS | 49.12.120.1 | Levantamento de tampa PVs-Corte em pavimento asfáltico com disco diamantado Ø 1,00m, aumento de altura da chaminé em alvenaria de tijolos comuns 1 vez, com cim/areia 1:3 e reposição do pavimento asfáltico | 7 | UN | 367.1 | 2569.7 | 446.95 | 3128.65 | 5698.35
4.2 | CPOS | 49.12.120.2 | Levantamento de tampa PVs-Remoção de pavimento em paralelepípedo c/ reaproveitamento Ø 1,00m, aumento de altura da chaminé em alvenaria de tijolos comuns 1 vez, com cim/areia 1:3 e reposição do pavimento de paralelepípedo | 3 | UN | 367.1 | 1101.3 | 446.95 | 1340.85 | 2442.15
4.3 | CPOS | 04.09.020.1 | Retirada de tampão Ferro Fundido com aro de suporte | 10 | UN |  | 0 | 35.55 | 355.5 | 355.5
4.4 | CPOS | 49.06.400 | Reinstalação de tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm (MO) | 10 | UN |  | 0 | 76.17 | 761.7 | 761.7
4.5 | TPU/DER | 37.05.31.99 | Sinalização da obra e desvios, conforme normas do DER e orientação da Guarda Universitária | 1 | CJ | 1321.46 | 1321.46 | 880.97 | 880.97 | 2202.43
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
5 |  |  | BOLSÃO PONTO DE ÔNIBUS J. BONILHA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.1 | CPOS | 54.01.030 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km | 56.25 | m² | 38.17 | 2147.0625 | 0.36 | 20.25 | 2167.3125
5.2 | CPOS | 54.01.210 | Base de brita graduada - 15cm | 8.44 | m³ | 314.82 | 2657.0808 | 3.53 | 29.7932 | 2686.874
5.3 | CPOS | 11.01.130 | Pavimento em concreto usinado fck 25 Mpa | 14.06 | m³ | 616.86 | 8673.0516 |  | 0 | 8673.0516
5.4 | CPOS | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | 14.06 | m³ |  | 0 | 193.14 | 2715.5484 | 2715.5484
5.5 | CPOS | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço Q138 (2X) | 247.5 | kg | 12.12 | 2999.7 | 1.48 | 366.3 | 3366
0
TOTAL MATERIAL | [6 empty] | 893094.267
TOTAL MÃO DE OBRA | [8 empty] | 420181.7057
TOTAL GERAL | [9 empty] | 1313275.9727
PREÇOS BASEADOS NAS TABELAS
BOLETIM 193 CPOS FEV/2024
TPU DER MAR/2024
VOLARE FEV/ 2024

## CRONO FIS-FIN
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Prefeitura do Campus USP de Ribeirão Preto
Assunto/Objeto: Manutenção asfáltica no Campus USP de Ribeirão Preto
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
|  |  | VALOR: R$ |  | 1313275.9727
|  | % REL. | DIAS
ITEM | DESCRIÇÃO | AO |  | 30 | 60 | 90 | TOTAL
|  | GLOBAL | VALOR
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO | 0.7136% | % | 44% | 28% | 28% | 9372.0852
|  |  | R$ | 4123.7175 | 2624.1839 | 2624.1839
02 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (TAPA BURACOS) C/ MELHORIA DE BASE | 7.981% | % | 30% | 40% | 30% | 104810.4392
|  |  | R$ | 31443.1318 | 41924.1757 | 31443.1318
03 | RECAPEAMENTO | 88.94% | % |  | 50% | 50% | 1168024.5318
|  |  | R$ | 0 | 584012.2659 | 584012.2659
04 | LEVANTAMENTO DE TAMPÕES DE PVs | 0.8726% | % | 40% | 30% | 30% | 11460.13
|  |  | R$ | 4584.052 | 3438.039 | 3438.039
05 | BOLSÃO PONTO DE ÔNIBUS J. BONILHA | 1.493% | % | 70% | 30% |  | 19608.7865
|  |  | R$ | 13726.1506 | 5882.636 | 0
| % = FÍSICO |  |  | 4.103% | 48.57% | 47.33%
| R$ = FINANCEIRO |  |  | 53877.0518 | 637881.3004 | 621517.6205
| TOTAL | 100% |  | 4.103% | 52.67% | 100% | 1313275.9727
|  |  |  | 53877.0518 | 691758.3522 | 1313275.9727