## Orçamento DVMANOPER
OBRA: Substituição do telhado de cobertura e construção de canaleta de drenagem de águas pluviais.
LOCAL: Moradia Estudantil Bloco A, Campus "Área 1" de São Carlos da USP.
DATA:
ELS (Encargos e Leis Sociais):
| % : | 126.4% | de ELS
BDI (Benefício e Despesas Indiretas):
| % : | 26.34% | de BDI
Planilha Orçamentária Sintética - Valores de Mão de Obra, Equipamentos e Materiais, com Encargos Sociais e BDI
| Item | Estrutura | Código | Banco | Descrição | Un. | Quant. | Valor Unitário Discriminado (R$) |  |  | Valor Unit. Geral (R$) | Valor Total Discriminado (R$) |  |  | Total Geral (R$) | Peso em relação ao total (%)
[8 empty] | M. O. | EQ. | MAT. |  | M. O. | EQ. | MAT.
| A | SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO COBERTURA
| 1 | Cotação | Mercado | PUSP-SC | INSTALAÇÃO E MOBILIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DA REFORMA, INCLUINDO LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA E DE ENERGIA ELÉTRICA | vb | 1 | 440 | 330 | 300 | 1070 | 440 | 330 | 300 | 1070 | 0.3685%
| 2 | Insumo | 00010775-A | SINAPI | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | mês | 4 | 0 | 1051.7805 | 0 | 1051.7805 | 0 | 4207.122 | 0 | 4207.122 | 1.449%
| 3 | Legal | Institucional | CREA-SP | RECOLHIMENTO DE ART CREA-SP DO PROFISSIONAL / EMPRESA | vb | 1 | 0 | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 | 550 | 550 | 0.1894%
| 4 | Composição | 105130-A | SINAPI | EXECUÇÃO DE PILARETES PARA TAPUMES E CONSTRUÇÕES TEMPORÁRIAS. AF_03/2024 | m | 30 | 47.6776 | 0 | 18.7236 | 66.4012 | 1430.3285 | 0 | 561.7076 | 1992.0361 | 0.686%
| 5 | Composição | 98459-A | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 (CANTEIRO) | m² | 76 | 89.206 | 0 | 74.629 | 163.8351 | 6779.6597 | 0 | 5671.8069 | 12451.4666 | 4.288%
| 6 | Insumo | 37524-A | SINAPI | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | m² | 60 | 0 | 0 | 2.4636 | 2.4636 | 0 | 0 | 147.8178 | 147.8178 | 0.05091%
| 7 | Insumo | 00042408-A | SINAPI | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | m² | 134.2575 | 0 | 0 | 1.4529 | 1.4529 | 0 | 0 | 195.0641 | 195.0641 | 0.06718%
| 8 | Composição | 74209/001-A | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m² | 1.14 | 192.1405 | 0 | 590.3742 | 782.5147 | 219.0402 | 0 | 673.0266 | 892.0667 | 0.3072%
| 9 | Insumo | 00010527-A | SINAPI | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE COMPLETO | mxmês | 96 | 0 | 37.902 | 0 | 37.902 | 0 | 3638.592 | 0 | 3638.592 | 1.253%
| 10 | Composição | 72231-A | SINAPI | RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS | m² | 537.03 | 20.7356 | 0 | 3.6765 | 24.4121 | 11135.6477 | 0 | 1974.3876 | 13110.0353 | 4.515%
| 11 | Composição | 72238-A | SINAPI | RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS | m² | 129.06 | 26.2842 | 0 | 4.2198 | 30.5039 | 3392.2363 | 0 | 544.6017 | 3936.838 | 1.356%
| 12 | Composição | 104803-A | SINAPI | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m | 10.7 | 12.4414 | 0 | 2.0467 | 14.4881 | 133.1227 | 0 | 21.8998 | 155.0224 | 0.05339%
| 13 | Composição | 100275-A | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA TERMOACÚSTICA OU TELHA DE AÇO ZINCADO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | vb | 1 | 208.1838 | 0 | 291.8162 | 500 | 208.1838 | 0 | 291.8162 | 500 | 0.1722%
| 14 | Composição | 94216-A | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TELHAS METÁLICAS TERMOACÚSTICAS E = 3 CM., INCLUSO IÇAMENTO | m² | 558.8 | 7.7222 | 0 | 227.6773 | 235.3995 | 4315.1817 | 0 | 127226.0831 | 131541.2648 | 45.3%
| 15 | Composição | 94227-A | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 10.7 | 32.033 | 0 | 72.595 | 104.6279 | 342.7526 | 0 | 776.7661 | 1119.5187 | 0.3855%
| 16 | Composição | 89578-A | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | m | 6 | 11.2973 | 0 | 38.6348 | 49.9321 | 67.784 | 0 | 231.8086 | 299.5926 | 0.1032%
| 17 | Composição | 89671-A | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | un. | 6 | 27.4854 | 0 | 46.2404 | 73.7259 | 164.9125 | 0 | 277.4426 | 442.3551 | 0.1523%
| 18 | Composição | 89585-A | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | un. | 6 | 40.7276 | 0 | 42.0081 | 82.7357 | 244.3657 | 0 | 252.0483 | 496.414 | 0.171%
| 19 | Composição | 102207-A | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | m² | 198.288 | 13.9 | 0 | 6.4433 | 20.3434 | 2756.2057 | 0 | 1277.637 | 4033.8427 | 1.389%
| 20 | Composição | 100758-A | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (CALHAS E RUFOS) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 3.3 | 99.1591 | 0 | 31.2944 | 130.4536 | 327.2252 | 0 | 103.2716 | 430.4968 | 0.1483%
| 21 | Composição | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 129.06 | 36.8951 | 0 | 63.3595 | 100.2546 | 4761.681 | 0 | 8177.1784 | 12938.8594 | 4.456%
| 22 | Cotação | Mercado | PUSP-SC | MANOBRAS, CARGA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 5 M³ - CARGA COM SERVENTE DE OBRAS E DESCARGA LIVRE EM ATERRO LEGALIZADO | m³ | 10.4721 | 41.3711 | 69.487 | 0 | 110.8581 | 433.242 | 727.6738 | 0 | 1160.9157 | 0.3998%
| 23 | Composição | 97637-A | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 76 | 7.6936 | 0 | 1.3013 | 8.9949 | 584.7158 | 0 | 98.899 | 683.6147 | 0.2354%
| 24 | Cotação | Mercado | PUSP-SC | DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO, COM LIMPEZA GERAL DA OBRA E TRANSPORTES DE FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CONTAINER | vb | 1 | 440 | 330 | 300 | 1070 | 440 | 330 | 300 | 1070 | 0.3685%
| SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS + MATERIAIS), COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI - SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO COBERTURA : | [13 empty] | 197062.9356 | 67.87%
Planilha Orçamentária Sintética - Valores de Mão de Obra, Equipamentos e Materiais, com Encargos Sociais e BDI
| Item | Estrutura | Código | Banco | Descrição | Un. | Quant. | Valor Unitário Discriminado (R$) |  |  | Valor Unit. Geral (R$) | Valor Total Discriminado (R$) |  |  | Total Geral (R$) | Peso em relação ao total (%)
[8 empty] | M. O. | EQ. | MAT. |  | M. O. | EQ. | MAT.
| B | CONSTRUÇÃO DE CANALETA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
| 1 | Composição | 73859/002-A | SINAPI | CAPINA, LIMPEZA E ACERTO MANUAL DE TERRENO | m² | 69.85 | 4.7191 | 0 | 0.84648 | 5.5656 | 329.6319 | 0 | 59.1265 | 388.7584 | 0.1339%
| 2 | Composição | 99059-A | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 55 | 20.6155 | 0 | 9.7181 | 30.3336 | 1133.8521 | 0 | 534.494 | 1668.3461 | 0.5746%
| 3 | Composição | 97624 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.9906 | 292.6153 | 0 | 50.5613 | 343.1766 | 289.8647 | 0 | 50.086 | 339.9507 | 0.1171%
| 4 | Composição | 104789 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 3.0422 | 547.7921 | 0 | 94.616 | 642.4081 | 1666.4903 | 0 | 287.8404 | 1954.3307 | 0.673%
| 5 | Composição | 93358-A | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,50 M. AF_02/2021 | m³ | 37.1179 | 234.384 | 0 | 41.6543 | 276.0383 | 8699.831 | 0 | 1546.1184 | 10245.9494 | 3.529%
| 6 | Composição | 79483-A | SINAPI | APILOAMENTO COM MAÇO DE 30KG | m2 | 64.584 | 88.8914 | 0 | 15.7799 | 104.6713 | 5740.9647 | 0 | 1019.1269 | 6760.0916 | 2.328%
| 7 | Composição | 94965-A | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 5.1667 | 224.7741 | 0 | 442.8722 | 667.6463 | 1161.3447 | 0 | 2288.1968 | 3449.5415 | 1.188%
| 8 | Composição | 101159-A | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m2 | 58.79 | 204.9251 | 0 | 107.8186 | 312.7436 | 12047.5457 | 0 | 6338.6529 | 18386.1986 | 6.332%
| 9 | Composição | 101159-A | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 20CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m2 | 22 | 409.8502 | 0 | 215.6371 | 625.4873 | 9016.7037 | 0 | 4744.0165 | 13760.7202 | 4.739%
| 10 | Composição | 87894-A | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m2 | 125.96 | 13.7284 | 0 | 3.7144 | 17.4428 | 1729.2302 | 0 | 467.8653 | 2197.0955 | 0.7567%
| 11 | Composição | 98561-A | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 125.96 | 80.683 | 0 | 27.719 | 108.402 | 10162.8301 | 0 | 3491.4847 | 13654.3149 | 4.702%
| 12 | Cotação | Mercado | PUSP-SC | CARREGAMENTO, TRANSPORTE, DESCARREGAMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPAS DE CANALETAS TIPO "PLACAS PERFURADAS DE CONCRETO ARMADO PADRÃO PUSP-SC", FORNECIDAS PELA USP | m | 55 | 65.3181 | 8.2714 | 0 | 73.5895 | 3592.4955 | 454.9251 | 0 | 4047.4205 | 1.394%
| 13 | Cotação | Mercado | PUSP-SC | CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHAS METÁLICAS PARA TAMPAS DE CANALETAS | m² | 2.0962 | 2867.9074 | 316.3829 | 1583.2384 | 4767.5287 | 6011.7075 | 663.2019 | 3318.7843 | 9993.6937 | 3.442%
| 14 | Composição | 96995-A | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 22.8329 | 142.1176 | 0 | 25.2427 | 167.3604 | 3244.9631 | 0 | 576.3658 | 3821.3289 | 1.316%
| 15 | Cotação | Mercado | PUSP-SC | MANOBRAS, CARGA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 5 M³ - CARGA COM SERVENTE DE OBRAS E DESCARGA LIVRE EM ATERRO LEGALIZADO | m³ | 23.813 | 41.3854 | 69.487 | 0 | 110.8724 | 985.5124 | 1654.696 | 0 | 2640.2084 | 0.9093%
| SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS + MATERIAIS), COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI - CONSTRUÇÃO DE CANALETA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS : | [13 empty] | 93307.9491 | 32.13%
| TOTAL GERAL GLOBAL (MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS + MATERIAIS), COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI : | [13 empty] | 290370.8847 | 100%
OBSERVAÇÕES:
- | Código NNNNN-A : item orçamentário adaptado pela PUSP-SC em função das peculiaridades do serviço.
- | Itens de mobilização, canteiro de obras, placa de obra, desmobilização e ART foram considerados somente no serviço de substituição do telhado de cobertura, embora contemplem toda a obra.
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
PREFEITURA DO CAMPUS USP DE SÃO CARLOS
Divisão de Manutenção e Operação

## Proposta Comercial
NOME DA EMPRESA
OBRA: Substituição do telhado de cobertura e construção de canaleta de drenagem de águas pluviais.
LOCAL: Moradia Estudantil Bloco A, Campus "Área 1" de São Carlos da USP.
DATA: Data da Proposta
Proposta Orçamentária - Valores de Mão de Obra, Equipamentos e Materiais
| Item | Descrição | Un. | Quant. | Valor Unitário Discriminado (R$) |  |  | Valor Unit. Geral (R$) | Total Geral (R$) | Peso em relação ao total (%)
[5 empty] | M. O. | EQ. | MAT.
| A | SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO COBERTURA
| 1 | INSTALAÇÃO E MOBILIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DA REFORMA, INCLUINDO LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA E DE ENERGIA ELÉTRICA | vb | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 2 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | mês | 4 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 3 | RECOLHIMENTO DE ART CREA-SP DO PROFISSIONAL / EMPRESA | vb | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 4 | EXECUÇÃO DE PILARETES PARA TAPUMES E CONSTRUÇÕES TEMPORÁRIAS. AF_03/2024 | m | 30 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 5 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 (CANTEIRO) | m² | 76 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 6 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | m² | 60 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 7 | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | m² | 134.2575 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 8 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m² | 1.14 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 9 | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE COMPLETO | mxmês | 96 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 10 | RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS | m² | 537.03 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 11 | RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS | m² | 129.06 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 12 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m | 10.7 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 13 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA TERMOACÚSTICA OU TELHA DE AÇO ZINCADO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | vb | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 14 | INSTALAÇÃO DE TELHAS METÁLICAS TERMOACÚSTICAS E = 3 CM., INCLUSO IÇAMENTO | m² | 558.8 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 15 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 10.7 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 16 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | m | 6 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 17 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | un. | 6 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 18 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | un. | 6 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 19 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | m² | 198.288 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 20 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (CALHAS E RUFOS) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 3.3 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 21 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 129.06 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 22 | MANOBRAS, CARGA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 5 M³ - CARGA COM SERVENTE DE OBRAS E DESCARGA LIVRE EM ATERRO LEGALIZADO | m³ | 10.4721 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 23 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 76 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 24 | DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO, COM LIMPEZA GERAL DA OBRA E TRANSPORTES DE FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CONTAINER | vb | 1 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS + MATERIAIS) - SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO COBERTURA: | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
Proposta Orçamentária - Valores de Mão de Obra, Equipamentos e Materiais
| Item | Descrição | Un. | Quant. | Valor Unitário Discriminado (R$) |  |  | Valor Unit. Geral (R$) | Total Geral (R$) | Peso em relação ao total (%)
[5 empty] | M. O. | EQ. | MAT.
| B | CONSTRUÇÃO DE CANALETA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
| 1 | CAPINA, LIMPEZA E ACERTO MANUAL DE TERRENO | m² | 69.85 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 2 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 55 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 3 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.9906 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 4 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 3.0422 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 5 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,50 M. AF_02/2021 | m³ | 37.1179 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 6 | APILOAMENTO COM MAÇO DE 30KG | m2 | 64.584 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 7 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 5.1667 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 8 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m2 | 58.79 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 9 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 20CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m2 | 22 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 10 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m2 | 125.96 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 11 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 125.96 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 12 | CARREGAMENTO, TRANSPORTE, DESCARREGAMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPAS DE CANALETAS TIPO "PLACAS PERFURADAS DE CONCRETO ARMADO PADRÃO PUSP-SC", FORNECIDAS PELA USP | m | 55 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 13 | CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHAS METÁLICAS PARA TAMPAS DE CANALETAS | m² | 2.0962 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 14 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 22.8329 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 15 | MANOBRAS, CARGA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 5 M³ - CARGA COM SERVENTE DE OBRAS E DESCARGA LIVRE EM ATERRO LEGALIZADO | m³ | 23.813 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS + MATERIAIS) - CONSTRUÇÃO DE CANALETA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS: | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
| TOTAL GERAL GLOBAL (MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS + MATERIAIS): | [7 empty] | 0 | #DIV/0!

## Cronograma da Porposta Comercia
NOME DA EMPRESA
OBRA: Substituição do telhado de cobertura e construção de canaleta de drenagem de águas pluviais.
LOCAL: Moradia Estudantil Bloco A, Campus "Área 1" de São Carlos da USP.
DATA: Data da Proposta
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | ITENS DA PLANILHA | MÊS 1 | [5 empty] | MÊS 2 | [5 empty] | MÊS 3 | [5 empty] | MÊS 4 | [5 empty] | TOTAL
|  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 120 dias corridos
A | SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO COBERTURA | [28 empty] | 24
A-1 | Mobilização, serviços preliminares, canteiro de obras e serviços gerais | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | MÊS 1 5: 0 | 0 | 0 | 0
3
A-2 | Locações | 2, 9 | MÊS 1 10: 0; MÊS 2 35: 0; MÊS 3 65: 0; MÊS 4 95: 0 | 0 | 0 | 0
22
A-3 | Remoções e retiradas (telhas onduladas, forro de PVC e calhas) | 10,11, 12 | MÊS 1 20: -77.5112; MÊS 2 35: -77.5112; MÊS 3 80: 155.0224 | 0 | 77.5112 | -77.5112
5
A-4 | Cobertura, incluindo transporte e içamento de telhas | 13, 14 | MÊS 2 40: 0; MÊS 3 70: 0; MÊS 4 95: 0 | 0 | 0 | 0
15
A-5 | Calhas e condutores de águas pluviais | 15, 16, 17, 18 | MÊS 4 100: 0 | 0 | 0 | 0
3
A-6 | Pinturas | 19, 20 | MÊS 2 40: 0; MÊS 3 70: 0; MÊS 4 100: 0 | 0 | 0 | 0
17
A-7 | Forro de PVC nos beirais | 21 | MÊS 3 70: 0; MÊS 4 100: 0 | 0 | 0 | 0
11
A-8 | Transportes de resíduos e bota fora | 22 | MÊS 1 20: 0; MÊS 2 40: 0; MÊS 3 70: 0; MÊS 4 100: 0 | 0 | 0 | 0
21
A-9 | Desmontagem do canteiro e desmobilização | 23, 24 | MÊS 4 110: 0 | 0 | 0 | 0
2
DESEMBOLSO MENSAL TELHADO COBERTURA : |  |  | MÊS 1 5: -77.5112; MÊS 2 35: -77.5112; MÊS 3 65: 155.0224; MÊS 4 95: 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MÊS 1 5: #DIV/0!; MÊS 2 35: #DIV/0!; MÊS 3 65: #DIV/0!; MÊS 4 95: #DIV/0! | #DIV/0!
B | CANALETA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
B-1 | Limpeza de terreno e demarcação do serviço | 1, 2 | MÊS 1 5: 0 | 0 | 0 | 0
1
B-2 | Demolições | 3, 4 | MÊS 1 10: 0 | 0 | 0 | 0
2
B-3 | Movimentos de terra (escavação, apiloamento de solo e reaterro compactado) | 5, 6, 14 | MÊS 1 20: 0; MÊS 2 40: 0; MÊS 3 70: 0; MÊS 4 105: 0 | 0 | 0 | 0
18
B-4 | Base de concreto, alvenarias, revestimentos e impermeabilização | 7, 8, 9, 10, 11 | MÊS 2 40: 0; MÊS 3 70: 0; MÊS 4 95: 0 | 0 | 0 | 0
16
B-5 | Tampas perfuradas de concreto armado e grelhas metálicas | 12, 13 | MÊS 4 100: 0 | 0 | 0 | 0
5
B-6 | Transportes de resíduos e bota fora | 15 | MÊS 4 110: 0 | 0 | 0 | 0
3
DESEMBOLSO MENSAL CANALETA A.P. : |  |  | MÊS 1 5: 0; MÊS 2 35: 0; MÊS 3 65: 0; MÊS 4 95: 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MÊS 1 5: #DIV/0!; MÊS 2 35: #DIV/0!; MÊS 3 65: #DIV/0!; MÊS 4 95: #DIV/0! | #DIV/0!
DESEMBOLSO MENSAL TOTAL GERAL GLOBAL : |  |  | MÊS 1 5: -77.5112; MÊS 2 35: -77.5112; MÊS 3 65: 155.0224; MÊS 4 95: 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MÊS 1 5: #DIV/0!; MÊS 2 35: #DIV/0!; MÊS 3 65: #DIV/0!; MÊS 4 95: #DIV/0! | #DIV/0!