## PSO Plan Sint Orç (2)
Obra: | Casa 08 – Rua das Paineiras – Campus da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto - Latitude 21º09’43.3”S e Longitude 47º51’27.5”W
Unidade: | FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - FMRP USP
Bancos de Dados: |  | SINAPI - 08/2025 - SP CPOS/CDHU - 06/2025 - SP FDE - 07/2025 - SP | [8 empty] | BDI | 24.52%
Ref 597
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [8 empty] | 24025.19 | 6.874%
1.1 |  |  | Identificação | [9 empty] | 0.3484%
1.1.1 | 02.08.040 | CPOS/CDHU | Placa lona c/ impressão digital e estrutura metálica | m² | 2.4 | 407.43 | 32.91 | 474.42 | 507.33 | 78.98 | 1138.61 | 1217.59 | 0.3484%
1.2 |  |  | Apôio logístico | [9 empty] | 6.526%
1.2.1 | 02.01.180 | CPOS/CDHU | Banheiro químico Standard c/ manutenção conf exigências CETESB | unxmês | 5 | 1157.98 | 0 | 1441.91 | 1441.91 | 0 | 7209.55 | 7209.55 | 2.063%
1.2.2 | 02.02.130 | CPOS/CDHU | Locação container escritório c/ 1 vaso sanit, 1 lavatório e 1 ponto chuv área > 13,80 m² | unxmês | 5 | 1552.07 | 174.21 | 1758.42 | 1932.63 | 871.05 | 8792.1 | 9663.15 | 2.765%
1.2.3 | 02.02.150 | CPOS/CDHU | Locação container depósito área mínima > 13,80 m² | unxmês | 5 | 953.25 | 103.9 | 1083.08 | 1186.98 | 519.5 | 5415.4 | 5934.9 | 1.698%
2 |  |  | DEMO/REM/RETIRADA | [8 empty] | 35913.02 | 10.28%
2.1 |  |  | Demolição sem reaproveitamento - sigla DS | [9 empty] | 5.69%
2.1.1 | 97638 | SINAPI | Demolição painéis divisórias, inclusive montantes metálicos, de forma manual - DS 01 | m² | 18.2085 | 10.96 | 9.64 | 4 | 13.64 | 175.53 | 72.83 | 248.36 | 0.07106%
2.1.2 | 97643 | SINAPI | Demolição revest piso assoalho tábuas inclusive vigamentos, barrotes e rodapés, de forma manual - DS 02 | m² | 61.98 | 32.55 | 28.38 | 12.15 | 40.53 | 1758.99 | 753.06 | 2512.05 | 0.7187%
2.1.3 | 13.50.003 | FDE | Demolição revest piso tacos em madeira inclusive argamassa assentamento - DS 03 | m² | 23.71 | 23.95 | 29.81 | 0.01 | 29.82 | 706.8 | 0.24 | 707.04 | 0.2023%
2.1.4 | 104790 | SINAPI | Demolição revest piso concreto, de foma mecanizada,inclusive fragmentação e acomodação do material - DS 04 | m³ | 90.24 | 124.99 | 72.78 | 82.85 | 155.63 | 6567.67 | 7476.38 | 14044.05 | 4.018%
2.1.5 | 97623 | SINAPI | Demolição manual alvenaria elevação - DS 06 | m³ | 1.074 | 226.66 | 195.98 | 86.25 | 282.23 | 210.47 | 92.63 | 303.1 | 0.08672%
2.1.6 | 97631 | SINAPI | Demolição manual de revestimento em massa - DS 07 | m² | 40.158 | 14.77 | 12.83 | 5.56 | 18.39 | 515.23 | 223.28 | 738.51 | 0.2113%
2.1.7 | 97628 | SINAPI | Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento - DS 08 | m³ | 2.501 | 346.33 | 299.45 | 131.8 | 431.25 | 748.92 | 329.63 | 1078.55 | 0.3086%
2.1.8 | 96527 | SINAPI | Escavação em terra - DS 09 | m³ | 1.54 | 132.78 | 115.38 | 49.95 | 165.33 | 177.69 | 76.92 | 254.61 | 0.07284%
2.2 |  |  | Remoção sem reaproveitamento - MS | [9 empty] | 2.927%
2.2.1 | 97640 | SINAPI | Remoção forro PVC ou madeira, de forma manual - MS 01 | m² | 111.45 | 2.55 | 2.23 | 0.94 | 3.17 | 248.53 | 104.76 | 353.29 | 0.1011%
2.2.2 | 97663 | SINAPI | Remoção louça sanitária e metais, de forma manual - MS 02 | UN | 1 | 16.96 | 15.09 | 6.02 | 21.11 | 15.09 | 6.02 | 21.11 | 0.00604%
2.2.3 | 34.13.051 | CPOS/CDHU | Corte, recorte e remoção de tronco de árvore inclusive as raízes (dap) 60cm≤Ø<100 cm - MS 03 | un | 1 | 7914.24 | 2397.92 | 7456.89 | 9854.81 | 2397.92 | 7456.89 | 9854.81 | 2.82%
2.3 |  |  | Retirada sem reaproveitamento - RS | [9 empty] | 0.02064%
2.3.1 | 04.09.020 | CPOS/CDHU | Retirada de esquadria madeira/metálica - RS 01 | m² | 1.8275 | 31.7 | 39.46 | 0.01 | 39.47 | 72.11 | 0.02 | 72.13 | 0.02064%
2.4 |  |  | Limpeza | [9 empty] | 1.638%
2.4.1 | 05.07.050 | CPOS/CDHU | Limpeza com remoção de entulho de obra (material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, tronco de árvore, plástico e metal) com caçamba metálica | m³ | 29.0748 | 127.48 | 15.26 | 143.47 | 158.73 | 443.68 | 4171.36 | 4615.04 | 1.32%
2.4.2 | 05.09.007 | CPOS/CDHU | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra | m³ | 29.0748 | 30.67 | 0 | 38.19 | 38.19 | 0 | 1110.37 | 1110.37 | 0.3177%
3 |  |  | SERVIÇOS numeração inserida em ◊ | [8 empty] | 277750.02 | 77.61%
3.1 |  |  | Serviço 01 - Isolamento acústico parede Sala Atend IV | [9 empty] | 6.27%
3.1.1 | 32.06.380 | CPOS/CDHU | Isolamento acústico em placas de espuma semirrígida, com uma camada de manta HD, espessura de 50 mm | m² | 12.5934 | 1397.54 | 0 | 1740.21 | 1740.21 | 0 | 21915.16 | 21915.16 | 6.27%
3.2 |  |  | Serviço 02 - Piso concreto veículos | [9 empty] | 2.067%
3.2.1 | 06.11.040 | CPOS/CDHU | Regularização e compactação manual de terreno com soquete - esp. média 15 cm | m³ | 5.7 | 19.06 | 23.72 | 0.01 | 23.73 | 135.2 | 0.06 | 135.26 | 0.0387%
3.2.2 | 97113 | SINAPI | Lona plástica | m² | 57 | 2.94 | 0.26 | 3.4 | 3.66 | 14.82 | 193.8 | 208.62 | 0.05969%
3.2.3 | 94995 | SINAPI | Execução de piso de concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado | m² | 57 | 82.45 | 11.69 | 90.97 | 102.66 | 666.33 | 5185.29 | 5851.62 | 1.674%
3.2.4 | 88489 | SINAPI | Pintura acrílica cor verde colonial | m² | 57 | 14.52 | 6.12 | 11.96 | 18.08 | 348.84 | 681.72 | 1030.56 | 0.2949%
3.3 |  |  | Serviço 03 - Caixas de inspeção vizinho | [9 empty] | 1.422%
3.3.1 | BVC 147 | Próprio | Caixa subterrânea de passagem dimensões internas 30x30x40cm, alv 1/2 tijolo comum revestida, fundo lastro concreto 5 cm, tampa concreto armado 6 cm | un | 1 | 363.9 | 324.47 | 128.65 | 453.12 | 324.47 | 128.65 | 453.12 | 0.1296%
3.3.2 | BVC 155 | Próprio | Caixa subterrânea de passagem dimensões internas 80x80x80cm, alv 1/2 tijolo comum revestida, fundo lastro concreto 5 cm, tampa concreto armado 6 cm | un | 1 | 1406.18 | 1263.45 | 487.52 | 1750.97 | 1263.45 | 487.52 | 1750.97 | 0.501%
3.3.3 | BVC 163 | Próprio | Caixa subterrânea de passagem dimensões internas 60x60x60cm, alv 1/2 tijolo comum revestida, fundo lastro concreto 6 cm, tampa concreto armado 6 cm | un | 1 | 1597.4 | 689.28 | 1299.8 | 1989.08 | 689.28 | 1299.8 | 1989.08 | 0.5691%
3.3.4 | BVC 165 | Próprio | Caixa subterrânea de passagem dimensões internas 60x40x40cm, alv 1/2 tijolo comum revestida, fundo lastro concreto 5 cm, tampa concreto armado 6 cm | un | 1 | 623.37 | 554.46 | 221.76 | 776.22 | 554.46 | 221.76 | 776.22 | 0.2221%
3.4 |  |  | Serviço 04 - Instalação de espelho | [9 empty] | 0.07435%
3.4.1 | 102144 | SINAPI | Espelho comum 3 mm c/ moldura alumínio dim 50X60 cm | m² | 0.3 | 695.66 | 92.59 | 773.64 | 866.23 | 27.78 | 232.09 | 259.87 | 0.07435%
3.5 |  |  | Serviço 05 - Piso porcelanato com rodapés | [9 empty] | 14.5%
3.5.1 | 06.11.040 | CPOS/CDHU | Regularização e compactação manual de terreno com soquete - esp. média 15 cm | m³ | 25.8421 | 19.06 | 23.72 | 0.01 | 23.73 | 612.97 | 0.26 | 613.23 | 0.1755%
3.5.2 | 97113 | SINAPI | Lona plástica | m² | 172.2806 | 2.94 | 0.26 | 3.4 | 3.66 | 44.79 | 585.75 | 630.54 | 0.1804%
3.5.3 | 87700 | SINAPI | Lastro de concreto impermeabilizado esp 4 cm | m² | 6.8912 | 50.72 | 21.81 | 41.34 | 63.15 | 150.3 | 284.88 | 435.18 | 0.1245%
3.5.4 | 17.01.120 | CPOS/CDHU | Argamassa regularização c/ cimento e areia traço 1:3, com adesivo acrílico espessura média 3 cm | m³ | 5.1684 | 1496.15 | 402.08 | 1460.92 | 1863 | 2078.12 | 7550.65 | 9628.77 | 2.755%
3.5.5 | 17.01.060 | CPOS/CDHU | Regularização de superfície com nata de cimento e bianco esp 0,5 cm | m² | 8.614 | 33.91 | 30.73 | 11.49 | 42.22 | 264.71 | 98.98 | 363.69 | 0.1041%
3.5.6 | 18.08.090 | CPOS/CDHU | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado (aprovar amostra com o Gestor/Fiscalização). | m² | 172.2806 | 145.34 | 50.75 | 130.22 | 180.97 | 8743.24 | 22434.38 | 31177.62 | 8.92%
3.5.7 | 18.08.100 | CPOS/CDHU | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m | 209.32 | 29.99 | 14.09 | 23.25 | 37.34 | 2949.32 | 4866.69 | 7816.01 | 2.236%
3.6 |  |  | Serviço 06 - Intervenções Instalação Elétrica | [9 empty] | 10.37%
3.6.1 |  |  | Caixas | [9 empty] | 0.07228%
3.6.1.1 | 95792 | SINAPI | Condulete Ø 3/4" | UN | 19 | 9.16 | 8.53 | 2.87 | 11.4 | 162.07 | 54.53 | 216.6 | 0.06197%
3.6.1.2 | 104625 | SINAPI | Caixa elétrica 4"x4" autotravante para furo circular, em PVC, instalada na parede a 30 cm do piso | UN | 3 | 9.65 | 9 | 3.01 | 12.01 | 27 | 9.03 | 36.03 | 0.01031%
3.6.2 |  |  | Tubulação | [9 empty] | 2.995%
3.6.2.1 | 91868 | SINAPI | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1”) | M | 9 | 14.93 | 7.58 | 11.01 | 18.59 | 68.22 | 99.09 | 167.31 | 0.04787%
3.6.2.2 | 104406 | SINAPI | Eletroduto rígido, em eletroduto rígido, em aço zincado ou galvanizado, tipo pesado DN=3/4", aparente | M | 87.9 | 19.23 | 15.37 | 8.57 | 23.94 | 1351.02 | 753.3 | 2104.32 | 0.6021%
3.6.2.3 | 38.16.270 | CPOS/CDHU | Caixa de derivação embutida ou externa para rodapé técnico duplo | un | 2 | 134.3 | 18.77 | 148.7 | 167.47 | 37.54 | 297.4 | 334.94 | 0.04848%
3.6.2.4 | 38.16.130 | CPOS/CDHU | Caixa para tomadas: de energia, RJ, sobressalente, interruptor ou espelho, com pintura eletrostática, para rodapé técnico duplo | un | 36 | 60.77 | 18.77 | 56.91 | 75.68 | 675.72 | 2048.76 | 2724.48 | 0.4197%
3.6.2.5 | 38.16.260 | CPOS/CDHU | Tê duplo de 90°, horizontal ou vertical, e tampa com pintura eletrostática | un | 4 | 59.64 | 31.27 | 42.99 | 74.26 | 125.08 | 171.96 | 297.04 | 0.08499%
3.6.2.6 | 38.16.160 | CPOS/CDHU | Curva vertical dupla de 90°, interna ou externa e tampa com pintura eletrostática | un | 3 | 109.78 | 31.27 | 105.42 | 136.69 | 93.81 | 316.26 | 410.07 | 0.1173%
3.6.2.7 | 38.16.200 | CPOS/CDHU | Curva horizontal dupla de 90°, interna ou externa e tampa com pintura eletrostática | un | 5 | 100.38 | 31.27 | 93.72 | 124.99 | 156.35 | 468.6 | 624.95 | 0.1788%
3.6.2.8 | 38.16.190 | CPOS/CDHU | Terminal de fechamento ou mata junta com pintura eletrostática, para rodapé técnico duplo | un | 6 | 21.04 | 9.37 | 16.82 | 26.19 | 56.22 | 100.92 | 157.14 | 0.04496%
3.6.2.9 | 38.16.150 | CPOS/CDHU | Rodapé técnico duplo, e tampa com pintura eletrostática | m | 48.5 | 167.89 | 25.02 | 184.04 | 209.06 | 1213.47 | 8925.94 | 10139.41 | 1.45%
3.6.3 |  |  | Fiação | [9 empty] | 2.443%
3.6.3.1 | 16.85.085 | FDE | Cabo flexível de cobre multipolar 3x1,5 mm2 0,6/1KV (isolação não halogenado) | M | 13 | 6.99 | 1.29 | 7.41 | 8.7 | 16.77 | 96.33 | 113.1 | 0.03236%
3.6.3.2 | 39.26.020 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 25 | 5.67 | 3.12 | 3.94 | 7.06 | 78 | 98.5 | 176.5 | 0.0505%
3.6.3.3 | 39.02.016 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 1260 | 4.5 | 2.49 | 3.11 | 5.6 | 3137.4 | 3918.6 | 7056 | 2.019%
3.6.3.4 | 39.26.080 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 5 | 39.95 | 9.37 | 40.37 | 49.74 | 46.85 | 201.85 | 248.7 | 0.07116%
3.6.3.5 | 39.10.050 | CPOS/CDHU | Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm² | un | 150 | 4.95 | 4.99 | 1.17 | 6.16 | 748.5 | 175.5 | 924 | 0.2644%
3.6.3.6 | 39.09.040 | CPOS/CDHU | Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão, simples | un | 1 | 16.24 | 6.25 | 13.97 | 20.22 | 6.25 | 13.97 | 20.22 | 0.005785%
3.6.4 |  |  | Tomadas - quadros | [9 empty] | 2.322%
3.6.4.1 | 37.13.800 | CPOS/CDHU | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 11 | 20.98 | 12.5 | 13.62 | 26.12 | 137.5 | 149.82 | 287.32 | 0.08221%
3.6.4.2 | 37.17.090 | CPOS/CDHU | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 pólos | un | 1 | 366.17 | 15.63 | 440.32 | 455.95 | 15.63 | 440.32 | 455.95 | 0.1305%
3.6.4.3 | 37.13.840 | CPOS/CDHU | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 7 | 53.82 | 12.5 | 54.51 | 67.01 | 87.5 | 381.57 | 469.07 | 0.1342%
3.6.4.4 | 37.13.890 | CPOS/CDHU | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A | un | 2 | 73.89 | 12.5 | 79.5 | 92 | 25 | 159 | 184 | 0.05264%
3.6.4.5 | 37.24.032 | CPOS/CDHU | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 65 até 80 kA | un | 4 | 136.62 | 35.45 | 134.66 | 170.11 | 141.8 | 538.64 | 680.44 | 0.1947%
3.6.4.6 | 42.05.340 | CPOS/CDHU | Barra condutora chata em cobre de 3/4´ x 3/16´, inclusive acessórios de fixação | m | 2 | 226.14 | 31.27 | 250.31 | 281.58 | 62.54 | 500.62 | 563.16 | 0.1611%
3.6.4.7 | 37.20.080 | CPOS/CDHU | Barra de neutro e/ou terra | un | 2 | 32 | 9.37 | 30.47 | 39.84 | 18.74 | 60.94 | 79.68 | 0.0228%
3.6.4.8 | 37.20.010 | CPOS/CDHU | Isolador em epóxi de 1 kV para barramento | un | 8 | 42.65 | 9.37 | 43.73 | 53.1 | 74.96 | 349.84 | 424.8 | 0.1215%
3.6.4.9 | 37.03.240 | CPOS/CDHU | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes | un | 1 | 1115.35 | 280.53 | 1108.3 | 1388.83 | 280.53 | 1108.3 | 1388.83 | 0.3974%
3.6.4.10 | 97660 | SINAPI | Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra | UN | 2 | 0.91 | 0.8 | 0.33 | 1.13 | 1.6 | 0.66 | 2.26 | 0.0006466%
3.6.4.11 | 42.05.590 | CPOS/CDHU | Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 50 mm² | un | 3 | 22.59 | 15.63 | 12.49 | 28.12 | 46.89 | 37.47 | 84.36 | 0.02414%
3.6.4.12 | 42.05.570 | CPOS/CDHU | Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 16 mm² | un | 4 | 17.71 | 15.63 | 6.42 | 22.05 | 62.52 | 25.68 | 88.2 | 0.02524%
3.6.4.13 | 40.20.240 | CPOS/CDHU | Plugue com 2P+T de 10A, 250V | un | 13 | 19.14 | 12.5 | 11.33 | 23.83 | 162.5 | 147.29 | 309.79 | 0.08863%
3.6.4.14 | 91990 | SINAPI | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, | UN | 13 | 44.55 | 34.09 | 21.38 | 55.47 | 443.17 | 277.94 | 721.11 | 0.2063%
3.6.4.15 | 91991 | SINAPI | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 20 A, sem suporte e sem placa | UN | 36 | 46.78 | 34.09 | 24.16 | 58.25 | 1227.24 | 869.76 | 2097 | 0.6%
3.6.4.16 | 91959 | SINAPI | Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa | UN | 4 | 56.46 | 35.34 | 34.96 | 70.3 | 141.36 | 139.84 | 281.2 | 0.08045%
3.6.5 |  |  | Luminárias | [9 empty] | 1.565%
3.6.5.1 | 41.31.060 | CPOS/CDHU | Luminária LED quadrada de embutir com difusor em acrílico translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3400 a 3596 lm, potência de 32 a 36 W | un | 13 | 334.72 | 25.01 | 391.78 | 416.79 | 325.13 | 5093.14 | 5418.27 | 1.55%
3.6.5.2 | 09.54.006 | FDE | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | UN | 6 | 7.1 | 8.83 | 0.01 | 8.84 | 52.98 | 0.06 | 53.04 | 0.01518%
3.6.6 |  |  | Aterramento | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9703%
3.6.6.1 | 39.04.080 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 25 | 58.88 | 12.5 | 60.81 | 73.31 | 312.5 | 1520.25 | 1832.75 | 0.5244%
3.6.6.2 | 98111 | SINAPI | Caixa de inspeção para aterremento, circular, em polietileno, Ø interno 30 cm | UN | 4 | 52.87 | 8.68 | 57.15 | 65.83 | 34.72 | 228.6 | 263.32 | 0.07534%
3.6.6.3 | 104749 | SINAPI | Conector grampo metálico tipo olhal, para SPDA, para haste de aterramento Ø 3/4'' e cabos de 10 A 50 mm2 | UN | 4 | 24.1 | 12.41 | 17.59 | 30 | 49.64 | 70.36 | 120 | 0.03433%
3.6.6.4 | 96986 | SINAPI | Haste de aterramento, Ø 3/4", com 3 metros | UN | 4 | 131.99 | 25.9 | 138.45 | 164.35 | 103.6 | 553.8 | 657.4 | 0.1881%
3.6.6.5 | 42.05.380 | CPOS/CDHU | Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa | un | 1 | 415.77 | 62.55 | 455.16 | 517.71 | 62.55 | 455.16 | 517.71 | 0.1481%
3.7 |  |  | Serviço 07 - Substituição de esquadria madeira | [9 empty] | 1.449%
3.7.1 | 04.09.020 | CPOS/CDHU | Retirada de esquadria madeira/metálica - RS 01 | m² | 4.146 | 31.7 | 39.46 | 0.01 | 39.47 | 163.6 | 0.04 | 163.64 | 0.04682%
3.7.2 | 100666 | SINAPI | Janela de madeira, caixa do batente, marco 10 cm, com 2 folhas de abrir tipo veneziana e 2 folhas guilhotinas para vidro, guarnição, alisar e ferragens. Fixação com parafusos e espuma expansiva. | m² | 4.146 | 622.04 | 76.79 | 697.77 | 774.56 | 318.37 | 2892.95 | 3211.32 | 0.9188%
3.7.3 | 26.01.230 | CPOS/CDHU | Vidro canelado de 4 mm | m² | 4.146 | 236.48 | 27.01 | 267.45 | 294.46 | 111.98 | 1108.85 | 1220.83 | 0.3493%
3.7.4 | 102229 | SINAPI | Esmalte sintético acetinado em madeira (pigmentado), acabamento em 3 demãos, cor verde colonial | m² | 12.438 | 30.16 | 16.82 | 20.73 | 37.55 | 209.21 | 257.84 | 467.05 | 0.1336%
3.8 |  |  | Serviço 08 - Forro gesso acartonado com acabamento pintura | [9 empty] | 8.629%
3.8.1 | 10.01.049 | FDE | Forro de gesso acartonado, acabamento entabicado, inclusive estrutura e alçapão com requadro estruturado | m² | 148.2972 | 110.39 | 0 | 137.45 | 137.45 | 0 | 20383.45 | 20383.45 | 5.832%
3.8.2 | 88496 | SINAPI | Massa corrida base PVA | m² | 148.2972 | 38 | 27.87 | 19.44 | 47.31 | 4133.04 | 2882.9 | 7015.94 | 2.007%
3.8.3 | 104640 | SINAPI | Tinta látex PVA em forro, antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 148.2972 | 14.95 | 8.52 | 10.09 | 18.61 | 1263.49 | 1496.32 | 2759.81 | 0.7896%
3.9 |  |  | Serviço 09 - Piso concreto pedestres | [9 empty] | 1.767%
3.9.1 | 06.11.040 | CPOS/CDHU | Regularização e compactação manual de terreno com soquete - esp. média 15 cm | m³ | 5.651 | 19.06 | 23.72 | 0.01 | 23.73 | 134.04 | 0.06 | 134.1 | 0.03836%
3.9.2 | 97113 | SINAPI | Lona plástica | m² | 56.51 | 2.94 | 0.26 | 3.4 | 3.66 | 14.69 | 192.13 | 206.82 | 0.05917%
3.9.3 | 94993 | SINAPI | Execução de piso de concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado | m² | 56.51 | 68.42 | 9.15 | 76.04 | 85.19 | 517.07 | 4297.02 | 4814.09 | 1.377%
3.9.4 | 88489 | SINAPI | Pintura acrílica cor verde colonial | m² | 56.51 | 14.52 | 6.12 | 11.96 | 18.08 | 345.84 | 675.86 | 1021.7 | 0.2923%
3.10 |  |  | Serviço 10 - Correção umidade parede Fachada 03 (repintura inclusa na Fachada 03) | [9 empty] | 0.1857%
3.10.1 | 97631 | SINAPI | Demolição manual de revestimento em massa | m² | 4.515 | 14.77 | 12.83 | 5.56 | 18.39 | 57.93 | 25.1 | 83.03 | 0.02376%
3.10.2 | 104411 | SINAPI | Chapisco aplicado em alvenaria | m² | 4.515 | 5.47 | 3.11 | 3.7 | 6.81 | 14.04 | 16.71 | 30.75 | 0.008795%
3.10.3 | 87797 | SINAPI | Emboço desempenado c/ espuma poliéster | m² | 4.515 | 59.75 | 37.55 | 36.85 | 74.4 | 169.54 | 166.38 | 335.92 | 0.09611%
3.10.4 | 98555 | SINAPI | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação, em 03 demãos | m² | 4.515 | 35.44 | 21.41 | 22.71 | 44.12 | 96.67 | 102.54 | 199.21 | 0.05699%
3.11 |  |  | Serviço 12 - Revitalização mureta orla | [9 empty] | 0.1014%
3.11.1 | 97631 | SINAPI | Demolição manual de revestimento em massa - DS 07 | m² | 0.253 | 14.77 | 12.83 | 5.56 | 18.39 | 3.25 | 1.41 | 4.66 | 0.00133%
3.11.2 | 104441 | SINAPI | Alvenaria de blocos de concreto estrutural, FCK 8 MPa, dim 14x19x39 cm, largura da parede 14 cm | m² | 1.72 | 80.31 | 26.52 | 73.48 | 100 | 45.61 | 126.39 | 172 | 0.04921%
3.11.3 | 104411 | SINAPI | Chapisco aplicado em alvenaria | m² | 1.72 | 5.47 | 3.11 | 3.7 | 6.81 | 5.35 | 6.36 | 11.71 | 0.00335%
3.11.4 | 87797 | SINAPI | Emboço ou massa única em argamassa, traço 1:2:8, aplicado manualmente, espessura 35 mm | m² | 1.72 | 59.75 | 37.55 | 36.85 | 74.4 | 64.59 | 63.38 | 127.97 | 0.03661%
3.11.5 | 95626 | SINAPI | Aplicação manual de tinta látex acrílica em paredes externas ou internas com 2 demãos | m² | 1.72 | 17.84 | 9.57 | 12.64 | 22.21 | 16.46 | 21.74 | 38.2 | 0.01093%
3.12 |  |  | Serviço 13 - Correção argamassa externa | [9 empty] | 0.0664%
3.12.1 | 97631 | SINAPI | Demolição manual de revestimento em massa | m² | 1.58 | 14.77 | 12.83 | 5.56 | 18.39 | 20.27 | 8.78 | 29.05 | 0.008312%
3.12.2 | 104411 | SINAPI | Chapisco aplicado em alvenaria | m² | 1.58 | 5.47 | 3.11 | 3.7 | 6.81 | 4.91 | 5.85 | 10.76 | 0.003076%
3.12.3 | 87797 | SINAPI | Emboço ou massa única em argamassa, traço 1:2:8, aplicado manualmente, espessura 35 mm | m² | 1.58 | 59.75 | 37.55 | 36.85 | 74.4 | 59.33 | 58.22 | 117.55 | 0.03363%
3.12.4 | 88496 | SINAPI | Massa corrida base PVA | m² | 1.58 | 38 | 27.87 | 19.44 | 47.31 | 44.03 | 30.72 | 74.75 | 0.02138%
3.13 |  |  | Serviço 14 - Repintura esquadrias madeira | [9 empty] | 0.7005%
3.13.1 | 102193 | SINAPI | Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura | m² | 47.4885 | 2.4 | 1.59 | 1.39 | 2.98 | 75.51 | 66.01 | 141.52 | 0.04049%
3.13.2 | 15.50.012 | FDE | Remoção esmalte em esq madeira com produtos quimicos | m² | 47.4885 | 8.86 | 5.31 | 5.72 | 11.03 | 252.16 | 271.63 | 523.79 | 0.1499%
3.13.3 | 102229 | SINAPI | Esmalte sintético acetinado em madeira (pigmentado), acabamento em 3 demãos | m² | 47.4885 | 30.16 | 16.82 | 20.73 | 37.55 | 798.76 | 984.44 | 1783.2 | 0.5102%
3.14 |  |  | Serviço 15 - Repintura esquadrias metálicas | [9 empty] | 3.859%
3.14.1 | 15.50.003 | FDE | Remoção esmalte em esq metálica com lixamento | m² | 244.8468 | 5.7 | 6.63 | 0.46 | 7.09 | 1623.33 | 112.63 | 1735.96 | 0.4967%
3.14.2 | 15.50.012 | FDE | Remoção esmalte em esq metálica com produtos quimicos | m² | 244.8468 | 8.86 | 5.31 | 5.72 | 11.03 | 1300.14 | 1400.52 | 2700.66 | 0.7727%
3.14.3 | 100742 | SINAPI | Esmalte à base água em superfície metálica, cor verde colonial, 2 demãos | m² | 244.8468 | 29.69 | 19.97 | 16.99 | 36.96 | 4889.59 | 4159.95 | 9049.54 | 2.589%
3.15 |  |  | Serviço 16 - Limpeza com jato de alta pressão | [9 empty] | 0.0519%
3.15.1 | 99814 | SINAPI | Limpeza com jato de alta pressão | m² | 56.51 | 2.58 | 2.16 | 1.05 | 3.21 | 122.06 | 59.34 | 181.4 | 0.0519%
3.16 |  |  | Serviço 17 - Correção acionamento porta metálica | [9 empty] | 0.1512%
3.16.1 | 04.09.020 | CPOS/CDHU | Retirada esquadria madeira/metálica | m² | 2.205 | 31.7 | 39.46 | 0.01 | 39.47 | 87.01 | 0.02 | 87.03 | 0.0249%
3.16.2 | 88315 | SINAPI | Serralheiro com encargos complementares | H | 4 | 33.16 | 30.15 | 11.14 | 41.29 | 120.6 | 44.56 | 165.16 | 0.04725%
3.16.3 | 88251 | SINAPI | Auxiliar de serralheiro com encargos complementares | H | 4 | 30.53 | 26.88 | 11.13 | 38.01 | 107.52 | 44.52 | 152.04 | 0.0435%
3.16.4 | 24.20.020 | CPOS/CDHU | Recolocação de esquadrias metálicas | m² | 2.205 | 45.31 | 56.41 | 0.01 | 56.42 | 124.38 | 0.02 | 124.4 | 0.03559%
3.17 |  |  | Serviço 18 - Reposição vidro fantasia | [9 empty] | 0.01213%
3.17.1 | 26.01.230 | CPOS/CDHU | Vidro canelado de 4 mm | m² | 0.144 | 236.48 | 27.01 | 267.45 | 294.46 | 3.89 | 38.51 | 42.4 | 0.01213%
3.18 |  |  | Servico 19 - Desentortar corrimão | [9 empty] | 0.114%
3.18.1 | 04.09.060 | CPOS/CDHU | Retirada e recolocação corrimão metálico | m | 6 | 10.86 | 13.52 | 0 | 13.52 | 81.12 | 0 | 81.12 | 0.02321%
3.18.2 | 88315 | SINAPI | Serralheiro com encargos complementares | H | 4 | 33.16 | 30.15 | 11.14 | 41.29 | 120.6 | 44.56 | 165.16 | 0.04725%
3.18.3 | 88251 | SINAPI | Auxiliar de serralheiro com encargos complementares | H | 4 | 30.53 | 26.88 | 11.13 | 38.01 | 107.52 | 44.52 | 152.04 | 0.0435%
3.19 |  |  | Serviço 20 - Pintura corrimão | [9 empty] | 1.035%
3.19.1 | 15.50.012 | FDE | Remoção óleo, esmalte ou verniz em esq madeira com produtos quimicos | m² | 65.659 | 8.86 | 5.31 | 5.72 | 11.03 | 348.65 | 375.57 | 724.22 | 0.2072%
3.19.2 | 15.50.003 | FDE | Remoção óleo, esmalte ou verniz em esq madeira com lixamento | m² | 65.659 | 5.7 | 6.63 | 0.46 | 7.09 | 435.32 | 30.2 | 465.52 | 0.1332%
3.19.3 | 100742 | SINAPI | Esmalte à base água em superfície metálica, cor verde colonial, 2 demãos | m² | 65.659 | 29.69 | 19.97 | 16.99 | 36.96 | 1311.21 | 1115.55 | 2426.76 | 0.6943%
3.20 |  |  | Serviço 21 - Instalação veda frestas em portas e janelas | [9 empty] | 0.2609%
3.20.1 | BVC 186 | Próprio | Espuma adesiva destacável, largura 9 mm, composição EPDM para vedação de frestas em portas e janelas | m | 53.23 | 13.76 | 10.9 | 6.23 | 17.13 | 580.21 | 331.62 | 911.83 | 0.2609%
3.21 |  |  | Serviço 22 - Instalação ar condicionado split - Recepção | [9 empty] | 0.9881%
3.21.1 | 103247 | SINAPI | Ar condicionado split invert, hi-wall (parede), ciclo frio, 12.000 BTU/h | UN | 1 | 2773.38 | 150.92 | 3302.49 | 3453.41 | 150.92 | 3302.49 | 3453.41 | 0.9881%
3.22 |  |  | Serviço 23 - Instalação bancada granito larg 60 cm | [9 empty] | 0.248%
3.22.1 | BVC 20 | Próprio | Tampo granito ITAUNAS, esp 2 cm, dimensões 250x60 cm com 4 mão francesa | m² | 1.5 | 464 | 0 | 577.77 | 577.77 | 0 | 866.66 | 866.66 | 0.248%
3.23 |  |  | Serviço 24 - Pintura piso concreto pedestres | [9 empty] | 1.199%
3.23.1 | 99814 | SINAPI | Limpeza com jato de alta pressão | m² | 196.91 | 2.58 | 2.16 | 1.05 | 3.21 | 425.33 | 206.76 | 632.09 | 0.1808%
3.23.2 | 88489 | SINAPI | Pintura acrílica cor verde colonial | m² | 196.91 | 14.52 | 6.12 | 11.96 | 18.08 | 1205.09 | 2355.04 | 3560.13 | 1.019%
3.24 |  |  | Serviço 26 - Instalação de toldo | [9 empty] | 0.4596%
3.24.1 | BVC 191 | Próprio | Toldo em lona, dimensões 125x125 cm | un | 1 | 1290 | 0 | 1606.3 | 1606.3 | 0 | 1606.3 | 1606.3 | 0.4596%
3.25 |  |  | Serviço 27 - Fechamento vão | [9 empty] | 0.3794%
3.25.1 | 103365 | SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal, dimensões 9x19x39 cm, largura da parede 9 cm, e argamassa de assentamento com preparo manual | m² | 8.879 | 54.73 | 26.52 | 41.62 | 68.14 | 235.47 | 369.54 | 605.01 | 0.1731%
3.25.2 | 104411 | SINAPI | Chapisco aplicado em alvenaria | m² | 8.879 | 5.47 | 3.11 | 3.7 | 6.81 | 27.61 | 32.85 | 60.46 | 0.0173%
3.25.3 | 87797 | SINAPI | Emboço ou massa única em argamassa, traço 1:2:8, aplicado manualmente, espessura 35 mm | m² | 8.879 | 59.75 | 37.55 | 36.85 | 74.4 | 333.41 | 327.19 | 660.6 | 0.189%
3.26 |  |  | Serviço 28 - Repintura paredes internas | [9 empty] | 5.048%
3.26.1 | 03.10.140 | CPOS/CDHU | Remoção pintura em massa c/ lixamento | m² | 566.6305 | 6.33 | 7.42 | 0.46 | 7.88 | 4204.4 | 260.65 | 4465.05 | 1.278%
3.26.2 | 88496 | SINAPI | Tratamento de fissuras estáveis | m² | 3 | 38 | 27.87 | 19.44 | 47.31 | 83.61 | 58.32 | 141.93 | 0.04061%
3.26.3 | BVC 192 | Próprio | Massa corrida base PVA | m | 2 | 180.66 | 169.23 | 55.72 | 224.95 | 338.46 | 111.44 | 449.9 | 0.1287%
3.26.4 | 95626 | SINAPI | Aplicação manual de tinta látex acrílica em paredes externas ou internas com 2 demãos | m² | 566.6305 | 17.84 | 9.57 | 12.64 | 22.21 | 5422.65 | 7162.21 | 12584.86 | 3.601%
3.27 |  |  | Serviço 29 - Repintura paredes externas | [9 empty] | 3.885%
3.27.1 | 03.10.140 | CPOS/CDHU | Remoção pintura em massa c/ lixamento | m² | 448.174 | 6.33 | 7.42 | 0.46 | 7.88 | 3325.45 | 206.16 | 3531.61 | 1.01%
3.27.2 | 88496 | SINAPI | Tratamento de fissuras estáveis | m² | 2 | 38 | 27.87 | 19.44 | 47.31 | 55.74 | 38.88 | 94.62 | 0.02707%
3.27.3 | 88496 | SINAPI | Massa corrida base PVA | m² | 0 | 38 | 27.87 | 19.44 | 47.31 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.27.4 | 95626 | SINAPI | Aplicação manual de tinta látex acrílica em paredes externas ou internas com 2 demãos | m² | 448.174 | 17.84 | 9.57 | 12.64 | 22.21 | 4289.03 | 5664.92 | 9953.95 | 2.848%
3.28 |  |  | Serviço 30 - Repintura externa esmalte branco (detalhe pilares fachada 01) | [9 empty] | 0.1874%
3.28.1 | 03.10.140 | CPOS/CDHU | Remoção pintura em massa c/ lixamento | m² | 14.416 | 6.33 | 7.42 | 0.46 | 7.88 | 106.97 | 6.63 | 113.6 | 0.0325%
3.28.2 | 102229 | SINAPI | Esmalte sintético acetinado em madeira (pigmentado), acabamento em 3 demãos cor chumbo | m² | 7.208 | 30.16 | 16.82 | 20.73 | 37.55 | 121.24 | 149.42 | 270.66 | 0.07744%
3.28.3 | 102229 | SINAPI | Esmalte sintético acetinado em madeira (pigmentado), acabamento em 3 demãos cor branca | m² | 7.208 | 30.16 | 16.82 | 20.73 | 37.55 | 121.24 | 149.42 | 270.66 | 0.07744%
3.29 |  |  | Serviço 31 - Repintura externa esmalte cinza (arrimo) | [9 empty] | 0.1026%
3.29.1 | 95626 | SINAPI | Aplicação manual de tinta látex acrílica em paredes externas ou internas com 2 demãos, cor chumbo | m² | 16.14 | 17.84 | 9.57 | 12.64 | 22.21 | 154.46 | 204.01 | 358.47 | 0.1026%
3.30 |  |  | Serviço 32 - Repintura externa esmalte verde (estrutura madeira) | [9 empty] | 1.34%
3.30.1 | 15.50.012 | FDE | Remoção óleo, esmalte ou verniz em esq madeira com produtos quimicos | m² | 84.123 | 8.86 | 5.31 | 5.72 | 11.03 | 446.69 | 481.18 | 927.87 | 0.2655%
3.30.2 | 15.50.003 | FDE | Remoção óleo, esmalte ou verniz em esq madeira com lixamento | m² | 84.123 | 5.7 | 6.63 | 0.46 | 7.09 | 557.74 | 38.7 | 596.44 | 0.1706%
3.30.3 | 102229 | SINAPI | Esmalte sintético acetinado em madeira (pigmentado), acabamento em 3 demãos - cor verde colonial | m² | 84.123 | 30.16 | 16.82 | 20.73 | 37.55 | 1414.95 | 1743.87 | 3158.82 | 0.9038%
3.31 |  |  | Serviço 33 - Restauração esquadria madeira | [9 empty] | 0.753%
3.31.1 | 15.50.012 | FDE | Remoção óleo, esmalte ou verniz em esq madeira com produtos quimicos | m² | 4.13 | 8.86 | 5.31 | 5.72 | 11.03 | 21.93 | 23.62 | 45.55 | 0.01303%
3.31.2 | 102193 | SINAPI | Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura | m² | 4.13 | 2.4 | 1.59 | 1.39 | 2.98 | 6.57 | 5.74 | 12.31 | 0.003519%
3.31.3 | 15.20.020 | CPOS/CDHU | Fornecimento de peças diversas em madeira cedro ou similar para restaurar esquadrias em madeira | m³ | 0.0444 | 5586.35 | 1692.3 | 5263.82 | 6956.12 | 75.14 | 233.71 | 308.85 | 0.08837%
3.31.4 | 88261 | SINAPI | Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares | H | 27 | 32.39 | 29.47 | 10.86 | 40.33 | 795.69 | 293.22 | 1088.91 | 0.3116%
3.31.5 | 88239 | SINAPI | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares | H | 27 | 30.38 | 26.96 | 10.86 | 37.82 | 727.92 | 293.22 | 1021.14 | 0.2922%
3.31.6 | 102229 | SINAPI | Esmalte sintético acetinado em madeira (pigmentado), acabamento em 3 demãos, cor verde colonial | m² | 4.13 | 30.16 | 16.82 | 20.73 | 37.55 | 69.47 | 85.61 | 155.08 | 0.04437%
3.32 |  |  | Serviço 35 - Acesso Bloco C | [9 empty] | 0.4327%
3.32.1 | 96527 | SINAPI | Escavação em terra | m³ | 0.42444 | 132.78 | 115.38 | 49.95 | 165.33 | 48.97 | 21.2 | 70.17 | 0.02008%
3.32.2 | BVC 26 | Próprio | Agulhamento fundo valas c/ maco 30 kg | m² | 0.9825 | 15.33 | 19.08 | 0 | 19.08 | 18.75 | 0 | 18.75 | 0.005362%
3.32.3 | 11.18.040 | CPOS/CDHU | Lastro pedra britada | m³ | 0.049125 | 211.53 | 38.17 | 225.22 | 263.39 | 1.88 | 11.06 | 12.94 | 0.003699%
3.32.4 | 96530 | SINAPI | Forma madeira comum | m² | 2.244 | 152.3 | 63.19 | 126.45 | 189.64 | 141.8 | 283.75 | 425.55 | 0.1218%
3.32.5 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | Armadura barra aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 12.3869 | 10.39 | 3.26 | 9.67 | 12.93 | 40.38 | 119.78 | 160.16 | 0.04582%
3.32.6 | 10.01.060 | CPOS/CDHU | Armadura barra aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | kg | 1.2854 | 10.69 | 3.26 | 10.05 | 13.31 | 4.19 | 12.92 | 17.11 | 0.004893%
3.32.7 | 103687 | SINAPI | Concreto usinado, FCK = 25 Mpa | m³ | 0.15708 | 1102.09 | 461.98 | 910.34 | 1372.32 | 72.57 | 143 | 215.57 | 0.06167%
3.32.8 | 104441 | SINAPI | Alvenaria de blocos de concreto estrutural, FCK 8 MPa, dim 14x19x39 cm, largura da parede 14 cm | m² | 1.965 | 80.31 | 26.52 | 73.48 | 100 | 52.11 | 144.39 | 196.5 | 0.05622%
3.32.9 | 87797 | SINAPI | Emboço ou massa única em argamassa, traço 1:2:8, aplicado manualmente, espessura 35 mm | m² | 3.3012 | 59.75 | 37.55 | 36.85 | 74.4 | 123.96 | 121.65 | 245.61 | 0.07027%
3.32.10 | 98555 | SINAPI | Imperm arg polimérica p/ umidade e água percolação | m² | 3.3012 | 35.44 | 21.41 | 22.71 | 44.12 | 70.68 | 74.97 | 145.65 | 0.04167%
3.32.11 | 07.11.020 | CPOS/CDHU | Reaterro valas | m³ | 0.4716 | 7.25 | 3.54 | 5.48 | 9.02 | 1.67 | 2.58 | 4.25 | 0.001216%
3.33 |  |  | Serviço 36 - Reforço estrutural sôbre porta acesso Bloco C | [9 empty] | 0.0246%
3.33.1 | 92917 | SINAPI | Armadura barra aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 3.555 | 12.42 | 3.93 | 11.53 | 15.46 | 13.97 | 40.99 | 54.96 | 0.01572%
3.33.2 | 11.05.040 | CPOS/CDHU | Argamassa graute | m³ | 0.0576 | 432.74 | 71.35 | 467.49 | 538.84 | 4.11 | 26.93 | 31.04 | 0.008878%
3.34 |  |  | Serviço 37 - Revestimento com argamassa | [9 empty] | 0.9331%
3.34.1 | 104411 | SINAPI | Chapisco aplicado em alvenaria | m² | 40.158 | 5.47 | 3.11 | 3.7 | 6.81 | 124.89 | 148.58 | 273.47 | 0.07824%
3.34.2 | 87797 | SINAPI | Emboço desempenado c/ espuma poliéster | m² | 40.158 | 59.75 | 37.55 | 36.85 | 74.4 | 1507.93 | 1479.82 | 2987.75 | 0.8548%
3.35 |  |  | Serviço 38 - Pintura interna acrílico | [9 empty] | 0.7172%
3.35.1 | 88496 | SINAPI | Massa corrida base PVA | m² | 40.158 | 38 | 27.87 | 19.44 | 47.31 | 1119.2 | 780.67 | 1899.87 | 0.5436%
3.35.2 | 104642 | SINAPI | Pintura látex acrílica standard, aplicação manual em paredes, em duas demãos | m² | 40.158 | 12.14 | 6.12 | 8.99 | 15.11 | 245.77 | 361.02 | 606.79 | 0.1736%
3.36 |  |  | Serviço 39 - Porta acústica | [9 empty] | 0.2472%
3.36.1 | BVC 190 | Próprio | Folha de porta acústica em madeira, com ferragens | un | 1 | 693.93 | 41.01 | 823.07 | 864.08 | 41.01 | 823.07 | 864.08 | 0.2472%
3.37 |  |  | Serviço 40 - Reconstrução cobertura Bloco C | [9 empty] | 7.585%
3.37.1 | 97647 | SINAPI | Remoção telhas cerâmica, de forma manual | m² | 62.67 | 4.58 | 3.99 | 1.71 | 5.7 | 250.05 | 107.17 | 357.22 | 0.1022%
3.37.2 | 04.02.070 | CPOS/CDHU | Retirada estrutura madeira | m² | 62.67 | 20.38 | 25.37 | 0 | 25.37 | 1589.94 | 0 | 1589.94 | 0.4549%
3.37.3 | 15.01.010 | CPOS/CDHU | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro | m² | 62.67 | 177.37 | 70.5 | 150.36 | 220.86 | 4418.24 | 9423.06 | 13841.3 | 3.96%
3.37.4 | 94226 | SINAPI | Subcobertura com manta plástica revestida por película de alumínio, incluso transporte vertical | m² | 62.67 | 23.09 | 9.84 | 18.91 | 28.75 | 616.67 | 1185.09 | 1801.76 | 0.5155%
3.37.5 | 07.03.112 | FDE | Cobertura em telha cerâmica tipo portuguesa | m² | 62.67 | 99.06 | 50.11 | 73.23 | 123.34 | 3140.39 | 4589.32 | 7729.71 | 2.212%
3.37.6 | 16.02.270 | CPOS/CDHU | Espigão de barro emboçado | m | 24 | 39.85 | 22.54 | 27.08 | 49.62 | 540.96 | 649.92 | 1190.88 | 0.3407%
4 |  |  | SERV COMPLEMENTARES | [8 empty] | 18318.77 | 5.241%
4.1 |  |  | Proteção e Combate Incêndio | [9 empty] | 0.2078%
4.1.1 | 101911 | SINAPI | Extintor portátil para incêndio com carga PQS 12 kg 20, classe BC | UN | 1 | 350.29 | 28.55 | 407.63 | 436.18 | 28.55 | 407.63 | 436.18 | 0.1248%
4.1.2 | 101905 | SINAPI | Extintor portátil de incêndio com carga de água pressurizada 10 litros, classe A | UN | 1 | 233.08 | 28.55 | 261.68 | 290.23 | 28.55 | 261.68 | 290.23 | 0.08304%
4.2 |  |  | Acabamentos em granito | [9 empty] | 0.9396%
4.2.1 | 19.01.062 | CPOS/CDHU | Soleira granito cinza, esp 2 cm x larg < 20 cm, dimensões em Projeto, acabamento polido, sigla GS | m | 14.13 | 173.45 | 16.87 | 199.1 | 215.97 | 238.37 | 2813.28 | 3051.65 | 0.8731%
4.2.2 | 19.01.064 | CPOS/CDHU | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido | m | 0.9 | 207.46 | 25.3 | 233.02 | 258.32 | 22.77 | 209.72 | 232.49 | 0.06652%
4.3 |  |  | Esquadria em aluminio | [9 empty] | 1.314%
4.3.1 | 25.02.221 | CPOS/CDHU | Porta correr alumínio, cor branca, linha 30, vedação folhas externas em palhetas e folhas internas em vidro liso | m² | 4.5 | 819.67 | 169.23 | 851.42 | 1020.65 | 761.54 | 3831.39 | 4592.93 | 1.314%
4.4 |  |  | Acabamento forros PVC | [9 empty] | 0.3356%
4.4.1 | 96121 | SINAPI | Acabamento para forro (roda-forro) em perfil metálico e plástico | M | 70.96 | 13.28 | 6.31 | 10.22 | 16.53 | 447.76 | 725.21 | 1172.97 | 0.3356%
4.5 |  |  | Comunicação visual | [9 empty] | 0.09421%
4.5.1 | 97.02.036 | CPOS/CDHU | Placa identificação PVC texto em vinil - Modelo A | m² | 0.82 | 322.49 | 112.82 | 288.74 | 401.56 | 92.51 | 236.77 | 329.28 | 0.09421%
4.6 |  |  | Paisagismo | [9 empty] | 0.8228%
4.6.1 | 103946 | SINAPI | Grama São Carlos em placas, Axonopus obtusifolius | m² | 10.8 | 22.64 | 4.07 | 24.12 | 28.19 | 43.96 | 260.5 | 304.46 | 0.08711%
4.6.2 | 98509 | SINAPI | Arbusto bico-de-papagaio, Euphorbia pulcherrima | UN | 7 | 48.88 | 1.58 | 59.28 | 60.86 | 11.06 | 414.96 | 426.02 | 0.1219%
4.6.3 | 98517 | SINAPI | Palmae Jerivá, Syagrus romanzoffiana, altura entre 2,00 e 4,00 m | UN | 1 | 259.35 | 150.45 | 172.49 | 322.94 | 150.45 | 172.49 | 322.94 | 0.0924%
4.6.4 | 16.03.067 | FDE | Arbusto ixora vermelha, Ixora coccinea, altura entre 0,40 e 0,60 m | UN | 43 | 31.22 | 4.91 | 33.96 | 38.87 | 211.13 | 1460.28 | 1671.41 | 0.4782%
4.6.5 | BVC 129 | Próprio | Tutor em madeira para proteção de mudas de árvore | un | 1 | 121.32 | 25.45 | 125.61 | 151.06 | 25.45 | 125.61 | 151.06 | 0.04322%
4.7 |  |  | Limpeza final | [9 empty] | 1.527%
4.7.1 | 55.01.020 | CPOS/CDHU | Limpeza final da obra | m² | 299.84 | 14.3 | 17.8 | 0 | 17.8 | 5337.15 | 0 | 5337.15 | 1.527%
[10 empty] | 112856.52 | 243150.48 | 356007
0
356007
Ribeirão Preto, 26 de Setembro de 2025.
Luiz Carlos Barreto Vinholis
Eng Civil e Arquiteto
CREA/SP 0600289073 CAU/SP A 181320-0
RRT nº 16013784

## PSO resumo
Obra: | Casa 08 – Rua das Paineiras – Campus da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto - Latitude 21º09’43.3”S e Longitude 47º51’27.5”W |  |  |  | Ref 597
Unidade: | FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - FMRP USP
Bancos de Dados: |  | SINAPI - 08/2025 - SP CPOS/CDHU - 06/2025 - SP FDE - 07/2025 - SP
Área (m²): | 299.84
BDI:
Encargos Sociais: |  |  | 24.52%
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |  |  |  | Revisão:
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição |  |  | Total (R$) | Peso (%)
1 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | 24025.19 | 6.749%
2 | DEMO/REM/RETIRADA |  |  | 35913.02 | 10.09%
3 | SERVIÇOS numeração inserida em ◊ |  |  | 277750.02 | 78.02%
4 | SERV COMPLEMENTARES |  |  | 18318.77 | 5.146%
TOTAL |  |  |  | 356007 | 100%
Ribeirão Preto, 26 de Setembro de 2025.
Luiz Carlos Barreto Vinholis
Eng Civil e Arquiteto
CREA/SP 0600289073 CAU/SP A 181320-0
RRT nº 16013784

## Cronograma FF
Obra: | Casa 08 – Rua das Paineiras – Campus da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto - Latitude 21º09’43.3”S e Longitude 47º51’27.5”W | [6 empty] | Área (m²): | 299.84
Unidade: | FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - FMRP USP | [6 empty] | Revisão: | 0
Ref 597
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL GERAL | % | PRAZO MENSAL |  |  |  |  | TOTAL
|  |  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 24025.19 | 6.749% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 24025.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24025.19
2 | DEMO/REM/RETIRADA | 35913.02 | 10.09% |  | 60% | 40% |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 0 | 21547.812 | 14365.208 | 0 | 0 | 35913.02
3 | SERVIÇOS numeração inserida em ◊ | 277750.02 | 78.02% |  | 10% | 40% | 40% | 10% | 100% | 100%
[5 empty] | 27775.002 | 111100.008 | 111100.008 | 27775.002 | 277750.02
4 | SERV COMPLEMENTARES | 18318.77 | 5.146% |  | 35% | 25% | 40% |  | 100% | 100%
[5 empty] | 6411.5695 | 4579.6925 | 7327.508 | 0 | 18318.77
| VALOR TOTAL | 356007 | 100% | 24025.19 | 55734.3835 | 130044.9085 | 118427.516 | 27775.002
| VALOR ACUMULADO |  | R$ | 24025.19 | 79759.5735 | 209804.482 | 328231.998 | 356007 | 356007
Ribeirão Preto, 26 de Setembro de 2025.
Luiz Carlos Barreto Vinholis
Eng Civil e Arquiteto
CREA/SP 0600289073 CAU/SP A 181320-0
RRT nº 16013784