## PSO Plan Sint Orç (2)
Obra: | Casa 08 – Rua das Paineiras – Campus da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto - Latitude 21º09’43.3”S e Longitude 47º51’27.5”W
Unid: | FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - FMRP USP
INFORMAR O PERCENTUAL DE BDI NA COLUNA AO LADO →→→→→→→→
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI |  |  | Total
|  |  |  | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [7 empty] | 0
1.1 | Identificação | [7 empty] | 0
1.1.1 | Placa lona c/ impressão digital e estrutura metálica | m² | 2.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Apôio logístico | [7 empty] | 0
1.2.1 | Banheiro químico Standard c/ manutenção conf exigências CETESB | unxmês | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Locação container escritório c/ 1 vaso sanit, 1 lavatório e 1 ponto chuv área > 13,80 m² | unxmês | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Locação container depósito área mínima > 13,80 m² | unxmês | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DEMO/REM/RETIRADA | [7 empty] | 0
2.1 | Demolição sem reaproveitamento - sigla DS | [7 empty] | 0
2.1.1 | Demolição painéis divisórias, inclusive montantes metálicos, de forma manual - DS 01 | m² | 18.2085 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Demolição revest piso assoalho tábuas inclusive vigamentos, barrotes e rodapés, de forma manual - DS 02 | m² | 61.98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Demolição revest piso tacos em madeira inclusive argamassa assentamento - DS 03 | m² | 23.71 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Demolição revest piso concreto, de foma mecanizada,inclusive fragmentação e acomodação do material - DS 04 | m³ | 90.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5 | Demolição manual alvenaria elevação - DS 06 | m³ | 1.074 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6 | Demolição manual de revestimento em massa - DS 07 | m² | 40.158 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7 | Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento - DS 08 | m³ | 2.501 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.8 | Escavação em terra - DS 09 | m³ | 1.54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Remoção sem reaproveitamento - MS | [7 empty] | 0
2.2.1 | Remoção forro PVC ou madeira, de forma manual - MS 01 | m² | 111.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Remoção louça sanitária e metais, de forma manual - MS 02 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Corte, recorte e remoção de tronco de árvore inclusive as raízes (dap) 60cm≤Ø<100 cm - MS 03 | un | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Retirada sem reaproveitamento - RS | [7 empty] | 0
2.3.1 | Retirada de esquadria madeira/metálica - RS 01 | m² | 1.8275 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Limpeza | [7 empty] | 0
2.4.1 | Limpeza com remoção de entulho de obra (material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, tronco de árvore, plástico e metal) com caçamba metálica | m³ | 29.0748 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra | m³ | 29.0748 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SERVIÇOS numeração inserida em ◊ | [7 empty] | 0
3.1 | Serviço 01 - Isolamento acústico parede Sala Atend IV | [7 empty] | 0
3.1.1 | Isolamento acústico em placas de espuma semirrígida, com uma camada de manta HD, espessura de 50 mm | m² | 12.5934 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Serviço 02 - Piso concreto veículos | [7 empty] | 0
3.2.1 | Regularização e compactação manual de terreno com soquete - esp. média 15 cm | m³ | 5.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Lona plástica | m² | 57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Execução de piso de concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado | m² | 57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Pintura acrílica cor verde colonial | m² | 57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Serviço 03 - Caixas de inspeção vizinho | [7 empty] | 0
3.3.1 | Caixa subterrânea de passagem dimensões internas 30x30x40cm, alv 1/2 tijolo comum revestida, fundo lastro concreto 5 cm, tampa concreto armado 6 cm | un | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Caixa subterrânea de passagem dimensões internas 80x80x80cm, alv 1/2 tijolo comum revestida, fundo lastro concreto 5 cm, tampa concreto armado 6 cm | un | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Caixa subterrânea de passagem dimensões internas 60x60x60cm, alv 1/2 tijolo comum revestida, fundo lastro concreto 6 cm, tampa concreto armado 6 cm | un | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Caixa subterrânea de passagem dimensões internas 60x40x40cm, alv 1/2 tijolo comum revestida, fundo lastro concreto 5 cm, tampa concreto armado 6 cm | un | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Serviço 04 - Instalação de espelho | [7 empty] | 0
3.4.1 | Espelho comum 3 mm c/ moldura alumínio dim 50X60 cm | m² | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Serviço 05 - Piso porcelanato com rodapés | [7 empty] | 0
3.5.1 | Regularização e compactação manual de terreno com soquete - esp. média 15 cm | m³ | 25.8421 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | Lona plástica | m² | 172.2806 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | Lastro de concreto impermeabilizado esp 4 cm | m² | 6.8912 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | Argamassa regularização c/ cimento e areia traço 1:3, com adesivo acrílico espessura média 3 cm | m³ | 5.1684 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.5 | Regularização de superfície com nata de cimento e bianco esp 0,5 cm | m² | 8.614 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.6 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado (aprovar amostra com o Gestor/Fiscalização). | m² | 172.2806 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.7 | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m | 209.32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Serviço 06 - Intervenções Instalação Elétrica | [7 empty] | 0
3.6.1 | Caixas | [7 empty] | 0
3.6.1.1 | Condulete Ø 3/4" | UN | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1.2 | Caixa elétrica 4"x4" autotravante para furo circular, em PVC, instalada na parede a 30 cm do piso | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.2 | Tubulação | [7 empty] | 0
3.6.2.1 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1”) | M | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.2.2 | Eletroduto rígido, em eletroduto rígido, em aço zincado ou galvanizado, tipo pesado DN=3/4", aparente | M | 87.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.2.3 | Caixa de derivação embutida ou externa para rodapé técnico duplo | un | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.2.4 | Caixa para tomadas: de energia, RJ, sobressalente, interruptor ou espelho, com pintura eletrostática, para rodapé técnico duplo | un | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.2.5 | Tê duplo de 90°, horizontal ou vertical, e tampa com pintura eletrostática | un | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.2.6 | Curva vertical dupla de 90°, interna ou externa e tampa com pintura eletrostática | un | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.2.7 | Curva horizontal dupla de 90°, interna ou externa e tampa com pintura eletrostática | un | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.2.8 | Terminal de fechamento ou mata junta com pintura eletrostática, para rodapé técnico duplo | un | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.2.9 | Rodapé técnico duplo, e tampa com pintura eletrostática | m | 48.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.3 | Fiação | [7 empty] | 0
3.6.3.1 | Cabo flexível de cobre multipolar 3x1,5 mm2 0,6/1KV (isolação não halogenado) | M | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.3.2 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.3.3 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 1260 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.3.4 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.3.5 | Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm² | un | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.3.6 | Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão, simples | un | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.4 | Tomadas - quadros | [7 empty] | 0
3.6.4.1 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.4.2 | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 pólos | un | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.4.3 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.4.4 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A | un | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.4.5 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 65 até 80 kA | un | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.4.6 | Barra condutora chata em cobre de 3/4´ x 3/16´, inclusive acessórios de fixação | m | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.4.7 | Barra de neutro e/ou terra | un | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.4.8 | Isolador em epóxi de 1 kV para barramento | un | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.4.9 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes | un | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.4.10 | Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.4.11 | Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 50 mm² | un | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.4.12 | Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 16 mm² | un | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.4.13 | Plugue com 2P+T de 10A, 250V | un | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.4.14 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, | UN | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.4.15 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 20 A, sem suporte e sem placa | UN | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.4.16 | Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.5 | Luminárias | [7 empty] | 0
3.6.5.1 | Luminária LED quadrada de embutir com difusor em acrílico translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3400 a 3596 lm, potência de 32 a 36 W | un | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.5.2 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | UN | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.6 | Aterramento | [7 empty] | 0
3.6.6.1 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.6.2 | Caixa de inspeção para aterremento, circular, em polietileno, Ø interno 30 cm | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.6.3 | Conector grampo metálico tipo olhal, para SPDA, para haste de aterramento Ø 3/4'' e cabos de 10 A 50 mm2 | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.6.4 | Haste de aterramento, Ø 3/4", com 3 metros | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.6.5 | Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa | un | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Serviço 07 - Substituição de esquadria madeira | [7 empty] | 0
3.7.1 | Retirada de esquadria madeira/metálica - RS 01 | m² | 4.146 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.2 | Janela de madeira, caixa do batente, marco 10 cm, com 2 folhas de abrir tipo veneziana e 2 folhas guilhotinas para vidro, guarnição, alisar e ferragens. Fixação com parafusos e espuma expansiva. | m² | 4.146 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.3 | Vidro canelado de 4 mm | m² | 4.146 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.4 | Esmalte sintético acetinado em madeira (pigmentado), acabamento em 3 demãos, cor verde colonial | m² | 12.438 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Serviço 08 - Forro gesso acartonado com acabamento pintura | [7 empty] | 0
3.8.1 | Forro de gesso acartonado, acabamento entabicado, inclusive estrutura e alçapão com requadro estruturado | m² | 148.2972 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.2 | Massa corrida base PVA | m² | 148.2972 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.3 | Tinta látex PVA em forro, antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 148.2972 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Serviço 09 - Piso concreto pedestres | [7 empty] | 0
3.9.1 | Regularização e compactação manual de terreno com soquete - esp. média 15 cm | m³ | 5.651 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.2 | Lona plástica | m² | 56.51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.3 | Execução de piso de concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado | m² | 56.51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.4 | Pintura acrílica cor verde colonial | m² | 56.51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Serviço 10 - Correção umidade parede Fachada 03 (repintura inclusa na Fachada 03) | [7 empty] | 0
3.10.1 | Demolição manual de revestimento em massa | m² | 4.515 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.2 | Chapisco aplicado em alvenaria | m² | 4.515 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.3 | Emboço desempenado c/ espuma poliéster | m² | 4.515 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.4 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação, em 03 demãos | m² | 4.515 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Serviço 12 - Revitalização mureta orla | [7 empty] | 0
3.11.1 | Demolição manual de revestimento em massa - DS 07 | m² | 0.253 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.2 | Alvenaria de blocos de concreto estrutural, FCK 8 MPa, dim 14x19x39 cm, largura da parede 14 cm | m² | 1.72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.3 | Chapisco aplicado em alvenaria | m² | 1.72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.4 | Emboço ou massa única em argamassa, traço 1:2:8, aplicado manualmente, espessura 35 mm | m² | 1.72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.5 | Aplicação manual de tinta látex acrílica em paredes externas ou internas com 2 demãos | m² | 1.72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | Serviço 13 - Correção argamassa externa | [7 empty] | 0
3.12.1 | Demolição manual de revestimento em massa | m² | 1.58 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.12.2 | Chapisco aplicado em alvenaria | m² | 1.58 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.12.3 | Emboço ou massa única em argamassa, traço 1:2:8, aplicado manualmente, espessura 35 mm | m² | 1.58 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.12.4 | Massa corrida base PVA | m² | 1.58 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | Serviço 14 - Repintura esquadrias madeira | [7 empty] | 0
3.13.1 | Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura | m² | 47.4885 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.13.2 | Remoção esmalte em esq madeira com produtos quimicos | m² | 47.4885 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.13.3 | Esmalte sintético acetinado em madeira (pigmentado), acabamento em 3 demãos | m² | 47.4885 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | Serviço 15 - Repintura esquadrias metálicas | [7 empty] | 0
3.14.1 | Remoção esmalte em esq metálica com lixamento | m² | 244.8468 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.14.2 | Remoção esmalte em esq metálica com produtos quimicos | m² | 244.8468 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.14.3 | Esmalte à base água em superfície metálica, cor verde colonial, 2 demãos | m² | 244.8468 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | Serviço 16 - Limpeza com jato de alta pressão | [7 empty] | 0
3.15.1 | Limpeza com jato de alta pressão | m² | 56.51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 | Serviço 17 - Correção acionamento porta metálica | [7 empty] | 0
3.16.1 | Retirada esquadria madeira/metálica | m² | 2.205 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.16.2 | Serralheiro com encargos complementares | H | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.16.3 | Auxiliar de serralheiro com encargos complementares | H | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.16.4 | Recolocação de esquadrias metálicas | m² | 2.205 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.17 | Serviço 18 - Reposição vidro fantasia | [7 empty] | 0
3.17.1 | Vidro canelado de 4 mm | m² | 0.144 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.18 | Servico 19 - Desentortar corrimão | [7 empty] | 0
3.18.1 | Retirada e recolocação corrimão metálico | m | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.18.2 | Serralheiro com encargos complementares | H | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.18.3 | Auxiliar de serralheiro com encargos complementares | H | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.19 | Serviço 20 - Pintura corrimão | [7 empty] | 0
3.19.1 | Remoção óleo, esmalte ou verniz em esq madeira com produtos quimicos | m² | 65.659 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.19.2 | Remoção óleo, esmalte ou verniz em esq madeira com lixamento | m² | 65.659 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.19.3 | Esmalte à base água em superfície metálica, cor verde colonial, 2 demãos | m² | 65.659 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.20 | Serviço 21 - Instalação veda frestas em portas e janelas | [7 empty] | 0
3.20.1 | Espuma adesiva destacável, largura 9 mm, composição EPDM para vedação de frestas em portas e janelas | m | 53.23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.21 | Serviço 22 - Instalação ar condicionado split - Recepção | [7 empty] | 0
3.21.1 | Ar condicionado split invert, hi-wall (parede), ciclo frio, 12.000 BTU/h | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.22 | Serviço 23 - Instalação bancada granito larg 60 cm | [7 empty] | 0
3.22.1 | Tampo granito ITAUNAS, esp 2 cm, dimensões 250x60 cm com 4 mão francesa | m² | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.23 | Serviço 24 - Pintura piso concreto pedestres | [7 empty] | 0
3.23.1 | Limpeza com jato de alta pressão | m² | 196.91 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.23.2 | Pintura acrílica cor verde colonial | m² | 196.91 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.24 | Serviço 26 - Instalação de toldo | [7 empty] | 0
3.24.1 | Toldo em lona, dimensões 125x125 cm | un | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.25 | Serviço 27 - Fechamento vão | [7 empty] | 0
3.25.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal, dimensões 9x19x39 cm, largura da parede 9 cm, e argamassa de assentamento com preparo manual | m² | 8.879 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.25.2 | Chapisco aplicado em alvenaria | m² | 8.879 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.25.3 | Emboço ou massa única em argamassa, traço 1:2:8, aplicado manualmente, espessura 35 mm | m² | 8.879 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.26 | Serviço 28 - Repintura paredes internas | [7 empty] | 0
3.26.1 | Remoção pintura em massa c/ lixamento | m² | 566.6305 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.26.2 | Tratamento de fissuras estáveis | m² | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.26.3 | Massa corrida base PVA | m | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.26.4 | Aplicação manual de tinta látex acrílica em paredes externas ou internas com 2 demãos | m² | 566.6305 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.27 | Serviço 29 - Repintura paredes externas | [7 empty] | 0
3.27.1 | Remoção pintura em massa c/ lixamento | m² | 448.174 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.27.2 | Tratamento de fissuras estáveis | m² | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.27.3 | Massa corrida base PVA | m² | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.27.4 | Aplicação manual de tinta látex acrílica em paredes externas ou internas com 2 demãos | m² | 448.174 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.28 | Serviço 30 - Repintura externa esmalte branco (detalhe pilares fachada 01) | [7 empty] | 0
3.28.1 | Remoção pintura em massa c/ lixamento | m² | 14.416 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.28.2 | Esmalte sintético acetinado em madeira (pigmentado), acabamento em 3 demãos cor chumbo | m² | 7.208 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.28.3 | Esmalte sintético acetinado em madeira (pigmentado), acabamento em 3 demãos cor branca | m² | 7.208 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.29 | Serviço 31 - Repintura externa esmalte cinza (arrimo) | [7 empty] | 0
3.29.1 | Aplicação manual de tinta látex acrílica em paredes externas ou internas com 2 demãos, cor chumbo | m² | 16.14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.30 | Serviço 32 - Repintura externa esmalte verde (estrutura madeira) | [7 empty] | 0
3.30.1 | Remoção óleo, esmalte ou verniz em esq madeira com produtos quimicos | m² | 84.123 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.30.2 | Remoção óleo, esmalte ou verniz em esq madeira com lixamento | m² | 84.123 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.30.3 | Esmalte sintético acetinado em madeira (pigmentado), acabamento em 3 demãos - cor verde colonial | m² | 84.123 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.31 | Serviço 33 - Restauração esquadria madeira | [7 empty] | 0
3.31.1 | Remoção óleo, esmalte ou verniz em esq madeira com produtos quimicos | m² | 4.13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.31.2 | Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura | m² | 4.13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.31.3 | Fornecimento de peças diversas em madeira cedro ou similar para restaurar esquadrias em madeira | m³ | 0.0444 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.31.4 | Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares | H | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.31.5 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares | H | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.31.6 | Esmalte sintético acetinado em madeira (pigmentado), acabamento em 3 demãos, cor verde colonial | m² | 4.13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.32 | Serviço 35 - Acesso Bloco C | [7 empty] | 0
3.32.1 | Escavação em terra | m³ | 0.42444 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.32.2 | Agulhamento fundo valas c/ maco 30 kg | m² | 0.9825 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.32.3 | Lastro pedra britada | m³ | 0.049125 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.32.4 | Forma madeira comum | m² | 2.244 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.32.5 | Armadura barra aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 12.3869 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.32.6 | Armadura barra aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | kg | 1.2854 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.32.7 | Concreto usinado, FCK = 25 Mpa | m³ | 0.15708 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.32.8 | Alvenaria de blocos de concreto estrutural, FCK 8 MPa, dim 14x19x39 cm, largura da parede 14 cm | m² | 1.965 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.32.9 | Emboço ou massa única em argamassa, traço 1:2:8, aplicado manualmente, espessura 35 mm | m² | 3.3012 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.32.10 | Imperm arg polimérica p/ umidade e água percolação | m² | 3.3012 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.32.11 | Reaterro valas | m³ | 0.4716 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.33 | Serviço 36 - Reforço estrutural sôbre porta acesso Bloco C | [7 empty] | 0
3.33.1 | Armadura barra aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 3.555 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.33.2 | Argamassa graute | m³ | 0.0576 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.34 | Serviço 37 - Revestimento com argamassa | [7 empty] | 0
3.34.1 | Chapisco aplicado em alvenaria | m² | 40.158 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.34.2 | Emboço desempenado c/ espuma poliéster | m² | 40.158 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.35 | Serviço 38 - Pintura interna acrílico | [7 empty] | 0
3.35.1 | Massa corrida base PVA | m² | 40.158 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.35.2 | Pintura látex acrílica standard, aplicação manual em paredes, em duas demãos | m² | 40.158 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.36 | Serviço 39 - Porta acústica | [7 empty] | 0
3.36.1 | Folha de porta acústica em madeira, com ferragens | un | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.37 | Serviço 40 - Reconstrução cobertura Bloco C | [7 empty] | 0
3.37.1 | Remoção telhas cerâmica, de forma manual | m² | 62.67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.37.2 | Retirada estrutura madeira | m² | 62.67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.37.3 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro | m² | 62.67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.37.4 | Subcobertura com manta plástica revestida por película de alumínio, incluso transporte vertical | m² | 62.67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.37.5 | Cobertura em telha cerâmica tipo portuguesa | m² | 62.67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.37.6 | Espigão de barro emboçado | m | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SERV COMPLEMENTARES | [7 empty] | 0
4.1 | Proteção e Combate Incêndio | [7 empty] | 0
4.1.1 | Extintor portátil para incêndio com carga PQS 12 kg 20, classe BC | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Extintor portátil de incêndio com carga de água pressurizada 10 litros, classe A | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Acabamentos em granito | [7 empty] | 0
4.2.1 | Soleira granito cinza, esp 2 cm x larg < 20 cm, dimensões em Projeto, acabamento polido, sigla GS | m | 14.13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido | m | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Esquadria em aluminio | [7 empty] | 0
4.3.1 | Porta correr alumínio, cor branca, linha 30, vedação folhas externas em palhetas e folhas internas em vidro liso | m² | 4.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Acabamento forros PVC | [7 empty] | 0
4.4.1 | Acabamento para forro (roda-forro) em perfil metálico e plástico | M | 70.96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Comunicação visual | [7 empty] | 0
4.5.1 | Placa identificação PVC texto em vinil - Modelo A | m² | 0.82 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Paisagismo | [7 empty] | 0
4.6.1 | Grama São Carlos em placas, Axonopus obtusifolius | m² | 10.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.2 | Arbusto bico-de-papagaio, Euphorbia pulcherrima | UN | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.3 | Palmae Jerivá, Syagrus romanzoffiana, altura entre 2,00 e 4,00 m | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4 | Arbusto ixora vermelha, Ixora coccinea, altura entre 0,40 e 0,60 m | UN | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.5 | Tutor em madeira para proteção de mudas de árvore | un | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Limpeza final | [7 empty] | 0
4.7.1 | Limpeza final da obra | m² | 299.84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
OS VALORES UNITÁRIOS, DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DEVEM PREVER O PERCENTUAL DE BDI ACIMA INFORMADO
OBS.: ESSA PLANILHA JÁ CONTEMPLA TODAS AS FÓRMULAS. FAVOR PREENCHER APENAS AS CASAS MARCADAS EM "AMARELO" (PERCENTUAL DO BDI E VALORES UNITÁRIOS DE MATERIAL E MÃO DE OBRA)
CONDIÇÕES DA PROPOSTA
PRAZO DE PAGAMENTO |  | 28 (vinte e oito) dias após a entrega da Nota Fiscal referente ao serviço executado no período
PRAZO DE ENTREGA |  | 150 (cento e cinquenta) dias conforme cronograma
VALIDADE DA PROPOSTA |  | 60 (sessenta) dias
GARANTIA DO SERVIÇO |  | 05 (cinco) anos
Observação: Nos valores acima deverão estar inclusos, além do lucro, todas e quaisquer despesas de responsabilidade do Proponente que, direta ou indiretamente, decorram do fornecimento do objeto licitado.
DADOS DO LICITANTE:
Razão Social do Proponente:
CNPJ:
Endereço Completo:
Telefones:
e-mail:
Nome completo do representante legal:
Cargo ou Função:
CPF nº
RG nº
CONTA DO BANCO DO BRASIL:
Data:
Assinatura

## PSO resumo
Obra: | Casa 08 – Rua das Paineiras – Campus da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto - Latitude 21º09’43.3”S e Longitude 47º51’27.5”W
Unidade: | FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - FMRP USP
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição | Total (R$) | Peso (%)
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 0 | #DIV/0!
2 | DEMO/REM/RETIRADA | 0 | #DIV/0!
3 | SERVIÇOS numeração inserida em ◊ | 0 | #DIV/0!
4 | SERV COMPLEMENTARES | 0 | #DIV/0!
TOTAL |  | 0 | #DIV/0!

## Cronograma FF
Obra: | Casa 08 – Rua das Paineiras – Campus da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto - Latitude 21º09’43.3”S e Longitude 47º51’27.5”W
Unidade: | FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - FMRP USP
0
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL GERAL | % | PRAZO MENSAL |  |  |  |  | TOTAL
|  |  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 0 | #DIV/0! | 100% |  |  |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DEMO/REM/RETIRADA | 0 | #DIV/0! |  | 60% | 40% |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SERVIÇOS numeração inserida em ◊ | 0 | #DIV/0! |  | 10% | 40% | 40% | 10% | 100% | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SERV COMPLEMENTARES | 0 | #DIV/0! |  | 35% | 25% | 40% |  | 100% | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VALOR TOTAL | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VALOR ACUMULADO |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0