## Resumo
Obra: | CSE FMRP - Plano de Prevenção e Combate à Incêndio
Local: | Rua Terezina, 690, bairro Sumarezinho - Ribeirão Preto/SP
Inter.: | FMRP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL MAT | TOTAL MO | TOTAL GERAL | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS - DEMOLIÇÕES | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | PPCI | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 | DIVISÓRIAS | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7 | PORTAS E CAIXILHOS | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8 | ACABAMENTOS / PINTURA | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| PREÇO GERAL | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!

## Cronograma FF
Obra: | CSE FMRP - Plano de Prevenção e Combate à Incêndio
Local: | Rua Terezina, 690, bairro Sumarezinho - Ribeirão Preto/SP
Inter.: | FMRP
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL GERAL | % | PRAZO MENSAL |  |  | TOTAL
|  |  |  | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês
|  |  |  | 30 DIAS | 60 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS - DEMOLIÇÕES | 0 | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 0 | #DIV/0! | 33.33% | 33.33% | 33.34% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO | 0 | #DIV/0! | 44% | 28% | 28% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PPCI | 0 | #DIV/0! | 0% | 45% | 55% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | #DIV/0! | 40% | 40% | 20% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | DIVISÓRIAS | 0 | #DIV/0! | 0% | 100% | 0% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | PORTAS E CAIXILHOS | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ACABAMENTOS / PINTURA | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| PREÇO GERAL | 0 | #DIV/0!
| PREÇO MENSAL |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| PREÇO MENSAL ACUMULADO |  | R$ | 0 | 0 | 0
|  |  | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Planilha Analítica
Obra: | CSE FMRP - Plano de Prevenção e Combate à Incêndio
Local: | Rua Terezina, 690, bairro Sumarezinho - Ribeirão Preto/SP
Inter.: | FMRP
Área | 2621.29
INFORMAR O PERCENTUAL DE BDI NA COLUNA AO LADO →→→→→→→→
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANALÍTICA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QTDE | PREÇO UNITÁRIO |  |  | PREÇO TOTAL
|  |  |  | MAT | MO | MAT+MO | MAT | MO | MAT+MO
1 | SERVIÇOS INICIAIS - DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.1 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO, CONFORME INDICAÇÃO EM PROJETO | M2 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DIVISÓRIAS, INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS | M2 | 28.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | RETIRADA DE PORTA, GRADE, BANDEIRA LATERAL E SUPERIOR, CONFORME INDICAÇÃO EM PROJETO | M2 | 73.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL | M3 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | TRANSPORTE DE ENTULHO PARA DISTÂNCIAS ATÉ 10 KM | M3 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.1 | ADMINSTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3.1 | CANTEIRO DE OBRAS DE ACORDO COM A NR-18 E NR-24 (ESCRITÓRIO, SANITÁRIOS E DEPOSITO). | MÊS | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA. | M2 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PPCI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4.1 | TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø 2 1/2", SEM COSTURA, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 31.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | ABRIGO DE HIDRANTE COMPLETO EM CHAPA DE AÇO CARBONO, COM MANGUEIRA DE Ø 65 MM (2 1/2") X 15 M - INTERNO FIXADO NA PAREDE | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | CONJUNTO MOTOR‐BOMBA (CENTRÍFUGA) 7,5 CV, MULTIESTÁGIO, HMAN= 30 A 80MCA, Q= 21,6 A 12 M³/H | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA PRESSURIZADA TIPO 2A (10L) | UN | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO SECO TIPO 20BC (6KG) | UN | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA | UN | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5.1 | QUADRO DE ENERGIA - QFL ( PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO)
5.1.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM PVC, ATÉ 12 DISJUNTORES, DIMENSÕES EXTERNAS 400X400X200 MM, INCLUSIVE COMPONENTES | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | INTERLIGAÇÃO QUADRO DE ENERGIA ( PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO)
5.2.1 | ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" COM ACESSÓRIOS - INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | CABO DE COBRE DE 6,0 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3 | CONDULETE METÁLICO DE 3/4" | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4 | DISJUNTOR BIPOLAR DE 25A | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | DISTRIBUIÇÃO SISTEMA DETECÇÃO FUMAÇA
5.3.1 | ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" COM ACESSÓRIOS - INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 280 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2 | CONDULETE METÁLICO DE 3/4" | UN | 64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.3 | CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LAÇOS, 220 V/12 V | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.4 | SIRENE TIPO CORNETA DE 12 V | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.5 | DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COM BASE ENDEREÇÁVEL | UN | 85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.6 | ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL | UN | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.7 | BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO TIPO QUEBRA-VIDRO | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.8 | CABO DE ALARME PARA SENSORES 4 VIAS 0,40MM | M | 380 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO DE 3 X 1,5 MM², TENSÃO DE ISOLAÇÃO 600V, ISOLAÇÃO TERMOPLÁSTICO EM VC/E 105°C - CLASSE 4, PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO | M | 155 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.10 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 204 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.11 | MICRO INTERRUPTOR DE AÇÃO RÁPIDA | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | DISTRIBUIÇÃO SISTEMA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA / CENTRAL
5.4.1 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED DE SOBREPOR, PARA TETO OU PAREDE, AUTONOMIA MÍNIMA 2 HORAS | UN | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.2 | ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" COM ACESSÓRIOS - INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 190 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.3 | CONDULETE METÁLICO DE 3/4" | UN | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.4 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | DIVISÓRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6.1 | DIVISÓRIAS NA01 - DIVISÓRIA TIPO NAVAL EM PAINEL DE CHAPA DURA DE FIBRAS DE EUCALIPTO PRENSADA COM ACABAMENTO EM RESINA MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, INSTALADA DE PISO A FORRO. | M2 | 26.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | PORTAS E CAIXILHOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7.1 | (P03) PORTA EM MADEIRA ENCABEÇADA ESPESSURA 35 MM, 01 FOLHA DE GIRO. ACABAMENTO EM REVESTIMENTO MELAMÍNICO TEXTURIZADO. BATENTES EM MADEIRA COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO. MAÇANETAS TIPO ALAVANCA, FECHADURAS, DOBRADIÇAS E ACESSÓRIOS EM LATÃO COM ACABAMENTO CROMO ACETINADO. COMPLETO, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES: 0,90 X 2,10 M | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | (P04) PORTA 01 FOLHA DE GIRO EM CHAPA DURA DE FIBRAS DE EUCALIPTO PRENSADA COM ACABAMENTO EM RESINA MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, NO MESMO MODELO DA DIVISÓRIA. COR BRANCO NEVE. DETALHAMENTO CONFORME ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE. ACIMA DA PORTA: BANDEIRA NO MESMO MODELO DA DIVISÓRIA ATÉ A LAJE. COMPLETO, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES: 0,80 X 2,80 M | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | (SG) SOLEIRAS EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA DE 2CM, CONFORME PROJETO. | M | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | SUBTOTAL | 0
8 | ACABAMENTOS / PINTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
8.1 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES (NAS PAREDES EXISTENTES ONDE SERÃO INSTALADAS PORTAS NOVAS ) | M2 | 5.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA SOBRE MASSA ÚNICA (NAS PAREDES EXISTENTES ONDE SERÃO INSTALADAS PORTAS NOVAS ) | M2 | 5.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES SOB FUNDO SELADOR ACRÍLICO, TRÊS DEMÃOS. CORES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO (NAS PAREDES EXISTENTES ONDE SERÃO INSTALADAS PORTAS NOVAS ) | M2 | 5.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
9.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA (AREA ESTIMADA) | M2 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO | M2 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" - PRANCHA TÉCNICA | M2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| PREÇO GERAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
OS VALORES UNITÁRIOS, DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DEVEM PREVER O PERCENTUAL DE BDI ACIMA INFORMADO
OBS.: ESSA PLANILHA JÁ CONTEMPLA TODAS AS FÓRMULAS. FAVOR PREENCHER APENAS AS CASAS MARCADAS EM "AMARELO" (PERCENTUAL DO BDI E VALORES UNITÁRIOS DE MATERIAL E MÃO DE OBRA)
CONDIÇÕES DA PROPOSTA
PRAZO DE PAGAMENTO |  | 28 (vinte e oito) dias após a entrega da Nota Fiscal referente ao serviço executado no período
PRAZO DE ENTREGA |  | 90 (noventa) dias conforme cronograma
VALIDADE DA PROPOSTA |  | 60 (sessenta) dias
Observação: Nos valores acima deverão estar inclusos, além do lucro, todas e quaisquer despesas de responsabilidade do Proponente que, direta ou indiretamente, decorram do fornecimento do objeto licitado.
DADOS DO LICITANTE:
Razão Social do Proponente:
CNPJ:
Endereço Completo:
Telefones:
e-mail:
Nome completo do representante legal:
Cargo ou Função:
CPF nº
RG nº
CONTA DO BANCO DO BRASIL:
Data:
Assinatura