## Orçamentária
[15 empty] | < OCULTAR ESTA COLUNA > | SIM
NÃO
CABEÇALHO OK?
SIM
Cliente: | FORP/USP |  |  | Bases de custo: | [7 empty] | Data: |  |  | ITENS PARA CONFERIR:
Obra: | Anfiteatro |  |  | SINAPI: | 2026-03-01 | SP | [5 empty] | Revisão: | Emissão Final |  | 1) Verificar data;
Campus: | Ribeirão Preto/SP |  |  | CPOS/CDHU: | 2026-04-01 | SP | [5 empty] | BDI: | 29.8% |  | 2) Verificar encargos sociais, conforme SINAPI;
Área técnica: | 1447,43 m² |  |  | FDE: | 2026-01-01 | SP | [5 empty] | BDI diferenciado: | 27.1% |  | 3) Verificar bases efetivamente utilizadas;
|  |  |  | Mão de obra - desonerada | [10 empty] | 4) Verificar dados da obra;
5) ITENS COM BDI DIFERENCIADO?
SIM
Planilha Orçamentária | [14 empty] | 6) Verificar itens com BDI diferenciado;
7) Verificar assinatura (dados e posicionamento)
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit Sem BDI M.O. |  | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[6 empty] | M. O. | MAT. | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAS
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRA
1.1.1 | 02.08.020 | CPOS/CDHU | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | M² | 2
1.1.2 | 02.02.130 | CPOS/CDHU | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNMES | 14
1.1.3 | 02.02.140 | CPOS/CDHU | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNMES | 14
1.1.4 | 02.02.150 | CPOS/CDHU | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNMES | 14
1.1.5 | 93211 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M² | 20
1.1.6 | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | M² | 622.072
1.2 |  |  | LOCAÇÃO DA OBRA E LIMPEZA DO TERRENO
1.2.1 | 02.10.020 | CPOS/CDHU | LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO | M² | 1447.43
1.2.2 | 02.09.040 | CPOS/CDHU | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM | M² | 3046.4
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
2.1 | 93567 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 14
2.2 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 14
2.3 | 93563 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 14
3 |  |  | ARQUITETURA
3.1 |  |  | PAREDES E DIVISÓRIAS
3.1.1 | 103362 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 1119.53
3.1.2 | 103360 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 163.46
3.1.3 | 103358 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 895.32
3.1.4 | COT 4.460 | Próprio | DIVISORIA SANITARIA TS CONFIGURACAO PAINEL + PORTA, INCLUSO PERFIS DE ALUMINIO E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 57.61
3.1.5 | EST 4.361 | Próprio | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) RESISTENTE A UMIDADE, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES E ISOLAMENTO EM LÃ DE VIDRO | M² | 19.86
3.1.6 | 93200 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 | M | 582.61
3.1.7 | 34.05.270 | CPOS/CDHU | ALAMBRADO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO DE 2´, MONTANTES METÁLICOS RETOS | M² | 67.41
3.1.8 | FORP - 062 | Próprio | DIVISÓRIA RETRATIL (PARA DIVIDIR O AMBIENTE EM DOIS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 91
3.1.9 | 105023 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 98.1
3.1.10 | 105029 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 40
3.1.11 | EST 4.275 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM PLACA CIMENTÍCIA, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. | M² | 36.28
3.2 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE
3.2.1 |  |  | INTERNO
3.2.1.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M² | 3250.45
3.2.1.2 | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M² | 3250.45
3.2.1.3 | EST 0.1195 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO APLICADO EM PAREDES, TIPO PORCELANATO, 120X120CM, ACABAMENTO NATURAL, RETIFICADO - PORTOBELLO - LINHA SUPERQUADRA CRU CÓD.205786E | M² | 321.31
3.2.1.4 | EST 0.1196 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO APLICADO EM PAREDES, TIPO PORCELANATO, 20X120CM, ACABAMENTO NATURAL, RETIFICADO - PORTOBELLO - LINHA AVANTGARDE SOLAIRE ST (COD.: 201606E) | M² | 39.21
3.2.1.5 | EST 0.885 | Próprio | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM, LISO, BRANCO | M | 375.25
3.2.1.6 | 19.01.064 | CPOS/CDHU | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA DE 21 CM ATÉ 30 CM, ACABAMENTO POLIDO | M | 28.7
3.2.2 |  |  | EXTERNO
3.2.2.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M² | 1106.17
3.2.2.2 | EST 5.265 | Próprio | MASSA UNICA PARA PAREDES, COM ADITIVO HIDROFUGANTE | M² | 1106.17
3.2.2.3 | EST 0.1200 | Próprio | REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNO 100X50CM, MODELO: PAINEL APPARENTE COM BOTÃO (CÓD.: 0323007214) ¦ MARCA CASTELATTO, FIXADAS COM INSERTE METÁLICO. AF_03/2025 | M² | 908.59
3.2.2.4 | FORP - LOG01 | Próprio | LOGOMARCA "FORP USP" (1,57X5,78M), CONFECCIONADA EM LETRA CAIXA DE ACM, NA COR PRETA. FRENTE EM ACRILICO, COM ILUMINAÇÃO LED INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1
3.2.2.5 | 21.03.151 | CPOS/CDHU | REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO ”ACM”, ESPESSURA DE 4 MM E ACABAMENTO EM PVDF | M² | 29.7
3.2.3 |  |  | ACABAMENTO CONCRETO APARENTE
3.2.3.1 | EST 4.363 | Próprio | LIMPEZA DE PAREDE EM CONCRETO COM PANO ÚMIDO E ESCOVA DE CERDAS MACIAS | M² | 721.41
3.2.3.2 | 33.01.050 | CPOS/CDHU | ESTUCAMENTO E LIXAMENTO DE CONCRETO | M² | 721.41
3.2.3.3 | 98554 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M² | 721.41
3.3 |  |  | PINTURA
3.3.1 |  |  | INTERNO
3.3.1.1 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M² | 3031.98
3.3.1.2 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 3031.98
3.3.1.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 3031.98
3.3.2 |  |  | EXTERNO
3.3.2.1 | 96126 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | M² | 213.62
3.3.2.2 | 88411 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M² | 213.62
3.3.2.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 213.62
3.4 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO
3.4.1 | EST 4.225 | Próprio | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO | M³ | 34.23
3.4.2 | EST 0.1267 | Próprio | PISO VINILICO EM MANTA, ESPESSURA DE 2MM, TEXTURA AMADEIRADA ¦ MARCA TARKETT ¦ LINHA DECODE (GRAFITO) ¦ MEDIUM GREY (CÓD.:25098100) - COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO | M² | 549.78
3.4.3 | EST 0.1268 | Próprio | PISO VINILICO EM MANTA, ESPESSURA DE 3MM, TEXTURA AMADEIRADA ¦ MARCA TARKETT ¦ LINHA DECODE (WOOD) ¦ AMBOISE CONGNAC (CÓD.: 25098092)- COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO | M² | 237.81
3.4.4 | EST 0.1270 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 120X120CM, ACABAMENTO NATURAL, RETIFICADO - PORTOBELLO - LINHA SUPERQUADRA CRU CÓD.205786E | M² | 151.09
3.4.5 | EST 0.1261 | Próprio | PISO CARPETE EM ROLO, ESPESSURA DE 9MM, CINZA, MARCA: BELGOTEX ¦ LINHA:BALTIMORE RESERVOIR (COD.: 509) - FIXADO COM COLA | M² | 334.46
3.4.6 | 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M² | 193.82
3.4.7 | 54.08.002 | CPOS/CDHU | TEXTURIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE PAVIMENTO EM CONCRETO COM VASSOURA | M² | 193.82
3.4.8 | EST 4.362 | Próprio | SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA 2,0 CM | M² | 15.48
3.5 |  |  | REVESTIMENTO DE TETO
3.5.1 | FORP - C032 | Próprio | FORRO EM CHAPA DE GESSO PERFORMA 12,5MM, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO | M² | 327.26
3.5.2 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 655.17
3.5.3 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 655.17
3.5.4 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M² | 655.17
3.5.5 | COT 4.462 | Próprio | FORRO DE MADEIRA LINEAR - PERFIL METÁLICO FOLHEADO EM MADEIRA NATURAL - HUNTER DOUGLAS - MODELO: LINHA WOODLINES, FORRO PAINEL 84R - ACABAMENTO EM MADEIRA JEQUITIBÁ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 443.99
3.6 |  |  | ESQUADRIAS E SERRALHERIA
3.6.1 |  |  | JANELAS
3.6.1.1 | FORP - J01 | Próprio | JANELA DE CORRER (2,80X1,10) - 03 FOLHAS EM VIDRO LAMINADO, LISO E INCOLOR - ESTRUTURA EM PVC NA COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5
3.6.1.2 | FORP - J02 | Próprio | JANELA MAXIM AR (0,70X0,60) - 01 FOLHA EM VIDRO LAMINADO, LISO E INCOLOR - ESTRUTURA EM PVC NA COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 8
3.6.1.3 | FORP - J03 | Próprio | JANELA FIXA (VISOR) (2,60X1,10) - VIDRO LAMINADO, LISO E INCOLOR - ESTRUTURA EM PVC NA COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2
3.6.1.4 | FORP - J04 | Próprio | JANELA DE CORRER (1,60X1,10) - 02 FOLHAS EM VIDRO LAMINADO, LISO E INCOLOR - ESTRUTURA EM PVC NA COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1
3.6.1.5 | FORP - J05 | Próprio | JANELA FIXA (VISOR) (1,40X1,10) - VIDRO LAMINADO, LISO E INCOLOR - ESTRUTURA EM PVC NA COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2
3.6.2 |  |  | PORTAS
3.6.2.1 | FORP -- P03 | Próprio | PORTA DE ABRIR - 01 FOLHA EM MADEIRA MACIÇA (0,80X2,10) - COM MOLA HIDRAULICA - ACABAMENTO COM PINTURA LAQUEADA NA COR CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 14
3.6.2.2 | FORP -- P04 | Próprio | PORTA DE ABRIR - 01 FOLHA EM MADEIRA MACIÇA (0,80X2,10) - COM MOLA HIDRAULICA - ACABAMENTO COM PINTURA LAQUEADA NA COR CINZA - COM GRELHA DE VENTILAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5
3.6.2.3 | FORP -- P05 | Próprio | PORTA DE ABRIR - 01 FOLHA EM MADEIRA MACIÇA (0,80X2,10) - COM MOLA HIDRAULICA - ACABAMENTO COM PINTURA LAQUEADA NA COR CINZA - COM GRELHA DE VENTILAÇÃO E BARRA ACESSÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4
3.6.2.4 | FORP - P07 | Próprio | PORTA DE ABRIR (COM BARRA ANTIPÂNICO) (1,60X2,10) - 02 FOLHAS EM MADEIRA MACIÇA, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO EM MADEIRA FREIJÓ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4
3.6.2.5 | FORP - P08 | Próprio | PORTA DE ABRIR (COM BARRA ANTIPÂNICO) (1,60X2,10) - 02 FOLHAS EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
3.6.2.6 | FORP - P11 | Próprio | PORTA DE ABRIR (0,80X2,10) - 01 FOLHA EM ALUMÍNIO LISO, COM ACABAMENTO INTERNO MELAMÍNICO EM MADEIRA FREIJÓ E ACABAMENTO EXTERNO EM ALUMINIO NA COR CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1
3.6.2.7 | FORP - P12 | Próprio | PORTA DE ABRIR (COM BARRA ANTIPÂNICO) (0,80X2,10) - 01 FOLHA EM MADEIRA MACIÇA, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO EM MADEIRA FREIJÓ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1
3.6.2.8 | 25.02.020 | CPOS/CDHU | PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA | M² | 10.53
3.6.3 |  |  | GUARDA-CORPO E CORRIMÃO
3.6.3.1 | EST 4.258 | Próprio | CORRIMÃO DUPLO CENTRAL (BILATERAL) EM AÇO GALVANIZADO 1 1/2", PINTADO, COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO. | M | 6.09
3.6.3.2 | EST 4.259 | Próprio | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA | M | 45.18
3.6.3.3 | 06.03.107 | FDE | CO-41 GUARDA-CORPO COM CHAPA PERFURADA H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 1
3.6.3.4 | EST 9.12 | Próprio | GUARDA-CORPO COM CHAPA PERFURADA H=110CM E CORRIMÃO COM TUBO 2". AÇO GALVANIZADO E PINTURA ESMALTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 5.55
3.6.4 |  |  | GLAZING
3.6.4.1 | FORP - GLA01 | Próprio | SISTEMA ESTRUTURAL GLAZING 01 - ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA - COM VIDRO INSULADO - INCLUSIVE DUAS PORTAS DE ABRIR COM BARRA ANTIPÂNICO 240X216 (P02) - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1
3.6.4.2 | FORP - GLA02 | Próprio | SISTEMA ESTRUTURAL GLAZING 02 (7,30X3,30) - ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA - COM VIDRO INSULADO - INCLUSIVE UMA PORTA DE CORRER SENSOR DE PRESENÇA 303X214 (P01) - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1
3.6.5 |  |  | ALÇAPÃO
3.6.5.1 | EST 4.369 | Próprio | ALÇAPÃO REMOVÍVEL NO PALCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
3.6.6 |  |  | ESCADA MARINHEIRO
3.6.6.1 | 24.03.080 | CPOS/CDHU | ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO (EM AÇO GALVANIZADO) | M | 14.77
3.7 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
3.7.1 |  |  | VIGAS BALDRAMES
3.7.1.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M² | 791.6
3.7.2 |  |  | AREAS MOLHADAS
3.7.2.1 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M² | 107.6
3.7.2.2 | 98558 | SINAPI | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | UN | 11
3.7.3 |  |  | PAREDES EXTERNAS
3.7.3.1 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M² | 348.7
3.7.4 |  |  | LAJES DESCOBERTAS
3.7.4.1 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | M² | 823.7
3.7.4.2 | 98565 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 | M² | 823.7
3.8 |  |  | LOUÇAS E METAIS
3.8.1 | 30.06.064 | CPOS/CDHU | SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, SISTEMA SEM FIO (WIRELESS), PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE | CJ | 4
3.8.2 | 08.15.017 | FDE | BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MÍNIMA 8MCA - FORNECIDO E INSTALADO | UN | 2
3.8.3 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8
3.8.4 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4
3.8.5 | 30.01.120 | CPOS/CDHU | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/4´ X 400 MM | UN | 8
3.8.6 | EST 0.1595 | Próprio | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA - PNE, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 18
3.8.7 | EST 0.1280 | Próprio | CUBA RETANGULAR DE EMBUTIR EM CERÂMICA BRANCA 48X35X17 CM (C X L X P) ¦ DE EMBUTIR ¦ SIFÃO CORRUGADO COM ACABAMENTO METÁLICO. (MARCA: DECA ¦ MODELO: L.375.17) | UN | 14
3.8.8 | EST 0.58 | Próprio | CUBA RETANGULAR EM AÇO INOX 50X40X20CM DE EMBUTIR - INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO CORRUGADO COM ACABAMENTO METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
3.8.9 | 08.84.050 | FDE | TAMPO ACO INOX (304) C/ CUBA DUPLA - CH.22 | M² | 0.825
3.8.10 | EST 4.357 | Próprio | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM | M² | 20.5
3.8.11 | EST 0.826 A | Próprio | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, COM COLUNA, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO CORRUGADO COM ACABAMENTO METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4
3.8.12 | EST 0.417 | Próprio | LIXEIRA METÁLICA 30L - COM TAMPA | UN | 18
3.8.13 | EST 0.1282 | Próprio | LIXEIRA METÁLICA 30L - SEM TAMPA | UN | 4
3.8.14 | 44.03.050 | CPOS/CDHU | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR | UN | 18
3.8.15 | 44.03.180 | CPOS/CDHU | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS | UN | 12
3.8.16 | 44.03.130 | CPOS/CDHU | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML | UN | 12
3.8.17 | EST 0.1142 | Próprio | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA ACESSÍVEL ¦ BICA ALTA¦ AREJADOR EMBUTIDO ¦ ACIONAMENTO POR ALAVANCA "COTOVELO", ACABAMENTO CROMADO BINÍQUEL | UN | 4
3.8.18 | EST 4.218 | Próprio | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 14
3.8.19 | EST 6.117 | Próprio | TORNEIRA CROMADA, RETA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, COM AREJADOR, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2
3.8.20 | EST 0.790 | Próprio | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA ACESSÍVEL ¦ BICA ALTA¦ AREJADOR EMBUTIDO ¦ ACIONAMENTO POR ALAVANCA ACABAMENTO CROMADO BINÍQUEL | UN | 2
3.8.21 | EST 0.69 | Próprio | TANQUE DE LOUÇA 40L FIXADO NA PAREDE | UN | 2
3.9 |  |  | COBERTURA
3.9.1 | EST 0.1727 | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, COM FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA, COM ESPESSURA DE 0,65MM, E NUCLEO PIR COM ESPESSURA DE 50 MM, INCLUSO IÇAMENTO | M² | 931.69
3.9.2 | 16.12.200 | CPOS/CDHU | CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50MM | M | 38.91
3.9.3 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 58.17
3.9.4 | FORP - 073 | Próprio | LINHA DE VIDA NA COBERTURA - INCLUSO MATERIAL, MÃO DE OBRA, RESPECTIVOS LAUDOS E ARTS | UND | 1
3.10 |  |  | MOBILIÁRIO
3.10.1 | FORP - MOB01 | Próprio | MESA DE REUNIÕES RETANGULAR COM TAMPO EM MDF AMADEIRADO E PÉS EM ALUMINIO PRETO ¦ DIM.: 240X100 CM *SEM ELÉTRICA | UND | 1
3.10.2 | FORP - MOB02 | Próprio | MESA DE TRABALHO RETANGULAR COM TAMPO EM MDF AMADEIRADO E PÉS EM ALUMINIO PRETO DIM.:160X60 CM | UND | 1
3.10.3 | FORP - MOB03 | Próprio | ARMÁRIO MDF AMADEIRADO DIM.: LARG. 80 X PROF. 50 X ALTU. 210 CM | UND | 3
3.10.4 | FORP - MOB04 | Próprio | CADEIRA FIXA PRETA COM PÉS METÁLICOS CROMADOS | UND | 14
3.10.5 | FORP - MOB05 | Próprio | CADEIRA GIRATÓRIA - ACABAMENTOS NA COR PRETA. | UND | 20
3.10.6 | FORP - MOB06 | Próprio | CADEIRA FIXA BAIXA, PÉS DE MADEIRA, COM BRAÇOS FIXOS REVESTIDOS COM RECOURO, ASSENTO EM TECIDO DE LINHO PRETO | UND | 4
3.10.7 | FORP - MOB07 | Próprio | CADEIRA FIXA, COM PÉS DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO CARBONO, ASSENTO EM TECIDO DE LINHO CINZA CLARO | UND | 10
3.10.8 | FORP - MOB08 | Próprio | MESA LATERAL EM TAMPO NOGUEIRA E ESTRUTURA PRETA.DIM.: 50CM X 50CM X 50CM | UND | 7
3.10.9 | FORP - MOB09 | Próprio | MESA REDONDA COM TAMPO EM MDF AMADEIRADO E PÉS EM ALUMINIO PRETO DIM.: 120 CM | UND | 1
3.10.10 | FORP - MOB10 | Próprio | MESA DE REUNIÕES RETANGULAR COM TAMPO EM MDF AMADEIRADO E PÉS COM ACABAMENTO PRETO DIM.: 240X100 CM | UND | 1
3.10.11 | FORP - MOB11 | Próprio | MESA DE TRABALHO RETANGULAR EM MDF AMADEIRADO DIM.:160X60 CM | UND | 2
3.10.12 | FORP - MOB13 | Próprio | MESA DE TRABALHO RETANGULAR COM TAMPO EM MDF CINZA E PÉS EM ALUMINIO PRETO, DIM.:150CM X60 CM | UND | 2
3.10.13 | FORP - MOB14 | Próprio | MESA REBATÍVEL RETANGULAR COM TAMPO EM MDF AMADEIRADO E PÉS EM ALUMINIO PRETO DIM.:160CM X60 CM, ACABAMENTO DO TAMPO MDF JEQUITIBÁ (ARAUCO) | UND | 6
3.10.14 | FORP - MOB15 | Próprio | CADEIRA PARA AUDITÓRIO - ESTRUTURA EM AÇO COM PAINÉIS DE FECHAMENTO EM MDF COM LÂMINA DE MADEIRA NATURAL: JEQUITIBÁ PADRÃO NATURAL. ASSENTO AUTORREBATÍVEL, COM PERFURAÇÕES PARA ABSORÇÃO SONORA. ENCOSTO FIXO. COM ACESSÓRIOS: PRANCHETA; TOMADA USB; TOMADA ENERGIA; ILUMINAÇÃO DE CORREDOR E IDENTIFICADOR ALFANUMÉRICO. TECIDO: COURO SINTÉTICO (ANTICHAMAS) NAS CORES: VERMELHO E PITANGA | UND | 332
3.10.15 | FORP - MOB16 | Próprio | CADEIRA PARA AUDITÓRIO PARA PESSOAS OBESAS E COM MOBILIDADE REDUZIDA | UND | 8
3.10.16 | FORP - MOB17 | Próprio | CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA, ACABAMENTOS NA COR PRETA | UND | 8
3.10.17 | FORP - MOB18 | Próprio | CADEIRA GIRATÓRIA CINZA ESCURO COM BASE EM ALUMINIO | UND | 4
3.10.18 | FORP - MOB19A | Próprio | SOFÁ CURVO EM MÓDULOS NA COR AZUL - NEOFFICE - MODULO A (CURVO) | UND | 12
3.10.19 | FORP - MOB19B | Próprio | SOFÁ CURVO EM MÓDULOS NA COR AZUL - NEOFFICE - MODULO B (RETO) | UND | 4
3.10.20 | FORP - MOB20 | Próprio | ARARA MÓVEL CROMADA DIM.: LARG. 1,10 X PROF. 50 X ALTU. 180 CM | UND | 4
3.10.21 | FORP - MOB21 | Próprio | FORNO MICROONDAS 20L PRETO/INOX | UND | 3
3.10.22 | FORP - MOB22 | Próprio | FORNO DE EMBUTIR ELÉTRICO ELECTROLUX 80L PRETO/INOX | UND | 1
3.10.23 | FORP - MOB23 | Próprio | GELADEIRA 461L INOX | UND | 2
3.10.24 | FORP - MOB24 | Próprio | ESTANTE EM AÇO INOX/ GRADEADA DIMENSÕES: 100X50X175 | UND | 4
3.10.25 | FORP - MOB25 | Próprio | PÚLPITO EM MDF (JEQUITIBÁ - ARAUCO) - PARTE INTERNA DO PÚLPITO COM PRATELEIRAS, TOMADAS E MICROFONE | UND | 2
3.10.26 | FORP - MOB26 | Próprio | FREEZER VERTICAL 231L, BRANCA | UND | 1
3.10.27 | FORP - MOB27 | Próprio | MESA BISTRÔ, COM 04 BANQUETAS ALTAS - ACABAMENTO PRETO | UND | 8
3.10.28 | FORP - MOB28 | Próprio | COOKTOP DE INDUÇÃO - 04 BOCAS | UND | 1
3.10.29 | FORP - MOB29 | Próprio | CAFETEIRA NESPRESSO - PROFISSIONAL | UND | 1
3.10.30 | FORP - MOB31 | Próprio | PURIFICADOR DE ÁGUA, COM REFRIGERAÇÃO | UND | 1
3.10.31 | FORP - MOB32 | Próprio | MÓVEL BUFFET, COM ACABAMENTO EM MDF PRETO, DIM.: 150X45CM. | UND | 1
3.10.32 | FORP - 045 | Próprio | TELEVISÃO 55" | UND | 1
3.10.33 | FORP - MOB34 | Próprio | BALCÃO RECEPÇÃO, EM DUAS ALTURAS. BANCADA DE ATENDIMENTO (MAIS ALTA) REVESTIDA EM MDF BP JEQUITIBA (ARAUCO). BANCADA DE TRABALHO (MAIS BAIXA) REVESTIDA EM MDF BP NOITE (GUARARAPES) - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UND | 2
3.10.34 | FORP - MOB35 | Próprio | ARMÁRIO PARA COPA/APOIO, REVESTIDO EM MDF BP (LAMINADO MELAMÍNICO) CINZA CRISTAL, COM PORTAS, GAVETAS E NICHOS - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UND | 1
3.10.35 | FORP - MOB36 | Próprio | ARMÁRIOS ALTOS PARA DEPÓSITO 01, REVESTIDOS EM MDF BP (LAMINADO MELAMÍNICO) CINZA CRISTAL TX (ARAUCO), COMPOSTO POR PORTAS DE ABRIR, TODOS COM PUXADOR SOTILLE - ZEN. OBS.: ARMÁRIOS COM SUPORTE PARA CABIDEIRO, PARA GUARDA DE BECAS DE FORMTURA. MÓVEL COM PÉS METÁLICOS (H: 15CM) - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UND | 1
3.10.36 | FORP - MOB37 | Próprio | MÓVEL DO ADMINISTRATIVO, COM ARMÁRIO BAIXO, REVESTIDO EM MDF BP (LAMINADO MELAMÍNICO) CINZA CRISTAL TX (ARAUCO), COMPOSTO POR 06 PORTAS DE ABRIR, TODOS COM PUXADOR SOTILLE - ZEN. E MÓVEL COM LATERAIS E PRATELEIRAS REVESTIDAS EM MDF BP (LAMINADO MELAMÍNICO) GRAFITE (GUARARAPES) - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UND | 1
3.10.37 | FORP - MOB38 | Próprio | MESA DE TRABALHO PARA CABINE DE SOM/VÍDEO, REVESTIDA EM MDF BP JEQUITIBA (ARAUCO). PÉS EM ESTRUTURA METÁLICA (3X3CM) COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UND | 1
3.10.38 | FORP - MOB39 | Próprio | MESA PARA CAMARIM, REVESTIDA EM MDF BP JEQUITIBÁ (ARAUCO). PÉS EM ESTRUTURA METÁLICA (3X3CM) COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UND | 2
3.10.39 | FORP - MOB40 | Próprio | MESA PARA O PALCO, REVESTIDA EM MDF BP JEQUITIBÁ (ARAUCO) - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UND | 4
3.10.40 | FORP - MOB41 | Próprio | PAINEL PARA TV, REVESTIDO EM MDF BP JEQUITIBÁ (ARAUCO). COM ESPAÇO ATRÁS PARA PASSAGEM DE FIOS. PAINEL COM PRATELEIRA SUPERIOR, REVESTIDA EM MDF BP JEQUITIBÁ (ARAUCO) COM DUAS ESTRUTURAS METÁLICAS (3X3CM) COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UND | 1
3.10.41 | FORP - MOB42 | Próprio | ARMÁRIO BAIXO PARA COPA, REVESTIDO EM MDF BP (LAMINADO MELAMÍNICO) CINZA CRISTAL TX (ARAUCO). COMPOSTO POR 03 GAVETAS E 01 PORTASDE ABRIR, TODOS COM PUXADOR SOTILLE - ZEN. ARMÁRIO COM PRATELEIRA INTERNA NAS PORTAS - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UND | 1
3.10.42 | FORP - C086 | Próprio | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 3 CM | M² | 13.01
3.10.43 | EST 4.60 | Próprio | BANCADA AÇO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA | M | 7.87
3.11 |  |  | ACESSIBILIDADE
3.11.1 | FORP - ELE01 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR PLATAFORMA VERTICAL ENCLAUSURADA | UND | 1
3.11.2 | COT 4.408 -USP | Próprio | MAPA TÁTIL EM ACRILICO COM PEDESTAL EM AÇO | UND | 1
3.11.3 | EST 5.381 | Próprio | REVESTIMENTO SINTÉTICO DE BORRACHA OU PVC COLORIDO, PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA / DIRECIONAL - PARAFUSADO | M² | 27.68
3.11.4 | 30.04.034 | CPOS/CDHU | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA | M² | 14.3
4 |  |  | ESTRUTURA
4.1 |  |  | FUNDAÇÃO
4.1.1 |  |  | SAPATAS
4.1.1.1 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M³ | 83.4
4.1.1.2 | 09.01.020 | CPOS/CDHU | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | M² | 284.1
4.1.1.3 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 185.6
4.1.1.4 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 2200.3
4.1.1.5 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | M³ | 8.67
4.1.1.6 | 96521 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M³ | 116.76
4.1.1.7 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M³ | 33.36
4.1.1.8 | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 83.4
4.1.2 |  |  | VIGAS BALDRAME
4.1.2.1 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M³ | 77.1
4.1.2.2 | 09.01.020 | CPOS/CDHU | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | M² | 819.2
4.1.2.3 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1076.8
4.1.2.4 | 104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 63.4
4.1.2.5 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 484.1
4.1.2.6 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1156
4.1.2.7 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1733.2
4.1.2.8 | 104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1286.3
4.1.2.9 | EST 3.262 | Próprio | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. | KG | 224.7
4.1.2.10 | 96525 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M³ | 107.94
4.1.2.11 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M³ | 30.84
4.1.2.12 | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 77.1
4.1.3 |  |  | RADIER
4.1.3.1 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M² | 1000.83
4.1.3.2 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M² | 1000.83
4.1.3.3 | 54.01.210 | CPOS/CDHU | BASE DE BRITA GRADUADA | M³ | 50.0417
4.1.3.4 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M³ | 120.1
4.1.3.5 | 09.01.020 | CPOS/CDHU | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | M² | 43.2
4.1.3.6 | EST 3.329 | Próprio | ARMAÇÃO PARA RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM | KG | 4836
4.1.3.7 | EST 3.314 | Próprio | ARMAÇÃO PARA RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM | KG | 382.8
4.1.3.8 | EST 3.317 | Próprio | ARMAÇÃO PARA RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM . | KG | 1808.4
4.1.3.9 | 00003678 | SINAPI | PERFIL ELASTOMERICO PRE-FORMADO EM EPMD, PARA JUNTA DE DILATACAO DE USO GERAL EM MEDIAS SOLICITACOES, 8 MM DE LARGURA, MOVIMENTACAO DE *5 A 11* MM | M | 94.49
4.2 |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO
4.2.1 |  |  | LAJES
4.2.1.1 | EST 3.331 | Próprio | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 30 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 202.83
4.2.1.2 | 09.02.140 | CPOS/CDHU | FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE COM CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO | M² | 1710.21
4.2.1.3 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2028.2
4.2.1.4 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2110.6
4.2.1.5 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 5412.6
4.2.1.6 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 6107.6
4.2.1.7 | 92772 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1846.3
4.2.2 |  |  | PILARES
4.2.2.1 | EST 3.331 | Próprio | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 30 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 86.7
4.2.2.2 | 09.02.140 | CPOS/CDHU | FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE COM CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO | M² | 1006.1
4.2.2.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1203.5
4.2.2.4 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 750.3
4.2.2.5 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 147.3
4.2.2.6 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2128.5
4.2.2.7 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2295.8
4.2.2.8 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2809.4
4.2.2.9 | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 941.4
4.2.3 |  |  | VIGAS
4.2.3.1 | EST 3.331 | Próprio | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 30 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 163.2
4.2.3.2 | 09.02.140 | CPOS/CDHU | FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE COM CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO | M² | 1722
4.2.3.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1844.4
4.2.3.4 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1564.2
4.2.3.5 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1712
4.2.3.6 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 826.7
4.2.3.7 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1721.7
4.2.3.8 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4037.8
4.2.3.9 | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4927.6
4.2.4 |  |  | ESCADA
4.2.4.1 | EST 3.331 | Próprio | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 30 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 70.5
4.2.4.2 | 101995 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M² | 433.1
4.2.4.3 | 95943 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 162.1
4.2.4.4 | 95944 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 355.3
4.2.4.5 | 95945 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 688.6
4.2.4.6 | 95946 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 3535.6
4.2.4.7 | 95947 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 4893.3
4.2.5 |  |  | PAREDES
4.2.5.1 | EST 3.331 | Próprio | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 30 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 41.6
4.2.5.2 | 09.02.060 | CPOS/CDHU | FORMA CURVA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE | M² | 268.1
4.2.5.3 | 100067 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 5,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024 | KG | 18.2
4.2.5.4 | 91601 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024 | KG | 145.9
4.2.5.5 | 91602 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024 | KG | 376.4
4.2.5.6 | 91603 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024 | KG | 1723
4.2.5.7 | 100068 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 12,5 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024 | KG | 697.3
4.3 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA
4.3.1 | 15.03.030 | CPOS/CDHU | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA | KG | 24755.97
4.3.2 | 100747 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M² | 745.24
5 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.1 |  |  | ENTRADA DE ENERGIA
5.1.1 | 101553 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 2
5.1.2 | EST 5.368 | Próprio | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 51
5.1.3 | EST 0.1607 | Próprio | CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 90°C 70MM² 15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 113
5.1.4 | 96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 57
5.1.5 | 39.21.070 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 76
5.1.6 | 39.21.100 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 70 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 301
5.1.7 | 39.21.110 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 95 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 232
5.1.8 | 39.21.130 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 185 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 925
5.1.9 | 09.06.028 | FDE | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1,00X1,00X1,00 M | UN | 6
5.1.10 | 37.15.150 | CPOS/CDHU | CHAVE FUSÍVEL BASE ´C´ PARA 15 KV/100 A, COM CAPACIDADE DE RUPTURA ATÉ 10 KA - COM FUSÍVEL | UN | 3
5.1.11 | 102109 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 10
5.1.12 | EST 5.369 | Próprio | CRUZETA POLIMÉRICA FIBRA DE VIDRO PRFV CLASSE 15 KV 90X90X2000 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
5.1.13 | 37.13.760 | CPOS/CDHU | DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEIS, TRIPOLAR 630/690 V, FAIXA DE AJUSTE DE 440 ATÉ 630 A | UN | 2
5.1.14 | 38.05.180 | CPOS/CDHU | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 4´ COM ACESSÓRIOS | M | 18
5.1.15 | 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 260
5.1.16 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 25
5.1.17 | EST 0.1609 | Próprio | ESPAÇADOR LOSANGULAR, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN | 4
5.1.18 | 36.08.030 | CPOS/CDHU | GRUPO GERADOR COM POTÊNCIA DE 250/228 KVA, VARIAÇÃO DE + OU - 5% - COMPLETO | UN | 1
5.1.19 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 6
5.1.20 | EST 5.373 | Próprio | ISOLADOR DE SUSPENSÃO TIPO BASTÃO CLASSE 15 KV, POLIMÉRICO - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6
5.1.21 | EST 5.375 | Próprio | MANILHA-SAPATILHA PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6
5.1.22 | 100861 | SINAPI | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4
5.1.23 | EST 5.374 | Próprio | PAINEL DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2
5.1.24 | 36.07.030 | CPOS/CDHU | PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, CLASSE 12 KV/10 KA, COMPLETO, ENCAPSULADO COM POLÍMERO | UN | 3
5.1.25 | 68.01.850 | CPOS/CDHU | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 1000 KG, H = 12,00 M | UN | 2
5.1.26 | EST 5.376 | Próprio | SAPATILHA PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 3/8" 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
5.1.27 | 36.20.340 | CPOS/CDHU | SELA PARA CRUZETA DE MADEIRA | UN | 2
5.1.28 | 42.20.320 | CPOS/CDHU | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-SUPERFÍCIE DE AÇO, BITOLA DO CABO DE 50MM² A 95MM² | UN | 12
5.1.29 | EST 5.371 | Próprio | SUPORTE ACO GALV FOGO PARA FIXAÇÃO CHAVE FUSIVEL E DE PARA-RAIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10
5.1.30 | 09.82.031 | FDE | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 95MM | UN | 6
5.1.31 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3
5.1.32 | 102107 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1
5.1.33 | 37.20.156 | CPOS/CDHU | PLACA DE MONTAGEM PARA QUADROS EM GERAL, EM CHAPA DE AÇO | M² | 3.24
5.1.34 | EST 0.1620 | Próprio | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 2 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
5.1.35 | 00012362 | SINAPI | PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UN | 8
5.1.36 | 00004344 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | 30
5.1.37 | 00000442 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | 12
5.1.38 | 00000436 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | 2
5.1.39 | 00011790 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 15
5.1.40 | 00004337 | SINAPI | PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 5/8" | UN | 37
5.1.41 | 101549 | SINAPI | GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN | 3
5.1.42 | EST 0.1619 | Próprio | FITA EM ALUMÍNIO PARA POSTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3
5.1.43 | EST 0.1621 | Próprio | CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO 180X160X40 CM CHAPA # 16 MSG PADRAO CPFL | UN | 1
5.1.44 | EST 0.1622 | Próprio | CHAVE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA REDE X GERAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
5.2 |  |  | CONDUÍTES
5.2.1 | 91859 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6
5.2.2 | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 206
5.2.3 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 649
5.2.4 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 183
5.2.5 | EST 5.365 | Próprio | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 3
5.2.6 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1
5.2.7 | EST 0.1192 | Próprio | SAÍDA DUPLA DE ELETRODUTO PARA PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10
5.2.8 | EST 5.366 | Próprio | SAÍDA LATERAL PARA PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 29
5.2.9 | 91917 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 341
5.3 |  |  | ELETROCALHAS E PERFILADOS
5.3.1 | EST 0.1189 | Próprio | CURVA HORIZONTAL 90º, PARA PERFILADO, 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 22
5.3.2 | EST 0.1565 | Próprio | CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 300MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 7
5.3.3 | EST 0.1329 | Próprio | CURVA VERTICAL PARA ELETROCALHA LISA - 100X300MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 11
5.3.4 | EST 0.1566 | Próprio | TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 300MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4
5.3.5 | EST 0.1330 | Próprio | TÊ HORIZONTAL PARA PERFILADO 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 29
5.3.6 | 38.21.350 | CPOS/CDHU | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 300 X 100 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 97
5.3.7 | 09.82.095 | FDE | PERFILADO EM CHAPA DE ACO 38X38MM | M | 546
5.3.8 | 38.21.320 | CPOS/CDHU | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 150 X 100 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 23
5.3.9 | EST 0.1386 | Próprio | CANALETA DE ALUMINIO - DUTOTEC - 25X73 (INCLUSIVE TAMPA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 75
5.3.10 | EST 0.1579 | Próprio | CURVA VERTICAL EXTERNA PARA PERFILADO 38 X 38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 14
5.3.11 | EST 0.1580 | Próprio | CURVA VERTICAL INTERNA PARA PERFILADO 38 X 38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 16
5.3.12 | EST 0.1581 | Próprio | CURVA CANALETA HORIZONTAL 90 GRAUS DUTOTEC STANDART - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 11
5.3.13 | EST 0.1582 | Próprio | ADAPTADOR DE ELETRODUTOS EM ALUMÍNIO INJETADO 3"X1", PARA CANALETA DUTOTEC 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 18
5.3.14 | EST 5.366 | Próprio | SAÍDA LATERAL PARA PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 31
5.3.15 | 38.22.660 | CPOS/CDHU | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 300 MM | M | 97
5.3.16 | 38.22.630 | CPOS/CDHU | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 150 MM | M | 23
5.3.17 | 38.07.050 | CPOS/CDHU | TAMPA DE PRESSÃO PARA PERFILADO DE 38 X 38 MM | M | 546
5.3.18 | 38.23.150 | CPOS/CDHU | SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 300X100 MM | UN | 100
5.3.19 | 38.23.120 | CPOS/CDHU | SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 150X100 MM | UN | 150
5.3.20 | 38.23.220 | CPOS/CDHU | MÃO FRANCESA SIMPLES, GALVANIZADA A FOGO, L= 300 MM | UN | 150
5.3.21 | 38.23.210 | CPOS/CDHU | MÃO FRANCESA SIMPLES, GALVANIZADA A FOGO, L= 200 MM | UN | 100
5.3.22 | 38.07.200 | CPOS/CDHU | VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 3/8´ (TIRANTE) | M | 300
5.3.23 | 38.07.210 | CPOS/CDHU | VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 1/4´ (TIRANTE) | M | 100
5.3.24 | 38.07.216 | CPOS/CDHU | VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 5/16´ (TIRANTE) | M | 100
5.3.25 | EST 0.1721 | Próprio | CURVA VERTICAL 90° PARA CANALETA DUTOTEC 25MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 25
5.3.26 | EST 0.1722 | Próprio | TAMPA TERMINAL ABS PARA PERFIS ALUMÍNIO DUTOTEC DE 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 20
5.3.27 | EST 0.1723 | Próprio | MODULO CEGO PARA PORTA EQUIPAMENTOS DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 50
5.3.28 | EST 0.1724 | Próprio | CAIXA DE DERIVAÇÃO EM ALUMINIO, TIPO "T", PARA CANALETA DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 18
5.3.29 | EST 0.1725 | Próprio | CAIXA DE DERIVAÇÃO EM ALUMINIO, TIPO "X", PARA CANALETA DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 9
5.4 |  |  | DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO E ELÉTRICO
5.4.1 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 138
5.4.2 | 40.05.170 | CPOS/CDHU | INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO, 1 TECLA DUPLA E PLACA | CJ | 4
5.4.3 | 40.05.180 | CPOS/CDHU | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 1 TECLA DUPLA E PLACA | CJ | 10
5.4.4 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 24
5.4.5 | EST 5.379 | Próprio | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11
5.4.6 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30
5.4.7 | EST 0.1726 | Próprio | INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
5.4.8 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 24
5.4.9 | 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5
5.4.10 | EST 5.380 | Próprio | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5
5.4.11 | EST 0.1347 | Próprio | TOMADA COM FURO CENTRAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 24
5.4.12 | 40.02.010 | CPOS/CDHU | CAIXA DE TOMADA EM ALUMÍNIO PARA PISO 4´ X 4´ | UN | 213
5.4.13 | EST 0.1401 | Próprio | PLACA DE TOMADA EM PISO, EM INOX, 4X4, 1 MÓDULO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12
5.4.14 | EST 0.1400 | Próprio | PLACA DE TOMADA EM PISO, EM INOX, 4X4, 2 MÓDULOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 201
5.4.15 | EST 0.1344 | Próprio | CAIXA PARA PERFILADO, COM 01 TOMADA 2P+T 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 241
5.4.16 | 40.04.230 | CPOS/CDHU | TOMADA DE CANALETA/PERFILADO UNIVERSAL 2P+T, COM CAIXA E TAMPA | CJ | 30
5.4.17 | 97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2
5.4.18 | EST 0.1343 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA - 20X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
5.4.19 | 39.24.151 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C | M | 241
5.4.20 | 40.20.240 | CPOS/CDHU | PLUGUE COM 2P+T DE 10A, 250V | UN | 241
5.4.21 | 40.06.080 | CPOS/CDHU | CONDULETE METÁLICO DE 1 1/4´ | CJ | 66
5.5 |  |  | LUMINÁRIAS
5.5.1 | EST 0.1367 | Próprio | DOWNLIGHT SOBREPOR LED 36W. ACABAMENTO PRETO ¦ ESPECIFICAÇÕES: 36W ¦ 3000K ¦ 3312 LM ¦ MARCA: POWER LUME ¦ MODELO: DLASBP-36W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 6
5.5.2 | EST 0.1369 | Próprio | PERFIL DE LED DE SOBREPOR - FITA DE LED COB SLIM ¦ ESPECIFICAÇÕES: 12W/M ¦ 3000K ¦ 1200 LM/M ¦ MARCA GAYA ¦ MODELO: 7343 - LINHA PRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 120
5.5.3 | EST 0.1370 | Próprio | ARANDELA WALL PLUS ¦ ACABAMENTO PRETO ¦ ESPECIFICAÇÕES: 10W ¦ 3000K ¦ 520LM ¦ MARCA: STELLA ¦ MODELO: STL22734PTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 15
5.5.4 | EST 0.1371 | Próprio | PERFIL SOBREPOR LED 60MM ¦ ACABAMENTO PRETO ¦ ESPECIFICAÇÕES: 32W/M ¦ 3000K ¦ 5280 LM/M ¦ MARCA: POWER LUME ¦ MODELO: SBP 60 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 27
5.5.5 | EST 0.1372 | Próprio | DOWNLIGHT SOBREPOR LED 50W. ACABAMENTO PRETO ¦ ESPECIFICAÇÕES: 50W ¦ 3000K ¦ 4600 LM ¦ MARCA: POWER LUME ¦ MODELO: DLASBP-50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9
5.5.6 | EST 0.1373 | Próprio | DOWNLIGHT SOBREPOR LED 20W. ACABAMENTO PRETO ¦ ESPECIFICAÇÕES: 20W ¦ 3000K ¦ 1840 LM ¦ MARCA: POWER LUME ¦ MODELO: DLASBP-20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5
5.5.7 | EST 0.1376 | Próprio | PERFIL SOBREPOR LED 30MM ¦ ACABAMENTO PRETO ¦ ESPECIFICAÇÕES: 12W/M ¦ 3000K ¦ 1980 LM/M ¦ MARCA: POWER LUME ¦ MODELO: SBP 30 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 23.61
5.5.8 | EST 0.1377 | Próprio | PERFIL EMBUTIDO LED 40MM ¦ ACABAMENTO PRETO ¦ ESPECIFICAÇÕES: 12W/M ¦ 3000K ¦ 1980 LM/M ¦ MARCA: POWER LUME ¦ MODELO: EMB40 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 66
5.5.9 | EST 0.1378 | Próprio | PAINEL DE EMBUTIR EVO ¦ ACABAMENTO BRANCO ¦ ESPECIFICAÇÕES: 30W ¦ 4000K ¦ 2400LM ¦ MARCA: STELLA ¦ MODELO: STH20957/40- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 175
5.5.10 | EST 0.1379 | Próprio | FITA DE LED, EMBUTIDA NO MÓVEL ¦ ESPECIFICAÇÕES: 15W/M ¦ 3000K ¦ 1000 LM/M ¦ MARCA: STELLA ¦ MODELO: STL24824/30 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 121
5.5.11 | EST 0.1382 | Próprio | ELIPSOIDAL LED 400W. ACABAMENTO PRETO ¦ESPECIFICAÇÕES: 400W ¦ 4000K ¦MARCA: SPACE ILUMINAÇÃO ¦ MODELO: DS-2.0-400W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4
5.5.12 | EST 0.1383 | Próprio | REFLETOR FRESNEL LED 200W. ACABAMENTO PRETO ¦ ESPECIFICAÇÕES: 200W ¦ 4000K ¦MARCA: SPACE ILUMINAÇÃO ¦ MODELO: DS-JG-200W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10
5.6 |  |  | QUADROS/ACESSÓRIOS
5.6.1 |  |  | BOMBAS 01
5.6.1.1 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1
5.6.1.2 | 37.20.156 | CPOS/CDHU | PLACA DE MONTAGEM PARA QUADROS EM GERAL, EM CHAPA DE AÇO | M² | 0.24
5.6.1.3 | 37.20.010 | CPOS/CDHU | ISOLADOR EM EPÓXI DE 1 KV PARA BARRAMENTO | UN | 4
5.6.1.4 | 27.02.011 | CPOS/CDHU | CHAPA EM POLICARBONATO COMPACTA, CRISTAL, ESPESSURA DE 6 MM | M² | 0.24
5.6.2 |  |  | BOMBAS 02
5.6.2.1 | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1
5.6.2.2 | 37.20.156 | CPOS/CDHU | PLACA DE MONTAGEM PARA QUADROS EM GERAL, EM CHAPA DE AÇO | M² | 0.24
5.6.2.3 | 37.20.010 | CPOS/CDHU | ISOLADOR EM EPÓXI DE 1 KV PARA BARRAMENTO | UN | 4
5.6.2.4 | 27.02.011 | CPOS/CDHU | CHAPA EM POLICARBONATO COMPACTA, CRISTAL, ESPESSURA DE 6 MM | M² | 0.24
5.6.3 |  |  | HVAC
5.6.3.1 | EST 5.385 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
5.6.3.2 | 37.20.156 | CPOS/CDHU | PLACA DE MONTAGEM PARA QUADROS EM GERAL, EM CHAPA DE AÇO | M² | 0.48
5.6.3.3 | 37.20.010 | CPOS/CDHU | ISOLADOR EM EPÓXI DE 1 KV PARA BARRAMENTO | UN | 8
5.6.3.4 | 27.02.011 | CPOS/CDHU | CHAPA EM POLICARBONATO COMPACTA, CRISTAL, ESPESSURA DE 6 MM | M² | 0.48
5.6.4 |  |  | ILU/TOM
5.6.4.1 | EST 0.1624 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, 120X80X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
5.6.4.2 | 37.20.156 | CPOS/CDHU | PLACA DE MONTAGEM PARA QUADROS EM GERAL, EM CHAPA DE AÇO | M² | 0.96
5.6.4.3 | 37.20.010 | CPOS/CDHU | ISOLADOR EM EPÓXI DE 1 KV PARA BARRAMENTO | UN | 16
5.6.4.4 | 27.02.011 | CPOS/CDHU | CHAPA EM POLICARBONATO COMPACTA, CRISTAL, ESPESSURA DE 6 MM | M² | 0.96
5.6.5 |  |  | EXT
5.6.5.1 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1
5.6.5.2 | 37.20.156 | CPOS/CDHU | PLACA DE MONTAGEM PARA QUADROS EM GERAL, EM CHAPA DE AÇO | M² | 0.24
5.6.5.3 | 37.20.010 | CPOS/CDHU | ISOLADOR EM EPÓXI DE 1 KV PARA BARRAMENTO | UN | 4
5.6.5.4 | 27.02.011 | CPOS/CDHU | CHAPA EM POLICARBONATO COMPACTA, CRISTAL, ESPESSURA DE 6 MM | M² | 0.24
5.6.5.5 | 61.15.150 | CPOS/CDHU | RELÉ DE CORRENTE AJUSTÁVEL DE 0 A 200 A | UN | 1
5.6.5.6 | 40.12.200 | CPOS/CDHU | CHAVE COMUTADORA/SELETORA COM 1 POLO E 2 POSIÇÕES PARA 25 A | UN | 2
5.6.5.7 | 40.20.100 | CPOS/CDHU | BOTOEIRA DE COMANDO LIGA-DESLIGA, SEM SINALIZAÇÃO | UN | 1
5.6.5.8 | EST 0.1625 | Próprio | SINALIZADOR LUMINOSO LED, PARA INSTALAÇÃO EM PAINEL (Ø22 MM), TENSÃO DE OPERAÇÃO 127/220 V, COR VERDE, PARA INDICAÇÃO DE STATUS DE CIRCUITOS | UN | 3
5.6.5.9 | EST 0.1626 | Próprio | TEMPORIZADOR PROGRAMÁVEL DIGITAL, COM AJUSTE DE HORÁRIOS E CICLOS, PARA COMANDO AUTOMÁTICO DE CARGAS ELÉTRICAS | UN | 1
5.6.6 |  |  | QGBT
5.6.6.1 | EST 5.383 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
5.6.6.2 | 37.20.156 | CPOS/CDHU | PLACA DE MONTAGEM PARA QUADROS EM GERAL, EM CHAPA DE AÇO | M² | 0.48
5.6.6.3 | 37.20.010 | CPOS/CDHU | ISOLADOR EM EPÓXI DE 1 KV PARA BARRAMENTO | UN | 8
5.6.6.4 | 27.02.011 | CPOS/CDHU | CHAPA EM POLICARBONATO COMPACTA, CRISTAL, ESPESSURA DE 6 MM | M² | 0.48
5.7 |  |  | DISJUNTORES
5.7.1 | 37.13.840 | CPOS/CDHU | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A | UN | 30
5.7.2 | 37.13.800 | CPOS/CDHU | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A | UN | 84
5.7.3 | 37.13.880 | CPOS/CDHU | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A | UN | 8
5.7.4 | 09.04.095 | FDE | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X50A A 1X70A | UN | 4
5.7.5 | EST 5.367 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380V, CORRENTE DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4
5.7.6 | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1
5.7.7 | 37.13.850 | CPOS/CDHU | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 40 A ATÉ 50 A | UN | 1
5.7.8 | 106027 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 20
5.7.9 | 37.17.060 | CPOS/CDHU | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS | UN | 15
5.7.10 | 37.17.070 | CPOS/CDHU | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS | UN | 1
5.7.11 | 40.10.100 | CPOS/CDHU | CONTATOR DE POTÊNCIA 32 A - 2NA+2NF | UN | 1
5.7.12 | 40.10.060 | CPOS/CDHU | CONTATOR DE POTÊNCIA 16 A - 2NA+2NF | UN | 2
5.8 |  |  | CABOS
5.8.1 | 39.21.050 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 310
5.8.2 | 39.02.040 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 129
5.8.3 | 39.21.060 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 456
5.8.4 | 101886 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 222
5.8.5 | 39.21.020 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 771
5.8.6 | 39.02.016 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 4527
5.8.7 | 39.21.070 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 111
5.8.8 | 39.21.080 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 162
5.8.9 | 39.02.020 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 3681
5.8.10 | 39.21.040 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 1099
5.8.11 | 39.02.030 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 1430
5.8.12 | 39.21.130 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 185 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 80
5.8.13 | 39.21.110 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 95 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 20
5.8.14 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50
5.9 |  |  | TERMINAIS
5.9.1 | 39.10.050 | CPOS/CDHU | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,5 MM² | UN | 264
5.9.2 | 39.10.060 | CPOS/CDHU | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 ATÉ 10 MM² | UN | 340
5.9.3 | 39.10.080 | CPOS/CDHU | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM² | UN | 32
5.9.4 | 39.10.120 | CPOS/CDHU | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 25 MM² | UN | 6
5.9.5 | 39.10.130 | CPOS/CDHU | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM² | UN | 12
5.9.6 | 39.10.240 | CPOS/CDHU | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 95 MM² | UN | 4
5.9.7 | 39.10.280 | CPOS/CDHU | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 185 MM² | UN | 16
5.9.8 | 39.10.200 | CPOS/CDHU | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 70 MM² | UN | 6
6 |  |  | INSTALAÇÕES DE LÓGICA
6.1 |  |  | ELETROCALHAS, PERFILADOS, ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
6.1.1 | EST 0.1386 | Próprio | CANALETA DE ALUMINIO - DUTOTEC - 25X73 (INCLUSIVE TAMPA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 105
6.1.2 | 38.21.310 | CPOS/CDHU | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 100 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 120
6.1.3 | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 472
6.1.4 | 91847 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 41
6.1.5 | 38.22.130 | CPOS/CDHU | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 200X100 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 61
6.1.6 | 09.82.095 | FDE | PERFILADO EM CHAPA DE ACO 38X38MM | M | 26
6.1.7 | 91840 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 81
6.1.8 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 81
6.1.9 | 93012 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1
6.1.10 | COT 5.771 | Próprio | PORTA EQUIPAMENTOS - DUTOTEC - 25X73 | UND | 47
6.1.11 | 66.08.115 | CPOS/CDHU | RACK FECHADO DE PISO PADRÃO METÁLICO, 19 X 44 US X 770 MM | UN | 1
6.1.12 | 100555 | SINAPI | RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 1
6.1.13 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10
6.1.14 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 33
6.1.15 | FORP - C064 | Próprio | CAIXA DE PISO PARA TOMADAS (HDMI, RJ45 E ENERGIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 18
6.1.16 | 40.06.060 | CPOS/CDHU | CONDULETE METÁLICO DE 1´ | CJ | 5
6.1.17 | EST 0.1191 | Próprio | SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 77
6.1.18 | EST 0.1567 | Próprio | CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3
6.1.19 | EST 0.1568 | Próprio | CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3
6.1.20 | EST 0.1394 | Próprio | CURVA VERTICAL PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | UN | 6
6.1.21 | EST 0.1395 | Próprio | CURVA VERTICAL PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | UN | 8
6.1.22 | EST 0.1396 | Próprio | REDUÇÃO CONCÊNTRICA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | UN | 3
6.1.23 | EST 0.1569 | Próprio | TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2
6.1.24 | EST 0.1570 | Próprio | TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3
6.1.25 | 104403 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1' | UN | 1
6.1.26 | 104400 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 3
6.1.27 | 104405 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 3
6.1.28 | 38.07.130 | CPOS/CDHU | SAÍDA LATERAL SIMPLES, DIÂMETRO DE 3/4´ | UN | 7
6.1.29 | 38.07.140 | CPOS/CDHU | SAÍDA SUPERIOR, DIÂMETRO DE 3/4´ | UN | 1
6.1.30 | 91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20
6.1.31 | 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 40
6.1.32 | 09.08.101 | FDE | PLACA CEGA 4X2 BRANCO ENCAIXE PRESSAO INCLUSIVE SUPORTE DE FIXAÇAO | UN | 33
6.1.33 | 97892 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 2
6.1.34 | 38.22.620 | CPOS/CDHU | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100 MM | M | 120
6.1.35 | 38.22.640 | CPOS/CDHU | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 200 MM | M | 61
6.1.36 | 38.07.050 | CPOS/CDHU | TAMPA DE PRESSÃO PARA PERFILADO DE 38 X 38 MM | M | 26
6.1.37 | 38.23.110 | CPOS/CDHU | SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X100 MM | UN | 122
6.1.38 | 38.23.130 | CPOS/CDHU | SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 200X100 MM | UN | 64
6.1.39 | 38.23.210 | CPOS/CDHU | MÃO FRANCESA SIMPLES, GALVANIZADA A FOGO, L= 200 MM | UN | 35
6.1.40 | 38.07.200 | CPOS/CDHU | VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 3/8´ (TIRANTE) | M | 185
6.1.41 | EST 0.1628 | Próprio | TOMADA DUPLA RJ45 CAT 6E (CONECTORES KEYSTONE E ESPELHO/PLACA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 120
6.1.42 | EST 0.1582 | Próprio | ADAPTADOR DE ELETRODUTOS EM ALUMÍNIO INJETADO 3"X1", PARA CANALETA DUTOTEC 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 21
6.1.43 | EST 0.1581 | Próprio | CURVA CANALETA HORIZONTAL 90 GRAUS DUTOTEC STANDART - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 14
6.1.44 | EST 0.1721 | Próprio | CURVA VERTICAL 90° PARA CANALETA DUTOTEC 25MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3
6.1.45 | 69.09.250 | CPOS/CDHU | PATCH CORDS DE 1,50 OU 3,00 M - RJ-45 / RJ-45 - CATEGORIA 6A | UN | 480
6.1.46 | EST 0.1630 | Próprio | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 10
6.1.47 | EST 0.1629 | Próprio | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A LSZH, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL, INCLUSIVE SERVIÇO DE LANÇAMENTO, CONECTORIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 8300
6.2 |  |  | EQUIPAMENTOS
6.2.1 | EST 0.1704 | Próprio | CÂMERA TIPO BULLET FULL HD, MOD. HIKVISION DS-2CD1021G0-I, OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 37
6.2.2 | FORP - C071 | Próprio | CÂMERA PTZ COM RJ45, HDMI E USB, ZOOM 30X (MOD. NEOID PTZ NDI 4K PRO 30 X OU EQUIVALENTE TÉCNICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4
6.2.3 | EST 0.1703 | Próprio | ACESS POINT WIFI - MOD. CW9166L - CISCO OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10
6.2.4 | FORP - C096 | Próprio | SWITCH DE NÍVEL 3 BÁSICO, 08 PORTAS RJ45 2.5GBPS POE+++, 16 PORTAS RJ45 10GBPS POE+++ E 02 PORTAS SFP28 25GBPS, FONTE E VENTILADORES REDUNDANTES - MOD. ENTERPRISE CAMPUS 24 POE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10
6.2.5 | FORP - C097 | Próprio | MÓDULO ÓPTICO SFP+ MONOMODO 10G 10KM - DUPLEX LC UPC (PACOTE COM 2)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
6.2.6 | FORP - C098 | Próprio | MÓDULO ÓPTICO SFP28 MONOMODO 25G 10KM - DUPLEX LC UPC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4
6.3 |  |  | MATERIAL IMPLANTAÇÃO
6.3.1 | EST 0.1591 | Próprio | CAIXA HERMÉTICA 40X30X20 PARA FIXAÇÃO EM POSTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 9
6.3.2 | 41.10.490 | CPOS/CDHU | POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, COM BASE, ALTURA DE 7,00 M | UN | 9
6.3.3 | EST 5.377 | Próprio | LANÇAMENTO DE CABO DE FIBRA OPTICA | M | 3000
6.3.4 | 55.02.012 | CPOS/CDHU | LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM, POÇO DE VISITA OU BUEIRO | UN | 12
6.3.5 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 9
6.3.6 | 09.02.042 | FDE | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA) | UN | 18
6.3.7 | 39.24.152 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C | M | 90
6.3.8 | 40.04.450 | CPOS/CDHU | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | CJ | 9
6.3.9 | 69.03.140 | CPOS/CDHU | CAIXA SUBTERRÂNEA DE ENTRADA DE TELEFONIA, TIPO R2 (1050 X 550 X 800) MM, PADRÃO TELEBRÁS, COM TAMPA | UN | 2
7 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
7.1 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
7.1.1 | 42.05.440 | CPOS/CDHU | BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8´ X 1/8´, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | M | 282.24
7.1.2 | EST 0.1402 | Próprio | BARRA REDONDA DE AÇO D=8MM (50MM²), RE-BAR, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 153.72
7.1.3 | 39.04.080 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM² | M | 320.67
7.1.4 | EST 0.1403 | Próprio | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO COM 9 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1
7.1.5 | EST 5.361 | Próprio | GRAMPO METALICO TIPO U, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATÉ 5/8'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 45
7.1.6 | EST 0.1405 | Próprio | CONECTOR ATERRINSERT COM DISCO EM LATÃO E ROSCA FÊMEA M12, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 29
7.1.7 | EST 0.1406 | Próprio | CURVA 90° DE BARRA CHATA DE ALUMINIO, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 16
7.1.8 | EST 0.1407 | Próprio | FIXADOR COLÁVEL ADERIBASE® EM ALUMÍNIO COM TELA INOX, AFASTAMENTO 40MM, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 38
7.1.9 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 20
7.1.10 | 42.01.086 | CPOS/CDHU | CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H= 300 MM EM ALUMÍNIO | UN | 25
7.1.11 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 16
7.1.12 | 42.05.590 | CPOS/CDHU | TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSÃO - 50 MM² | UN | 15
7.1.13 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M³ | 80.1675
7.1.14 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M³ | 80.1675
8 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
8.1 |  |  | ÁGUA FRIA
8.1.1 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 143.43
8.1.2 | 89447 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 358.79
8.1.3 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 44.82
8.1.4 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 30.59
8.1.5 | 89450 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 1.48
8.1.6 | 96728 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 0.53
8.1.7 | 96729 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 7.59
8.1.8 | 96731 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 2.6
8.1.9 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 18
8.1.10 | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 11
8.1.11 | 94490 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 7
8.1.12 | 94491 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8
8.1.13 | 94493 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2
8.1.14 | EST 0.1468 | Próprio | REGISTRO ESFERA PPR 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2
8.1.15 | EST 0.1469 | Próprio | REGISTRO ESFERA PPR 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3
8.1.16 | EST 0.1561 | Próprio | REGISTRO ESFERA PPR 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1
8.1.17 | 89489 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 21
8.1.18 | 89494 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 34
8.1.19 | 89503 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6
8.1.20 | 89540 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2
8.1.21 | 89493 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2
8.1.22 | 89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 42
8.1.23 | 89492 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5
8.1.24 | 89497 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12
8.1.25 | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8
8.1.26 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 46
8.1.27 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2
8.1.28 | 96684 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 2
8.1.29 | 96686 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 5
8.1.30 | 96690 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 1
8.1.31 | 89617 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 30
8.1.32 | 89620 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11
8.1.33 | 89623 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10
8.1.34 | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7
8.1.35 | 89622 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4
8.1.36 | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10
8.1.37 | 96711 | SINAPI | TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 2
8.1.38 | 96713 | SINAPI | TÊ NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 3
8.1.39 | 96710 | SINAPI | TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 1
8.1.40 | 103957 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17
8.1.41 | 103958 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3
8.1.42 | 103966 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1
8.1.43 | 103993 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5
8.1.44 | 103964 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7
8.1.45 | 105146 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2
8.1.46 | 96702 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 1
8.1.47 | 89528 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 21
8.1.48 | 89541 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 58
8.1.49 | 89558 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7
8.1.50 | 89575 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4
8.1.51 | 96705 | SINAPI | LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1
8.1.52 | 97897 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 4
8.1.53 | EST 0.1470 | Próprio | BOMBA CENTRIFUGA - ROTOR FECHADO (VAZÃO 4,72 L/H - HMAN - 6,90MCA) - (BC-92 T 1A-SCHNEIDER - 3/4CV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
8.1.54 | EST 0.1562 | Próprio | PRESSOSTATO COM MANOMETRO ACOPLADO - PS 1100M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
8.1.55 | 101917 | SINAPI | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
8.1.56 | 99622 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1
8.1.57 | 99620 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1
8.1.58 | 99629 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2
8.1.59 | 102613 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 4
8.1.60 | 102617 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 3
8.1.61 | 102137 | SINAPI | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 7
8.1.62 | EST 0.1295 | Próprio | VALVULA MOTORIZADA DE DUAS VIAS 32 MM | UN | 6
8.2 |  |  | ESGOTO/VENTILAÇÃO
8.2.1 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 34.06
8.2.2 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 89.33
8.2.3 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 72.92
8.2.4 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 224.92
8.2.5 | 90695 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 227.32
8.2.6 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 89
8.2.7 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 28
8.2.8 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 28
8.2.9 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 44
8.2.10 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 49
8.2.11 | 89737 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 17
8.2.12 | 89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 18
8.2.13 | 104343 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2
8.2.14 | 104353 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8
8.2.15 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12
8.2.16 | 89630 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11
8.2.17 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 17
8.2.18 | 89786 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1
8.2.19 | 104356 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2
8.2.20 | 49.01.020 | CPOS/CDHU | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA | UN | 11
8.2.21 | 104357 | SINAPI | CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1
8.2.22 | 89813 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 94
8.2.23 | 89817 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 33
8.2.24 | 89821 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 67
8.2.25 | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 13
8.2.26 | 99278 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020 | M | 11.4
8.2.27 | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1
8.2.28 | EST 6.158 | Próprio | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL, RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 1,60X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,6 | UN | 1
8.3 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL
8.3.1 | 89509 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 19.23
8.3.2 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 69.06
8.3.3 | 104166 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 136.39
8.3.4 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 74.28
8.3.5 | 89520 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 2
8.3.6 | 89531 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 4
8.3.7 | 104168 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 4
8.3.8 | 89518 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 3
8.3.9 | 89529 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 18
8.3.10 | 104167 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 32
8.3.11 | 89554 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 22
8.3.12 | 104170 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 36
8.3.13 | 99260 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 5
8.3.14 | 49.01.020 | CPOS/CDHU | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA | UN | 1
8.3.15 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 141.97
8.3.16 | 08.12.042 | FDE | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 1,00 M | M | 97.96
8.4 |  |  | DRENAGEM CLIMATIZAÇÃO
8.4.1 | 104316 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 45.55
8.4.2 | 89508 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 3.46
8.4.3 | 89509 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 47.32
8.4.4 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 0.68
8.4.5 | 104320 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 23
8.4.6 | 89516 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 3
8.4.7 | 89520 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 3
8.4.8 | 104319 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 61
8.4.9 | 89514 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 3
8.4.10 | 89518 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 10
8.4.11 | 89563 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 3
8.4.12 | 89813 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 16
8.4.13 | 104324 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 7
8.4.14 | 43.20.130 | CPOS/CDHU | CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT, COM SAÍDA DE DRENO ÚNICO NA VERTICAL - 39 X 22 X 6 CM | UN | 9
8.4.15 | 49.01.020 | CPOS/CDHU | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA | UN | 3
8.5 |  |  | INFRAESTRUTRA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL
8.5.1 | 94655 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 110MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 1150
8.5.2 | 102279 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M³ | 287.5
8.5.3 | 104741 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M³ | 287.5
8.5.4 | 09.06.027 | FDE | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,80X0,80X0,80 M | UN | 9
8.5.5 | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M³ | 0.288
8.5.6 | 94501 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5
8.5.7 | 101850 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M² | 140
8.5.8 | 102098 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020 | M³ | 6
9 |  |  | CLIMATIZAÇÃO
9.1 |  |  | EQUIPAMENTOS
9.1.1 | FORP - C001 | Próprio | UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR MODULAR - 25TR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
9.1.2 | FORP - C002 | Próprio | UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR MODULAR - 45TR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
9.1.3 | EST 0.1563 | Próprio | AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO DO TIPO MOLA SIMPLES HELICOIDAL, FREQUÊNCIA DE 4 A 6 HZ. CARGA DE 70 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12
9.1.4 | FORP - C003 | Próprio | VÁLVULA DE EXPANSÃO PARA CONEXÃO AHU X VRV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 | UN | 7
9.1.5 | FORP - C004 | Próprio | KIT CONTROLBOX PARA CONEXÃO AHU X VRV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 | UN | 7
9.1.6 | FORP - C005 | Próprio | UNIDADE EVAPORADORA VRF TIPO HIWALL, CAPACIDADE NOMINAL DE 0,8 HP (7.680 BTU/H) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
9.1.7 | FORP - C006 | Próprio | UNIDADE EVAPORADORA VRF TIPO HIWALL, CAPACIDADE NOMINAL DE 1,6 HP (15.400 BTU/H) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3
9.1.8 | FORP - C007 | Próprio | UNIDADE EVAPORADORA VRF TIPO HIWALL, CAPACIDADE NOMINAL DE 2,0 HP (19.200 BTU/H) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
9.1.9 | FORP - C008 | Próprio | UNIDADE EVAPORADORA VRF TIPO CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE NOMINAL DE 2,0 HP (19.200 BTU/H) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
9.1.10 | FORP - C009 | Próprio | UNIDADE EVAPORADORA VRF TIPO CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE NOMINAL DE 2,5 HP (24.000 BTU/H) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
9.1.11 | FORP - C010 | Próprio | UNIDADE EVAPORADORA VRF TIPO CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE NOMINAL DE 3,2 HP (30.720 BTU/H) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
9.1.12 | COT 10.163 | Próprio | CONTROLE REMOTO SEM FIO PARA EVAPORADORA VRF | UND | 2
9.1.13 | COT 10.164 | Próprio | CONTROLE REMOTO SEM FIO PARA EVAPORADORA VRF | UND | 4
9.1.14 | COT 10.165 | Próprio | CONTROLE REMOTO COM FIO PARA EVAPORADORA VRF | UND | 6
9.1.15 | COT 10.166 | Próprio | CONTROLADOR CENTRAL PARA SISTEMA VRF - REIRI FOR OFFICE TOUCH - DCPF04 | UND | 1
9.1.16 | COT 10.167 | Próprio | ADAPTADOR PARA CONTROLADOR CENTRAL SISTEMA VRF - DCPA01 | UND | 1
9.1.17 | FORP - C011 | Próprio | UNIDADE CONDENSADORA VRF, DESCARGA HORIZONTAL, LINHA VRV FIT, QUENTE E FRIO, CAPACIDADE NOMINAL DE 8,0 HP. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
9.1.18 | FORP - C012 | Próprio | UNIDADE CONDENSADORA VRF, DESCARGA AXIAL, LINHA VRV 6, QUENTE E FRIO, CAPACIDADE NOMINAL DE 12,0 HP. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
9.1.19 | FORP - C013 | Próprio | UNIDADE CONDENSADORA VRF, DESCARGA AXIAL, LINHA VRV 6, QUENTE E FRIO, CAPACIDADE NOMINAL DE 14,0 HP. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
9.1.20 | FORP - C014 | Próprio | UNIDADE CONDENSADORA VRF, DESCARGA AXIAL, LINHA VRV 6, QUENTE E FRIO, CAPACIDADE NOMINAL DE 20,0 HP. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
9.1.21 | FORP - C015 | Próprio | UNIDADE CONDENSADORA VRF, DESCARGA AXIAL, LINHA VRV 6, QUENTE E FRIO, CAPACIDADE NOMINAL DE 24,0 HP. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
9.1.22 | FORP - C016 | Próprio | UNIDADE CONDENSADORA VRF, DESCARGA AXIAL, LINHA VRV 6, QUENTE E FRIO, CAPACIDADE NOMINAL DE 26,0 HP. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
9.1.23 | FORP - C017 | Próprio | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIWALL INVERTER, CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H, QUENTE E FRIO, COM CONDENSADORA DESCARGA HORIZONTAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
9.1.24 | FORP - C018 | Próprio | GABINETE DE VENTILAÇÃO COM VENTILADOR, VAZÃO DE AR DE 900 M³/H, PRESSÃO ESTÁTICA DE 38 MMCA, COM FILTROS G4+M5, COM AMORTECEDORES TIPO MOLA (VER FOLHA DE DADOS PARA DESCRIÇÃO COMPLETA). - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
9.1.25 | FORP - C019 | Próprio | EXAUSTOR AXIAL, DIÂMETRO DE 150 MM, VAZÃO DE AR DE 150 M³/H. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
9.1.26 | FORP - C020 | Próprio | EXAUSTOR HELICOCENTRÍFUGO INLINE, SUPER SILENCE, DIÂMETRO DE 125 MM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
9.1.27 | FORP - C021 | Próprio | EXAUSTOR HELICOCENTRÍFUGO INLINE, SUPER SILENCE, DIÂMETRO DE 150 MM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
9.1.28 | FORP - C022 | Próprio | EXAUSTOR HELICOCENTRÍFUGO INLINE, SUPER SILENCE, DIÂMETRO DE 250 MM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
9.1.29 | FORP - C023 | Próprio | VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO INLINE, SUPER SILENCE, DIÂMETRO DE 200 MM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
9.2 |  |  | DUTOS DE AR CONDICIONADO / AR EXTERNO / EXAUSTÃO
9.2.1 | EST 0.1392 | Próprio | INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26 - SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO. | M² | 62.75
9.2.2 | EST 0.1390 | Próprio | INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24 - SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO. | M² | 237.69
9.2.3 | EST 0.1388 | Próprio | INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22 - SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO. | M² | 260.62
9.2.4 | EST 0.1472 | Próprio | INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 20 - SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO. | M² | 201.84
9.2.5 | 32.06.030 | CPOS/CDHU | LÃ DE VIDRO E/OU LÃ DE ROCHA COM ESPESSURA DE 2´ | M² | 690
9.2.6 | FORP - C024 | Próprio | INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO ISOLADO - DN 100 MM (4") | M | 6
9.2.7 | FORP - C025 | Próprio | INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO ISOLADO - DN 150 MM | M | 54
9.2.8 | FORP - C026 | Próprio | INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO ISOLADO - DN 350 MM | M | 120
9.2.9 | EST 0.1473 | Próprio | INSTALAÇÃO DE COLARINHO DE AÇO GALVANIZADO DN 100 MM PARA DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO. | UN | 2
9.2.10 | EST 0.1474 | Próprio | INSTALAÇÃO DE COLARINHO DE AÇO GALVANIZADO DN 125 MM PARA DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO. | UN | 9
9.2.11 | EST 0.1475 | Próprio | INSTALAÇÃO DE COLARINHO DE AÇO GALVANIZADO DN 150 MM PARA DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO. | UN | 10
9.2.12 | EST 0.1476 | Próprio | INSTALAÇÃO DE COLARINHO DE AÇO GALVANIZADO DN 350 MM PARA DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO. | UN | 40
9.2.13 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 150
9.3 |  |  | ELEMENTOS DE DIFUSÃO
9.3.1 | EST 0.1477 | Próprio | DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, ALTA INDUÇÃO - DIMENSÕES DE 775MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 | UN | 16
9.3.2 | EST 0.1478 | Próprio | DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 4 VIAS, COM REGISTRO E CAIXA PLENUM COLARINHO DIÂMETRO DE 350MM - TAMANHO 7 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 | UN | 24
9.3.3 | EST 0.1479 | Próprio | DIFUSOR CIRCULAR EM PLÁSTICO ABS, COM DISCO CENTRAL REGULÁVEL - DIÂMETRO DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 | UN | 2
9.3.4 | EST 0.1480 | Próprio | DIFUSOR CIRCULAR EM PLÁSTICO ABS, COM DISCO CENTRAL REGULÁVEL - DIÂMETRO DE 125MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 | UN | 7
9.3.5 | EST 0.1481 | Próprio | DIFUSOR CIRCULAR EM PLÁSTICO ABS, COM DISCO CENTRAL REGULÁVEL - DIÂMETRO DE 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 | UN | 2
9.3.6 | EST 0.1482 | Próprio | ATENUADOR DE RUÍDO DE CÉLULAS 200MM, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - DIMENSÕES DE 1200X600X900MM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 | UN | 2
9.3.7 | EST 0.1483 | Próprio | ATENUADOR DE RUÍDO DE CÉLULAS 200MM, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - DIMENSÕES DE 1600X600X900MM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 | UN | 2
9.3.8 | EST 0.1484 | Próprio | DAMPER REGULADOR DE VAZÃO DE AR, LÂMINAS OPOSTAS - DIMENSÕES DE 750X400MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 | UN | 2
9.3.9 | EST 0.1485 | Próprio | DAMPER REGULADOR DE VAZÃO DE AR, LÂMINAS OPOSTAS - DIMENSÕES DE 1200X600MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 | UN | 2
9.3.10 | EST 0.1486 | Próprio | DAMPER REGULADOR DE VAZÃO DE AR, LÂMINAS OPOSTAS - DIMENSÕES DE 1500X700MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 | UN | 1
9.3.11 | EST 0.1487 | Próprio | CAIXA DE FILTRAGEM DE AR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM FILTRO G4 - DIÂMETRO DE 200MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
9.3.12 | 61.10.574 | CPOS/CDHU | GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,03 M² A 0,06 M² | M² | 0.4455
9.3.13 | 61.10.575 | CPOS/CDHU | GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,07 M² A 0,13 M² | M² | 0.70688
9.3.14 | 61.10.576 | CPOS/CDHU | GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,14 M² A 0,19 M² | M² | 0.54187
9.3.15 | FORP - C027 | Próprio | GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,41 M² A 0,65 M² | M² | 9.0038
9.3.16 | EST 0.1497 | Próprio | GRADE EXTERNA AUTO-FECHANTE EM PLÁSTICO ABS - DIÂMETRO DE 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2
9.3.17 | EST 0.1488 | Próprio | REGULADOR DE VAZÃO DE AR CONSTANTE - DIÂMETRO DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2
9.3.18 | EST 0.1489 | Próprio | REGULADOR DE VAZÃO DE AR CONSTANTE - DIÂMETRO DE 125MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 9
9.3.19 | EST 0.1490 | Próprio | REGULADOR DE VAZÃO DE AR CONSTANTE - DIÂMETRO DE 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 10
9.3.20 | 61.10.582 | CPOS/CDHU | VENEZIANA COM TELA | M² | 1.755
9.4 |  |  | INTERLIGAÇÃO FRIGORÍGENA
9.4.1 | 46.27.060 | CPOS/CDHU | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 68
9.4.2 | 46.27.080 | CPOS/CDHU | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 3/8", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 166
9.4.3 | 46.27.090 | CPOS/CDHU | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 110
9.4.4 | 46.27.100 | CPOS/CDHU | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 5/8", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 106
9.4.5 | 46.32.004 | CPOS/CDHU | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 135
9.4.6 | 46.32.005 | CPOS/CDHU | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 7/8", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 10
9.4.7 | 46.32.007 | CPOS/CDHU | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 1.1/8", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 40
9.4.8 | 46.32.009 | CPOS/CDHU | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 1.3/8", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 50
9.4.9 | 46.32.011 | CPOS/CDHU | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 1.5/8", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 30
9.4.10 | 32.11.270 | CPOS/CDHU | ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1/4´ (COBRE) | M | 68
9.4.11 | 32.11.430 | CPOS/CDHU | ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 3/8" (COBRE) OU 1/8" (FERRO) | M | 166
9.4.12 | 32.11.280 | CPOS/CDHU | ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1/2´ (COBRE) | M | 110
9.4.13 | 32.11.290 | CPOS/CDHU | ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 5/8´ (COBRE) OU 1/4´ (FERRO) | M | 106
9.4.14 | 32.11.440 | CPOS/CDHU | ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 3/4" (COBRE) OU 3/8" (FERRO) | M | 136
9.4.15 | 32.11.310 | CPOS/CDHU | ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 7/8´ (COBRE) OU 1/2´ (FERRO) | M | 10
9.4.16 | 32.11.320 | CPOS/CDHU | ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 1/8´ (COBRE) OU 3/4´ (FERRO) | M | 40
9.4.17 | 32.11.330 | CPOS/CDHU | ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 3/8´ (COBRE) OU 1´ (FERRO) | M | 50
9.4.18 | 32.11.340 | CPOS/CDHU | ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 5/8´ (COBRE) OU 1 1/4´ (FERRO) | M | 30
9.4.19 | EST 0.1491a | Próprio | REFNET PARA DERIVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE SISTEMA VRF 112 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4
9.4.20 | EST 0.1491b | Próprio | REFNET PARA DERIVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE SISTEMA VRF 225 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 5
9.4.21 | EST 0.1491c | Próprio | REFNET PARA DERIVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE SISTEMA VRF 768 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2
9.4.22 | EST 0.1491d | Próprio | REFNET PARA DERIVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE SISTEMA VRF 314 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3
9.4.23 | EST 0.1491e | Próprio | REFNET PARA CONEXÃO DE DUAS CONDENSADORAS VRF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3
9.4.24 | EST 0.1492 | Próprio | VÁLVULA DE BLOQUEIO PARA GÁS (GBC), COM REGISTRO SCHRADER - DIÂMETRO DE 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 9
9.4.25 | EST 0.1493 | Próprio | VÁLVULA DE BLOQUEIO PARA GÁS (GBC), COM REGISTRO SCHRADER - DIÂMETRO DE 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3
9.4.26 | EST 0.1494 | Próprio | VÁLVULA DE BLOQUEIO PARA GÁS (GBC), COM REGISTRO SCHRADER - DIÂMETRO DE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 16
9.4.27 | EST 0.1495 | Próprio | VÁLVULA DE BLOQUEIO PARA GÁS (GBC), COM REGISTRO SCHRADER - DIÂMETRO DE 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3
9.4.28 | EST 0.1496 | Próprio | VÁLVULA DE BLOQUEIO PARA GÁS (GBC), COM REGISTRO SCHRADER - DIÂMETRO DE 1.1/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 7
9.4.29 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 400
9.4.30 | EST 0.1542 | Próprio | CABO DE COMUNICAÇÃO SHIELDADO, BLINDADO - 2X18AWG- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 778
9.4.31 | EST 0.1543 | Próprio | SUPORTE ESTRUTURADO EM PU EXPANDIDO DO TIPO VIDOFIX, ESPESSURA DE 19MM - Ø1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 38
9.4.32 | EST 0.1544 | Próprio | SUPORTE ESTRUTURADO EM PU EXPANDIDO DO TIPO VIDOFIX, ESPESSURA DE 19MM - Ø3/8"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 92
9.4.33 | EST 0.1545 | Próprio | SUPORTE ESTRUTURADO EM PU EXPANDIDO DO TIPO VIDOFIX, ESPESSURA DE 19MM - Ø1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 62
9.4.34 | EST 0.1546 | Próprio | SUPORTE ESTRUTURADO EM PU EXPANDIDO DO TIPO VIDOFIX, ESPESSURA DE 19MM - Ø5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 58
9.4.35 | EST 0.1547 | Próprio | SUPORTE ESTRUTURADO EM PU EXPANDIDO DO TIPO VIDOFIX, ESPESSURA DE 19MM - Ø3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 76
9.4.36 | EST 0.1548 | Próprio | SUPORTE ESTRUTURADO EM PU EXPANDIDO DO TIPO VIDOFIX, ESPESSURA DE 19MM - Ø7/8"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6
9.4.37 | EST 0.1549 | Próprio | SUPORTE ESTRUTURADO EM PU EXPANDIDO DO TIPO VIDOFIX, ESPESSURA DE 19MM - Ø1.1/8"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 22
9.4.38 | EST 0.1550 | Próprio | SUPORTE ESTRUTURADO EM PU EXPANDIDO DO TIPO VIDOFIX, ESPESSURA DE 19MM - Ø1.3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 28
9.4.39 | EST 0.1551 | Próprio | SUPORTE ESTRUTURADO EM PU EXPANDIDO DO TIPO VIDOFIX, ESPESSURA DE 19MM - Ø1.5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 16
9.5 |  |  | PARTE ELÉTRICA
9.5.1 | EST 0.1700 | Próprio | QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO E ACIONAMENTO VENTILADORES INLINE - ACIONAMENTO ATRAVÉS DE TIMER (COM TODOS OS COMPONENTES DE ACIONAMENTO E PROTEÇÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6
9.5.2 | EST 0.1701 | Próprio | QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO E ACIONAMENTO GABINETE DE VENTILAÇÃO - ACIONAMENTO ATRAVÉS DE TIMER (COM TODOS OS COMPONENTES DE ACIONAMENTO E PROTEÇÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
9.5.3 | EST 0.1702 | Próprio | QUADRO DE COMANDO E AUTOMAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO TIPO SPLIT CPD, COM REVEZAMENTO AUTOMÁTICO, CONTROLE POR DEMANDA E AVISO DE ALARME - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
10 |  |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIO - PPCI
10.1 |  |  | HIDRANTES
10.1.1 |  |  | ACESSÓRIOS
10.1.1.1 | EST 6.204 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA,1" X 3/8"" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
10.1.1.2 | EST 6.205 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA,1/2" X 1/4"" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2
10.1.1.3 | 92670 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
10.1.1.4 | 92678 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5
10.1.1.5 | 92636 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3
10.1.1.6 | EST 6.201 | Próprio | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6
10.1.1.7 | EST 6.206 | Próprio | CRUZETA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
10.1.1.8 | 105176 | SINAPI | NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1
10.1.1.9 | 92657 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6
10.1.1.10 | 92665 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9
10.1.1.11 | 92379 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7
10.1.1.12 | 103019 | SINAPI | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1
10.1.1.13 | 92644 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2
10.1.1.14 | EST 6.207 | Próprio | TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 1" X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2
10.1.1.15 | EST 6.208 | Próprio | TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 2.1/2" X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
10.1.1.16 | EST 6.209 | Próprio | TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 3" X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
10.1.1.17 | 92898 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2
10.1.1.18 | 92896 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2
10.1.1.19 | 92897 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3
10.1.1.20 | 99629 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1
10.1.1.21 | 103009 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2
10.1.1.22 | 95250 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1' | UN | 3
10.1.1.23 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2
10.1.1.24 | 94500 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3
10.1.2 |  |  | BOMBA HIDRAÚLICA
10.1.2.1 | EST 0.1334 | Próprio | BOMBA DE INCENDIO THEBE RL-25 SÉRIES Ø194 15CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
10.1.3 |  |  | BOMBA JOCKEY
10.1.3.1 | EST 0.1335 | Próprio | BOMBA SCH - BT4-06 79MM - 1/2CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
10.1.4 |  |  | CAIXAS DE PASSAGEM
10.1.4.1 | EST 6.193 | Próprio | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO., COM GRELHA. | UN | 2
10.1.5 |  |  | GROOVED
10.1.5.1 | 97431 | SINAPI | ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 78
10.1.5.2 | EST 0.1001 | Próprio | PONTA ROSCA / ADAPTADOR RANHURA ROSCA, EM FERRO GALVANIZADO, DN (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4
10.1.5.3 | 97436 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 29
10.1.5.4 | 97440 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4
10.1.5.5 | 103019 | SINAPI | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4
10.1.6 |  |  | INSTALAÇÃO DE REDE
10.1.6.1 | EST 0.1559 | Próprio | ABRAÇADEIRA DE AÇO TIPO U, 2.1/2'' COM ARURELA E PORCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 46
10.1.6.2 | EST 0.1536 | Próprio | SUPORTE MÃO FRANCESA ABAS IGUAIS 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 46
10.1.7 |  |  | INCÊNDIO
10.1.7.1 | EST 6.127 | Próprio | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X30CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 2 X 15M 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4
10.1.7.2 | EST 5.44 | Próprio | PLACA INDICATIVA - HIDRANTE/MANGUEIRA | UN | 8
10.1.8 |  |  | PPR
10.1.8.1 | 96694 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 1
10.1.8.2 | 96707 | SINAPI | LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2
10.1.8.3 | 96681 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 14.6
10.1.9 |  |  | TUBO DE AÇO CARBONO
10.1.9.1 | 92362 | SINAPI | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 98.5
10.1.10 |  |  | TUBO DE AÇO GALVANIZADO
10.1.10.1 | 97498 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 1.8
10.1.10.2 | 92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 6.2
10.1.10.3 | 92368 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 8.1
10.1.11 |  |  | VÁLVULA DE GOVERNO E ALARME
10.1.11.1 | 101917 | SINAPI | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
10.1.11.2 | EST 0.1560 | Próprio | PRESSOSTATO LF5512-03W 1,3 À 12 BAR DIFERENCIAL 1 À 7 BAR CONEXÃO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
10.2 |  |  | PREVENTIVO
10.2.1 |  |  | INCENDIO
10.2.1.1 | 50.10.110 | CPOS/CDHU | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 4 KG | UN | 6
10.2.1.2 | 50.05.312 | CPOS/CDHU | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS | UN | 6
10.2.1.3 | EST 0.1339 | Próprio | ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA AUTÔNOMA LED 300 LUMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 15
10.2.1.4 | EST 0.1340 | Próprio | SINALIZAÇÃO ACRÍLICA LUMINOSA AUTÔNOMA 'SAÍDA' COM ADESIVO 24 X 18CM - DUAS FACES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3
10.2.1.5 | EST 0.76 | Próprio | SINALIZAÇÃO ACRÍLICA LUMINOSA AUTÔNOMA 'SAÍDA' COM ADESIVO 50 X 25CM - DUAS FACES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4
10.2.1.6 | 97.02.195 | CPOS/CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA | UN | 20
10.2.1.7 | EST 0.1341 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, DIMENSÕES 15 X 20 CM, EM PVC, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 6
10.2.1.8 | EST 5.43-B | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, DIMENSÕES APROXIMADAS 20 X 20 CM, EM PVC, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 6
10.2.1.9 | EST 0.1103 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, DIMENSÕES 30 X 15 CM, EM PVC, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UND | 10
10.2.1.10 | EST 5.43-E | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, DIMENSÕES APROXIMADAS 20 X 40 CM, EM PVC, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 3
10.2.2 |  |  | REDE DE ALARME
10.2.2.1 | EST 0.796 | Próprio | ABRAÇADEIRA COM TRAVA PARA ELETRODUTO 3/4" VERMELHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 158
10.2.2.2 | EST 0.793 | Próprio | ADAPTADOR PARA CONDULETE MÚLTIPLO 3/4" VERMELHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 86
10.2.2.3 | 50.05.450 | CPOS/CDHU | ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL | UN | 5
10.2.2.4 | EST 0.1342 | Próprio | CENTRAL DE ALARME PARA 250 PONTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
10.2.2.5 | 50.05.430 | CPOS/CDHU | DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COM BASE ENDEREÇÁVEL | UN | 38
10.2.2.6 | EST 0.131 | Próprio | CABO PP 1KV 4X1,5MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 435.3
10.2.2.7 | EST 0.805 | Próprio | CONDULETE PVC ANTI CHAMAS 1/2" - 3/4" - VERMELHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 50
10.2.2.8 | EST 0.792 | Próprio | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO VERMELHO, ANTICHAMA, 3/4" / 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 285.1
10.2.2.9 | EST 0.1140 | Próprio | JOELHO DE INSPEÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL VERMELHO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 212
10.2.2.10 | EST 0.800 | Próprio | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO VERMELHO, ANTICHAMA, 3/4" / 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 99
10.2.2.11 | EST 0.795 | Próprio | TAMPA COM FURO CENTRAL 1/4" PARA CONDULETE MÚLTIPLO VERMELHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 43
10.2.2.12 | EST 5.266 | Próprio | TAMPA CEGA PARA CONDULETE MÚLTIPLO VERMELHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 43
10.2.2.13 | 89617 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 31
10.2.2.14 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 29.9
10.2.2.15 | EST 0.1044 | Próprio | CRUZETA DE PVC SOLDAVEL 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3
11 |  |  | ACÚSTICA E SONORIZAÇÃO
11.1 |  |  | ACÚSTICA
11.1.1 |  |  | PAREDES
11.1.1.1 | FORP - C028 | Próprio | LAMBRI DE MDF BP IGNÍFUGO COM ENCAIXES MACHO E FÊMEA, RASGOS NA PARTE FRONTAL DE 3MM DE LARGURA E 6 MM DE PROFUNDIDADE, ESPAÇADOS A CADA 16 MM E FUROS NO VERSO DE 10 MM DE DIÂMETRO. RÉGUAS DE 2740 MM X 140 MM X 15 MM. INSTALADOS COM 40MM DE ESPAÇAMENTO DA PAREDE E VÃO PREENCHIDO COM LÃ MINERAL. MDF NA COR FREIJÓ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 102.18
11.1.1.2 | FORP - C029 | Próprio | MDF BP LISO COM 15MM DE ESPESSURA, IGNÍFUGO, NA COR FREIJÓ, INSTALADOS NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 237.86
11.1.1.3 | 32.06.030 | CPOS/CDHU | LÃ DE VIDRO E/OU LÃ DE ROCHA COM ESPESSURA DE 2´ | M² | 236.12
11.1.2 |  |  | FORRO
11.1.2.1 | FORP - C030 | Próprio | CHAPAS DE GESSO COM PERFURAÇÕES QUADRADAS DE 12X12MM ESPAÇADAS EM 25MM ENTRE SI. PLACA COM DIMENSÕES 2000X1200X12,5MM. TAXA DE PERFURAÇÃO DE 23%. BORDA QUADRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 129.4
11.1.2.2 | FORP - C031 | Próprio | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA 100 MM EM FORRO | M² | 479.4
11.1.2.3 | FORP - C032 | Próprio | FORRO EM CHAPA DE GESSO PERFORMA 12,5MM, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO | M² | 862.28
11.1.2.4 | FORP - C087 | Próprio | FORRO EM MDF BP PERFURADO COM QUADRADOS DE 18MM DE LARGURA E AFASTADOS EM 12,4MM ENTRE SI. INSTALADO EM PERFIS TF-38, COM ENCAIXES DO TIPO MACHO E FÊMEA - DIMENSÕES DAS PLACAS DE 595X595X15MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 62.65
11.1.2.5 | 32.06.030 | CPOS/CDHU | LÃ DE VIDRO E/OU LÃ DE ROCHA COM ESPESSURA DE 2´ | M² | 62.65
11.2 |  |  | SONORIZAÇÃO
11.2.1 | FORP - C034 | Próprio | MESA DE SOM - YAMAHA DM3 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2
11.2.2 | FORP - C035 | Próprio | PROCESSADOR DE ÁUDIO - YAMAHA MRX7-D OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
11.2.3 | FORP - C037 | Próprio | MICROFONE COMUNICADOR - YAMAHA PGM1 (MONITORAÇÃO E AVISOS) OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
11.2.4 | FORP - C038 | Próprio | ATEM MINI PRO ISO (SWITCHERS DE VÍDEO) OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
11.2.5 | FORP - C039 | Próprio | CONTROLADOR DE CÂMERA PTZ P/ 5 CANAIS (MOD. NEOID PTZ CONTROLLER MINI OU EQUIVALENTE TÉCNICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
11.2.6 | FORP - C040 | Próprio | MICROCOMPUTADOR RYZEN 9, 32 GB RAM, WINDOWS 11 PRO, PLACA DE VÍDEO RTX 4060 8 GB OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
11.2.7 | FORP - C041 | Próprio | MONITOR 27" 4K - MOD. ALIENWARE 27 4K QD-OLED - MOD. AW2725Q DELL OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6
11.2.8 | FORP - C042 | Próprio | AMPLIFICADOR DE SOM AMBIENTE - YAMAHA XMV8140-D 8 CANAIS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4
11.2.9 | FORP - C043 | Próprio | PLACA DE SOM FOCUSRITE SCARLETT 2I2 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
11.2.10 | FORP - C044 | Próprio | GRAVADOR DE ÁUDIO RCA PARA SD OU PENDRIVE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
11.2.11 | FORP - C045 | Próprio | CONVERSOR DANTE PARA USB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
11.2.12 | FORP - C046 | Próprio | MATRIZ DE VÍDEO HDMI 8X8 (4K 60HZ, CONTROLE VIA WEB, EXTRATOR DE ÁUDIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
11.2.13 | FORP - C047 | Próprio | SWITCH YAMAHA SWR2311P-10G OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
11.2.14 | FORP - C048 | Próprio | MICROFONE - YCM01 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6
11.2.15 | FORP - C049 | Próprio | FONE DE OUVIDO - YAMAHA HPH-MT8 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6
11.2.16 | FORP - C050 | Próprio | MONITOR MS101-4 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6
11.2.17 | FORP - C051 | Próprio | NEXO ID84LT (LINE ARRAY – HIGH, ESQUERDA/DIREITA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
11.2.18 | FORP - C052 | Próprio | NEXO ID84T (LINE ARRAY – LOW, ESQUERDA/DIREITA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
11.2.19 | FORP - C053 | Próprio | NEXO IDS312 (SUBWOOFER – CENTRAL, SOBRE O PALCO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
11.2.20 | FORP - C054 | Próprio | 04IDUBUMP (BUMPER NEXO PARA P.A) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
11.2.21 | FORP - C055 | Próprio | 04IDUCOUPL (ACESSÓRIO DE JUNÇÃO DE LINE NEXO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
11.2.22 | FORP - C058 | Próprio | AMPLIFICADOR NXAMP4X1MK2 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
11.2.23 | FORP - C059 | Próprio | 01NXAEDT OU SIMILAR (INTERFACE DANTE PARA AMPLIFICADOR NEXO)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
11.2.24 | FORP - C060 | Próprio | CONVERSOR ÁUDIO HDMI PARA DANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
11.2.25 | FORP - C061 | Próprio | SCALERS HDMI, VGA E USB (MOD. KRAMER VP- 426C OU EQUIVALENTE TÉCNICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
11.2.26 | FORP - C062 | Próprio | KIT EXTENSOR HDMI / FIBRA ÓPTICA (MOD. KRAMER COD. 675R/T OU EQUIVALENTE TÉCNICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20
11.2.27 | FORP - C063 | Próprio | EXTENSÃO PIGTAIL LC PARA DIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 48
11.2.28 | 66.08.110 | CPOS/CDHU | RACK FECHADO PADRÃO METÁLICO, 19 X 20 US X 470 MM | UN | 2
11.2.29 | FORP - C065 | Próprio | CONDICIONADOR DE ENERGIA AAT PWC-2 CI G2 110V P/ RACK 19 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3
11.2.30 | EST 0.1606 | Próprio | BANDEJA FIXA PARA RACK, 19´ X 800 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7
11.2.31 | FORP - C066 | Próprio | DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO PARA RACK 19" (FIBRA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
11.2.32 | FORP - C067 | Próprio | RACK TIO1608-D2 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
11.2.33 | FORP - C068 | Próprio | MICROFONE GOOSENECK OU SIMILAR (MESA + PÚLPITO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10
11.2.34 | FORP - C069 | Próprio | MONITOR DE ÁUDIO DE CHÃO YAMAHA DHR12M OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
11.2.35 | FORP - C070 | Próprio | NOTEBOOK (RTX 3050, RYZEN 7, 8 GB, 512 GB SSD, WINDOWS 11 PRO, TELA 15.6" FHD) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3
11.2.36 | FORP - C072 | Próprio | PROJETOR 10.000 ANSI LUMENS (2X HDMI, RJ45, TRIGGER, CONTROLE VIA WEB) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
11.2.37 | FORP - C073 | Próprio | TELEVISOR COM SUPORTE PARA O PALCO 55" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
11.2.38 | FORP - C074 | Próprio | CABOS XLR-XLR DE 10M - FORNECIMENTOE E INSTALAÇÃO | UND | 21
11.2.39 | FORP - C075 | Próprio | CABO HDMI POR FIBRA CONVERSOR INCORPORADO (15 METROS) - FORNECIMENTOE E INSTALAÇÃO | UND | 6
11.2.40 | FORP - C076 | Próprio | CAIXA DE SOM PENDENTE - YAMAHA VXH6B OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16
11.2.41 | FORP - C077 | Próprio | ALTO-FALANTE DE EMBUTIR NO TETO - YAMAHA VXC4-VA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8
11.2.42 | FORP - C078 | Próprio | AG08 (MIXER YAMAHA LIVE-STREAMING USB) OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
11.2.43 | FORP - C079 | Próprio | VP82 SHURE (MICROFONE BOOM COM KIT CONTENDO 1 95A2313 ZIPPERED CARRYING BAG, 1 A89SW FOAM WINDSCREEN, 1 31A1856 5/8” TO 3/8” THREAD ADAPTER, 1 A57F MICROPHONE CLIP) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
11.2.44 | 98305 | SINAPI | RACK FECHADO 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 1
11.2.45 | FORP - 080 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 40 METROS DE CABO ÓPTICO 48 FIBRAS - INCLUSIVE FUSÃO E CERTIFICAÇÃO POR OTDR | UND | 1
11.2.46 | FORP - C088 | Próprio | MESA CONTROLADORA DE EILUMINAÇÃO CÊNICA DMX 512 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
11.2.47 | FORP - C089 | Próprio | INTERFACE DE ÁUDIO DANTE 2 IN RCA, 2 OUT RCA - MOD. SF-BNC2 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4
11.2.48 | FORP - C090 | Próprio | CABO DE 1 METRO HDMI CONVENCIONAL PADRÃO 2.0 4K 60HZ - FORNECIMENTOE E INSTALAÇÃO | UND | 8
11.2.49 | FORP - C091 | Próprio | CABO DE 10 METROS HDMI CONVENCIONAL PADRÃO 2.0 4K 60HZ - FORNECIMENTOE E INSTALAÇÃO | UND | 12
11.2.50 | FORP - C092 | Próprio | CABO DE 3 METROS HDMI CONVENCIONAL PADRÃO 2.0 4K 60HZ - FORNECIMENTOE E INSTALAÇÃO | UND | 18
11.2.51 | FORP - C093 | Próprio | CABO DE 5 METROS HDMI CONVENCIONAL PADRÃO 2.0 4K 60HZ - FORNECIMENTOE E INSTALAÇÃO | UND | 2
11.2.52 | FORP - 081 | Próprio | SERVIÇO DE ALINHAMENTO E CONFIGURAÇÃO DE SOM DO AMBIENTE DANTE - APÓS A FINALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | UND | 1
12 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
12.1 |  |  | CALÇADA
12.1.1 | 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M² | 335.77
12.1.2 | 94274 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 251.58
12.1.3 | 54.08.002 | CPOS/CDHU | TEXTURIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE PAVIMENTO EM CONCRETO COM VASSOURA | M² | 335.77
12.2 |  |  | GRAMA
12.2.1 | 34.02.100 | CPOS/CDHU | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) | M² | 3046.4
12.3 |  |  | PAVER
12.3.1 | 54.01.210 | CPOS/CDHU | BASE DE BRITA GRADUADA | M³ | 23.84
12.3.2 | 92397 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M² | 238.36
13 |  |  | COMUNICAÇÃO VISUAL
13.1 | FORP - 060 | Próprio | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE EM AÇO ESCOVADO - 15X45CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 26
13.2 | FORP - 061 | Próprio | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE EM AÇO ESCOVADO, COM FIXAÇÃO AEREA - 60X32CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2
14 |  |  | FOTOVOLTAICO
14.1 | FORP - C080 | Próprio | INVERSOR GROWATT 75KW MAX 75KTL3 LV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 1
14.2 | FORP - C081 | Próprio | PLACA SOLAR FOTOVOLTAICA 650W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 168
14.3 | EST 0.1394 | Próprio | CURVA VERTICAL PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | UN | 2
14.4 | 93020 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 13
14.5 | 93014 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 26
14.6 | FORP - C082 B | Próprio | EMENDA PARA FIXAÇÃO DE PAINEL SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 84
14.7 | FORP - C083 | Próprio | GRAMPO INTERMEDIÁRIO PARA FIXAÇÃO PAINEL SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 322
14.8 | FORP - C084 | Próprio | GRAMPO TERMINAL PARA FIXAÇÃO PAINEL SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 14
14.9 | FORP - C082 A | Próprio | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE PAINEL SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 420
14.10 | FORP - C082 C | Próprio | TRILHO PARA FIXAÇÃO DE PAINEL SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 464.8
14.11 | 38.04.120 | CPOS/CDHU | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 2´ COM ACESSÓRIOS | M | 550
14.12 | 38.21.310 | CPOS/CDHU | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 100 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 5
14.13 | 39.21.040 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 960
14.14 | 39.02.030 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 50
14.15 | 39.21.080 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 180
15 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
15.1 | EST 0.1512 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 1447.43
15.2 | FORP - C094 | Próprio | CUSTOS TÉCNICOS PARA OBTENÇÃO DE ALVARA DO CORPO DE BOMBEIRO | UND | 1
16 |  |  | MANUTENÇÕES PÓS-OBRA
16.1 | FORP - 087 | Próprio | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMA VERTICAL, PELO PERIODO DE 12 MESES | UND | 1
16.2 | FORP - C095 | Próprio | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES | UN | 1
Totais ->
[10 empty] | Total sem BDI |  |  |  |  | TRUE
[10 empty] | Total com BDI |  |  |  |  | TRUE

## Cronograma
Cliente: | FORP/USP | [13 empty] | Data: | 0
Obra: | Anfiteatro | [13 empty] | Revisão: | Emissão Final
Campus: | Ribeirão Preto/SP | [13 empty] | BDI: | 29.8%
Área técnica: | 1447,43 m²
Cronograma físico-financeiro
|  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS | 390 DIAS | 420 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAS
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
3 | ARQUITETURA
4 | ESTRUTURA
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6 | INSTALAÇÕES DE LÓGICA
7 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
9 | CLIMATIZAÇÃO
10 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIO - PPCI
11 | ACÚSTICA E SONORIZAÇÃO
12 | PAVIMENTAÇÃO
13 | COMUNICAÇÃO VISUAL
14 | FOTOVOLTAICO
15 | SERVIÇOS FINAIS
16 | MANUTENÇÕES PÓS-OBRA
Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
Item | Descrição | Total Por Etapa | 450 DIAS | 480 DIAS | 510 DIAS | 540 DIAS | 570 DIAS | 600 DIAS | 630 DIAS | 660 DIAS | 690 DIAS | 720 DIAS | 750 DIAS | 780 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAS
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
3 | ARQUITETURA
4 | ESTRUTURA
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6 | INSTALAÇÕES DE LÓGICA
7 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
9 | CLIMATIZAÇÃO
10 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIO - PPCI
11 | ACÚSTICA E SONORIZAÇÃO
12 | PAVIMENTAÇÃO
13 | COMUNICAÇÃO VISUAL
14 | FOTOVOLTAICO
15 | SERVIÇOS FINAIS
16 | MANUTENÇÕES PÓS-OBRA
Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

## Resumo
Cliente: | FORP/USP | Data: | 0
Obra: | Anfiteatro | Revisão: | Emissão Final
Campus: | Ribeirão Preto/SP | BDI: | 29.8%
Área técnica: | 1447,43 m² | BDI diferenciado: | 27.1%
Orçamento Resumido
Item | Descrição | Total | Peso (%)
1 | SERVIÇOS INICIAS
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
3 | ARQUITETURA
4 | ESTRUTURA
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6 | INSTALAÇÕES DE LÓGICA
7 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
9 | CLIMATIZAÇÃO
10 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIO - PPCI
11 | ACÚSTICA E SONORIZAÇÃO
12 | PAVIMENTAÇÃO
13 | COMUNICAÇÃO VISUAL
14 | FOTOVOLTAICO
15 | SERVIÇOS FINAIS
16 | MANUTENÇÕES PÓS-OBRA
Total sem BDI
Total com BDI

## Composições (hidden)
< OCULTAR ESTA COLUNA >
Cliente: | FORP/USP | [5 empty] | Data: | 2026-04-23
Obra: | Anfiteatro | [5 empty] | Revisão: | Emissão Final
Campus: | Ribeirão Preto/SP | [5 empty] | BDI: | 29.8%
Área técnica: | 1447,43 m² | [5 empty] | BDI diferenciado: | 27.1%
Composições Próprias
3.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 4.361 | Próprio | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) RESISTENTE A UMIDADE, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES E ISOLAMENTO EM LÃ DE VIDRO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M² | 1 | 170.31 | 170.31
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.628 | 32.833 | 20.6191
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.257 | 29.5219 | 7.5871
Insumo | 00039745 | SINAPI | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM | Material |  | m² | 1.05 | 75.15 | 78.9075
Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 20.0077 | 0.09 | 1.8007
Insumo | 00039422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 2.8999 | 6.96 | 20.1833
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 0.9149 | 0.21 | 0.19213
Insumo | 00039417 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 1.05 | 26.22 | 27.531
Insumo | 00039431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2.5027 | 0.31 | 0.77584
Insumo | 00039419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 0.9093 | 6.13 | 5.574
Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Material |  | KG | 1.0327 | 3.44 | 3.5525
Insumo | 00037586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | Material |  | CENTO | 0.029 | 48.76 | 1.414
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 0.7925 | 2.75 | 2.1794
|  |  |  | MO sem LS => | 20.79 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 20.799
|  |  |  | Valor do BDI => | 50.75 |  | Valor com BDI => |  | 221.06
3.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 4.275 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM PLACA CIMENTÍCIA, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 87.06 | 87.06
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.112 | 29.5219 | 3.3065
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.344 | 32.833 | 11.2945
Insumo | 00039419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 0.7624 | 6.13 | 4.6735
Insumo | 00039422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 2.0006 | 6.96 | 13.9242
Insumo | 00037586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | Material |  | CENTO | 0.0248 | 48.76 | 1.2092
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 0.4803 | 0.21 | 0.10086
Insumo | 00011062 | SINAPI | PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO) | Material |  | m² | 1.053 | 44.95 | 47.3323
Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 10.0934 | 0.09 | 0.90841
Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Material |  | KG | 0.5489 | 3.44 | 1.8882
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 0.7407 | 2.75 | 2.0369
Insumo | 00039431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 1.2513 | 0.31 | 0.3879
|  |  |  | MO sem LS => | 10.8 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 10.8083
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.94 |  | Valor com BDI => |  | 113
3.2.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1195 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO APLICADO EM PAREDES, TIPO PORCELANATO, 120X120CM, ACABAMENTO NATURAL, RETIFICADO - PORTOBELLO - LINHA SUPERQUADRA CRU CÓD.205786E | Revestimentos Cerâmicos Internos |  | m² | 1 | 201.2 | 201.2
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7407 | 33.7457 | 24.9955
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3259 | 29.5219 | 9.6212
Insumo | COT 4.448 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO, TIPO PORCELANATO, 120X120CM, ACABAMENTO NATURAL, RETIFICADO - PORTOBELLO - LINHA SUPERQUADRA CRU CÓD.205786E | Material |  | M² | 1.0864 | 116.98 | 127.0871
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.141 | 101.41 | 14.2988
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 10 | 2.52 | 25.2
|  |  |  | MO sem LS => | 24.73 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 24.7372
|  |  |  | Valor do BDI => | 59.95 |  | Valor com BDI => |  | 261.15
3.2.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1196 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO APLICADO EM PAREDES, TIPO PORCELANATO, 20X120CM, ACABAMENTO NATURAL, RETIFICADO - PORTOBELLO - LINHA AVANTGARDE SOLAIRE ST (COD.: 201606E) | Revestimentos Cerâmicos Internos |  | m² | 1 | 166.11 | 166.11
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3259 | 29.5219 | 9.6212
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7407 | 33.7457 | 24.9955
Insumo | COT 4.449 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO, TIPO PORCELANATO, 20X120CM, ACABAMENTO NATURAL, RETIFICADO - PORTOBELLO - LINHA AVANTGARDE SOLAIRE ST (COD.: 201606E) | Material |  | M² | 1.0864 | 89.32 | 97.0372
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.141 | 101.41 | 14.2988
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 8 | 2.52 | 20.16
|  |  |  | MO sem LS => | 24.73 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 24.7372
|  |  |  | Valor do BDI => | 49.5 |  | Valor com BDI => |  | 215.61
3.2.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.885 | Próprio | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM, LISO, BRANCO | PISO - PISOS |  | M | 1 | 65.62 | 65.62
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.103 | 33.9009 | 3.4918
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.052 | 29.5219 | 1.5351
Insumo | COT 4.298 | Próprio | RODAPÉ DE POLIESTIRENO BRANCO 10CM | Material |  | M | 1.34 | 18.68 | 25.0312
Insumo | 00004791 | SINAPI | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | Material |  | KG | 0.66 | 53.89 | 35.5674
|  |  |  | MO sem LS => | 3.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.5917
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.55 |  | Valor com BDI => |  | 85.17
3.2.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 5.265 | Próprio | MASSA UNICA PARA PAREDES, COM ADITIVO HIDROFUGANTE | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 51.59 | 51.59
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.867 | 33.9009 | 29.3921
Composição Auxiliar | 87286 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.025 | 570.2883 | 14.2572
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.176 | 29.5219 | 5.1959
Insumo | 00000123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material |  | L | 0.387 | 7.1 | 2.7477
|  |  |  | MO sem LS => | 28.03 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 28.0373
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.37 |  | Valor com BDI => |  | 66.96
3.2.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1200 | Próprio | REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNO 100X50CM, MODELO: PAINEL APPARENTE COM BOTÃO (CÓD.: 0323007214) ¦ MARCA CASTELATTO, FIXADAS COM INSERTE METÁLICO. AF_03/2025 | Fachadas com Placas Cerâmicas e Granito - Insertadas |  | m² | 1 | 632.42 | 632.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.0607 | 29.5219 | 31.3124
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.1213 | 33.7457 | 71.5848
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.373 | 34.05 | 12.7006
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 10 | 2.52 | 25.2
Insumo | COT 4.450 | Próprio | REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNO 100X50CM, MODELO: PAINEL APPARENTE COM BOTÃO (CÓD.: 0323007214) ¦ MARCA CASTELATTO | Material |  | M² | 1.1377 | 432.12 | 491.6229
|  |  |  | MO sem LS => | 73.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 73.4323
|  |  |  | Valor do BDI => | 188.46 |  | Valor com BDI => |  | 820.88
3.2.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 4.363 | Próprio | LIMPEZA DE PAREDE EM CONCRETO COM PANO ÚMIDO E ESCOVA DE CERDAS MACIAS | Limpeza de Obra |  | m² | 1 | 1.18 | 1.18
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.04 | 29.5219 | 1.1809
|  |  |  | MO sem LS => | 0.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.81288
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.35 |  | Valor com BDI => |  | 1.53
3.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 4.225 | Próprio | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO | PISO - PISOS |  | m³ | 1 | 1330.75 | 1330.75
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.1 | 29.5219 | 121.0397
Composição Auxiliar | 87301 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 1.4367 | 579.0528 | 831.9078
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 8.1667 | 33.9009 | 276.8575
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 16.6667 | 0.66 | 11
Insumo | 00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | Material |  | L | 7 | 12.85 | 89.95
|  |  |  | MO sem LS => | 452.99 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 452.9972
|  |  |  | Valor do BDI => | 396.56 |  | Valor com BDI => |  | 1727.31
3.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1267 | Próprio | PISO VINILICO EM MANTA, ESPESSURA DE 2MM, TEXTURA AMADEIRADA ¦ MARCA TARKETT ¦ LINHA DECODE (GRAFITO) ¦ MEDIUM GREY (CÓD.:25098100) - COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO | 21.02 |  | m² | 1 | 244.66 | 244.66
Insumo | J.02.000.024076 | CPOS/CDHU | Resina 100% acrílica plastificante, Hiper 409 da NS Brasil ou equivalente | Material |  | L | 0.24 | 77.92 | 18.7008
Insumo | B.01.000.010141 | CPOS/CDHU | Ajudante de pintor | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 21.19 | 5.2975
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.31 | 21.19 | 6.5689
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.17 | 25.79 | 4.3843
Insumo | COT 4.461 | Próprio | PISO VINILICO EM MANTA, ESPESSURA DE 2MM, TEXTURA AMADEIRADA ¦ MARCA TARKETT ¦ LINHA DECODE (GRAFITO) ¦ MEDIUM GREY (CÓD.:25098100) | Material |  | M² | 1.05 | 171.04 | 179.592
Insumo | B.01.000.010140 | CPOS/CDHU | Pintor | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 30.91 | 7.7275
Insumo | S.04.000.028073 | CPOS/CDHU | Cola para piso vinílico | Material |  | L | 0.35 | 63.97 | 22.3895
|  |  |  | MO sem LS => | 23.97 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 23.9782
|  |  |  | Valor do BDI => | 72.9 |  | Valor com BDI => |  | 317.56
3.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1268 | Próprio | PISO VINILICO EM MANTA, ESPESSURA DE 3MM, TEXTURA AMADEIRADA ¦ MARCA TARKETT ¦ LINHA DECODE (WOOD) ¦ AMBOISE CONGNAC (CÓD.: 25098092)- COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO | 21.02 |  | m² | 1 | 243.93 | 243.93
Insumo | S.04.000.028073 | CPOS/CDHU | Cola para piso vinílico | Material |  | L | 0.35 | 63.97 | 22.3895
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.31 | 21.19 | 6.5689
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.17 | 25.79 | 4.3843
Insumo | B.01.000.010141 | CPOS/CDHU | Ajudante de pintor | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 21.19 | 5.2975
Insumo | B.01.000.010140 | CPOS/CDHU | Pintor | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 30.91 | 7.7275
Insumo | J.02.000.024076 | CPOS/CDHU | Resina 100% acrílica plastificante, Hiper 409 da NS Brasil ou equivalente | Material |  | L | 0.24 | 77.92 | 18.7008
Insumo | COT 4.456 | Próprio | PISO VINILICO EM MANTA, ESPESSURA DE 3MM, TEXTURA AMADEIRADA ¦ MARCA TARKETT ¦ LINHA DECODE (WOOD) ¦ AMBOISE CONGNAC (CÓD.: 25098092) | Material |  | M² | 1.05 | 170.35 | 178.8675
|  |  |  | MO sem LS => | 23.97 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 23.9782
|  |  |  | Valor do BDI => | 72.69 |  | Valor com BDI => |  | 316.62
3.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1270 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 120X120CM, ACABAMENTO NATURAL, RETIFICADO - PORTOBELLO - LINHA SUPERQUADRA CRU CÓD.205786E | Revestimentos Cerâmicos Internos |  | m² | 1 | 184.49 | 184.49
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5348 | 33.7457 | 18.0472
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1694 | 29.5219 | 5.001
Insumo | COT 4.448 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO, TIPO PORCELANATO, 120X120CM, ACABAMENTO NATURAL, RETIFICADO - PORTOBELLO - LINHA SUPERQUADRA CRU CÓD.205786E | Material |  | M² | 1.0728 | 116.98 | 125.4961
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 10 | 2.52 | 25.2
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.106 | 101.41 | 10.7495
|  |  |  | MO sem LS => | 16.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.5214
|  |  |  | Valor do BDI => | 54.97 |  | Valor com BDI => |  | 239.46
3.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1261 | Próprio | PISO CARPETE EM ROLO, ESPESSURA DE 9MM, CINZA, MARCA: BELGOTEX ¦ LINHA:BALTIMORE RESERVOIR (COD.: 509) - FIXADO COM COLA | Pisos |  | m² | 1 | 293.34 | 293.34
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.171 | 33.9009 | 5.7971
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.085 | 29.5219 | 2.5094
Insumo | 00004791 | SINAPI | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | Material |  | KG | 0.095 | 53.89 | 5.1196
Insumo | COT 4.457 | Próprio | PISO CARPETE EM ROLO, ESPESSURA DE 9MM, CINZA, MARCA: BELGOTEX ¦ LINHA:BALTIMORE RESERVOIR (COD.: 509) | Material |  | M² | 1.11 | 252.18 | 279.9198
|  |  |  | MO sem LS => | 5.93 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 5.9358
|  |  |  | Valor do BDI => | 87.41 |  | Valor com BDI => |  | 380.75
3.4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 4.362 | Próprio | SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA 2,0 CM | Pisos |  | M² | 1 | 825.51 | 825.51
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.6467 | 34.6184 | 126.2419
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.82 | 29.5219 | 53.7298
Insumo | 00020232 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | Material |  | M | 6.6667 | 93.75 | 625.0031
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 8.15 | 2.52 | 20.538
|  |  |  | MO sem LS => | 129.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 129.3502
|  |  |  | Valor do BDI => | 246 |  | Valor com BDI => |  | 1071.51
3.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C032 | Próprio | FORRO EM CHAPA DE GESSO PERFORMA 12,5MM, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO | Forros |  | M² | 1 | 105.22 | 105.22
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4786 | 32.833 | 15.7139
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4786 | 29.5219 | 14.1292
Insumo | 00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material |  | KG | 0.037 | 25.16 | 0.93092
Insumo | 00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Material |  | UN | 1.2267 | 1.7 | 2.0854
Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 9.6469 | 0.09 | 0.86822
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 1.4276 | 2.75 | 3.9259
Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Material |  | KG | 0.6926 | 3.44 | 2.3825
Insumo | 00039427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material |  | M | 3.547 | 4.51 | 15.997
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0.0123 | 24.62 | 0.30283
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 1.2267 | 0.21 | 0.25761
Insumo | FORP - 005 | Próprio | PLACA GESSO PERFORMA BR 12,5 1200X1800M | Material |  | M² | 1.0838 | 44.87 | 48.6301
|  |  |  | MO sem LS => | 21.59 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 21.5967
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.35 |  | Valor com BDI => |  | 136.57
3.6.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP -- P03 | Próprio | PORTA DE ABRIR - 01 FOLHA EM MADEIRA MACIÇA (0,80X2,10) - COM MOLA HIDRAULICA - ACABAMENTO COM PINTURA LAQUEADA NA COR CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UND | 1 | 2924.95 | 2924.95
Composição Auxiliar | 28.01.171 | CPOS/CDHU | Mola aérea para porta, com esforço acima de 60 kg até 80 kg | 28.01 |  | UN | 1 | 374.376 | 374.376
Insumo | FORP - P03 | Próprio | PORTA DE ABRIR - 01 FOLHA EM MADEIRA MACIÇA (0,80X2,10) - ACABAMENTO COM PINTURA LAQUEADA NA COR CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Serviços |  | UND | 1 | 2550.58 | 2550.58
|  |  |  | MO sem LS => | 21.93 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 21.936
|  |  |  | Valor do BDI => | 792.66 |  | Valor com BDI => |  | 3717.61
3.6.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP -- P04 | Próprio | PORTA DE ABRIR - 01 FOLHA EM MADEIRA MACIÇA (0,80X2,10) - COM MOLA HIDRAULICA - ACABAMENTO COM PINTURA LAQUEADA NA COR CINZA - COM GRELHA DE VENTILAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UND | 1 | 3511.95 | 3511.95
Composição Auxiliar | 28.01.171 | CPOS/CDHU | Mola aérea para porta, com esforço acima de 60 kg até 80 kg | 28.01 |  | UN | 1 | 374.376 | 374.376
Insumo | FORP - P04 | Próprio | PORTA DE ABRIR - 01 FOLHA EM MADEIRA MACIÇA (0,80X2,10) - ACABAMENTO COM PINTURA LAQUEADA NA COR CINZA - COM GRELHA DE VENTILAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Serviços |  | UND | 1 | 3137.58 | 3137.58
|  |  |  | MO sem LS => | 21.93 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 21.936
|  |  |  | Valor do BDI => | 951.74 |  | Valor com BDI => |  | 4463.69
3.6.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP -- P05 | Próprio | PORTA DE ABRIR - 01 FOLHA EM MADEIRA MACIÇA (0,80X2,10) - COM MOLA HIDRAULICA - ACABAMENTO COM PINTURA LAQUEADA NA COR CINZA - COM GRELHA DE VENTILAÇÃO E BARRA ACESSÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UND | 1 | 4192.1 | 4192.1
Composição Auxiliar | 28.01.171 | CPOS/CDHU | Mola aérea para porta, com esforço acima de 60 kg até 80 kg | 28.01 |  | UN | 1 | 374.376 | 374.376
Insumo | FORP - P05 | Próprio | PORTA DE ABRIR - 01 FOLHA EM MADEIRA MACIÇA (0,80X2,10) - ACABAMENTO COM PINTURA LAQUEADA NA COR CINZA - COM GRELHA DE VENTILAÇÃO E BARRA ACESSÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Serviços |  | UND | 1 | 3817.73 | 3817.73
|  |  |  | MO sem LS => | 21.93 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 21.936
|  |  |  | Valor do BDI => | 1136.06 |  | Valor com BDI => |  | 5328.16
3.6.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - P07 | Próprio | PORTA DE ABRIR (COM BARRA ANTIPÂNICO) (1,60X2,10) - 02 FOLHAS EM MADEIRA MACIÇA, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO EM MADEIRA FREIJÓ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UND | 1 | 8674.74 | 8674.74
Composição Auxiliar | 23.09.630 | CPOS/CDHU | Porta lisa com batente madeira, 2 folhas - 140 x 210 cm | 23.09 |  | UN | 1.1428 | 945.5789 | 1080.6076
Composição Auxiliar | FORP - C029 | Próprio | MDF BP LISO COM 15MM DE ESPESSURA, IGNÍFUGO, NA COR FREIJÓ, INSTALADOS NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 20.01 |  | m² | 6.72 | 813.648 | 5467.7146
Insumo | 00039620 | SINAPI | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA | Material |  | UN | 2 | 952.03 | 1904.06
Insumo | S.04.000.031731 | CPOS/CDHU | Dobradiça em aço cromado com pino e bola em aço de 3 1/2´ x 3´ | Material |  | UN | 6 | 37.06 | 222.36
|  |  |  | MO sem LS => | 675.7 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 675.7087
|  |  |  | Valor do BDI => | 2350.85 |  | Valor com BDI => |  | 11025.59
3.6.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - P08 | Próprio | PORTA DE ABRIR (COM BARRA ANTIPÂNICO) (1,60X2,10) - 02 FOLHAS EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Esquadrias - Portas |  | UN | 1 | 4943.94 | 4943.94
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 7.9728 | 33.9009 | 270.2836
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.048633 | 662.7061 | 32.2295
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.2532 | 29.5219 | 66.5178
Insumo | FORP - P08 | Próprio | PORTA DE ABRIR (COM BARRA ANTIPÂNICO) (1,60X2,10) - 02 FOLHAS EM ALUMINIO | Serviços |  | UND | 1 | 4574.91 | 4574.91
|  |  |  | MO sem LS => | 250.47 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 250.4753
|  |  |  | Valor do BDI => | 1339.8 |  | Valor com BDI => |  | 6283.74
3.6.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - P11 | Próprio | PORTA DE ABRIR (0,80X2,10) - 01 FOLHA EM ALUMÍNIO LISO, COM ACABAMENTO INTERNO MELAMÍNICO EM MADEIRA FREIJÓ E ACABAMENTO EXTERNO EM ALUMINIO NA COR CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UND | 1 | 4163.93 | 4163.93
Composição Auxiliar | FORP - C029 | Próprio | MDF BP LISO COM 15MM DE ESPESSURA, IGNÍFUGO, NA COR FREIJÓ, INSTALADOS NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 20.01 |  | m² | 1.68 | 813.648 | 1366.9286
Composição Auxiliar | 25.02.020 | CPOS/CDHU | Porta de entrada de abrir em alumínio anodizado, sob medida | 25.02 |  | m² | 1.68 | 1098.1993 | 1844.9748
Insumo | 00039620 | SINAPI | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA | Material |  | UN | 1 | 952.03 | 952.03
|  |  |  | MO sem LS => | 358.72 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 358.7287
|  |  |  | Valor do BDI => | 1128.42 |  | Valor com BDI => |  | 5292.35
3.6.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - P12 | Próprio | PORTA DE ABRIR (COM BARRA ANTIPÂNICO) (0,80X2,10) - 01 FOLHA EM MADEIRA MACIÇA, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO EM MADEIRA FREIJÓ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UND | 1 | 4438.11 | 4438.11
Composição Auxiliar | 23.09.040 | CPOS/CDHU | Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm | 23.09 |  | UN | 1 | 641.0452 | 641.0452
Composição Auxiliar | FORP - C029 | Próprio | MDF BP LISO COM 15MM DE ESPESSURA, IGNÍFUGO, NA COR FREIJÓ, INSTALADOS NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 20.01 |  | m² | 3.36 | 813.648 | 2733.8573
Insumo | 00039620 | SINAPI | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA | Material |  | UN | 1 | 952.03 | 952.03
Insumo | S.04.000.031731 | CPOS/CDHU | Dobradiça em aço cromado com pino e bola em aço de 3 1/2´ x 3´ | Material |  | UN | 3 | 37.06 | 111.18
|  |  |  | MO sem LS => | 375.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 375.443
|  |  |  | Valor do BDI => | 1202.72 |  | Valor com BDI => |  | 5640.83
3.6.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 4.258 | Próprio | CORRIMÃO DUPLO CENTRAL (BILATERAL) EM AÇO GALVANIZADO 1 1/2", PINTADO, COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO. | 115 |  | m | 1 | 430.76 | 430.76
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4 | 33.9009 | 13.5604
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 29.5219 | 29.5219
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6 | 38.7616 | 23.257
Composição Auxiliar | 100743 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | Pintura em Superfícies Metálicas |  | m² | 0.92 | 12.6901 | 11.6748
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6 | 34.3155 | 20.5893
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.003 | 662.7061 | 1.9881
Insumo | 00021012 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 5.63 | 51.28 | 288.7064
Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0.8 | 51.84 | 41.472
|  |  |  | MO sem LS => | 64.04 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 64.0477
|  |  |  | Valor do BDI => | 116.73 |  | Valor com BDI => |  | 547.49
3.6.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 4.259 | Próprio | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA | 115 |  | m | 1 | 218.63 | 218.63
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.502 | 31.6956 | 47.6068
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.828 | 34.3155 | 62.7287
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 6.545 | 0.3 | 1.9635
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.006 | 49.78 | 0.29868
Insumo | 00021012 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 2.058 | 51.28 | 105.5342
Insumo | 00011962 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | Material |  | UN | 2.5 | 0.2 | 0.5
|  |  |  | MO sem LS => | 79.39 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 79.3998
|  |  |  | Valor do BDI => | 59.24 |  | Valor com BDI => |  | 277.87
3.6.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 9.12 | Próprio | GUARDA-CORPO COM CHAPA PERFURADA H=110CM E CORRIMÃO COM TUBO 2". AÇO GALVANIZADO E PINTURA ESMALTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 6.03 |  | M | 1 | 2269.14 | 2269.14
Composição Auxiliar | 06.03.100 | FDE | CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE. | Outros elementos metalicos |  | M | 1.1 | 646.5045 | 711.155
Insumo | 3.80.01 | FDE | AGUARRAZ MINERAL | Material |  | L | 0.029 | 20.89 | 0.60581
Insumo | 9.10.42 | FDE | BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) | Material |  | UN | 0.05 | 14.18 | 0.709
Insumo | 3.75.91 | FDE | GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) | Material |  | L | 0.0045 | 312.61 | 1.4067
Insumo | 3.80.66 | FDE | FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO | Material |  | L | 0.1428 | 55.09 | 7.8669
Insumo | 1.01.39 | FDE | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 1.5 | 27.08 | 40.62
Insumo | 1.01.41 | FDE | AJUDANTE DE PINTOR | Mão de Obra |  | H | 0.2949 | 22.56 | 6.6529
Insumo | 1.01.40 | FDE | PINTOR | Mão de Obra |  | H | 0.5898 | 28.42 | 16.7621
Insumo | 1.01.46 | FDE | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 1.5 | 22.33 | 33.495
Insumo | 9.00.19 | FDE | FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL | Equipamento |  | H | 0.35 | 1.76 | 0.616
Insumo | 3.15.53 | FDE | CO-41 GUARDA-CORPO COM CHAPA PERFURADA H=110CM AÇO GALVANIZADO | Material |  | M | 1 | 1403.59 | 1403.59
Insumo | 9.10.49 | FDE | CHUMBADOR QUIMICO D=3/8" | Material |  | UN | 3.4 | 10.53 | 35.802
Insumo | 3.75.02 | FDE | TINTA ESMALTE | Material |  | L | 0.2855 | 34.56 | 9.8669
|  |  |  | MO sem LS => | 156.43 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 156.4371
|  |  |  | Valor do BDI => | 614.93 |  | Valor com BDI => |  | 2884.07
3.6.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 4.369 | Próprio | ALÇAPÃO REMOVÍVEL NO PALCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 16145.57 | 16145.57
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 60 | 29.5219 | 1771.3128
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 60 | 34.3155 | 2058.93
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 60 | 32.833 | 1969.9776
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 60 | 38.7616 | 2325.6972
Insumo | 00010966 | SINAPI | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M) | Material |  | KG | 494 | 9.12 | 4505.28
Insumo | 00011977 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | Material |  | UN | 48 | 9.66 | 463.68
Insumo | I.01.000.025057 | CPOS/CDHU | Painel Wall com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por chapas em CRFS, para piso, ref. Eternit ou equivalente | Material |  | m² | 11.4 | 156.77 | 1787.178
Insumo | 00000568 | SINAPI | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M | Material |  | M | 16 | 60.77 | 972.32
Insumo | 00002432 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material |  | UN | 10 | 29.12 | 291.2
|  |  |  | MO sem LS => | 5900.51 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 5900.5176
|  |  |  | Valor do BDI => | 4375.45 |  | Valor com BDI => |  | 20521.02
3.8.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1595 | Próprio | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA - PNE, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Louças e Metais |  | UN | 1 | 1770.99 | 1770.99
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6063 | 29.5219 | 17.8991
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.3121 | 38.1393 | 50.0425
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.0881 | 101.41 | 8.9342
Insumo | 00006138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | Material |  | UN | 1 | 12.19 | 12.19
Insumo | 00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material |  | UN | 2 | 20.26 | 40.52
Insumo | COT 4.478 | Próprio | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA PNE - ALTO PADRÃO | Equipamento |  | UND | 1 | 1641.41 | 1641.41
|  |  |  | MO sem LS => | 50.89 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 50.8959
|  |  |  | Valor do BDI => | 527.75 |  | Valor com BDI => |  | 2298.74
3.8.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1280 | Próprio | CUBA RETANGULAR DE EMBUTIR EM CERÂMICA BRANCA 48X35X17 CM (C x L x P) ¦ DE EMBUTIR ¦ SIFÃO CORRUGADO COM ACABAMENTO METÁLICO. (MARCA: DECA ¦ MODELO: L.375.17) | Louças e Metais |  | UN | 1 | 290.29 | 290.29
Composição Auxiliar | EST 0.836 | Próprio | SIFÃO CORRUGADO COM ACABAMENTO METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 33.7762 | 33.7762
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.8458 | 34.6184 | 29.2803
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2665 | 29.5219 | 7.8676
Composição Auxiliar | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 62.3095 | 62.3095
Insumo | COT 4.464 | Próprio | CUBA RETANGULAR DE EMBUTIR EM CERÂMICA BRANCA ¦ 48X35X17CM | Material |  | UND | 1 | 138.21 | 138.21
Insumo | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material |  | KG | 0.5271 | 35.76 | 18.8491
|  |  |  | MO sem LS => | 36.52 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 36.5252
|  |  |  | Valor do BDI => | 86.5 |  | Valor com BDI => |  | 376.79
3.8.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.58 | Próprio | CUBA RETANGULAR EM AÇO INOX 50X40X20CM DE EMBUTIR - INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO CORRUGADO COM ACABAMENTO METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 773.57 | 773.57
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.48 | 34.6184 | 16.6168
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15 | 29.5219 | 4.4283
Composição Auxiliar | EST 0.836 | Próprio | SIFÃO CORRUGADO COM ACABAMENTO METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 33.7762 | 33.7762
Composição Auxiliar | 86878 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 66.8895 | 66.8895
Insumo | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material |  | KG | 0.35 | 35.76 | 12.516
Insumo | COT 6.13 | Próprio | CUBA RETANGULAR EM AÇO INOX 50X40X20CM DE EMBUTIR | Material |  | UN | 1 | 639.35 | 639.35
|  |  |  | MO sem LS => | 24.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.8926
|  |  |  | Valor do BDI => | 230.52 |  | Valor com BDI => |  | 1004.09
3.8.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 4.357 | Próprio | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM | Vidros e Espelhos |  | m² | 1 | 560.69 | 560.69
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.761 | 29.3822 | 22.3599
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.74 | 29.5219 | 21.8462
Insumo | 00011186 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | Material |  | m² | 1 | 516 | 516
Insumo | 00004375 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 | Material |  | UN | 9.696 | 0.05 | 0.4848
|  |  |  | MO sem LS => | 30.32 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 30.3284
|  |  |  | Valor do BDI => | 167.08 |  | Valor com BDI => |  | 727.77
3.8.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.826 A | Próprio | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, COM COLUNA, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO CORRUGADO COM ACABAMENTO METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 758.25 | 758.25
Composição Auxiliar | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 62.3095 | 62.3095
Composição Auxiliar | EST 0.836 | Próprio | SIFÃO CORRUGADO COM ACABAMENTO METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 33.7762 | 33.7762
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1886 | 29.5219 | 5.5678
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.387 | 38.1393 | 14.7599
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.0304 | 101.41 | 3.0829
Insumo | COT 4.280 | Próprio | LAVATÓRIO COM COLUNA, SUSPENSO EM CERÂMICA BRANCA | Material |  | UN | 1 | 608.72 | 608.72
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 2 | 15.02 | 30.04
|  |  |  | MO sem LS => | 24.89 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 24.8969
|  |  |  | Valor do BDI => | 225.96 |  | Valor com BDI => |  | 984.21
3.8.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.417 | Próprio | LIXEIRA METÁLICA 30L - COM TAMPA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 166.93 | 166.93
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1 | 29.5219 | 2.9522
Insumo | COT 4.103 | Próprio | LIXEIRA METÁLICA 30L - COM TAMPA | Material |  | UN | 1 | 163.98 | 163.98
|  |  |  | MO sem LS => | 2.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.0322
|  |  |  | Valor do BDI => | 49.74 |  | Valor com BDI => |  | 216.67
3.8.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1282 | Próprio | LIXEIRA METÁLICA 30L - SEM TAMPA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 386.5 | 386.5
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1 | 29.5219 | 2.9522
Insumo | COT 4.465 | Próprio | LIXEIRA METÁLICA 30L - SEM TAMPA | Material |  | UND | 1 | 383.55 | 383.55
|  |  |  | MO sem LS => | 2.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.0322
|  |  |  | Valor do BDI => | 115.17 |  | Valor com BDI => |  | 501.67
3.8.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1142 | Próprio | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA ACESSÍVEL ¦ BICA ALTA¦ AREJADOR EMBUTIDO ¦ ACIONAMENTO POR ALAVANCA "COTOVELO", ACABAMENTO CROMADO BINÍQUEL | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 420.3 | 420.3
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.463 | 38.1393 | 17.6585
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1459 | 29.5219 | 4.3072
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.042 | 4.16 | 0.17472
Insumo | COT 4.437 | Próprio | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA ACESSÍVEL ¦ BICA ALTA ¦ AREJADOR EMBUTIDO ¦ ACIONAMENTO POR ALAVANCA "COTOVELO" ACABAMENTO CROMADO BINÍQUEL | Equipamento |  | UND | 1 | 398.16 | 398.16
|  |  |  | MO sem LS => | 16.57 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 16.5768
|  |  |  | Valor do BDI => | 125.24 |  | Valor com BDI => |  | 545.54
3.8.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 4.218 | Próprio | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 145.34 | 145.34
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.463 | 38.1393 | 17.6585
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1459 | 29.5219 | 4.3072
Insumo | 00036796 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA | Material |  | UN | 1 | 123.2 | 123.2
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.042 | 4.16 | 0.17472
|  |  |  | MO sem LS => | 16.57 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 16.5768
|  |  |  | Valor do BDI => | 43.31 |  | Valor com BDI => |  | 188.65
3.8.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 6.117 | Próprio | TORNEIRA CROMADA, RETA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, COM AREJADOR, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 84.54 | 84.54
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1164 | 38.1393 | 4.4394
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0367 | 29.5219 | 1.0835
Insumo | 00013983 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" | Material |  | UN | 1 | 78.93 | 78.93
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 4.16 | 0.08736
|  |  |  | MO sem LS => | 4.16 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 4.1679
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.19 |  | Valor com BDI => |  | 109.73
3.8.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.790 | Próprio | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA ACESSÍVEL ¦ BICA ALTA¦ AREJADOR EMBUTIDO ¦ ACIONAMENTO POR ALAVANCA ACABAMENTO CROMADO BINÍQUEL | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 775.72 | 775.72
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.463 | 38.1393 | 17.6585
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1459 | 29.5219 | 4.3072
Insumo | COT 4.246 | Próprio | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA ACESSÍVEL ¦ BICA ALTA¦ AREJADOR EMBUTIDO ¦ ACIONAMENTO POR ALAVANCA ACABAMENTO CROMADO BINÍQUEL | Equipamento |  | UND | 1 | 753.58 | 753.58
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.042 | 4.16 | 0.17472
|  |  |  | MO sem LS => | 16.57 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 16.5768
|  |  |  | Valor do BDI => | 231.16 |  | Valor com BDI => |  | 1006.88
3.8.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.69 | Próprio | TANQUE DE LOUÇA 40L FIXADO NA PAREDE | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 1136.19 | 1136.19
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.44 | 29.5219 | 12.9896
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.88 | 38.1393 | 33.5626
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 6 | 15.02 | 90.12
Insumo | COT 6.23 | Próprio | TANQUE DE LOUÇA 40L FIXADO NA PAREDE | Material |  | UN | 1 | 992.4 | 992.4
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.0702 | 101.41 | 7.119
|  |  |  | MO sem LS => | 34.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.813
|  |  |  | Valor do BDI => | 338.58 |  | Valor com BDI => |  | 1474.77
3.9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1727 | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, COM FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA, COM ESPESSURA DE 0,65MM, E NUCLEO PIR COM ESPESSURA DE 50 MM, INCLUSO IÇAMENTO | Telhamento para Cobertura |  | m² | 1 | 272.07 | 272.07
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0009 | 34.1468 | 0.030732
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.062 | 29.5219 | 1.8304
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.056 | 33.2081 | 1.8597
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0012 | 33.2403 | 0.039888
Insumo | 00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material |  | CJ | 4.15 | 1.83 | 7.5945
Insumo | COT 4.494 | Próprio | TELHA REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, COM FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA, COM ESPESSURA DE 0,65MM, E NUCLEO PIR COM ESPESSURA DE 50 MM | Material |  | M² | 1 | 260.72 | 260.72
|  |  |  | MO sem LS => | 2.67 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 2.6775
|  |  |  | Valor do BDI => | 81.07 |  | Valor com BDI => |  | 353.14
3.10.42 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C086 | Próprio | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 3 cm | 44.02 |  | m² | 1 | 999.34 | 999.34
Insumo | S.04.000.032570 | CPOS/CDHU | Granito com espessura de 3cm e acabamento polido | Material |  | m² | 1.005 | 883.28 | 887.6964
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 1.3376 | 21.19 | 28.3437
Insumo | B.02.000.039056 | CPOS/CDHU | Argamassa colante industrializada, resistência química e térmicas, tipo AC-III. Ref. Argamassa Ligamax Gold Performance Branca da Eliane ou equivalente | Material |  | KG | 0.0393 | 3.79 | 0.14895
Insumo | B.01.000.010124 | CPOS/CDHU | Graniteiro | Mão de Obra |  | H | 1.8688 | 30.91 | 57.7646
Insumo | B.02.000.037501 | CPOS/CDHU | Massa plástica para mármore e granito | Material |  | KG | 0.5865 | 43.3 | 25.3955
|  |  |  | MO sem LS => | 86.1 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 86.1084
|  |  |  | Valor do BDI => | 297.8 |  | Valor com BDI => |  | 1297.14
3.10.43 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 4.60 | Próprio | BANCADA AÇO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 1183.11 | 1183.11
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.65 | 33.9009 | 22.0356
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.14 | 29.5219 | 33.6549
Composição Auxiliar | 100862 | SINAPI | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais |  | UN | 1.5 | 49.0818 | 73.6227
Insumo | 00011687 | SINAPI | BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) | Material |  | M | 1 | 1053.8 | 1053.8
|  |  |  | MO sem LS => | 70.64 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 70.6464
|  |  |  | Valor do BDI => | 352.56 |  | Valor com BDI => |  | 1535.67
3.11.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 5.381 | Próprio | Revestimento sintético de borracha ou PVC colorido, para sinalização tátil de alerta / direcional - parafusado | 30.04 |  | m² | 1 | 183.39 | 183.39
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 12 | 0.1 | 1.2
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.23 | 21.19 | 4.8737
Insumo | M.04.000.035583 | CPOS/CDHU | Piso sintético de borracha ou PVC colorido, podotátil alerta/direcional, em placas 25x25cm, espessura total 5mm; ref. Daud, Andaluz ou equivalente | Material |  | m² | 1 | 171.39 | 171.39
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.23 | 25.79 | 5.9317
|  |  |  | MO sem LS => | 10.8 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 10.8054
|  |  |  | Valor do BDI => | 54.65 |  | Valor com BDI => |  | 238.04
4.1.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 3.262 | Próprio | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.76 | 10.76
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.025 | 31.6956 | 0.79239
Composição Auxiliar | 92806 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 7.203 | 7.203
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.064 | 33.6681 | 2.1548
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.317 | 0.22 | 0.06974
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 21.66 | 0.5415
|  |  |  | MO sem LS => | 2.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.152
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.2 |  | Valor com BDI => |  | 13.96
4.1.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 3.329 | Próprio | ARMAÇÃO PARA RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 15.24 | 15.24
Composição Auxiliar | 92799 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 9.9895 | 9.9895
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1055 | 33.6681 | 3.552
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0172 | 31.6956 | 0.54516
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 2.816 | 0.22 | 0.61952
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 21.66 | 0.5415
|  |  |  | MO sem LS => | 5.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.5723
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.54 |  | Valor com BDI => |  | 19.78
4.1.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 3.314 | Próprio | ARMAÇÃO PARA RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 12.87 | 12.87
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0836 | 33.6681 | 2.8147
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 8.6237 | 8.6237
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0136 | 31.6956 | 0.43106
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 21.66 | 0.5415
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 2.118 | 0.22 | 0.46596
|  |  |  | MO sem LS => | 3.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.9719
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.83 |  | Valor com BDI => |  | 16.7
4.1.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 3.317 | Próprio | ARMAÇÃO PARA RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM . | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 11.45 | 11.45
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 8.2995 | 8.2995
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0597 | 33.6681 | 2.01
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0098 | 31.6956 | 0.31062
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.333 | 0.22 | 0.29326
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 21.66 | 0.5415
|  |  |  | MO sem LS => | 2.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.5449
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.41 |  | Valor com BDI => |  | 14.86
4.2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 3.331 | Próprio | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 30 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO | Paredes de Concreto - Concretagem |  | m³ | 1 | 607.73 | 607.73
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.119 | 33.2081 | 3.9518
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.415 | 33.9009 | 14.0689
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.178 | 29.5219 | 5.2549
Insumo | 00034491 | SINAPI | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C30, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823) | Material |  | m³ | 1.089 | 536.69 | 584.4554
|  |  |  | MO sem LS => | 16.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.7318
|  |  |  | Valor do BDI => | 181.1 |  | Valor com BDI => |  | 788.83
5.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 5.368 | Próprio | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO | 38.07 |  | UND | 1 | 16.31 | 16.31
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 42.8573 | 8.5715
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 32.2766 | 6.4553
Insumo | 00000379 | SINAPI | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | Material |  | UN | 1 | 1.29 | 1.29
|  |  |  | MO sem LS => | 11.3 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 11.3068
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.86 |  | Valor com BDI => |  | 21.17
5.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1607 | Próprio | CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 90°C 70MM² 15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | Instalações Elétricas - Rede de Distribuição |  | M | 1 | 17.04 | 17.04
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.00196 | 32.2766 | 0.063262
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0098 | 42.8573 | 0.42
Insumo | COT 5.850 | Próprio | Cabo de Alumínio Protegido - 15 Kv - 70MM² | Equipamento |  | M | 1 | 16.56 | 16.56
|  |  |  | MO sem LS => | 0.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.3739
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.07 |  | Valor com BDI => |  | 22.11
5.1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 5.369 | Próprio | CRUZETA POLIMÉRICA FIBRA DE VIDRO PRFV CLASSE 15 KV 90X90X2000 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 9.8 |  | UN | 1 | 770.04 | 770.04
Insumo | 1.01.15 | FDE | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1 | 29.02 | 29.02
Insumo | 4.94.59 | FDE | CRUZETA POLIMÉRICA FIBRA DE VIDRO PRFV CLASSE 15 kV 90X90X2000 MM NBR-16946 | Material |  | UN | 2 | 325.6 | 651.2
Insumo | 4.95.14 | FDE | SELA ACO GALV FOGO PARA CRUZETA SECÇAO 90 X 90 MM | Material |  | UN | 2 | 19.31 | 38.62
Insumo | 1.01.16 | FDE | AJUDANTE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 2 | 25.6 | 51.2
|  |  |  | MO sem LS => | 80.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 80.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 229.47 |  | Valor com BDI => |  | 999.51
5.1.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1609 | Próprio | ESPAÇADOR LOSANGULAR, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | Instalações Elétricas - Rede de Distribuição |  | UN | 1 | 34.42 | 34.42
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.01114 | 32.2766 | 0.35956
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0557 | 42.8573 | 2.3872
Insumo | COT 5.851 | Próprio | ESPAÇADOR LOSANGULAR POLIMÉRICO | Material |  | UN | 1 | 31.68 | 31.68
|  |  |  | MO sem LS => | 2.12 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 2.1251
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.25 |  | Valor com BDI => |  | 44.67
5.1.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 5.373 | Próprio | ISOLADOR DE SUSPENSÃO TIPO BASTÃO CLASSE 15 KV, POLIMÉRICO - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO | 9.8 |  | UN | 1 | 98.02 | 98.02
Insumo | 1.01.15 | FDE | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.75 | 29.02 | 21.765
Insumo | 1.01.16 | FDE | AJUDANTE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.75 | 25.6 | 19.2
Insumo | 4.05.01 | FDE | ISOLADOR DE SUSPENSÃO TIPO BASTÃO CLASSE 15 KV, POLIMÉRICO | Material |  | UN | 1 | 57.06 | 57.06
|  |  |  | MO sem LS => | 40.96 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 40.965
|  |  |  | Valor do BDI => | 29.21 |  | Valor com BDI => |  | 127.23
5.1.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 5.375 | Próprio | MANILHA-SAPATILHA PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 9.8 |  | UN | 1 | 68.39 | 68.39
Insumo | 1.01.16 | FDE | AJUDANTE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.75 | 25.6 | 19.2
Insumo | 1.01.15 | FDE | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.75 | 29.02 | 21.765
Insumo | 4.96.13 | FDE | MANILHA SAPATILHA 50kN ACO GALV FOGO | Material |  | UN | 1 | 27.43 | 27.43
|  |  |  | MO sem LS => | 40.96 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 40.965
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.38 |  | Valor com BDI => |  | 88.77
5.1.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 5.374 | Próprio | PAINEL DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Equipamentos de Proteção Coletiva |  | UND | 1 | 252.95 | 252.95
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.12688 | 33.2081 | 4.2134
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.17565 | 31.3069 | 5.499
Insumo | 00011137 | SINAPI | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 20 MM | Material |  | m² | 2.4 | 101.35 | 243.24
|  |  |  | MO sem LS => | 7.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.0411
|  |  |  | Valor do BDI => | 75.37 |  | Valor com BDI => |  | 328.32
5.1.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 5.376 | Próprio | SAPATILHA PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 3/8" 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 9.8 |  | UN | 1 | 44.4 | 44.4
Insumo | 1.01.15 | FDE | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.75 | 29.02 | 21.765
Insumo | 1.01.16 | FDE | AJUDANTE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.75 | 25.6 | 19.2
Insumo | 00007581 | SINAPI | SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" | Material |  | UN | 1 | 3.44 | 3.44
|  |  |  | MO sem LS => | 40.96 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 40.965
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.23 |  | Valor com BDI => |  | 57.63
5.1.29 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 5.371 | Próprio | SUPORTE ACO GALV FOGO PARA FIXAÇÃO CHAVE FUSIVEL E DE PARA-RAIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 36.07 |  | UN | 1 | 80.43 | 80.43
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.3334 | 30.91 | 10.3054
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.6667 | 21.19 | 14.1274
Insumo | 4.96.16 | FDE | SUPORTE ACO GALV FOGO PARA FIXAÇÃO CHAVE FUSIVEL E DE PARA-RAIOS | Material |  | UN | 1 | 56 | 56
|  |  |  | MO sem LS => | 24.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.4328
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.96 |  | Valor com BDI => |  | 104.39
5.1.34 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1620 | Próprio | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 2 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1 | 44.88 | 44.88
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.070857 | 42.8573 | 3.0367
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.070857 | 32.2766 | 2.287
Insumo | COT 5.861 | Próprio | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 2 A | Material |  | UN | 1 | 37.46 | 37.46
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 2 | 1.05 | 2.1
|  |  |  | MO sem LS => | 4 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 4.0058
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.37 |  | Valor com BDI => |  | 58.25
5.1.42 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1619 | Próprio | Fita em alumínio para poste - fornecimento e instalação | 69.2 |  | un | 1 | 16.5 | 16.5
Insumo | P.25.000.091393 | CPOS/CDHU | Fecho em aço inoxidável para fita de 19 mm | Material |  | UN | 1 | 0.84 | 0.84
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 21.19 | 4.238
Insumo | COT 5.860 | Próprio | FITA DE ALUMÍNIO PARA POSTE | Material |  | M | 1 | 5.24 | 5.24
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 30.91 | 6.182
|  |  |  | MO sem LS => | 10.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.91 |  | Valor com BDI => |  | 21.41
5.1.43 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1621 | Próprio | CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO 180X160x40 CM CHAPA # 16 MSG PADRAO CPFL | 36.03 |  | UN | 1 | 3471.27 | 3471.27
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 2 | 30.91 | 61.82
Insumo | 4.51.06 | FDE | CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO 180X160x40 CM CHAPA # 16 MSG PADRAO CPFL | Material |  | UN | 1 | 3290.97 | 3290.97
Insumo | B.01.000.010117 | CPOS/CDHU | Eletrotécnico montador | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 67.44 | 33.72
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 4 | 21.19 | 84.76
|  |  |  | MO sem LS => | 180.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 180.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 1034.43 |  | Valor com BDI => |  | 4505.7
5.1.44 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1622 | Próprio | CHAVE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA REDE X GERAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 37.14 |  | UN | 1 | 12164.35 | 12164.35
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 1 | 30.91 | 30.91
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 1 | 21.19 | 21.19
Insumo | B.01.000.010117 | CPOS/CDHU | Eletrotécnico montador | Mão de Obra |  | H | 1 | 67.44 | 67.44
Insumo | COT 5.862 | Próprio | CHAVE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA REDE X GERAÇÃO | Material |  | UN | 1 | 12044.81 | 12044.81
|  |  |  | MO sem LS => | 119.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 119.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 3624.97 |  | Valor com BDI => |  | 15789.32
5.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 5.365 | Próprio | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 18.35 | 18.35
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.105 | 42.8573 | 4.5
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.105 | 32.2766 | 3.389
Insumo | 00002504 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO | Material |  | M | 1 | 10.47 | 10.47
|  |  |  | MO sem LS => | 5.93 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 5.9361
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.47 |  | Valor com BDI => |  | 23.82
5.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1192 | Próprio | SAÍDA DUPLA DE ELETRODUTO PARA PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 8.75 | 8.75
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.13 | 32.2766 | 4.196
Insumo | COT 5.665 | Próprio | SAÍDA DUPLA DE ELETRODUTO PARA PERFILADO | Material |  | UN | 1 | 4.16 | 4.16
Insumo | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material |  | UN | 1 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | MO sem LS => | 2.98 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 2.987
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.6 |  | Valor com BDI => |  | 11.35
5.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 5.366 | Próprio | SAÍDA LATERAL PARA PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 11.81 | 11.81
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.13 | 32.2766 | 4.196
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.13 | 42.8573 | 5.5714
Insumo | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material |  | UN | 1 | 0.4 | 0.4
Insumo | P.04.000.091220 | CPOS/CDHU | Saída lateral simples de 3/4" para perfilado, referência VL 2/3.00.00.33PZ da Valeman, Real Perfil ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 1.65 | 1.65
|  |  |  | MO sem LS => | 7.34 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 7.3494
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.52 |  | Valor com BDI => |  | 15.33
5.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1189 | Próprio | CURVA HORIZONTAL 90º, PARA PERFILADO, 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Eletrocalhas |  | UN | 1 | 131.54 | 131.54
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7901 | 42.8573 | 33.8616
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7901 | 32.2766 | 25.5018
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 16.8 | 0.27 | 4.536
Insumo | COT 5.724 | Próprio | PARAFUSO GALVAN. CABEÇA LENTILHA 1/4"X5/8" | Material |  | UN | 16.8 | 0.26 | 4.368
Insumo | 00013348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | Material |  | UN | 33.6 | 1.47 | 49.392
Insumo | COT 5.749 | Próprio | CURVA HORIZONTAL PARA PERFILADO - 38X38 | Material |  | UND | 1 | 9.25 | 9.25
Insumo | 00044027 | SINAPI | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA, SIMPLES / RETA, LISA OU PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #22, ALTURA 50 MM | Material |  | UN | 4 | 1.16 | 4.64
|  |  |  | MO sem LS => | 44.66 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 44.6675
|  |  |  | Valor do BDI => | 39.2 |  | Valor com BDI => |  | 170.74
5.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1565 | Próprio | CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 300MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Eletrocalhas |  | UN | 1 | 180.89 | 180.89
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7901 | 42.8573 | 33.8616
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7901 | 32.2766 | 25.5018
Insumo | COT 5.724 | Próprio | PARAFUSO GALVAN. CABEÇA LENTILHA 1/4"X5/8" | Material |  | UN | 16.8 | 0.26 | 4.368
Insumo | 00013348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | Material |  | UN | 33.6 | 1.47 | 49.392
Insumo | 00043945 | SINAPI | CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #18, 300 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA | Material |  | UN | 1 | 58.6 | 58.6
Insumo | 00044027 | SINAPI | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA, SIMPLES / RETA, LISA OU PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #22, ALTURA 50 MM | Material |  | UN | 4 | 1.16 | 4.64
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 16.8 | 0.27 | 4.536
|  |  |  | MO sem LS => | 44.66 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 44.6675
|  |  |  | Valor do BDI => | 53.9 |  | Valor com BDI => |  | 234.79
5.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1329 | Próprio | CURVA VERTICAL PARA ELETROCALHA LISA - 100X300MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Eletrocalhas |  | UN | 1 | 169.6 | 169.6
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7901 | 32.2766 | 25.5018
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7901 | 42.8573 | 33.8616
Insumo | 00044027 | SINAPI | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA, SIMPLES / RETA, LISA OU PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #22, ALTURA 50 MM | Material |  | UN | 4 | 1.16 | 4.64
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 16.8 | 0.27 | 4.536
Insumo | COT 5.724 | Próprio | PARAFUSO GALVAN. CABEÇA LENTILHA 1/4"X5/8" | Material |  | UN | 16.8 | 0.26 | 4.368
Insumo | COT 5.750 | Próprio | CURVA VERTICAL PARA ELETROCALHA LISA - 100X300MM | Material |  | UND | 1 | 47.31 | 47.31
Insumo | 00013348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | Material |  | UN | 33.6 | 1.47 | 49.392
|  |  |  | MO sem LS => | 44.66 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 44.6675
|  |  |  | Valor do BDI => | 50.54 |  | Valor com BDI => |  | 220.14
5.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1566 | Próprio | TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 300MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Eletrocalhas |  | UN | 1 | 228.31 | 228.31
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.0535 | 42.8573 | 45.1502
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.0535 | 32.2766 | 34.0034
Insumo | COT 5.724 | Próprio | PARAFUSO GALVAN. CABEÇA LENTILHA 1/4"X5/8" | Material |  | UN | 25.2 | 0.26 | 6.552
Insumo | 00044027 | SINAPI | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA, SIMPLES / RETA, LISA OU PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #22, ALTURA 50 MM | Material |  | UN | 6 | 1.16 | 6.96
Insumo | 00044033 | SINAPI | TE HORIZONTAL 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA #18, 300 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA | Material |  | UN | 1 | 54.76 | 54.76
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 25.2 | 0.27 | 6.804
Insumo | 00013348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | Material |  | UN | 50.4 | 1.47 | 74.088
|  |  |  | MO sem LS => | 59.55 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 59.5585
|  |  |  | Valor do BDI => | 68.03 |  | Valor com BDI => |  | 296.34
5.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1330 | Próprio | TÊ HORIZONTAL PARA PERFILADO 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Eletrocalhas |  | UN | 1 | 173.76 | 173.76
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.0535 | 42.8573 | 45.1502
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.0535 | 32.2766 | 34.0034
Insumo | COT 5.724 | Próprio | PARAFUSO GALVAN. CABEÇA LENTILHA 1/4"X5/8" | Material |  | UN | 25.2 | 0.26 | 6.552
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 25.2 | 0.27 | 6.804
Insumo | COT 5.751 | Próprio | TÊ HORIZONTAL PARA PERFILADO 38X38 | Material |  | UND | 1 | 7.17 | 7.17
Insumo | 00013348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | Material |  | UN | 50.4 | 1.47 | 74.088
|  |  |  | MO sem LS => | 59.55 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 59.5585
|  |  |  | Valor do BDI => | 51.78 |  | Valor com BDI => |  | 225.54
5.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1386 | Próprio | CANALETA DE ALUMINIO - DUTOTEC - 25X73 (INCLUSIVE TAMPA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes |  | M | 1 | 227.89 | 227.89
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.203 | 32.2766 | 6.5522
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.203 | 42.8573 | 8.7
Insumo | COT 5.853 | Próprio | TAMPA PARA CANALETA DE ALUMINIO - DUTOTEC - 73MM | Material |  | M | 1 | 63.28 | 63.28
Insumo | COT 5.770 | Próprio | CANALETA DE ALUMINIO - DUTOTEC - 25X73 | Material |  | M | 1 | 149.36 | 149.36
|  |  |  | MO sem LS => | 11.47 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 11.4764
|  |  |  | Valor do BDI => | 67.91 |  | Valor com BDI => |  | 295.8
5.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1579 | Próprio | CURVA VERTICAL EXTERNA PARA PERFILADO 38 X 38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Eletrocalhas |  | UN | 1 | 29.23 | 29.23
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2818 | 32.2766 | 9.0956
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2818 | 42.8573 | 12.0772
Insumo | COT 5.831 | Próprio | CURVA VERTICAL EXTERNA PARA PERFILADO | Material |  | UN | 1 | 8.06 | 8.06
|  |  |  | MO sem LS => | 15.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.9313
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.71 |  | Valor com BDI => |  | 37.94
5.3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1580 | Próprio | CURVA VERTICAL INTERNA PARA PERFILADO 38 X 38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Eletrocalhas |  | UN | 1 | 29.01 | 29.01
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2818 | 32.2766 | 9.0956
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2818 | 42.8573 | 12.0772
Insumo | COT 5.832 | Próprio | CURVA VERTICAL INTERNA PARA PERFILADO | Material |  | UN | 1 | 7.84 | 7.84
|  |  |  | MO sem LS => | 15.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.9313
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.64 |  | Valor com BDI => |  | 37.65
5.3.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1581 | Próprio | CURVA CANALETA HORIZONTAL 90 GRAUS DUTOTEC STANDART - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Eletrocalhas |  | UN | 1 | 33.91 | 33.91
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2818 | 42.8573 | 12.0772
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2818 | 32.2766 | 9.0956
Insumo | COT 5.833 | Próprio | CURVA CANALETA HORIZONTAL 90 GRAUS DUTOTEC STANDART | Material |  | UN | 1 | 12.74 | 12.74
|  |  |  | MO sem LS => | 15.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.9313
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.1 |  | Valor com BDI => |  | 44.01
5.3.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1582 | Próprio | ADAPTADOR DE ELETRODUTOS EM ALUMÍNIO INJETADO 3"X1", PARA CANALETA DUTOTEC 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes |  | UN | 1 | 108.2 | 108.2
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1352 | 32.2766 | 4.3638
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1352 | 42.8573 | 5.7943
Insumo | COT 5.834 | Próprio | ADAPTADOR DE ELETRODUTOS EM ALUMÍNIO INJETADO 3"X1", PARA CANALETA DUTOTEC 25MM | Material |  | UN | 1 | 98.05 | 98.05
|  |  |  | MO sem LS => | 7.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.6434
|  |  |  | Valor do BDI => | 32.24 |  | Valor com BDI => |  | 140.44
5.3.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1721 | Próprio | CURVA VERTICAL 90° PARA CANALETA DUTOTEC 25MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Eletrocalhas |  | UN | 1 | 154.9 | 154.9
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2818 | 32.2766 | 9.0956
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2818 | 42.8573 | 12.0772
Insumo | COT 5.854 | Próprio | CURVA VERTICAL 90° PARA CANALETA DUTOTEC 25MM | Material |  | UND | 1 | 133.73 | 133.73
|  |  |  | MO sem LS => | 15.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.9313
|  |  |  | Valor do BDI => | 46.16 |  | Valor com BDI => |  | 201.06
5.3.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1722 | Próprio | TAMPA TERMINAL ABS PARA PERFIS ALUMÍNIO DUTOTEC DE 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Eletrocalhas |  | UN | 1 | 33.49 | 33.49
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2818 | 32.2766 | 9.0956
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2818 | 42.8573 | 12.0772
Insumo | COT 5.855 | Próprio | TAMPA TERMINAL ABS PARA PERFIS ALUMÍNIO DUTOTEC DE 25 MM | Material |  | UND | 1 | 12.32 | 12.32
|  |  |  | MO sem LS => | 15.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.9313
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.98 |  | Valor com BDI => |  | 43.47
5.3.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1723 | Próprio | MODULO CEGO PARA PORTA EQUIPAMENTOS DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Eletrocalhas |  | UN | 1 | 25.05 | 25.05
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2818 | 42.8573 | 12.0772
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2818 | 32.2766 | 9.0956
Insumo | COT 5.856 | Próprio | MODULO CEGO PARA PORTA EQUIPAMENTOS DUTOTEC | Material |  | UND | 1 | 3.88 | 3.88
|  |  |  | MO sem LS => | 15.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.9313
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.46 |  | Valor com BDI => |  | 32.51
5.3.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1724 | Próprio | CAIXA DE DERIVAÇÃO EM ALUMINIO, TIPO "T", PARA CANALETA DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Eletrocalhas |  | UN | 1 | 127.45 | 127.45
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2818 | 42.8573 | 12.0772
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2818 | 32.2766 | 9.0956
Insumo | COT 5.857 | Próprio | CAIXA DE DERIVAÇÃO EM ALUMINIO, TIPO "T", PARA CANALETA DUTOTEC | Material |  | UND | 1 | 106.28 | 106.28
|  |  |  | MO sem LS => | 15.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.9313
|  |  |  | Valor do BDI => | 37.98 |  | Valor com BDI => |  | 165.43
5.3.29 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1725 | Próprio | CAIXA DE DERIVAÇÃO EM ALUMINIO, TIPO "X", PARA CANALETA DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Eletrocalhas |  | UN | 1 | 131.45 | 131.45
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2818 | 42.8573 | 12.0772
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2818 | 32.2766 | 9.0956
Insumo | COT 5.858 | Próprio | CAIXA DE DERIVAÇÃO EM ALUMINIO, TIPO "X", PARA CANALETA DUTOTEC | Material |  | UND | 1 | 110.28 | 110.28
|  |  |  | MO sem LS => | 15.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.9313
|  |  |  | Valor do BDI => | 39.17 |  | Valor com BDI => |  | 170.62
5.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 5.379 | Próprio | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 81.02 | 81.02
Composição Auxiliar | EST 5.378 | Próprio | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 66.6251 | 66.6251
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 14.3971 | 14.3971
|  |  |  | MO sem LS => | 34.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.7118
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.14 |  | Valor com BDI => |  | 105.16
5.4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1726 | Próprio | INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 185.23 | 185.23
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.572 | 32.2766 | 18.4622
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.572 | 42.8573 | 24.5144
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 14.3971 | 14.3971
Insumo | COT 5.859 | Próprio | MÓDULO INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO 10A | Material |  | UND | 2 | 63.93 | 127.86
|  |  |  | MO sem LS => | 39.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 39.5738
|  |  |  | Valor do BDI => | 55.19 |  | Valor com BDI => |  | 240.42
5.4.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 5.380 | Próprio | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 115.21 | 115.21
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.572 | 32.2766 | 18.4622
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.572 | 42.8573 | 24.5144
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 14.3971 | 14.3971
Insumo | 00038114 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 3 | 19.28 | 57.84
|  |  |  | MO sem LS => | 39.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 39.5738
|  |  |  | Valor do BDI => | 34.33 |  | Valor com BDI => |  | 149.54
5.4.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1347 | Próprio | TOMADA COM FURO CENTRAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 22.39 | 22.39
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 14.3971 | 14.3971
Insumo | COT 5.757 | Próprio | PLACA ESPELHO COM FURO CENTRAL 4X2" | Material |  | UND | 1 | 8 | 8
|  |  |  | MO sem LS => | 7.23 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 7.2363
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.67 |  | Valor com BDI => |  | 29.06
5.4.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1401 | Próprio | PLACA DE TOMADA EM PISO, EM INOX, 4X4, 1 MÓDULO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 90.11 | 90.11
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.421 | 32.2766 | 13.5885
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.421 | 42.8573 | 18.0429
Insumo | COT 5.777 | Próprio | PLACA DE TOMADA EM PISO, EM INOX, 4X4, 1 MÓDULO | Material |  | UND | 2 | 29.24 | 58.48
|  |  |  | MO sem LS => | 23.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.8008
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.85 |  | Valor com BDI => |  | 116.96
5.4.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1400 | Próprio | PLACA DE TOMADA EM PISO, EM INOX, 4X4, 2 MÓDULOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 91.07 | 91.07
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.421 | 42.8573 | 18.0429
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.421 | 32.2766 | 13.5885
Insumo | COT 5.776 | Próprio | PLACA DE TOMADA EM PISO, EM INOX, 4X4, 2 MÓDULOS | Material |  | UND | 2 | 29.72 | 59.44
|  |  |  | MO sem LS => | 23.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.8008
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.13 |  | Valor com BDI => |  | 118.2
5.4.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1344 | Próprio | CAIXA PARA PERFILADO, COM 01 TOMADA 2P+T 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 50.3 | 50.3
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.55 | 42.8573 | 23.5715
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.55 | 32.2766 | 17.7522
Insumo | COT 5.756 | Próprio | CAIXA PARA PERFILADO, COM 01 TOMADA 2P+T 10A | Material |  | UND | 1 | 8.98 | 8.98
|  |  |  | MO sem LS => | 31.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.0937
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.99 |  | Valor com BDI => |  | 65.29
5.4.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1343 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA - 20X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Redes de Lógica, Telefonia e Imagem |  | UN | 1 | 80.82 | 80.82
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.24606 | 42.8573 | 10.5454
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.18454 | 32.2766 | 5.9564
Insumo | COT 5.755 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA - 20X20CM | Material |  | UND | 1 | 64.32 | 64.32
|  |  |  | MO sem LS => | 12.49 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 12.4972
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.08 |  | Valor com BDI => |  | 104.9
5.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1367 | Próprio | DOWNLIGHT SOBREPOR LED 36W. ACABAMENTO PRETO ¦ ESPECIFICAÇÕES: 36W ¦ 3000K ¦ 3312 LM ¦ MARCA: POWER LUME ¦ MODELO: DLASBP-36W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | Iluminação Predial e Monitoramento |  | UN | 1 | 986.32 | 986.32
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.64174 | 42.8573 | 27.5033
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.20054 | 32.2766 | 6.4729
Insumo | COT 5.758 | Próprio | DOWNLIGHT SOBREPOR LED 36W. ACABAMENTO PRETO ¦ ESPECIFICAÇÕES: 36W ¦ 3000K ¦ 3312 LM ¦ MARCA: POWER LUME ¦ MODELO: DLASBP-36W | Material |  | UND | 1 | 952.35 | 952.35
|  |  |  | MO sem LS => | 26.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.1429
|  |  |  | Valor do BDI => | 293.92 |  | Valor com BDI => |  | 1280.24
5.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1369 | Próprio | PERFIL DE LED DE SOBREPOR - FITA DE LED COB SLIM ¦ ESPECIFICAÇÕES: 12W/M ¦ 3000K ¦ 1200 LM/M ¦ MARCA GAYA ¦ MODELO: 7343 - LINHA PRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Iluminação Predial e Monitoramento |  | M | 1 | 65.27 | 65.27
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.19273 | 32.2766 | 6.2206
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.61673 | 42.8573 | 26.4314
Insumo | COT 5.759 | Próprio | PERFIL DE LED DE SOBREPOR - FITA DE LED COB SLIM ¦ ESPECIFICAÇÕES: 12W/M ¦ 3000K ¦ 1200 LM/M ¦ MARCA GAYA ¦ MODELO: 7343 - LINHA PRO | Material |  | M | 1 | 32.62 | 32.62
|  |  |  | MO sem LS => | 25.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.124
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.45 |  | Valor com BDI => |  | 84.72
5.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1370 | Próprio | ARANDELA WALL PLUS ¦ ACABAMENTO PRETO ¦ ESPECIFICAÇÕES: 10W ¦ 3000K ¦ 520LM ¦ MARCA: STELLA ¦ MODELO: STL22734PTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Iluminação Predial e Monitoramento |  | UN | 1 | 489.56 | 489.56
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3834 | 42.8573 | 16.4315
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.11981 | 32.2766 | 3.8671
Insumo | COT 5.760 | Próprio | ARANDELA WALL PLUS ¦ ACABAMENTO PRETO ¦ ESPECIFICAÇÕES: 10W ¦ 3000K ¦ 520LM ¦ MARCA: STELLA ¦ MODELO: STL22734PTO | Material |  | UND | 1 | 469.27 | 469.27
|  |  |  | MO sem LS => | 15.61 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 15.6188
|  |  |  | Valor do BDI => | 145.89 |  | Valor com BDI => |  | 635.45
5.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1371 | Próprio | PERFIL SOBREPOR LED 60MM ¦ ACABAMENTO PRETO ¦ ESPECIFICAÇÕES: 32W/M ¦ 3000K ¦ 5280 LM/M ¦ MARCA: POWER LUME ¦ MODELO: SBP 60 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Iluminação Predial e Monitoramento |  | M | 1 | 825.74 | 825.74
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.19273 | 32.2766 | 6.2206
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.61673 | 42.8573 | 26.4314
Insumo | COT 5.761 | Próprio | PERFIL SOBREPOR LED 60MM ¦ ACABAMENTO PRETO ¦ ESPECIFICAÇÕES: 32W/M ¦ 3000K ¦ 5280 LM/M ¦ MARCA: POWER LUME ¦ MODELO: SBP 60 | Material |  | M | 1 | 793.09 | 793.09
|  |  |  | MO sem LS => | 25.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.124
|  |  |  | Valor do BDI => | 246.07 |  | Valor com BDI => |  | 1071.81
5.5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1372 | Próprio | DOWNLIGHT SOBREPOR LED 50W. ACABAMENTO PRETO ¦ ESPECIFICAÇÕES: 50W ¦ 3000K ¦ 4600 LM ¦ MARCA: POWER LUME ¦ MODELO: DLASBP-50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Iluminação Predial e Monitoramento |  | UN | 1 | 1282.73 | 1282.73
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.20054 | 32.2766 | 6.4729
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.64174 | 42.8573 | 27.5033
Insumo | COT 5.762 | Próprio | DOWNLIGHT SOBREPOR LED 50W. ACABAMENTO PRETO ¦ ESPECIFICAÇÕES: 50W ¦ 3000K ¦ 4600 LM ¦ MARCA: POWER LUME ¦ MODELO: DLASBP-50W | Material |  | UND | 1 | 1248.76 | 1248.76
|  |  |  | MO sem LS => | 26.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.1429
|  |  |  | Valor do BDI => | 382.25 |  | Valor com BDI => |  | 1664.98
5.5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1373 | Próprio | DOWNLIGHT SOBREPOR LED 20W. ACABAMENTO PRETO ¦ ESPECIFICAÇÕES: 20W ¦ 3000K ¦ 1840 LM ¦ MARCA: POWER LUME ¦ MODELO: DLASBP-20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Iluminação Predial e Monitoramento |  | UN | 1 | 718.61 | 718.61
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.64174 | 42.8573 | 27.5033
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.20054 | 32.2766 | 6.4729
Insumo | COT 5.763 | Próprio | DOWNLIGHT SOBREPOR LED 20W. ACABAMENTO PRETO ¦ ESPECIFICAÇÕES: 20W ¦ 3000K ¦ 1840 LM ¦ MARCA: POWER LUME ¦ MODELO: DLASBP-20W | Material |  | UND | 1 | 684.64 | 684.64
|  |  |  | MO sem LS => | 26.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.1429
|  |  |  | Valor do BDI => | 214.14 |  | Valor com BDI => |  | 932.75
5.5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1376 | Próprio | PERFIL SOBREPOR LED 30MM ¦ ACABAMENTO PRETO ¦ ESPECIFICAÇÕES: 12W/M ¦ 3000K ¦ 1980 LM/M ¦ MARCA: POWER LUME ¦ MODELO: SBP 30 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Iluminação Predial e Monitoramento |  | M | 1 | 290.53 | 290.53
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.61673 | 42.8573 | 26.4314
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.19273 | 32.2766 | 6.2206
Insumo | COT 5.764 | Próprio | PERFIL SOBREPOR LED 30MM ¦ ACABAMENTO PRETO ¦ ESPECIFICAÇÕES: 12W/M ¦ 3000K ¦ 1980 LM/M ¦ MARCA: POWER LUME ¦ MODELO: SBP 30 | Material |  | M | 1 | 257.88 | 257.88
|  |  |  | MO sem LS => | 25.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.124
|  |  |  | Valor do BDI => | 86.57 |  | Valor com BDI => |  | 377.1
5.5.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1377 | Próprio | PERFIL EMBUTIDO LED 40MM ¦ ACABAMENTO PRETO ¦ ESPECIFICAÇÕES: 12W/M ¦ 3000K ¦ 1980 LM/M ¦ MARCA: POWER LUME ¦ MODELO: EMB40 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Iluminação Predial e Monitoramento |  | M | 1 | 383.52 | 383.52
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.61673 | 42.8573 | 26.4314
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.19273 | 32.2766 | 6.2206
Insumo | COT 5.765 | Próprio | PERFIL EMBUTIDO LED 40MM ¦ ACABAMENTO PRETO ¦ ESPECIFICAÇÕES: 12W/M ¦ 3000K ¦ 1980 LM/M ¦ MARCA: POWER LUME ¦ MODELO: EMB40 | Material |  | M | 1 | 350.87 | 350.87
|  |  |  | MO sem LS => | 25.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.124
|  |  |  | Valor do BDI => | 114.28 |  | Valor com BDI => |  | 497.8
5.5.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1378 | Próprio | PAINEL DE EMBUTIR EVO ¦ ACABAMENTO BRANCO ¦ ESPECIFICAÇÕES: 30W ¦ 4000K ¦ 2400LM ¦ MARCA: STELLA ¦ MODELO: STH20957/40- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | Iluminação Predial e Monitoramento |  | UN | 1 | 370.36 | 370.36
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.55074 | 42.8573 | 23.603
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1721 | 32.2766 | 5.555
Insumo | COT 5.766 | Próprio | PAINEL DE EMBUTIR EVO ¦ ACABAMENTO BRANCO ¦ ESPECIFICAÇÕES: 30W ¦ 4000K ¦ 2400LM ¦ MARCA: STELLA ¦ MODELO: STH20957/40 | Material |  | UND | 1 | 341.21 | 341.21
|  |  |  | MO sem LS => | 22.43 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 22.4356
|  |  |  | Valor do BDI => | 110.36 |  | Valor com BDI => |  | 480.72
5.5.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1379 | Próprio | FITA DE LED, EMBUTIDA NO MÓVEL ¦ ESPECIFICAÇÕES: 15W/M ¦ 3000K ¦ 1000 LM/M ¦ MARCA: STELLA ¦ MODELO: STL24824/30 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Iluminação Predial e Monitoramento |  | M | 1 | 69.84 | 69.84
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.61673 | 42.8573 | 26.4314
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.19273 | 32.2766 | 6.2206
Insumo | COT 5.767 | Próprio | FITA DE LED, EMBUTIDA NO MÓVEL ¦ ESPECIFICAÇÕES: 15W/M ¦ 3000K ¦ 1000 LM/M ¦ MARCA: STELLA ¦ MODELO: STL24824/30 | Material |  | M | 1 | 37.19 | 37.19
|  |  |  | MO sem LS => | 25.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.124
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.81 |  | Valor com BDI => |  | 90.65
5.5.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1382 | Próprio | ELIPSOIDAL LED 400W. ACABAMENTO PRETO ¦ESPECIFICAÇÕES: 400W ¦ 4000K ¦MARCA: SPACE ILUMINAÇÃO ¦ MODELO: DS-2.0-400W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Iluminação Predial e Monitoramento |  | UN | 1 | 21175.09 | 21175.09
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.20054 | 32.2766 | 6.4729
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.64174 | 42.8573 | 27.5033
Insumo | COT 5.768 | Próprio | ELIPSOIDAL LED 400W. ACABAMENTO PRETO ¦ESPECIFICAÇÕES: 400W ¦ 4000K ¦MARCA: SPACE ILUMINAÇÃO ¦ MODELO: DS-2.0-400W | Material |  | UND | 1 | 21141.12 | 21141.12
|  |  |  | MO sem LS => | 26.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.1429
|  |  |  | Valor do BDI => | 6310.17 |  | Valor com BDI => |  | 27485.26
5.5.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1383 | Próprio | REFLETOR FRESNEL LED 200W. ACABAMENTO PRETO ¦ ESPECIFICAÇÕES: 200W ¦ 4000K ¦MARCA: SPACE ILUMINAÇÃO ¦ MODELO: DS-JG-200W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Iluminação Predial e Monitoramento |  | UN | 1 | 8496.97 | 8496.97
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.20054 | 32.2766 | 6.4729
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.64174 | 42.8573 | 27.5033
Insumo | COT 5.769 | Próprio | REFLETOR FRESNEL LED 200W. ACABAMENTO PRETO ¦ ESPECIFICAÇÕES: 200W ¦ 4000K ¦MARCA: SPACE ILUMINAÇÃO ¦ MODELO: DS-JG-200W | Material |  | UND | 1 | 8463 | 8463
|  |  |  | MO sem LS => | 26.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.1429
|  |  |  | Valor do BDI => | 2532.09 |  | Valor com BDI => |  | 11029.06
5.6.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 5.385 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1 | 651.56 | 651.56
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.6575 | 32.2766 | 53.4985
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.6575 | 42.8573 | 71.036
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.019416 | 728.6901 | 14.1484
Insumo | 00039762 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material |  | UN | 1 | 512.88 | 512.88
|  |  |  | MO sem LS => | 98.13 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 98.1361
|  |  |  | Valor do BDI => | 194.16 |  | Valor com BDI => |  | 845.72
5.6.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1624 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, 120X80X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1 | 1799.94 | 1799.94
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.657 | 42.8573 | 71.0145
Composição Auxiliar | EST 0.1578 | Próprio | BARRAMENTO NEUTRO/TERRA COM 36 ENTRADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 4 | 70.1648 | 280.6593
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0144 | 728.6901 | 10.4931
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.657 | 32.2766 | 53.4824
Insumo | COT 5.863 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 120X80X25 CM | Material |  | UND | 1 | 1384.3 | 1384.3
|  |  |  | MO sem LS => | 138.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 138.4522
|  |  |  | Valor do BDI => | 536.38 |  | Valor com BDI => |  | 2336.32
5.6.5.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1625 | Próprio | SINALIZADOR LUMINOSO LED, PARA INSTALAÇÃO EM PAINEL (Ø22 MM), TENSÃO DE OPERAÇÃO 127/220 V, COR VERDE, PARA INDICAÇÃO DE STATUS DE CIRCUITOS | 40.2 |  | UN | 1 | 31.15 | 31.15
Insumo | COT 5.864 | Próprio | SINALIZADOR LUMINOSO LED, PARA INSTALAÇÃO EM PAINEL (Ø22 MM), TENSÃO DE OPERAÇÃO 127/220 V, COR VERDE, PARA INDICAÇÃO DE STATUS DE CIRCUITOS | Material |  | UND | 1 | 15.52 | 15.52
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 30.91 | 9.273
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 21.19 | 6.357
|  |  |  | MO sem LS => | 15.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.28 |  | Valor com BDI => |  | 40.43
5.6.5.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1626 | Próprio | TEMPORIZADOR PROGRAMÁVEL DIGITAL, COM AJUSTE DE HORÁRIOS E CICLOS, PARA COMANDO AUTOMÁTICO DE CARGAS ELÉTRICAS | 40.2 |  | UN | 1 | 195.12 | 195.12
Insumo | COT 5.865 | Próprio | TEMPORIZADOR PROGRAMÁVEL DIGITAL, COM AJUSTE DE HORÁRIOS E CICLOS, PARA COMANDO AUTOMÁTICO DE CARGAS ELÉTRICAS | Material |  | UND | 1 | 179.49 | 179.49
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 30.91 | 9.273
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 21.19 | 6.357
|  |  |  | MO sem LS => | 15.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 58.14 |  | Valor com BDI => |  | 253.26
5.6.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 5.383 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1 | 1032.32 | 1032.32
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.9456 | 42.8573 | 83.3832
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.013422 | 728.6901 | 9.7804
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.9456 | 32.2766 | 62.7974
Insumo | 00039763 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material |  | UN | 1 | 876.36 | 876.36
|  |  |  | MO sem LS => | 113.05 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 113.0555
|  |  |  | Valor do BDI => | 307.63 |  | Valor com BDI => |  | 1339.95
5.7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 5.367 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380V, CORRENTE DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1 | 324.55 | 324.55
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2224 | 42.8573 | 52.3894
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2224 | 32.2766 | 39.4554
Insumo | 00001578 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | Material |  | UN | 3 | 5.65 | 16.95
Insumo | P.26.000.044619 | CPOS/CDHU | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380V, corrente de 60 até 100A, conforme selo de conformidade do INMETRO para os modelos de 60 A da Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 215.76 | 215.76
|  |  |  | MO sem LS => | 69.1 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 69.1079
|  |  |  | Valor do BDI => | 96.71 |  | Valor com BDI => |  | 421.26
6.1.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C064 | Próprio | CAIXA DE PISO PARA TOMADAS (HDMI, RJ45 E ENERGIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Redes de Lógica, Telefonia e Imagem |  | UN | 1 | 264.66 | 264.66
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.17523 | 32.2766 | 5.656
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23365 | 42.8573 | 10.0134
Insumo | FORP - 037 | Próprio | CAIXA DE EMBUTIR NO CHÃO DO PALCO (HDMI, RJ45, ENERGIA) | Material |  | UND | 1 | 249 | 249
|  |  |  | MO sem LS => | 11.86 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 11.8668
|  |  |  | Valor do BDI => | 78.87 |  | Valor com BDI => |  | 343.53
6.1.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1191 | Próprio | SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 11.72 | 11.72
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.13 | 42.8573 | 5.5714
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.13 | 32.2766 | 4.196
Insumo | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material |  | UN | 1 | 0.4 | 0.4
Insumo | COT 5.664 | Próprio | SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 3/4 | Material |  | UN | 1 | 1.56 | 1.56
|  |  |  | MO sem LS => | 7.34 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 7.3494
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.49 |  | Valor com BDI => |  | 15.21
6.1.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1567 | Próprio | CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Eletrocalhas |  | UN | 1 | 107.62 | 107.62
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3835 | 42.8573 | 16.4358
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3835 | 32.2766 | 12.3781
Insumo | 00013348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | Material |  | UN | 33.6 | 1.47 | 49.392
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 16.8 | 0.27 | 4.536
Insumo | COT 5.724 | Próprio | PARAFUSO GALVAN. CABEÇA LENTILHA 1/4"X5/8" | Material |  | UN | 16.8 | 0.26 | 4.368
Insumo | 00043920 | SINAPI | CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 100 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA | Material |  | UN | 1 | 15.88 | 15.88
Insumo | 00044027 | SINAPI | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA, SIMPLES / RETA, LISA OU PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #22, ALTURA 50 MM | Material |  | UN | 4 | 1.16 | 4.64
|  |  |  | MO sem LS => | 21.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.6808
|  |  |  | Valor do BDI => | 32.07 |  | Valor com BDI => |  | 139.69
6.1.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1568 | Próprio | CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Eletrocalhas |  | UN | 1 | 142.15 | 142.15
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5868 | 42.8573 | 25.1487
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5868 | 32.2766 | 18.9399
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 16.8 | 0.27 | 4.536
Insumo | 00043923 | SINAPI | CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 200 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA | Material |  | UN | 1 | 35.13 | 35.13
Insumo | COT 5.724 | Próprio | PARAFUSO GALVAN. CABEÇA LENTILHA 1/4"X5/8" | Material |  | UN | 16.8 | 0.26 | 4.368
Insumo | 00044027 | SINAPI | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA, SIMPLES / RETA, LISA OU PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #22, ALTURA 50 MM | Material |  | UN | 4 | 1.16 | 4.64
Insumo | 00013348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | Material |  | UN | 33.6 | 1.47 | 49.392
|  |  |  | MO sem LS => | 33.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 33.1741
|  |  |  | Valor do BDI => | 42.36 |  | Valor com BDI => |  | 184.51
6.1.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1394 | Próprio | CURVA VERTICAL PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | Eletrocalhas |  | UN | 1 | 109.36 | 109.36
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3835 | 32.2766 | 12.3781
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3835 | 42.8573 | 16.4358
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 16.8 | 0.27 | 4.536
Insumo | COT 5.134 | Próprio | CURVA VERTICAL PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 100X100 | Material |  | UN | 1 | 21.98 | 21.98
Insumo | 00044027 | SINAPI | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA, SIMPLES / RETA, LISA OU PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #22, ALTURA 50 MM | Material |  | UN | 4 | 1.16 | 4.64
Insumo | 00013348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | Material |  | UN | 33.6 | 1.47 | 49.392
|  |  |  | MO sem LS => | 21.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.6808
|  |  |  | Valor do BDI => | 32.58 |  | Valor com BDI => |  | 141.94
6.1.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1395 | Próprio | CURVA VERTICAL PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | Eletrocalhas |  | UN | 1 | 120.46 | 120.46
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3835 | 32.2766 | 12.3781
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3835 | 42.8573 | 16.4358
Insumo | 00044027 | SINAPI | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA, SIMPLES / RETA, LISA OU PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #22, ALTURA 50 MM | Material |  | UN | 4 | 1.16 | 4.64
Insumo | COT 5.724 | Próprio | PARAFUSO GALVAN. CABEÇA LENTILHA 1/4"X5/8" | Material |  | UN | 16.8 | 0.26 | 4.368
Insumo | COT 5.773 | Próprio | CURVA VERTICAL PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 200X100 | Material |  | UND | 1 | 28.72 | 28.72
Insumo | 00013348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | Material |  | UN | 33.6 | 1.47 | 49.392
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 16.8 | 0.27 | 4.536
|  |  |  | MO sem LS => | 21.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.6808
|  |  |  | Valor do BDI => | 35.9 |  | Valor com BDI => |  | 156.36
6.1.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1396 | Próprio | REDUÇÃO CONCÊNTRICA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | Eletrocalhas |  | UN | 1 | 121.84 | 121.84
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3835 | 32.2766 | 12.3781
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3835 | 42.8573 | 16.4358
Insumo | COT 5.724 | Próprio | PARAFUSO GALVAN. CABEÇA LENTILHA 1/4"X5/8" | Material |  | UN | 16.8 | 0.26 | 4.368
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 16.8 | 0.27 | 4.536
Insumo | 00044027 | SINAPI | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA, SIMPLES / RETA, LISA OU PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #22, ALTURA 50 MM | Material |  | UN | 4 | 1.16 | 4.64
Insumo | COT 5.774 | Próprio | REDUÇÃO CONCÊNTRICA, PARA ELETROCALHA, 200 MM X 100 MM | Material |  | UND | 1 | 30.1 | 30.1
Insumo | 00013348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | Material |  | UN | 33.6 | 1.47 | 49.392
|  |  |  | MO sem LS => | 21.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.6808
|  |  |  | Valor do BDI => | 36.31 |  | Valor com BDI => |  | 158.15
6.1.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1569 | Próprio | TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Eletrocalhas |  | UN | 1 | 154.79 | 154.79
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5113 | 42.8573 | 21.9129
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5113 | 32.2766 | 16.503
Insumo | COT 5.724 | Próprio | PARAFUSO GALVAN. CABEÇA LENTILHA 1/4"X5/8" | Material |  | UN | 25.2 | 0.26 | 6.552
Insumo | 00013348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | Material |  | UN | 50.4 | 1.47 | 74.088
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 25.2 | 0.27 | 6.804
Insumo | 00044028 | SINAPI | TE HORIZONTAL 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA #22, 100 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA | Material |  | UN | 1 | 21.98 | 21.98
Insumo | 00044027 | SINAPI | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA, SIMPLES / RETA, LISA OU PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #22, ALTURA 50 MM | Material |  | UN | 6 | 1.16 | 6.96
|  |  |  | MO sem LS => | 28.9 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 28.9058
|  |  |  | Valor do BDI => | 46.13 |  | Valor com BDI => |  | 200.92
6.1.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1570 | Próprio | TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Eletrocalhas |  | UN | 1 | 187.63 | 187.63
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7824 | 32.2766 | 25.2532
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7824 | 42.8573 | 33.5316
Insumo | 00044031 | SINAPI | TE HORIZONTAL 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA #22, 200 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA | Material |  | UN | 1 | 34.45 | 34.45
Insumo | COT 5.724 | Próprio | PARAFUSO GALVAN. CABEÇA LENTILHA 1/4"X5/8" | Material |  | UN | 25.2 | 0.26 | 6.552
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 25.2 | 0.27 | 6.804
Insumo | 00044027 | SINAPI | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA, SIMPLES / RETA, LISA OU PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #22, ALTURA 50 MM | Material |  | UN | 6 | 1.16 | 6.96
Insumo | 00013348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | Material |  | UN | 50.4 | 1.47 | 74.088
|  |  |  | MO sem LS => | 44.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 44.2322
|  |  |  | Valor do BDI => | 55.91 |  | Valor com BDI => |  | 243.54
6.1.41 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1628 | Próprio | TOMADA DUPLA RJ45 CAT 6E (CONECTORES KEYSTONE E ESPELHO/PLACA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Redes de Lógica, Telefonia e Imagem |  | UN | 1 | 74.48 | 74.48
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.32379 | 32.2766 | 10.4509
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.43172 | 42.8573 | 18.5024
Insumo | 00038093 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material |  | UN | 1 | 2.57 | 2.57
Insumo | COT 5.866 | Próprio | CONECTOR KEYSTONE RJ45 CAT 6E | Material |  | UN | 2 | 21.48 | 42.96
|  |  |  | MO sem LS => | 21.92 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 21.927
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.19 |  | Valor com BDI => |  | 96.67
6.1.46 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1630 | Próprio | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Redes de Lógica, Telefonia e Imagem |  | UN | 1 | 2177.39 | 2177.39
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.3398 | 32.2766 | 140.0742
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 5.7864 | 42.8573 | 247.9895
Insumo | COT 5.867 | Próprio | PATCH PANELS 24 PORTAS, TIPO MODULAR, CAT6A | Material |  | UN | 1 | 1789.33 | 1789.33
|  |  |  | MO sem LS => | 293.88 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 293.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 648.86 |  | Valor com BDI => |  | 2826.25
6.1.47 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1629 | Próprio | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A LSZH, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL, INCLUSIVE SERVIÇO DE LANÇAMENTO, CONECTORIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Redes de Lógica, Telefonia e Imagem |  | M | 1 | 14.38 | 14.38
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0073472 | 32.2766 | 0.23714
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0097963 | 42.8573 | 0.41984
Insumo | B.01.000.010198 | CPOS/CDHU | Técnico equipamentos informática | Mão de Obra |  | H | 0.0097963 | 38.28 | 0.375
Insumo | COT 5.868 | Próprio | CABO DE REDE CAT6A LSZH | Material |  | M | 1 | 13.35 | 13.35
|  |  |  | MO sem LS => | 0.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.87255
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.28 |  | Valor com BDI => |  | 18.66
6.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1704 | Próprio | CÂMERA TIPO BULLET FULL HD, MOD. HIKVISION DS-2CD1021G0-I, OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Iluminação Predial e Monitoramento |  | UN | 1 | 363.95 | 363.95
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.82763 | 32.2766 | 26.713
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.6484 | 42.8573 | 113.5033
Insumo | FORP - 078 | Próprio | CÂMERA TIPO BULLET FULL HD, MOD. HIKVISION DS- 2CD1021G0-I, OU SIMILAR | Material |  | UND | 1 | 223.74 | 223.74
|  |  |  | MO sem LS => | 107.88 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 107.8892
|  |  |  | Valor do BDI => | 108.45 |  | Valor com BDI => |  | 472.4
6.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C071 | Próprio | CÂMERA PTZ COM RJ45, HDMI E USB, ZOOM 30X (MOD. NEOID PTZ NDI 4K PRO 30 X OU EQUIVALENTE TÉCNICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 66.08 |  | UN | 1 | 23111.44 | 23111.44
Insumo | B.01.000.010117 | CPOS/CDHU | Eletrotécnico montador | Mão de Obra |  | H | 2 | 67.44 | 134.88
Insumo | FORP - 043 | Próprio | CÂMERA PTZ COM RJ45, HDMI E USB, ZOOM 30X - MOD. NEOID PTZ NDI 4K PRO 30 X | Material |  | UND | 1 | 22900 | 22900
Insumo | B.01.000.010198 | CPOS/CDHU | Técnico equipamentos informática | Mão de Obra |  | H | 2 | 38.28 | 76.56
|  |  |  | MO sem LS => | 211.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 211.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 6887.2 |  | Valor com BDI => |  | 29998.64
6.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1703 | Próprio | ACESS POINT WIFI - MOD. CW9166l - CISCO OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 66.08 |  | UN | 1 | 17553.42 | 17553.42
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 4 | 30.91 | 123.64
Insumo | FORP - 077 | Próprio | ACESS POINT WIFI - MOD. CW9166l - CISCO OU SIMILAR | Material |  | UND | 1 | 17345.02 | 17345.02
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 4 | 21.19 | 84.76
|  |  |  | MO sem LS => | 208.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 208.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 5230.91 |  | Valor com BDI => |  | 22784.33
6.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C096 | Próprio | SWITCH DE NÍVEL 3 BÁSICO, 08 PORTAS RJ45 2.5GBPS POE+++, 16 PORTAS RJ45 10GBPS POE+++ E 02 PORTAS SFP28 25GBPS, FONTE E VENTILADORES REDUNDANTES - MOD. ENTERPRISE CAMPUS 24 POE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 66.2 |  | UN | 1 | 20018.14 | 20018.14
Insumo | B.01.000.010198 | CPOS/CDHU | Técnico equipamentos informática | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 38.28 | 19.14
Insumo | COT 5.869 | Próprio | SWITCH DE NÍVEL 3 BÁSICO, 08 PORTAS RJ45 2.5GBPS POE+++, 16 PORTAS RJ45 10GBPS POE+++ E 02 PORTAS SFP28 25GBPS, FONTE E VENTILADORES REDUNDANTES - MOD. ENTERPRISE CAMPUS 24 POE OU EQUIVALENTE TÉCNICO | Material |  | UN | 1 | 19999 | 19999
|  |  |  | MO sem LS => | 19.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 5965.4 |  | Valor com BDI => |  | 25983.54
6.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C097 | Próprio | MÓDULO ÓPTICO SFP+ MONOMODO 10G 10KM - DUPLEX LC UPC (PACOTE COM 2)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 66.2 |  | UN | 1 | 818.14 | 818.14
Insumo | B.01.000.010198 | CPOS/CDHU | Técnico equipamentos informática | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 38.28 | 19.14
Insumo | COT 5.870 | Próprio | MÓDULO ÓPTICO SFP+ MONOMODO 10G 10KM - DUPLEX LC UPC (PACOTE COM 2) | Material |  | UND | 1 | 799 | 799
|  |  |  | MO sem LS => | 19.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 243.8 |  | Valor com BDI => |  | 1061.94
6.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C098 | Próprio | MÓDULO ÓPTICO SFP28 MONOMODO 25G 10KM - DUPLEX LC UPC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 66.2 |  | UN | 1 | 1118.14 | 1118.14
Insumo | B.01.000.010198 | CPOS/CDHU | Técnico equipamentos informática | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 38.28 | 19.14
Insumo | COT 5.871 | Próprio | MÓDULO ÓPTICO SFP28 MONOMODO 25G 10KM - DUPLEX LC UPC | Material |  | UND | 1 | 1099 | 1099
|  |  |  | MO sem LS => | 19.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 333.2 |  | Valor com BDI => |  | 1451.34
6.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1591 | Próprio | CAIXA HERMÉTICA 40X30X20 PARA FIXAÇÃO EM POSTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1 | 367.52 | 367.52
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.7368 | 32.2766 | 56.0574
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.7368 | 42.8573 | 74.4337
Insumo | COT 5.844 | Próprio | CAIXA HERMÉTICA 40X30X20 PARA FIXAÇÃO EM POSTE | Material |  | UND | 1 | 237.03 | 237.03
|  |  |  | MO sem LS => | 98.18 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 98.187
|  |  |  | Valor do BDI => | 109.52 |  | Valor com BDI => |  | 477.04
6.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 5.377 | Próprio | LANÇAMENTO DE CABO DE FIBRA OPTICA | 39.27 |  | M | 1 | 7.51 | 7.51
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1 | 42.8573 | 4.2857
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1 | 32.2766 | 3.2277
|  |  |  | MO sem LS => | 5.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.6534
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.23 |  | Valor com BDI => |  | 9.74
7.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1402 | Próprio | BARRA REDONDA DE AÇO D=8MM (50MM²), RE-BAR, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  | M | 1 | 25.04 | 25.04
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1905 | 42.8573 | 8.1643
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1905 | 32.2766 | 6.1487
Insumo | COT 5.219 | Próprio | BARRA REDONDA 50MM² EM AÇO GALVANIZADO | Material |  | M | 1.05 | 10.22 | 10.731
|  |  |  | MO sem LS => | 10.76 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 10.7697
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.46 |  | Valor com BDI => |  | 32.5
7.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1403 | Próprio | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO COM 9 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1 | 538.94 | 538.94
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0074 | 728.6901 | 5.3923
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2923 | 42.8573 | 55.3837
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2923 | 32.2766 | 41.7105
Insumo | COT 5.778 | Próprio | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO COM 9 TERMINAIS | Material |  | UND | 1 | 436.46 | 436.46
|  |  |  | MO sem LS => | 74.74 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 74.7466
|  |  |  | Valor do BDI => | 160.6 |  | Valor com BDI => |  | 699.54
7.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 5.361 | Próprio | GRAMPO METALICO TIPO U, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATÉ 5/8'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  | UN | 1 | 49.93 | 49.93
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1863 | 32.2766 | 6.0131
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1863 | 42.8573 | 7.9843
Insumo | 00038056 | SINAPI | GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2 | Material |  | UN | 1 | 35.94 | 35.94
|  |  |  | MO sem LS => | 10.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.5323
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.88 |  | Valor com BDI => |  | 64.81
7.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1405 | Próprio | CONECTOR ATERRINSERT COM DISCO EM LATÃO E ROSCA FÊMEA M12, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  | UN | 1 | 76.25 | 76.25
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1863 | 42.8573 | 7.9843
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1863 | 32.2766 | 6.0131
Insumo | COT 5.779 | Próprio | CONECTOR ATERRINSERT COM DISCO EM LATÃO E ROSCA FÊMEA M12 | Material |  | UND | 1 | 62.26 | 62.26
|  |  |  | MO sem LS => | 10.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.5323
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.72 |  | Valor com BDI => |  | 98.97
7.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1406 | Próprio | CURVA 90° DE BARRA CHATA DE ALUMINIO, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  | UN | 1 | 24.59 | 24.59
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1863 | 42.8573 | 7.9843
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1863 | 32.2766 | 6.0131
Insumo | COT 5.780 | Próprio | CURVA 90° DE BARRA CHATA DE ALUMINIO | Material |  | UND | 1 | 10.6 | 10.6
|  |  |  | MO sem LS => | 10.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.5323
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.33 |  | Valor com BDI => |  | 31.92
7.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1407 | Próprio | FIXADOR COLÁVEL ADERIBASE® EM ALUMÍNIO COM TELA INOX, AFASTAMENTO 40MM, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  | UN | 1 | 33.81 | 33.81
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1863 | 32.2766 | 6.0131
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1863 | 42.8573 | 7.9843
Insumo | COT 5.781 | Próprio | FIXADOR COLÁVEL ADERIBASE® EM ALUMÍNIO COM TELA INOX, AFASTAMENTO 40MM | Material |  | UND | 1 | 19.82 | 19.82
|  |  |  | MO sem LS => | 10.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.5323
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.07 |  | Valor com BDI => |  | 43.88
8.1.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1468 | Próprio | REGISTRO ESFERA PPR 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 106.7 | 106.7
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1838 | 31.2883 | 5.7508
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1838 | 38.1393 | 7.01
Insumo | COT 6.245 | Próprio | REGISTRO ESFERA PPR 1" | Material |  | UND | 1 | 88.05 | 88.05
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0184 | 2.38 | 0.043792
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.041 | 68.52 | 2.8093
Insumo | 00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Material |  | UN | 0.1543 | 19.74 | 3.0459
|  |  |  | MO sem LS => | 9.54 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 9.548
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.79 |  | Valor com BDI => |  | 138.49
8.1.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1469 | Próprio | REGISTRO ESFERA PPR 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 217.87 | 217.87
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1838 | 38.1393 | 7.01
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1838 | 31.2883 | 5.7508
Insumo | COT 6.246 | Próprio | REGISTRO ESFERA PPR 1 1/2" | Material |  | UND | 1 | 199.22 | 199.22
Insumo | 00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Material |  | UN | 0.1543 | 19.74 | 3.0459
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.041 | 68.52 | 2.8093
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0184 | 2.38 | 0.043792
|  |  |  | MO sem LS => | 9.54 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 9.548
|  |  |  | Valor do BDI => | 64.92 |  | Valor com BDI => |  | 282.79
8.1.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1561 | Próprio | REGISTRO ESFERA PPR 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 87.49 | 87.49
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1838 | 38.1393 | 7.01
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1838 | 31.2883 | 5.7508
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.041 | 68.52 | 2.8093
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0184 | 2.38 | 0.043792
Insumo | 00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Material |  | UN | 0.1543 | 19.74 | 3.0459
Insumo | COT 6.250 | Próprio | REGISTRO ESFERA PPR 3/4" | Equipamento |  | UND | 1 | 68.84 | 68.84
|  |  |  | MO sem LS => | 9.54 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 9.548
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.07 |  | Valor com BDI => |  | 113.56
8.1.53 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1470 | Próprio | BOMBA CENTRIFUGA - ROTOR FECHADO (VAZÃO 4,72 L/H - HMAN - 6,90MCA) - (BC-92 T 1A-SCHNEIDER - 3/4CV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Bombas Hidráulicas - Centrífugas, Horizontais e Submersíveis |  | UN | 1 | 2115 | 2115
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.633 | 42.8573 | 27.1287
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.633 | 32.2766 | 20.4311
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.1146 | 31.2883 | 66.1621
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.1146 | 38.1393 | 80.6493
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 4 | 0.27 | 1.08
Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | Material |  | M | 0.2 | 3.55 | 0.71
Insumo | COT 6.247 | Próprio | BOMBA CENTRIFUGA - ROTOR FECHADO (VAZÃO 4,72 L/H - HMAN - 6,90MCA) - (BC-92 T 1A-SCHNEIDER - 3/4CV) | Material |  | UND | 1 | 1913.68 | 1913.68
Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material |  | UN | 4 | 1.29 | 5.16
|  |  |  | MO sem LS => | 145.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 145.6342
|  |  |  | Valor do BDI => | 630.27 |  | Valor com BDI => |  | 2745.27
8.1.54 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1562 | Próprio | PRESSOSTATO COM MANOMETRO ACOPLADO - PS 1100M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado |  | UN | 1 | 400.91 | 400.91
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.843 | 31.2883 | 26.376
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.843 | 38.1393 | 32.1514
Insumo | COT 6.251 | Próprio | PRESSOSTATO COM MANOMETRO ACOPLADO - PS 1100M | Material |  | UND | 1 | 342.34 | 342.34
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.012 | 4.16 | 0.04992
|  |  |  | MO sem LS => | 43.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 43.7918
|  |  |  | Valor do BDI => | 119.47 |  | Valor com BDI => |  | 520.38
8.1.62 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1295 | Próprio | VALVULA MOTORIZADA DE DUAS VIAS 32 MM | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 570.1 | 570.1
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3398 | 31.2883 | 10.6317
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3398 | 38.1393 | 12.9597
Insumo | COT 10.59 | Próprio | VALVULA MOTORIZADA DE DUAS VIAS 32 MM | Material |  | UN | 1 | 546.12 | 546.12
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.024 | 16.34 | 0.39216
|  |  |  | MO sem LS => | 17.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.6518
|  |  |  | Valor do BDI => | 169.89 |  | Valor com BDI => |  | 739.99
8.2.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 6.158 | Próprio | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL, RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 1,60X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,6 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 1637.29 | 1637.29
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 15.5569 | 33.9009 | 527.3946
Composição Auxiliar | 97733 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas |  | m³ | 0.00672 | 3804.6233 | 25.5671
Composição Auxiliar | 97734 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas |  | m³ | 0.0504 | 3361.8613 | 169.4378
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.01106 | 171.203 | 1.8935
Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.34832 | 674.2527 | 234.8557
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.04592 | 467.5799 | 21.4713
Composição Auxiliar | 101617 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas |  | m² | 1.47 | 4.417 | 6.4929
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.02268 | 76.7933 | 1.7417
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.10948 | 430.741 | 47.1575
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 12.2233 | 29.5219 | 360.8536
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.00756 | 6.82 | 0.051559
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0175 | 11.64 | 0.2037
Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material |  | UN | 399.5008 | 0.56 | 223.7204
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.61824 | 23.48 | 14.5163
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.19712 | 2.89 | 0.56968
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.16576 | 8.25 | 1.3675
|  |  |  | MO sem LS => | 789.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 789.1427
|  |  |  | Valor do BDI => | 487.91 |  | Valor com BDI => |  | 2125.2
9.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C001 | Próprio | UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR MODULAR - 25TR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 70049.73 | 70049.73
Insumo | B.01.000.010101 | CPOS/CDHU | Ajudante geral | Mão de Obra |  | H | 240 | 21.19 | 5085.6
Insumo | S.01.000.080351 | CPOS/CDHU | Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg | Material |  | H | 4 | 254.28 | 1017.12
Insumo | B.01.000.010506 | CPOS/CDHU | Montador | Mão de Obra |  | H | 80 | 38.23 | 3058.4
Insumo | COT 10.153 | Próprio | UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR MODULAR CONTRUÍDA EM PAINEIS DE POLIURETANO EXPANDIDO ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, MONTAGEM VERTICAL, DESCARGA HORIZONTAL, CAPACIDADE DE 25TR, VAZÃO DE AR DE 17.000 M³/H, PRESSÃO ESTÁTICA DISPONÍVEL DE 25 MMCA, COM FILTRO G4 + M5 INSTALADOS A MONTANTE DA SERPENTINA, COM MÓDULO, COM VÁLVULAS DE EXPANSÃO PARA INTERLIGAÇÃO AO CONDENSADOR VRF. | Equipamento |  | UND | 1 | 60680.21 | 60680.21
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 4 | 30.91 | 123.64
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 4 | 21.19 | 84.76
|  |  |  | MO sem LS => | 8352.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 8352.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 18983.47 |  | Valor com BDI => |  | 89033.2
9.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C002 | Próprio | UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR MODULAR - 45TR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 93504.29 | 93504.29
Insumo | COT 10.154 | Próprio | UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR MODULAR CONTRUÍDA EM PAINEIS DE POLIURETANO EXPANDIDO ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, MONTAGEM VERTICAL, DESCARGA HORIZONTAL, CAPACIDADE NOMINAL DE 45 TR, VAZÃO DE AR DE 27.200 M³/H, PRESSÃO ESTÁTICA DISPONÍVEL DE 25 MMCA, COM FILTRO G4 + M5 INSTALADOS A MONTANTE DA SERPENTINA, COM MÓDULO, COM VÁLVULAS DE EXPANSÃO PARA INTERLIGAÇÃO AO CONDENSADOR VRF. | Equipamento |  | UND | 1 | 84134.77 | 84134.77
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 4 | 30.91 | 123.64
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 4 | 21.19 | 84.76
Insumo | B.01.000.010506 | CPOS/CDHU | Montador | Mão de Obra |  | H | 80 | 38.23 | 3058.4
Insumo | B.01.000.010101 | CPOS/CDHU | Ajudante geral | Mão de Obra |  | H | 240 | 21.19 | 5085.6
Insumo | S.01.000.080351 | CPOS/CDHU | Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg | Material |  | H | 4 | 254.28 | 1017.12
|  |  |  | MO sem LS => | 8352.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 8352.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 25339.66 |  | Valor com BDI => |  | 118843.95
9.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1563 | Próprio | AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO DO TIPO MOLA SIMPLES HELICOIDAL, FREQUÊNCIA DE 4 A 6 HZ. CARGA DE 70 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 184.94 | 184.94
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.319 | 42.565 | 13.5782
Composição Auxiliar | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.319 | 30.4356 | 9.709
Insumo | COT 10.239 | Próprio | AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO DO TIPO MOLA SIMPLES HELICOIDAL, FREQUÊNCIA DE 4 A 6 HZ. CARGA DE 70 KG | Material |  | UND | 1 | 161.66 | 161.66
|  |  |  | MO sem LS => | 17.75 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 17.7589
|  |  |  | Valor do BDI => | 50.12 |  | Valor com BDI => |  | 235.06
9.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C003 | Próprio | VÁLVULA DE EXPANSÃO PARA CONEXÃO AHU X VRV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 | Instalações de ar condicionado |  | UN | 1 | 4513.54 | 4513.54
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.3082 | 30.7458 | 40.2217
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.3082 | 42.565 | 55.6836
Insumo | COT 10.155 | Próprio | VÁLVULA DE EXPANSÃO PARA CONEXÃO AHU X VRV | Equipamento |  | UND | 1 | 4417.64 | 4417.64
|  |  |  | MO sem LS => | 71.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 71.7035
|  |  |  | Valor do BDI => | 1223.17 |  | Valor com BDI => |  | 5736.71
9.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C004 | Próprio | KIT CONTROLBOX PARA CONEXÃO AHU X VRV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 | Instalações de ar condicionado |  | UN | 1 | 3958.63 | 3958.63
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.3082 | 42.565 | 55.6836
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.3082 | 30.7458 | 40.2217
Insumo | COT 10.156 | Próprio | KIT CONTROLBOX PARA CONEXÃO AHU X VRV | Equipamento |  | UND | 1 | 3862.73 | 3862.73
|  |  |  | MO sem LS => | 71.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 71.7035
|  |  |  | Valor do BDI => | 1072.79 |  | Valor com BDI => |  | 5031.42
9.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C005 | Próprio | UNIDADE EVAPORADORA VRF TIPO HIWALL, CAPACIDADE NOMINAL DE 0,8 HP (7.680 BTU/H) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 43.08 |  | UN | 1 | 3455.3 | 3455.3
Insumo | COT 10.157 | Próprio | UNIDADE EVAPORADORA VRF TIPO HIWALL, CAPACIDADE NOMINAL DE 0,8 HP (7.680 BTU/H) | Equipamento |  | UND | 1 | 2618.52 | 2618.52
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 7 | 30.91 | 216.37
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 7 | 21.19 | 148.33
Insumo | B.01.000.010117 | CPOS/CDHU | Eletrotécnico montador | Mão de Obra |  | H | 7 | 67.44 | 472.08
|  |  |  | MO sem LS => | 836.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 836.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 936.38 |  | Valor com BDI => |  | 4391.68
9.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C006 | Próprio | UNIDADE EVAPORADORA VRF TIPO HIWALL, CAPACIDADE NOMINAL DE 1,6 HP (15.400 BTU/H) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 43.08 |  | UN | 1 | 3801.52 | 3801.52
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 7 | 21.19 | 148.33
Insumo | B.01.000.010117 | CPOS/CDHU | Eletrotécnico montador | Mão de Obra |  | H | 7 | 67.44 | 472.08
Insumo | COT 10.158 | Próprio | UNIDADE EVAPORADORA VRF TIPO HIWALL, CAPACIDADE NOMINAL DE 1,6 HP (15.400 BTU/H) | Equipamento |  | UND | 1 | 2964.74 | 2964.74
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 7 | 30.91 | 216.37
|  |  |  | MO sem LS => | 836.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 836.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 1030.21 |  | Valor com BDI => |  | 4831.73
9.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C007 | Próprio | UNIDADE EVAPORADORA VRF TIPO HIWALL, CAPACIDADE NOMINAL DE 2,0 HP (19.200 BTU/H) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 43.08 |  | UN | 1 | 4247.47 | 4247.47
Insumo | COT 10.159 | Próprio | UNIDADE EVAPORADORA VRF TIPO HIWALL, CAPACIDADE NOMINAL DE 2,0 HP (19.200 BTU/H) | Equipamento |  | UND | 1 | 3410.69 | 3410.69
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 7 | 21.19 | 148.33
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 7 | 30.91 | 216.37
Insumo | B.01.000.010117 | CPOS/CDHU | Eletrotécnico montador | Mão de Obra |  | H | 7 | 67.44 | 472.08
|  |  |  | MO sem LS => | 836.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 836.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 1151.06 |  | Valor com BDI => |  | 5398.53
9.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C008 | Próprio | UNIDADE EVAPORADORA VRF TIPO CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE NOMINAL DE 2,0 HP (19.200 BTU/H) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 43.08 |  | UN | 1 | 4806.85 | 4806.85
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 7 | 30.91 | 216.37
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 7 | 21.19 | 148.33
Insumo | COT 10.160 | Próprio | UNIDADE EVAPORADORA VRF TIPO CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE NOMINAL DE 2,0 HP (19.200 BTU/H) | Equipamento |  | UND | 1 | 3970.07 | 3970.07
Insumo | B.01.000.010117 | CPOS/CDHU | Eletrotécnico montador | Mão de Obra |  | H | 7 | 67.44 | 472.08
|  |  |  | MO sem LS => | 836.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 836.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 1302.65 |  | Valor com BDI => |  | 6109.5
9.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C009 | Próprio | UNIDADE EVAPORADORA VRF TIPO CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE NOMINAL DE 2,5 HP (24.000 BTU/H) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 43.08 |  | UN | 1 | 5225.75 | 5225.75
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 7 | 30.91 | 216.37
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 7 | 21.19 | 148.33
Insumo | B.01.000.010117 | CPOS/CDHU | Eletrotécnico montador | Mão de Obra |  | H | 7 | 67.44 | 472.08
Insumo | COT 10.161 | Próprio | UNIDADE EVAPORADORA VRF TIPO CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE NOMINAL DE 2,5 HP (24.000 BTU/H) | Equipamento |  | UND | 1 | 4388.97 | 4388.97
|  |  |  | MO sem LS => | 836.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 836.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 1416.17 |  | Valor com BDI => |  | 6641.92
9.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C010 | Próprio | UNIDADE EVAPORADORA VRF TIPO CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE NOMINAL DE 3,2 HP (30.720 BTU/H) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 43.08 |  | UN | 1 | 5312.51 | 5312.51
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 7 | 30.91 | 216.37
Insumo | B.01.000.010117 | CPOS/CDHU | Eletrotécnico montador | Mão de Obra |  | H | 7 | 67.44 | 472.08
Insumo | COT 10.162 | Próprio | UNIDADE EVAPORADORA VRF TIPO CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE NOMINAL DE 3,2 HP (30.720 BTU/H) | Equipamento |  | UND | 1 | 4475.73 | 4475.73
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 7 | 21.19 | 148.33
|  |  |  | MO sem LS => | 836.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 836.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 1439.69 |  | Valor com BDI => |  | 6752.2
9.1.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C011 | Próprio | UNIDADE CONDENSADORA VRF, DESCARGA HORIZONTAL, LINHA VRV FIT, QUENTE E FRIO, CAPACIDADE NOMINAL DE 8,0 HP. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 43.08 |  | UN | 1 | 23703.3 | 23703.3
Insumo | COT 10.168 | Próprio | UNIDADE CONDENSADORA VRF, DESCARGA HORIZONTAL, LINHA VRV FIT, QUENTE E FRIO, CAPACIDADE NOMINAL DE 8,0 HP | Equipamento |  | UND | 1 | 22746.98 | 22746.98
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 8 | 21.19 | 169.52
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 8 | 30.91 | 247.28
Insumo | B.01.000.010117 | CPOS/CDHU | Eletrotécnico montador | Mão de Obra |  | H | 8 | 67.44 | 539.52
|  |  |  | MO sem LS => | 956.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 956.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 6423.59 |  | Valor com BDI => |  | 30126.89
9.1.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C012 | Próprio | UNIDADE CONDENSADORA VRF, DESCARGA AXIAL, LINHA VRV 6, QUENTE E FRIO, CAPACIDADE NOMINAL DE 12,0 HP. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 43.08 |  | UN | 1 | 39076.19 | 39076.19
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 8 | 30.91 | 247.28
Insumo | COT 10.169 | Próprio | UNIDADE CONDENSADORA VRF, DESCARGA AXIAL, LINHA VRV 6, QUENTE E FRIO, CAPACIDADE NOMINAL DE 12,0 HP | Equipamento |  | UND | 1 | 38119.87 | 38119.87
Insumo | B.01.000.010117 | CPOS/CDHU | Eletrotécnico montador | Mão de Obra |  | H | 8 | 67.44 | 539.52
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 8 | 21.19 | 169.52
|  |  |  | MO sem LS => | 956.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 956.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 10589.64 |  | Valor com BDI => |  | 49665.83
9.1.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C013 | Próprio | UNIDADE CONDENSADORA VRF, DESCARGA AXIAL, LINHA VRV 6, QUENTE E FRIO, CAPACIDADE NOMINAL DE 14,0 HP. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 43.08 |  | UN | 1 | 45199.32 | 45199.32
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 8 | 21.19 | 169.52
Insumo | COT 10.170 | Próprio | UNIDADE CONDENSADORA VRF, DESCARGA AXIAL, LINHA VRV 6, QUENTE E FRIO, CAPACIDADE NOMINAL DE 14,0 HP | Equipamento |  | UND | 1 | 44243 | 44243
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 8 | 30.91 | 247.28
Insumo | B.01.000.010117 | CPOS/CDHU | Eletrotécnico montador | Mão de Obra |  | H | 8 | 67.44 | 539.52
|  |  |  | MO sem LS => | 956.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 956.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 12249.01 |  | Valor com BDI => |  | 57448.33
9.1.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C014 | Próprio | UNIDADE CONDENSADORA VRF, DESCARGA AXIAL, LINHA VRV 6, QUENTE E FRIO, CAPACIDADE NOMINAL DE 20,0 HP. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 43.08 |  | UN | 1 | 57492.04 | 57492.04
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 8 | 21.19 | 169.52
Insumo | B.01.000.010117 | CPOS/CDHU | Eletrotécnico montador | Mão de Obra |  | H | 8 | 67.44 | 539.52
Insumo | COT 10.171 | Próprio | UNIDADE CONDENSADORA VRF, DESCARGA AXIAL, LINHA VRV 6, QUENTE E FRIO, CAPACIDADE NOMINAL DE 20,0 HP | Equipamento |  | UND | 1 | 56535.72 | 56535.72
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 8 | 30.91 | 247.28
|  |  |  | MO sem LS => | 956.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 956.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 15580.34 |  | Valor com BDI => |  | 73072.38
9.1.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C015 | Próprio | UNIDADE CONDENSADORA VRF, DESCARGA AXIAL, LINHA VRV 6, QUENTE E FRIO, CAPACIDADE NOMINAL DE 24,0 HP. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 43.08 |  | UN | 1 | 66901.19 | 66901.19
Insumo | COT 10.172 | Próprio | UNIDADE CONDENSADORA VRF, DESCARGA AXIAL, LINHA VRV 6, QUENTE E FRIO, CAPACIDADE NOMINAL DE 24,0 HP | Equipamento |  | UND | 1 | 65944.87 | 65944.87
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 8 | 21.19 | 169.52
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 8 | 30.91 | 247.28
Insumo | B.01.000.010117 | CPOS/CDHU | Eletrotécnico montador | Mão de Obra |  | H | 8 | 67.44 | 539.52
|  |  |  | MO sem LS => | 956.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 956.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 18130.22 |  | Valor com BDI => |  | 85031.41
9.1.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C016 | Próprio | UNIDADE CONDENSADORA VRF, DESCARGA AXIAL, LINHA VRV 6, QUENTE E FRIO, CAPACIDADE NOMINAL DE 26,0 HP. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 43.08 |  | UN | 1 | 71238.28 | 71238.28
Insumo | B.01.000.010117 | CPOS/CDHU | Eletrotécnico montador | Mão de Obra |  | H | 8 | 67.44 | 539.52
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 8 | 21.19 | 169.52
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 8 | 30.91 | 247.28
Insumo | COT 10.173 | Próprio | UNIDADE CONDENSADORA VRF, DESCARGA AXIAL, LINHA VRV 6, QUENTE E FRIO, CAPACIDADE NOMINAL DE 26,0 HP. | Equipamento |  | UND | 1 | 70281.96 | 70281.96
|  |  |  | MO sem LS => | 956.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 956.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 19305.57 |  | Valor com BDI => |  | 90543.85
9.1.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C017 | Próprio | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIWALL INVERTER, CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H, QUENTE E FRIO, COM CONDENSADORA DESCARGA HORIZONTAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 43.08 |  | UN | 1 | 5477.87 | 5477.87
Insumo | B.01.000.010117 | CPOS/CDHU | Eletrotécnico montador | Mão de Obra |  | H | 8 | 67.44 | 539.52
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 8 | 30.91 | 247.28
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 8 | 21.19 | 169.52
Insumo | COT 10.174 | Próprio | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIWALL INVERTER, CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H, QUENTE E FRIO, COM CONDENSADORA DESCARGA HORIZONTAL. | Equipamento |  | UND | 1 | 4521.55 | 4521.55
|  |  |  | MO sem LS => | 956.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 956.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 1484.5 |  | Valor com BDI => |  | 6962.37
9.1.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C018 | Próprio | GABINETE DE VENTILAÇÃO COM VENTILADOR, VAZÃO DE AR DE 900 M³/H, PRESSÃO ESTÁTICA DE 38 MMCA, COM FILTROS G4+M5, COM AMORTECEDORES TIPO MOLA (VER FOLHA DE DADOS PARA DESCRIÇÃO COMPLETA). - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 43.08 |  | UN | 1 | 7033.55 | 7033.55
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 8 | 30.91 | 247.28
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 8 | 21.19 | 169.52
Insumo | B.01.000.010117 | CPOS/CDHU | Eletrotécnico montador | Mão de Obra |  | H | 8 | 67.44 | 539.52
Insumo | COT 10.175 | Próprio | GABINETE DE VENTILAÇÃO COM VENTILADOR, VAZÃO DE AR DE 900 M³/H, PRESSÃO ESTÁTICA DE 38 MMCA, COM FILTROS G4+M5, COM AMORTECEDORES TIPO MOLA | Equipamento |  | UND | 1 | 6077.23 | 6077.23
|  |  |  | MO sem LS => | 956.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 956.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 1906.09 |  | Valor com BDI => |  | 8939.64
9.1.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C019 | Próprio | EXAUSTOR AXIAL, DIÂMETRO DE 150 MM, VAZÃO DE AR DE 150 M³/H. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 43.05 |  | UN | 1 | 246.74 | 246.74
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 1 | 30.91 | 30.91
Insumo | COT 10.176 | Próprio | EXAUSTOR AXIAL, DIÂMETRO DE 150 MM, VAZÃO DE AR DE 150 M³/H | Equipamento |  | UND | 1 | 194.64 | 194.64
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 1 | 21.19 | 21.19
|  |  |  | MO sem LS => | 52.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 52.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 66.86 |  | Valor com BDI => |  | 313.6
9.1.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C020 | Próprio | EXAUSTOR HELICOCENTRÍFUGO INLINE, SUPER SILENCE, DIÂMETRO DE 125 MM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 43.05 |  | UN | 1 | 891.72 | 891.72
Insumo | COT 10.177 | Próprio | EXAUSTOR HELICOCENTRÍFUGO INLINE, SUPER SILENCE, DIÂMETRO DE 125 MM | Equipamento |  | UND | 1 | 839.62 | 839.62
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 1 | 21.19 | 21.19
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 1 | 30.91 | 30.91
|  |  |  | MO sem LS => | 52.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 52.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 241.65 |  | Valor com BDI => |  | 1133.37
9.1.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C021 | Próprio | EXAUSTOR HELICOCENTRÍFUGO INLINE, SUPER SILENCE, DIÂMETRO DE 150 MM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 43.05 |  | UN | 1 | 998.49 | 998.49
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 1 | 21.19 | 21.19
Insumo | COT 10.178 | Próprio | EXAUSTOR HELICOCENTRÍFUGO INLINE, SUPER SILENCE, DIÂMETRO DE 150 MM | Equipamento |  | UND | 1 | 946.39 | 946.39
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 1 | 30.91 | 30.91
|  |  |  | MO sem LS => | 52.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 52.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 270.59 |  | Valor com BDI => |  | 1269.08
9.1.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C022 | Próprio | EXAUSTOR HELICOCENTRÍFUGO INLINE, SUPER SILENCE, DIÂMETRO DE 250 MM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 43.05 |  | UN | 1 | 3711.75 | 3711.75
Insumo | COT 10.179 | Próprio | EXAUSTOR HELICOCENTRÍFUGO INLINE, SUPER SILENCE, DIÂMETRO DE 250 MM. | Equipamento |  | UND | 1 | 3659.65 | 3659.65
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 1 | 21.19 | 21.19
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 1 | 30.91 | 30.91
|  |  |  | MO sem LS => | 52.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 52.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 1005.88 |  | Valor com BDI => |  | 4717.63
9.1.29 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C023 | Próprio | VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO INLINE, SUPER SILENCE, DIÂMETRO DE 200 MM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 43.05 |  | UN | 1 | 1336.76 | 1336.76
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 1 | 21.19 | 21.19
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 1 | 30.91 | 30.91
Insumo | COT 10.180 | Próprio | VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO INLINE, SUPER SILENCE, DIÂMETRO DE 200 MM | Equipamento |  | UND | 1 | 1284.66 | 1284.66
|  |  |  | MO sem LS => | 52.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 52.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 362.26 |  | Valor com BDI => |  | 1699.02
9.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1392 | Próprio | INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26 - SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO. | Dutos para ar condicionado |  | m² | 1 | 216.44 | 216.44
Composição Auxiliar | EST 0.1393 | Próprio | FABRICAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26. | Dutos para ar condicionado |  | m² | 1.0743 | 118.5916 | 127.403
Composição Auxiliar | 96559 | SINAPI | SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 35 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | m² | 1 | 38.3643 | 38.3643
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6095 | 30.7458 | 18.7396
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6095 | 39.587 | 24.1283
Insumo | COT 10.107 | Próprio | FITA DE VEDACAO ADESIVA, EM ESPUMA POLIETILENO. | Material |  | M | 1 | 2.52 | 2.52
Insumo | COT 5.724 | Próprio | PARAFUSO GALVAN. CABEÇA LENTILHA 1/4"X5/8" | Material |  | UN | 3.7037 | 0.26 | 0.96296
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 3.7037 | 0.27 | 1
Insumo | COT 5.668 | Próprio | ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/4" | Material |  | UN | 7.4074 | 0.13 | 0.96296
Insumo | COT 10.108 | Próprio | SILICONE NEUTRO ALTA TEMPERATURA 280G | Material |  | UN | 0.0401 | 58.94 | 2.3635
|  |  |  | MO sem LS => | 99.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 99.8929
|  |  |  | Valor do BDI => | 64.5 |  | Valor com BDI => |  | 280.94
9.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1390 | Próprio | INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24 - SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO. | Dutos para ar condicionado |  | m² | 1 | 188.49 | 188.49
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4045 | 30.7458 | 12.4367
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4045 | 39.587 | 16.0129
Composição Auxiliar | EST 0.1391 | Próprio | FABRICAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24. | Dutos para ar condicionado |  | m² | 1.0743 | 106.7106 | 114.6392
Composição Auxiliar | 96560 | SINAPI | SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 55 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | m² | 1 | 38.9997 | 38.9997
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 1.9231 | 0.27 | 0.51924
Insumo | COT 5.668 | Próprio | ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/4" | Material |  | UN | 3.8462 | 0.13 | 0.50001
Insumo | COT 10.107 | Próprio | FITA DE VEDACAO ADESIVA, EM ESPUMA POLIETILENO. | Material |  | M | 1 | 2.52 | 2.52
Insumo | COT 10.108 | Próprio | SILICONE NEUTRO ALTA TEMPERATURA 280G | Material |  | UN | 0.0401 | 58.94 | 2.3635
Insumo | COT 5.724 | Próprio | PARAFUSO GALVAN. CABEÇA LENTILHA 1/4"X5/8" | Material |  | UN | 1.9231 | 0.26 | 0.50001
|  |  |  | MO sem LS => | 77.49 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 77.497
|  |  |  | Valor do BDI => | 56.17 |  | Valor com BDI => |  | 244.66
9.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1388 | Próprio | INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22 - SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO. | Dutos para ar condicionado |  | m² | 1 | 190.9 | 190.9
Composição Auxiliar | 96560 | SINAPI | SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 55 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | m² | 1 | 38.9997 | 38.9997
Composição Auxiliar | EST 0.1389 | Próprio | FABRICAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22. | Dutos para ar condicionado |  | m² | 1.0743 | 113.2391 | 121.6528
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3458 | 39.587 | 13.6892
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3458 | 30.7458 | 10.6319
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 1.3333 | 0.27 | 0.35999
Insumo | COT 5.668 | Próprio | ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/4" | Material |  | UN | 2.6 | 0.13 | 0.338
Insumo | COT 10.108 | Próprio | SILICONE NEUTRO ALTA TEMPERATURA 280G | Material |  | UN | 0.0401 | 58.94 | 2.3635
Insumo | COT 10.107 | Próprio | FITA DE VEDACAO ADESIVA, EM ESPUMA POLIETILENO. | Material |  | M | 1 | 2.52 | 2.52
Insumo | COT 5.724 | Próprio | PARAFUSO GALVAN. CABEÇA LENTILHA 1/4"X5/8" | Material |  | UN | 1.3333 | 0.26 | 0.34666
|  |  |  | MO sem LS => | 68.64 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 68.647
|  |  |  | Valor do BDI => | 56.88 |  | Valor com BDI => |  | 247.78
9.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1472 | Próprio | INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 20 - SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO. | Dutos para ar condicionado |  | m² | 1 | 198.42 | 198.42
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3458 | 30.7458 | 10.6319
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3458 | 39.587 | 13.6892
Composição Auxiliar | EST 10.26 | Próprio | FABRICAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 20. | Dutos para ar condicionado |  | m² | 1.0743 | 120.2439 | 129.178
Composição Auxiliar | 96560 | SINAPI | SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 55 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | m² | 1 | 38.9997 | 38.9997
Insumo | COT 5.724 | Próprio | PARAFUSO GALVAN. CABEÇA LENTILHA 1/4"X5/8" | Material |  | UN | 1.3333 | 0.26 | 0.34666
Insumo | COT 10.108 | Próprio | SILICONE NEUTRO ALTA TEMPERATURA 280G | Material |  | UN | 0.0401 | 58.94 | 2.3635
Insumo | COT 5.668 | Próprio | ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/4" | Material |  | UN | 2.6 | 0.13 | 0.338
Insumo | COT 10.107 | Próprio | FITA DE VEDACAO ADESIVA, EM ESPUMA POLIETILENO. | Material |  | M | 1 | 2.52 | 2.52
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 1.3333 | 0.27 | 0.35999
|  |  |  | MO sem LS => | 68.64 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 68.647
|  |  |  | Valor do BDI => | 59.13 |  | Valor com BDI => |  | 257.55
9.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C024 | Próprio | INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO ISOLADO - DN 100 MM (4") | Dutos para ar condicionado |  | M | 1 | 66.54 | 66.54
Composição Auxiliar | EST 0.1564 | Próprio | FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIÂMETRO 109 MM OU 4", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 40.5026 | 40.5026
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1631 | 30.7458 | 5.0146
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1631 | 39.587 | 6.4566
Insumo | Q.04.000.031400 | CPOS/CDHU | Duto flexível em alumínio, seção circular, isolado termicamente com lã de vidro de 25 mm; ref. Isodec RT 10 cm (4") Multivac ou equivalente | Material |  | M | 1.05 | 13.88 | 14.574
|  |  |  | MO sem LS => | 34.78 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 34.7852
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.83 |  | Valor com BDI => |  | 86.37
9.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C025 | Próprio | INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO ISOLADO - DN 150 MM | Dutos para ar condicionado |  | M | 1 | 73.91 | 73.91
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1631 | 39.587 | 6.4566
Composição Auxiliar | EST 0.1564 | Próprio | FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIÂMETRO 109 MM OU 4", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 40.5026 | 40.5026
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1631 | 30.7458 | 5.0146
Insumo | Q.04.000.031401 | CPOS/CDHU | Duto flexível em alumínio, seção circular, isolado termicamente com lã de vidro de 25 mm; ref. Isodec RT 15 cm (6") Multivac ou equivalente | Material |  | M | 1.05 | 20.9 | 21.945
|  |  |  | MO sem LS => | 34.78 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 34.7852
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.02 |  | Valor com BDI => |  | 95.93
9.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C026 | Próprio | INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO ISOLADO - DN 350 MM | Dutos para ar condicionado |  | M | 1 | 97.06 | 97.06
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1631 | 39.587 | 6.4566
Composição Auxiliar | EST 0.1564 | Próprio | FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIÂMETRO 109 MM OU 4", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 40.5026 | 40.5026
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1631 | 30.7458 | 5.0146
Insumo | COT 10.207 | Próprio | DUTO FLEXÍVEL EM ALUMÍNIO, SEÇÃO CIRCULAR, ISOLADO TERMICAMENTE COM LÃ DE VIDRO DE 25 MM; DIAMETRO DE 35 CM | Equipamento |  | M | 1.05 | 42.94 | 45.087
|  |  |  | MO sem LS => | 34.78 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 34.7852
|  |  |  | Valor do BDI => | 28.92 |  | Valor com BDI => |  | 125.98
9.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1473 | Próprio | INSTALAÇÃO DE COLARINHO DE AÇO GALVANIZADO DN 100 MM PARA DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO. | Dutos para ar condicionado |  | UN | 1 | 31.69 | 31.69
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2265 | 39.587 | 8.9664
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2265 | 30.7458 | 6.9639
Insumo | COT 10.208 | Próprio | COLARINHO SEM REGISTRO, DE ACO GALVANIZADO DN 100MM PARA CONEXAO DE DUTO FLEXIVEL | Material |  | UND | 1 | 10.18 | 10.18
Insumo | COT 10.209 | Próprio | FITA ADESIVA ALUMINIZADA BOPP, L = 50 MM | Material |  | M | 3.4243 | 1.63 | 5.5816
|  |  |  | MO sem LS => | 11.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.7401
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.44 |  | Valor com BDI => |  | 41.13
9.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1474 | Próprio | INSTALAÇÃO DE COLARINHO DE AÇO GALVANIZADO DN 125 MM PARA DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO. | Dutos para ar condicionado |  | UN | 1 | 33.08 | 33.08
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2265 | 39.587 | 8.9664
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2265 | 30.7458 | 6.9639
Insumo | COT 10.209 | Próprio | FITA ADESIVA ALUMINIZADA BOPP, L = 50 MM | Material |  | M | 4.1155 | 1.63 | 6.7083
Insumo | COT 10.210 | Próprio | COLARINHO SEM REGISTRO, DE ACO GALVANIZADO DN 125 MM PARA DUTO FLEXIVEL | Material |  | UND | 1 | 10.45 | 10.45
|  |  |  | MO sem LS => | 11.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.7401
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.86 |  | Valor com BDI => |  | 42.94
9.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1475 | Próprio | INSTALAÇÃO DE COLARINHO DE AÇO GALVANIZADO DN 150 MM PARA DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO. | Dutos para ar condicionado |  | UN | 1 | 37.98 | 37.98
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2265 | 30.7458 | 6.9639
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2265 | 39.587 | 8.9664
Insumo | COT 10.209 | Próprio | FITA ADESIVA ALUMINIZADA BOPP, L = 50 MM | Material |  | M | 5.058 | 1.63 | 8.2445
Insumo | COT 10.211 | Próprio | COLARINHO SEM REGISTRO, DE ACO GALVANIZADO DN 150 MM PARA DUTO FLEXIVEL | Material |  | UND | 1 | 13.81 | 13.81
|  |  |  | MO sem LS => | 11.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.7401
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.31 |  | Valor com BDI => |  | 49.29
9.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1476 | Próprio | INSTALAÇÃO DE COLARINHO DE AÇO GALVANIZADO DN 350 MM PARA DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO. | Dutos para ar condicionado |  | UN | 1 | 56.83 | 56.83
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2265 | 30.7458 | 6.9639
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2265 | 39.587 | 8.9664
Insumo | COT 10.212 | Próprio | COLARINHO SEM REGISTRO, DE ACO GALVANIZADO DN 350 MM PARA DUTO FLEXIVEL | Material |  | UND | 1 | 22.26 | 22.26
Insumo | COT 10.209 | Próprio | FITA ADESIVA ALUMINIZADA BOPP, L = 50 MM | Material |  | M | 11.4354 | 1.63 | 18.6397
|  |  |  | MO sem LS => | 11.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.7401
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.93 |  | Valor com BDI => |  | 73.76
9.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1477 | Próprio | DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, ALTA INDUÇÃO - DIMENSÕES DE 775MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 | Instalações de ar condicionado |  | UN | 1 | 2051.19 | 2051.19
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.3082 | 42.565 | 55.6836
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.3082 | 30.7458 | 40.2217
Insumo | COT 10.181 | Próprio | DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, ALTA INDUÇÃO - DIMENSÕES DE 775MM | Equipamento |  | UND | 1 | 1954.3 | 1954.3
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0.04 | 24.62 | 0.9848
|  |  |  | MO sem LS => | 71.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 71.7035
|  |  |  | Valor do BDI => | 611.25 |  | Valor com BDI => |  | 2662.44
9.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1478 | Próprio | DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 4 VIAS, COM REGISTRO E CAIXA PLENUM COLARINHO DIÂMETRO DE 350MM - TAMANHO 7 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 | Instalações de ar condicionado |  | UN | 1 | 1128.02 | 1128.02
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.3082 | 30.7458 | 40.2217
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.3082 | 42.565 | 55.6836
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0.04 | 24.62 | 0.9848
Insumo | COT 10.182 | Próprio | DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 4 VIAS, COM REGISTRO E CAIXA PLENUM COLARINHO DIÂMETRO DE 350MM - TAMANHO 7 | Equipamento |  | UND | 1 | 1031.13 | 1031.13
|  |  |  | MO sem LS => | 71.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 71.7035
|  |  |  | Valor do BDI => | 336.14 |  | Valor com BDI => |  | 1464.16
9.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1479 | Próprio | DIFUSOR CIRCULAR EM PLÁSTICO ABS, COM DISCO CENTRAL REGULÁVEL - DIÂMETRO DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 | Instalações de ar condicionado |  | UN | 1 | 146.24 | 146.24
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.3082 | 42.565 | 55.6836
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.3082 | 30.7458 | 40.2217
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0.04 | 24.62 | 0.9848
Insumo | COT 10.183 | Próprio | DIFUSOR CIRCULAR EM PLÁSTICO ABS, COM DISCO CENTRAL REGULÁVEL - DIÂMETRO DE 100MM. | Equipamento |  | UND | 1 | 49.35 | 49.35
|  |  |  | MO sem LS => | 71.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 71.7035
|  |  |  | Valor do BDI => | 43.57 |  | Valor com BDI => |  | 189.81
9.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1480 | Próprio | DIFUSOR CIRCULAR EM PLÁSTICO ABS, COM DISCO CENTRAL REGULÁVEL - DIÂMETRO DE 125MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 | Instalações de ar condicionado |  | UN | 1 | 149.64 | 149.64
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.3082 | 30.7458 | 40.2217
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.3082 | 42.565 | 55.6836
Insumo | COT 10.184 | Próprio | DIFUSOR CIRCULAR EM PLÁSTICO ABS, COM DISCO CENTRAL REGULÁVEL - DIÂMETRO DE 125MM | Equipamento |  | UND | 1 | 52.75 | 52.75
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0.04 | 24.62 | 0.9848
|  |  |  | MO sem LS => | 71.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 71.7035
|  |  |  | Valor do BDI => | 44.59 |  | Valor com BDI => |  | 194.23
9.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1481 | Próprio | DIFUSOR CIRCULAR EM PLÁSTICO ABS, COM DISCO CENTRAL REGULÁVEL - DIÂMETRO DE 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 | Instalações de ar condicionado |  | UN | 1 | 164.19 | 164.19
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.3082 | 30.7458 | 40.2217
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.3082 | 42.565 | 55.6836
Insumo | COT 10.185 | Próprio | DIFUSOR CIRCULAR EM PLÁSTICO ABS, COM DISCO CENTRAL REGULÁVEL - DIÂMETRO DE 150MM | Equipamento |  | UND | 1 | 67.3 | 67.3
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0.04 | 24.62 | 0.9848
|  |  |  | MO sem LS => | 71.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 71.7035
|  |  |  | Valor do BDI => | 48.92 |  | Valor com BDI => |  | 213.11
9.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1482 | Próprio | ATENUADOR DE RUÍDO DE CÉLULAS 200MM, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - DIMENSÕES DE 1200X600X900MM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 | Instalações de ar condicionado |  | UN | 1 | 5304.5 | 5304.5
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.3082 | 30.7458 | 40.2217
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.3082 | 42.565 | 55.6836
Insumo | COT 10.186 | Próprio | ATENUADOR DE RUÍDO DE CÉLULAS 200MM, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - DIMENSÕES DE 1200X600X900MM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO). | Equipamento |  | UND | 1 | 5207.61 | 5207.61
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0.04 | 24.62 | 0.9848
|  |  |  | MO sem LS => | 71.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 71.7035
|  |  |  | Valor do BDI => | 1580.74 |  | Valor com BDI => |  | 6885.24
9.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1483 | Próprio | ATENUADOR DE RUÍDO DE CÉLULAS 200MM, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - DIMENSÕES DE 1600X600X900MM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 | Instalações de ar condicionado |  | UN | 1 | 6716.99 | 6716.99
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.3082 | 42.565 | 55.6836
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.3082 | 30.7458 | 40.2217
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0.04 | 24.62 | 0.9848
Insumo | COT 10.187 | Próprio | ATENUADOR DE RUÍDO DE CÉLULAS 200MM, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - DIMENSÕES DE 1600X600X900MM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO) | Equipamento |  | UND | 1 | 6620.1 | 6620.1
|  |  |  | MO sem LS => | 71.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 71.7035
|  |  |  | Valor do BDI => | 2001.66 |  | Valor com BDI => |  | 8718.65
9.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1484 | Próprio | DAMPER REGULADOR DE VAZÃO DE AR, LÂMINAS OPOSTAS - DIMENSÕES DE 750X400MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 | Instalações de ar condicionado |  | UN | 1 | 951.19 | 951.19
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.6375 | 30.7458 | 81.0921
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.6375 | 42.565 | 112.2653
Insumo | COT 10.108 | Próprio | SILICONE NEUTRO ALTA TEMPERATURA 280G | Material |  | UN | 0.1204 | 58.94 | 7.0964
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0.04 | 24.62 | 0.9848
Insumo | COT 10.188 | Próprio | DAMPER REGULADOR DE VAZÃO DE AR, LÂMINAS OPOSTAS - DIMENSÕES DE 750X400MM | Equipamento |  | UND | 1 | 749.76 | 749.76
|  |  |  | MO sem LS => | 144.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 144.5636
|  |  |  | Valor do BDI => | 283.45 |  | Valor com BDI => |  | 1234.64
9.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1485 | Próprio | DAMPER REGULADOR DE VAZÃO DE AR, LÂMINAS OPOSTAS - DIMENSÕES DE 1200X600MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 | Instalações de ar condicionado |  | UN | 1 | 1336.43 | 1336.43
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.6375 | 30.7458 | 81.0921
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.6375 | 42.565 | 112.2653
Insumo | COT 10.189 | Próprio | DAMPER REGULADOR DE VAZÃO DE AR, LÂMINAS OPOSTAS - DIMENSÕES DE 1200X600MM | Equipamento |  | UND | 1 | 1135 | 1135
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0.04 | 24.62 | 0.9848
Insumo | COT 10.108 | Próprio | SILICONE NEUTRO ALTA TEMPERATURA 280G | Material |  | UN | 0.1204 | 58.94 | 7.0964
|  |  |  | MO sem LS => | 144.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 144.5636
|  |  |  | Valor do BDI => | 398.25 |  | Valor com BDI => |  | 1734.68
9.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1486 | Próprio | DAMPER REGULADOR DE VAZÃO DE AR, LÂMINAS OPOSTAS - DIMENSÕES DE 1500X700MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 | Instalações de ar condicionado |  | UN | 1 | 1730.07 | 1730.07
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.6375 | 42.565 | 112.2653
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.6375 | 30.7458 | 81.0921
Insumo | COT 10.190 | Próprio | DAMPER REGULADOR DE VAZÃO DE AR, LÂMINAS OPOSTAS - DIMENSÕES DE 1500X700MM | Equipamento |  | UND | 1 | 1528.64 | 1528.64
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0.04 | 24.62 | 0.9848
Insumo | COT 10.108 | Próprio | SILICONE NEUTRO ALTA TEMPERATURA 280G | Material |  | UN | 0.1204 | 58.94 | 7.0964
|  |  |  | MO sem LS => | 144.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 144.5636
|  |  |  | Valor do BDI => | 515.56 |  | Valor com BDI => |  | 2245.63
9.3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1487 | Próprio | CAIXA DE FILTRAGEM DE AR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM FILTRO G4 - DIÂMETRO DE 200MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Instalações de ar condicionado |  | UN | 1 | 808.02 | 808.02
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.6375 | 42.565 | 112.2653
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.6375 | 30.7458 | 81.0921
Insumo | COT 10.191 | Próprio | CAIXA DE FILTRAGEM DE AR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM FILTRO G4 - DIÂMETRO DE 200MM | Equipamento |  | UND | 1 | 606.59 | 606.59
Insumo | COT 10.108 | Próprio | SILICONE NEUTRO ALTA TEMPERATURA 280G | Material |  | UN | 0.1204 | 58.94 | 7.0964
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0.04 | 24.62 | 0.9848
|  |  |  | MO sem LS => | 144.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 144.5636
|  |  |  | Valor do BDI => | 240.79 |  | Valor com BDI => |  | 1048.81
9.3.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C027 | Próprio | Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,41 m² a 0,65 m² | 61.1 |  | m² | 1 | 1339.44 | 1339.44
Insumo | Q.04.000.031433 | CPOS/CDHU | Grelha de retorno/exaustão com registro, modelo AR-AG; tamanho: 0,41 m² a 0,65 m² | Material |  | m² | 1 | 1238.43 | 1238.43
Insumo | B.01.000.010506 | CPOS/CDHU | Montador | Mão de Obra |  | H | 1.7 | 38.23 | 64.991
Insumo | B.01.000.010101 | CPOS/CDHU | Ajudante geral | Mão de Obra |  | H | 1.7 | 21.19 | 36.023
|  |  |  | MO sem LS => | 101.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 101.014
|  |  |  | Valor do BDI => | 399.15 |  | Valor com BDI => |  | 1738.59
9.3.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1497 | Próprio | GRADE EXTERNA AUTO-FECHANTE EM PLÁSTICO ABS - DIÂMETRO DE 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 61.1 |  | UND | 1 | 32.66 | 32.66
Insumo | B.01.000.010506 | CPOS/CDHU | Montador | Mão de Obra |  | H | 0.03 | 38.23 | 1.1469
Insumo | B.01.000.010101 | CPOS/CDHU | Ajudante geral | Mão de Obra |  | H | 0.03 | 21.19 | 0.6357
Insumo | COT 10.194 | Próprio | GRADE EXTERNA AUTO-FECHANTE EM PLÁSTICO ABS - DIÂMETRO DE 150MM. | Equipamento |  | UND | 1 | 30.88 | 30.88
|  |  |  | MO sem LS => | 1.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.7826
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.73 |  | Valor com BDI => |  | 42.39
9.3.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1488 | Próprio | REGULADOR DE VAZÃO DE AR CONSTANTE - DIÂMETRO DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 202.42 | 202.42
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 38.1393 | 4.2029
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 31.2883 | 3.448
Insumo | COT 10.198 | Próprio | REGULADOR DE VAZÃO DE AR CONSTANTE - DIÂMETRO DE 100MM. | Equipamento |  | UND | 1 | 194.6 | 194.6
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0106 | 16.34 | 0.1732
|  |  |  | MO sem LS => | 5.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.7246
|  |  |  | Valor do BDI => | 60.32 |  | Valor com BDI => |  | 262.74
9.3.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1489 | Próprio | REGULADOR DE VAZÃO DE AR CONSTANTE - DIÂMETRO DE 125MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 333.02 | 333.02
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 38.1393 | 4.2029
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 31.2883 | 3.448
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0106 | 16.34 | 0.1732
Insumo | COT 10.199 | Próprio | REGULADOR DE VAZÃO DE AR CONSTANTE - DIÂMETRO DE 125MM. | Equipamento |  | UND | 1 | 325.2 | 325.2
|  |  |  | MO sem LS => | 5.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.7246
|  |  |  | Valor do BDI => | 99.24 |  | Valor com BDI => |  | 432.26
9.3.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1490 | Próprio | REGULADOR DE VAZÃO DE AR CONSTANTE - DIÂMETRO DE 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 411.34 | 411.34
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 31.2883 | 3.448
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 38.1393 | 4.2029
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0106 | 16.34 | 0.1732
Insumo | COT 10.200 | Próprio | REGULADOR DE VAZÃO DE AR CONSTANTE - DIÂMETRO DE 150MM. | Equipamento |  | UND | 1 | 403.52 | 403.52
|  |  |  | MO sem LS => | 5.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.7246
|  |  |  | Valor do BDI => | 122.58 |  | Valor com BDI => |  | 533.92
9.4.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1491a | Próprio | REFNET PARA DERIVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE SISTEMA VRF 112 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 711.95 | 711.95
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 38.1393 | 4.2029
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 31.2883 | 3.448
Insumo | COT 10.213 | Próprio | REFNET PARA DERIVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE SISTEMA VRF 112 | Material |  | UND | 1 | 704.3 | 704.3
|  |  |  | MO sem LS => | 5.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.7246
|  |  |  | Valor do BDI => | 212.16 |  | Valor com BDI => |  | 924.11
9.4.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1491b | Próprio | REFNET PARA DERIVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE SISTEMA VRF 225 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 371.86 | 371.86
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 31.2883 | 3.448
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 38.1393 | 4.2029
Insumo | COT 10.219 | Próprio | REFNET PARA DERIVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE SISTEMA VRF 225 | Material |  | UND | 1 | 364.21 | 364.21
|  |  |  | MO sem LS => | 5.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.7246
|  |  |  | Valor do BDI => | 110.81 |  | Valor com BDI => |  | 482.67
9.4.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1491c | Próprio | REFNET PARA DERIVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE SISTEMA VRF 768 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 490.75 | 490.75
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 31.2883 | 3.448
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 38.1393 | 4.2029
Insumo | COT 10.221 | Próprio | REFNET PARA DERIVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE SISTEMA VRF 768 | Material |  | UND | 1 | 483.1 | 483.1
|  |  |  | MO sem LS => | 5.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.7246
|  |  |  | Valor do BDI => | 146.24 |  | Valor com BDI => |  | 636.99
9.4.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1491d | Próprio | REFNET PARA DERIVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE SISTEMA VRF 314 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 580.61 | 580.61
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 38.1393 | 4.2029
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 31.2883 | 3.448
Insumo | COT 10.220 | Próprio | REFNET PARA DERIVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE SISTEMA VRF 314 | Material |  | UND | 1 | 572.96 | 572.96
|  |  |  | MO sem LS => | 5.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.7246
|  |  |  | Valor do BDI => | 173.02 |  | Valor com BDI => |  | 753.63
9.4.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1491e | Próprio | REFNET PARA CONEXÃO DE DUAS CONDENSADORAS VRF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 1536.66 | 1536.66
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 31.2883 | 3.448
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 38.1393 | 4.2029
Insumo | COT 10.222 | Próprio | REFNET PARA CONEXÃO DE DUAS CONDENSADORAS VRF | Material |  | UND | 1 | 1529.01 | 1529.01
|  |  |  | MO sem LS => | 5.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.7246
|  |  |  | Valor do BDI => | 457.92 |  | Valor com BDI => |  | 1994.58
9.4.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1492 | Próprio | VÁLVULA DE BLOQUEIO PARA GÁS (GBC), COM REGISTRO SCHRADER - DIÂMETRO DE 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 150.48 | 150.48
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 31.2883 | 3.448
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 38.1393 | 4.2029
Insumo | COT 10.214 | Próprio | VÁLVULA DE BLOQUEIO PARA GÁS (GBC), COM REGISTRO SCHRADER - DIÂMETRO DE 1/4" | Material |  | UND | 1 | 142.83 | 142.83
|  |  |  | MO sem LS => | 5.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.7246
|  |  |  | Valor do BDI => | 44.84 |  | Valor com BDI => |  | 195.32
9.4.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1493 | Próprio | VÁLVULA DE BLOQUEIO PARA GÁS (GBC), COM REGISTRO SCHRADER - DIÂMETRO DE 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 141.01 | 141.01
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 31.2883 | 3.448
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 38.1393 | 4.2029
Insumo | COT 10.215 | Próprio | VÁLVULA DE BLOQUEIO PARA GÁS (GBC), COM REGISTRO SCHRADER - DIÂMETRO DE 3/8" | Material |  | UND | 1 | 133.36 | 133.36
|  |  |  | MO sem LS => | 5.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.7246
|  |  |  | Valor do BDI => | 42.02 |  | Valor com BDI => |  | 183.03
9.4.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1494 | Próprio | VÁLVULA DE BLOQUEIO PARA GÁS (GBC), COM REGISTRO SCHRADER - DIÂMETRO DE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 167.53 | 167.53
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 31.2883 | 3.448
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 38.1393 | 4.2029
Insumo | COT 10.216 | Próprio | VÁLVULA DE BLOQUEIO PARA GÁS (GBC), COM REGISTRO SCHRADER - DIÂMETRO DE 1/2" | Material |  | UND | 1 | 159.88 | 159.88
|  |  |  | MO sem LS => | 5.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.7246
|  |  |  | Valor do BDI => | 49.92 |  | Valor com BDI => |  | 217.45
9.4.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1495 | Próprio | VÁLVULA DE BLOQUEIO PARA GÁS (GBC), COM REGISTRO SCHRADER - DIÂMETRO DE 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 153.54 | 153.54
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 38.1393 | 4.2029
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 31.2883 | 3.448
Insumo | COT 10.217 | Próprio | VÁLVULA DE BLOQUEIO PARA GÁS (GBC), COM REGISTRO SCHRADER - DIÂMETRO DE 5/8" | Material |  | UND | 1 | 145.89 | 145.89
|  |  |  | MO sem LS => | 5.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.7246
|  |  |  | Valor do BDI => | 45.75 |  | Valor com BDI => |  | 199.29
9.4.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1496 | Próprio | VÁLVULA DE BLOQUEIO PARA GÁS (GBC), COM REGISTRO SCHRADER - DIÂMETRO DE 1.1/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 366.31 | 366.31
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 31.2883 | 3.448
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 38.1393 | 4.2029
Insumo | COT 10.218 | Próprio | VÁLVULA DE BLOQUEIO PARA GÁS (GBC), COM REGISTRO SCHRADER - DIÂMETRO DE 1.1/8" | Material |  | UND | 1 | 358.66 | 358.66
|  |  |  | MO sem LS => | 5.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.7246
|  |  |  | Valor do BDI => | 109.16 |  | Valor com BDI => |  | 475.47
9.4.30 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1542 | Próprio | CABO DE COMUNICAÇÃO SHIELDADO, BLINDADO - 2X18AWG- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | Instalações Elétricas - Rede de Distribuição |  | M | 1 | 6.47 | 6.47
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0029 | 42.8573 | 0.12429
Insumo | COT 10.223 | Próprio | CABO DE COMUNICAÇÃO SHIELDADO, BLINDADO - 2X18AWG | Material |  | M | 1.0401 | 6.11 | 6.355
|  |  |  | MO sem LS => | 0.09 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 0.097316
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.93 |  | Valor com BDI => |  | 8.4
9.4.31 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1543 | Próprio | SUPORTE ESTRUTURADO EM PU EXPANDIDO DO TIPO VIDOFIX, ESPESSURA DE 19MM - Ø1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 43.65 | 43.65
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 31.2883 | 3.448
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 38.1393 | 4.2029
Insumo | COT 10.224 | Próprio | SUPORTE ESTRUTURADO EM PU EXPANDIDO DO TIPO VIDOFIX, ESPESSURA DE 19MM - Ø1/4" | Material |  | UND | 1 | 36 | 36
|  |  |  | MO sem LS => | 5.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.7246
|  |  |  | Valor do BDI => | 13 |  | Valor com BDI => |  | 56.65
9.4.32 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1544 | Próprio | SUPORTE ESTRUTURADO EM PU EXPANDIDO DO TIPO VIDOFIX, ESPESSURA DE 19MM - Ø3/8"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 46.83 | 46.83
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 38.1393 | 4.2029
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 31.2883 | 3.448
Insumo | COT 10.225 | Próprio | SUPORTE ESTRUTURADO EM PU EXPANDIDO DO TIPO VIDOFIX, ESPESSURA DE 19MM - Ø3/8" | Material |  | UND | 1 | 39.18 | 39.18
|  |  |  | MO sem LS => | 5.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.7246
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.95 |  | Valor com BDI => |  | 60.78
9.4.33 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1545 | Próprio | SUPORTE ESTRUTURADO EM PU EXPANDIDO DO TIPO VIDOFIX, ESPESSURA DE 19MM - Ø1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 48.81 | 48.81
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 38.1393 | 4.2029
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 31.2883 | 3.448
Insumo | COT 10.226 | Próprio | SUPORTE ESTRUTURADO EM PU EXPANDIDO DO TIPO VIDOFIX, ESPESSURA DE 19MM - Ø1/2" | Material |  | UND | 1 | 41.16 | 41.16
|  |  |  | MO sem LS => | 5.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.7246
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.54 |  | Valor com BDI => |  | 63.35
9.4.34 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1546 | Próprio | SUPORTE ESTRUTURADO EM PU EXPANDIDO DO TIPO VIDOFIX, ESPESSURA DE 19MM - Ø5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 50.56 | 50.56
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 31.2883 | 3.448
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 38.1393 | 4.2029
Insumo | COT 10.227 | Próprio | SUPORTE ESTRUTURADO EM PU EXPANDIDO DO TIPO VIDOFIX, ESPESSURA DE 19MM - Ø5/8" | Material |  | UND | 1 | 42.91 | 42.91
|  |  |  | MO sem LS => | 5.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.7246
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.06 |  | Valor com BDI => |  | 65.62
9.4.35 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1547 | Próprio | SUPORTE ESTRUTURADO EM PU EXPANDIDO DO TIPO VIDOFIX, ESPESSURA DE 19MM - Ø3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 54.65 | 54.65
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 31.2883 | 3.448
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 38.1393 | 4.2029
Insumo | COT 10.228 | Próprio | SUPORTE ESTRUTURADO EM PU EXPANDIDO DO TIPO VIDOFIX, ESPESSURA DE 19MM - Ø3/4" | Material |  | UND | 1 | 47 | 47
|  |  |  | MO sem LS => | 5.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.7246
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.28 |  | Valor com BDI => |  | 70.93
9.4.36 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1548 | Próprio | SUPORTE ESTRUTURADO EM PU EXPANDIDO DO TIPO VIDOFIX, ESPESSURA DE 19MM - Ø7/8"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 57.65 | 57.65
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 38.1393 | 4.2029
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 31.2883 | 3.448
Insumo | COT 10.229 | Próprio | SUPORTE ESTRUTURADO EM PU EXPANDIDO DO TIPO VIDOFIX, ESPESSURA DE 19MM - Ø7/8" | Material |  | UND | 1 | 50 | 50
|  |  |  | MO sem LS => | 5.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.7246
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.17 |  | Valor com BDI => |  | 74.82
9.4.37 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1549 | Próprio | SUPORTE ESTRUTURADO EM PU EXPANDIDO DO TIPO VIDOFIX, ESPESSURA DE 19MM - Ø1.1/8"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 61.65 | 61.65
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 38.1393 | 4.2029
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 31.2883 | 3.448
Insumo | COT 10.230 | Próprio | SUPORTE ESTRUTURADO EM PU EXPANDIDO DO TIPO VIDOFIX, ESPESSURA DE 19MM - Ø1.1/8" | Material |  | UND | 1 | 54 | 54
|  |  |  | MO sem LS => | 5.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.7246
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.37 |  | Valor com BDI => |  | 80.02
9.4.38 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1550 | Próprio | SUPORTE ESTRUTURADO EM PU EXPANDIDO DO TIPO VIDOFIX, ESPESSURA DE 19MM - Ø1.3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 65.65 | 65.65
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 38.1393 | 4.2029
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 31.2883 | 3.448
Insumo | COT 10.231 | Próprio | SUPORTE ESTRUTURADO EM PU EXPANDIDO DO TIPO VIDOFIX, ESPESSURA DE 19MM - Ø1.3/8" | Material |  | UND | 1 | 58 | 58
|  |  |  | MO sem LS => | 5.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.7246
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.56 |  | Valor com BDI => |  | 85.21
9.4.39 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1551 | Próprio | SUPORTE ESTRUTURADO EM PU EXPANDIDO DO TIPO VIDOFIX, ESPESSURA DE 19MM - Ø1.5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 67.65 | 67.65
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 38.1393 | 4.2029
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1102 | 31.2883 | 3.448
Insumo | COT 10.232 | Próprio | SUPORTE ESTRUTURADO EM PU EXPANDIDO DO TIPO VIDOFIX, ESPESSURA DE 19MM - Ø1.5/8" | Material |  | UND | 1 | 60 | 60
|  |  |  | MO sem LS => | 5.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.7246
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.15 |  | Valor com BDI => |  | 87.8
9.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1700 | Próprio | QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO E ACIONAMENTO VENTILADORES INLINE - ACIONAMENTO ATRAVÉS DE TIMER (COM TODOS OS COMPONENTES DE ACIONAMENTO E PROTEÇÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Quadros de automação de bombas |  | UN | 1 | 2450.7 | 2450.7
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.1728 | 42.8573 | 93.1223
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.54321 | 32.2766 | 17.533
Insumo | 00007583 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4 | 0.2 | 0.8
Insumo | FORP - 074 | Próprio | QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO E ACIONAMENTO VENTILADORES INLINE - ACIONAMENTO ATRAVÉS DE TIMER (COM TODOS OS COMPONENTES DE ACIONAMENTO E PROTEÇÃO) | Material |  | UND | 1 | 2332.73 | 2332.73
Insumo | 00001573 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 4 | 1.63 | 6.52
|  |  |  | MO sem LS => | 85.39 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 85.396
|  |  |  | Valor do BDI => | 730.31 |  | Valor com BDI => |  | 3181.01
9.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1701 | Próprio | QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO E ACIONAMENTO GABINETE DE VENTILAÇÃO - ACIONAMENTO ATRAVÉS DE TIMER (COM TODOS OS COMPONENTES DE ACIONAMENTO E PROTEÇÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Quadros de automação de bombas |  | UN | 1 | 2597.04 | 2597.04
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.1728 | 42.8573 | 93.1223
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.54321 | 32.2766 | 17.533
Insumo | FORP - 075 | Próprio | QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO E ACIONAMENTO GABINETE DE VENTILAÇÃO - ACIONAMENTO ATRAVÉS DE TIMER (COM TODOS OS COMPONENTES DE ACIONAMENTO E PROTEÇÃO) | Material |  | UND | 1 | 2479.07 | 2479.07
Insumo | 00007583 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4 | 0.2 | 0.8
Insumo | 00001573 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 4 | 1.63 | 6.52
|  |  |  | MO sem LS => | 85.39 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 85.396
|  |  |  | Valor do BDI => | 773.91 |  | Valor com BDI => |  | 3370.95
9.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1702 | Próprio | QUADRO DE COMANDO E AUTOMAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO TIPO SPLIT CPD, COM REVEZAMENTO AUTOMÁTICO, CONTROLE POR DEMANDA E AVISO DE ALARME - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Quadros de automação de bombas |  | UN | 1 | 9018.7 | 9018.7
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.1728 | 42.8573 | 93.1223
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.54321 | 32.2766 | 17.533
Insumo | 00001573 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 4 | 1.63 | 6.52
Insumo | 00007583 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4 | 0.2 | 0.8
Insumo | FORP - 076 | Próprio | QUADRO DE COMANDO E AUTOMAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO TIPO SPLIT CPD, COM REVEZAMENTO AUTOMÁTICO, CONTROLE POR DEMANDA E AVISO DE ALARME. | Material |  | UND | 1 | 8900.73 | 8900.73
|  |  |  | MO sem LS => | 85.39 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 85.396
|  |  |  | Valor do BDI => | 2687.57 |  | Valor com BDI => |  | 11706.27
10.1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 6.204 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA,1" x 3/8"" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque |  | UN | 1 | 34.6 | 34.6
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3989 | 38.1393 | 15.2138
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3989 | 31.2883 | 12.4809
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.0078 | 50.43 | 0.39335
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0328 | 16.34 | 0.53595
Insumo | 00012394 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 3/8" | Material |  | UN | 1 | 5.98 | 5.98
|  |  |  | MO sem LS => | 20.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.7219
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.31 |  | Valor com BDI => |  | 44.91
10.1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 6.205 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA,1/2" x 1/4"" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque |  | UN | 1 | 34.6 | 34.6
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3989 | 38.1393 | 15.2138
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3989 | 31.2883 | 12.4809
Insumo | 00000770 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" | Material |  | UN | 1 | 5.98 | 5.98
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.0078 | 50.43 | 0.39335
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0328 | 16.34 | 0.53595
|  |  |  | MO sem LS => | 20.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.7219
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.31 |  | Valor com BDI => |  | 44.91
10.1.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 6.201 | Próprio | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque |  | UN | 1 | 163.88 | 163.88
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2726 | 31.2883 | 8.5292
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2726 | 38.1393 | 10.3968
Insumo | 00039897 | SINAPI | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | Material |  | UN | 0.0038 | 56.75 | 0.21565
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0555 | 2.38 | 0.13209
Insumo | 00012732 | SINAPI | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | Material |  | UN | 0.018 | 309.54 | 5.5717
Insumo | 00003268 | SINAPI | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | Material |  | UN | 1 | 139.04 | 139.04
|  |  |  | MO sem LS => | 14.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.1609
|  |  |  | Valor do BDI => | 48.83 |  | Valor com BDI => |  | 212.71
10.1.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 6.206 | Próprio | CRUZETA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque |  | UN | 1 | 71.67 | 71.67
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3989 | 38.1393 | 15.2138
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3989 | 31.2883 | 12.4809
Insumo | 00001648 | SINAPI | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | Material |  | UN | 1 | 43.05 | 43.05
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.0078 | 50.43 | 0.39335
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0328 | 16.34 | 0.53595
|  |  |  | MO sem LS => | 20.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.7219
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.35 |  | Valor com BDI => |  | 93.02
10.1.1.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 6.207 | Próprio | TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 1" X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque |  | UN | 1 | 82.22 | 82.22
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7846 | 31.2883 | 24.5488
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7846 | 38.1393 | 29.9241
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0474 | 16.34 | 0.77452
Insumo | 00006320 | SINAPI | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | Material |  | UN | 1 | 26.41 | 26.41
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.0112 | 50.43 | 0.56482
|  |  |  | MO sem LS => | 40.75 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 40.758
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.5 |  | Valor com BDI => |  | 106.72
10.1.1.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 6.208 | Próprio | TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 2.1/2" x 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque |  | UN | 1 | 197.73 | 197.73
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7846 | 31.2883 | 24.5488
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7846 | 38.1393 | 29.9241
Insumo | 00006308 | SINAPI | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" | Material |  | UN | 1 | 141.92 | 141.92
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0474 | 16.34 | 0.77452
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.0112 | 50.43 | 0.56482
|  |  |  | MO sem LS => | 40.75 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 40.758
|  |  |  | Valor do BDI => | 58.92 |  | Valor com BDI => |  | 256.65
10.1.1.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 6.209 | Próprio | TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 3" x 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque |  | UN | 1 | 259.95 | 259.95
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7846 | 38.1393 | 29.9241
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7846 | 31.2883 | 24.5488
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0474 | 16.34 | 0.77452
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.0112 | 50.43 | 0.56482
Insumo | 00006312 | SINAPI | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/2" | Material |  | UN | 1 | 204.14 | 204.14
|  |  |  | MO sem LS => | 40.75 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 40.758
|  |  |  | Valor do BDI => | 77.46 |  | Valor com BDI => |  | 337.41
10.1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1334 | Próprio | BOMBA DE INCENDIO THEBE RL-25 SÉRIES Ø194 15CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Bombas Hidráulicas - Centrífugas, Horizontais e Submersíveis |  | UN | 1 | 10965.45 | 10965.45
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.289 | 38.1393 | 125.44
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.633 | 42.8573 | 27.1287
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.289 | 31.2883 | 102.9071
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.633 | 32.2766 | 20.4311
Insumo | COT 6.238 | Próprio | BOMBA DE INCENDIO THEBE RL-25 SÉRIES Ø194 15CV | Material |  | UND | 1 | 10682.6 | 10682.6
Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material |  | UN | 4 | 1.29 | 5.16
Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | Material |  | M | 0.2 | 3.55 | 0.71
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 4 | 0.27 | 1.08
|  |  |  | MO sem LS => | 206.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 206.6414
|  |  |  | Valor do BDI => | 3267.7 |  | Valor com BDI => |  | 14233.15
10.1.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1335 | Próprio | BOMBA SCH - BT4-06 79MM - 1/2CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Bombas Hidráulicas - Centrífugas, Horizontais e Submersíveis |  | UN | 1 | 2881.43 | 2881.43
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.633 | 42.8573 | 27.1287
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.633 | 32.2766 | 20.4311
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.1146 | 38.1393 | 80.6493
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.1146 | 31.2883 | 66.1621
Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material |  | UN | 4 | 1.29 | 5.16
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 4 | 0.27 | 1.08
Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | Material |  | M | 0.2 | 3.55 | 0.71
Insumo | COT 6.239 | Próprio | BOMBA SCH - BT4-06 79MM - 1/2CV | Material |  | UND | 1 | 2680.11 | 2680.11
|  |  |  | MO sem LS => | 145.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 145.6342
|  |  |  | Valor do BDI => | 858.66 |  | Valor com BDI => |  | 3740.09
10.1.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 6.193 | Próprio | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO., COM GRELHA. | Caixas Enterradas |  | UN | 1 | 418.45 | 418.45
Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0728 | 674.2527 | 49.0856
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0178 | 76.7933 | 1.3669
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.8038 | 29.5219 | 82.7734
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.0744 | 430.741 | 32.0471
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0148 | 467.5799 | 6.9202
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.5684 | 33.9009 | 120.972
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0087 | 171.203 | 1.4895
Composição Auxiliar | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas |  | m² | 0.81 | 9.7244 | 7.8767
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.4416 | 23.48 | 10.3688
Insumo | 00011236 | SINAPI | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *15* MM | Material |  | UN | 0.18 | 230.52 | 41.4936
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.1408 | 2.89 | 0.40691
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0125 | 11.64 | 0.1455
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.1184 | 8.25 | 0.9768
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0054 | 6.82 | 0.036828
Insumo | 00000650 | SINAPI | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 20.7615 | 3.01 | 62.4921
|  |  |  | MO sem LS => | 164.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 164.9049
|  |  |  | Valor do BDI => | 124.69 |  | Valor com BDI => |  | 543.14
10.1.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1001 | Próprio | PONTA ROSCA / ADAPTADOR RANHURA ROSCA, EM FERRO GALVANIZADO, DN (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 118.14 | 118.14
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.301 | 31.2883 | 9.4178
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.301 | 38.1393 | 11.4799
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.013 | 16.34 | 0.21242
Insumo | COT 5.535 | Próprio | ADAPTADOR EM LATÃO, GROOVED / ROSCA, Ø 2.1/2" | Material |  | UN | 1 | 97.03 | 97.03
|  |  |  | MO sem LS => | 15.63 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 15.6362
|  |  |  | Valor do BDI => | 35.2 |  | Valor com BDI => |  | 153.34
10.1.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1559 | Próprio | ABRAÇADEIRA DE AÇO TIPO U, 2.1/2'' COM ARURELA E PORCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  | UN | 1 | 24.46 | 24.46
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1863 | 42.8573 | 7.9843
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1863 | 32.2766 | 6.0131
Insumo | COT 6.249 | Próprio | ABRAÇADEIRA DE AÇO TIPO U, 2.1/2'' COM ARURELA E PORCA | Material |  | UN | 1 | 10.47 | 10.47
|  |  |  | MO sem LS => | 10.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.5323
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.29 |  | Valor com BDI => |  | 31.75
10.1.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1536 | Próprio | SUPORTE MÃO FRANCESA ABAS IGUAIS 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Louças e Metais |  | UN | 1 | 30.92 | 30.92
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1494 | 29.5219 | 4.4106
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4743 | 38.1393 | 18.0895
Insumo | COT 5.810 | Próprio | MÃO FRANCESA 100 MM | Material |  | UN | 1 | 7.52 | 7.52
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 3 | 0.3 | 0.9
|  |  |  | MO sem LS => | 16.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.9802
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.21 |  | Valor com BDI => |  | 40.13
10.1.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 6.127 | Próprio | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X30CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 2 X 15M 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 2454.41 | 2454.41
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.9053 | 38.1393 | 72.6667
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.294 | 728.6901 | 214.2349
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.9053 | 31.2883 | 59.6135
Insumo | COT 6.199 | Próprio | ABRIGO PARA MANGUEIRA DE HIDRANTE 90 x 60 x 30CM | Material |  | UN | 1 | 457.54 | 457.54
Insumo | 00010904 | SINAPI | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | Material |  | UN | 1 | 334.31 | 334.31
Insumo | 00037554 | SINAPI | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | Material |  | UN | 1 | 392.6 | 392.6
Insumo | 00021029 | SINAPI | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | Material |  | UN | 2 | 388.5 | 777
Insumo | 00010900 | SINAPI | ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | Material |  | UN | 1 | 114.62 | 114.62
Insumo | 00020971 | SINAPI | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | Material |  | UN | 1 | 31.83 | 31.83
|  |  |  | MO sem LS => | 166.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 166.0707
|  |  |  | Valor do BDI => | 731.41 |  | Valor com BDI => |  | 3185.82
10.1.7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 5.44 | Próprio | PLACA INDICATIVA - HIDRANTE/MANGUEIRA | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | un | 1 | 16.04 | 16.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1 | 29.5219 | 2.9522
Insumo | 00037557 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material |  | UN | 1 | 13.09 | 13.09
|  |  |  | MO sem LS => | 2.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.0322
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.78 |  | Valor com BDI => |  | 20.82
10.1.11.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1560 | Próprio | PRESSOSTATO LF5512-03W 1,3 À 12 BAR DIFERENCIAL 1 À 7 BAR CONEXÃO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado |  | UN | 1 | 330.33 | 330.33
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.843 | 31.2883 | 26.376
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.843 | 38.1393 | 32.1514
Insumo | COT 5.536 | Próprio | PRESSOSTATO LF5516-03W | Material |  | UN | 1 | 271.76 | 271.76
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.012 | 4.16 | 0.04992
|  |  |  | MO sem LS => | 43.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 43.7918
|  |  |  | Valor do BDI => | 98.44 |  | Valor com BDI => |  | 428.77
10.2.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1339 | Próprio | ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA AUTÔNOMA LED 300 LUMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 145.09 | 145.09
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 30.91 | 12.364
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 21.19 | 4.238
Insumo | COT 6.240 | Próprio | ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA AUTÔNOMA LED 300 LUMENS | Material |  | UND | 1 | 128.49 | 128.49
|  |  |  | MO sem LS => | 16.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.602
|  |  |  | Valor do BDI => | 43.23 |  | Valor com BDI => |  | 188.32
10.2.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1340 | Próprio | SINALIZAÇÃO ACRÍLICA LUMINOSA AUTÔNOMA 'SAÍDA' COM ADESIVO 24 X 18CM - DUAS FACES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 81.76 | 81.76
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.055156 | 32.2766 | 1.7803
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1765 | 42.8573 | 7.5643
Insumo | COT 6.241 | Próprio | SINALIZAÇÃO ACRÍLICA LUMINOSA AUTÔNOMA 'SAÍDA' COM ADESIVO 24 X 18CM - DUAS FACES | Material |  | UN | 1 | 72.42 | 72.42
|  |  |  | MO sem LS => | 7.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.1902
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.36 |  | Valor com BDI => |  | 106.12
10.2.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.76 | Próprio | SINALIZAÇÃO ACRÍLICA LUMINOSA AUTÔNOMA 'SAÍDA' COM ADESIVO 50 X 25CM - DUAS FACES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 264.63 | 264.63
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.055156 | 32.2766 | 1.7803
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1765 | 42.8573 | 7.5643
Insumo | COT 5.44 | Próprio | SINALIZAÇÃO ACRÍLICA LUMINOSA AUTÔNOMA 'SAÍDA' COM ADESIVO 50 X 25CM - DUAS FACES | Material |  | UN | 1 | 255.29 | 255.29
|  |  |  | MO sem LS => | 7.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.1902
|  |  |  | Valor do BDI => | 78.86 |  | Valor com BDI => |  | 343.49
10.2.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1341 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, DIMENSÕES 15 X 20 CM, EM PVC, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | 97.02 |  | UN | 1 | 17.03 | 17.03
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.07 | 31.2883 | 2.1902
Insumo | COT 6.242 | Próprio | PLACA DE ALARME DE INCENDIO FOTOLUMINESCENTE 15X20CM | Material |  | UND | 1 | 14.84 | 14.84
|  |  |  | MO sem LS => | 1.57 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 1.5784
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.07 |  | Valor com BDI => |  | 22.1
10.2.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 5.43-B | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, DIMENSÕES APROXIMADAS 20 X 20 CM, EM PVC, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 27.52 | 27.52
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.07 | 31.2883 | 2.1902
Insumo | 00037556 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material |  | UN | 1 | 25.33 | 25.33
|  |  |  | MO sem LS => | 1.57 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 1.5784
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.2 |  | Valor com BDI => |  | 35.72
10.2.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1103 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, DIMENSÕES 30 X 15 CM, EM PVC, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UND | 1 | 24.03 | 24.03
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.07 | 31.2883 | 2.1902
Insumo | COT 6.200 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE 30 x 15CM | Material |  | UN | 1 | 21.84 | 21.84
|  |  |  | MO sem LS => | 1.57 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 1.5784
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.16 |  | Valor com BDI => |  | 31.19
10.2.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 5.43-E | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, DIMENSÕES APROXIMADAS 20 X 40 CM, EM PVC, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 43.02 | 43.02
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.07 | 31.2883 | 2.1902
Insumo | 00037558 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material |  | UN | 1 | 40.83 | 40.83
|  |  |  | MO sem LS => | 1.57 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 1.5784
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.82 |  | Valor com BDI => |  | 55.84
10.2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.796 | Próprio | ABRAÇADEIRA COM TRAVA PARA ELETRODUTO 3/4" VERMELHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 2.65 | 2.65
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0162 | 42.8573 | 0.69429
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0162 | 32.2766 | 0.52288
Insumo | COT 5.434 | Próprio | ABRAÇADEIRA COM TRAVA PARA ELETRODUTO 3/4" VERMELHA | Material |  | UND | 1 | 1.44 | 1.44
|  |  |  | MO sem LS => | 0.91 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 0.91585
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.79 |  | Valor com BDI => |  | 3.44
10.2.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.793 | Próprio | ADAPTADOR PARA CONDULETE MÚLTIPLO 3/4" VERMELHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 2.19 | 2.19
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0162 | 42.8573 | 0.69429
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0162 | 32.2766 | 0.52288
Insumo | COT 5.431 | Próprio | ADAPTADOR PARA CONDULETE MÚLTIPLO 3/4" VERMELHO | Equipamento |  | UND | 1 | 0.98 | 0.98
|  |  |  | MO sem LS => | 0.91 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 0.91585
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.65 |  | Valor com BDI => |  | 2.84
10.2.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1342 | Próprio | CENTRAL DE ALARME PARA 250 PONTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 66.02 |  | UN | 1 | 2592.05 | 2592.05
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 21.19 | 6.357
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 30.91 | 9.273
Insumo | COT 6.243 | Próprio | CENTRAL DE ALARME PARA 250 PONTOS | Material |  | UND | 1 | 2576.42 | 2576.42
|  |  |  | MO sem LS => | 15.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 772.43 |  | Valor com BDI => |  | 3364.48
10.2.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.131 | Próprio | CABO PP 1KV 4x1,5MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 14.15 | 14.15
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.024 | 32.2766 | 0.77464
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.024 | 42.8573 | 1.0286
Insumo | COT 5.93 | Próprio | CABO PP 1KV 4x1,5MM | Material |  | M | 1.19 | 10.33 | 12.2927
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 6.52 | 0.05868
|  |  |  | MO sem LS => | 1.35 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 1.3568
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.21 |  | Valor com BDI => |  | 18.36
10.2.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.805 | Próprio | CONDULETE PVC ANTI CHAMAS 1/2" - 3/4" - VERMELHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 52.73 | 52.73
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6234 | 42.8573 | 26.7172
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6234 | 32.2766 | 20.1213
Insumo | COT 5.443 | Próprio | CONDULETE PVC ANTI CHAMAS 1/2" E 3/4" - VERMELHO | Material |  | UN | 1 | 5.7 | 5.7
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0.1 | 0.2
|  |  |  | MO sem LS => | 35.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 35.2433
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.71 |  | Valor com BDI => |  | 68.44
10.2.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.792 | Próprio | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO VERMELHO, ANTICHAMA, 3/4" / 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 34.14 | 34.14
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 11.6359 | 11.6359
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.203 | 32.2766 | 6.5522
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.203 | 42.8573 | 8.7
Insumo | COT 5.430 | Próprio | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO VERMELHO, ANTICHAMA, 3/4" / 25MM | Material |  | M | 1.0538 | 6.89 | 7.2607
|  |  |  | MO sem LS => | 18.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.7737
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.17 |  | Valor com BDI => |  | 44.31
10.2.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1140 | Próprio | JOELHO DE INSPEÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL VERMELHO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes |  | UN | 1 | 16.73 | 16.73
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.157 | 42.8573 | 6.7286
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.157 | 32.2766 | 5.0674
Insumo | COT 5.628 | Próprio | JOELHO DE INSPEÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL VERMELHO 25mm | Material |  | UN | 1 | 4.94 | 4.94
|  |  |  | MO sem LS => | 8.87 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 8.8758
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.98 |  | Valor com BDI => |  | 21.71
10.2.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.800 | Próprio | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO VERMELHO, ANTICHAMA, 3/4" / 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 12.54 | 12.54
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.137 | 32.2766 | 4.4219
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.137 | 42.8573 | 5.8715
Insumo | COT 5.438 | Próprio | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO VERMELHO, ANTICHAMA, 3/4" / 25MM | Material |  | UND | 1 | 2.25 | 2.25
|  |  |  | MO sem LS => | 7.74 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 7.7451
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.73 |  | Valor com BDI => |  | 16.27
10.2.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.795 | Próprio | TAMPA COM FURO CENTRAL 1/4" PARA CONDULETE MÚLTIPLO VERMELHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 3.74 | 3.74
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0162 | 42.8573 | 0.69429
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0162 | 32.2766 | 0.52288
Insumo | COT 5.433 | Próprio | TAMPA COM FURO CENTRAL 1/4" PARA CONDULETE MÚLTIPLO VERMELHO | Material |  | UND | 1 | 2.53 | 2.53
|  |  |  | MO sem LS => | 0.91 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 0.91585
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.11 |  | Valor com BDI => |  | 4.85
10.2.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 5.266 | Próprio | TAMPA CEGA PARA CONDULETE MÚLTIPLO VERMELHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 5.76 | 5.76
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0162 | 32.2766 | 0.52288
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0162 | 42.8573 | 0.69429
Insumo | 00007543 | SINAPI | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | Material |  | UN | 1 | 4.55 | 4.55
|  |  |  | MO sem LS => | 0.91 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 0.91585
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.71 |  | Valor com BDI => |  | 7.47
10.2.2.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1044 | Próprio | CRUZETA DE PVC SOLDAVEL 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 101 |  | un | 1 | 43.57 | 43.57
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 38.1393 | 8.772
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23 | 29.5219 | 6.79
Insumo | COT 6.179 | Próprio | CRUZETA DE PVC SOLDAVEL 25MM | Material |  | UND | 1 | 27.39 | 27.39
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.15 | 4.16 | 0.624
|  |  |  | MO sem LS => | 11.43 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 11.4359
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.98 |  | Valor com BDI => |  | 56.55
11.1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C028 | Próprio | LAMBRI DE MDF BP IGNÍFUGO COM ENCAIXES MACHO E FÊMEA, RASGOS NA PARTE FRONTAL DE 3MM DE LARGURA E 6 MM DE PROFUNDIDADE, ESPAÇADOS A CADA 16 MM E FUROS NO VERSO DE 10 MM DE DIÂMETRO. RÉGUAS DE 2740 MM X 140 MM X 15 MM. INSTALADOS COM 40MM DE ESPAÇAMENTO DA PAREDE E VÃO PREENCHIDO COM LÃ MINERAL. MDF NA COR FREIJÓ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 20.01 |  | m² | 1 | 1012.85 | 1012.85
Insumo | B.01.000.010111 | CPOS/CDHU | Carpinteiro | Mão de Obra |  | H | 1.2 | 25.79 | 30.948
Insumo | FORP - 001 | Próprio | LAMBRI DE MDF BP IGNÍFUGO COM ENCAIXES MACHO E FÊMEA, RASGOS NA PARTE FRONTAL DE 3MM DE LARGURA E 6 MM DE PROFUNDIDADE, ESPAÇADOS A CADA 16 MM E FUROS NO VERSO DE 10 MM DE DIÂMETRO. RÉGUAS DE 2740 MM X 140 MM X 15 MM. INSTALADOS COM 40MM DE ESPAÇAMENTO DA PAREDE E VÃO PREENCHIDO COM LÃ MINERAL. MDF NA COR FREIJÓ. ACOMPANHA KIT DE INSTALAÇÃO. | Material |  | M² | 1.1 | 854.79 | 940.269
Insumo | B.01.000.010112 | CPOS/CDHU | Ajudante de carpinteiro | Mão de Obra |  | H | 1.2 | 21.19 | 25.428
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 21.19 | 8.476
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 25.79 | 7.737
|  |  |  | MO sem LS => | 72.58 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 72.589
|  |  |  | Valor do BDI => | 301.83 |  | Valor com BDI => |  | 1314.68
11.1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C029 | Próprio | MDF BP LISO COM 15MM DE ESPESSURA, IGNÍFUGO, NA COR FREIJÓ, INSTALADOS NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 20.01 |  | m² | 1 | 813.64 | 813.64
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 25.79 | 7.737
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 21.19 | 8.476
Insumo | B.01.000.010112 | CPOS/CDHU | Ajudante de carpinteiro | Mão de Obra |  | H | 1.2 | 21.19 | 25.428
Insumo | FORP - 002 | Próprio | MDF BP LISO COM 15MM DE ESPESSURA, IGNÍFUGO, NA COR FREIJÓ - INCLUSIVE KIT DE FIXAÇÃO | Material |  | M² | 1.1 | 673.69 | 741.059
Insumo | B.01.000.010111 | CPOS/CDHU | Carpinteiro | Mão de Obra |  | H | 1.2 | 25.79 | 30.948
|  |  |  | MO sem LS => | 72.58 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 72.589
|  |  |  | Valor do BDI => | 242.46 |  | Valor com BDI => |  | 1056.1
11.1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C030 | Próprio | CHAPAS DE GESSO COM PERFURAÇÕES QUADRADAS DE 12X12MM ESPAÇADAS EM 25MM ENTRE SI. PLACA COM DIMENSÕES 2000X1200X12,5MM. TAXA DE PERFURAÇÃO DE 23%. BORDA QUADRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Forros |  | m² | 1 | 242.25 | 242.25
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4522 | 29.5219 | 13.3498
Composição Auxiliar | 88269 | SINAPI | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7867 | 33.6681 | 26.4867
Insumo | FORP - 003 | Próprio | CHAPAS DE GESSO COM PERFURAÇÕES QUADRADAS DE 12X12MM ESPAÇADAS EM 25MM ENTRE SI. PLACA COM DIMENSÕES 2000X1200X12,5MM. TAXA DE PERFURAÇÃO DE 23%. BORDA QUADRADA. | Material |  | M² | 1.0414 | 191.49 | 199.4177
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0.0293 | 24.62 | 0.72137
Insumo | 00020250 | SINAPI | SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO | Material |  | KG | 0.0078 | 22.75 | 0.17745
Insumo | 00000345 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | Material |  | KG | 0.0217 | 30.89 | 0.67031
Insumo | 00003315 | SINAPI | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | Material |  | KG | 1.8127 | 0.79 | 1.432
|  |  |  | MO sem LS => | 28.36 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 28.3678
|  |  |  | Valor do BDI => | 72.19 |  | Valor com BDI => |  | 314.44
11.1.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C031 | Próprio | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA 100 MM EM FORRO | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 144.61 | 144.61
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.025 | 29.5219 | 0.73805
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.075 | 32.833 | 2.4625
Insumo | FORP - 004 | Próprio | LÃ DE ROCHA COM 100MM DE ESPESSURA E 64KG/M³ | Material |  | M² | 1.05 | 134.68 | 141.414
|  |  |  | MO sem LS => | 2.36 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 2.3683
|  |  |  | Valor do BDI => | 43.09 |  | Valor com BDI => |  | 187.7
11.1.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C087 | Próprio | FORRO EM MDF BP PERFURADO COM QUADRADOS DE 18MM DE LARGURA E AFASTADOS EM 12,4MM ENTRE SI. INSTALADO EM PERFIS TF-38, COM ENCAIXES DO TIPO MACHO E FÊMEA - DIMENSÕES DAS PLACAS DE 595X595X15MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 20.01 |  | m² | 1 | 1454.39 | 1454.39
Insumo | FORP - 006 | Próprio | FORRO EM MDF BP PERFURADO COM QUADRADOS DE 18MM DE LARGURA E AFASTADOS EM 12,4MM ENTRE SI. INSTALADO EM PERFIS TF-38, COM ENCAIXES DO TIPO MACHO E FÊMEA - DIMENSÕES DAS PLACAS DE 595X595X15MM - INCLUSIVE KIT DE FIXAÇÃO | Material |  | M² | 1.1 | 1256.19 | 1381.809
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 21.19 | 8.476
Insumo | B.01.000.010112 | CPOS/CDHU | Ajudante de carpinteiro | Mão de Obra |  | H | 1.2 | 21.19 | 25.428
Insumo | B.01.000.010111 | CPOS/CDHU | Carpinteiro | Mão de Obra |  | H | 1.2 | 25.79 | 30.948
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 25.79 | 7.737
|  |  |  | MO sem LS => | 72.58 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 72.589
|  |  |  | Valor do BDI => | 433.41 |  | Valor com BDI => |  | 1887.8
11.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C034 | Próprio | MESA DE SOM - YAMAHA DM3 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 66.08 |  | und | 1 | 19230.69 | 19230.69
Insumo | B.01.000.010117 | CPOS/CDHU | Eletrotécnico montador | Mão de Obra |  | H | 8 | 67.44 | 539.52
Insumo | FORP - 007 | Próprio | MESA DE SOM - YAMAHA DM3 OU SIMILAR | Material |  | UND | 1 | 18078.69 | 18078.69
Insumo | B.01.000.010198 | CPOS/CDHU | Técnico equipamentos informática | Mão de Obra |  | H | 16 | 38.28 | 612.48
|  |  |  | MO sem LS => | 1152 | LS => | 0 | MO com LS => | 1152
|  |  |  | Valor do BDI => | 5730.74 |  | Valor com BDI => |  | 24961.43
11.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C035 | Próprio | PROCESSADOR DE ÁUDIO - YAMAHA MRX7-D OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 66.08 |  | UN | 1 | 36740.75 | 36740.75
Insumo | B.01.000.010198 | CPOS/CDHU | Técnico equipamentos informática | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 38.28 | 11.484
Insumo | FORP - 008 | Próprio | PROCESSADOR DE ÁUDIO - YAMAHA MRX7-D OU SIMILAR | Material |  | UND | 1 | 36729.27 | 36729.27
|  |  |  | MO sem LS => | 11.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.484
|  |  |  | Valor do BDI => | 10948.74 |  | Valor com BDI => |  | 47689.49
11.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C037 | Próprio | MICROFONE COMUNICADOR - YAMAHA PGM1 (MONITORAÇÃO E AVISOS) OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 66.08 |  | UN | 1 | 14373.19 | 14373.19
Insumo | FORP - 010 | Próprio | MICROFONE COMUNICADOR - YAMAHA PGM1 (MONITORAÇÃO E AVISOS) OU SIMILAR | Material |  | UND | 1 | 14361.71 | 14361.71
Insumo | B.01.000.010198 | CPOS/CDHU | Técnico equipamentos informática | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 38.28 | 11.484
|  |  |  | MO sem LS => | 11.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.484
|  |  |  | Valor do BDI => | 4283.21 |  | Valor com BDI => |  | 18656.4
11.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C038 | Próprio | ATEM MINI PRO ISO (SWITCHERS DE VÍDEO) OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 66.08 |  | UN | 1 | 3951.2 | 3951.2
Insumo | FORP - 011 | Próprio | ATEM MINI PRO ISO (SWITCHERS DE VÍDEO) | Material |  | UND | 1 | 3939.72 | 3939.72
Insumo | B.01.000.010198 | CPOS/CDHU | Técnico equipamentos informática | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 38.28 | 11.484
|  |  |  | MO sem LS => | 11.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.484
|  |  |  | Valor do BDI => | 1177.45 |  | Valor com BDI => |  | 5128.65
11.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C039 | Próprio | CONTROLADOR DE CÂMERA PTZ P/ 5 CANAIS (MOD. NEOID PTZ CONTROLLER MINI OU EQUIVALENTE TÉCNICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 61.15 |  | UN | 1 | 2988.15 | 2988.15
Insumo | B.01.000.020119 | CPOS/CDHU | Engenheiro senior de elétrica | Mão de Obra |  | H | 1 | 209.02 | 209.02
Insumo | B.01.000.010507 | CPOS/CDHU | Montador eletromecânico | Mão de Obra |  | H | 2 | 73.74 | 147.48
Insumo | FORP - 012 | Próprio | CONTROLADOR DE CÂMERA PTZ P/ 5 CANAIS - MOD. NEOID PTZ CONTROLLER MINI | Material |  | UND | 1 | 2631.65 | 2631.65
|  |  |  | MO sem LS => | 356.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 356.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 890.46 |  | Valor com BDI => |  | 3878.61
11.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C040 | Próprio | MICROCOMPUTADOR RYZEN 9, 32 GB RAM, WINDOWS 11 PRO, PLACA DE VÍDEO RTX 4060 8 GB OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 66.08 |  | UN | 1 | 9465.72 | 9465.72
Insumo | B.01.000.010198 | CPOS/CDHU | Técnico equipamentos informática | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 38.28 | 11.484
Insumo | FORP - 013 | Próprio | MICROCOMPUTADOR RYZEN 9, 32 GB RAM, WINDOWS 11 PRO, PLACA DE VÍDEO RTX 4060 8 GB | Material |  | UND | 1 | 9454.24 | 9454.24
|  |  |  | MO sem LS => | 11.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.484
|  |  |  | Valor do BDI => | 2820.78 |  | Valor com BDI => |  | 12286.5
11.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C041 | Próprio | MONITOR 27" 4K - MOD. ALIENWARE 27 4K QD-OLED - MOD. AW2725Q DELL OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 66.08 |  | UN | 1 | 8162.81 | 8162.81
Insumo | B.01.000.010198 | CPOS/CDHU | Técnico equipamentos informática | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 38.28 | 11.484
Insumo | FORP - 014 | Próprio | MONITOR 27" 4K - MOD. ALIENWARE 27 4K QD-OLED - AW2725Q DELL OU SIMILAR | Material |  | UND | 1 | 8151.33 | 8151.33
|  |  |  | MO sem LS => | 11.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.484
|  |  |  | Valor do BDI => | 2432.51 |  | Valor com BDI => |  | 10595.32
11.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C042 | Próprio | AMPLIFICADOR DE SOM AMBIENTE - YAMAHA XMV8140-D 8 CANAIS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 69.1 |  | UN | 1 | 39203.95 | 39203.95
Insumo | B.01.000.010198 | CPOS/CDHU | Técnico equipamentos informática | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 38.28 | 15.312
Insumo | FORP - 015 | Próprio | AMPLIFICADOR DE SOM AMBIENTE - YAMAHA XMV8140-D 8 CANAIS OU SIMILAR | Material |  | UND | 1 | 39180.17 | 39180.17
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 21.19 | 8.476
|  |  |  | MO sem LS => | 23.78 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 23.788
|  |  |  | Valor do BDI => | 11682.77 |  | Valor com BDI => |  | 50886.72
11.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C043 | Próprio | PLACA DE SOM FOCUSRITE SCARLETT 2I2 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 69.1 |  | UN | 1 | 3376.66 | 3376.66
Insumo | FORP - 016 | Próprio | PLACA DE SOM FOCUSRITE SCARLETT 2I2 OU SIMILAR | Material |  | UND | 1 | 3352.88 | 3352.88
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 21.19 | 8.476
Insumo | B.01.000.010198 | CPOS/CDHU | Técnico equipamentos informática | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 38.28 | 15.312
|  |  |  | MO sem LS => | 23.78 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 23.788
|  |  |  | Valor do BDI => | 1006.24 |  | Valor com BDI => |  | 4382.9
11.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C044 | Próprio | GRAVADOR DE ÁUDIO RCA PARA SD OU PENDRIVE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 69.1 |  | UN | 1 | 280.66 | 280.66
Insumo | FORP - 017 | Próprio | GRAVADOR DE ÁUDIO RCA PARA SD OU PENDRIVE | Material |  | UND | 1 | 256.88 | 256.88
Insumo | B.01.000.010198 | CPOS/CDHU | Técnico equipamentos informática | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 38.28 | 15.312
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 21.19 | 8.476
|  |  |  | MO sem LS => | 23.78 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 23.788
|  |  |  | Valor do BDI => | 83.63 |  | Valor com BDI => |  | 364.29
11.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C045 | Próprio | CONVERSOR DANTE PARA USB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 69.1 |  | UN | 1 | 1493.8 | 1493.8
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 21.19 | 8.476
Insumo | B.01.000.010198 | CPOS/CDHU | Técnico equipamentos informática | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 38.28 | 15.312
Insumo | FORP - 018 | Próprio | CONVERSOR DANTE PARA USB | Material |  | UND | 1 | 1470.02 | 1470.02
|  |  |  | MO sem LS => | 23.78 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 23.788
|  |  |  | Valor do BDI => | 445.15 |  | Valor com BDI => |  | 1938.95
11.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C046 | Próprio | MATRIZ DE VÍDEO HDMI 8X8 (4K 60HZ, CONTROLE VIA WEB, EXTRATOR DE ÁUDIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 66.08 |  | UN | 1 | 42898.96 | 42898.96
Insumo | B.01.000.010117 | CPOS/CDHU | Eletrotécnico montador | Mão de Obra |  | H | 2.5 | 67.44 | 168.6
Insumo | B.01.000.010198 | CPOS/CDHU | Técnico equipamentos informática | Mão de Obra |  | H | 5 | 38.28 | 191.4
Insumo | FORP - 019 | Próprio | MATRIZ DE VÍDEO HDMI 8X8 (4K 60HZ, CONTROLE VIA WEB, EXTRATOR DE ÁUDIO) - MOD. KRAMER VS-88H2A | Material |  | UND | 1 | 42538.96 | 42538.96
|  |  |  | MO sem LS => | 360 | LS => | 0 | MO com LS => | 360
|  |  |  | Valor do BDI => | 12783.89 |  | Valor com BDI => |  | 55682.85
11.2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C047 | Próprio | SWITCH YAMAHA SWR2311P-10G OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 66.2 |  | UN | 1 | 11944.23 | 11944.23
Insumo | FORP - 020 | Próprio | SWITCH YAMAHA SWR2311P-10G OU SIMILAR | Material |  | UND | 1 | 11925.09 | 11925.09
Insumo | B.01.000.010198 | CPOS/CDHU | Técnico equipamentos informática | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 38.28 | 19.14
|  |  |  | MO sem LS => | 19.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 3559.38 |  | Valor com BDI => |  | 15503.61
11.2.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C048 | Próprio | MICROFONE - YCM01 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 66.08 |  | UN | 1 | 903.51 | 903.51
Insumo | B.01.000.010198 | CPOS/CDHU | Técnico equipamentos informática | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 38.28 | 11.484
Insumo | FORP - 021 | Próprio | MICROFONE - YCM01 OU SIMILAR | Material |  | UND | 1 | 892.03 | 892.03
|  |  |  | MO sem LS => | 11.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.484
|  |  |  | Valor do BDI => | 269.24 |  | Valor com BDI => |  | 1172.75
11.2.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C049 | Próprio | FONE DE OUVIDO - YAMAHA HPH-MT8 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 66.08 |  | UN | 1 | 2261.18 | 2261.18
Insumo | FORP - 022 | Próprio | FONE DE OUVIDO - YAMAHA HPH-MT8 OU SIMILAR | Material |  | UND | 1 | 2249.7 | 2249.7
Insumo | B.01.000.010198 | CPOS/CDHU | Técnico equipamentos informática | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 38.28 | 11.484
|  |  |  | MO sem LS => | 11.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.484
|  |  |  | Valor do BDI => | 673.83 |  | Valor com BDI => |  | 2935.01
11.2.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C050 | Próprio | MONITOR MS101-4 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 66.08 |  | UN | 1 | 1619.08 | 1619.08
Insumo | B.01.000.010198 | CPOS/CDHU | Técnico equipamentos informática | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 38.28 | 11.484
Insumo | FORP - 023 | Próprio | MONITOR MS101-4 OU SIMILAR | Material |  | UND | 1 | 1607.6 | 1607.6
|  |  |  | MO sem LS => | 11.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.484
|  |  |  | Valor do BDI => | 482.48 |  | Valor com BDI => |  | 2101.56
11.2.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C051 | Próprio | NEXO ID84LT (LINE ARRAY – HIGH, ESQUERDA/DIREITA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Redes de Lógica, Telefonia e Imagem |  | UN | 1 | 27970.88 | 27970.88
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 8.6251 | 32.2766 | 278.3908
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 11.5002 | 42.8573 | 492.8675
Insumo | FORP - 024 | Próprio | NEXO ID84LT (LINE ARRAY – HIGH, ESQUERDA/DIREITA) | Material |  | UND | 1 | 27199.63 | 27199.63
|  |  |  | MO sem LS => | 584.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 584.0926
|  |  |  | Valor do BDI => | 8335.32 |  | Valor com BDI => |  | 36306.2
11.2.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C052 | Próprio | NEXO ID84T (LINE ARRAY – LOW, ESQUERDA/DIREITA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Redes de Lógica, Telefonia e Imagem |  | UN | 1 | 35829.8 | 35829.8
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 11.5002 | 42.8573 | 492.8675
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 8.6251 | 32.2766 | 278.3908
Insumo | FORP - 025 | Próprio | NEXO ID84T (LINE ARRAY – LOW, ESQUERDA/DIREITA) | Material |  | UND | 1 | 35058.55 | 35058.55
|  |  |  | MO sem LS => | 584.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 584.0926
|  |  |  | Valor do BDI => | 10677.28 |  | Valor com BDI => |  | 46507.08
11.2.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C053 | Próprio | NEXO IDS312 (SUBWOOFER – CENTRAL, SOBRE O PALCO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Redes de Lógica, Telefonia e Imagem |  | UN | 1 | 34280.79 | 34280.79
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 11.5002 | 42.8573 | 492.8675
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 8.6251 | 32.2766 | 278.3908
Insumo | FORP - 026 | Próprio | NEXO IDS312 (SUBWOOFER – CENTRAL, SOBRE O PALCO) | Material |  | UND | 1 | 33509.54 | 33509.54
|  |  |  | MO sem LS => | 584.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 584.0926
|  |  |  | Valor do BDI => | 10215.67 |  | Valor com BDI => |  | 44496.46
11.2.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C054 | Próprio | 04IDUBUMP (BUMPER NEXO PARA P.A) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Redes de Lógica, Telefonia e Imagem |  | UN | 1 | 3798.03 | 3798.03
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 8.6251 | 32.2766 | 278.3908
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 11.5002 | 42.8573 | 492.8675
Insumo | FORP - 027 | Próprio | 04IDUBUMP (BUMPER NEXO PARA P.A) | Material |  | UND | 1 | 3026.78 | 3026.78
|  |  |  | MO sem LS => | 584.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 584.0926
|  |  |  | Valor do BDI => | 1131.81 |  | Valor com BDI => |  | 4929.84
11.2.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C055 | Próprio | 04IDUCOUPL (ACESSÓRIO DE JUNÇÃO DE LINE NEXO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Redes de Lógica, Telefonia e Imagem |  | UN | 1 | 3053.74 | 3053.74
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 8.6251 | 32.2766 | 278.3908
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 11.5002 | 42.8573 | 492.8675
Insumo | FORP - 028 | Próprio | 04IDUCOUPL (ACESSÓRIO DE JUNÇÃO DE LINE NEXO) | Material |  | UND | 1 | 2282.49 | 2282.49
|  |  |  | MO sem LS => | 584.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 584.0926
|  |  |  | Valor do BDI => | 910.01 |  | Valor com BDI => |  | 3963.75
11.2.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C058 | Próprio | AMPLIFICADOR NXAMP4X1MK2 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 69.1 |  | UN | 1 | 61839.5 | 61839.5
Insumo | B.01.000.010198 | CPOS/CDHU | Técnico equipamentos informática | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 38.28 | 15.312
Insumo | FORP - 031 | Próprio | AMPLIFICADOR NXAMP4X1MK2 OU SIMILAR | Material |  | UND | 1 | 61815.72 | 61815.72
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 21.19 | 8.476
|  |  |  | MO sem LS => | 23.78 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 23.788
|  |  |  | Valor do BDI => | 18428.17 |  | Valor com BDI => |  | 80267.67
11.2.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C059 | Próprio | 01NXAEDT OU SIMILAR (INTERFACE DANTE PARA AMPLIFICADOR NEXO)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 69.1 |  | UN | 1 | 11411.11 | 11411.11
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 21.19 | 8.476
Insumo | FORP - 032 | Próprio | 01NXAEDT OU SIMILAR | Material |  | UND | 1 | 11387.33 | 11387.33
Insumo | B.01.000.010198 | CPOS/CDHU | Técnico equipamentos informática | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 38.28 | 15.312
|  |  |  | MO sem LS => | 23.78 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 23.788
|  |  |  | Valor do BDI => | 3400.51 |  | Valor com BDI => |  | 14811.62
11.2.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C060 | Próprio | CONVERSOR ÁUDIO HDMI PARA DANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 69.1 |  | UN | 1 | 37583.78 | 37583.78
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 21.19 | 8.476
Insumo | B.01.000.010198 | CPOS/CDHU | Técnico equipamentos informática | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 38.28 | 15.312
Insumo | FORP - 033 | Próprio | CONVERSOR ÁUDIO HDMI PARA DANTE | Material |  | UND | 1 | 37560 | 37560
|  |  |  | MO sem LS => | 23.78 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 23.788
|  |  |  | Valor do BDI => | 11199.96 |  | Valor com BDI => |  | 48783.74
11.2.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C061 | Próprio | SCALERS HDMI, VGA E USB (MOD. KRAMER VP- 426C OU EQUIVALENTE TÉCNICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 66.08 |  | UN | 1 | 6387.66 | 6387.66
Insumo | B.01.000.010198 | CPOS/CDHU | Técnico equipamentos informática | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 38.28 | 11.484
Insumo | FORP - 034 | Próprio | SCALERS HDMI, VGA E USB - MOD. KRAMER VP- 426C | Material |  | UND | 1 | 6376.18 | 6376.18
|  |  |  | MO sem LS => | 11.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.484
|  |  |  | Valor do BDI => | 1903.52 |  | Valor com BDI => |  | 8291.18
11.2.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C062 | Próprio | KIT EXTENSOR HDMI / FIBRA ÓPTICA (MOD. KRAMER COD. 675R/T OU EQUIVALENTE TÉCNICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 66.08 |  | UN | 1 | 10774.8 | 10774.8
Insumo | B.01.000.010198 | CPOS/CDHU | Técnico equipamentos informática | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 38.28 | 11.484
Insumo | FORP - 035 | Próprio | KIT EXTENSOR HDMI / FIBRA ÓPTICA - MOD. KRAMER COD. 675R/T | Material |  | UND | 1 | 10763.32 | 10763.32
|  |  |  | MO sem LS => | 11.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.484
|  |  |  | Valor do BDI => | 3210.89 |  | Valor com BDI => |  | 13985.69
11.2.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C063 | Próprio | EXTENSÃO PIGTAIL LC PARA DIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 66.08 |  | UN | 1 | 31.08 | 31.08
Insumo | FORP - 036 | Próprio | EXTENSÃO PIGTAIL LC PARA DIO | Material |  | UND | 1 | 19.6 | 19.6
Insumo | B.01.000.010198 | CPOS/CDHU | Técnico equipamentos informática | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 38.28 | 11.484
|  |  |  | MO sem LS => | 11.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.484
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.26 |  | Valor com BDI => |  | 40.34
11.2.29 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C065 | Próprio | CONDICIONADOR DE ENERGIA AAT PWC-2 CI G2 110V P/ RACK 19 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 66.08 |  | UN | 1 | 2460 | 2460
Insumo | B.01.000.010198 | CPOS/CDHU | Técnico equipamentos informática | Mão de Obra |  | H | 5 | 38.28 | 191.4
Insumo | B.01.000.010117 | CPOS/CDHU | Eletrotécnico montador | Mão de Obra |  | H | 2.5 | 67.44 | 168.6
Insumo | FORP - 038 | Próprio | CONDICIONADOR DE ENERGIA AAT PWC-2 CI G2 110V P/ RACK 19 1U | Material |  | UND | 1 | 2100 | 2100
|  |  |  | MO sem LS => | 360 | LS => | 0 | MO com LS => | 360
|  |  |  | Valor do BDI => | 733.08 |  | Valor com BDI => |  | 3193.08
11.2.30 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1606 | Próprio | BANDEJA FIXA PARA RACK, 19´ X 800 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 69.2 |  | UN | 1 | 1007.33 | 1007.33
Insumo | B.01.000.010198 | CPOS/CDHU | Técnico equipamentos informática | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 38.28 | 7.656
Insumo | FORP - 044b | Próprio | BANDEJA FIXA PARA RACK, 19´ X 800 MM - KRAMER/RK-3T-B | Equipamento |  | UND | 1 | 999.68 | 999.68
|  |  |  | MO sem LS => | 7.65 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 7.656
|  |  |  | Valor do BDI => | 300.18 |  | Valor com BDI => |  | 1307.51
11.2.31 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C066 | Próprio | DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO PARA RACK 19" (FIBRA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 66.2 |  | UN | 1 | 394.87 | 394.87
Insumo | FORP - 079 | Próprio | DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO PARA RACK 19" (FIBRA) | Material |  | UND | 1 | 380.47 | 380.47
Insumo | B.01.000.010198 | CPOS/CDHU | Técnico equipamentos informática | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 38.28 | 7.656
Insumo | B.01.000.010117 | CPOS/CDHU | Eletrotécnico montador | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 67.44 | 6.744
|  |  |  | MO sem LS => | 14.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 117.67 |  | Valor com BDI => |  | 512.54
11.2.32 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C067 | Próprio | RACK TIO1608-D2 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 66.08 |  | UN | 1 | 10448.55 | 10448.55
Insumo | FORP - 039 | Próprio | RACK TIO1608-D2 OU SIMILAR | Material |  | UND | 1 | 10088.55 | 10088.55
Insumo | B.01.000.010117 | CPOS/CDHU | Eletrotécnico montador | Mão de Obra |  | H | 2.5 | 67.44 | 168.6
Insumo | B.01.000.010198 | CPOS/CDHU | Técnico equipamentos informática | Mão de Obra |  | H | 5 | 38.28 | 191.4
|  |  |  | MO sem LS => | 360 | LS => | 0 | MO com LS => | 360
|  |  |  | Valor do BDI => | 3113.66 |  | Valor com BDI => |  | 13562.21
11.2.33 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C068 | Próprio | MICROFONE GOOSENECK OU SIMILAR (MESA + PÚLPITO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 66.08 |  | UN | 1 | 3518.59 | 3518.59
Insumo | FORP - 040 | Próprio | MICROFONE GOOSENECK OU SIMILAR | Material |  | UND | 1 | 3507.11 | 3507.11
Insumo | B.01.000.010198 | CPOS/CDHU | Técnico equipamentos informática | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 38.28 | 11.484
|  |  |  | MO sem LS => | 11.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.484
|  |  |  | Valor do BDI => | 1048.54 |  | Valor com BDI => |  | 4567.13
11.2.34 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C069 | Próprio | MONITOR DE ÁUDIO DE CHÃO YAMAHA DHR12M OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 66.08 |  | UN | 1 | 6635.76 | 6635.76
Insumo | FORP - 041 | Próprio | MONITOR DE ÁUDIO DE CHÃO YAMAHA DHR12M OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Material |  | UND | 1 | 6624.28 | 6624.28
Insumo | B.01.000.010198 | CPOS/CDHU | Técnico equipamentos informática | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 38.28 | 11.484
|  |  |  | MO sem LS => | 11.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.484
|  |  |  | Valor do BDI => | 1977.45 |  | Valor com BDI => |  | 8613.21
11.2.35 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C070 | Próprio | NOTEBOOK (RTX 3050, RYZEN 7, 8 GB, 512 GB SSD, WINDOWS 11 PRO, TELA 15.6" FHD) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 66.08 |  | UN | 1 | 5467.17 | 5467.17
Insumo | B.01.000.010198 | CPOS/CDHU | Técnico equipamentos informática | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 38.28 | 11.484
Insumo | FORP - 042 | Próprio | NOTEBOOK (RTX 3050, RYZEN 7, 8 GB, 512 GB SSD, WINDOWS 11 PRO, TELA 15.6" FHD) | Material |  | UND | 1 | 5455.69 | 5455.69
|  |  |  | MO sem LS => | 11.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.484
|  |  |  | Valor do BDI => | 1629.21 |  | Valor com BDI => |  | 7096.38
11.2.36 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C072 | Próprio | PROJETOR 10.000 ANSI LUMENS (2X HDMI, RJ45, TRIGGER, CONTROLE VIA WEB) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 41.12 |  | UN | 1 | 141181.17 | 141181.17
Insumo | B.07.000.049501 | CPOS/CDHU | Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial | Material |  | UN | 0.01 | 32.05 | 0.3205
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 30.91 | 15.455
Insumo | FORP - 044 | Próprio | PROJETOR 10.000 ANSI LUMENS (2X HDMI, RJ45, TRIGGER, CONTROLE VIA WEB) | Material |  | UND | 1 | 141154.8 | 141154.8
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 21.19 | 10.595
|  |  |  | MO sem LS => | 26.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 42071.98 |  | Valor com BDI => |  | 183253.15
11.2.37 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C073 | Próprio | TELEVISOR COM SUPORTE PARA O PALCO 55" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 41.12 |  | UN | 1 | 2873.03 | 2873.03
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 21.19 | 10.595
Insumo | FORP - 045 | Próprio | TELEVISÃO 55" | Material |  | UND | 1 | 2412.35 | 2412.35
Insumo | FORP - 048 | Próprio | SUPORTE DE TV PARA PALCO | Material |  | UND | 1 | 434.63 | 434.63
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 30.91 | 15.455
|  |  |  | MO sem LS => | 26.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 856.16 |  | Valor com BDI => |  | 3729.19
11.2.38 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C074 | Próprio | CABOS XLR-XLR DE 10M - FORNECIMENTOE E INSTALAÇÃO | 39.18 |  | UND | 1 | 93.35 | 93.35
Insumo | FORP - 046 | Próprio | CABOS XLR-XLR DE 10M | Material |  | UND | 1 | 49.07 | 49.07
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.85 | 21.19 | 18.0115
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.85 | 30.91 | 26.2735
|  |  |  | MO sem LS => | 44.28 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 44.285
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.81 |  | Valor com BDI => |  | 121.16
11.2.39 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C075 | Próprio | CABO HDMI POR FIBRA CONVERSOR INCORPORADO (15 METROS) - FORNECIMENTOE E INSTALAÇÃO | 39.18 |  | UND | 1 | 451.34 | 451.34
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.85 | 21.19 | 18.0115
Insumo | FORP - 047 | Próprio | CABO HDMI POR FIBRA CONVERSOR INCORPORADO - 15M | Material |  | UND | 1 | 407.06 | 407.06
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.85 | 30.91 | 26.2735
|  |  |  | MO sem LS => | 44.28 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 44.285
|  |  |  | Valor do BDI => | 134.5 |  | Valor com BDI => |  | 585.84
11.2.40 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C076 | Próprio | CAIXA DE SOM PENDENTE - YAMAHA VXH6B OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 69.1 |  | UN | 1 | 4434.58 | 4434.58
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 21.19 | 8.476
Insumo | FORP - 049 | Próprio | CAIXA DE SOM PENDENTE - YAMAHA VXH6B OU SIMILAR | Material |  | UND | 1 | 4410.8 | 4410.8
Insumo | B.01.000.010198 | CPOS/CDHU | Técnico equipamentos informática | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 38.28 | 15.312
|  |  |  | MO sem LS => | 23.78 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 23.788
|  |  |  | Valor do BDI => | 1321.5 |  | Valor com BDI => |  | 5756.08
11.2.41 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C077 | Próprio | ALTO-FALANTE DE EMBUTIR NO TETO - YAMAHA VXC4-VA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 69.1 |  | UN | 1 | 2458.83 | 2458.83
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 21.19 | 8.476
Insumo | FORP - 050 | Próprio | ALTO-FALANTE DE EMBUTIR NO TETO - YAMAHA VXC4-VA OU SIMILAR | Material |  | UND | 1 | 2435.05 | 2435.05
Insumo | B.01.000.010198 | CPOS/CDHU | Técnico equipamentos informática | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 38.28 | 15.312
|  |  |  | MO sem LS => | 23.78 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 23.788
|  |  |  | Valor do BDI => | 732.73 |  | Valor com BDI => |  | 3191.56
11.2.42 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C078 | Próprio | AG08 (MIXER YAMAHA LIVE-STREAMING USB) OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 66.08 |  | UN | 1 | 5531.94 | 5531.94
Insumo | FORP - 051 | Próprio | AG08 (MIXER YAMAHA LIVE-STREAMING USB) OU SIMILAR | Material |  | UND | 1 | 5520.46 | 5520.46
Insumo | B.01.000.010198 | CPOS/CDHU | Técnico equipamentos informática | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 38.28 | 11.484
|  |  |  | MO sem LS => | 11.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.484
|  |  |  | Valor do BDI => | 1648.51 |  | Valor com BDI => |  | 7180.45
11.2.43 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C079 | Próprio | VP82 SHURE (MICROFONE BOOM COM KIT CONTENDO 1 95A2313 ZIPPERED CARRYING BAG, 1 A89SW FOAM WINDSCREEN, 1 31A1856 5/8” TO 3/8” THREAD ADAPTER, 1 A57F MICROPHONE CLIP) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 66.08 |  | UN | 1 | 3476.04 | 3476.04
Insumo | FORP - 052 | Próprio | VP82 SHURE (MICROFONE BOOM COM KIT CONTENDO 1 95A2313 ZIPPERED CARRYING BAG, 1 A89SW FOAM WINDSCREEN, 1 31A1856 5/8” TO 3/8” THREAD ADAPTER, 1 A57F MICROPHONE CLIP) | Material |  | UND | 1 | 3464.56 | 3464.56
Insumo | B.01.000.010198 | CPOS/CDHU | Técnico equipamentos informática | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 38.28 | 11.484
|  |  |  | MO sem LS => | 11.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.484
|  |  |  | Valor do BDI => | 1035.86 |  | Valor com BDI => |  | 4511.9
11.2.46 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C088 | Próprio | MESA CONTROLADORA DE EILUMINAÇÃO CÊNICA DMX 512 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 66.08 |  | UN | 1 | 1732.36 | 1732.36
Insumo | B.01.000.010117 | CPOS/CDHU | Eletrotécnico montador | Mão de Obra |  | H | 8 | 67.44 | 539.52
Insumo | FORP - 069 | Próprio | MESA CONTROLADORA DE EILUMINAÇÃO CÊNICA DMX 512 | Material |  | UND | 1 | 580.36 | 580.36
Insumo | B.01.000.010198 | CPOS/CDHU | Técnico equipamentos informática | Mão de Obra |  | H | 16 | 38.28 | 612.48
|  |  |  | MO sem LS => | 1152 | LS => | 0 | MO com LS => | 1152
|  |  |  | Valor do BDI => | 516.24 |  | Valor com BDI => |  | 2248.6
11.2.47 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C089 | Próprio | INTERFACE DE ÁUDIO DANTE 2 IN RCA, 2 OUT RCA - MOD. SF-BNC2 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 69.1 |  | UN | 1 | 4593.73 | 4593.73
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 21.19 | 8.476
Insumo | B.01.000.010198 | CPOS/CDHU | Técnico equipamentos informática | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 38.28 | 15.312
Insumo | FORP - 044a | Próprio | INTERFACE DE ÁUDIO DANTE 2 IN RCA, 2 OUT RCA - MOD. SF-BNC2 OU SIMILAR | Equipamento |  | UND | 1 | 4569.95 | 4569.95
|  |  |  | MO sem LS => | 23.78 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 23.788
|  |  |  | Valor do BDI => | 1368.93 |  | Valor com BDI => |  | 5962.66
11.2.48 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C090 | Próprio | CABO DE 1 METRO HDMI CONVENCIONAL PADRÃO 2.0 4K 60HZ - FORNECIMENTOE E INSTALAÇÃO | 39.18 |  | UND | 1 | 24.72 | 24.72
Insumo | FORP - 047a | Próprio | CABO DE 1 METRO HDMI CONVENCIONAL PADRÃO 2.0 4K 60HZ | Material |  | UND | 1 | 14.3 | 14.3
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 30.91 | 6.182
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 21.19 | 4.238
|  |  |  | MO sem LS => | 10.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.36 |  | Valor com BDI => |  | 32.08
11.2.49 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C091 | Próprio | CABO DE 10 METROS HDMI CONVENCIONAL PADRÃO 2.0 4K 60HZ - FORNECIMENTOE E INSTALAÇÃO | 39.18 |  | UND | 1 | 76.15 | 76.15
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 21.19 | 4.238
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 30.91 | 6.182
Insumo | FORP - 047b | Próprio | CABO DE 10 METROS HDMI CONVENCIONAL PADRÃO 2.0 4K 60HZ | Material |  | UND | 1 | 65.73 | 65.73
|  |  |  | MO sem LS => | 10.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.69 |  | Valor com BDI => |  | 98.84
11.2.50 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C092 | Próprio | CABO DE 3 METROS HDMI CONVENCIONAL PADRÃO 2.0 4K 60HZ - FORNECIMENTOE E INSTALAÇÃO | 39.18 |  | UND | 1 | 33.75 | 33.75
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 30.91 | 6.182
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 21.19 | 4.238
Insumo | FORP - 047c | Próprio | CABO DE 3 METROS HDMI CONVENCIONAL PADRÃO 2.0 4K 60HZ | Material |  | UND | 1 | 23.33 | 23.33
|  |  |  | MO sem LS => | 10.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.05 |  | Valor com BDI => |  | 43.8
11.2.51 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C093 | Próprio | CABO DE 5 METROS HDMI CONVENCIONAL PADRÃO 2.0 4K 60HZ - FORNECIMENTOE E INSTALAÇÃO | 39.18 |  | UND | 1 | 53.29 | 53.29
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 21.19 | 4.238
Insumo | FORP - 047d | Próprio | CABO DE 5 METROS HDMI CONVENCIONAL PADRÃO 2.0 4K 60HZ | Material |  | UND | 1 | 42.87 | 42.87
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 30.91 | 6.182
|  |  |  | MO sem LS => | 10.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.88 |  | Valor com BDI => |  | 69.17
14.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C080 | Próprio | INVERSOR GROWATT 75KW MAX 75KTL3 LV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Energia Solar para Edificações |  | UN | 1 | 17621.04 | 17621.04
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.9828 | 42.8573 | 42.1202
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.9828 | 32.2766 | 31.7215
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4 | 0.3 | 1.2
Insumo | FORP - 053 | Próprio | INVERSOR GROWATT 75KW MAX 75KTL3 LV | Material |  | UND | 1 | 17546 | 17546
|  |  |  | MO sem LS => | 55.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 55.5616
|  |  |  | Valor do BDI => | 5251.07 |  | Valor com BDI => |  | 22872.11
14.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C081 | Próprio | PLACA SOLAR FOTOVOLTAICA 650W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Energia Solar para Edificações |  | UN | 1 | 766.27 | 766.27
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.363 | 32.2766 | 11.7164
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.363 | 42.8573 | 15.5572
Insumo | FORP - 054 | Próprio | PLACA SOLAR FOTOVOLTAICA 650W | Material |  | UND | 1 | 739 | 739
|  |  |  | MO sem LS => | 20.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.5218
|  |  |  | Valor do BDI => | 228.34 |  | Valor com BDI => |  | 994.61
14.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C082 B | Próprio | EMENDA PARA FIXAÇÃO DE PAINEL SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Energia Solar para Edificações |  | UN | 1 | 37.62 | 37.62
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1742 | 31.2883 | 5.4504
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1742 | 38.1393 | 6.6439
Insumo | FORP - 055 | Próprio | EMENDA DE TRILHO PARA FIXAÇÃO PAINEL SOLAR | Material |  | UND | 1 | 25.53 | 25.53
|  |  |  | MO sem LS => | 9.04 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 9.0493
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.21 |  | Valor com BDI => |  | 48.83
14.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C083 | Próprio | GRAMPO INTERMEDIÁRIO PARA FIXAÇÃO PAINEL SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  | UN | 1 | 23.05 | 23.05
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1863 | 32.2766 | 6.0131
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1863 | 42.8573 | 7.9843
Insumo | FORP - 058 | Próprio | GRAMPO INTERMEDIÁRIO PARA FIXAÇÃO PAINEL SOLAR | Material |  | UND | 1 | 9.06 | 9.06
|  |  |  | MO sem LS => | 10.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.5323
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.87 |  | Valor com BDI => |  | 29.92
14.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C084 | Próprio | GRAMPO TERMINAL PARA FIXAÇÃO PAINEL SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  | UN | 1 | 20.18 | 20.18
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1863 | 32.2766 | 6.0131
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1863 | 42.8573 | 7.9843
Insumo | FORP - 059 | Próprio | GRAMPO TERMINAL PARA FIXAÇÃO PAINEL SOLAR | Material |  | UND | 1 | 6.19 | 6.19
|  |  |  | MO sem LS => | 10.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.5323
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.01 |  | Valor com BDI => |  | 26.19
14.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C082 A | Próprio | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE PAINEL SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Energia Solar para Edificações |  | UN | 1 | 87.75 | 87.75
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1742 | 38.1393 | 6.6439
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1742 | 31.2883 | 5.4504
Insumo | FORP - 056 | Próprio | SUPORTE FIXAÇÃO PARA PERFIL PARAFUSO ROSCA DUPLA PAINEL SOLAR | Material |  | UND | 2 | 37.83 | 75.66
|  |  |  | MO sem LS => | 9.04 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 9.0493
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.15 |  | Valor com BDI => |  | 113.9
14.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C082 C | Próprio | TRILHO PARA FIXAÇÃO DE PAINEL SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Energia Solar para Edificações |  | M | 1 | 41.4 | 41.4
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1742 | 31.2883 | 5.4504
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1742 | 38.1393 | 6.6439
Insumo | FORP - 057 | Próprio | TRILHO SUPORTE ESTRUTURA PARA PAINEL SOLAR 2,33M, ALUMINIO | Material |  | M | 1 | 29.31 | 29.31
|  |  |  | MO sem LS => | 9.04 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 9.0493
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.33 |  | Valor com BDI => |  | 53.73
15.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1512 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 5 | 5
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.14 | 29.5219 | 4.1331
Insumo | 00000003 | SINAPI | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material |  | L | 0.05 | 17.46 | 0.873
|  |  |  | MO sem LS => | 2.84 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 2.8451
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.49 |  | Valor com BDI => |  | 6.49
15.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C094 | Próprio | CUSTOS TÉCNICOS PARA OBTENÇÃO DE ALVARA DO CORPO DE BOMBEIRO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UND | 1 | 12020.25 | 12020.25
Composição Auxiliar | 93567 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 0.5 | 23373.18 | 11686.59
Insumo | FORP - 086 | Próprio | VISTORIA REALIZADA PELO CORPO DE BOMBEIROS DE SP | Serviços |  | UND | 1 | 333.66 | 333.66
|  |  |  | MO sem LS => | 11108.74 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 11108.745
|  |  |  | Valor do BDI => | 3582.03 |  | Valor com BDI => |  | 15602.28
16.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORP - C095 | Próprio | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 25903.35 | 25903.35
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 240 | 42.565 | 10215.6073
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 480 | 30.7458 | 14757.985
Insumo | 3.12.99 | FDE | OLEO LUBRIFICANTE | Material |  | L | 12 | 48.9 | 586.8
Insumo | S.04.000.069500 | CPOS/CDHU | Solução limpadora diluída em água | Material |  | L | 12 | 2.58 | 30.96
Insumo | 00013261 | SINAPI | FLANELA *30 X 40* CM | Material |  | UN | 120 | 2.6 | 312
|  |  |  | MO sem LS => | 18325.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 18325.5923
|  |  |  | Valor do BDI => | 7019.8 |  | Valor com BDI => |  | 32923.15
Composições Auxiliares
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1578 | Próprio | BARRAMENTO NEUTRO/TERRA COM 36 ENTRADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1 | 70.16 | 70.16
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.18347 | 32.2766 | 5.9218
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.18347 | 42.8573 | 7.863
Insumo | COT 5.830 | Próprio | BARRAMENTO NEUTRO/TERRA COM 36 ENTRADAS | Material |  | UN | 1 | 56.38 | 56.38
|  |  |  | MO sem LS => | 10.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.3723
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.9 |  | Valor com BDI => |  | 91.06
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 10.26 | Próprio | FABRICAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 20. | Dutos para ar condicionado |  | m² | 1 | 120.24 | 120.24
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1576 | 30.7458 | 4.8455
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.895 | 39.587 | 35.4303
Insumo | 00043668 | SINAPI | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2) | Material |  | KG | 8.33 | 9.6 | 79.968
|  |  |  | MO sem LS => | 30.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.5024
|  |  |  | Valor do BDI => | 35.83 |  | Valor com BDI => |  | 156.07
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1389 | Próprio | FABRICAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22. | Dutos para ar condicionado |  | m² | 1 | 113.23 | 113.23
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.895 | 39.587 | 35.4303
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1576 | 30.7458 | 4.8455
Insumo | 00011049 | SINAPI | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2) | Material |  | KG | 7.0157 | 10.4 | 72.9633
|  |  |  | MO sem LS => | 30.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.5024
|  |  |  | Valor do BDI => | 33.74 |  | Valor com BDI => |  | 146.97
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1391 | Próprio | FABRICAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24. | Dutos para ar condicionado |  | m² | 1 | 106.71 | 106.71
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2273 | 30.7458 | 6.9885
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.0239 | 39.587 | 40.5331
Insumo | 00043106 | SINAPI | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2) | Material |  | KG | 5.6586 | 10.46 | 59.189
|  |  |  | MO sem LS => | 35.9 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 35.9082
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.79 |  | Valor com BDI => |  | 138.5
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1393 | Próprio | FABRICAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26. | Dutos para ar condicionado |  | m² | 1 | 118.59 | 118.59
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4378 | 30.7458 | 13.4605
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.4063 | 39.587 | 55.6711
Insumo | 00011051 | SINAPI | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) | Material |  | KG | 4.5293 | 10.92 | 49.46
|  |  |  | MO sem LS => | 52.02 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 52.0253
|  |  |  | Valor do BDI => | 35.34 |  | Valor com BDI => |  | 153.93
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.1564 | Próprio | FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIÂMETRO 109 MM OU 4", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 40.5 | 40.5
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.69 | 42.565 | 29.3699
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1568 | 30.7458 | 4.8209
Insumo | 00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material |  | UN | 2.5926 | 0.57 | 1.4778
Insumo | 00014153 | SINAPI | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | Material |  | UN | 0.0185 | 57.68 | 1.0671
Insumo | COT 10.240 | Próprio | TUBO DE ESPUMA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO, DN 7/8" (22 MM) | Material |  | M | 0.2778 | 13.56 | 3.767
|  |  |  | MO sem LS => | 26.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.3313
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.06 |  | Valor com BDI => |  | 52.56
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 5.378 | Próprio | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 66.62 | 66.62
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.486 | 32.2766 | 15.6864
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.486 | 42.8573 | 20.8286
Insumo | 00038114 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 19.28 | 19.28
Insumo | 00038102 | SINAPI | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 10.83 | 10.83
|  |  |  | MO sem LS => | 27.47 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 27.4755
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.85 |  | Valor com BDI => |  | 86.47
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST 0.836 | Próprio | SIFÃO CORRUGADO COM ACABAMENTO METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 33.77 | 33.77
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0266 | 29.5219 | 0.78528
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0845 | 38.1393 | 3.2228
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0332 | 4.16 | 0.13811
Insumo | COT 4.285 | Próprio | SIFÃO CORRUGADO COM ACABAMENTO METALICO | Material |  | UND | 1 | 29.63 | 29.63
|  |  |  | MO sem LS => | 3.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.0248
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.06 |  | Valor com BDI => |  | 43.83
[5 empty] | Total sem BDI |  | 0
[5 empty] | Total com BDI |  | 0

## Cotações (hidden)
Cliente: | FORP/USP |  |  |  |  | Data: | 0
Obra: | Anfiteatro |  |  |  |  | Revisão: | Emissão Final
Campus: | Ribeirão Preto/SP |  |  |  |  | BDI: | 29.8%
Área técnica: | 1447,43 m² |  |  |  |  | BDI diferenciado: | 27.1%
Cotações de insumos e serviços especializados
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | PERTECH | APOLONIO DIVISÓRIAS SANITÁRIAS | RN DIVISÓRIAS
|  | CONTATO | 11 93451-9769 | 11 98978-4706 | 11 95362-8265
|  | SITE / EMAIL | https://pertech.com.br/ | http://apoloniodivisorias.com.br/ | https://www.rndivisorias.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 4.460 | DIVISORIA SANITARIA TS CONFIGURACAO PAINEL + PORTA, INCLUSO PERFIS DE ALUMINIO E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 1110.5169 | 1214.2857 | 898 | M² | 1074.2675
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | PORTOBELLO SHOP - FRANCA | PORTOBELLO SHOP - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
|  | CONTATO | 16 99119-8134 | 16 3902-1719
|  | SITE / EMAIL | https://www.portobello.com.br/ | https://Isabel.faria@portobelloshop.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 4.448 | REVESTIMENTO CERÂMICO, TIPO PORCELANATO, 120X120CM, ACABAMENTO NATURAL, RETIFICADO - PORTOBELLO - LINHA SUPERQUADRA CRU CÓD.205786E |  | 115.7015 | 118.25 |  | M² | 116.9757
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | PORTOBELLO SHOP - FRANCA | PORTOBELLO SHOP - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
|  | CONTATO | 16 99119-8134 | 16 3902-1719
|  | SITE / EMAIL | https://www.portobello.com.br/ | https://Isabel.faria@portobelloshop.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 4.449 | REVESTIMENTO CERÂMICO, TIPO PORCELANATO, 20X120CM, ACABAMENTO NATURAL, RETIFICADO - PORTOBELLO - LINHA AVANTGARDE SOLAIRE ST (COD.: 201606E) |  | 89.5315 | 89.11 |  | M² | 89.3207
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | CASA RARA | MINHA CASA DECORAÇÕES | SPAZIO BELLO
|  | CONTATO | 16 99425-5646 | 16 3911 9311 | 16 99710-8895
|  | SITE / EMAIL | http://casararaacabamentos.com.br/ | https://www.minhacasadecor.com.br/ | https://www.spaziobello.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 4.450 | REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNO 100X50CM, MODELO: PAINEL APPARENTE COM BOTÃO (CÓD.: 0323007214) ¦ MARCA CASTELATTO |  | 436.2696 | 421.3465 | 438.7428 | M² | 432.1196
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | VOCÊ CONSTRÓI | RODAPESHOP | REPARE
|  | CONTATO | (19) 9 9904-6740 | (48) 9 9840-8047 | (49) 999350357
|  | SITE / EMAIL | https://www.voceconstroi.com.br | https://www.rodapeshop.com.br | https://www.repareonline.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 4.298 | RODAPÉ DE POLIESTIRENO BRANCO 10CM |  | 21.55 | 15.7917 | 18.7083 | M | 18.6833
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | PASSALACQUA E CIA LTDA | CASA RARA | PISOTECH
|  | CONTATO | (16) 21017575 | 16 99425-5646 | 51 9621-4288
|  | SITE / EMAIL | https://grupopassalacqua.com.br/ | http://casararaacabamentos.com.br/ | https://pisotech.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 4.461 | PISO VINILICO EM MANTA, ESPESSURA DE 2MM, TEXTURA AMADEIRADA ¦ MARCA TARKETT ¦ LINHA DECODE (GRAFITO) ¦ MEDIUM GREY (CÓD.:25098100) |  | 138 | 220.11 | 155 | M² | 171.0367
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | PASSALACQUA E CIA LTDA | CASA RARA | PISOTECH
|  | CONTATO | (16) 21017575 | 16 99425-5646 | 51 9621-4288
|  | SITE / EMAIL | https://grupopassalacqua.com.br/ | http://casararaacabamentos.com.br/ | https://pisotech.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 4.456 | PISO VINILICO EM MANTA, ESPESSURA DE 3MM, TEXTURA AMADEIRADA ¦ MARCA TARKETT ¦ LINHA DECODE (WOOD) ¦ AMBOISE CONGNAC (CÓD.: 25098092) |  | 135.95 | 220.11 | 155 | M² | 170.3533
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | PASSALACQUA E CIA LTDA | ESPAÇO SMART | CARPETLINE
|  | CONTATO | (16) 21017575 | 16 99794-9290 | 16 9711 0042
|  | SITE / EMAIL | https://grupopassalacqua.com.br/ | https://espacosmart.com.br/ | https://carpetline.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 4.457 | PISO CARPETE EM ROLO, ESPESSURA DE 9MM, CINZA, MARCA: BELGOTEX ¦ LINHA:BALTIMORE RESERVOIR (COD.: 509) |  | 215.847 | 300.79 | 239.9 | M² | 252.179
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | P3 SOLUÇÕES EM ESQUADRIAS LTDA | CARPETLINE
|  | CONTATO | 16 39315740 | 16 9711 0042
|  | SITE / EMAIL | p3solucoes.paulo@gmail.com | https://carpetline.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 4.462 | FORRO DE MADEIRA LINEAR - PERFIL METÁLICO FOLHEADO EM MADEIRA NATURAL - HUNTER DOUGLAS - MODELO: LINHA WOODLINES, FORRO PAINEL 84R - ACABAMENTO EM MADEIRA JEQUITIBÁ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 1585.0083 | 2199.9 |  | M² | 1892.4541
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | BIGOLIN | AMAZON | MAGAZINE LUIZA
|  | CONTATO | 0800 111 9125 | 0800 038 0541 | 0800 773 3838
|  | SITE / EMAIL | https://www.bigolinmateriais.com.br/ | www.amazon.com.br | www.magazineluiza.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 4.464 | CUBA RETANGULAR DE EMBUTIR EM CERÂMICA BRANCA ¦ 48X35X17CM |  | 134.4 | 148.9 | 131.32 | UND | 138.2067
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | LEROY MERLIN | MADEIRA MADEIRA | MAGAZINE LUIZA
|  | CONTATO | 0800-602-1380 | 0800 080 0099 | 0800 773 3838
|  | SITE / EMAIL | www.leroymerlin.com.br | www.madeiramadeira.com.br | www.magazineluiza.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 4.285 | SIFÃO CORRUGADO COM ACABAMENTO METALICO |  | 39.9 | 30 | 18.98 | UND | 29.6267
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | AMAZON | TRAMONTINA | VIA INOX
|  | CONTATO | 0800 038 0541 | (11) 4861-3981 | 48 98429-2299
|  | SITE / EMAIL | www.amazon.com.br | https://www.tramontina.com.br/ | https://www.viainox.com/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 6.13 | CUBA RETANGULAR EM AÇO INOX 50X40X20CM DE EMBUTIR |  | 665.95 | 645.05 | 607.05 | UND | 639.35
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | CIA DAS LOUÇAS | DEXCO | LEROY MERLIN
|  | CONTATO | (41) 3085-4321 | 11 5028-1670 | 0800-602-1380
|  | SITE / EMAIL | https://www.ciadasloucas.com.br/? | https://www.lojadexco.com.br/deca/ | www.leroymerlin.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 4.280 | LAVATÓRIO COM COLUNA, SUSPENSO EM CERÂMICA BRANCA |  | 654.46 | 701.9 | 469.8 | UND | 608.72
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | MAGAZINE LUIZA | CASAS BAHIA | AMAZON
|  | CONTATO | 0800 773 3838 | 3003-8889 | 0800 038 0541
|  | SITE / EMAIL | www.magazineluiza.com.br | www.casasbahia.com.br | www.amazon.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 4.103 | LIXEIRA METÁLICA 30L - COM TAMPA |  | 133.71 | 128.32 | 229.9 | UND | 163.9767
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | VIA INOX | MAGAZINE LUIZA | TRAMONTINA
|  | CONTATO | 48 98429-2299 | 0800 773 3838 | (11) 4861-3981
|  | SITE / EMAIL | https://www.viainox.com/ | www.magazineluiza.com.br | https://www.tramontina.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 4.465 | LIXEIRA METÁLICA 30L - SEM TAMPA |  | 288.41 | 494.01 | 368.22 | UND | 383.5467
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | PLENOBRAS | LEROY MERLIN | GIRARDI
|  | CONTATO | (52) 2101-6800 | 0800-602-1380 | (49) 3340-0912
|  | SITE / EMAIL | www.plenobras.com.br | www.leroymerlin.com.br | https://www.girardionline.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 4.437 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA ACESSÍVEL ¦ BICA ALTA ¦ AREJADOR EMBUTIDO ¦ ACIONAMENTO POR ALAVANCA "COTOVELO" ACABAMENTO CROMADO BINÍQUEL |  | 360.25 | 435.22 | 399 | UND | 398.1567
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | COPALUX | LUMI ENERGY | TRAMONTINA
|  | CONTATO | (47) 99782-1938 | (47) 99292-0298 | (11) 4861-3981
|  | SITE / EMAIL | https://www.copalux.com.br/ | https://www.lumienergy.com.br/ | https://www.tramontina.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 4.246 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA ACESSÍVEL ¦ BICA ALTA¦ AREJADOR EMBUTIDO ¦ ACIONAMENTO POR ALAVANCA ACABAMENTO CROMADO BINÍQUEL |  | 759.05 | 759.05 | 742.65 | UND | 753.5833
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | CASA MIMOSA | MAGAZINE LUIZA | SANTA RITA
|  | CONTATO | 11 2782 5500 | 0800 773 3838 | (11) 4023 2820
|  | SITE / EMAIL | https://www.casamimosa.com.br | www.magazineluiza.com.br | https://www.santaritacasa.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 6.23 | TANQUE DE LOUÇA 40L FIXADO NA PAREDE |  | 950.58 | 1230.36 | 796.26 | UND | 992.4
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | LOJAS QUERO-QUERO | MAGAZINE LUIZA | REVEST ACABAMENTOS
|  | CONTATO | 51 98600-8186 | 0800 773 3838 | (44) 3126-2000
|  | SITE / EMAIL | https://www.queroquero.com.br/ | www.magazineluiza.com.br | https://www.revestacabamentos.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 4.478 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA PNE - ALTO PADRÃO |  | 2639.9 | 1145.43 | 1138.9 | UND | 1641.41
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | COLISEU FERRAMENTAS | COMERCIAL LANEL | BOMBA SHOPPING
|  | CONTATO | (11) 3567-9661 | (11) 2971-5690 | (11) 2971-5695
|  | SITE / EMAIL | https://www.coliseuferramentas.com.br/ | https://www.comerciallanel.com.br/ | www.bombashopping.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 6.238 | BOMBA DE INCENDIO THEBE RL-25 SÉRIES Ø194 15CV |  | 10427.99 | 9684.9 | 11934.9 | UND | 10682.5967
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | SCHNEIDER MOTOBOMBAS | MÉRITO COMERCIAL | COMERCIAL LANEL
|  | CONTATO | 4000-2440 | (11) 9 8394-0500 | (11) 2971-5690
|  | SITE / EMAIL | www.grupodasbombas.com.br | www.meritocomercial.com.br | https://www.comerciallanel.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 6.239 | BOMBA SCH - BT4-06 79MM - 1/2CV |  | 2537.66 | 2737.88 | 2764.8 | UND | 2680.1133
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | FENIX SOLUÇÕES | VISUAL E GARCIA | MÁXIMA INCÊNDIO
|  | CONTATO | 11 93468 3991 | (47) 98809-4201 | (11) 93468-3991
|  | SITE / EMAIL | https://fenixsoluoes.mercadoshops.com.br/ | https://www.visualegarciaequipamentos.com.br/ | https://www.maximaincendio.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.535 | ADAPTADOR EM LATÃO, GROOVED / ROSCA, Ø 2.1/2" |  | 78.9 | 133.2 | 78.99 | UND | 97.03
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | COMPRE SEGURANÇA | MEGA THOR | QUALITY TUBOS
|  | CONTATO | (45) 99828-0498 | (51) 3500-8248 | (011) 3107-0000
|  | SITE / EMAIL | https://www.compreseguranca.com.br | www.megathor.com.br | https://www.lojaqualitytubos.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 6.199 | ABRIGO PARA MANGUEIRA DE HIDRANTE 90 x 60 x 30CM |  | 400.02 | 464.84 | 507.77 | UND | 457.5433
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | MULTISEG | DIMENSIONAL | LOJA ELETRICA
|  | CONTATO | (47) 3086-4218 | (19) 3446-7400 | (61) 3361-8900
|  | SITE / EMAIL | www.multiseg.com.br | www.dimensional.com.br | https://www.lojaeletrica.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 6.240 | ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA AUTÔNOMA LED 300 LUMENS |  | 87.4 | 120.59 | 177.47 | UND | 128.4867
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | MULTISEG | PLENOBRAS | EPI ZEUS
|  | CONTATO | (47) 3086-4218 | (52) 2101-6800 | 47 3231-1114
|  | SITE / EMAIL | www.multiseg.com.br | www.plenobras.com.br | https://www.epizeus.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.44 | SINALIZAÇÃO ACRÍLICA LUMINOSA AUTÔNOMA 'SAÍDA' COM ADESIVO 50 X 25CM - DUAS FACES |  | 255.4 | 255.01 | 255.46 | UND | 255.29
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | AMAZON | MEGA THOR | MULTISEG
|  | CONTATO | 0800 038 0541 | (51) 3500-8248 | (47) 3086-4218
|  | SITE / EMAIL | www.amazon.com.br | www.megathor.com.br | www.multiseg.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 6.241 | SINALIZAÇÃO ACRÍLICA LUMINOSA AUTÔNOMA 'SAÍDA' COM ADESIVO 24 X 18CM - DUAS FACES |  | 52.6 | 97.06 | 67.61 | UND | 72.4233
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | ISINALIZA | MEGA THOR | MULTISEG
|  | CONTATO | (11) 93004-1270 | (51) 3500-8248 | (47) 3086-4218
|  | SITE / EMAIL | https://www.isinaliza.com | www.megathor.com.br | www.multiseg.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 6.242 | PLACA DE ALARME DE INCENDIO FOTOLUMINESCENTE 15X20CM |  | 26.39 | 5.9 | 12.23 | UND | 14.84
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | ENFOQUE | EXTINCENTRO | ISINALIZA
|  | CONTATO | (11) 93000-0247 | (37) 2101-0665 | (11) 93004-1270
|  | SITE / EMAIL | https://enfoquevisual.com.br | https://www.extincentro.com.br | https://www.isinaliza.com
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 6.200 | PLACA FOTOLUMINESCENTE 30 x 15CM |  | 23.9 | 13.62 | 27.99 | UND | 21.8367
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | DIMENSIONAL | ELETRORASTRO | MULTISEG
|  | CONTATO | (19) 3446-7400 | (41) 3661-3100 | (47) 3086-4218
|  | SITE / EMAIL | www.dimensional.com.br | www.eletrorastro.com.br | www.multiseg.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.434 | ABRAÇADEIRA COM TRAVA PARA ELETRODUTO 3/4" VERMELHA |  | 2.51 | 0.94 | 0.87 | UND | 1.44
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | ELETRORASTRO | MULTISEG | PLENOBRAS
|  | CONTATO | (41) 3661-3100 | (47) 3086-4218 | (52) 2101-6800
|  | SITE / EMAIL | www.eletrorastro.com.br | www.multiseg.com.br | www.plenobras.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.431 | ADAPTADOR PARA CONDULETE MÚLTIPLO 3/4" VERMELHO |  | 1.16 | 0.91 | 0.88 | UND | 0.98333
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | LOJA ELETRICA | DIMENSIONAL | MEGA THOR
|  | CONTATO | (61) 3361-8900 | (19) 3446-7400 | (51) 3500-8248
|  | SITE / EMAIL | https://www.lojaeletrica.com.br | www.dimensional.com.br | www.megathor.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 6.243 | CENTRAL DE ALARME PARA 250 PONTOS |  | 2597.61 | 2399.99 | 2731.67 | UND | 2576.4233
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | DIMENSIONAL | CONDUSCAMP | ELETROSYSTEM
|  | CONTATO | (19) 3446-7400 | (19) 3738-3399 | (48) 3462-1164
|  | SITE / EMAIL | www.dimensional.com.br | https://loja.conduscamp.com.br/ | https://www.eletrosystemcabos.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.93 | CABO PP 1KV 4x1,5MM |  | 6.2 | 11.7 | 13.1 | M | 10.3333
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | CO2 | ELETRORASTRO | ILUMISUL
|  | CONTATO | (11) 3580-0500 | (41) 3661-3100 | (47) 3263-0340
|  | SITE / EMAIL | https://www.co2online.com.br/ | www.eletrorastro.com.br | https://www.ilumisul.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.443 | CONDULETE PVC ANTI CHAMAS 1/2" E 3/4" - VERMELHO |  | 8.25 | 4.49 | 4.35 | UND | 5.6967
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | DIMENSIONAL | ELETRO FM | SIMECOL
|  | CONTATO | (19) 3446-7400 | (43) 3324-5919 | (48) 3462-1024
|  | SITE / EMAIL | www.dimensional.com.br | https://www.eletrofm.com.br | https://www.simecol.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.430 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO VERMELHO, ANTICHAMA, 3/4" / 25MM |  | 8.9933 | 6.48 | 5.2033 | M | 6.8922
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | COPAFER | HIDRAUCONEX | MAGAZINE LUIZA
|  | CONTATO | (11) 4996-6000 | (31) 3568-9125 | 0800 773 3838
|  | SITE / EMAIL | www.copafer.com.br | https://www.hidrauconexloja.com.br/ | www.magazineluiza.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 6.179 | CRUZETA DE PVC SOLDAVEL 25MM |  | 19.61 | 24.9 | 37.67 | UND | 27.3933
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | FLESSAK | MEGA THOR | MULTISEG
|  | CONTATO | (46) 99114-9984 | (51) 3500-8248 | (47) 3086-4218
|  | SITE / EMAIL | https://www.lojavirtual.flessak.com.br/ | www.megathor.com.br | www.multiseg.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.628 | JOELHO DE INSPEÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL VERMELHO 25mm |  | 4.96 | 4.03 | 5.82 | UND | 4.9367
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | ABT COMERCIAL | ELETRORASTRO | MAGAZINE LUIZA
|  | CONTATO | (51) 3018-3800 | (41) 3661-3100 | 0800 773 3838
|  | SITE / EMAIL | https://www.abtcomercial.com.br/ | www.eletrorastro.com.br | www.magazineluiza.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.433 | TAMPA COM FURO CENTRAL 1/4" PARA CONDULETE MÚLTIPLO VERMELHO |  | 1.71 | 2.5 | 3.38 | UND | 2.53
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | DIMENSIONAL | ELETRORASTRO | MULTISEG
|  | CONTATO | (19) 3446-7400 | (41) 3661-3100 | (47) 3086-4218
|  | SITE / EMAIL | www.dimensional.com.br | www.eletrorastro.com.br | www.multiseg.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.438 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO VERMELHO, ANTICHAMA, 3/4" / 25MM |  | 3.09 | 1.7 | 1.96 | UND | 2.25
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | SANTIL | SV ELÉTRICA | ELETRO PAULO
|  | CONTATO | (11) 3998-3000 | (85) 3214-7900 | (31) 3891-8081
|  | SITE / EMAIL | www.santil.com.br | https://www.sveletrica.com/ | www.lojaeletropaulo.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.749 | CURVA HORIZONTAL PARA PERFILADO - 38X38 |  | 9.31 | 6.95 | 11.5 | UND | 9.2533
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | SANTIL | ZIG FERRAMENTAS | PLENOBRAS
|  | CONTATO | (11) 3998-3000 | (11) 99191-2810 | (52) 2101-6800
|  | SITE / EMAIL | www.santil.com.br | https://www.zigferramentas.com.br | www.plenobras.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.750 | CURVA VERTICAL PARA ELETROCALHA LISA - 100X300MM |  | 40.85 | 55.5 | 45.59 | UND | 47.3133
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | ELÉTRICA MARMOTA | ELETRON | LOJA ELETRICA
|  | CONTATO | (11) 2076-6666 |  | (61) 3361-8900
|  | SITE / EMAIL | https://www.marmota.com.br/ |  | https://www.lojaeletrica.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.664 | SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 3/4 |  | 2.24 | 1.44 | 1.01 | UND | 1.5633
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | LEROY MERLIN | LOJAS AFUBRA | OBRAMAX
|  | CONTATO | 0800-602-1380 | 55 5137137750 | 3003-3400
|  | SITE / EMAIL | www.leroymerlin.com.br | https://www.lojasafubra.com.br/ | https://www.obramax.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.665 | SAÍDA DUPLA DE ELETRODUTO PARA PERFILADO |  | 5.89 | 3.7 | 2.89 | UND | 4.16
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | BABA MATERIAIS | OBRAMAX | CENTRAL ELÉTRICA
|  | CONTATO | (16) 99991-6738 | 3003-3400 | (38) 3221-9894
|  | SITE / EMAIL | https://www.babamateriais.com.br/ | https://www.obramax.com.br | https://www.lojacentraleletrica.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.751 | TÊ HORIZONTAL PARA PERFILADO 38X38 |  | 6.52 | 6.99 | 7.99 | UND | 7.1667
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | MILIUM | LEROY MERLIN | AMAZON
|  | CONTATO | (47) 3145-1001 | 0800-602-1380 | 0800 038 0541
|  | SITE / EMAIL | https://www.milium.com.br/ | www.leroymerlin.com.br | www.amazon.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.755 | CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA - 20X20CM |  | 84.9 | 51.35 | 56.7 | UND | 64.3167
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | ELÉTRICA MARMOTA | MAGAZINE LUIZA | RCD ELÉTRICA
|  | CONTATO | (11) 2076-6666 | 0800 773 3838 | (11) 94754-8470
|  | SITE / EMAIL | https://www.marmota.com.br/ | www.magazineluiza.com.br | https://rcdeletrica.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.756 | CAIXA PARA PERFILADO, COM 01 TOMADA 2P+T 10A |  | 5.63 | 10.95 | 10.37 | UND | 8.9833
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | MAGAZINE LUIZA | LEROY MERLIN | MILIUM
|  | CONTATO | 0800 773 3838 | 0800-602-1380 | (47) 3145-1001
|  | SITE / EMAIL | www.magazineluiza.com.br | www.leroymerlin.com.br | https://www.milium.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.757 | PLACA ESPELHO COM FURO CENTRAL 4X2" |  | 9.3 | 6.81 | 7.9 | UND | 8.0033
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | LUZ DE CASA | AZ LED | POWERLUME
|  | CONTATO | 47 99200-7958 | 55 47991601875 | (54) 3066-6488
|  | SITE / EMAIL | https://luzdecasa.com.br/home | https://azlediluminacao.com.br/ | https://www.powerlume.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.758 | DOWNLIGHT SOBREPOR LED 36W. ACABAMENTO PRETO ¦ ESPECIFICAÇÕES: 36W ¦ 3000K ¦ 3312 LM ¦ MARCA: POWER LUME ¦ MODELO: DLASBP-36W |  | 978.44 | 978.44 | 900.1695 | UND | 952.3498
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | INSPIRE HOME | GRUPO TEK | SLIM LUMEN
|  | CONTATO | (47) 3285-6425 | (62) 3324-0908 | 11 910024924
|  | SITE / EMAIL | www.inspirehome.com.br | https://www.tekdistribuidor.com.br/ | https://www.slimlumen.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.759 | PERFIL DE LED DE SOBREPOR - FITA DE LED COB SLIM ¦ ESPECIFICAÇÕES: 12W/M ¦ 3000K ¦ 1200 LM/M ¦ MARCA GAYA ¦ MODELO: 7343 - LINHA PRO |  | 33.18 | 25.67 | 39 | M | 32.6167
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | AMAZON | REMAX MATERIAIS ELÉTRICOS | CIA LIGHT
|  | CONTATO | 0800 038 0541 | (42) 3522-2888 | (47) 99185-0217
|  | SITE / EMAIL | www.amazon.com.br | https://www.remaxeletrica.com.br/ | https://www.cialight.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.760 | ARANDELA WALL PLUS ¦ ACABAMENTO PRETO ¦ ESPECIFICAÇÕES: 10W ¦ 3000K ¦ 520LM ¦ MARCA: STELLA ¦ MODELO: STL22734PTO |  | 481.1 | 455.3 | 471.4 | UND | 469.2667
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | LUZ DE CASA | POWERLUME | AZ LED
|  | CONTATO | 47 99200-7958 | (54) 3066-6488 | 55 47991601875
|  | SITE / EMAIL | https://luzdecasa.com.br/home | https://www.powerlume.com.br/ | https://azlediluminacao.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.761 | PERFIL SOBREPOR LED 60MM ¦ ACABAMENTO PRETO ¦ ESPECIFICAÇÕES: 32W/M ¦ 3000K ¦ 5280 LM/M ¦ MARCA: POWER LUME ¦ MODELO: SBP 60 |  | 1001.05 | 920.9891 | 457.23 | M | 793.0897
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | LUZ DE CASA | AZ LED | POWERLUME
|  | CONTATO | 47 99200-7958 | 55 47991601875 | (54) 3066-6488
|  | SITE / EMAIL | https://luzdecasa.com.br/home | https://azlediluminacao.com.br/ | https://www.powerlume.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.762 | DOWNLIGHT SOBREPOR LED 50W. ACABAMENTO PRETO ¦ ESPECIFICAÇÕES: 50W ¦ 3000K ¦ 4600 LM ¦ MARCA: POWER LUME ¦ MODELO: DLASBP-50W |  | 1282.97 | 1282.97 | 1180.3503 | UND | 1248.7634
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | LUZ DE CASA | POWERLUME | AZ LED
|  | CONTATO | 47 99200-7958 | (54) 3066-6488 | 55 47991601875
|  | SITE / EMAIL | https://luzdecasa.com.br/home | https://www.powerlume.com.br/ | https://azlediluminacao.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.763 | DOWNLIGHT SOBREPOR LED 20W. ACABAMENTO PRETO ¦ ESPECIFICAÇÕES: 20W ¦ 3000K ¦ 1840 LM ¦ MARCA: POWER LUME ¦ MODELO: DLASBP-20W |  | 596.43 | 698.3832 | 759.11 | UND | 684.6411
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | LUZ DE CASA | POWERLUME | AZ LED
|  | CONTATO | 47 99200-7958 | (54) 3066-6488 | 55 47991601875
|  | SITE / EMAIL | https://luzdecasa.com.br/home | https://www.powerlume.com.br/ | https://azlediluminacao.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.764 | PERFIL SOBREPOR LED 30MM ¦ ACABAMENTO PRETO ¦ ESPECIFICAÇÕES: 12W/M ¦ 3000K ¦ 1980 LM/M ¦ MARCA: POWER LUME ¦ MODELO: SBP 30 |  | 293.5 | 312.132 | 168 | M | 257.8773
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | LUZ DE CASA | POWERLUME | AZ LED
|  | CONTATO | 47 99200-7958 | (54) 3066-6488 | 55 47991601875
|  | SITE / EMAIL | https://luzdecasa.com.br/home | https://www.powerlume.com.br/ | https://azlediluminacao.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.765 | PERFIL EMBUTIDO LED 40MM ¦ ACABAMENTO PRETO ¦ ESPECIFICAÇÕES: 12W/M ¦ 3000K ¦ 1980 LM/M ¦ MARCA: POWER LUME ¦ MODELO: EMB40 |  | 372.06 | 447.5375 | 233 | M | 350.8658
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | AMAZON | LEROY MERLIN | AZ LED
|  | CONTATO | 0800 038 0541 | 0800-602-1380 | 55 47991601875
|  | SITE / EMAIL | www.amazon.com.br | www.leroymerlin.com.br | https://azlediluminacao.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.766 | PAINEL DE EMBUTIR EVO ¦ ACABAMENTO BRANCO ¦ ESPECIFICAÇÕES: 30W ¦ 4000K ¦ 2400LM ¦ MARCA: STELLA ¦ MODELO: STH20957/40 |  | 328.2 | 319 | 376.43 | UND | 341.21
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | INSPIRE HOME | VITALUZ | COMESPE
|  | CONTATO | (47) 3285-6425 | (51) 98986-3126 | (51) 99555-3966
|  | SITE / EMAIL | www.inspirehome.com.br | www.vitaluz.com.br | www.comespe.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.767 | FITA DE LED, EMBUTIDA NO MÓVEL ¦ ESPECIFICAÇÕES: 15W/M ¦ 3000K ¦ 1000 LM/M ¦ MARCA: STELLA ¦ MODELO: STL24824/30 |  | 33.88 | 33.88 | 43.8 | M | 37.1867
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | SPACE ILUMINAÇÃO
|  | CONTATO | 11 99598 5070
|  | SITE / EMAIL | www.spaceiluminacao.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.768 | ELIPSOIDAL LED 400W. ACABAMENTO PRETO ¦ESPECIFICAÇÕES: 400W ¦ 4000K ¦MARCA: SPACE ILUMINAÇÃO ¦ MODELO: DS-2.0-400W |  | 21141.12 |  |  | UND | 21141.12
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | SPACE ILUMINAÇÃO
|  | CONTATO | 11 99598 5070
|  | SITE / EMAIL | www.spaceiluminacao.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.769 | REFLETOR FRESNEL LED 200W. ACABAMENTO PRETO ¦ ESPECIFICAÇÕES: 200W ¦ 4000K ¦MARCA: SPACE ILUMINAÇÃO ¦ MODELO: DS-JG-200W |  | 8463 |  |  | UND | 8463
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | DIMENSIONAL | LOJA ELETRICA | SOUTH SAFE
|  | CONTATO | (19) 3446-7400 | (61) 3361-8900 | (22) 3518-1600
|  | SITE / EMAIL | www.dimensional.com.br | https://www.lojaeletrica.com.br | https://www.southsafe.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.770 | CANALETA DE ALUMINIO - DUTOTEC - 25X73 |  | 87.99 | 104.1767 | 255.9167 | M | 149.3611
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | PRÓ ELETRO | DIMENSIONAL | LOJA ELETRICA
|  | CONTATO |  | (19) 3446-7400 | (61) 3361-8900
|  | SITE / EMAIL |  | www.dimensional.com.br | https://www.lojaeletrica.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.771 | PORTA EQUIPAMENTOS - DUTOTEC - 25X73 |  | 39.15 | 28.79 | 34.53 | UND | 34.1567
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | ELETRO FM | ELETROSUL | SANTIL
|  | CONTATO | (43) 3324-5919 | (45) 99973-0222 | (11) 3998-3000
|  | SITE / EMAIL | https://www.eletrofm.com.br | https://www.eletrosul.com.br | www.santil.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.134 | CURVA VERTICAL PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 100X100 |  | 20.57 | 19.17 | 26.2 | UND | 21.98
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | ELETROTRAFO | ANDRA | EP ELÉTRICA
|  | CONTATO | (43) 3520-5000 | (11) 95270 7000 | (79) 3431-8082
|  | SITE / EMAIL | www.eletrotrafo.com.br | https://www.andra.com.br | https://www.epeletrica.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.773 | CURVA VERTICAL PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 200X100 |  | 31.66 | 25.21 | 29.28 | UND | 28.7167
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | ELETRORASTRO | ELETROTRAFO | MAGAZINE LUIZA
|  | CONTATO | (41) 3661-3100 | (43) 3520-5000 | 0800 773 3838
|  | SITE / EMAIL | www.eletrorastro.com.br | www.eletrotrafo.com.br | www.magazineluiza.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.774 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA, PARA ELETROCALHA, 200 MM X 100 MM |  | 25.78 | 29.72 | 34.8 | UND | 30.1
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | TIMIX | SWITCHES
|  | CONTATO | 11 4210 0324 | (11) 4375-6199
|  | SITE / EMAIL | https://www.timix.com.br/ | https://switches.express/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 077 | ACESS POINT WIFI - MOD. CW9166l - CISCO OU SIMILAR |  | 16890.11 | 17799.93 |  | UND | 17345.02
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | UPPERSEG | KABUM | MAGAZINE LUIZA
|  | CONTATO | (43) 3024-5144 | (19) 2114-4444 | 0800 773 3838
|  | SITE / EMAIL | https://www.upperseg.com.br/ | https://www.kabum.com.br | www.magazineluiza.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 078 | CÂMERA TIPO BULLET FULL HD, MOD. HIKVISION DS-2CD1021G0-I, OU SIMILAR |  | 211.76 | 240.01 | 219.44 | UND | 223.7367
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | SANTIL | ELETRORASTRO | ELETROTRAFO
|  | CONTATO | (11) 3998-3000 | (41) 3661-3100 | (43) 3520-5000
|  | SITE / EMAIL | www.santil.com.br | www.eletrorastro.com.br | www.eletrotrafo.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.776 | PLACA DE TOMADA EM PISO, EM INOX, 4X4, 2 MÓDULOS |  | 25.54 | 33.93 | 29.69 | UND | 29.72
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | MAGAZINE LUIZA | ELETROTRAFO | SANTIL
|  | CONTATO | 0800 773 3838 | (43) 3520-5000 | (11) 3998-3000
|  | SITE / EMAIL | www.magazineluiza.com.br | www.eletrotrafo.com.br | www.santil.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.777 | PLACA DE TOMADA EM PISO, EM INOX, 4X4, 1 MÓDULO |  | 43.61 | 23.69 | 20.42 | UND | 29.24
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | BARATÃO DO SUL | MULTISEG | 100% METAIS
|  | CONTATO | (47) 98875-6797 | (47) 3086-4218
|  | SITE / EMAIL | https://www.barataodosul.com.br | www.multiseg.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.219 | BARRA REDONDA 50MM² EM AÇO GALVANIZADO |  | 6.8733 | 9.6667 | 14.12 | M | 10.22
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | MULTISEG | A3 ELETRO COMERCIAL | LOJA ELETRICA
|  | CONTATO | (47) 3086-4218 | (11)3228-1577 | (61) 3361-8900
|  | SITE / EMAIL | www.multiseg.com.br | https://www.a3eletro.com.br/ | https://www.lojaeletrica.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.778 | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO COM 9 TERMINAIS |  | 452.41 | 352.55 | 504.42 | UND | 436.46
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | LOJA ELETRICA | MULTISEG | A3 ELETRO COMERCIAL
|  | CONTATO | (61) 3361-8900 | (47) 3086-4218 | (11)3228-1577
|  | SITE / EMAIL | https://www.lojaeletrica.com.br | www.multiseg.com.br | https://www.a3eletro.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.779 | CONECTOR ATERRINSERT COM DISCO EM LATÃO E ROSCA FÊMEA M12 |  | 69.82 | 68.14 | 48.82 | UND | 62.26
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | ELETRO PAULO | LOJA ELETRICA | CENTRAL ELÉTRICA
|  | CONTATO | (31) 3891-8081 | (61) 3361-8900 | (38) 3221-9894
|  | SITE / EMAIL | www.lojaeletropaulo.com.br | https://www.lojaeletrica.com.br | https://www.lojacentraleletrica.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.780 | CURVA 90° DE BARRA CHATA DE ALUMINIO |  | 6.9 | 11.73 | 13.16 | UND | 10.5967
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | ELÉTRICA SERPAL | TERMOTÉCNICA | LUMILUX
|  | CONTATO | (66) 3411-9600 | 11 5197 4000 | 11 5091 2400
|  | SITE / EMAIL | https://eletricaserpal.com.br/ | www.tel.com.br | www.lumilux.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.781 | FIXADOR COLÁVEL ADERIBASE® EM ALUMÍNIO COM TELA INOX, AFASTAMENTO 40MM |  | 21.25 | 14.8991 | 23.3 | UND | 19.8164
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | CASA MIMOSA | LEROY MERLIN | MAGAZINE LUIZA
|  | CONTATO | 11 2782 5500 | 0800-602-1380 | 0800 773 3838
|  | SITE / EMAIL | https://www.casamimosa.com.br | www.leroymerlin.com.br | www.magazineluiza.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 6.245 | REGISTRO ESFERA PPR 1" |  | 80.99 | 82.76 | 100.39 | UND | 88.0467
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | CASA MIMOSA | PLENOBRAS | MAGAZINE LUIZA
|  | CONTATO | 11 2782 5500 | (52) 2101-6800 | 0800 773 3838
|  | SITE / EMAIL | https://www.casamimosa.com.br | www.plenobras.com.br | www.magazineluiza.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 6.246 | REGISTRO ESFERA PPR 1 1/2" |  | 198.98 | 182.68 | 215.99 | UND | 199.2167
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | MÉRITO COMERCIAL | HIDROVIVA | EBOMBAS
|  | CONTATO | (11) 9 8394-0500 | (48) 3015-3600 | (47) 3232-5287
|  | SITE / EMAIL | www.meritocomercial.com.br | www.hidroviva.com.br | https://www.ebombas.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 6.247 | BOMBA CENTRIFUGA - ROTOR FECHADO (VAZÃO 4,72 L/H - HMAN - 6,90MCA) - (BC-92 T 1A-SCHNEIDER - 3/4CV) |  | 2051.85 | 2004.05 | 1685.14 | UND | 1913.68
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | MAGAZINE LUIZA | ENG AUTOMAÇÃO | AMAZON
|  | CONTATO | 0800 773 3838 | (12) 99198-7608 | 0800 038 0541
|  | SITE / EMAIL | www.magazineluiza.com.br | https://www.engautomacao.com.br/ | www.amazon.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.59 | VALVULA MOTORIZADA DE DUAS VIAS 32 MM |  | 521.3 | 544.77 | 572.28 | UND | 546.1167
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | AIRSIDE | BERLINER LUFT | UNITCOLD
|  | CONTATO | 51 3473 6258 | (48) 3012-3100 | 11 97029-0001
|  | SITE / EMAIL | www.airside.com.br | gabriel@trompowskyrepresentacoes.com.br | https://www.unitcold.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.153 | UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR MODULAR CONTRUÍDA EM PAINEIS DE POLIURETANO EXPANDIDO ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, MONTAGEM VERTICAL, DESCARGA HORIZONTAL, CAPACIDADE DE 25TR, VAZÃO DE AR DE 17.000 M³/H, PRESSÃO ESTÁTICA DISPONÍVEL DE 25 MMCA, COM FILTRO G4 + M5 INSTALADOS A MONTANTE DA SERPENTINA, COM MÓDULO, COM VÁLVULAS DE EXPANSÃO PARA INTERLIGAÇÃO AO CONDENSADOR VRF - INCLUSIVE QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO |  | 69623.3333 | 66638.5 | 45778.8 | UND | 60680.2111
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | AIRSIDE | BERLINER LUFT | UNITCOLD
|  | CONTATO | 51 3473 6258 | (48) 3012-3100 | 11 97029-0001
|  | SITE / EMAIL | www.airside.com.br | gabriel@trompowskyrepresentacoes.com.br | https://www.unitcold.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.154 | UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR MODULAR CONTRUÍDA EM PAINEIS DE POLIURETANO EXPANDIDO ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, MONTAGEM VERTICAL, DESCARGA HORIZONTAL, CAPACIDADE NOMINAL DE 45 TR, VAZÃO DE AR DE 27.200 M³/H, PRESSÃO ESTÁTICA DISPONÍVEL DE 25 MMCA, COM FILTRO G4 + M5 INSTALADOS A MONTANTE DA SERPENTINA, COM MÓDULO, COM VÁLVULAS DE EXPANSÃO PARA INTERLIGAÇÃO AO CONDENSADOR VRF - INCLUSIVE QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO |  | 93503.3333 | 94958.38 | 63942.6 | UND | 84134.7711
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | TWO CLIMATIZAÇÃO | DAIKIN
|  | CONTATO | 41 9653-3547 | 11 96382-7199
|  | SITE / EMAIL | 0 | https://loja.daikin.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.155 | VÁLVULA DE EXPANSÃO PARA CONEXÃO AHU X VRV |  | 4915.9871 | 3919.29 |  | UND | 4417.6386
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | VALE CLIMA | TWO CLIMATIZAÇÃO
|  | CONTATO | (12)3028-4972 | 41 9653-3547
|  | SITE / EMAIL | alexandre.kitagawa@valeclima.com.br | 0
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.156 | KIT CONTROLBOX PARA CONEXÃO AHU X VRV |  | 2580 | 5145.46 |  | UND | 3862.73
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | VALE CLIMA | TWO CLIMATIZAÇÃO | DAIKIN
|  | CONTATO | (12)3028-4972 | 41 9653-3547 | 11 96382-7199
|  | SITE / EMAIL | alexandre.kitagawa@valeclima.com.br | 0 | https://loja.daikin.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.157 | UNIDADE EVAPORADORA VRF TIPO HIWALL, CAPACIDADE NOMINAL DE 0,8 HP (7.680 BTU/H) |  | 1720 | 3413.85 | 2721.7 | UND | 2618.5167
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | VALE CLIMA | TWO CLIMATIZAÇÃO | DAIKIN
|  | CONTATO | (12)3028-4972 | 41 9653-3547 | 11 96382-7199
|  | SITE / EMAIL | alexandre.kitagawa@valeclima.com.br | 0 | https://loja.daikin.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.158 | UNIDADE EVAPORADORA VRF TIPO HIWALL, CAPACIDADE NOMINAL DE 1,6 HP (15.400 BTU/H) |  | 2170 | 3741.3833 | 2982.83 | UND | 2964.7378
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | VALE CLIMA | TWO CLIMATIZAÇÃO | DAIKIN
|  | CONTATO | (12)3028-4972 | 41 9653-3547 | 11 96382-7199
|  | SITE / EMAIL | alexandre.kitagawa@valeclima.com.br | 0 | https://loja.daikin.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.159 | UNIDADE EVAPORADORA VRF TIPO HIWALL, CAPACIDADE NOMINAL DE 2,0 HP (19.200 BTU/H) |  | 2240 | 4446.825 | 3545.25 | UND | 3410.6917
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | VALE CLIMA | TWO CLIMATIZAÇÃO | DAIKIN
|  | CONTATO | (12)3028-4972 | 41 9653-3547 | 11 96382-7199
|  | SITE / EMAIL | alexandre.kitagawa@valeclima.com.br | 0 | https://loja.daikin.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.160 | UNIDADE EVAPORADORA VRF TIPO CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE NOMINAL DE 2,0 HP (19.200 BTU/H) |  | 2480 | 5800.57 | 3629.65 | UND | 3970.0733
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | VALE CLIMA | TWO CLIMATIZAÇÃO | DAIKIN
|  | CONTATO | (12)3028-4972 | 41 9653-3547 | 11 96382-7199
|  | SITE / EMAIL | alexandre.kitagawa@valeclima.com.br | 0 | https://loja.daikin.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.161 | UNIDADE EVAPORADORA VRF TIPO CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE NOMINAL DE 2,5 HP (24.000 BTU/H) |  | 3090 | 6095.05 | 3981.87 | UND | 4388.9733
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | VALE CLIMA | TWO CLIMATIZAÇÃO | DAIKIN
|  | CONTATO | (12)3028-4972 | 41 9653-3547 | 11 96382-7199
|  | SITE / EMAIL | alexandre.kitagawa@valeclima.com.br | 0 | https://loja.daikin.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.162 | UNIDADE EVAPORADORA VRF TIPO CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE NOMINAL DE 3,2 HP (30.720 BTU/H) |  | 3240 | 6156.4 | 4030.78 | UND | 4475.7267
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | VALE CLIMA | TWO CLIMATIZAÇÃO | DAIKIN
|  | CONTATO | (12)3028-4972 | 41 9653-3547 | 11 96382-7199
|  | SITE / EMAIL | alexandre.kitagawa@valeclima.com.br | 0 | https://loja.daikin.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.163 | CONTROLE REMOTO SEM FIO PARA EVAPORADORA VRF |  | 400 | 924.07 | 736.71 | UND | 686.9267
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | VALE CLIMA | TWO CLIMATIZAÇÃO | DAIKIN
|  | CONTATO | (12)3028-4972 | 41 9653-3547 | 11 96382-7199
|  | SITE / EMAIL | alexandre.kitagawa@valeclima.com.br | 0 | https://loja.daikin.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.164 | CONTROLE REMOTO SEM FIO PARA EVAPORADORA VRF |  | 400 | 1057.615 | 843.19 | UND | 766.935
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | VALE CLIMA | TWO CLIMATIZAÇÃO | DAIKIN
|  | CONTATO | (12)3028-4972 | 41 9653-3547 | 11 96382-7199
|  | SITE / EMAIL | alexandre.kitagawa@valeclima.com.br | 0 | https://loja.daikin.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.165 | CONTROLE REMOTO COM FIO PARA EVAPORADORA VRF |  | 210 | 806.6667 | 670.69 | UND | 562.4522
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | VALE CLIMA | TWO CLIMATIZAÇÃO | DAIKIN
|  | CONTATO | (12)3028-4972 | 41 9653-3547 | 11 96382-7199
|  | SITE / EMAIL | alexandre.kitagawa@valeclima.com.br | 0 | https://loja.daikin.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.166 | CONTROLADOR CENTRAL PARA SISTEMA VRF - REIRI FOR OFFICE TOUCH - DCPF04 |  | 18310 | 21051.22 | 15985.9 | UND | 18449.04
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | TWO CLIMATIZAÇÃO | DAIKIN
|  | CONTATO | 41 9653-3547 | 11 96382-7199
|  | SITE / EMAIL | 0 | https://loja.daikin.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.167 | ADAPTADOR PARA CONTROLADOR CENTRAL SISTEMA VRF - DCPA01 |  | 3000.19 | 1918.31 |  | UND | 2459.25
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | VALE CLIMA | TWO CLIMATIZAÇÃO | DAIKIN
|  | CONTATO | (12)3028-4972 | 41 9653-3547 | 11 96382-7199
|  | SITE / EMAIL | alexandre.kitagawa@valeclima.com.br | 0 | https://loja.daikin.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.168 | UNIDADE CONDENSADORA VRF, DESCARGA HORIZONTAL, LINHA VRV FIT, QUENTE E FRIO, CAPACIDADE NOMINAL DE 8,0 HP |  | 23430 | 24933.02 | 19877.92 | UND | 22746.98
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | VALE CLIMA | TWO CLIMATIZAÇÃO | DAIKIN
|  | CONTATO | (12)3028-4972 | 41 9653-3547 | 11 96382-7199
|  | SITE / EMAIL | alexandre.kitagawa@valeclima.com.br | 0 | https://loja.daikin.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.169 | UNIDADE CONDENSADORA VRF, DESCARGA AXIAL, LINHA VRV 6, QUENTE E FRIO, CAPACIDADE NOMINAL DE 12,0 HP |  | 34340 | 44640.675 | 35378.93 | UND | 38119.8683
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | VALE CLIMA | TWO CLIMATIZAÇÃO | DAIKIN
|  | CONTATO | (12)3028-4972 | 41 9653-3547 | 11 96382-7199
|  | SITE / EMAIL | alexandre.kitagawa@valeclima.com.br | 0 | https://loja.daikin.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.170 | UNIDADE CONDENSADORA VRF, DESCARGA AXIAL, LINHA VRV 6, QUENTE E FRIO, CAPACIDADE NOMINAL DE 14,0 HP |  | 37920 | 52891.27 | 41917.74 | UND | 44243.0033
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | VALE CLIMA | TWO CLIMATIZAÇÃO | DAIKIN
|  | CONTATO | (12)3028-4972 | 41 9653-3547 | 11 96382-7199
|  | SITE / EMAIL | alexandre.kitagawa@valeclima.com.br | 0 | https://loja.daikin.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.171 | UNIDADE CONDENSADORA VRF, DESCARGA AXIAL, LINHA VRV 6, QUENTE E FRIO, CAPACIDADE NOMINAL DE 20,0 HP |  | 53590 | 64722.695 | 51294.47 | UND | 56535.7217
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | VALE CLIMA | TWO CLIMATIZAÇÃO | DAIKIN
|  | CONTATO | (12)3028-4972 | 41 9653-3547 | 11 96382-7199
|  | SITE / EMAIL | alexandre.kitagawa@valeclima.com.br | 0 | https://loja.daikin.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.172 | UNIDADE CONDENSADORA VRF, DESCARGA AXIAL, LINHA VRV 6, QUENTE E FRIO, CAPACIDADE NOMINAL DE 24,0 HP |  | 62030 | 75761.6 | 60043.01 | UND | 65944.87
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | VALE CLIMA | TWO CLIMATIZAÇÃO | DAIKIN
|  | CONTATO | (12)3028-4972 | 41 9653-3547 | 11 96382-7199
|  | SITE / EMAIL | alexandre.kitagawa@valeclima.com.br | 0 | https://loja.daikin.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.173 | UNIDADE CONDENSADORA VRF, DESCARGA AXIAL, LINHA VRV 6, QUENTE E FRIO, CAPACIDADE NOMINAL DE 26,0 HP. |  | 64530 | 81625.49 | 64690.38 | UND | 70281.9567
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | KABUM | REFRISOL | AMAZON
|  | CONTATO | (19) 2114-4444 | (46) 3524-2332 | 0800 038 0541
|  | SITE / EMAIL | https://www.kabum.com.br | https://www.refrisol.com.br/ | www.amazon.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.174 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIWALL INVERTER, CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H, QUENTE E FRIO, COM CONDENSADORA DESCARGA HORIZONTAL. |  | 4724.1 | 4585.5 | 4255.05 | UND | 4521.55
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | TWO CLIMATIZAÇÃO | BERLINER LUFT
|  | CONTATO | 41 9653-3547 | (48) 3012-3100
|  | SITE / EMAIL | 0 | gabriel@trompowskyrepresentacoes.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.175 | GABINETE DE VENTILAÇÃO COM VENTILADOR, VAZÃO DE AR DE 900 M³/H, PRESSÃO ESTÁTICA DE 38 MMCA, COM FILTROS G4+M5, COM AMORTECEDORES TIPO MOLA |  | 6800 | 5354.45 |  | UND | 6077.225
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | NOVA EXAUSTORES | MEGA AR STORE | TWO CLIMATIZAÇÃO
|  | CONTATO | (11) 2943-4499 | (41) 33432924 | 41 9653-3547
|  | SITE / EMAIL | https://www.novaexaustores.com.br/ | www.megaarstore.com.br | 0
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.176 | EXAUSTOR AXIAL, DIÂMETRO DE 150 MM, VAZÃO DE AR DE 150 M³/H |  | 220.5 | 163.42 | 200 | UND | 194.64
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | PRINCE VENTLADORES E EXAUSTORES | NOVA EXAUSTORES | SICFLUX
|  | CONTATO | (11) 98933-1282 | (11) 2943-4499 | (47) 3452-3033
|  | SITE / EMAIL | https://www.ventilador.com.br/ | https://www.novaexaustores.com.br/ | sicflux.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.177 | EXAUSTOR HELICOCENTRÍFUGO INLINE, SUPER SILENCE, DIÂMETRO DE 125 MM |  | 920 | 856 | 742.87 | UND | 839.6233
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | PRINCE VENTLADORES E EXAUSTORES | LOJA DO EXAUSTOR | SICFLUX
|  | CONTATO | (11) 98933-1282 | (31) 3177-2723 | (47) 3452-3033
|  | SITE / EMAIL | https://www.ventilador.com.br/ | www.lojadoexaustor.com.br | sicflux.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.178 | EXAUSTOR HELICOCENTRÍFUGO INLINE, SUPER SILENCE, DIÂMETRO DE 150 MM |  | 996 | 999 | 844.17 | UND | 946.39
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | NOVA EXAUSTORES | PRINCE VENTLADORES E EXAUSTORES | SICFLUX
|  | CONTATO | (11) 2943-4499 | (11) 98933-1282 | (47) 3452-3033
|  | SITE / EMAIL | https://www.novaexaustores.com.br/ | https://www.ventilador.com.br/ | sicflux.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.179 | EXAUSTOR HELICOCENTRÍFUGO INLINE, SUPER SILENCE, DIÂMETRO DE 250 MM. |  | 5577 | 2982 | 2419.95 | UND | 3659.65
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | SICFLUX | NOVA EXAUSTORES | PRINCE VENTLADORES E EXAUSTORES
|  | CONTATO | (47) 3452-3033 | (11) 2943-4499 | (11) 98933-1282
|  | SITE / EMAIL | sicflux.com.br | https://www.novaexaustores.com.br/ | https://www.ventilador.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.180 | VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO INLINE, SUPER SILENCE, DIÂMETRO DE 200 MM |  | 1052 | 1499.99 | 1302 | UND | 1284.6633
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | TROX | INDUSTRIAS TOSI | TWO CLIMATIZAÇÃO
|  | CONTATO | 11 97395 1627 | 43 95898 9802 | 41 9653-3547
|  | SITE / EMAIL | https://www.troxbrasil.com.br/ | caio.mendes@industriastosi.com.br | 0
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.181 | DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, ALTA INDUÇÃO - DIMENSÕES DE 775MM |  | 2668.64 | 525.63 | 2668.64 | UND | 1954.3033
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | TROX | INDUSTRIAS TOSI | TWO CLIMATIZAÇÃO
|  | CONTATO | 11 97395 1627 | 43 95898 9802 | 41 9653-3547
|  | SITE / EMAIL | https://www.troxbrasil.com.br/ | caio.mendes@industriastosi.com.br | 0
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.182 | DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 4 VIAS, COM REGISTRO E CAIXA PLENUM COLARINHO DIÂMETRO DE 350MM - TAMANHO 7 |  | 1206.69 | 680.02 | 1206.69 | UND | 1031.1333
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | SICFLUX | MAGAZINE LUIZA | TWO CLIMATIZAÇÃO
|  | CONTATO | (47) 3452-3033 | 0800 773 3838 | 41 9653-3547
|  | SITE / EMAIL | sicflux.com.br | www.magazineluiza.com.br | 0
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.183 | DIFUSOR CIRCULAR EM PLÁSTICO ABS, COM DISCO CENTRAL REGULÁVEL - DIÂMETRO DE 100MM. |  | 32.05 | 59.99 | 56 | UND | 49.3467
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | SICFLUX | MOVE AR | LOJA DO EXAUSTOR
|  | CONTATO | (47) 3452-3033 | 11 95589-9085 | (31) 3177-2723
|  | SITE / EMAIL | sicflux.com.br | www.movear.com.br | www.lojadoexaustor.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.184 | DIFUSOR CIRCULAR EM PLÁSTICO ABS, COM DISCO CENTRAL REGULÁVEL - DIÂMETRO DE 125MM |  | 35.76 | 62.5 | 60 | UND | 52.7533
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | SICFLUX | NOVA EXAUSTORES | AMOEDO
|  | CONTATO | (47) 3452-3033 | (11) 2943-4499 | 21 2199 1200
|  | SITE / EMAIL | sicflux.com.br | https://www.novaexaustores.com.br/ | https://www.amoedo.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.185 | DIFUSOR CIRCULAR EM PLÁSTICO ABS, COM DISCO CENTRAL REGULÁVEL - DIÂMETRO DE 150MM |  | 48.07 | 75 | 78.82 | UND | 67.2967
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | INDUSTRIAS TOSI | TROPICAL RIO | VIBRASOM
|  | CONTATO | 43 95898 9802 | (21) 2195-8989 | 11 99967-6973
|  | SITE / EMAIL | caio.mendes@industriastosi.com.br | www.tropicalrio.com.br | v6.vendas@vibrasom.ind.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.186 | ATENUADOR DE RUÍDO DE CÉLULAS 200MM, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - DIMENSÕES DE 1200X600X900MM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO). |  | 6791.825 | 4800 | 4031 | UND | 5207.6083
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | INDUSTRIAS TOSI | TROPICAL RIO | VIBRASOM
|  | CONTATO | 43 95898 9802 | (21) 2195-8989 | 11 99967-6973
|  | SITE / EMAIL | caio.mendes@industriastosi.com.br | www.tropicalrio.com.br | v6.vendas@vibrasom.ind.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.187 | ATENUADOR DE RUÍDO DE CÉLULAS 200MM, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - DIMENSÕES DE 1600X600X900MM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO) |  | 8324.295 | 6400 | 5136 | UND | 6620.0983
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | INDUSTRIAS TOSI | TWO CLIMATIZAÇÃO | NOVA EXAUSTORES
|  | CONTATO | 43 95898 9802 | 41 9653-3547 | (11) 2943-4499
|  | SITE / EMAIL | caio.mendes@industriastosi.com.br | 0 | https://www.novaexaustores.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.188 | DAMPER REGULADOR DE VAZÃO DE AR, LÂMINAS OPOSTAS - DIMENSÕES DE 750X400MM |  | 464.27 | 738 | 1047 | UND | 749.7567
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | INDUSTRIAS TOSI | TWO CLIMATIZAÇÃO
|  | CONTATO | 43 95898 9802 | 41 9653-3547
|  | SITE / EMAIL | caio.mendes@industriastosi.com.br | 0
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.189 | DAMPER REGULADOR DE VAZÃO DE AR, LÂMINAS OPOSTAS - DIMENSÕES DE 1200X600MM |  | 952.005 | 1318 |  | UND | 1135.0025
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | INDUSTRIAS TOSI | TWO CLIMATIZAÇÃO
|  | CONTATO | 43 95898 9802 | 41 9653-3547
|  | SITE / EMAIL | caio.mendes@industriastosi.com.br | 0
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.190 | DAMPER REGULADOR DE VAZÃO DE AR, LÂMINAS OPOSTAS - DIMENSÕES DE 1500X700MM |  | 1242.28 | 1815 |  | UND | 1528.64
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | SICFLUX | PRINCE VENTLADORES E EXAUSTORES | TWO CLIMATIZAÇÃO
|  | CONTATO | (47) 3452-3033 | (11) 98933-1282 | 41 9653-3547
|  | SITE / EMAIL | sicflux.com.br | https://www.ventilador.com.br/ | 0
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.191 | CAIXA DE FILTRAGEM DE AR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM FILTRO G4 - DIÂMETRO DE 200MM |  | 480.76 | 724 | 615 | UND | 606.5867
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | MEGA AR STORE | LOJA ARTECH | SICFLUX
|  | CONTATO | (41) 33432924 | (47) 3522-4949 | (47) 3452-3033
|  | SITE / EMAIL | www.megaarstore.com.br | https://www.lojaartech.com.br/ | sicflux.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.194 | GRADE EXTERNA AUTO-FECHANTE EM PLÁSTICO ABS - DIÂMETRO DE 150MM. |  | 27.4 | 41.8 | 23.43 | UND | 30.8767
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | FRIO SHOPPING | SICFLUX | MEGA AR STORE
|  | CONTATO | 12 3204 5257 | (47) 3452-3033 | (41) 33432924
|  | SITE / EMAIL | https://www.frioshopping.com/ | sicflux.com.br | www.megaarstore.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.198 | REGULADOR DE VAZÃO DE AR CONSTANTE - DIÂMETRO DE 100MM. |  | 243.23 | 78.68 | 261.9 | UND | 194.6033
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | MERCADO LIVRE | PRINCE VENTLADORES E EXAUSTORES | SICFLUX
|  | CONTATO | 0800 637 7246 | (11) 98933-1282 | (47) 3452-3033
|  | SITE / EMAIL | https://www.mercadolivre.com.br | https://www.ventilador.com.br/ | sicflux.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.199 | REGULADOR DE VAZÃO DE AR CONSTANTE - DIÂMETRO DE 125MM. |  | 419 | 312 | 244.59 | UND | 325.1967
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | SICFLUX | PRINCE VENTLADORES E EXAUSTORES | MEGA AR STORE
|  | CONTATO | (47) 3452-3033 | (11) 98933-1282 | (41) 33432924
|  | SITE / EMAIL | sicflux.com.br | https://www.ventilador.com.br/ | www.megaarstore.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.200 | REGULADOR DE VAZÃO DE AR CONSTANTE - DIÂMETRO DE 150MM. |  | 342.41 | 435 | 433.14 | UND | 403.5167
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | TWO CLIMATIZAÇÃO | NOVA EXAUSTORES | RENOVAR DUTOS FLEXÍVEIS
|  | CONTATO | 41 9653-3547 | (11) 2943-4499 | 31 99185-9030
|  | SITE / EMAIL | 0 | https://www.novaexaustores.com.br/ | www.dutoar.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.207 | DUTO FLEXÍVEL EM ALUMÍNIO, SEÇÃO CIRCULAR, ISOLADO TERMICAMENTE COM LÃ DE VIDRO DE 25 MM; DIAMETRO DE 35 CM |  | 30 | 52.1667 | 46.6667 | UND | 42.9444
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | MAGAZINE LUIZA | NOVA EXAUSTORES | FRIO SHOPPING
|  | CONTATO | 0800 773 3838 | (11) 2943-4499 | 12 3204 5257
|  | SITE / EMAIL | www.magazineluiza.com.br | https://www.novaexaustores.com.br/ | https://www.frioshopping.com/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.208 | COLARINHO SEM REGISTRO, DE ACO GALVANIZADO DN 100MM PARA CONEXAO DE DUTO FLEXIVEL |  | 9.38 | 13.3 | 7.87 | UND | 10.1833
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | NOVA EXAUSTORES | MADEIRA MADEIRA | LOJA DO MECÂNICO
|  | CONTATO | (11) 2943-4499 | 0800 080 0099 | (11) 3508-9979
|  | SITE / EMAIL | https://www.novaexaustores.com.br/ | www.madeiramadeira.com.br | www.lojadomecanico.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.209 | FITA ADESIVA ALUMINIZADA BOPP, L = 50 MM |  | 1.3998 | 2.47 | 1.03 | UND | 1.6333
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | NOVA EXAUSTORES | FRIO SHOPPING
|  | CONTATO | (11) 2943-4499 | 12 3204 5257
|  | SITE / EMAIL | https://www.novaexaustores.com.br/ | https://www.frioshopping.com/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.210 | COLARINHO SEM REGISTRO, DE ACO GALVANIZADO DN 125 MM PARA DUTO FLEXIVEL |  | 12 | 8.9 |  | UND | 10.45
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | MAGAZINE LUIZA | NOVA EXAUSTORES | FRIO SHOPPING
|  | CONTATO | 0800 773 3838 | (11) 2943-4499 | 12 3204 5257
|  | SITE / EMAIL | www.magazineluiza.com.br | https://www.novaexaustores.com.br/ | https://www.frioshopping.com/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.211 | COLARINHO SEM REGISTRO, DE ACO GALVANIZADO DN 150 MM PARA DUTO FLEXIVEL |  | 14.76 | 14 | 12.68 | UND | 13.8133
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | MAGAZINE LUIZA | NOVA EXAUSTORES | FRIO SHOPPING
|  | CONTATO | 0800 773 3838 | (11) 2943-4499 | 12 3204 5257
|  | SITE / EMAIL | www.magazineluiza.com.br | https://www.novaexaustores.com.br/ | https://www.frioshopping.com/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.212 | COLARINHO SEM REGISTRO, DE ACO GALVANIZADO DN 350 MM PARA DUTO FLEXIVEL |  | 23.82 | 23 | 19.97 | UND | 22.2633
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | VALE CLIMA | TWO CLIMATIZAÇÃO | DAIKIN
|  | CONTATO | (12)3028-4972 | 41 9653-3547 | 11 96382-7199
|  | SITE / EMAIL | alexandre.kitagawa@valeclima.com.br | 0 | https://loja.daikin.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.213 | REFNET PARA DERIVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE SISTEMA VRF 112 |  | 210 | 1058.775 | 844.11 | UND | 704.295
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | FRIGELAR | DUFRIO | LPA WDE REFRIGERAÇÃO
|  | CONTATO | (51) 99802-8999 | 0800-008 8500 | (19) 3744-3938
|  | SITE / EMAIL | https://www.frigelar.com.br | www.dufrio.com.br | www.wderefrigeracao.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.214 | VÁLVULA DE BLOQUEIO PARA GÁS (GBC), COM REGISTRO SCHRADER - DIÂMETRO DE 1/4" |  | 114.91 | 148 | 165.57 | UND | 142.8267
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | FRIGELAR | MEGA AR STORE | FRIO PEÇAS
|  | CONTATO | (51) 99802-8999 | (41) 33432924 | 0800-200-6550
|  | SITE / EMAIL | https://www.frigelar.com.br | www.megaarstore.com.br | www.friopecas.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.215 | VÁLVULA DE BLOQUEIO PARA GÁS (GBC), COM REGISTRO SCHRADER - DIÂMETRO DE 3/8" |  | 114.91 | 134.27 | 150.9 | UND | 133.36
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | FRIGELAR | DUFRIO | ENERGY COLD
|  | CONTATO | (51) 99802-8999 | 0800-008 8500 | (65) 2129-5748
|  | SITE / EMAIL | https://www.frigelar.com.br | www.dufrio.com.br | www.energycold.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.216 | VÁLVULA DE BLOQUEIO PARA GÁS (GBC), COM REGISTRO SCHRADER - DIÂMETRO DE 1/2" |  | 114.91 | 152 | 212.74 | UND | 159.8833
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | FRIGELAR | MEGA AR STORE | MULTIFRIO
|  | CONTATO | (51) 99802-8999 | (41) 33432924 | (16) 2101-7700
|  | SITE / EMAIL | https://www.frigelar.com.br | www.megaarstore.com.br | www.multifrioshop.com
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.217 | VÁLVULA DE BLOQUEIO PARA GÁS (GBC), COM REGISTRO SCHRADER - DIÂMETRO DE 5/8" |  | 114.91 | 147.49 | 175.28 | UND | 145.8933
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | MERCADO LIVRE | DUFRIO | MAGAZINE LUIZA
|  | CONTATO | 0800 637 7246 | 0800-008 8500 | 0800 773 3838
|  | SITE / EMAIL | https://www.mercadolivre.com.br | www.dufrio.com.br | www.magazineluiza.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.218 | VÁLVULA DE BLOQUEIO PARA GÁS (GBC), COM REGISTRO SCHRADER - DIÂMETRO DE 1.1/8" |  | 393.99 | 332 | 350 | UND | 358.6633
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | VALE CLIMA | TWO CLIMATIZAÇÃO | DAIKIN
|  | CONTATO | (12)3028-4972 | 41 9653-3547 | 11 96382-7199
|  | SITE / EMAIL | alexandre.kitagawa@valeclima.com.br | 0 | https://loja.daikin.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.219 | REFNET PARA DERIVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE SISTEMA VRF 225 |  | 400 | 385.392 | 307.25 | UND | 364.214
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | VALE CLIMA | TWO CLIMATIZAÇÃO | DAIKIN
|  | CONTATO | (12)3028-4972 | 41 9653-3547 | 11 96382-7199
|  | SITE / EMAIL | alexandre.kitagawa@valeclima.com.br | 0 | https://loja.daikin.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.220 | REFNET PARA DERIVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE SISTEMA VRF 314 |  | 600 | 622.55 | 496.33 | UND | 572.96
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | VALE CLIMA | TWO CLIMATIZAÇÃO | DAIKIN
|  | CONTATO | (12)3028-4972 | 41 9653-3547 | 11 96382-7199
|  | SITE / EMAIL | alexandre.kitagawa@valeclima.com.br | 0 | https://loja.daikin.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.221 | REFNET PARA DERIVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE SISTEMA VRF 768 |  | 730 | 400.225 | 319.08 | UND | 483.1017
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | VALE CLIMA | TWO CLIMATIZAÇÃO | DAIKIN
|  | CONTATO | (12)3028-4972 | 41 9653-3547 | 11 96382-7199
|  | SITE / EMAIL | alexandre.kitagawa@valeclima.com.br | 0 | https://loja.daikin.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.222 | REFNET PARA CONEXÃO DE DUAS CONDENSADORAS VRF |  | 1610 | 1656.43 | 1320.59 | UND | 1529.0067
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | TWO CLIMATIZAÇÃO | CONDUSCAMP | DUFRIO
|  | CONTATO | 41 9653-3547 | (19) 3738-3399 | 0800-008 8500
|  | SITE / EMAIL | 0 | https://loja.conduscamp.com.br/ | www.dufrio.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.223 | CABO DE COMUNICAÇÃO SHIELDADO, BLINDADO - 2X18AWG |  | 4.79 | 6.98 | 6.55 | M | 6.1067
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | TWO CLIMATIZAÇÃO
|  | CONTATO | 41 9653-3547
|  | SITE / EMAIL | 0
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.224 | SUPORTE ESTRUTURADO EM PU EXPANDIDO DO TIPO VIDOFIX, ESPESSURA DE 19MM - Ø1/4" |  | 36 |  |  | UND | 36
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | TWO CLIMATIZAÇÃO
|  | CONTATO | 41 9653-3547
|  | SITE / EMAIL | 0
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.225 | SUPORTE ESTRUTURADO EM PU EXPANDIDO DO TIPO VIDOFIX, ESPESSURA DE 19MM - Ø3/8" |  | 39.1848 |  |  | UND | 39.1848
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | TWO CLIMATIZAÇÃO
|  | CONTATO | 41 9653-3547
|  | SITE / EMAIL | 0
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.226 | SUPORTE ESTRUTURADO EM PU EXPANDIDO DO TIPO VIDOFIX, ESPESSURA DE 19MM - Ø1/2" |  | 41.1613 |  |  | UND | 41.1613
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | TWO CLIMATIZAÇÃO
|  | CONTATO | 41 9653-3547
|  | SITE / EMAIL | 0
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.227 | SUPORTE ESTRUTURADO EM PU EXPANDIDO DO TIPO VIDOFIX, ESPESSURA DE 19MM - Ø5/8" |  | 42.9138 |  |  | UND | 42.9138
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | TWO CLIMATIZAÇÃO
|  | CONTATO | 41 9653-3547
|  | SITE / EMAIL | 0
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.228 | SUPORTE ESTRUTURADO EM PU EXPANDIDO DO TIPO VIDOFIX, ESPESSURA DE 19MM - Ø3/4" |  | 47 |  |  | UND | 47
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | TWO CLIMATIZAÇÃO
|  | CONTATO | 41 9653-3547
|  | SITE / EMAIL | 0
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.229 | SUPORTE ESTRUTURADO EM PU EXPANDIDO DO TIPO VIDOFIX, ESPESSURA DE 19MM - Ø7/8" |  | 50 |  |  | UND | 50
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | TWO CLIMATIZAÇÃO
|  | CONTATO | 41 9653-3547
|  | SITE / EMAIL | 0
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.230 | SUPORTE ESTRUTURADO EM PU EXPANDIDO DO TIPO VIDOFIX, ESPESSURA DE 19MM - Ø1.1/8" |  | 54 |  |  | UND | 54
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | TWO CLIMATIZAÇÃO
|  | CONTATO | 41 9653-3547
|  | SITE / EMAIL | 0
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.231 | SUPORTE ESTRUTURADO EM PU EXPANDIDO DO TIPO VIDOFIX, ESPESSURA DE 19MM - Ø1.3/8" |  | 58 |  |  | UND | 58
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | TWO CLIMATIZAÇÃO
|  | CONTATO | 41 9653-3547
|  | SITE / EMAIL | 0
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.232 | SUPORTE ESTRUTURADO EM PU EXPANDIDO DO TIPO VIDOFIX, ESPESSURA DE 19MM - Ø1.5/8" |  | 60 |  |  | UND | 60
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | ESPAÇO SMART | AMBI - SOLUÇÕES ACÚSTICAS
|  | CONTATO | 16 99794-9290 | (41) 3635-1620
|  | SITE / EMAIL | https://espacosmart.com.br/ | https://ambiacustica.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 001 | LAMBRI DE MDF BP IGNÍFUGO COM ENCAIXES MACHO E FÊMEA, RASGOS NA PARTE FRONTAL DE 3MM DE LARGURA E 6 MM DE PROFUNDIDADE, ESPAÇADOS A CADA 16 MM E FUROS NO VERSO DE 10 MM DE DIÂMETRO. RÉGUAS DE 2740 MM X 140 MM X 15 MM. INSTALADOS COM 40MM DE ESPAÇAMENTO DA PAREDE E VÃO PREENCHIDO COM LÃ MINERAL. MDF NA COR FREIJÓ. ACOMPANHA KIT DE INSTALAÇÃO. |  | 963.7705 | 745.8192 |  | M² | 854.7948
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | ESPAÇO SMART | AMBI - SOLUÇÕES ACÚSTICAS
|  | CONTATO | 16 99794-9290 | (41) 3635-1620
|  | SITE / EMAIL | https://espacosmart.com.br/ | https://ambiacustica.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 002 | MDF BP LISO COM 15MM DE ESPESSURA, IGNÍFUGO, NA COR FREIJÓ - INCLUSIVE KIT DE FIXAÇÃO |  | 765.9043 | 581.4792 |  | M² | 673.6917
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | ARTESANA | FAST SISTEMAS CONSTRUTIVOS | ALL DRYWALL
|  | CONTATO | (11) 2797-7444 | (21) 99288-2282 | (47) 99906-2988
|  | SITE / EMAIL | https://www.artesana.com.br/ | https://loja.fastsistemasconstrutivos.com.br/ | https://www.alldrywall.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 003 | CHAPAS DE GESSO COM PERFURAÇÕES QUADRADAS DE 12X12MM ESPAÇADAS EM 25MM ENTRE SI. PLACA COM DIMENSÕES 2000X1200X12,5MM. TAXA DE PERFURAÇÃO DE 23%. BORDA QUADRADA. |  | 151.9792 | 260.2375 | 162.2604 | M² | 191.4924
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | MADEIRA MADEIRA | PORTAL DA ACÚSTICA | LEROY MERLIN
|  | CONTATO | 0800 080 0099 | (12) 3956-7373 | 0800-602-1380
|  | SITE / EMAIL | www.madeiramadeira.com.br | www.portaldaacustica.com | www.leroymerlin.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 004 | LÃ DE ROCHA COM 100MM DE ESPESSURA E 64KG/M³ |  | 83.3102 | 188.8426 | 131.8981 | M² | 134.6836
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | ESPAÇO SMART | GRAVIA | ARTESANA
|  | CONTATO | 16 99794-9290 | 61 3403-0403 | (11) 2797-7444
|  | SITE / EMAIL | https://espacosmart.com.br/ | https://www.gravia.com/? | https://www.artesana.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 005 | PLACA GESSO PERFORMA BR 12,5 1200X1800M |  | 48.3796 | 52.3102 | 33.9306 | M² | 44.8735
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | ESPAÇO SMART | AMBI - SOLUÇÕES ACÚSTICAS
|  | CONTATO | 16 99794-9290 | (41) 3635-1620
|  | SITE / EMAIL | https://espacosmart.com.br/ | https://ambiacustica.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 006 | FORRO EM MDF BP PERFURADO COM QUADRADOS DE 18MM DE LARGURA E AFASTADOS EM 12,4MM ENTRE SI. INSTALADO EM PERFIS TF-38, COM ENCAIXES DO TIPO MACHO E FÊMEA - DIMENSÕES DAS PLACAS DE 595X595X15MM - INCLUSIVE KIT DE FIXAÇÃO |  | 1384.2661 | 1128.1087 |  | M² | 1256.1874
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | DICOMP | WDC NETWORKS | INGRAM
|  | CONTATO | (44) 4009-2850 | 11 3035.3777 | 11 2078.4200
|  | SITE / EMAIL | loja.dicomp.com.br | www.wdcnet.com.br | br.ingrammicro.com
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 007 | MESA DE SOM - YAMAHA DM3 OU SIMILAR |  | 19081.86 | 18384.47 | 16769.74 | UND | 18078.69
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | DICOMP | WDC NETWORKS | INGRAM
|  | CONTATO | (44) 4009-2850 | 11 3035.3777 | 11 2078.4200
|  | SITE / EMAIL | loja.dicomp.com.br | www.wdcnet.com.br | br.ingrammicro.com
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 008 | PROCESSADOR DE ÁUDIO - YAMAHA MRX7-D OU SIMILAR |  | 37300 | 36353.75 | 36534.07 | UND | 36729.2733
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | DICOMP | EDK ÁUDIO E VÍDEO | INGRAM
|  | CONTATO | (44) 4009-2850 | 11 94742-9438 | 11 2078.4200
|  | SITE / EMAIL | loja.dicomp.com.br | eric@edkaudioevideo.com.br | br.ingrammicro.com
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 010 | MICROFONE COMUNICADOR - YAMAHA PGM1 (MONITORAÇÃO E AVISOS) OU SIMILAR |  | 13374.35 | 17943.42 | 11767.37 | UND | 14361.7133
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | KABUM | MAGAZINE LUIZA | ALFA TÉCNILOGICO
|  | CONTATO | (19) 2114-4444 | 0800 773 3838 | (62) 98240-6186
|  | SITE / EMAIL | https://www.kabum.com.br | www.magazineluiza.com.br | alfatecnologico.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 011 | ATEM MINI PRO ISO (SWITCHERS DE VÍDEO) |  | 4875.08 | 3943.19 | 3000.9 | UND | 3939.7233
|  |  | FORNECEDOR 0 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | KABUM | MERCADO LIVRE | E MANIA - FOTO E VIDEO
|  | CONTATO | (19) 2114-4444 | 0800 637 7246 | 11 99168-6100
|  | SITE / EMAIL | https://www.kabum.com.br | https://www.mercadolivre.com.br | https://www.emania.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 012 | CONTROLADOR DE CÂMERA PTZ P/ 5 CANAIS - MOD. NEOID PTZ CONTROLLER MINI |  | 2812.19 | 2727.67 | 2355.1 | UND | 2631.6533
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | KABUM | PICHAU
|  | CONTATO | (19) 2114-4444 | (47) 3305-5150
|  | SITE / EMAIL | https://www.kabum.com.br | www.pichau.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 013 | MICROCOMPUTADOR RYZEN 9, 32 GB RAM, WINDOWS 11 PRO, PLACA DE VÍDEO RTX 4060 8 GB |  | 10174.58 | 8733.9 |  | UND | 9454.24
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | KABUM | AMAZON | DELL BRASIL
|  | CONTATO | (19) 2114-4444 | 0800 038 0541 | 0800 970 3355
|  | SITE / EMAIL | https://www.kabum.com.br | www.amazon.com.br | www.dell.com
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 014 | MONITOR 27" 4K - MOD. ALIENWARE 27 4K QD-OLED - AW2725Q DELL OU SIMILAR |  | 7174 | 8640 | 8640 | UND | 8151.3333
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | DICOMP | WDC NETWORKS | INGRAM
|  | CONTATO | (44) 4009-2850 | 11 3035.3777 | 11 2078.4200
|  | SITE / EMAIL | loja.dicomp.com.br | www.wdcnet.com.br | br.ingrammicro.com
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 015 | AMPLIFICADOR DE SOM AMBIENTE - YAMAHA XMV8140-D 8 CANAIS OU SIMILAR |  | 41315.64 | 39810.65 | 36414.21 | UND | 39180.1667
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | MAGAZINE LUIZA | AMAZON | EDK ÁUDIO E VÍDEO
|  | CONTATO | 0800 773 3838 | 0800 038 0541 | 11 94742-9438
|  | SITE / EMAIL | www.magazineluiza.com.br | www.amazon.com.br | eric@edkaudioevideo.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 016 | PLACA DE SOM FOCUSRITE SCARLETT 2I2 OU SIMILAR |  | 2739.78 | 3661.63 | 3657.22 | UND | 3352.8767
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | AMAZON | MERCADO LIVRE
|  | CONTATO | 0800 038 0541 | 0800 637 7246
|  | SITE / EMAIL | www.amazon.com.br | https://www.mercadolivre.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 017 | GRAVADOR DE ÁUDIO RCA PARA SD OU PENDRIVE |  | 246.29 | 267.47 |  | UND | 256.88
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | AMAZON | NEOID | MERCADO LIVRE
|  | CONTATO | 0800 038 0541 | (31) 2152-0920 | 0800 637 7246
|  | SITE / EMAIL | www.amazon.com.br | neoid.com.br | https://www.mercadolivre.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 018 | CONVERSOR DANTE PARA USB |  | 1252 | 1190 | 1968.05 | UND | 1470.0167
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | ORBITA DIGITAL | ELETRONICS CRAZY | CABOS GOLDEN
|  | CONTATO | 34 644 409 003 | 65-8656-1744 | 11 3226-2222
|  | SITE / EMAIL | https://www.orbitadigital.com/ | https://www.electronicscrazy.sg/ | vendas@cabosgolden.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 019 | MATRIZ DE VÍDEO HDMI 8X8 (4K 60HZ, CONTROLE VIA WEB, EXTRATOR DE ÁUDIO) - MOD. KRAMER VS-88H2A |  | 41973.4392 | 37995.95 | 47647.5 | UND | 42538.9631
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | DICOMP | WDC NETWORKS | INGRAM
|  | CONTATO | (44) 4009-2850 | 11 3035.3777 | 11 2078.4200
|  | SITE / EMAIL | loja.dicomp.com.br | www.wdcnet.com.br | br.ingrammicro.com
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 020 | SWITCH YAMAHA SWR2311P-10G OU SIMILAR |  | 12582.11 | 12122.84 | 11070.33 | UND | 11925.0933
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | DICOMP | WDC NETWORKS | INGRAM
|  | CONTATO | (44) 4009-2850 | 11 3035.3777 | 11 2078.4200
|  | SITE / EMAIL | loja.dicomp.com.br | www.wdcnet.com.br | br.ingrammicro.com
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 021 | MICROFONE - YCM01 OU SIMILAR |  | 937.05 | 914.57 | 824.46 | UND | 892.0267
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | DICOMP | WDC NETWORKS | INGRAM
|  | CONTATO | (44) 4009-2850 | 11 3035.3777 | 11 2078.4200
|  | SITE / EMAIL | loja.dicomp.com.br | www.wdcnet.com.br | br.ingrammicro.com
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 022 | FONE DE OUVIDO - YAMAHA HPH-MT8 OU SIMILAR |  | 2235.31 | 2153.71 | 2360.07 | UND | 2249.6967
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | DICOMP | WDC NETWORKS | INGRAM
|  | CONTATO | (44) 4009-2850 | 11 3035.3777 | 11 2078.4200
|  | SITE / EMAIL | loja.dicomp.com.br | www.wdcnet.com.br | br.ingrammicro.com
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 023 | MONITOR MS101-4 OU SIMILAR |  | 1695.22 | 1633.47 | 1494.11 | UND | 1607.6
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | DICOMP | WDC NETWORKS | INGRAM
|  | CONTATO | (44) 4009-2850 | 11 3035.3777 | 11 2078.4200
|  | SITE / EMAIL | loja.dicomp.com.br | www.wdcnet.com.br | br.ingrammicro.com
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 024 | NEXO ID84LT (LINE ARRAY – HIGH, ESQUERDA/DIREITA) |  | 29492.6 | 27412.2 | 24694.08 | UND | 27199.6267
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | DICOMP | WDC NETWORKS | INGRAM
|  | CONTATO | (44) 4009-2850 | 11 3035.3777 | 11 2078.4200
|  | SITE / EMAIL | loja.dicomp.com.br | www.wdcnet.com.br | br.ingrammicro.com
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 025 | NEXO ID84T (LINE ARRAY – LOW, ESQUERDA/DIREITA) |  | 38047.16 | 35363.32 | 31765.18 | UND | 35058.5533
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | DICOMP | WDC NETWORKS | INGRAM
|  | CONTATO | (44) 4009-2850 | 11 3035.3777 | 11 2078.4200
|  | SITE / EMAIL | loja.dicomp.com.br | www.wdcnet.com.br | br.ingrammicro.com
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 026 | NEXO IDS312 (SUBWOOFER – CENTRAL, SOBRE O PALCO) |  | 36334.45 | 33771.43 | 30422.75 | UND | 33509.5433
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | DICOMP | WDC NETWORKS | INGRAM
|  | CONTATO | (44) 4009-2850 | 11 3035.3777 | 11 2078.4200
|  | SITE / EMAIL | loja.dicomp.com.br | www.wdcnet.com.br | br.ingrammicro.com
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 027 | 04IDUBUMP (BUMPER NEXO PARA P.A) |  | 3281.94 | 3050.43 | 2747.96 | UND | 3026.7767
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | DICOMP | WDC NETWORKS | INGRAM
|  | CONTATO | (44) 4009-2850 | 11 3035.3777 | 11 2078.4200
|  | SITE / EMAIL | loja.dicomp.com.br | www.wdcnet.com.br | br.ingrammicro.com
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 028 | 04IDUCOUPL (ACESSÓRIO DE JUNÇÃO DE LINE NEXO) |  | 2474.9 | 2300.33 | 2072.23 | UND | 2282.4867
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | DICOMP | WDC NETWORKS | INGRAM
|  | CONTATO | (44) 4009-2850 | 11 3035.3777 | 11 2078.4200
|  | SITE / EMAIL | loja.dicomp.com.br | www.wdcnet.com.br | br.ingrammicro.com
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 031 | AMPLIFICADOR NXAMP4X1MK2 OU SIMILAR |  | 67369.38 | 61669.56 | 56408.23 | UND | 61815.7233
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | DICOMP | WDC NETWORKS | INGRAM
|  | CONTATO | (44) 4009-2850 | 11 3035.3777 | 11 2078.4200
|  | SITE / EMAIL | loja.dicomp.com.br | www.wdcnet.com.br | br.ingrammicro.com
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 032 | 01NXAEDT OU SIMILAR |  | 12410.39 | 11360.4 | 10391.19 | UND | 11387.3267
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | LINEUP
|  | CONTATO | 11-3065-1177
|  | SITE / EMAIL | ricardo.murata@lineup.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 033 | CONVERSOR ÁUDIO HDMI PARA DANTE |  | 37560 |  |  | UND | 37560
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | BH PHOTO VIDEO | SURVEILLANCE | CABOS GOLDEN
|  | CONTATO | 800-891-3971 | 1-800-955-5201 | 11 3226-2222
|  | SITE / EMAIL | https://www.bhphotovideo.com/ | https://www.surveillance-video.com/ | vendas@cabosgolden.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 034 | SCALERS HDMI, VGA E USB - MOD. KRAMER VP- 426C |  | 5544 | 5125.4 | 8459.15 | UND | 6376.1833
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | CABOS GOLDEN | SURVEILLANCE | THOMANN
|  | CONTATO | 11 3226-2222 | 1-800-955-5201 | 0
|  | SITE / EMAIL | vendas@cabosgolden.com.br | https://www.surveillance-video.com/ | https://www.thomann.de/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 035 | KIT EXTENSOR HDMI / FIBRA ÓPTICA - MOD. KRAMER COD. 675R/T |  | 15480.76 | 7698.56 | 9110.64 | UND | 10763.32
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | ELETRONICA SANTANA | CASAS BAHIA | KABUM
|  | CONTATO | (11) 2823-7066 | 3003-8889 | (19) 2114-4444
|  | SITE / EMAIL | https://www.eletronicasantana.com.br/ | www.casasbahia.com.br | https://www.kabum.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 036 | EXTENSÃO PIGTAIL LC PARA DIO |  | 14.74 | 22.47 | 21.6 | UND | 19.6033
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | CAIXA TOMADA | MERCADO LIVRE
|  | CONTATO | 51 3902-1038 | 0800 637 7246
|  | SITE / EMAIL | comprar.caixatomada.com | https://www.mercadolivre.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 037 | CAIXA DE EMBUTIR NO CHÃO DO PALCO (HDMI, RJ45, ENERGIA) |  | 199 | 299 |  | UND | 249
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | MERCADO LIVRE | AUDIO PRIME | MAGAZINE LUIZA
|  | CONTATO | 0800 637 7246 | (47) 9124-3241 | 0800 773 3838
|  | SITE / EMAIL | https://www.mercadolivre.com.br | www.audioprime.com.br | www.magazineluiza.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 038 | CONDICIONADOR DE ENERGIA AAT PWC-2 CI G2 110V P/ RACK 19 1U |  | 2200 | 2050 | 2050 | UND | 2100
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | DICOMP | WDC NETWORKS | INGRAM
|  | CONTATO | (44) 4009-2850 | 11 3035.3777 | 11 2078.4200
|  | SITE / EMAIL | loja.dicomp.com.br | www.wdcnet.com.br | br.ingrammicro.com
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 039 | RACK TIO1608-D2 OU SIMILAR |  | 10648.36 | 10259.19 | 9358.11 | UND | 10088.5533
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | DICOMP | WDC NETWORKS | EDK ÁUDIO E VÍDEO
|  | CONTATO | (44) 4009-2850 | 11 3035.3777 | 11 94742-9438
|  | SITE / EMAIL | loja.dicomp.com.br | www.wdcnet.com.br | eric@edkaudioevideo.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 040 | MICROFONE GOOSENECK OU SIMILAR |  | 7037 | 1570.33 | 1914 | UND | 3507.11
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | DICOMP | WDC NETWORKS | INGRAM
|  | CONTATO | (44) 4009-2850 | 11 3035.3777 | 11 2078.4200
|  | SITE / EMAIL | loja.dicomp.com.br | www.wdcnet.com.br | br.ingrammicro.com
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 041 | MONITOR DE ÁUDIO DE CHÃO YAMAHA DHR12M OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 6985.33 | 6730.87 | 6156.63 | UND | 6624.2767
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | KABUM | MERCADO LIVRE | DELL BRASIL
|  | CONTATO | (19) 2114-4444 | 0800 637 7246 | 0800 970 3355
|  | SITE / EMAIL | https://www.kabum.com.br | https://www.mercadolivre.com.br | www.dell.com
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 042 | NOTEBOOK (RTX 3050, RYZEN 7, 8 GB, 512 GB SSD, WINDOWS 11 PRO, TELA 15.6" FHD) |  | 4999 | 4769.06 | 6599 | UND | 5455.6867
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | NEOID | SUPERLINK
|  | CONTATO | (31) 2152-0920 | 55 11950263369
|  | SITE / EMAIL | neoid.com.br | https://superlinkvideo.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 043 | CÂMERA PTZ COM RJ45, HDMI E USB, ZOOM 30X - MOD. NEOID PTZ NDI 4K PRO 30 X |  | 22900 | 22900 |  | UND | 22900
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | EDK ÁUDIO E VÍDEO | HT CLICK | GLOBAL PROJETORES
|  | CONTATO | 11 94742-9438 | (44) 99718 5900 | (11) 2626-3889
|  | SITE / EMAIL | eric@edkaudioevideo.com.br | https://htclick.com.br/ | https://www.globalprojetores.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 044 | PROJETOR 10.000 ANSI LUMENS (2X HDMI, RJ45, TRIGGER, CONTROLE VIA WEB) |  | 131564.4 | 139900 | 152000 | UND | 141154.8
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | BH PHOTO VIDEO | CANFORD
|  | CONTATO | 800-891-3971 | (44) 99718 5900
|  | SITE / EMAIL | https://www.bhphotovideo.com/ | https://htclick.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 044a | INTERFACE DE ÁUDIO DANTE 2 IN RCA, 2 OUT RCA - MOD. SF-BNC2 OU SIMILAR |  | 3790.07 | 5349.83 |  | UND | 4569.95
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | CABOS GOLDEN
|  | CONTATO | 11 3226-2222
|  | SITE / EMAIL | vendas@cabosgolden.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 044b | BANDEJA FIXA PARA RACK, 19´ X 800 MM - KRAMER/RK-3T-B |  | 999.68 |  |  | UND | 999.68
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | MEGA COBRE | CONDUSCAMP | LOJAS CCABOS
|  | CONTATO | 11 2359-0171 | (19) 3738-3399 | (19) 2515-3515
|  | SITE / EMAIL | https://megacobre.com.br/ | https://loja.conduscamp.com.br/ | www.loja.ccabos.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.850 | CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 15 KV 70MM² |  | 17.43 | 16.74 | 15.5 | M | 16.5567
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | PLENOBRAS | COOPERA SOLUÇÕES | LOJA ELETRICA
|  | CONTATO | (52) 2101-6800 | 48 3463-3637 | (61) 3361-8900
|  | SITE / EMAIL | www.plenobras.com.br | www.cooperasolucoes.com.br | https://www.lojaeletrica.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.851 | ESPAÇADOR LOSANGULAR POLIMÉRICO |  | 36.69 | 26.1 | 32.24 | M | 31.6767
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | MAGAZINE LUIZA | CASAS BAHIA | AMAZON
|  | CONTATO | 0800 773 3838 | 3003-8889 | 0800 038 0541
|  | SITE / EMAIL | www.magazineluiza.com.br | www.casasbahia.com.br | www.amazon.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 045 | TELEVISÃO 55" |  | 2279.05 | 1889 | 3069 | UND | 2412.35
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | KABUM | LEROY MERLIN | AMAZON
|  | CONTATO | (19) 2114-4444 | 0800-602-1380 | 0800 038 0541
|  | SITE / EMAIL | https://www.kabum.com.br | www.leroymerlin.com.br | www.amazon.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 046 | CABOS XLR-XLR DE 10M |  | 47.4 | 49.9 | 49.9 | UND | 49.0667
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | KABUM | MAGAZINE LUIZA | SOLUÇÃO CABOS
|  | CONTATO | (19) 2114-4444 | 0800 773 3838 | 11 5990-1420
|  | SITE / EMAIL | https://www.kabum.com.br | www.magazineluiza.com.br | https://www.solucaocabos.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 047 | CABO HDMI POR FIBRA CONVERSOR INCORPORADO - 15M |  | 489.99 | 455.69 | 275.5 | UND | 407.06
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | KABUM | FORTREK | SOLUÇÃO CABOS
|  | CONTATO | (19) 2114-4444 | (43) 3377-6704 | 11 5990-1420
|  | SITE / EMAIL | https://www.kabum.com.br | https://loja.fortrek.com.br/ | https://www.solucaocabos.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 047a | CABO DE 1 METRO HDMI CONVENCIONAL PADRÃO 2.0 4K 60HZ |  | 20.72 | 11.72 | 10.45 | UND | 14.2967
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | AMAZON | KABUM | KALUNGA
|  | CONTATO | 0800 038 0541 | (19) 2114-4444
|  | SITE / EMAIL | www.amazon.com.br | https://www.kabum.com.br | https://www.kalunga.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 047b | CABO DE 10 METROS HDMI CONVENCIONAL PADRÃO 2.0 4K 60HZ |  | 46.99 | 65.3 | 84.9 | UND | 65.73
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | KALUNGA | AMAZON | MAGAZINE LUIZA
|  | CONTATO |  | 0800 038 0541 | 0800 773 3838
|  | SITE / EMAIL | https://www.kalunga.com.br/ | www.amazon.com.br | www.magazineluiza.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 047c | CABO DE 3 METROS HDMI CONVENCIONAL PADRÃO 2.0 4K 60HZ |  | 39.9 | 19.42 | 10.66 | UND | 23.3267
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | KALUNGA | AMAZON | PICHAU
|  | CONTATO |  | 0800 038 0541 | (47) 3305-5150
|  | SITE / EMAIL | https://www.kalunga.com.br/ | www.amazon.com.br | https://www.pichau.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 047d | CABO DE 5 METROS HDMI CONVENCIONAL PADRÃO 2.0 4K 60HZ |  | 54.9 | 23.72 | 49.99 | UND | 42.87
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | MAGAZINE LUIZA | MERCADO LIVRE | KABUM
|  | CONTATO | 0800 773 3838 | 0800 637 7246 | (19) 2114-4444
|  | SITE / EMAIL | www.magazineluiza.com.br | https://www.mercadolivre.com.br | https://www.kabum.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 048 | SUPORTE DE TV PARA PALCO |  | 358.09 | 485.8 | 460 | UND | 434.63
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | DICOMP | WDC NETWORKS | INGRAM
|  | CONTATO | (44) 4009-2850 | 11 3035.3777 | 11 2078.4200
|  | SITE / EMAIL | loja.dicomp.com.br | www.wdcnet.com.br | br.ingrammicro.com
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 049 | CAIXA DE SOM PENDENTE - YAMAHA VXH6B OU SIMILAR |  | 4651.21 | 4481.78 | 4099.42 | UND | 4410.8033
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | DICOMP | WDC NETWORKS | INGRAM
|  | CONTATO | (44) 4009-2850 | 11 3035.3777 | 11 2078.4200
|  | SITE / EMAIL | loja.dicomp.com.br | www.wdcnet.com.br | br.ingrammicro.com
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 050 | ALTO-FALANTE DE EMBUTIR NO TETO - YAMAHA VXC4-VA OU SIMILAR |  | 2708.95 | 2208.64 | 2387.57 | UND | 2435.0533
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | DICOMP | WDC NETWORKS | INGRAM
|  | CONTATO | (44) 4009-2850 | 11 3035.3777 | 11 2078.4200
|  | SITE / EMAIL | loja.dicomp.com.br | www.wdcnet.com.br | br.ingrammicro.com
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 051 | AG08 (MIXER YAMAHA LIVE-STREAMING USB) OU SIMILAR |  | 5826.79 | 5613.83 | 5120.76 | UND | 5520.46
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | WDC NETWORKS | EDK ÁUDIO E VÍDEO | SHURE
|  | CONTATO | 11 3035.3777 | 11 94742-9438 | 11 2189 0385
|  | SITE / EMAIL | www.wdcnet.com.br | eric@edkaudioevideo.com.br | https://www.lojashure.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 052 | VP82 SHURE (MICROFONE BOOM COM KIT CONTENDO 1 95A2313 ZIPPERED CARRYING BAG, 1 A89SW FOAM WINDSCREEN, 1 31A1856 5/8” TO 3/8” THREAD ADAPTER, 1 A57F MICROPHONE CLIP) |  | 2746.41 | 3778.28 | 3869 | UND | 3464.5633
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | LOJA STENTOR | RECARGA SOLAR | MERCADO LIVRE
|  | CONTATO | (44) 98441-5955 | 24 992303264 | 0800 637 7246
|  | SITE / EMAIL | loja.stentor.com.br | recargasolar.shop/ | https://www.mercadolivre.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 053 | INVERSOR GROWATT 75KW MAX 75KTL3 LV |  | 17500 | 17489 | 17649 | UND | 17546
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | MINHA CASA SOLAR
|  | CONTATO | 31 3479-1400
|  | SITE / EMAIL | www.minhacasasolar.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 054 | PLACA SOLAR FOTOVOLTAICA 650W |  | 739 |  |  | UND | 739
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | JANELA E CIA | MERCADO LIVRE | LEROY MERLIN
|  | CONTATO | (11) 2669-0788 | 0800 637 7246 | 0800-602-1380
|  | SITE / EMAIL | www.janelaecia.com.br | https://www.mercadolivre.com.br | www.leroymerlin.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 055 | EMENDA DE TRILHO PARA FIXAÇÃO PAINEL SOLAR |  | 17.01 | 32.59 | 27 | UND | 25.5333
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | MAGAZINE LUIZA | MERCADO LIVRE | EMBRAR
|  | CONTATO | 0800 773 3838 | 0800 637 7246 | (54) 99974 4605
|  | SITE / EMAIL | www.magazineluiza.com.br | https://www.mercadolivre.com.br | https://www.embrar.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 056 | SUPORTE FIXAÇÃO PARA PERFIL PARAFUSO ROSCA DUPLA PAINEL SOLAR |  | 32.95 | 37.745 | 42.8 | UND | 37.8317
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | MERCADO LIVRE | DUFRIO | JANELA E CIA
|  | CONTATO | 0800 637 7246 | 0800-008 8500 | (11) 2669-0788
|  | SITE / EMAIL | https://www.mercadolivre.com.br | www.dufrio.com.br | www.janelaecia.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 057 | TRILHO SUPORTE ESTRUTURA PARA PAINEL SOLAR 2,33M, ALUMINIO |  | 33.9056 | 18.8167 | 35.2125 | UND | 29.3116
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | RSUL ENERGIA | MAGAZINE LUIZA | AMAZON
|  | CONTATO | (47) 3338-1855 | 0800 773 3838 | 0800 038 0541
|  | SITE / EMAIL | loja.rsulenergia.com.br/ | www.magazineluiza.com.br | www.amazon.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 058 | GRAMPO INTERMEDIÁRIO PARA FIXAÇÃO PAINEL SOLAR |  | 7.99 | 8.3 | 10.878 | UND | 9.056
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | AMERICANAS | DUFRIO | LOJA ELETRICA
|  | CONTATO | 4003-4848 | 0800-008 8500 | (61) 3361-8900
|  | SITE / EMAIL | www.americanas.com.br | www.dufrio.com.br | https://www.lojaeletrica.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 059 | GRAMPO TERMINAL PARA FIXAÇÃO PAINEL SOLAR |  | 5.31 | 6.21 | 7.06 | UND | 6.1933
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | SIGN COMUNICAÇÃO VISUAL | COLOR MIDIA
|  | CONTATO | (16) 3234-0282 | (16) 2111-7676
|  | SITE / EMAIL | https://www.signrp.com.br/ | https://www.colormidia.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 060 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE EM AÇO ESCOVADO - 15X45CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 92.82 | 176.39 |  | UND | 134.605
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | SIGN COMUNICAÇÃO VISUAL | COLOR MIDIA
|  | CONTATO | (16) 3234-0282 | (16) 2111-7676
|  | SITE / EMAIL | https://www.signrp.com.br/ | https://www.colormidia.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 061 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE EM AÇO ESCOVADO, COM FIXAÇÃO AEREA - 60X32CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 419.08 | 352.5 |  | UND | 385.79
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | MARELLI | GRAPOL
|  | CONTATO | 11 4950-2249 | (54) 3712-3055
|  | SITE / EMAIL | www.loja.marelli.com.br | grapol.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - MOB01 | MESA DE REUNIÕES RETANGULAR COM TAMPO EM MDF AMADEIRADO E PÉS EM ALUMINIO PRETO ¦ DIM.: 240X100 CM *SEM ELÉTRICA |  | 6890 | 1634.2032 |  | UND | 4262.1016
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | MARELLI | GRAPOL
|  | CONTATO | 11 4950-2249 | (54) 3712-3055
|  | SITE / EMAIL | www.loja.marelli.com.br | grapol.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - MOB02 | MESA DE TRABALHO RETANGULAR COM TAMPO EM MDF AMADEIRADO E PÉS EM ALUMINIO PRETO, DIM.:160X60 CM |  | 694.459 | 1039.125 |  | UND | 866.792
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | MARELLI | GRAPOL
|  | CONTATO | 11 4950-2249 | (54) 3712-3055
|  | SITE / EMAIL | www.loja.marelli.com.br | grapol.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - MOB03 | ARMÁRIO MDF AMADEIRADO DIM.: LARG. 80 X PROF. 50 X ALTU. 210 CM |  | 1578.0856 | 1368.687 |  | UND | 1473.3863
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | MARELLI | GRAPOL
|  | CONTATO | 11 4950-2249 | (54) 3712-3055
|  | SITE / EMAIL | www.loja.marelli.com.br | grapol.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - MOB04 | CADEIRA FIXA PRETA COM PÉS METÁLICOS CROMADOS |  | 1580.2268 | 882.2694 |  | UND | 1231.2481
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | MARELLI | GRAPOL
|  | CONTATO | 11 4950-2249 | (54) 3712-3055
|  | SITE / EMAIL | www.loja.marelli.com.br | grapol.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - MOB05 | CADEIRA GIRATÓRIA - ACABAMENTOS NA COR PRETA. |  | 1971.1124 | 709.92 |  | UND | 1340.5162
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | MARELLI | GRAPOL
|  | CONTATO | 11 4950-2249 | (54) 3712-3055
|  | SITE / EMAIL | www.loja.marelli.com.br | grapol.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - MOB06 | CADEIRA FIXA BAIXA, PÉS DE MADEIRA, COM BRAÇOS FIXOS REVESTIDOS COM RECOURO, ASSENTO EM TECIDO DE LINHO PRETO |  | 4638.4752 | 715.3668 |  | UND | 2676.921
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | MARELLI | GRAPOL
|  | CONTATO | 11 4950-2249 | (54) 3712-3055
|  | SITE / EMAIL | www.loja.marelli.com.br | grapol.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - MOB07 | CADEIRA FIXA, COM PÉS DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO CARBONO, ASSENTO EM TECIDO DE LINHO CINZA CLARO |  | 2322.0466 | 1367.3712 |  | UND | 1844.7089
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | MARELLI | GRAPOL
|  | CONTATO | 11 4950-2249 | (54) 3712-3055
|  | SITE / EMAIL | www.loja.marelli.com.br | grapol.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - MOB08 | MESA LATERAL EM TAMPO NOGUEIRA E ESTRUTURA PRETA.DIM.: 50CM X 50CM X 50CM |  | 2068.0282 | 731.9112 |  | UND | 1399.9697
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | MARELLI | GRAPOL
|  | CONTATO | 11 4950-2249 | (54) 3712-3055
|  | SITE / EMAIL | www.loja.marelli.com.br | grapol.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - MOB09 | MESA REDONDA COM TAMPO EM MDF AMADEIRADO E PÉS EM ALUMINIO PRETO DIM.: 120 CM |  | 4533.3868 | 1754.1246 |  | UND | 3143.7557
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | MARELLI | GRAPOL
|  | CONTATO | 11 4950-2249 | (54) 3712-3055
|  | SITE / EMAIL | www.loja.marelli.com.br | grapol.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - MOB10 | MESA DE REUNIÕES RETANGULAR COM TAMPO EM MDF AMADEIRADO E PÉS COM ACABAMENTO PRETO DIM.: 240X100 CM |  | 1110.509 | 1460.2626 |  | UND | 1285.3858
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | MARELLI | GRAPOL
|  | CONTATO | 11 4950-2249 | (54) 3712-3055
|  | SITE / EMAIL | www.loja.marelli.com.br | grapol.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - MOB11 | MESA DE TRABALHO RETANGULAR EM MDF AMADEIRADO DIM.:160X60 CM |  | 638.2578 | 683.91 |  | UND | 661.0839
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | MARELLI
|  | CONTATO | 11 4950-2249
|  | SITE / EMAIL | www.loja.marelli.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - MOB13 | MESA DE TRABALHO RETANGULAR COM TAMPO EM MDF CINZA E PÉS EM ALUMINIO PRETO, DIM.:150CM X60 CM |  | 679.672 |  |  | UND | 679.672
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | MARELLI | GRAPOL
|  | CONTATO | 11 4950-2249 | (54) 3712-3055
|  | SITE / EMAIL | www.loja.marelli.com.br | grapol.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - MOB14 | MESA REBATÍVEL RETANGULAR COM TAMPO EM MDF AMADEIRADO E PÉS EM ALUMINIO PRETO DIM.:160CM X60 CM, ACABAMENTO DO TAMPO MDF JEQUITIBÁ (ARAUCO) |  | 1975.9778 | 1125.9474 |  | UND | 1550.9626
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | KASTRUP
|  | CONTATO | (11) 2020-0930
|  | SITE / EMAIL | https://poltronasparateatro.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - MOB15 | CADEIRA PARA AUDITÓRIO - ESTRUTURA EM AÇO COM PAINÉIS DE FECHAMENTO EM MDF COM LÂMINA DE MADEIRA NATURAL: JEQUITIBÁ PADRÃO NATURAL. ASSENTO AUTORREBATÍVEL, COM PERFURAÇÕES PARA ABSORÇÃO SONORA. ENCOSTO FIXO. COM ACESSÓRIOS: PRANCHETA; TOMADA USB; TOMADA ENERGIA; ILUMINAÇÃO DE CORREDOR E IDENTIFICADOR ALFANUMÉRICO. TECIDO: COURO SINTÉTICO (ANTICHAMAS) NAS CORES: VERMELHO E PITANGA |  | 2200 |  |  | UND | 2200
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | KASTRUP
|  | CONTATO | (11) 2020-0930
|  | SITE / EMAIL | https://poltronasparateatro.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - MOB16 | CADEIRA PARA AUDITÓRIO: A CADEIRA DEVERÁ SEGUIR DIMENSÕES PREVISTAS NA NBR 9050/2020 PARA PESSOAS OBESAS E COM MOBILIDADE REDUZIDA |  | 3740 |  |  | UND | 3740
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | MARELLI | GRAPOL
|  | CONTATO | 11 4950-2249 | (54) 3712-3055
|  | SITE / EMAIL | www.loja.marelli.com.br | grapol.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - MOB17 | CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA, ACABAMENTOS NA COR PRETA |  | 4312.4616 | 1303.05 |  | UND | 2807.7558
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | MARELLI | GRAPOL
|  | CONTATO | 11 4950-2249 | (54) 3712-3055
|  | SITE / EMAIL | www.loja.marelli.com.br | grapol.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - MOB18 | CADEIRA GIRATÓRIA CINZA ESCURO COM BASE EM ALUMINIO |  | 2606.2856 | 1244.4408 |  | UND | 1925.3632
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | MARELLI | GRAPOL
|  | CONTATO | 11 4950-2249 | (54) 3712-3055
|  | SITE / EMAIL | www.loja.marelli.com.br | grapol.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - MOB19A | SOFÁ CURVO EM MÓDULOS NA COR AZUL - NEOFFICE - MODULO A (CURVO) |  | 2191.2426 | 3917.7078 |  | UND | 3054.4752
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | MARELLI | GRAPOL
|  | CONTATO | 11 4950-2249 | (54) 3712-3055
|  | SITE / EMAIL | www.loja.marelli.com.br | grapol.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - MOB19B | SOFÁ CURVO EM MÓDULOS NA COR AZUL - NEOFFICE - MODULO B (RETO) |  | 3084.8332 | 2573.0316 |  | UND | 2828.9324
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | MARELLI | GRAPOL
|  | CONTATO | 11 4950-2249 | (54) 3712-3055
|  | SITE / EMAIL | www.loja.marelli.com.br | grapol.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - MOB20 | ARARA MÓVEL CROMADA, DIM.: LARG. 1,10 X PROF. 50 X ALTU. 180 CM |  | 1143.0934 | 704.4834 |  | UND | 923.7884
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | MIDEA | ELECTROLUX | SCHUMANN
|  | CONTATO | 11 2123-2600 | 11 95043-3665 | 0800 642 10 60
|  | SITE / EMAIL | www.midea.com.br | loja.electrolux.com.br | www.schumann.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - MOB21 | FORNO MICROONDAS 20L, PRETO/INOX |  | 483.55 | 549 | 499.41 | UND | 510.6533
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | ELECTROLUX | MAGAZINE LUIZA | CASAS BAHIA
|  | CONTATO | 11 95043-3665 | 0800 773 3838 | 3003-8889
|  | SITE / EMAIL | loja.electrolux.com.br | www.magazineluiza.com.br | www.casasbahia.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - MOB22 | FORNO DE EMBUTIR ELÉTRICO ELECTROLUX 80L, PRETO/INOX |  | 3539 | 2215.61 | 2208.35 | UND | 2654.32
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | AMAZON | MAGAZINE LUIZA | BRASTEMP
|  | CONTATO | 0800 038 0541 | 0800 773 3838 | 11 98699-3134
|  | SITE / EMAIL | www.amazon.com.br | www.magazineluiza.com.br | www.brastemp.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - MOB23 | GELADEIRA 461L, INOX |  | 3584.33 | 3704.05 | 3879 | UND | 3722.46
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | PA EQUIPAMENTOS | MERCADO LIVRE
|  | CONTATO | (11) 3803-9199 | 0800 637 7246
|  | SITE / EMAIL | paequipamentos.com.br | https://www.mercadolivre.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - MOB24 | ESTANTE EM AÇO INOX/ GRADEADA, DIMENSÕES: 100X50X175 |  | 2042.79 | 3288.5 |  | UND | 2665.645
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | EDK ÁUDIO E VÍDEO | AMAZON | PÚLPITOS ORATÓRIA
|  | CONTATO | 11 94742-9438 | 0800 038 0541
|  | SITE / EMAIL | eric@edkaudioevideo.com.br | www.amazon.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - MOB25 | PÚLPITO EM MDF (JEQUITIBÁ - ARAUCO) - PARTE INTERNA DO PÚLPITO COM PRATELEIRAS, TOMADAS E MICROFONE |  | 2992 | 1845.073 | 2190 | UND | 2342.3577
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | AMAZON | CASAS BAHIA | MAGAZINE LUIZA
|  | CONTATO | 0800 038 0541 | 3003-8889 | 0800 773 3838
|  | SITE / EMAIL | www.amazon.com.br | www.casasbahia.com.br | www.magazineluiza.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - MOB26 | FREEZER VERTICAL 231L, BRANCA |  | 3499.9 | 2909 | 2549 | UND | 2985.9667
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | MERCADO LIVRE | BALAIO CHEIO | MERKADOR
|  | CONTATO | 0800 637 7246
|  | SITE / EMAIL | https://www.mercadolivre.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - MOB27 | MESA BISTRÔ, COM 04 BANQUETAS ALTAS - ACABAMENTO PRETO |  | 577 | 564.45 | 1095.34 | UND | 745.5967
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | AMERICANAS | MIDEA | MAGAZINE LUIZA
|  | CONTATO | 4003-4848 | 11 2123-2600 | 0800 773 3838
|  | SITE / EMAIL | www.americanas.com.br | www.midea.com.br | www.magazineluiza.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - MOB28 | COOKTOP DE INDUÇÃO - 04 BOCAS |  | 1270.13 | 999 | 1549.9 | UND | 1273.01
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | FAST SHOP | AMAZON | NESPRESSO
|  | CONTATO | 11 3232-2948 | 0800 038 0541 | 0800 7777 737
|  | SITE / EMAIL | site.fastshop.com.br | www.amazon.com.br | www.nespresso.com
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - MOB29 | CAFETEIRA NESPRESSO - PROFISSIONAL |  | 2599 | 2650.98 | 3899 | UND | 3049.66
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | LEROY MERLIN | MAGAZINE LUIZA | AMAZON
|  | CONTATO | 0800-602-1380 | 0800 773 3838 | 0800 038 0541
|  | SITE / EMAIL | www.leroymerlin.com.br | www.magazineluiza.com.br | www.amazon.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - MOB31 | PURIFICADOR DE ÁGUA, COM REFRIGERAÇÃO |  | 1350 | 1249 | 829.26 | UND | 1142.7533
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | AMERICANAS | MAGAZINE LUIZA | LEROY MERLIN
|  | CONTATO | 4003-4848 | 0800 773 3838 | 0800-602-1380
|  | SITE / EMAIL | www.americanas.com.br | www.magazineluiza.com.br | www.leroymerlin.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - MOB32 | MÓVEL BUFFET, COM ACABAMENTO EM MDF PRETO, DIM.: 150X45CM. |  | 557.1 | 1034.68 | 971.9 | UND | 854.56
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | AZEVEDO E MARTINS MOVELARIA | MARCENARIA CARDOSO | INSTANTSHOP
|  | CONTATO | 11 98984-7170 | (16) 3633-0613 | 11 98305-0608
|  | SITE / EMAIL | https://www.azevedomartinsmobiliario.com.br/ | https://www.marcenariacardoso.com.br/ | https://instantshop.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - MOB34 | BALCÃO RECEPÇÃO, EM DUAS ALTURAS. BANCADA DE ATENDIMENTO (MAIS ALTA) REVESTIDA EM MDF BP JEQUITIBA (ARAUCO). BANCADA DE TRABALHO (MAIS BAIXA) REVESTIDA EM MDF BP NOITE (GUARARAPES) - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FORNECIMENTO E MONTAGEM |  | 6400 | 5360 | 6610.7089 | UND | 6123.5696
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | AZEVEDO E MARTINS MOVELARIA | MARCENARIA CARDOSO | INSTANTSHOP
|  | CONTATO | 11 98984-7170 | (16) 3633-0613 | 11 98305-0608
|  | SITE / EMAIL | https://www.azevedomartinsmobiliario.com.br/ | https://www.marcenariacardoso.com.br/ | https://instantshop.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - MOB35 | ARMÁRIO PARA COPA/APOIO, REVESTIDO EM MDF BP (LAMINADO MELAMÍNICO) CINZA CRISTAL, COM PORTAS, GAVETAS E NICHOS - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FORNECIMENTO E MONTAGEM |  | 34940 | 21440 | 20787.4431 | UND | 25722.481
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | AZEVEDO E MARTINS MOVELARIA | MARCENARIA CARDOSO | INSTANTSHOP
|  | CONTATO | 11 98984-7170 | (16) 3633-0613 | 11 98305-0608
|  | SITE / EMAIL | https://www.azevedomartinsmobiliario.com.br/ | https://www.marcenariacardoso.com.br/ | https://instantshop.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - MOB36 | ARMÁRIOS ALTOS PARA DEPÓSITO 01, REVESTIDOS EM MDF BP (LAMINADO MELAMÍNICO) CINZA CRISTAL TX (ARAUCO), COMPOSTO POR PORTAS DE ABRIR, TODOS COM PUXADOR SOTILLE - ZEN. OBS.: ARMÁRIOS COM SUPORTE PARA CABIDEIRO, PARA GUARDA DE BECAS DE FORMTURA. MÓVEL COM PÉS METÁLICOS (H: 15CM) - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FORNECIMENTO E MONTAGEM |  | 41110 | 43770 | 38663.8226 | UND | 41181.2742
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | AZEVEDO E MARTINS MOVELARIA | MARCENARIA CARDOSO | INSTANTSHOP
|  | CONTATO | 11 98984-7170 | (16) 3633-0613 | 11 98305-0608
|  | SITE / EMAIL | https://www.azevedomartinsmobiliario.com.br/ | https://www.marcenariacardoso.com.br/ | https://instantshop.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - MOB37 | MÓVEL DO ADMINISTRATIVO, COM ARMÁRIO BAIXO, REVESTIDO EM MDF BP (LAMINADO MELAMÍNICO) CINZA CRISTAL TX (ARAUCO), COMPOSTO POR 06 PORTAS DE ABRIR, TODOS COM PUXADOR SOTILLE - ZEN. E MÓVEL COM LATERAIS E PRATELEIRAS REVESTIDAS EM MDF BP (LAMINADO MELAMÍNICO) GRAFITE (GUARARAPES) - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FORNECIMENTO E MONTAGEM |  | 14730 | 10740 | 12999.6284 | UND | 12823.2095
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | AZEVEDO E MARTINS MOVELARIA | MARCENARIA CARDOSO | INSTANTSHOP
|  | CONTATO | 11 98984-7170 | (16) 3633-0613 | 11 98305-0608
|  | SITE / EMAIL | https://www.azevedomartinsmobiliario.com.br/ | https://www.marcenariacardoso.com.br/ | https://instantshop.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - MOB38 | MESA DE TRABALHO PARA CABINE DE SOM/VÍDEO, REVESTIDA EM MDF BP JEQUITIBA (ARAUCO). PÉS EM ESTRUTURA METÁLICA (3X3CM) COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FORNECIMENTO E MONTAGEM |  | 8120 | 5760 | 6533.9555 | UND | 6804.6518
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | AZEVEDO E MARTINS MOVELARIA | MARCENARIA CARDOSO | INSTANTSHOP
|  | CONTATO | 11 98984-7170 | (16) 3633-0613 | 11 98305-0608
|  | SITE / EMAIL | https://www.azevedomartinsmobiliario.com.br/ | https://www.marcenariacardoso.com.br/ | https://instantshop.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - MOB39 | MESA PARA CAMARIM, REVESTIDA EM MDF BP JEQUITIBÁ (ARAUCO). PÉS EM ESTRUTURA METÁLICA (3X3CM) COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FORNECIMENTO E MONTAGEM |  | 7590 | 7260 | 9272.8877 | UND | 8040.9626
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | AZEVEDO E MARTINS MOVELARIA | MARCENARIA CARDOSO | INSTANTSHOP
|  | CONTATO | 11 98984-7170 | (16) 3633-0613 | 11 98305-0608
|  | SITE / EMAIL | https://www.azevedomartinsmobiliario.com.br/ | https://www.marcenariacardoso.com.br/ | https://instantshop.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - MOB40 | MESA PARA O PALCO, REVESTIDA EM MDF BP JEQUITIBÁ (ARAUCO) - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FORNECIMENTO E MONTAGEM |  | 5340 | 3477.5 | 6448.0581 | UND | 5088.5194
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | AZEVEDO E MARTINS MOVELARIA | MARCENARIA CARDOSO | INSTANTSHOP
|  | CONTATO | 11 98984-7170 | (16) 3633-0613 | 11 98305-0608
|  | SITE / EMAIL | https://www.azevedomartinsmobiliario.com.br/ | https://www.marcenariacardoso.com.br/ | https://instantshop.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - MOB41 | PAINEL PARA TV, REVESTIDO EM MDF BP JEQUITIBÁ (ARAUCO). COM ESPAÇO ATRÁS PARA PASSAGEM DE FIOS. PAINEL COM PRATELEIRA SUPERIOR, REVESTIDA EM MDF BP JEQUITIBÁ (ARAUCO) COM DUAS ESTRUTURAS METÁLICAS (3X3CM) COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FORNECIMENTO E MONTAGEM |  | 10700 | 10180 | 7216.5905 | UND | 9365.5302
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | AZEVEDO E MARTINS MOVELARIA | MARCENARIA CARDOSO | INSTANTSHOP
|  | CONTATO | 11 98984-7170 | (16) 3633-0613 | 11 98305-0608
|  | SITE / EMAIL | https://www.azevedomartinsmobiliario.com.br/ | https://www.marcenariacardoso.com.br/ | https://instantshop.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - MOB42 | ARMÁRIO BAIXO PARA COPA, REVESTIDO EM MDF BP (LAMINADO MELAMÍNICO) CINZA CRISTAL TX (ARAUCO). COMPOSTO POR 03 GAVETAS E 01 PORTASDE ABRIR, TODOS COM PUXADOR SOTILLE - ZEN. ARMÁRIO COM PRATELEIRA INTERNA NAS PORTAS - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FORNECIMENTO E MONTAGEM |  | 5800 | 2900 | 3219.8722 | UND | 3973.2907
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | TKE ELEVATOR | ELEVADORES BELGO | ORTOBRAS
|  | CONTATO |  |  | 49 9122-0437
|  | SITE / EMAIL |  |  | https://www.ortobraselevadores.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - ELE01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR PLATAFORMA VERTICAL ENCLAUSURADA |  | 46580 | 41660 | 48300 | UND | 45513.3333
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | JGR COMUNICAÇÃO VISUAL | COLOR MÍDIA
|  | CONTATO | 16 99165-4471
|  | SITE / EMAIL | https://www.jgrcomunicacaovisual.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - LOG01 | LOGOMARCA "FORP USP" (1,57X5,78M), CONFECCIONADA EM LETRA CAIXA DE ACM, NA COR PRETA. FRENTE EM ACRILICO, COM ILUMINAÇÃO LED INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 13902 | 9800 |  | UND | 11851
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | RENOVE PORTAS E BATENTES | CONSTRUFLORA PORTAS | CASA NOBRE ESQUADRIAS
|  | CONTATO | (16) 99142-7282 | 16 3606 0444 | (16)98118-0262
|  | SITE / EMAIL | 0 | construfloraportas@gmail.com | loja1@casanobreesquadrias.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - P03 | PORTA DE ABRIR - 01 FOLHA EM MADEIRA MACIÇA (0,80X2,10) - ACABAMENTO COM PINTURA LAQUEADA NA COR CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 3860 | 2116.2727 | 1675.4545 | UND | 2550.5758
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | RENOVE PORTAS E BATENTES | CONSTRUFLORA PORTAS | CASA NOBRE ESQUADRIAS
|  | CONTATO | (16) 99142-7282 | 16 3606 0444 | (16)98118-0262
|  | SITE / EMAIL | 0 | construfloraportas@gmail.com | loja1@casanobreesquadrias.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - P04 | PORTA DE ABRIR - 01 FOLHA EM MADEIRA MACIÇA (0,80X2,10) - ACABAMENTO COM PINTURA LAQUEADA NA COR CINZA - COM GRELHA DE VENTILAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 4650 | 2852.2727 | 1910.4545 | UND | 3137.5758
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | RENOVE PORTAS E BATENTES | CASA NOBRE ESQUADRIAS
|  | CONTATO | (16) 99142-7282 | (16)98118-0262
|  | SITE / EMAIL | 0 | loja1@casanobreesquadrias.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - P05 | PORTA DE ABRIR - 01 FOLHA EM MADEIRA MACIÇA (0,80X2,10) - ACABAMENTO COM PINTURA LAQUEADA NA COR CINZA - COM GRELHA DE VENTILAÇÃO E BARRA ACESSÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 5560 | 2075.4545 |  | UND | 3817.7273
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | HM PORTAS CORTA FOGO | MEGA THOR | MANJEDO
|  | CONTATO | (12) 99713-3250 | (51) 3500-8248 | (11) 98998-6121
|  | SITE / EMAIL | https://www.hmportascortafogo.com.br/ | www.megathor.com.br | http://www.manjedo.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - P08 | PORTA DE ABRIR (COM BARRA ANTIPÂNICO) (1,60X2,10) - 02 FOLHAS EM ALUMINIO |  | 5440 | 4626.06 | 3658.6667 | UND | 4574.9089
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | APRIMORAR ESQUADRIAS | NOBRE ESQUADRIAS | QUADRI ESQUADRIAS
|  | CONTATO | (16) 3329-4323 | 16 3969-3397 | 16 3911 4242
|  | SITE / EMAIL | contato@aprimoraresquadrias.com.br | orcamentos@nobrealuminio.com.br | www.quadri.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - J01 | JANELA DE CORRER (2,80X1,10) - 03 FOLHAS EM VIDRO LAMINADO, LISO E INCOLOR - ESTRUTURA EM PVC NA COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 9702.3878 | 8350.85 | 11029.42 | UND | 9694.2193
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | APRIMORAR ESQUADRIAS | NOBRE ESQUADRIAS | QUADRI ESQUADRIAS
|  | CONTATO | (16) 3329-4323 | 16 3969-3397 | 16 3911 4242
|  | SITE / EMAIL | contato@aprimoraresquadrias.com.br | orcamentos@nobrealuminio.com.br | www.quadri.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - J02 | JANELA MAXIM AR (0,70X0,60) - 01 FOLHA EM VIDRO LAMINADO, LISO E INCOLOR - ESTRUTURA EM PVC NA COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 2338.5788 | 2041.46 | 2247.84 | UND | 2209.2929
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | APRIMORAR ESQUADRIAS | NOBRE ESQUADRIAS | QUADRI ESQUADRIAS
|  | CONTATO | (16) 3329-4323 | 16 3969-3397 | 16 3911 4242
|  | SITE / EMAIL | contato@aprimoraresquadrias.com.br | orcamentos@nobrealuminio.com.br | www.quadri.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - J03 | JANELA FIXA (VISOR) (2,60X1,10) - VIDRO LAMINADO, LISO E INCOLOR - ESTRUTURA EM PVC NA COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 4388.3665 | 3361.47 | 5419.98 | UND | 4389.9388
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | APRIMORAR ESQUADRIAS | NOBRE ESQUADRIAS | QUADRI ESQUADRIAS
|  | CONTATO | (16) 3329-4323 | 16 3969-3397 | 16 3911 4242
|  | SITE / EMAIL | contato@aprimoraresquadrias.com.br | orcamentos@nobrealuminio.com.br | www.quadri.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - J04 | JANELA DE CORRER (1,60X1,10) - 02 FOLHAS EM VIDRO LAMINADO, LISO E INCOLOR - ESTRUTURA EM PVC NA COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 5797.4302 | 4608.02 | 6315.4 | UND | 5573.6167
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | APRIMORAR ESQUADRIAS | NOBRE ESQUADRIAS | QUADRI ESQUADRIAS
|  | CONTATO | (16) 3329-4323 | 16 3969-3397 | 16 3911 4242
|  | SITE / EMAIL | contato@aprimoraresquadrias.com.br | orcamentos@nobrealuminio.com.br | www.quadri.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - J05 | JANELA FIXA (VISOR) (1,40X1,10) - VIDRO LAMINADO, LISO E INCOLOR - ESTRUTURA EM PVC NA COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 2779.1389 | 2115.59 | 3307.68 | UND | 2734.1363
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | APRIMORAR ESQUADRIAS | NOBRE ESQUADRIAS | MAXIM GOLD
|  | CONTATO | (16) 3329-4323 | 16 3969-3397 | (16) 98143-6239
|  | SITE / EMAIL | contato@aprimoraresquadrias.com.br | orcamentos@nobrealuminio.com.br | esquadriasmaximgold@gmail.com
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - GLA01 | SISTEMA ESTRUTURAL GLAZING 01 - ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA - COM VIDRO INSULADO - INCLUSIVE DUAS PORTAS DE ABRIR COM BARRA ANTIPÂNICO 240X216 (P02) - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 383355.71 | 494597.72 | 468600 | UND | 448851.1433
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | APRIMORAR ESQUADRIAS | NOBRE ESQUADRIAS | MAXIM GOLD
|  | CONTATO | (16) 3329-4323 | 16 3969-3397 | (16) 98143-6239
|  | SITE / EMAIL | contato@aprimoraresquadrias.com.br | orcamentos@nobrealuminio.com.br | esquadriasmaximgold@gmail.com
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - GLA02 | SISTEMA ESTRUTURAL GLAZING 02 (7,30X3,30) - ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA - COM VIDRO INSULADO - INCLUSIVE UMA PORTA DE CORRER SENSOR DE PRESENÇA 303X214 (P01)- CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 78822.43 | 103152.34 | 80300 | UND | 87424.9233
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | WALL SYSTEM | ARKFLEX
|  | CONTATO | (51) 3303-2020 | 11 97662-4657
|  | SITE / EMAIL | deise@wallsystem.com.br | gilcimar@arkflex.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 062 | DIVISÓRIA RETRATIL (PARA DIVIDIR O AMBIENTE EM DOIS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 5261.5165 | 5578.5165 |  | M² | 5420.0165
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | 3R SOLUÇÕES ELÉTRICAS | CASA DOS PARAFUSOS FRANCA | LEROY MERLIN
|  | CONTATO | 51 99513-7934 | (16) 99167-1248 | 0800-602-1380
|  | SITE / EMAIL | https://www.3reletrica.com.br/ | https://www.casadosparafusosfranca.com.br/ | www.leroymerlin.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.668 | ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/4" |  | 0.16 | 0.14 | 0.1 | UND | 0.13333
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | AMAZON | LOJA LINDOR
|  | CONTATO | 0800 038 0541 | 0
|  | SITE / EMAIL | www.amazon.com.br | 0
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.107 | FITA DE VEDACAO ADESIVA, EM ESPUMA POLIETILENO |  | 2.761 | 2.28 |  | M | 2.5205
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | OBRAMAX | FIXA GOLD | ELETROTRAFO
|  | CONTATO | 3003-3400 | 11 5011-7560 | (43) 3520-5000
|  | SITE / EMAIL | https://www.obramax.com.br | https://www.fixagold.com.br/ | www.eletrotrafo.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.724 | PARAFUSO GALVAN. CABEÇA LENTILHA 1/4"X5/8" |  | 0.33 | 0.19 | 0.25 | UND | 0.25667
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | WURTH DO BRASIL | LOJA ANTONOW | LOJA DO MECÂNICO
|  | CONTATO | (11) 4613.1900 | (55) 99194-5383 | (11) 3508-9979
|  | SITE / EMAIL | https://varejo.wurth.com.br/ | loja.antonow.com.br | www.lojadomecanico.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.108 | SILICONE NEUTRO ALTA TEMPERATURA 280G |  | 62.42 | 62.5 | 51.9 | UND | 58.94
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | DIMENSIONAL | MULTISEG | LOJA ELETRICA
|  | CONTATO | (19) 3446-7400 | (47) 3086-4218 | (61) 3361-8900
|  | SITE / EMAIL | www.dimensional.com.br | www.multiseg.com.br | https://www.lojaeletrica.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 6.249 | ABRAÇADEIRA DE AÇO TIPO U, 2.1/2'' COM ARURELA E PORCA |  | 8.99 | 8.63 | 13.79 | UND | 10.47
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | RIBERFLUID | PRESSOSTATO BR | AHMAR BOMBAS
|  | CONTATO | (16) 3963-2788 | 15997544801 | (11)3229-0166
|  | SITE / EMAIL | www.riberfluid.com.br | www.pressostatosbr.com.br/ | www.ahmar.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.536 | PRESSOSTATO LF5516-03W |  | 368.5 | 183.52 | 263.26 | UND | 271.76
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | PONTO FRIO | MAGAZINE LUIZA | CASAS BAHIA
|  | CONTATO | 0800-200-8388 | 0800 773 3838 | 3003-8889
|  | SITE / EMAIL | https://www.pontofrio.com.br/ | www.magazineluiza.com.br | www.casasbahia.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 069 | MESA CONTROLADORA DE EILUMINAÇÃO CÊNICA DMX 512 |  | 700.54 | 339.99 | 700.54 | UND | 580.3567
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | LEROY MERLIN | CASA MIMOSA | HIDRÁULICA IPIRANGA
|  | CONTATO | 0800-602-1380 | 11 2782 5500 | (11) 2609-3222
|  | SITE / EMAIL | www.leroymerlin.com.br | https://www.casamimosa.com.br | www.hidraulicaipiranga.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 6.250 | REGISTRO ESFERA PPR 3/4" |  | 82.76 | 80.89 | 42.86 | UND | 68.8367
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | AMAZON | MAGAZINE LUIZA | MERCADO LIVRE
|  | CONTATO | 0800 038 0541 | 0800 773 3838 | 0800 637 7246
|  | SITE / EMAIL | www.amazon.com.br | www.magazineluiza.com.br | https://www.mercadolivre.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 6.251 | PRESSOSTATO COM MANOMETRO ACOPLADO - PS 1100M |  | 249.9 | 237.67 | 539.46 | UND | 342.3433
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | AVD ANTI-VIBRATION DYNAMICS | VIBTECH | VIBRANIHIL
|  | CONTATO | 011-93221-4458 | 11 2894-6059 | (11) 2917-1166
|  | SITE / EMAIL | www.avd-solution.com | www.vibtech.com.br | http://www.vibranihil.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.239 | AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO DO TIPO MOLA SIMPLES HELICOIDAL, FREQUÊNCIA DE 4 A 6 HZ. CARGA DE 70 KG |  | 171.5983 | 118.25 | 195.1425 | UND | 161.6636
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | CHILER PEÇAS | FRIGELAR | FRIO PEÇAS
|  | CONTATO | (11) 2918-8119 | (51) 99802-8999 | 0800-200-6550
|  | SITE / EMAIL | www.chillerpecas.com.br | https://www.frigelar.com.br | www.friopecas.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 10.240 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO, DN 7/8" (22 MM) |  | 12.625 | 12.99 | 15.05 | M | 13.555
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | 3D SIGN | DIRECT BORRACHAS | MARWELL INDUSTRIAL
|  | CONTATO | 11 2928-8444 | (11) 2011-9058
|  | SITE / EMAIL | https://3dsign.com.br/ | www.directborrachas.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 4.408 - USP | MAPA TÁTIL EM ACRILICO COM PEDESTAL EM AÇO |  | 1350 | 3196 | 4140 | UND | 2895.3333
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | LOJAS AFUBRA | ELÉTRICA AREA | ELETRORASTRO
|  | CONTATO | 51 3713-7750 | 0800 264 4022 | (41) 3661-3100
|  | SITE / EMAIL | https://www.lojasafubra.com.br/ | www.eletricaarea.com.br | www.eletrorastro.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.831 | CURVA VERTICAL EXTERNA PARA PERFILADO |  | 8.9 | 5.08 | 10.2 | UND | 8.06
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | ELÉTRICA AREA | AGROMETAL | SANTIL
|  | CONTATO | 0800 264 4022 | (17) 2139-5025 | (11) 3998-3000
|  | SITE / EMAIL | www.eletricaarea.com.br | https://www.lojaagrometal.com.br/ | www.santil.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.832 | CURVA VERTICAL INTERNA PARA PERFILADO |  | 5.15 | 8.5 | 9.88 | UND | 7.8433
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | LOJA ELETRICA | DIMENSIONAL | ELETRORASTRO
|  | CONTATO | (61) 3361-8900 | (19) 3446-7400 | (41) 3661-3100
|  | SITE / EMAIL | https://www.lojaeletrica.com.br | www.dimensional.com.br | www.eletrorastro.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.833 | CURVA CANALETA HORIZONTAL 90 GRAUS DUTOTEC STANDART |  | 12.83 | 12.99 | 12.4 | UND | 12.74
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | LOJA ELETRICA | PLENOBRAS | MERCADO LIVRE
|  | CONTATO | (61) 3361-8900 | (52) 2101-6800 | 0800 637 7246
|  | SITE / EMAIL | https://www.lojaeletrica.com.br | www.plenobras.com.br | https://www.mercadolivre.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.834 | ADAPTADOR DE ELETRODUTOS EM ALUMÍNIO INJETADO 3"X1", PARA CANALETA DUTOTEC 25MM |  | 87.71 | 107.53 | 98.9 | UND | 98.0467
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | AGROMETAL | OBRAMAX | SANTIL
|  | CONTATO | (17) 2139-5025 | 3003-3400 | (11) 3998-3000
|  | SITE / EMAIL | https://www.lojaagrometal.com.br/ | https://www.obramax.com.br | www.santil.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.810 | MÃO FRANCESA 100 MM |  | 7.5 | 7.39 | 7.66 | UND | 7.5167
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | ELÉTRICA SINERGIA | ENG AUTOMAÇÃO | MAGAZINE LUIZA
|  | CONTATO | (11) 5584-6000 | (12) 99198-7608 | 0800 773 3838
|  | SITE / EMAIL | https://www.eletricasinergia.com.br/ | https://www.engautomacao.com.br/ | www.magazineluiza.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.844 | CAIXA HERMÉTICA 40X30X20 PARA FIXAÇÃO EM POSTE |  | 264.04 | 228 | 219.05 | UND | 237.03
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | SAL ENGENHARIA | RTM ENGENHARIA | STA SOLUÇÕES PARA TRABALHO EM ALTURA
|  | CONTATO | (19) 97817-3872 | (11) 94513-7255 | (1 1 ) 3834-63 21
|  | SITE / EMAIL | comercial@salengenharia.com.br | www.rtmsolucoesengenharia.com | www.stavertical.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 073 | LINHA DE VIDA NA COBERTURA - INCLUSO MATERIAL, MÃO DE OBRA, RESPECTIVOS LAUDOS E ARTS |  | 45880 | 46000 | 70649.4 | UND | 54176.4667
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | QCD - QUADROS ELÉTRICOS | RESISPAR | PROFIENG
|  | CONTATO | (48) 3242-2038 | (16) 3234-8116 | 55 (16) 3443-8516
|  | SITE / EMAIL | www.qcd.com.br | comercial@resispar.com.br | www.profieng.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 074 | QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO E ACIONAMENTO VENTILADORES INLINE - ACIONAMENTO ATRAVÉS DE TIMER (COM TODOS OS COMPONENTES DE ACIONAMENTO E PROTEÇÃO) |  | 2285 | 2200 | 2513.2 | UND | 2332.7333
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | QCD - QUADROS ELÉTRICOS | RESISPAR | PROFIENG
|  | CONTATO | (48) 3242-2038 | (16) 3234-8116 | 55 (16) 3443-8516
|  | SITE / EMAIL | www.qcd.com.br | comercial@resispar.com.br | www.profieng.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 075 | QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO E ACIONAMENTO GABINETE DE VENTILAÇÃO - ACIONAMENTO ATRAVÉS DE TIMER (COM TODOS OS COMPONENTES DE ACIONAMENTO E PROTEÇÃO) |  | 2600 | 1900 | 2937.22 | UND | 2479.0733
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | AGST - CONTROLES E AUTOMAÇÃO
|  | CONTATO | 51 8132-1476
|  | SITE / EMAIL | www.agst.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 076 | QUADRO DE COMANDO E AUTOMAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO TIPO SPLIT CPD, COM REVEZAMENTO AUTOMÁTICO, CONTROLE POR DEMANDA E AVISO DE ALARME |  | 8900.73 |  |  | UND | 8900.73
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | KABUM | CASA DO PROVEDOR | SOLUÇÃO CABOS
|  | CONTATO | (19) 2114-4444 | 43 3305-7707 | 11 5990-1420
|  | SITE / EMAIL | https://www.kabum.com.br | https://www.casadoprovedor.com.br/ | https://www.solucaocabos.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 079 | DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO PARA RACK 19" (FIBRA) |  | 490.1 | 277 | 374.3 | UND | 380.4667
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | PLENOBRAS | DIMENSIONAL | LOJA ELETRICA
|  | CONTATO | (52) 2101-6800 | (19) 3446-7400 | (61) 3361-8900
|  | SITE / EMAIL | www.plenobras.com.br | www.dimensional.com.br | https://www.lojaeletrica.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.853 | TAMPA PARA CANALETA DE ALUMINIO - DUTOTEC - 73MM |  | 68.4767 | 56.9967 | 64.37 | M | 63.2811
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | PLENOBRAS | JABU | ANDRA
|  | CONTATO | (52) 2101-6800 | (16) 3362-3330 | (11) 3855-7000
|  | SITE / EMAIL | www.plenobras.com.br | https://www.jabu.com.br/ | https://www.andra.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.854 | CURVA VERTICAL 90° PARA CANALETA DUTOTEC 25MM |  | 131.25 | 166.01 | 103.93 | UND | 133.73
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | PLENOBRAS | LOJA ELETRICA | ANDRA
|  | CONTATO | (52) 2101-6800 | (61) 3361-8900 | (11) 3855-7000
|  | SITE / EMAIL | www.plenobras.com.br | https://www.lojaeletrica.com.br | https://www.andra.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.855 | TAMPA TERMINAL ABS PARA PERFIS ALUMÍNIO DUTOTEC DE 25 MM |  | 11.28 | 10.68 | 14.99 | UND | 12.3167
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | IPÊ FERRAGENS | JABU | ANDRA
|  | CONTATO | (11) 3032-3280 | (16) 3362-3330 | (11) 3855-7000
|  | SITE / EMAIL | https://www.ipeferragens.com.br/ | https://www.jabu.com.br/ | https://www.andra.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.856 | MODULO CEGO PARA PORTA EQUIPAMENTOS DUTOTEC |  | 3.74 | 3.74 | 4.15 | UND | 3.8767
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | ANDRA | DIMENSIONAL | MAGAZINE LUIZA
|  | CONTATO | (11) 3855-7000 | (19) 3446-7400 | 0800 773 3838
|  | SITE / EMAIL | https://www.andra.com.br/ | www.dimensional.com.br | www.magazineluiza.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.857 | CAIXA DE DERIVAÇÃO EM ALUMINIO, TIPO "T", PARA CANALETA DUTOTEC |  | 105.61 | 94.49 | 118.75 | UND | 106.2833
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | ANDRA | DIMENSIONAL | LOJA ELETRICA
|  | CONTATO | (11) 3855-7000 | (19) 3446-7400 | (61) 3361-8900
|  | SITE / EMAIL | https://www.andra.com.br/ | www.dimensional.com.br | https://www.lojaeletrica.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.858 | CAIXA DE DERIVAÇÃO EM ALUMINIO, TIPO "X", PARA CANALETA DUTOTEC |  | 112 | 111.89 | 106.94 | UND | 110.2767
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | DIMENSIONAL | ANHANGUERA | SANTIL
|  | CONTATO | (19) 3446-7400 | (11) 4349-0250 | (11) 3998-3000
|  | SITE / EMAIL | www.dimensional.com.br | https://www.anhangueraferramentas.com.br/ | www.santil.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.859 | MÓDULO INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO 10A |  | 53.09 | 61.99 | 76.7 | UND | 63.9267
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | KINGSPAN | THERMO-ISO | AÇO RIBER
|  | CONTATO | 62 4015 1142 | (11) 4824-2860 | (16) 3878-9900
|  | SITE / EMAIL | https://kingspan-isoeste.com.br/ | www.thermo-iso.com.br | https://www.acoriber.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 4.494 | TELHA REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, COM FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA, COM ESPESSURA DE 0,65MM, E NUCLEO PIR COM ESPESSURA DE 50 MM |  | 259.9934 | 235 | 287.16 | M² | 260.7178
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | CONECTY SYSTEM | DM SOLUTION
|  | CONTATO | (11) 5891-5172 | 19 3325 2595
|  | SITE / EMAIL | comercial@conectysystem.com.br | www.dmsolution.net.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 080 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 40 METROS DE CABO ÓPTICO 48 FIBRAS - INCLUSIVE FUSÃO E CERTIFICAÇÃO POR OTDR |  | 34287 | 19144.56 |  | UND | 26715.78
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | MUNDI AUDIO | DGC ÁUDIO E VÍDEO
|  | CONTATO | 55 (16) 3979-2939 | 31 99168 7055
|  | SITE / EMAIL | www.mundiaudio.com | deniocostaonline@gmail.com
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 081 | SERVIÇO DE ALINHAMENTO E CONFIGURAÇÃO DE SOM DO AMBIENTE DANTE - APÓS A FINALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS |  | 6000 | 9900 |  | UND | 7950
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | MILIUM | BOMAGG | BARATÃO DO SUL
|  | CONTATO | (47) 3145-1001 | (51) 99582-4254 | (47) 98875-6797
|  | SITE / EMAIL | https://www.milium.com.br/ | www.bomagg.redemac.com.br/l | https://www.barataodosul.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.860 | FITA DE ALUMÍNIO PARA POSTE |  | 7.8 | 4.9 | 3.03 | M | 5.2433
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | GALLO | ELETRORASTRO | DIMENSIONAL
|  | CONTATO | (16) 3961-9550 | (41) 3661-3100 | (19) 3446-7400
|  | SITE / EMAIL | www.galloltda.com.br | www.eletrorastro.com.br | www.dimensional.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.861 | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 2 A |  | 25.5 | 25.88 | 60.99 | UND | 37.4567
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | 47 ELÉTRICA | MERCADO LIVRE
|  | CONTATO | (47) 9 3300-2009 | 0800 637 7246
|  | SITE / EMAIL | https://www.47eletrica.com.br/ | https://www.mercadolivre.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.862 | CHAVE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA REDE X GERAÇÃO |  | 10756.61 | 13333 |  | UND | 12044.805
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | SANTIL | ELETRORASTRO | MEGA PAINÉIS
|  | CONTATO | (11) 3998-3000 | (41) 3661-3100 | 17 99272-8580
|  | SITE / EMAIL | www.santil.com.br | www.eletrorastro.com.br | https://www.megapaineiseletricos.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.863 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 120X80X25 CM |  | 1145.29 | 1628.62 | 1379 | UN | 1384.3033
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | DIMENSIONAL | ELETRORASTRO | JABU
|  | CONTATO | (19) 3446-7400 | (41) 3661-3100 | (16) 3362-3330
|  | SITE / EMAIL | www.dimensional.com.br | www.eletrorastro.com.br | https://www.jabu.com.br/
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.864 | SINALIZADOR LUMINOSO LED, PARA INSTALAÇÃO EM PAINEL (Ø22 MM), TENSÃO DE OPERAÇÃO 127/220 V, COR VERDE, PARA INDICAÇÃO DE STATUS DE CIRCUITOS |  | 20.69 | 10.75 | 15.13 | UND | 15.5233
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | DIMENSIONAL | ELETRORASTRO | MAGAZINE LUIZA
|  | CONTATO | (19) 3446-7400 | (41) 3661-3100 | 0800 773 3838
|  | SITE / EMAIL | www.dimensional.com.br | www.eletrorastro.com.br | www.magazineluiza.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.865 | TEMPORIZADOR PROGRAMÁVEL DIGITAL, COM AJUSTE DE HORÁRIOS E CICLOS, PARA COMANDO AUTOMÁTICO DE CARGAS ELÉTRICAS |  | 205.32 | 169.35 | 163.8 | UN | 179.49
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | AMAZON | KALUNGA | KABUM
|  | CONTATO | 0800 038 0541 | (11) 3346-9966 | (19) 2114-4444
|  | SITE / EMAIL | www.amazon.com.br | www.kalunga.com.br | https://www.kabum.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.866 | CONECTOR KEYSTONE RJ45 CAT 6E |  | 20.7 | 20.7 | 23.05 | UND | 21.4833
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | AMAZON | AXBUY
|  | CONTATO | 0800 038 0541 | (11) 2699-4701
|  | SITE / EMAIL | www.amazon.com.br | www.axbuy.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.867 | PATCH PANELS 24 PORTAS, TIPO MODULAR, CAT6A |  | 1638 | 1940.65 |  | UND | 1789.325
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | MULTCABOS | REDCABOS | MERCADO LIVRE
|  | CONTATO | 11 5990-1420 | (11) 3331-3340 | 0800 637 7246
|  | SITE / EMAIL | (43) 3375-7755 | www.redcabos.com.br | https://www.mercadolivre.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.868 | CABO DE REDE CAT6A LSZH |  | 16.1274 | 12.9508 | 10.9836 | M | 13.3539
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | Valor retirado do site do CBSP
CONTATO
SITE / EMAIL
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 086 | VISTORIA REALIZADA PELO CORPO DE BOMBEIROS DE SP |  | 333.66 |  |  | UND | 333.66
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | ATENAS ELEVADORES | ELEVADORES BELGO | TKE ELEVATOR
|  | CONTATO | (17) 3325 – 3333
|  | SITE / EMAIL | atenas@atenaselevadores.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
FORP - 087 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMA VERTICAL, PELO PERIODO DE 12 MESES |  | 7200 | 6230 | 5400 | UND | 6276.6667
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | UNIFI
CONTATO
|  | SITE / EMAIL | www.br.store.ui.com
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.869 | SWITCH DE NÍVEL 3 BÁSICO, 08 PORTAS RJ45 2.5GBPS POE+++, 16 PORTAS RJ45 10GBPS POE+++ E 02 PORTAS SFP28 25GBPS, FONTE E VENTILADORES REDUNDANTES - MOD. ENTERPRISE CAMPUS 24 POE OU EQUIVALENTE TÉCNICO |  | 19999 |  |  | UND | 19999
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | UNIFI
CONTATO
|  | SITE / EMAIL | www.br.store.ui.com
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.870 | MÓDULO ÓPTICO SFP+ MONOMODO 10G 10KM - DUPLEX LC UPC |  | 799 |  |  | UND | 799
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | UNIDADE | MÉDIA PREÇO (R$)
|  | EMPRESA | UNIFI
CONTATO
|  | SITE / EMAIL | www.br.store.ui.com
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 5.871 | MÓDULO ÓPTICO SFP28 MONOMODO 25G 10KM - DUPLEX LC UPC |  | 1099 |  |  | UND | 1099

## Curva ABC de Serviços
<---------------OCULTAR ESTAS COLUNAS-------------->
COPIAR E COLAR A CÉLULA ABAIXO NA COLUNA "CLASSIFICAÇÃO", APÓS IMPORTAR AS DEMAIS COLUNAS DO ORÇAFASCIO:
Cliente: | FORP/USP | [6 empty] | Data: | 0 | A | <------------------------------
Obra: | Anfiteatro | [6 empty] | Revisão: | Emissão Final | *LEMBRAR DE CONVERTER AS CÉLULAS DA COLUNA "PESO ACUMULADO" EM NÚMERO, POIS PODEM VIR EM FORMA DE TEXTO.
Campus: | Ribeirão Preto/SP | [6 empty] | BDI: | 29.8%
Área técnica: | 1447,43 m² | [6 empty] | BDI diferenciado: | 27.1%
Curva ABC de serviços
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%) | CLASSIFICAÇÃO
COT 4.462 | Próprio | FORRO DE MADEIRA LINEAR - PERFIL METÁLICO FOLHEADO EM MADEIRA NATURAL - HUNTER DOUGLAS - MODELO: LINHA WOODLINES, FORRO PAINEL 84R - ACABAMENTO EM MADEIRA JEQUITIBÁ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 443,99
09.02.140 | CPOS/CDHU | FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE COM CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO | M² | 4.438,31
FORP - MOB15 | Próprio | CADEIRA PARA AUDITÓRIO - ESTRUTURA EM AÇO COM PAINÉIS DE FECHAMENTO EM MDF COM LÂMINA DE MADEIRA NATURAL: JEQUITIBÁ PADRÃO NATURAL. ASSENTO AUTORREBATÍVEL, COM PERFURAÇÕES PARA ABSORÇÃO SONORA. ENCOSTO FIXO. COM ACESSÓRIOS: PRANCHETA; TOMADA USB; TOMADA ENERGIA; ILUMINAÇÃO DE CORREDOR E IDENTIFICADOR ALFANUMÉRICO. TECIDO: COURO SINTÉTICO (ANTICHAMAS) NAS CORES: VERMELHO E PITANGA | UND | 332,0
15.03.030 | CPOS/CDHU | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA | KG | 24.755,97
EST 0.1200 | Próprio | REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNO 100X50CM, MODELO: PAINEL APPARENTE COM BOTÃO (CÓD.: 0323007214) ¦ MARCA CASTELATTO, FIXADAS COM INSERTE METÁLICO. AF_03/2025 | M² | 908,59
FORP - 062 | Próprio | DIVISÓRIA RETRATIL (PARA DIVIDIR O AMBIENTE EM DOIS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 91,0
FORP - GLA01 | Próprio | SISTEMA ESTRUTURAL GLAZING 01 - ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA - COM VIDRO INSULADO - INCLUSIVE DUAS PORTAS DE ABRIR COM BARRA ANTIPÂNICO 240X216 (P02) - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,0
EST 3.331 | Próprio | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 30 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 564,83
93567 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 14,0
FORP - C072 | Próprio | PROJETOR 10.000 ANSI LUMENS (2X HDMI, RJ45, TRIGGER, CONTROLE VIA WEB) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,0
EST 0.1727 | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, COM FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA, COM ESPESSURA DE 0,65MM, E NUCLEO PIR COM ESPESSURA DE 50 MM, INCLUSO IÇAMENTO | M² | 931,69
FORP - C062 | Próprio | KIT EXTENSOR HDMI / FIBRA ÓPTICA (MOD. KRAMER COD. 675R/T OU EQUIVALENTE TÉCNICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20,0
36.08.030 | CPOS/CDHU | GRUPO GERADOR COM POTÊNCIA DE 250/228 KVA, VARIAÇÃO DE + OU - 5% - COMPLETO | UN | 1,0
FORP - C096 | Próprio | SWITCH DE NÍVEL 3 BÁSICO, 08 PORTAS RJ45 2.5GBPS POE+++, 16 PORTAS RJ45 10GBPS POE+++ E 02 PORTAS SFP28 25GBPS, FONTE E VENTILADORES REDUNDANTES - MOD. ENTERPRISE CAMPUS 24 POE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10,0
FORP - C029 | Próprio | MDF BP LISO COM 15MM DE ESPESSURA, IGNÍFUGO, NA COR FREIJÓ, INSTALADOS NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 237,86
94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 14,0
EST 0.1703 | Próprio | ACESS POINT WIFI - MOD. CW9166L - CISCO OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10,0
94655 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 110MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 1.150,0
39.21.130 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 185 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 925,0
FORP - C042 | Próprio | AMPLIFICADOR DE SOM AMBIENTE - YAMAHA XMV8140-D 8 CANAIS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4,0
FORP - C001 | Próprio | UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR MODULAR - 25TR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,0
EST 0.1267 | Próprio | PISO VINILICO EM MANTA, ESPESSURA DE 2MM, TEXTURA AMADEIRADA ¦ MARCA TARKETT ¦ LINHA DECODE (GRAFITO) ¦ MEDIUM GREY (CÓD.:25098100) - COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO | M² | 549,78
FORP - C081 | Próprio | PLACA SOLAR FOTOVOLTAICA 650W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 168,0
FORP - C032 | Próprio | FORRO EM CHAPA DE GESSO PERFORMA 12,5MM, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO | M² | 1.189,54
FORP - C058 | Próprio | AMPLIFICADOR NXAMP4X1MK2 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,0
103362 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 1.119,53
09.01.020 | CPOS/CDHU | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | M² | 1.146,5
EST 0.1629 | Próprio | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A LSZH, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL, INCLUSIVE SERVIÇO DE LANÇAMENTO, CONECTORIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 8.300,0
FORP - C014 | Próprio | UNIDADE CONDENSADORA VRF, DESCARGA AXIAL, LINHA VRV 6, QUENTE E FRIO, CAPACIDADE NOMINAL DE 20,0 HP. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,0
98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | M² | 823,7
93563 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 14,0
FORP - C028 | Próprio | LAMBRI DE MDF BP IGNÍFUGO COM ENCAIXES MACHO E FÊMEA, RASGOS NA PARTE FRONTAL DE 3MM DE LARGURA E 6 MM DE PROFUNDIDADE, ESPAÇADOS A CADA 16 MM E FUROS NO VERSO DE 10 MM DE DIÂMETRO. RÉGUAS DE 2740 MM X 140 MM X 15 MM. INSTALADOS COM 40MM DE ESPAÇAMENTO DA PAREDE E VÃO PREENCHIDO COM LÃ MINERAL. MDF NA COR FREIJÓ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 102,18
EST 0.1261 | Próprio | PISO CARPETE EM ROLO, ESPESSURA DE 9MM, CINZA, MARCA: BELGOTEX ¦ LINHA:BALTIMORE RESERVOIR (COD.: 509) - FIXADO COM COLA | M² | 334,46
87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M² | 3.250,45
FORP - C002 | Próprio | UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR MODULAR - 45TR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,0
FORP - C071 | Próprio | CÂMERA PTZ COM RJ45, HDMI E USB, ZOOM 30X (MOD. NEOID PTZ NDI 4K PRO 30 X OU EQUIVALENTE TÉCNICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4,0
FORP - C087 | Próprio | FORRO EM MDF BP PERFURADO COM QUADRADOS DE 18MM DE LARGURA E AFASTADOS EM 12,4MM ENTRE SI. INSTALADO EM PERFIS TF-38, COM ENCAIXES DO TIPO MACHO E FÊMEA - DIMENSÕES DAS PLACAS DE 595X595X15MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 62,65
FORP - GLA02 | Próprio | SISTEMA ESTRUTURAL GLAZING 02 (7,30X3,30) - ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA - COM VIDRO INSULADO - INCLUSIVE UMA PORTA DE CORRER SENSOR DE PRESENÇA 303X214 (P01) - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,0
FORP - C046 | Próprio | MATRIZ DE VÍDEO HDMI 8X8 (4K 60HZ, CONTROLE VIA WEB, EXTRATOR DE ÁUDIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,0
EST 0.1383 | Próprio | REFLETOR FRESNEL LED 200W. ACABAMENTO PRETO ¦ ESPECIFICAÇÕES: 200W ¦ 4000K ¦MARCA: SPACE ILUMINAÇÃO ¦ MODELO: DS-JG-200W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10,0
EST 0.1382 | Próprio | ELIPSOIDAL LED 400W. ACABAMENTO PRETO ¦ESPECIFICAÇÕES: 400W ¦ 4000K ¦MARCA: SPACE ILUMINAÇÃO ¦ MODELO: DS-2.0-400W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4,0
FORP - C012 | Próprio | UNIDADE CONDENSADORA VRF, DESCARGA AXIAL, LINHA VRV 6, QUENTE E FRIO, CAPACIDADE NOMINAL DE 12,0 HP. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,0
EST 3.329 | Próprio | ARMAÇÃO PARA RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM | KG | 4.836,0
FORP - C052 | Próprio | NEXO ID84T (LINE ARRAY – LOW, ESQUERDA/DIREITA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,0
FORP - C016 | Próprio | UNIDADE CONDENSADORA VRF, DESCARGA AXIAL, LINHA VRV 6, QUENTE E FRIO, CAPACIDADE NOMINAL DE 26,0 HP. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,0
FORP - C076 | Próprio | CAIXA DE SOM PENDENTE - YAMAHA VXH6B OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16,0
101995 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M² | 433,1
FORP - C031 | Próprio | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA 100 MM EM FORRO | M² | 479,4
103358 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 895,32
FORP - C053 | Próprio | NEXO IDS312 (SUBWOOFER – CENTRAL, SOBRE O PALCO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,0
97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M³ | 120,1
FORP - C015 | Próprio | UNIDADE CONDENSADORA VRF, DESCARGA AXIAL, LINHA VRV 6, QUENTE E FRIO, CAPACIDADE NOMINAL DE 24,0 HP. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,0
EST 0.1378 | Próprio | PAINEL DE EMBUTIR EVO ¦ ACABAMENTO BRANCO ¦ ESPECIFICAÇÕES: 30W ¦ 4000K ¦ 2400LM ¦ MARCA: STELLA ¦ MODELO: STH20957/40- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 175,0
EST 0.1195 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO APLICADO EM PAREDES, TIPO PORCELANATO, 120X120CM, ACABAMENTO NATURAL, RETIFICADO - PORTOBELLO - LINHA SUPERQUADRA CRU CÓD.205786E | M² | 321,31
09.02.060 | CPOS/CDHU | FORMA CURVA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE | M² | 268,1
COT 4.460 | Próprio | DIVISORIA SANITARIA TS CONFIGURACAO PAINEL + PORTA, INCLUSO PERFIS DE ALUMINIO E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 57,61
98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | M² | 622,072
34.02.100 | CPOS/CDHU | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) | M² | 3.046,4
EST 0.1268 | Próprio | PISO VINILICO EM MANTA, ESPESSURA DE 3MM, TEXTURA AMADEIRADA ¦ MARCA TARKETT ¦ LINHA DECODE (WOOD) ¦ AMBOISE CONGNAC (CÓD.: 25098092)- COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO | M² | 237,81
96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M³ | 83,4
EST 5.265 | Próprio | MASSA UNICA PARA PAREDES, COM ADITIVO HIDROFUGANTE | M² | 1.106,17
FORP - C051 | Próprio | NEXO ID84LT (LINE ARRAY – HIGH, ESQUERDA/DIREITA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,0
92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 5.412,6
92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 6.107,6
FORP - 073 | Próprio | LINHA DE VIDA NA COBERTURA - INCLUSO MATERIAL, MÃO DE OBRA, RESPECTIVOS LAUDOS E ARTS | UND | 1,0
38.04.120 | CPOS/CDHU | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 2´ COM ACESSÓRIOS | M | 550,0
92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 6.847,2
96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M³ | 77,1
EST 0.1388 | Próprio | INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22 - SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO. | M² | 260,62
88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 3.245,6
92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 5.869,0
FORP - C041 | Próprio | MONITOR 27" 4K - MOD. ALIENWARE 27 4K QD-OLED - MOD. AW2725Q DELL OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6,0
98565 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 | M² | 823,7
FORP - J01 | Próprio | JANELA DE CORRER (2,80X1,10) - 03 FOLHAS EM VIDRO LAMINADO, LISO E INCOLOR - ESTRUTURA EM PVC NA COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5,0
EST 4.225 | Próprio | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO | M³ | 34,23
FORP - ELE01 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR PLATAFORMA VERTICAL ENCLAUSURADA | UND | 1,0
FORP - C013 | Próprio | UNIDADE CONDENSADORA VRF, DESCARGA AXIAL, LINHA VRV 6, QUENTE E FRIO, CAPACIDADE NOMINAL DE 14,0 HP. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,0
EST 0.1390 | Próprio | INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24 - SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO. | M² | 237,69
88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M² | 3.031,98
95947 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 4.893,3
92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3.047,9
FORP - MOB36 | Próprio | ARMÁRIOS ALTOS PARA DEPÓSITO 01, REVESTIDOS EM MDF BP (LAMINADO MELAMÍNICO) CINZA CRISTAL TX (ARAUCO), COMPOSTO POR PORTAS DE ABRIR, TODOS COM PUXADOR SOTILLE - ZEN. OBS.: ARMÁRIOS COM SUPORTE PARA CABIDEIRO, PARA GUARDA DE BECAS DE FORMTURA. MÓVEL COM PÉS METÁLICOS (H: 15CM) - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UND | 1,0
EST 0.1386 | Próprio | CANALETA DE ALUMINIO - DUTOTEC - 25X73 (INCLUSIVE TAMPA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 180,0
95946 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 3.535,6
FORP -- P03 | Próprio | PORTA DE ABRIR - 01 FOLHA EM MADEIRA MACIÇA (0,80X2,10) - COM MOLA HIDRAULICA - ACABAMENTO COM PINTURA LAQUEADA NA COR CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 14,0
EST 0.1472 | Próprio | INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 20 - SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO. | M² | 201,84
104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 3.356,3
FORP - C034 | Próprio | MESA DE SOM - YAMAHA DM3 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2,0
FORP - C060 | Próprio | CONVERSOR ÁUDIO HDMI PARA DANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,0
FORP - C082 A | Próprio | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE PAINEL SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 420,0
FORP - C035 | Próprio | PROCESSADOR DE ÁUDIO - YAMAHA MRX7-D OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,0
FORP - MOB19A | Próprio | SOFÁ CURVO EM MÓDULOS NA COR AZUL - NEOFFICE - MODULO A (CURVO) | UND | 12,0
98554 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M² | 721,41
FORP - C068 | Próprio | MICROFONE GOOSENECK OU SIMILAR (MESA + PÚLPITO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10,0
102107 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1,0
FORP - P07 | Próprio | PORTA DE ABRIR (COM BARRA ANTIPÂNICO) (1,60X2,10) - 02 FOLHAS EM MADEIRA MACIÇA, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO EM MADEIRA FREIJÓ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4,0
32.06.030 | CPOS/CDHU | LÃ DE VIDRO E/OU LÃ DE ROCHA COM ESPESSURA DE 2´ | M² | 988,77
EST 0.1477 | Próprio | DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, ALTA INDUÇÃO - DIMENSÕES DE 775MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 | UN | 16,0
98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M² | 791,6
EST 0.1595 | Próprio | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA - PNE, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 18,0
FORP - C003 | Próprio | VÁLVULA DE EXPANSÃO PARA CONEXÃO AHU X VRV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 | UN | 7,0
92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4.017,5
FORP - C030 | Próprio | CHAPAS DE GESSO COM PERFURAÇÕES QUADRADAS DE 12X12MM ESPAÇADAS EM 25MM ENTRE SI. PLACA COM DIMENSÕES 2000X1200X12,5MM. TAXA DE PERFURAÇÃO DE 23%. BORDA QUADRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 129,4
FORP - MOB16 | Próprio | CADEIRA PARA AUDITÓRIO PARA PESSOAS OBESAS E COM MOBILIDADE REDUZIDA | UND | 8,0
33.01.050 | CPOS/CDHU | ESTUCAMENTO E LIXAMENTO DE CONCRETO | M² | 721,41
09.82.095 | FDE | PERFILADO EM CHAPA DE ACO 38X38MM | M | 572,0
69.09.250 | CPOS/CDHU | PATCH CORDS DE 1,50 OU 3,00 M - RJ-45 / RJ-45 - CATEGORIA 6A | UN | 480,0
FORP - C037 | Próprio | MICROFONE COMUNICADOR - YAMAHA PGM1 (MONITORAÇÃO E AVISOS) OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,0
92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2.955,2
92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2.314,5
EST 0.1270 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 120X120CM, ACABAMENTO NATURAL, RETIFICADO - PORTOBELLO - LINHA SUPERQUADRA CRU CÓD.205786E | M² | 151,09
FORP - C004 | Próprio | KIT CONTROLBOX PARA CONEXÃO AHU X VRV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 | UN | 7,0
39.02.020 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 3.681,0
EST 0.1478 | Próprio | DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 4 VIAS, COM REGISTRO E CAIXA PLENUM COLARINHO DIÂMETRO DE 350MM - TAMANHO 7 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 | UN | 24,0
FORP - MOB05 | Próprio | CADEIRA GIRATÓRIA - ACABAMENTOS NA COR PRETA. | UND | 20,0
FORP - 080 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 40 METROS DE CABO ÓPTICO 48 FIBRAS - INCLUSIVE FUSÃO E CERTIFICAÇÃO POR OTDR | UND | 1,0
92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2.028,2
FORP - C095 | Próprio | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES | UN | 1,0
FORP - MOB35 | Próprio | ARMÁRIO PARA COPA/APOIO, REVESTIDO EM MDF BP (LAMINADO MELAMÍNICO) CINZA CRISTAL, COM PORTAS, GAVETAS E NICHOS - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UND | 1,0
88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M² | 655,17
21.03.151 | CPOS/CDHU | REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO ”ACM”, ESPESSURA DE 4 MM E ACABAMENTO EM PVDF | M² | 29,7
EST 0.1377 | Próprio | PERFIL EMBUTIDO LED 40MM ¦ ACABAMENTO PRETO ¦ ESPECIFICAÇÕES: 12W/M ¦ 3000K ¦ 1980 LM/M ¦ MARCA: POWER LUME ¦ MODELO: EMB40 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 66,0
02.10.020 | CPOS/CDHU | LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO | M² | 1.447,43
EST 0.885 | Próprio | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM, LISO, BRANCO | M | 375,25
92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2.110,6
FORP - C047 | Próprio | SWITCH YAMAHA SWR2311P-10G OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,0
90695 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 227,32
FORP - C011 | Próprio | UNIDADE CONDENSADORA VRF, DESCARGA HORIZONTAL, LINHA VRV FIT, QUENTE E FRIO, CAPACIDADE NOMINAL DE 8,0 HP. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,0
FORP - C059 | Próprio | 01NXAEDT OU SIMILAR (INTERFACE DANTE PARA AMPLIFICADOR NEXO)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,0
EST 5.377 | Próprio | LANÇAMENTO DE CABO DE FIBRA OPTICA | M | 3.000,0
FORP - MOB17 | Próprio | CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA, ACABAMENTOS NA COR PRETA | UND | 8,0
92397 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M² | 238,36
39.21.110 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 95 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 232,0
EST 0.1371 | Próprio | PERFIL SOBREPOR LED 60MM ¦ ACABAMENTO PRETO ¦ ESPECIFICAÇÕES: 32W/M ¦ 3000K ¦ 5280 LM/M ¦ MARCA: POWER LUME ¦ MODELO: SBP 60 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 27,0
39.21.100 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 70 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 301,0
02.02.130 | CPOS/CDHU | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNMES | 14,0
EST 0.1630 | Próprio | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 10,0
38.21.350 | CPOS/CDHU | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 300 X 100 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 97,0
39.02.016 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 4.527,0
02.02.140 | CPOS/CDHU | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNMES | 14,0
FORP - C067 | Próprio | RACK TIO1608-D2 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,0
EST 3.317 | Próprio | ARMAÇÃO PARA RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM . | KG | 1.808,4
54.01.210 | CPOS/CDHU | BASE DE BRITA GRADUADA | M³ | 73,8816667
24.03.080 | CPOS/CDHU | ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO (EM AÇO GALVANIZADO) | M | 14,77
FORP - MOB40 | Próprio | MESA PARA O PALCO, REVESTIDA EM MDF BP JEQUITIBÁ (ARAUCO) - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UND | 4,0
92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1.859,3
97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M² | 529,59
92362 | SINAPI | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 98,5
39.04.080 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM² | M | 320,67
FORP - C077 | Próprio | ALTO-FALANTE DE EMBUTIR NO TETO - YAMAHA VXC4-VA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8,0
37.13.760 | CPOS/CDHU | DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEIS, TRIPOLAR 630/690 V, FAIXA DE AJUSTE DE 440 ATÉ 630 A | UN | 2,0
FORP - C082 C | Próprio | TRILHO PARA FIXAÇÃO DE PAINEL SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 464,8
46.32.004 | CPOS/CDHU | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 135,0
FORP - C040 | Próprio | MICROCOMPUTADOR RYZEN 9, 32 GB RAM, WINDOWS 11 PRO, PLACA DE VÍDEO RTX 4060 8 GB OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,0
COT 10.166 | Próprio | CONTROLADOR CENTRAL PARA SISTEMA VRF - REIRI FOR OFFICE TOUCH - DCPF04 | UND | 1,0
FORP - MOB07 | Próprio | CADEIRA FIXA, COM PÉS DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO CARBONO, ASSENTO EM TECIDO DE LINHO CINZA CLARO | UND | 10,0
FORP - C089 | Próprio | INTERFACE DE ÁUDIO DANTE 2 IN RCA, 2 OUT RCA - MOD. SF-BNC2 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4,0
EST 0.1400 | Próprio | PLACA DE TOMADA EM PISO, EM INOX, 4X4, 2 MÓDULOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 201,0
104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1.076,8
38.21.310 | CPOS/CDHU | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 100 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 125,0
40.02.010 | CPOS/CDHU | CAIXA DE TOMADA EM ALUMÍNIO PARA PISO 4´ X 4´ | UN | 213,0
FORP - J02 | Próprio | JANELA MAXIM AR (0,70X0,60) - 01 FOLHA EM VIDRO LAMINADO, LISO E INCOLOR - ESTRUTURA EM PVC NA COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 8,0
41.10.490 | CPOS/CDHU | POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, COM BASE, ALTURA DE 7,00 M | UN | 9,0
FORP - C080 | Próprio | INVERSOR GROWATT 75KW MAX 75KTL3 LV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 1,0
FORP -- P04 | Próprio | PORTA DE ABRIR - 01 FOLHA EM MADEIRA MACIÇA (0,80X2,10) - COM MOLA HIDRAULICA - ACABAMENTO COM PINTURA LAQUEADA NA COR CINZA - COM GRELHA DE VENTILAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5,0
FORP - MOB04 | Próprio | CADEIRA FIXA PRETA COM PÉS METÁLICOS CROMADOS | UND | 14,0
104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1.733,2
FORP -- P05 | Próprio | PORTA DE ABRIR - 01 FOLHA EM MADEIRA MACIÇA (0,80X2,10) - COM MOLA HIDRAULICA - ACABAMENTO COM PINTURA LAQUEADA NA COR CINZA - COM GRELHA DE VENTILAÇÃO E BARRA ACESSÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4,0
FORP - C070 | Próprio | NOTEBOOK (RTX 3050, RYZEN 7, 8 GB, 512 GB SSD, WINDOWS 11 PRO, TELA 15.6" FHD) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,0
98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M² | 456,3
02.09.040 | CPOS/CDHU | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM | M² | 3.046,4
EST 4.369 | Próprio | ALÇAPÃO REMOVÍVEL NO PALCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1,0
FORP - MOB39 | Próprio | MESA PARA CAMARIM, REVESTIDA EM MDF BP JEQUITIBÁ (ARAUCO). PÉS EM ESTRUTURA METÁLICA (3X3CM) COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UND | 2,0
34.05.270 | CPOS/CDHU | ALAMBRADO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO DE 2´, MONTANTES METÁLICOS RETOS | M² | 67,41
87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M² | 3.250,45
08.12.042 | FDE | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 1,00 M | M | 97,96
88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 3.031,98
39.02.030 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 1.480,0
103360 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 163,46
EST 0.1700 | Próprio | QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO E ACIONAMENTO VENTILADORES INLINE - ACIONAMENTO ATRAVÉS DE TIMER (COM TODOS OS COMPONENTES DE ACIONAMENTO E PROTEÇÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6,0
91603 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024 | KG | 1.723,0
02.02.150 | CPOS/CDHU | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNMES | 14,0
93211 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M² | 20,0
39.21.130 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 185 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 80,0
92772 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1.846,3
EST 0.1392 | Próprio | INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26 - SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO. | M² | 62,75
FORP - C049 | Próprio | FONE DE OUVIDO - YAMAHA HPH-MT8 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6,0
EST 0.1704 | Próprio | CÂMERA TIPO BULLET FULL HD, MOD. HIKVISION DS-2CD1021G0-I, OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 37,0
EST 0.1483 | Próprio | ATENUADOR DE RUÍDO DE CÉLULAS 200MM, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - DIMENSÕES DE 1600X600X900MM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 | UN | 2,0
FORP - C069 | Próprio | MONITOR DE ÁUDIO DE CHÃO YAMAHA DHR12M OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,0
39.21.080 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 342,0
46.32.009 | CPOS/CDHU | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 1.3/8", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 50,0
FORP - C086 | Próprio | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 3 CM | M² | 13,01
94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 74,28
FORP - MOB37 | Próprio | MÓVEL DO ADMINISTRATIVO, COM ARMÁRIO BAIXO, REVESTIDO EM MDF BP (LAMINADO MELAMÍNICO) CINZA CRISTAL TX (ARAUCO), COMPOSTO POR 06 PORTAS DE ABRIR, TODOS COM PUXADOR SOTILLE - ZEN. E MÓVEL COM LATERAIS E PRATELEIRAS REVESTIDAS EM MDF BP (LAMINADO MELAMÍNICO) GRAFITE (GUARARAPES) - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UND | 1,0
EST 4.362 | Próprio | SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA 2,0 CM | M² | 15,48
FORP - C061 | Próprio | SCALERS HDMI, VGA E USB (MOD. KRAMER VP- 426C OU EQUIVALENTE TÉCNICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,0
EST 9.12 | Próprio | GUARDA-CORPO COM CHAPA PERFURADA H=110CM E CORRIMÃO COM TUBO 2". AÇO GALVANIZADO E PINTURA ESMALTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 5,55
94274 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 251,58
104166 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 136,39
FORP - MOB34 | Próprio | BALCÃO RECEPÇÃO, EM DUAS ALTURAS. BANCADA DE ATENDIMENTO (MAIS ALTA) REVESTIDA EM MDF BP JEQUITIBA (ARAUCO). BANCADA DE TRABALHO (MAIS BAIXA) REVESTIDA EM MDF BP NOITE (GUARARAPES) - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UND | 2,0
EST 0.1622 | Próprio | CHAVE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA REDE X GERAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1,0
100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 200,14
EST 0.1344 | Próprio | CAIXA PARA PERFILADO, COM 01 TOMADA 2P+T 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 241,0
FORP - C027 | Próprio | GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,41 M² A 0,65 M² | M² | 9,00375
38.22.660 | CPOS/CDHU | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 300 MM | M | 97,0
FORP - C094 | Próprio | CUSTOS TÉCNICOS PARA OBTENÇÃO DE ALVARA DO CORPO DE BOMBEIRO | UND | 1,0
102098 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020 | M³ | 6,0
FORP - LOG01 | Próprio | LOGOMARCA "FORP USP" (1,57X5,78M), CONFECCIONADA EM LETRA CAIXA DE ACM, NA COR PRETA. FRENTE EM ACRILICO, COM ILUMINAÇÃO LED INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,0
88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 655,17
FORP - C026 | Próprio | INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO ISOLADO - DN 350 MM | M | 120,0
91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 550,0
25.02.020 | CPOS/CDHU | PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA | M² | 10,53
91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 649,0
104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1.286,3
EST 0.1372 | Próprio | DOWNLIGHT SOBREPOR LED 50W. ACABAMENTO PRETO ¦ ESPECIFICAÇÕES: 50W ¦ 3000K ¦ 4600 LM ¦ MARCA: POWER LUME ¦ MODELO: DLASBP-50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9,0
EST 4.357 | Próprio | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM | M² | 20,5
FORP - C006 | Próprio | UNIDADE EVAPORADORA VRF TIPO HIWALL, CAPACIDADE NOMINAL DE 1,6 HP (15.400 BTU/H) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,0
FORP - MOB19B | Próprio | SOFÁ CURVO EM MÓDULOS NA COR AZUL - NEOFFICE - MODULO B (RETO) | UND | 4,0
89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 224,92
EST 0.1334 | Próprio | BOMBA DE INCENDIO THEBE RL-25 SÉRIES Ø194 15CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,0
FORP - C017 | Próprio | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIWALL INVERTER, CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H, QUENTE E FRIO, COM CONDENSADORA DESCARGA HORIZONTAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,0
68.01.850 | CPOS/CDHU | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 1000 KG, H = 12,00 M | UN | 2,0
FORP - MOB06 | Próprio | CADEIRA FIXA BAIXA, PÉS DE MADEIRA, COM BRAÇOS FIXOS REVESTIDOS COM RECOURO, ASSENTO EM TECIDO DE LINHO PRETO | UND | 4,0
95945 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 688,6
FORP - MOB24 | Próprio | ESTANTE EM AÇO INOX/ GRADEADA DIMENSÕES: 100X50X175 | UND | 4,0
EST 0.1482 | Próprio | ATENUADOR DE RUÍDO DE CÉLULAS 200MM, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - DIMENSÕES DE 1200X600X900MM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 | UN | 2,0
FORP - C009 | Próprio | UNIDADE EVAPORADORA VRF TIPO CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE NOMINAL DE 2,5 HP (24.000 BTU/H) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,0
87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M² | 1.106,17
102617 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 3,0
42.05.440 | CPOS/CDHU | BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8´ X 1/8´, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | M | 282,24
38.22.130 | CPOS/CDHU | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 200X100 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 61,0
FORP - P08 | Próprio | PORTA DE ABRIR (COM BARRA ANTIPÂNICO) (1,60X2,10) - 02 FOLHAS EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,0
EST 4.259 | Próprio | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA | M | 45,18
101850 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M² | 140,0
EST 6.127 | Próprio | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X30CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 2 X 15M 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4,0
FORP - MOB08 | Próprio | MESA LATERAL EM TAMPO NOGUEIRA E ESTRUTURA PRETA.DIM.: 50CM X 50CM X 50CM | UND | 7,0
EST 0.792 | Próprio | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO VERMELHO, ANTICHAMA, 3/4" / 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 285,1
FORP - C050 | Próprio | MONITOR MS101-4 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6,0
FORP - C008 | Próprio | UNIDADE EVAPORADORA VRF TIPO CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE NOMINAL DE 2,0 HP (19.200 BTU/H) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,0
91917 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 341,0
100747 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M² | 745,24
46.32.011 | CPOS/CDHU | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 1.5/8", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 30,0
FORP - MOB41 | Próprio | PAINEL PARA TV, REVESTIDO EM MDF BP JEQUITIBÁ (ARAUCO). COM ESPAÇO ATRÁS PARA PASSAGEM DE FIOS. PAINEL COM PRATELEIRA SUPERIOR, REVESTIDA EM MDF BP JEQUITIBÁ (ARAUCO) COM DUAS ESTRUTURAS METÁLICAS (3X3CM) COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UND | 1,0
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M³ | 80,1675
EST 4.60 | Próprio | BANCADA AÇO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA | M | 7,87
FORP - MOB14 | Próprio | MESA REBATÍVEL RETANGULAR COM TAMPO EM MDF AMADEIRADO E PÉS EM ALUMINIO PRETO DIM.:160CM X60 CM, ACABAMENTO DO TAMPO MDF JEQUITIBÁ (ARAUCO) | UND | 6,0
50.05.430 | CPOS/CDHU | DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COM BASE ENDEREÇÁVEL | UN | 38,0
EST 0.1702 | Próprio | QUADRO DE COMANDO E AUTOMAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO TIPO SPLIT CPD, COM REVEZAMENTO AUTOMÁTICO, CONTROLE POR DEMANDA E AVISO DE ALARME - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1,0
00003678 | SINAPI | PERFIL ELASTOMERICO PRE-FORMADO EM EPMD, PARA JUNTA DE DILATACAO DE USO GERAL EM MEDIAS SOLICITACOES, 8 MM DE LARGURA, MOVIMENTACAO DE *5 A 11* MM | M | 94,49
104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 669,7
EST 0.1628 | Próprio | TOMADA DUPLA RJ45 CAT 6E (CONECTORES KEYSTONE E ESPELHO/PLACA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 120,0
46.32.007 | CPOS/CDHU | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 1.1/8", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 40,0
FORP - J03 | Próprio | JANELA FIXA (VISOR) (2,60X1,10) - VIDRO LAMINADO, LISO E INCOLOR - ESTRUTURA EM PVC NA COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2,0
39.21.060 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 456,0
FORP - C007 | Próprio | UNIDADE EVAPORADORA VRF TIPO HIWALL, CAPACIDADE NOMINAL DE 2,0 HP (19.200 BTU/H) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,0
EST 0.1379 | Próprio | FITA DE LED, EMBUTIDA NO MÓVEL ¦ ESPECIFICAÇÕES: 15W/M ¦ 3000K ¦ 1000 LM/M ¦ MARCA: STELLA ¦ MODELO: STL24824/30 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 121,0
97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 13,0
FORP - 081 | Próprio | SERVIÇO DE ALINHAMENTO E CONFIGURAÇÃO DE SOM DO AMBIENTE DANTE - APÓS A FINALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | UND | 1,0
104741 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M³ | 287,5
93200 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 | M | 582,61
FORP - C038 | Próprio | ATEM MINI PRO ISO (SWITCHERS DE VÍDEO) OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,0
38.07.200 | CPOS/CDHU | VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 3/8´ (TIRANTE) | M | 485,0
EST 0.1369 | Próprio | PERFIL DE LED DE SOBREPOR - FITA DE LED COB SLIM ¦ ESPECIFICAÇÕES: 12W/M ¦ 3000K ¦ 1200 LM/M ¦ MARCA GAYA ¦ MODELO: 7343 - LINHA PRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 120,0
FORP - MOB18 | Próprio | CADEIRA GIRATÓRIA CINZA ESCURO COM BASE EM ALUMINIO | UND | 4,0
09.06.027 | FDE | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,80X0,80X0,80 M | UN | 9,0
FORP - C054 | Próprio | 04IDUBUMP (BUMPER NEXO PARA P.A) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,0
39.21.040 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 1.099,0
FORP - MOB23 | Próprio | GELADEIRA 461L INOX | UND | 2,0
FORP - C083 | Próprio | GRAMPO INTERMEDIÁRIO PARA FIXAÇÃO PAINEL SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 322,0
FORP - C022 | Próprio | EXAUSTOR HELICOCENTRÍFUGO INLINE, SUPER SILENCE, DIÂMETRO DE 250 MM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,0
FORP - C065 | Próprio | CONDICIONADOR DE ENERGIA AAT PWC-2 CI G2 110V P/ RACK 19 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,0
EST 0.1370 | Próprio | ARANDELA WALL PLUS ¦ ACABAMENTO PRETO ¦ ESPECIFICAÇÕES: 10W ¦ 3000K ¦ 520LM ¦ MARCA: STELLA ¦ MODELO: STL22734PTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 15,0
95944 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 355,3
97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 260,0
EST 0.1512 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 1.447,43
96525 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M³ | 107,94
EST 0.1606 | Próprio | BANDEJA FIXA PARA RACK, 19´ X 800 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7,0
FORP - C018 | Próprio | GABINETE DE VENTILAÇÃO COM VENTILADOR, VAZÃO DE AR DE 900 M³/H, PRESSÃO ESTÁTICA DE 38 MMCA, COM FILTROS G4+M5, COM AMORTECEDORES TIPO MOLA (VER FOLHA DE DADOS PARA DESCRIÇÃO COMPLETA). - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,0
96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | M³ | 8,67
FORP - C005 | Próprio | UNIDADE EVAPORADORA VRF TIPO HIWALL, CAPACIDADE NOMINAL DE 0,8 HP (7.680 BTU/H) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,0
EST 0.1376 | Próprio | PERFIL SOBREPOR LED 30MM ¦ ACABAMENTO PRETO ¦ ESPECIFICAÇÕES: 12W/M ¦ 3000K ¦ 1980 LM/M ¦ MARCA: POWER LUME ¦ MODELO: SBP 30 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 23,61
105023 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 98,1
FORP - MOB38 | Próprio | MESA DE TRABALHO PARA CABINE DE SOM/VÍDEO, REVESTIDA EM MDF BP JEQUITIBA (ARAUCO). PÉS EM ESTRUTURA METÁLICA (3X3CM) COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UND | 1,0
FORP - C043 | Próprio | PLACA DE SOM FOCUSRITE SCARLETT 2I2 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,0
08.15.017 | FDE | BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MÍNIMA 8MCA - FORNECIDO E INSTALADO | UN | 2,0
39.21.040 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 960,0
EST 0.1196 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO APLICADO EM PAREDES, TIPO PORCELANATO, 20X120CM, ACABAMENTO NATURAL, RETIFICADO - PORTOBELLO - LINHA AVANTGARDE SOLAIRE ST (COD.: 201606E) | M² | 39,21
FORP - 087 | Próprio | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMA VERTICAL, PELO PERIODO DE 12 MESES | UND | 1,0
96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 57,0
EST 0.131 | Próprio | CABO PP 1KV 4X1,5MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 435,3
FORP - C055 | Próprio | 04IDUCOUPL (ACESSÓRIO DE JUNÇÃO DE LINE NEXO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,0
19.01.064 | CPOS/CDHU | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA DE 21 CM ATÉ 30 CM, ACABAMENTO POLIDO | M | 28,7
38.22.620 | CPOS/CDHU | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100 MM | M | 120,0
46.27.080 | CPOS/CDHU | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 3/8", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 166,0
FORP - C039 | Próprio | CONTROLADOR DE CÂMERA PTZ P/ 5 CANAIS (MOD. NEOID PTZ CONTROLLER MINI OU EQUIVALENTE TÉCNICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,0
FORP - MOB27 | Próprio | MESA BISTRÔ, COM 04 BANQUETAS ALTAS - ACABAMENTO PRETO | UND | 8,0
EST 0.1367 | Próprio | DOWNLIGHT SOBREPOR LED 36W. ACABAMENTO PRETO ¦ ESPECIFICAÇÕES: 36W ¦ 3000K ¦ 3312 LM ¦ MARCA: POWER LUME ¦ MODELO: DLASBP-36W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 6,0
FORP - C073 | Próprio | TELEVISOR COM SUPORTE PARA O PALCO 55" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,0
38.07.050 | CPOS/CDHU | TAMPA DE PRESSÃO PARA PERFILADO DE 38 X 38 MM | M | 572,0
96521 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M³ | 116,76
46.27.100 | CPOS/CDHU | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 5/8", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 106,0
FORP - J04 | Próprio | JANELA DE CORRER (1,60X1,10) - 02 FOLHAS EM VIDRO LAMINADO, LISO E INCOLOR - ESTRUTURA EM PVC NA COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,0
FORP - C078 | Próprio | AG08 (MIXER YAMAHA LIVE-STREAMING USB) OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,0
FORP - J05 | Próprio | JANELA FIXA (VISOR) (1,40X1,10) - VIDRO LAMINADO, LISO E INCOLOR - ESTRUTURA EM PVC NA COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2,0
FORP - C048 | Próprio | MICROFONE - YCM01 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6,0
FORP - C010 | Próprio | UNIDADE EVAPORADORA VRF TIPO CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE NOMINAL DE 3,2 HP (30.720 BTU/H) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,0
38.22.640 | CPOS/CDHU | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 200 MM | M | 61,0
39.10.060 | CPOS/CDHU | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 ATÉ 10 MM² | UN | 340,0
99278 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020 | M | 11,4
EST 5.381 | Próprio | REVESTIMENTO SINTÉTICO DE BORRACHA OU PVC COLORIDO, PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA / DIRECIONAL - PARAFUSADO | M² | 27,68
39.21.070 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 187,0
EST 0.1542 | Próprio | CABO DE COMUNICAÇÃO SHIELDADO, BLINDADO - 2X18AWG- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 778,0
EST 0.1330 | Próprio | TÊ HORIZONTAL PARA PERFILADO 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 29,0
100068 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 12,5 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024 | KG | 697,3
09.06.028 | FDE | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1,00X1,00X1,00 M | UN | 6,0
EST 3.314 | Próprio | ARMAÇÃO PARA RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM | KG | 382,8
40.06.080 | CPOS/CDHU | CONDULETE METÁLICO DE 1 1/4´ | CJ | 66,0
46.27.090 | CPOS/CDHU | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 110,0
40.20.240 | CPOS/CDHU | PLUGUE COM 2P+T DE 10A, 250V | UN | 241,0
32.11.430 | CPOS/CDHU | ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 3/8" (COBRE) OU 1/8" (FERRO) | M | 166,0
FORP - C064 | Próprio | CAIXA DE PISO PARA TOMADAS (HDMI, RJ45 E ENERGIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 18,0
FORP - MOB25 | Próprio | PÚLPITO EM MDF (JEQUITIBÁ - ARAUCO) - PARTE INTERNA DO PÚLPITO COM PRATELEIRAS, TOMADAS E MICROFONE | UND | 2,0
EST 0.1491e | Próprio | REFNET PARA CONEXÃO DE DUAS CONDENSADORAS VRF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3,0
38.23.220 | CPOS/CDHU | MÃO FRANCESA SIMPLES, GALVANIZADA A FOGO, L= 300 MM | UN | 150,0
38.23.120 | CPOS/CDHU | SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 150X100 MM | UN | 150,0
96126 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | M² | 213,62
FORP - C098 | Próprio | MÓDULO ÓPTICO SFP28 MONOMODO 25G 10KM - DUPLEX LC UPC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4,0
89447 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 358,79
FORP - P12 | Próprio | PORTA DE ABRIR (COM BARRA ANTIPÂNICO) (0,80X2,10) - 01 FOLHA EM MADEIRA MACIÇA, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO EM MADEIRA FREIJÓ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,0
FORP - MOB03 | Próprio | ARMÁRIO MDF AMADEIRADO DIM.: LARG. 80 X PROF. 50 X ALTU. 210 CM | UND | 3,0
91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 472,0
89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 69,74
97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M² | 1.000,83
EST 0.1721 | Próprio | CURVA VERTICAL 90° PARA CANALETA DUTOTEC 25MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 28,0
104167 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 32,0
EST 0.1544 | Próprio | SUPORTE ESTRUTURADO EM PU EXPANDIDO DO TIPO VIDOFIX, ESPESSURA DE 19MM - Ø3/8"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 92,0
FORP - MOB01 | Próprio | MESA DE REUNIÕES RETANGULAR COM TAMPO EM MDF AMADEIRADO E PÉS EM ALUMINIO PRETO ¦ DIM.: 240X100 CM *SEM ELÉTRICA | UND | 1,0
EST 0.1470 | Próprio | BOMBA CENTRIFUGA - ROTOR FECHADO (VAZÃO 4,72 L/H - HMAN - 6,90MCA) - (BC-92 T 1A-SCHNEIDER - 3/4CV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,0
32.11.440 | CPOS/CDHU | ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 3/4" (COBRE) OU 3/8" (FERRO) | M | 136,0
EST 0.1582 | Próprio | ADAPTADOR DE ELETRODUTOS EM ALUMÍNIO INJETADO 3"X1", PARA CANALETA DUTOTEC 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 39,0
91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 171,0
39.21.050 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 310,0
FORP - P11 | Próprio | PORTA DE ABRIR (0,80X2,10) - 01 FOLHA EM ALUMÍNIO LISO, COM ACABAMENTO INTERNO MELAMÍNICO EM MADEIRA FREIJÓ E ACABAMENTO EXTERNO EM ALUMINIO NA COR CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,0
EST 0.1547 | Próprio | SUPORTE ESTRUTURADO EM PU EXPANDIDO DO TIPO VIDOFIX, ESPESSURA DE 19MM - Ø3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 76,0
88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 655,17
97431 | SINAPI | ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 78,0
EST 0.1490 | Próprio | REGULADOR DE VAZÃO DE AR CONSTANTE - DIÂMETRO DE 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 10,0
EST 0.1280 | Próprio | CUBA RETANGULAR DE EMBUTIR EM CERÂMICA BRANCA 48X35X17 CM (C X L X P) ¦ DE EMBUTIR ¦ SIFÃO CORRUGADO COM ACABAMENTO METÁLICO. (MARCA: DECA ¦ MODELO: L.375.17) | UN | 14,0
91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 183,0
FORP - C025 | Próprio | INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO ISOLADO - DN 150 MM | M | 54,0
FORP - MOB42 | Próprio | ARMÁRIO BAIXO PARA COPA, REVESTIDO EM MDF BP (LAMINADO MELAMÍNICO) CINZA CRISTAL TX (ARAUCO). COMPOSTO POR 03 GAVETAS E 01 PORTASDE ABRIR, TODOS COM PUXADOR SOTILLE - ZEN. ARMÁRIO COM PRATELEIRA INTERNA NAS PORTAS - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UND | 1,0
101886 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 222,0
38.23.150 | CPOS/CDHU | SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 300X100 MM | UN | 100,0
38.05.180 | CPOS/CDHU | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 4´ COM ACESSÓRIOS | M | 18,0
EST 0.1402 | Próprio | BARRA REDONDA DE AÇO D=8MM (50MM²), RE-BAR, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 153,72
38.23.210 | CPOS/CDHU | MÃO FRANCESA SIMPLES, GALVANIZADA A FOGO, L= 200 MM | UN | 135,0
95943 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 162,1
FORP - MOB20 | Próprio | ARARA MÓVEL CROMADA DIM.: LARG. 1,10 X PROF. 50 X ALTU. 180 CM | UND | 4,0
66.08.110 | CPOS/CDHU | RACK FECHADO PADRÃO METÁLICO, 19 X 20 US X 470 MM | UN | 2,0
66.08.115 | CPOS/CDHU | RACK FECHADO DE PISO PADRÃO METÁLICO, 19 X 44 US X 770 MM | UN | 1,0
91602 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024 | KG | 376,4
38.21.320 | CPOS/CDHU | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 150 X 100 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 23,0
EST 0.1373 | Próprio | DOWNLIGHT SOBREPOR LED 20W. ACABAMENTO PRETO ¦ ESPECIFICAÇÕES: 20W ¦ 3000K ¦ 1840 LM ¦ MARCA: POWER LUME ¦ MODELO: DLASBP-20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,0
97436 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 29,0
EST 0.1140 | Próprio | JOELHO DE INSPEÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL VERMELHO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 212,0
FORP - 060 | Próprio | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE EM AÇO ESCOVADO - 15X45CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 26,0
FORP - C079 | Próprio | VP82 SHURE (MICROFONE BOOM COM KIT CONTENDO 1 95A2313 ZIPPERED CARRYING BAG, 1 A89SW FOAM WINDSCREEN, 1 31A1856 5/8” TO 3/8” THREAD ADAPTER, 1 A57F MICROPHONE CLIP) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,0
EST 0.1621 | Próprio | CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO 180X160X40 CM CHAPA # 16 MSG PADRAO CPFL | UN | 1,0
FORP - C088 | Próprio | MESA CONTROLADORA DE EILUMINAÇÃO CÊNICA DMX 512 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,0
EST 0.1295 | Próprio | VALVULA MOTORIZADA DE DUAS VIAS 32 MM | UN | 6,0
38.23.110 | CPOS/CDHU | SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X100 MM | UN | 122,0
EST 4.361 | Próprio | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) RESISTENTE A UMIDADE, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES E ISOLAMENTO EM LÃ DE VIDRO | M² | 19,86
COT 10.165 | Próprio | CONTROLE REMOTO COM FIO PARA EVAPORADORA VRF | UND | 6,0
16.12.200 | CPOS/CDHU | CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50MM | M | 38,91
EST 0.1591 | Próprio | CAIXA HERMÉTICA 40X30X20 PARA FIXAÇÃO EM POSTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 9,0
91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 206,0
94501 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5,0
89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 72,92
89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 89,33
FORP - C082 B | Próprio | EMENDA PARA FIXAÇÃO DE PAINEL SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 84,0
EST 4.275 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM PLACA CIMENTÍCIA, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. | M² | 36,28
FORP - MOB09 | Próprio | MESA REDONDA COM TAMPO EM MDF AMADEIRADO E PÉS EM ALUMINIO PRETO DIM.: 120 CM | UND | 1,0
39.24.151 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C | M | 241,0
COT 10.164 | Próprio | CONTROLE REMOTO SEM FIO PARA EVAPORADORA VRF | UND | 4,0
FORP - MOB29 | Próprio | CAFETEIRA NESPRESSO - PROFISSIONAL | UND | 1,0
EST 0.826 A | Próprio | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, COM COLUNA, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO CORRUGADO COM ACABAMENTO METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4,0
EST 0.1545 | Próprio | SUPORTE ESTRUTURADO EM PU EXPANDIDO DO TIPO VIDOFIX, ESPESSURA DE 19MM - Ø1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 62,0
69.03.140 | CPOS/CDHU | CAIXA SUBTERRÂNEA DE ENTRADA DE TELEFONIA, TIPO R2 (1050 X 550 X 800) MM, PADRÃO TELEBRÁS, COM TAMPA | UN | 2,0
EST 0.417 | Próprio | LIXEIRA METÁLICA 30L - COM TAMPA | UN | 18,0
EST 0.1489 | Próprio | REGULADOR DE VAZÃO DE AR CONSTANTE - DIÂMETRO DE 125MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 9,0
FORP - C045 | Próprio | CONVERSOR DANTE PARA USB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,0
FORP - MOB26 | Próprio | FREEZER VERTICAL 231L, BRANCA | UND | 1,0
EST 0.1546 | Próprio | SUPORTE ESTRUTURADO EM PU EXPANDIDO DO TIPO VIDOFIX, ESPESSURA DE 19MM - Ø5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 58,0
97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M² | 1.000,83
COT 4.408 -USP | Próprio | MAPA TÁTIL EM ACRILICO COM PEDESTAL EM AÇO | UND | 1,0
EST 0.1189 | Próprio | CURVA HORIZONTAL 90º, PARA PERFILADO, 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 22,0
EST 0.1335 | Próprio | BOMBA SCH - BT4-06 79MM - 1/2CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,0
39.21.020 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 771,0
EST 0.1491a | Próprio | REFNET PARA DERIVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE SISTEMA VRF 112 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4,0
30.06.064 | CPOS/CDHU | SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, SISTEMA SEM FIO (WIRELESS), PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE | CJ | 4,0
100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8,0
104170 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 36,0
FORP - C075 | Próprio | CABO HDMI POR FIBRA CONVERSOR INCORPORADO (15 METROS) - FORNECIMENTOE E INSTALAÇÃO | UND | 6,0
EST 0.1494 | Próprio | VÁLVULA DE BLOQUEIO PARA GÁS (GBC), COM REGISTRO SCHRADER - DIÂMETRO DE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 16,0
EST 0.1485 | Próprio | DAMPER REGULADOR DE VAZÃO DE AR, LÂMINAS OPOSTAS - DIMENSÕES DE 1200X600MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 | UN | 2,0
96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 20,0
09.02.042 | FDE | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA) | UN | 18,0
FORP - MOB22 | Próprio | FORNO DE EMBUTIR ELÉTRICO ELECTROLUX 80L PRETO/INOX | UND | 1,0
EST 0.805 | Próprio | CONDULETE PVC ANTI CHAMAS 1/2" - 3/4" - VERMELHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 50,0
30.04.034 | CPOS/CDHU | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA | M² | 14,3
EST 4.258 | Próprio | CORRIMÃO DUPLO CENTRAL (BILATERAL) EM AÇO GALVANIZADO 1 1/2", PINTADO, COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO. | M | 6,09
37.20.156 | CPOS/CDHU | PLACA DE MONTAGEM PARA QUADROS EM GERAL, EM CHAPA DE AÇO | M² | 5,88
102613 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 4,0
EST 0.1701 | Próprio | QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO E ACIONAMENTO GABINETE DE VENTILAÇÃO - ACIONAMENTO ATRAVÉS DE TIMER (COM TODOS OS COMPONENTES DE ACIONAMENTO E PROTEÇÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1,0
EST 0.1342 | Próprio | CENTRAL DE ALARME PARA 250 PONTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,0
61.10.582 | CPOS/CDHU | VENEZIANA COM TELA | M² | 1,755
EST 0.1496 | Próprio | VÁLVULA DE BLOQUEIO PARA GÁS (GBC), COM REGISTRO SCHRADER - DIÂMETRO DE 1.1/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 7,0
COT 10.167 | Próprio | ADAPTADOR PARA CONTROLADOR CENTRAL SISTEMA VRF - DCPA01 | UND | 1,0
99260 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 5,0
EST 3.262 | Próprio | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. | KG | 224,7
FORP - 045 | Próprio | TELEVISÃO 55" | UND | 1,0
98305 | SINAPI | RACK FECHADO 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 1,0
08.84.050 | FDE | TAMPO ACO INOX (304) C/ CUBA DUPLA - CH.22 | M² | 0,825
104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M³ | 80,1675
EST 0.1724 | Próprio | CAIXA DE DERIVAÇÃO EM ALUMINIO, TIPO "T", PARA CANALETA DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 18,0
EST 0.1476 | Próprio | INSTALAÇÃO DE COLARINHO DE AÇO GALVANIZADO DN 350 MM PARA DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO. | UN | 40,0
37.17.060 | CPOS/CDHU | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS | UN | 15,0
EST 0.69 | Próprio | TANQUE DE LOUÇA 40L FIXADO NA PAREDE | UN | 2,0
102279 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M³ | 287,5
96681 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 14,6
EST 5.361 | Próprio | GRAMPO METALICO TIPO U, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATÉ 5/8'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 45,0
EST 0.1563 | Próprio | AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO DO TIPO MOLA SIMPLES HELICOIDAL, FREQUÊNCIA DE 4 A 6 HZ. CARGA DE 70 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12,0
EST 0.1405 | Próprio | CONECTOR ATERRINSERT COM DISCO EM LATÃO E ROSCA FÊMEA M12, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 29,0
32.11.280 | CPOS/CDHU | ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1/2´ (COBRE) | M | 110,0
32.11.290 | CPOS/CDHU | ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 5/8´ (COBRE) OU 1/4´ (FERRO) | M | 106,0
EST 0.1339 | Próprio | ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA AUTÔNOMA LED 300 LUMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 15,0
38.23.130 | CPOS/CDHU | SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 200X100 MM | UN | 64,0
91840 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 81,0
97897 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 4,0
105029 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 40,0
EST 4.218 | Próprio | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 14,0
37.20.010 | CPOS/CDHU | ISOLADOR EM EPÓXI DE 1 KV PARA BARRAMENTO | UN | 44,0
FORP - C074 | Próprio | CABOS XLR-XLR DE 10M - FORNECIMENTOE E INSTALAÇÃO | UND | 21,0
32.11.330 | CPOS/CDHU | ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 3/8´ (COBRE) OU 1´ (FERRO) | M | 50,0
89509 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 66,55
39.21.110 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 95 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 20,0
EST 0.1607 | Próprio | CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 90°C 70MM² 15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 113,0
39.02.040 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 129,0
EST 0.1484 | Próprio | DAMPER REGULADOR DE VAZÃO DE AR, LÂMINAS OPOSTAS - DIMENSÕES DE 750X400MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 | UN | 2,0
EST 0.1329 | Próprio | CURVA VERTICAL PARA ELETROCALHA LISA - 100X300MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 11,0
EST 0.1491b | Próprio | REFNET PARA DERIVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE SISTEMA VRF 225 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 5,0
37.13.800 | CPOS/CDHU | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A | UN | 84,0
EST 0.1550 | Próprio | SUPORTE ESTRUTURADO EM PU EXPANDIDO DO TIPO VIDOFIX, ESPESSURA DE 19MM - Ø1.3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 28,0
103019 | SINAPI | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5,0
37.15.150 | CPOS/CDHU | CHAVE FUSÍVEL BASE ´C´ PARA 15 KV/100 A, COM CAPACIDADE DE RUPTURA ATÉ 10 KA - COM FUSÍVEL | UN | 3,0
EST 0.1624 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, 120X80X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,0
92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 24,0
FORP - C020 | Próprio | EXAUSTOR HELICOCENTRÍFUGO INLINE, SUPER SILENCE, DIÂMETRO DE 125 MM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,0
02.08.020 | CPOS/CDHU | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | M² | 2,0
EST 0.1491d | Próprio | REFNET PARA DERIVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE SISTEMA VRF 314 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3,0
EST 0.1486 | Próprio | DAMPER REGULADOR DE VAZÃO DE AR, LÂMINAS OPOSTAS - DIMENSÕES DE 1500X700MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 | UN | 1,0
39.24.152 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C | M | 90,0
46.32.005 | CPOS/CDHU | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 7/8", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 10,0
EST 0.1142 | Próprio | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA ACESSÍVEL ¦ BICA ALTA¦ AREJADOR EMBUTIDO ¦ ACIONAMENTO POR ALAVANCA "COTOVELO", ACABAMENTO CROMADO BINÍQUEL | UN | 4,0
EST 0.1543 | Próprio | SUPORTE ESTRUTURADO EM PU EXPANDIDO DO TIPO VIDOFIX, ESPESSURA DE 19MM - Ø1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 38,0
EST 6.158 | Próprio | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL, RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 1,60X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,6 | UN | 1,0
FORP - C097 | Próprio | MÓDULO ÓPTICO SFP+ MONOMODO 10G 10KM - DUPLEX LC UPC (PACOTE COM 2)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,0
89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 18,0
37.13.840 | CPOS/CDHU | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A | UN | 30,0
COT 5.771 | Próprio | PORTA EQUIPAMENTOS - DUTOTEC - 25X73 | UND | 47,0
49.01.020 | CPOS/CDHU | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA | UN | 15,0
38.22.630 | CPOS/CDHU | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 150 MM | M | 23,0
46.27.060 | CPOS/CDHU | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 68,0
91601 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024 | KG | 145,9
06.03.107 | FDE | CO-41 GUARDA-CORPO COM CHAPA PERFURADA H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 1,0
EST 0.790 | Próprio | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA ACESSÍVEL ¦ BICA ALTA¦ AREJADOR EMBUTIDO ¦ ACIONAMENTO POR ALAVANCA ACABAMENTO CROMADO BINÍQUEL | UN | 2,0
EST 0.1282 | Próprio | LIXEIRA METÁLICA 30L - SEM TAMPA | UN | 4,0
EST 5.369 | Próprio | CRUZETA POLIMÉRICA FIBRA DE VIDRO PRFV CLASSE 15 KV 90X90X2000 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,0
FORP - MOB21 | Próprio | FORNO MICROONDAS 20L PRETO/INOX | UND | 3,0
38.07.216 | CPOS/CDHU | VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 5/16´ (TIRANTE) | M | 100,0
61.10.575 | CPOS/CDHU | GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,07 M² A 0,13 M² | M² | 0,706875
FORP - C063 | Próprio | EXTENSÃO PIGTAIL LC PARA DIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 48,0
32.11.320 | CPOS/CDHU | ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 1/8´ (COBRE) OU 3/4´ (FERRO) | M | 40,0
89821 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 67,0
91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30,0
EST 0.1536 | Próprio | SUPORTE MÃO FRANCESA ABAS IGUAIS 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 46,0
106027 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 20,0
44.03.050 | CPOS/CDHU | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR | UN | 18,0
32.11.340 | CPOS/CDHU | ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 5/8´ (COBRE) OU 1 1/4´ (FERRO) | M | 30,0
COT 10.163 | Próprio | CONTROLE REMOTO SEM FIO PARA EVAPORADORA VRF | UND | 2,0
30.01.120 | CPOS/CDHU | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/4´ X 400 MM | UN | 8,0
FORP - MOB13 | Próprio | MESA DE TRABALHO RETANGULAR COM TAMPO EM MDF CINZA E PÉS EM ALUMINIO PRETO, DIM.:150CM X60 CM | UND | 2,0
104316 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 45,55
EST 0.1549 | Próprio | SUPORTE ESTRUTURADO EM PU EXPANDIDO DO TIPO VIDOFIX, ESPESSURA DE 19MM - Ø1.1/8"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 22,0
EST 0.1492 | Próprio | VÁLVULA DE BLOQUEIO PARA GÁS (GBC), COM REGISTRO SCHRADER - DIÂMETRO DE 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 9,0
39.10.050 | CPOS/CDHU | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,5 MM² | UN | 264,0
FORP - C023 | Próprio | VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO INLINE, SUPER SILENCE, DIÂMETRO DE 200 MM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,0
100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,0
FORP - MOB11 | Próprio | MESA DE TRABALHO RETANGULAR EM MDF AMADEIRADO DIM.:160X60 CM | UND | 2,0
32.11.270 | CPOS/CDHU | ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1/4´ (COBRE) | M | 68,0
50.05.312 | CPOS/CDHU | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS | UN | 6,0
EST 5.367 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380V, CORRENTE DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4,0
61.10.574 | CPOS/CDHU | GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,03 M² A 0,06 M² | M² | 0,4455
27.02.011 | CPOS/CDHU | CHAPA EM POLICARBONATO COMPACTA, CRISTAL, ESPESSURA DE 6 MM | M² | 2,64
FORP - MOB10 | Próprio | MESA DE REUNIÕES RETANGULAR COM TAMPO EM MDF AMADEIRADO E PÉS COM ACABAMENTO PRETO DIM.: 240X100 CM | UND | 1,0
EST 0.1407 | Próprio | FIXADOR COLÁVEL ADERIBASE® EM ALUMÍNIO COM TELA INOX, AFASTAMENTO 40MM, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 38,0
FORP - MOB28 | Próprio | COOKTOP DE INDUÇÃO - 04 BOCAS | UND | 1,0
EST 0.1565 | Próprio | CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 300MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 7,0
100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 160,5
91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 27,0
88411 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M² | 213,62
EST 0.1723 | Próprio | MODULO CEGO PARA PORTA EQUIPAMENTOS DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 50,0
EST 0.800 | Próprio | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO VERMELHO, ANTICHAMA, 3/4" / 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 99,0
92368 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 8,1
100555 | SINAPI | RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 1,0
EST 0.1725 | Próprio | CAIXA DE DERIVAÇÃO EM ALUMINIO, TIPO "X", PARA CANALETA DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 9,0
89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 89,0
101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2,0
FORP - MOB31 | Próprio | PURIFICADOR DE ÁGUA, COM REFRIGERAÇÃO | UND | 1,0
38.07.210 | CPOS/CDHU | VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 1/4´ (TIRANTE) | M | 100,0
EST 0.1559 | Próprio | ABRAÇADEIRA DE AÇO TIPO U, 2.1/2'' COM ARURELA E PORCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 46,0
50.10.110 | CPOS/CDHU | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 4 KG | UN | 6,0
91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 81,0
102137 | SINAPI | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 7,0
EST 0.1551 | Próprio | SUPORTE ESTRUTURADO EM PU EXPANDIDO DO TIPO VIDOFIX, ESPESSURA DE 19MM - Ø1.5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 16,0
EST 0.1401 | Próprio | PLACA DE TOMADA EM PISO, EM INOX, 4X4, 1 MÓDULO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12,0
EST 0.76 | Próprio | SINALIZAÇÃO ACRÍLICA LUMINOSA AUTÔNOMA 'SAÍDA' COM ADESIVO 50 X 25CM - DUAS FACES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4,0
40.04.230 | CPOS/CDHU | TOMADA DE CANALETA/PERFILADO UNIVERSAL 2P+T, COM CAIXA E TAMPA | CJ | 30,0
EST 0.1480 | Próprio | DIFUSOR CIRCULAR EM PLÁSTICO ABS, COM DISCO CENTRAL REGULÁVEL - DIÂMETRO DE 125MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 | UN | 7,0
92379 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7,0
EST 5.383 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,0
FORP - C021 | Próprio | EXAUSTOR HELICOCENTRÍFUGO INLINE, SUPER SILENCE, DIÂMETRO DE 150 MM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,0
92897 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3,0
94500 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3,0
EST 6.201 | Próprio | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6,0
EST 0.1491c | Próprio | REFNET PARA DERIVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE SISTEMA VRF 768 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2,0
50.05.450 | CPOS/CDHU | ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL | UN | 5,0
89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 34,06
EST 0.1395 | Próprio | CURVA VERTICAL PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | UN | 8,0
104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 63,4
103009 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,0
98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 16,0
FORP - C091 | Próprio | CABO DE 10 METROS HDMI CONVENCIONAL PADRÃO 2.0 4K 60HZ - FORNECIMENTOE E INSTALAÇÃO | UND | 12,0
EST 0.1566 | Próprio | TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 300MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4,0
89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 143,43
61.10.576 | CPOS/CDHU | GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,14 M² A 0,19 M² | M² | 0,541875
89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 28,0
EST 0.1191 | Próprio | SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 77,0
EST 5.379 | Próprio | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11,0
89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 18,0
EST 0.1394 | Próprio | CURVA VERTICAL PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | UN | 8,0
96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M³ | 64,2
FORP - MOB02 | Próprio | MESA DE TRABALHO RETANGULAR COM TAMPO EM MDF AMADEIRADO E PÉS EM ALUMINIO PRETO DIM.:160X60 CM | UND | 1,0
FORP - MOB32 | Próprio | MÓVEL BUFFET, COM ACABAMENTO EM MDF PRETO, DIM.: 150X45CM. | UND | 1,0
EST 4.363 | Próprio | LIMPEZA DE PAREDE EM CONCRETO COM PANO ÚMIDO E ESCOVA DE CERDAS MACIAS | M² | 721,41
89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 49,0
97892 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 2,0
EST 0.1581 | Próprio | CURVA CANALETA HORIZONTAL 90 GRAUS DUTOTEC STANDART - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 25,0
89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 44,82
39.10.280 | CPOS/CDHU | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 185 MM² | UN | 16,0
EST 6.193 | Próprio | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO., COM GRELHA. | UN | 2,0
EST 5.368 | Próprio | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 51,0
44.03.130 | CPOS/CDHU | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML | UN | 12,0
EST 0.1487 | Próprio | CAIXA DE FILTRAGEM DE AR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM FILTRO G4 - DIÂMETRO DE 200MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1,0
44.03.180 | CPOS/CDHU | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS | UN | 12,0
EST 5.371 | Próprio | SUPORTE ACO GALV FOGO PARA FIXAÇÃO CHAVE FUSIVEL E DE PARA-RAIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10,0
EST 0.1562 | Próprio | PRESSOSTATO COM MANOMETRO ACOPLADO - PS 1100M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,0
FORP - C066 | Próprio | DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO PARA RACK 19" (FIBRA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,0
92665 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9,0
97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M³ | 0,288
EST 0.58 | Próprio | CUBA RETANGULAR EM AÇO INOX 50X40X20CM DE EMBUTIR - INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO CORRUGADO COM ACABAMENTO METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,0
FORP - 061 | Próprio | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE EM AÇO ESCOVADO, COM FIXAÇÃO AEREA - 60X32CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2,0
89630 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11,0
104319 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 61,0
90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 46,0
89813 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 110,0
36.07.030 | CPOS/CDHU | PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, CLASSE 12 KV/10 KA, COMPLETO, ENCAPSULADO COM POLÍMERO | UN | 3,0
89529 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 18,0
97440 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4,0
EST 5.366 | Próprio | SAÍDA LATERAL PARA PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 60,0
92678 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5,0
89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12,0
92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 6,2
54.08.002 | CPOS/CDHU | TEXTURIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE PAVIMENTO EM CONCRETO COM VASSOURA | M² | 529,59
89554 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 22,0
EST 0.1722 | Próprio | TAMPA TERMINAL ABS PARA PERFIS ALUMÍNIO DUTOTEC DE 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 20,0
EST 0.1560 | Próprio | PRESSOSTATO LF5512-03W 1,3 À 12 BAR DIFERENCIAL 1 À 7 BAR CONEXÃO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,0
92636 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3,0
102109 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 10,0
40.05.180 | CPOS/CDHU | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 1 TECLA DUPLA E PLACA | CJ | 10,0
EST 0.1469 | Próprio | REGISTRO ESFERA PPR 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3,0
EST 5.385 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,0
89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 30,59
93014 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 26,0
FORP - C092 | Próprio | CABO DE 3 METROS HDMI CONVENCIONAL PADRÃO 2.0 4K 60HZ - FORNECIMENTOE E INSTALAÇÃO | UND | 18,0
EST 5.373 | Próprio | ISOLADOR DE SUSPENSÃO TIPO BASTÃO CLASSE 15 KV, POLIMÉRICO - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6,0
92644 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,0
EST 5.380 | Próprio | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,0
91847 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 41,0
89617 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 61,0
89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 44,0
42.20.320 | CPOS/CDHU | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-SUPERFÍCIE DE AÇO, BITOLA DO CABO DE 50MM² A 95MM² | UN | 12,0
55.02.012 | CPOS/CDHU | LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM, POÇO DE VISITA OU BUEIRO | UN | 12,0
40.10.100 | CPOS/CDHU | CONTATOR DE POTÊNCIA 32 A - 2NA+2NF | UN | 1,0
EST 0.1570 | Próprio | TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3,0
FORP - C044 | Próprio | GRAVADOR DE ÁUDIO RCA PARA SD OU PENDRIVE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,0
101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,0
00004344 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | 30,0
89817 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 33,0
37.13.880 | CPOS/CDHU | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A | UN | 8,0
94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,0
EST 0.1403 | Próprio | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO COM 9 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,0
EST 0.1347 | Próprio | TOMADA COM FURO CENTRAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 24,0
96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 6,0
104168 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 4,0
39.10.080 | CPOS/CDHU | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM² | UN | 32,0
97.02.195 | CPOS/CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA | UN | 20,0
89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 28,0
EST 5.374 | Próprio | PAINEL DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2,0
89494 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 34,0
94491 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8,0
FORP - C019 | Próprio | EXAUSTOR AXIAL, DIÂMETRO DE 150 MM, VAZÃO DE AR DE 150 M³/H. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,0
93020 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 13,0
89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 17,0
EST 0.1001 | Próprio | PONTA ROSCA / ADAPTADOR RANHURA ROSCA, EM FERRO GALVANIZADO, DN (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4,0
93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 9,0
EST 0.1580 | Próprio | CURVA VERTICAL INTERNA PARA PERFILADO 38 X 38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 16,0
EST 0.1495 | Próprio | VÁLVULA DE BLOQUEIO PARA GÁS (GBC), COM REGISTRO SCHRADER - DIÂMETRO DE 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3,0
92896 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,0
91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 40,0
40.10.060 | CPOS/CDHU | CONTATOR DE POTÊNCIA 16 A - 2NA+2NF | UN | 2,0
89541 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 58,0
89737 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 17,0
00011790 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 15,0
42.01.086 | CPOS/CDHU | CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H= 300 MM EM ALUMÍNIO | UN | 25,0
EST 0.1568 | Próprio | CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3,0
EST 0.1493 | Próprio | VÁLVULA DE BLOQUEIO PARA GÁS (GBC), COM REGISTRO SCHRADER - DIÂMETRO DE 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3,0
98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1,0
EST 0.796 | Próprio | ABRAÇADEIRA COM TRAVA PARA ELETRODUTO 3/4" VERMELHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 158,0
EST 5.375 | Próprio | MANILHA-SAPATILHA PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6,0
09.08.101 | FDE | PLACA CEGA 4X2 BRANCO ENCAIXE PRESSAO INCLUSIVE SUPORTE DE FIXAÇAO | UN | 33,0
101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,0
EST 0.1579 | Próprio | CURVA VERTICAL EXTERNA PARA PERFILADO 38 X 38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 14,0
91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 29,9
40.12.200 | CPOS/CDHU | CHAVE COMUTADORA/SELETORA COM 1 POLO E 2 POSIÇÕES PARA 25 A | UN | 2,0
EST 0.1488 | Próprio | REGULADOR DE VAZÃO DE AR CONSTANTE - DIÂMETRO DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2,0
FORP - C024 | Próprio | INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO ISOLADO - DN 100 MM (4") | M | 6,0
92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5,0
101917 | SINAPI | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,0
EST 0.1406 | Próprio | CURVA 90° DE BARRA CHATA DE ALUMINIO, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 16,0
43.20.130 | CPOS/CDHU | CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT, COM SAÍDA DE DRENO ÚNICO NA VERTICAL - 39 X 22 X 6 CM | UN | 9,0
61.15.150 | CPOS/CDHU | RELÉ DE CORRENTE AJUSTÁVEL DE 0 A 200 A | UN | 1,0
EST 0.1475 | Próprio | INSTALAÇÃO DE COLARINHO DE AÇO GALVANIZADO DN 150 MM PARA DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO. | UN | 10,0
104353 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8,0
97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 25,0
99622 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,0
EST 0.1396 | Próprio | REDUÇÃO CONCÊNTRICA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | UN | 3,0
91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20,0
99629 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3,0
EST 0.1548 | Próprio | SUPORTE ESTRUTURADO EM PU EXPANDIDO DO TIPO VIDOFIX, ESPESSURA DE 19MM - Ø7/8"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6,0
94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 11,0
42.05.590 | CPOS/CDHU | TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSÃO - 50 MM² | UN | 15,0
32.11.310 | CPOS/CDHU | ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 7/8´ (COBRE) OU 1/2´ (FERRO) | M | 10,0
104320 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 23,0
EST 0.1481 | Próprio | DIFUSOR CIRCULAR EM PLÁSTICO ABS, COM DISCO CENTRAL REGULÁVEL - DIÂMETRO DE 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 | UN | 2,0
EST 0.1567 | Próprio | CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3,0
94490 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 7,0
EST 0.1569 | Próprio | TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2,0
97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2,0
EST 0.1474 | Próprio | INSTALAÇÃO DE COLARINHO DE AÇO GALVANIZADO DN 125 MM PARA DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO. | UN | 9,0
EST 0.1479 | Próprio | DIFUSOR CIRCULAR EM PLÁSTICO ABS, COM DISCO CENTRAL REGULÁVEL - DIÂMETRO DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 | UN | 2,0
40.05.170 | CPOS/CDHU | INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO, 1 TECLA DUPLA E PLACA | CJ | 4,0
89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 42,0
FORP - C084 | Próprio | GRAMPO TERMINAL PARA FIXAÇÃO PAINEL SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 14,0
09.82.031 | FDE | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 95MM | UN | 6,0
EST 6.209 | Próprio | TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 3" X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1,0
40.06.060 | CPOS/CDHU | CONDULETE METÁLICO DE 1´ | CJ | 5,0
40.04.450 | CPOS/CDHU | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | CJ | 9,0
EST 5.266 | Próprio | TAMPA CEGA PARA CONDULETE MÚLTIPLO VERMELHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 43,0
96729 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 7,59
EST 0.1340 | Próprio | SINALIZAÇÃO ACRÍLICA LUMINOSA AUTÔNOMA 'SAÍDA' COM ADESIVO 24 X 18CM - DUAS FACES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,0
EST 0.1103 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, DIMENSÕES 30 X 15 CM, EM PVC, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UND | 10,0
37.17.070 | CPOS/CDHU | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS | UN | 1,0
89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10,0
95250 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1' | UN | 3,0
94493 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,0
89623 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10,0
91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50,0
99620 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,0
91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10,0
89518 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 13,0
EST 0.1468 | Próprio | REGISTRO ESFERA PPR 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,0
39.10.130 | CPOS/CDHU | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM² | UN | 12,0
FORP - C090 | Próprio | CABO DE 1 METRO HDMI CONVENCIONAL PADRÃO 2.0 4K 60HZ - FORNECIMENTOE E INSTALAÇÃO | UND | 8,0
EST 6.208 | Próprio | TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 2.1/2" X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1,0
100067 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 5,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024 | KG | 18,2
89489 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 21,0
EST 0.1626 | Próprio | TEMPORIZADOR PROGRAMÁVEL DIGITAL, COM AJUSTE DE HORÁRIOS E CICLOS, PARA COMANDO AUTOMÁTICO DE CARGAS ELÉTRICAS | UN | 1,0
92657 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6,0
EST 0.793 | Próprio | ADAPTADOR PARA CONDULETE MÚLTIPLO 3/4" VERMELHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 86,0
89497 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12,0
89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7,0
EST 0.1726 | Próprio | INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,0
36.20.340 | CPOS/CDHU | SELA PARA CRUZETA DE MADEIRA | UN | 2,0
100861 | SINAPI | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,0
96713 | SINAPI | TÊ NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 3,0
96731 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 2,6
105176 | SINAPI | NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1,0
EST 6.117 | Próprio | TORNEIRA CROMADA, RETA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, COM AREJADOR, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2,0
89531 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 4,0
09.04.095 | FDE | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X50A A 1X70A | UN | 4,0
EST 5.43-B | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, DIMENSÕES APROXIMADAS 20 X 20 CM, EM PVC, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 6,0
EST 6.207 | Próprio | TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 1" X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2,0
EST 0.795 | Próprio | TAMPA COM FURO CENTRAL 1/4" PARA CONDULETE MÚLTIPLO VERMELHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 43,0
89503 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6,0
89620 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11,0
39.10.200 | CPOS/CDHU | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 70 MM² | UN | 6,0
40.20.100 | CPOS/CDHU | BOTOEIRA DE COMANDO LIGA-DESLIGA, SEM SINALIZAÇÃO | UN | 1,0
EST 0.1609 | Próprio | ESPAÇADOR LOSANGULAR, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN | 4,0
89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8,0
96707 | SINAPI | LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2,0
EST 0.1044 | Próprio | CRUZETA DE PVC SOLDAVEL 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,0
EST 5.43-E | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, DIMENSÕES APROXIMADAS 20 X 40 CM, EM PVC, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 3,0
EST 5.44 | Próprio | PLACA INDICATIVA - HIDRANTE/MANGUEIRA | UN | 8,0
39.10.240 | CPOS/CDHU | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 95 MM² | UN | 4,0
104324 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 7,0
98558 | SINAPI | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | UN | 11,0
89563 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 3,0
89528 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 21,0
92898 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,0
96694 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 1,0
FORP - C093 | Próprio | CABO DE 5 METROS HDMI CONVENCIONAL PADRÃO 2.0 4K 60HZ - FORNECIMENTOE E INSTALAÇÃO | UND | 2,0
104405 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 3,0
00012362 | SINAPI | PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UN | 8,0
EST 0.1341 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, DIMENSÕES 15 X 20 CM, EM PVC, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 6,0
39.10.120 | CPOS/CDHU | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 25 MM² | UN | 6,0
103957 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17,0
96686 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 5,0
EST 0.1625 | Próprio | SINALIZADOR LUMINOSO LED, PARA INSTALAÇÃO EM PAINEL (Ø22 MM), TENSÃO DE OPERAÇÃO 127/220 V, COR VERDE, PARA INDICAÇÃO DE STATUS DE CIRCUITOS | UN | 3,0
EST 5.376 | Próprio | SAPATILHA PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 3/8" 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,0
104400 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 3,0
EST 0.1192 | Próprio | SAÍDA DUPLA DE ELETRODUTO PARA PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10,0
EST 0.1561 | Próprio | REGISTRO ESFERA PPR 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,0
89520 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 5,0
97498 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 1,8
00004337 | SINAPI | PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 5/8" | UN | 37,0
91859 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6,0
EST 0.1343 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA - 20X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,0
89558 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7,0
38.07.130 | CPOS/CDHU | SAÍDA LATERAL SIMPLES, DIÂMETRO DE 3/4´ | UN | 7,0
104343 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,0
00000442 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | 12,0
89508 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 3,46
EST 6.206 | Próprio | CRUZETA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1,0
104356 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2,0
EST 6.205 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA,1/2" X 1/4"" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2,0
93012 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1,0
101549 | SINAPI | GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN | 3,0
103964 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7,0
89622 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4,0
EST 0.1497 | Próprio | GRADE EXTERNA AUTO-FECHANTE EM PLÁSTICO ABS - DIÂMETRO DE 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2,0
EST 0.1473 | Próprio | INSTALAÇÃO DE COLARINHO DE AÇO GALVANIZADO DN 100 MM PARA DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO. | UN | 2,0
103993 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5,0
96711 | SINAPI | TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 2,0
EST 5.365 | Próprio | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 3,0
89575 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4,0
37.13.850 | CPOS/CDHU | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 40 A ATÉ 50 A | UN | 1,0
105146 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2,0
89492 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5,0
EST 0.1619 | Próprio | FITA EM ALUMÍNIO PARA POSTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,0
89450 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 1,48
92670 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,0
EST 0.1620 | Próprio | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 2 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,0
89786 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1,0
89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,0
96690 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 1,0
103958 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3,0
EST 6.204 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA,1" X 3/8"" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1,0
101553 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 2,0
96684 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 2,0
96705 | SINAPI | LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1,0
89516 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 3,0
89514 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 3,0
104403 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1' | UN | 1,0
89493 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,0
89540 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,0
104357 | SINAPI | CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1,0
00000436 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | 2,0
96710 | SINAPI | TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 1,0
93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1,0
96702 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 1,0
96728 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 0,53
103966 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,0
38.07.140 | CPOS/CDHU | SAÍDA SUPERIOR, DIÂMETRO DE 3/4´ | UN | 1,0
CONFERÊNCIA DE TOTAIS
Classe | Corte |  |  |  | Total sem BDI |  |  |  |  | TRUE
A | 80% |  |  |  | Total com BDI |  |  |  |  | TRUE
B | 95%
C | 100%

## Composição BDI
<-OCULTAR->
ALTERAR ISS CONFORME MUNÍCIPIO DA OBRA.
ver aba [ISS]
Cliente: | FORP/USP |  |  |  |  | Data: | 0
Obra: | Anfiteatro |  |  |  |  | Revisão: | Emissão Final
Campus: | Ribeirão Preto/SP |  |  |  |  | BDI: | 29.8%
Área técnica: | 1447,43 m² |  |  |  |  | BDI diferenciado: | 27.1%
Composição do BDI
|  | Preço médio - TCU |  | Preço 3ª Quartil - TCU |  | Calculo USP
Item | Descrição dos Serviços | % | % | % | % | % | %
|  | PV | CD | PV | CD | PV | CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 4 |  | 5.5 |  | 5.5
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 5.65 |  | 5.65 |  | 5.65
2.1 | ISS - PMRP | 2 |  | 2 |  | 2
2.2 | PIS | 0.65 |  | 0.65 |  | 0.65
2.3 | Cofins | 3 |  | 3 |  | 3
2.4 | CPRB | 0 |  | 0
3 | TAXA DE RISCO |  | 2.87 |  | 3.27 |  | 3.27
3.1 | SEGURO |  | 0.8 |  | 1 |  | 1
3.2 | RISCO |  | 1.27 |  | 1.27 |  | 1.27
3.2 | GARANTIA |  | 0.8 |  | 1 |  | 1
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.23 |  | 1.39 |  | 1.39
5 | LUCRO |  | 7.4 |  | 8.96 |  | 11.05
| BDI - CALCULADO |  | 23.15 |  | 27.36 |  | 29.8
Para usp o calculo de seguro e garantia são juntos é considerdao único valor |  | 23.15 |  | 27.36 |  | 29.8
BDI (CALCULADO):
BDI Adotado pela USP
* ISS Foi usada do Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto/SP
OBS: 1) Esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo relatório do acórdão TCU – 2369/2011 e TCU – 2622/2013, conforme abaixo ilustrado.

## Composição BDI Dif.
<-OCULTAR->
ALTERAR ISS CONFORME MUNÍCIPIO DA OBRA.
ver aba [ISS]
Cliente: | FORP/USP | Data: | 0
Obra: | Anfiteatro | Revisão: | Emissão Final
Campus: | Ribeirão Preto/SP | BDI: | 29.8%
Área técnica: | 1447,43 m² | BDI diferenciado: | 27.1%
Composição do BDI Diferenciado
Calculo USP
Item | Descrição dos Serviços | % | %
|  | PV | CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 4.2
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 5.65
2.1 | ISS - PMRP | 2
2.2 | PIS | 0.65
2.3 | Cofins | 3
2.4 | CPRB
3 | TAXA DE RISCO |  | 3.27
3.1 | SEGURO |  | 1
3.2 | RISCO |  | 1.27
3.2 | GARANTIA |  | 1
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.39
5 | LUCRO |  | 10.05
| BDI - CALCULADO |  | 27.1
Para usp o calculo de seguro e garantia são juntos é considerdao único valor |  | 27.1
BDI (CALCULADO):
BDI Adotado pela USP
* ISS Foi usada do Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto/SP
0
_________________________
Eng° Tayná Caroline Schregele
CREA-SC 165937-8
OBS: 1) Esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo relatório do acórdão TCU – 2369/2011 e TCU – 2622/2013, conforme abaixo ilustrado.

## OCULTAR (hidden)
DADOS |  | ITEM | ETAPAS | %
CUB SC JUNHO 2022 | 2380.91
ÁREA TOTAL | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
CUSTO TOTAL (s/ BDI) | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
CUSTO TOTAL (c/ BDI) | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
AÇO | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
CONCRETO | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
CONSIDERAÇÕES |  | #REF! | #REF! | #REF!
R$/M² (s/ BDI) | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF!
AÇO/M² | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF!
CONCRETO/M² | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF!

## ISS (hidden)
VERIFICAR PERIODICAMENTE ESTAS ALÍQUOTAS
Santa Catarina
Município | ISS (%) | Fonte
Itajaí | 2% | ➥
Chapecó | 2% | ➥
Lages | 3% | ➥
Xanxerê | 3% | ➥
Florianópolis | 3% | ➥
Palhoça |  | ➥
Taió | 2% | ➥
Balneário Piçarras | 3% | ➥
Tubarão | 2% | ➥
Santa Rosa do Sul | 2% | ➥
Guatambu | 2% | ➥
Pinhalzinho | 2% | ➥
Joinville | 2% | ➥
Pomerode | 3.5% | ➥
Blumenau | 5% | ➥
Rio Grande do Sul
Município | ISS (%) | Fonte
Viamão |  | ➥
Osório |  | ➥
Santa Cruz do Sul |  | ➥
Santa Rosa | 4% | ➥
Paraná
Município | ISS (%) | Fonte
Toledo | 3% | ➥
Campo Largo | 2% | ➥
Note on C10: Art. 256
Note on C12: jean.branco: Art 207
Note on C13: jean.branco: Download em anexo - Anexo l
Note on C14: jean.branco: Art. 314 - Expandir tabela
Note on C15: ANEXO I
Note on C16: Anexo lll
Note on C17: Anexo l
Note on C18: Última tabela no final da página
Note on C19: Última tabela no final da página - ANEXO I
Note on C20: Art. 276.
Note on C28: Anexo V, pág. 60
Note on C33: Art. 14