## Planilha Analítica
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO
Obra: | PERGOLADO - BLOCO DIDÁTICO | [8 empty] | Área (m²): | 120
[10 empty] | BDI (%): | 24.52%
Local: | Bloco Didático- FMRP - USP | [8 empty] | Data base: | 2026-04-15
Inter.: | Administração Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP | [8 empty] | Revisão: | 01
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANALÍTICA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QTDE | PREÇO UNITÁRIO |  |  | PREÇO TOTAL |  |  | REFERÊNCIA PREÇOS
|  |  |  | MAT | MO | MAT+MO | MAT | MO | MAT+MO | TABELA | CÓDIGO
1 | INÍCIO, IMPLANTAÇÃO
1.1 | Tapume/cercamento altura 1,20m tela plastica fachadeira | M | 40 | 12.39 | 5.52 | 17.91 | 495.6 | 220.8 | 716.4 | SBC | 012223
| SUBTOTAL | [5 empty] | 495.6 | 220.8 | 716.4
2 | DEMOLIÇÃO E RETIRADA
2.1 | Retirada de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm² | M | 10 | 0 | 5.63 | 5.63 | 0 | 56.3 | 56.3 | CPOS/CDHU | 04.02.030
2.2 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M2 | 3 | 122.68 | 15.27 | 137.95 | 368.04 | 45.81 | 413.85 | CPOS/CDHU | 05.07.040
| SUBTOTAL | [5 empty] | 368.04 | 102.11 | 470.15
3 | FUNDAÇÕES
3.1 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020 | M | 18 | 105.92 | 82.99 | 188.91 | 1906.56 | 1493.82 | 3400.38 | SINAPI | 101176
3.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M2 | 2.2 | 70.34 | 163.93 | 234.27 | 154.75 | 360.65 | 515.4 | SINAPI | 96522
3.3 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 35 | 9.28 | 0.55 | 9.83 | 324.8 | 19.25 | 344.05 | SINAPI | 92802
3.4 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 2.16 | 581.93 | 157.84 | 739.77 | 1256.97 | 340.93 | 1597.9 | SINAPI | 102486
3.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | M2 | 14.4 | 137.72 | 74.06 | 211.78 | 1983.17 | 1066.46 | 3049.63 | SINAPI | 96528
| SUBTOTAL | [5 empty] | 5626.25 | 3281.11 | 8907.36
4 | ESTRUTURA DE MADEIRA E COBRIMENTO
4.1 | PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, SEÇÃO QUADRADA 20 X 20 CM, APOIO ENGASTADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024 | M | 20 | 370.12 | 25.56 | 395.68 | 7402.4 | 511.2 | 7913.6 | SINAPI | 105079
4.2 | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 8 X 16 CM. AF_03/2024 | M | 12 | 117.67 | 23.32 | 140.99 | 1412.04 | 279.84 | 1691.88 | SINAPI | 105085
4.3 | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024 | M | 46 | 72.37 | 21.39 | 93.76 | 3329.02 | 983.94 | 4312.96 | SINAPI | 105082
4.4 | Tela sombrit ou similar, com 50% de proteção. Fornecimento e instalação | M2 | 23 | 5.48 | 23.04 | 28.52 | 126.04 | 529.92 | 655.96 | Próprio | 00000020
| SUBTOTAL | [5 empty] | 12269.5 | 2304.9 | 14574.4
5 | ACABAMENTO FINAL E LIMPEZA
5.1 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 25 | 4.23 | 24.33 | 28.56 | 105.75 | 608.25 | 714 | SINAPI | 103946
5.2 | Limpeza final da obra | M2 | 25 | 0 | 17.81 | 17.81 | 0 | 445.25 | 445.25 | CPOS/CDHU | 55.01.020
| SUBTOTAL | [5 empty] | 105.75 | 1053.5 | 1159.25
| TOTAL | [5 empty] | 18865.14 | 6962.42 | 25827.56
OBSERVAÇÕES:
1. | Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) - 24,52%;
2. | Referência de preços: | [5 empty] | Henrique Stella Lopes
| SINAPI - 02/2026 - São Paulo SBC - 03/2026 - São Paulo SICRO3 - 10/2025 - São Paulo CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo FDE - 01/2026 - São Paulo | [5 empty] | Engenheiro Civil
CREA/SP: 5061592177

## Resumo
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| PERGOLADO - BLOCO DIDÁTICO rv1 | SINAPI - 02/2026 - São Paulo SBC - 03/2026 - São Paulo SICRO3 - 10/2025 - São Paulo CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo FDE - 01/2026 - São Paulo | 24.52% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição |  |  | Quant. | Total | Peso (%)
1 | INÍCIO, IMPLANTAÇÃO |  |  | 1 | 716.4 | 2.771%
2 | DEMOLIÇÃO E RETIRAD |  |  | 1 | 470.15 | 1.818%
3 | FUNDAÇÕES |  |  | 1 | 8907.36 | 34.45%
4 | ESTRUTURA DE MADEIRA e COBRIMENTO |  |  | 1 | 14574.4 | 56.36%
5 | ACABAMENTO FINAL e LIMPEZA |  |  | 1 | 1159.25 | 4.483%
|  |  | Total sem BDI | 20741.64
|  |  | Total do BDI | 5085.92
|  |  | Total Geral | 25857.56
__________________________________
Henrique Stella Lopes
Engenheiro Civil - FMRP - USP
Crea-SP: 5061592177

## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| PERGOLADO - BLOCO DIDÁTICO rv1 | SINAPI - 02/2026 - São Paulo SBC - 03/2026 - São Paulo SICRO3 - 10/2025 - São Paulo CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo FDE - 01/2026 - São Paulo | 24,52% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | INÍCIO, IMPLANTAÇÃO | 100,00% 716,40 | 100,00% 716,40
2 | DEMOLIÇÃO E RETIRAD | 100,00% 470,15 | 100,00% 470,15
3 | FUNDAÇÕES | 100,00% 8.907,36 | 100,00% 8.907,36
4 | ESTRUTURA DE MADEIRA e COBRIMENTO | 100,00% 14.574,40 | 40,00% 5.829,67 | 60,00% 8.744,73
5 | ACABAMENTO FINAL e LIMPEZA | 100,00% 1.159,25 |  | 100,00% 1.159,25
Porcentagem |  |  | 61.65% | 38.35%
Custo |  |  | 15923.58 | 9903.98
Porcentagem Acumulado |  |  | 61.65% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 15923.58 | 25827.56
_________________________________
Henrique Stella Lopes
Engenheiro Civil - FMRP - USP
Crea-SP: 5061592177

## BDI
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO
Obra: | LEVANTAMENTO INCÊNDIO CANABIDIOL |  | Área (m²): | 120
|  |  | BDI (%): | 24.52%
Local: | Saúde Mental - FMRP - USP |  | Data base: | 2026-04-15
|  |  | Revisão: | 01
COMPOSIÇÃO DO BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS) PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES
BDI | é a taxa de Bonificações e Despesas Indiretas;
AC | é a taxa de rateio da administração central;
R | corresponde aos riscos e imprevistos;
S | é uma taxa representativa de seguros;
G | é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital;
DF | é a taxa representativa das despesas financeiras;
L | corresponde à remuneração bruta do construtor;
T | é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preço de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS).
Em conformidade com ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário, para construção de edifícios (novos ou reformas), temos os seguintes parâmetros para cálculo de BDI estimativo:
Cálculo do BDI para obras de edificações - Construção/Reforma de edifícios
Item | Descrição |  |  | Índice Adotado
1 | Administração Central (AC) |  |  | 3%
2 | Riscos e Imprevistos (R) |  |  | 0.97%
3 | Seguros + Garantia (S + G) |  |  | 0.8%
4 | Despesas Financeiras (DF) |  |  | 0.59%
5 | Lucro (L) |  |  | 6.16%
6 | Tributos (T) |  |  | 10.15%
6.1 | PIS |  |  | 0.65%
6.2 | COFINS |  |  | 3%
6.3 | CPRB - desoneração de folha de pagamento |  |  | 4.5%
6.4 | ISS |  |  | 2%
| BDI - Bonificações e Despesas Indiretas |  |  | 24.52%
Henrique Stella Lopes
Engenheiro Civil
CREA/SP: 5061592177