## Cronograma
ANEXO IV - Cronograma de Implantação e Pagamento - Solução de Datacenter e Telefonia
[18 empty] | Datacenter | [36 empty] | Telefonia
[5 empty] | Inicial |  |  |  | Implantação | [8 empty] | Entrega | [19 empty] | Instalação | [9 empty] | Final | [6 empty] | Entrega | [5 empty] | Instalação | [9 empty] | Final
|  | Evento | Descrição | Prazo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72
|  |  | Tempo estimado total | 72 dias
Etapa Inicial
1 |  | 1 | Assinatura do contrato. | Início do prazo
|  | 2 | Reunião inicial do projeto, levantamento de informações. | 3 dias após a assinatura
Plano de Implantação
|  | 3 | Entrega do Documento "Plano de Implantação". | 5 dias após o evento 2
|  | 4 | Avaliação do Plano de Implantação. | 2 dias após o evento 3
|  | 5 | Emissão do termo de homologação do Plano de Implantação. | 2 dias após o evento 4
| Datcenter | Entrega Física dos Componentes | bar: Entrega 14 to Entrega 33
|  | 6 | Entrega dos componentes (hardwares e softwares) da solução (Itens 1 a 7 referente ao Grupo 1 - Datacenter) conforme Ordem de Compra. | 30 dias após o evento 1 | bar: Entrega 14 to Entrega 31
|  | 7 | Conferência de todos os componentes entregues. | 1 dias após o evento 6 | bar: Entrega 32
|  | 8 | Emissão do termo de homologação de recebimento dos equipamentos e software da solução. | 1 dia após o evento 7 | bar: Entrega 33
Instalação | bar: Instalação 34 to Instalação 43
|  | 9 | Instalação física da solução. | 3 dias após o evento 8 | bar: Instalação 34 to Instalação 36
|  | 10 | Emissão do termo de homologação da instalação física da solução. | 1 dia após o evento 9 | bar: Instalação 37
|  | 11 | Instalação lógica da solução Período de funcionamento experimental Implantação e testes na solução de backup Eliminação de pendências Período sem falhas | 5 dias após o evento 10 | bar: Instalação 38 to Instalação 42
|  | 12 | Emissão do termo de homologação da instalação lógica da solução. | 1 dias após o evento 11 | bar: Instalação 43
Etapa Final | bar: Final 44 to Final 50
|  | 13 | Acompanhamento operacional do ambiente de redes por parte da CONTRATADA. | 5 dias após o evento 12 | bar: Final 44 to Final 48
|  | 14 | Emissão do termo de homologação da solução implantada. | 1 dias após o evento 13 | bar: Final 49
| Telefonia | Entrega Física dos Componentes | bar: Final 50
|  | 15 | Entrega de todos os componentes (hardwares e softwares) da solução (Itens 10 e 12) | 5 dias após o evento 14 | bar: Final 50
|  | 16 | Conferência de todos os componentes entregues. | 1 dias após o evento 15
|  | 17 | Emissão do termo de homologação de recebimento dos equipamentos e software da solução. | 1 dia após o evento 16
Instalação
|  | 18 | Instalação física da solução. | 3 dias após o evento 17
|  | 19 | Emissão do termo de homologação da instalação física da solução. | 1 dia após o evento 18
|  | 20 | Instalação lógica da solução Período de funcionamento experimental Implantação e testes na solução de backup Eliminação de pendências Período sem falhas | 5 dias após o evento 19
|  | 21 | Emissão do termo de homologação da instalação lógica da solução. | 1 dias após o evento 20
Etapa Final
|  | 22 | Acompanhamento operacional do ambiente de redes por parte da CONTRATADA. | 5 dias após o evento 21
|  | 23 | Emissão do termo de homologação da solução implantada. | 1 dias após o evento 22
Pagamento referente aos itens 1 a 8.
Pagamento referente aos itens 10, 12 e 13.

## Plan2
Evento |  |  | Prazo
Lote 1 e 2 - Tempo estimado total |  |  | 72dias |  | 71
Etapa Inicial
1 |  | Assinatura do contrato. | Início do prazo
2 |  | Reunião inicial do projeto, levantamento de informações. | 3 dias após a assinatura
Plano de Implantação
3 |  | Entrega do Documento “Plano de Implantação”. | 5 dias após o evento 2
4 |  | Avaliação do Plano de Implantação. | 2 dias após o evento 3
5 |  | Emissão do termo de homologação do Plano de Implantação. | 2 dias após o evento 4
Datacenter | Entrega Física dos Componentes |  |  | Pagamento
| 6 | Entrega dos componentes (hardwares e softwares) da solução (Itens 1 a 7 referente ao Lote 1 - Datacenter) conforme Ordem de Compra. | 30 dias após o evento 1 |  | 30
| 7 | Conferência de todos os componentes entregues. | 1 dias após o evento 6 |  | 1
| 8 | Emissão do termo de homologação de recebimento dos equipamentos e software da solução. | 1 dia após o evento 7 | Pagamento referente aos itens 1 a 8 do Lote 1 - Datacenter | 1
Instalação
| 9 | Instalação física da solução. | 3 dias após o evento 8 |  | 3
| 10 | Emissão do termo de homologação da instalação física da solução. | 1 dia após o evento 9 |  | 1
| 11 | Instalação lógica da solução Período de funcionamento experimental Implantação e testes na solução de backup Eliminação de pendências Período sem falhas | 5 dias após o evento 10 |  | 5
| 12 | Emissão do termo de homologação da instalação lógica da solução. | 1 dias após o evento 11 |  | 1
Etapa Final
| 13 | Acompanhamento operacional do ambiente de redes por parte da CONTRATADA. | 5 dias após o evento 12 |  | 5
| 14 | Emissão do termo de homologação da solução implantada. | 1 dias após o evento 13 |  | 1
Telefonia | Entrega Física dos Componentes
| 15 | Entrega de todos os componentes (hardwares e softwares) da solução (Itens 10 e 12) | 5 dias após o evento 14 |  | 5
| 16 | Conferência de todos os componentes entregues. | 1 dias após o evento 15 |  | 1
| 17 | Emissão do termo de homologação de recebimento dos equipamentos e software da solução. | 1 dia após o evento 16 | Pagamento referente ao item 10 e 11 do Lote 2 - Telefonia | 1
Instalação
| 18 | Instalação física da solução. | 3 dias após o evento 17 |  | 3
| 19 | Emissão do termo de homologação da instalação física da solução. | 1 dia após o evento 18 |  | 1
| 20 | Instalação lógica da solução Período de funcionamento experimental Implantação e testes na solução de backup Eliminação de pendências Período sem falhas | 5 dias após o evento 19 |  | 5
| 21 | Emissão do termo de homologação da instalação lógica da solução. | 1 dias após o evento 20 | Pagamento referente ao item 15 do Lote 2 - Telefonia | 1
Etapa Final
| 22 | Acompanhamento operacional do ambiente de redes por parte da CONTRATADA. | 5 dias após o evento 21 |  | 5
| 23 | Emissão do termo de homologação da solução implantada. | 1 dias após o evento 22 |  | 1

## Plan1
Pagamentos | Descrição | Referência (Item/Evento)
Pagamento único | Emissão do termo de homologação de recebimento dos equipamentos e software da solução Datacenter | Itens 1 a 8 (Etapa 8 do Cronograma de Implantação e Pagamento)
Pagamento único | Emissão do termo de homologação de recebimento dos equipamentos e software da solução Telefonia | Itens 10, 12 e 13 (Etapa 17 do Cronograma de Implantação e Pagamento)
Pagamento sob demanda | Conforme solicitação pelo Cremesp - mínimo de 8 horas por solicitação | item 9
Pagamento sob demanda | Conforme solicitação pelo Cremesp - Entrega dos equipamentos | Item 14 a 16
Pagamento sob demanda | Conforme solicitação pelo Cremesp - Entrega das Licenças Perpétuas e de Subscrição | Itens 11, 17 a 19