## BDI (hidden)
Item | Descrição dos Serviços | %PV | %CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 4%
1.1 | Escritório Central
1.2. | Viagens
1.3. | Outros
2 | Impostos e Taxas | 13.15%
2.1 | ISS | 5%
2.2 | PIS | 0.65%
2.3 | COFINS | 3%
2.4 | CPRB | 4.5%
3 | TAXA DE RISCO |  | 2.07%
3.1 | SEGURO + GARANTIA |  | 0.8%
3.2 | RISCO |  | 1.27%
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.23%
5 | LUCRO |  | 7.4%
BDI - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS |  | 32.78%
FONTE | TCU - Acórdão 2.622/2013 - Plenário
%PV | PREÇO DE VENDA
%CD | CUSTO DIRETO
BDI | BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS

## BDI's
BDI - SERVIÇOS |  |  |  | BDI - FORNECIMENTO DE MATERIAIS
Item | Descrição dos Serviços | %PV | %CD | Item | Descrição dos Serviços | %PV | %CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 3% | 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 1.5%
1.1 | Escritório Central |  |  | 1.1 | Escritório Central
1.2. | Viagens |  |  | 1.2. | Viagens
1.3. | Outros |  |  | 1.3. | Outros
2 | Impostos e Taxas | 13.15% |  | 2 | Impostos e Taxas | 13.15%
2.1 | ISS | 5% |  | 2.1 | ISS | 5%
2.2 | PIS | 0.65% |  | 2.2 | PIS | 0.65%
2.3 | COFINS | 3% |  | 2.3 | COFINS | 3%
2.4 | CPRB | 4.5% |  | 2.4 | CPRB | 4.5%
3 | TAXA DE RISCO |  | 1.77% | 3 | TAXA DE RISCO |  | 0.86%
3.1 | SEGURO + GARANTIA |  | 0.8% | 3.1 | SEGURO + GARANTIA |  | 0.3%
3.2 | RISCO |  | 0.97% | 3.2 | RISCO |  | 0.56%
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.59% | 4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.85%
5 | LUCRO |  | 6.16% | 5 | LUCRO |  | 3.5%
BDI - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS |  |  | 28.82% | BDI - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS |  |  | 23.02%
FONTE | TCU - Acórdão 2.622/2013 - Plenário |  |  | FONTE | TCU - Acórdão 2.622/2013 - Plenário
%PV | PREÇO DE VENDA |  |  | %PV | PREÇO DE VENDA
%CD | CUSTO DIRETO |  |  | %CD | CUSTO DIRETO
BDI | BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS |  |  | BDI | BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS

## Composição Sintética
|  | Valor total (Serviços + Material) |  |  | 0
SERVIÇOS |  |  |  | Na tabela "SERVIÇOS" deverão ser informado os valores referentes à mão de obra
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | VALOR + BDI
1 | Serviços do Item 3.1 do termo de referência (FORNECIMENTO DE 04 UNIDADES DE QUADRO DE COMANDO MICROPROCESSADO, COM CONTROLADOR VVVF - VARIAÇÃO DE FREQUÊNCIA - EM CORRENTE ALTERNADA -VETORIAL VARIAÇÃO DE VOLTAGEM) |  | 0 | BDI | 28.82%
2 | Serviços do item 3.2 do Termo de Referência (EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA REVISÃO DE 04 MÁQUINAS DE TRAÇÃO) |  | 0 | Valor total sem BDI | 0
3 | Serviços do item 3.3 do Termo de Referência (INSTALAÇÃO DE 16 SELETORES ELETRÔNICOS, PARA NIVELAMENTO ELEVADORES EM PAVIMENTO e 208 SENSORES TIPO IMÃ) |  | 0 | Valor total do BDI | 0
4 | Serviços do item 3.4 do Termo de Referência (AFERIÇÃO DOS LIMITADORES DE FIM COM SUPORTE DOS ELEVADORES ) |  | 0 | Valor total | 0
5 | Serviços do item 3.5 do Termo de Referência (SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO, SINALIZAÇÃO, CALHAS E SUPORTES CASA DE MAQUINAS.) |  | 0
6 | Serviços do item 3.6 do Termo de Referência (04 NOVOS OPERADORES DE PORTA E PORTAS DE CABINE) |  | 0
7 | Serviços do item 3.7 do Termo de Referência (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 27 BOTOEIRAS DE PAVIMENTO) |  | 0
8 | Serviços do item 3.8 do Termo de Referência (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) PAINÉIS DE CHAMADA/BOTOEIRAS DE CABINA DE ELEVADOR TIPO TOTEM) |  | 0
9 | Serviços do item 3.9 do Termo de Referência (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) INDICADORES LUMINOSOS E SONOROS DE POSIÇÃO DE PAVIMENTO DE SOBREPOR) |  | 0
10 | Serviços do item 3.10 do Termo de Referência (SUBSTITUIÇÃO DA FIAÇÃO DE CAIXAS DE CORRIDA, POÇOS E CASA DE MAQUINAS) |  | 0
11 | Serviços do item 3.11 do Termo de Referência (SUBSTITUIÇÃO DE CABOS DE COMANDO) |  | 0
12 | Serviços do item 3.12 do Termo de Referência (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERCOMUNICADORES) |  | 0
13 | Serviços do item 3.13 do Termo de Referência (PROJETO “AS BUILT”, SOFTWARE DE COMANDO, MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) |  | 0
MATERIAIS |  |  |  | Na tabela "MATERIAIS" deverão ser informado os valores referentes ao fornecimento dos insumos
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | VALOR + BDI
1 | Fornecimento do Item 3.1 do termo de referência (INSTALAÇÃO DE 04 UNIDADES DE QUADRO DE COMANDO MICROPROCESSADO, COM CONTROLADOR VVVF - VARIAÇÃO DE FREQUÊNCIA - EM CORRENTE ALTERNADA - VETORIAL VARIAÇÃO DE VOLTAGEM) |  | 0 | BDI | 23.02%
2 | Fornecimento do item 3.2 do Termo de Referência (EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA REVISÃO DE 04 MÁQUINAS DE TRAÇÃO) |  | 0 | Valor total sem BDI | 0
3 | Fornecimento do item 3.3 do Termo de Referência (INSTALAÇÃO DE 16 SELETORES ELETRÔNICOS, PARA NIVELAMENTO ELEVADORES EM PAVIMENTO e 208 SENSORES TIPO IMÃ) |  | 0 | Valor total do BDI | 0
4 | Fornecimento do item 3.4 do Termo de Referência (AFERIÇÃO DOS 04 LIMITADORES DE VELOCIDADE DOS ELEVADORES E INSTALAÇÃO DE 24 NOVOS LIMITES DE FIM-DE-CURSO) |  | 0 | Valor total | 0
5 | Fornecimento do item 3.5 do Termo de Referência (SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO, SINALIZAÇÃO, CALHAS E SUPORTES DA CASA DE MÁQUINAS) |  | 0
6 | Fornecimento do item 3.6 do Termo de Referência (04 NOVOS OPERADORES DE PORTA E PORTAS DE CABINE) |  | 0
7 | Fornecimento do item 3.7 do Termo de Referência (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 27 BOTOEIRAS DE PAVIMENTO) |  | 0
8 | Fornecimento do item 3.8 do Termo de Referência (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) PAINÉIS DE CHAMADA/BOTOEIRAS DE CABINA DE ELEVADOR TIPO TOTEM) |  | 0
9 | Fornecimento do item 3.9 do Termo de Referência (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) INDICADORES LUMINOSOS E SONOROS DE POSIÇÃO DE PAVIMENTO DE SOBREPOR) |  | 0
10 | Fornecimento do item 3.10 do Termo de Referência (SUBSTITUIÇÃO DA FIAÇÃO DE CAIXAS DE CORRIDA, POÇOS E CASA DE MAQUINAS) |  | 0
11 | Fornecimento do item 3.11 do Termo de Referência (SUBSTITUIÇÃO DE CABOS DE COMANDO) |  | 0
12 | Fornecimento do item 3.12 do Termo de Referência (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERCOMUNICADORES) |  | 0

## Cronograma Físico-Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
1 | VISITA TÉCNICA E REUNIÃO INICIAL COM FISCALIZAÇÃO | Não serão realizados pagamentos para os itens 1 a 5
2 | AVALIAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO
3 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PINTURA E SINALIZAÇÃO
4 | AQUISIÇÃO DE MATEIRAL ELETRO ELETRONICO
5 | MOBILIZAÇÃO PARA INÍCIO DE OBRA
6 | MODERNIZAÇÃO ELEVADOR E1- ALA A | 100% |  |  | 80%
|  | 0 |  |  | 0
6.1 | Fornecimento e instalação de unidade de comando | 100% |  |  | 100%
0
6.2 | Revisão da máquina de tração | 100% |  |  | 100%
0
6.3 | Fornecimento e substituição do seletor eletrônico e sensores imã | 100% |  |  | 100%
0
6.5 | Revisão geral e aferição do limitador | 100% |  |  | 100%
0
6.6 | Fornecimento e substituição de tubulação, sinalização de calhas e suportes da casa de máquina | 100% |  |  | 100%
0
6.7 | Fornecimento e instalação de operador de portas | 100% |  |  | 100%
0
6.8 | Fornecimento e instalação de botoeira do pavimento | 100% |  |  | 100%
0
6.9 | Fornecimento e instalação de painel de chamada de cabine | 100% |  |  | 100%
0
6.10 | Fornecimento e instalação de IPD (Indicador de Posição do Pavimento) | 100% |  |  | 100%
0
6.11 | Fornecimento e substituição de cabeamento lógico e cabo de comando com plug | 100% |  |  | 100%
0
6.12 | Fornecimento e substituição de cabo de comando elétrico | 100% |  |  | 100%
0
6.13 | Fornecimento e Instalação de interfone | 100% |  |  | 100%
0
7 | MODERNIZAÇÃO ELEVADOR E2- ALA A | 100% |  |  |  |  | 80%
|  | 0 |  |  |  |  | 0
7.1 | Fornecimento e instalação de unidade de comando | 100% |  |  |  |  | 100%
0
7.2 | Revisão da máquina de tração | 100% |  |  |  |  | 100%
0
7.3 | Fornecimento e substituição do seletor eletrônico e sensores imã | 100% |  |  |  |  | 100%
0
7.5 | Revisão geral e aferição do limitador | 100% |  |  |  |  | 100%
0
7.6 | Fornecimento e substituição de tubulação, sinalização de calhas e suportes da casa de máquina | 100% |  |  |  |  | 100%
0
7.7 | Fornecimento e instalação de operador de portas | 100% |  |  |  |  | 100%
0
7.8 | Fornecimento e instalação de botoeira do pavimento | 100% |  |  |  |  | 100%
0
7.9 | Fornecimento e instalação de painel de chamada de cabine | 100% |  |  |  |  | 100%
0
7.10 | Fornecimento e instalação de IPD (Indicador de Posição do Pavimento) | 100% |  |  |  |  | 100%
0
7.11 | Fornecimento e substituição de cabeamento lógico e cabo de comando com plug | 100% |  |  |  |  | 100%
0
7.12 | Fornecimento e substituição de cabo de comando elétrico | 100% |  |  |  |  | 100%
0
7.13 | Fornecimento e Instalação de interfone | 100% |  |  |  |  | 100%
0
8 | MODERNIZAÇÃO ELEVADOR E1- ALA B | 100% | [6 empty] | 80%
|  | 0 | [6 empty] | 0
8.1 | Fornecimento e instalação de unidade de comando | 100% | [6 empty] | 100%
0
8.2 | Revisão da máquina de tração | 100% | [6 empty] | 100%
0
8.3 | Fornecimento e substituição do seletor eletrônico e sensores imã | 100% | [6 empty] | 100%
0
8.5 | Revisão geral e aferição do limitador | 100% | [6 empty] | 100%
0
8.6 | Fornecimento e substituição de tubulação, sinalização de calhas e suportes da casa de máquina | 100% | [6 empty] | 100%
0
8.7 | Fornecimento e instalação de operador de portas | 100% | [6 empty] | 100%
0
8.8 | Fornecimento e instalação de botoeira do pavimento | 100% | [6 empty] | 100%
0
8.9 | Fornecimento e instalação de painel de chamada de cabine | 100% | [6 empty] | 100%
0
8.10 | Fornecimento e instalação de IPD (Indicador de Posição do Pavimento) | 100% | [6 empty] | 100%
0
8.11 | Fornecimento e substituição de cabeamento lógico e cabo de comando com plug | 100% | [6 empty] | 100%
0
8.12 | Fornecimento e substituição de cabo de comando elétrico | 100% | [6 empty] | 100%
0
8.13 | Fornecimento e Instalação de interfone | 100% | [6 empty] | 100%
0
9 | MODERNIZAÇÃO ELEVADOR E2- ALA B | 100% | [8 empty] | 80%
|  | 0 | [8 empty] | 0
9.1 | Fornecimento e instalação de unidade de comando | 100% | [8 empty] | 100%
0
9.2 | Revisão da máquina de tração | 100% | [8 empty] | 100%
0
9.3 | Fornecimento e substituição do seletor eletrônico e sensores imã | 100% | [8 empty] | 100%
0
9.5 | Revisão geral e aferição do limitador | 100% | [8 empty] | 100%
0
9.6 | Fornecimento e substituição de tubulação, sinalização de calhas e suportes da casa de máquina | 100% | [8 empty] | 100%
0
9.7 | Fornecimento e instalação de operador de portas | 100% | [8 empty] | 100%
0
9.8 | Fornecimento e instalação de botoeira do pavimento | 100% | [8 empty] | 100%
0
9.9 | Fornecimento e instalação de painel de chamada de cabine | 100% | [8 empty] | 100%
0
9.10 | Fornecimento e instalação de IPD (Indicador de Posição do Pavimento) | 100% | [8 empty] | 100%
0
9.11 | Fornecimento e substituição de cabeamento lógico e cabo de comando com plug | 100% | [8 empty] | 100%
0
9.12 | Fornecimento e substituição de cabo de comando elétrico | 100% | [8 empty] | 100%
0
9.13 | Fornecimento e Instalação de interfone | 100% | [8 empty] | 100%
0
10 | ELABORAÇÃO DE AS BUILT | 100% | [10 empty] | 80%
|  | 0 | [10 empty] | 0
Conforme disposto no item 16.2. do Termo de Referência, o montante remanescente, correspondente a 20% do valor contratual, será devidamente liquidado após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo pelo Gestor da Contratação
[12 empty] | Valor total |  | 0
[12 empty] | Montante remanescente |  | 0
[12 empty] | Valor pago - cronograma |  | 0