| CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 033/2026 – EXCLUSIVA ME/EPP PROCESSO Nº 539/2026 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESUMO DOS DADOS DA LICITAÇÃO |  |  |  |  |  |
| Abertura da sessão pública: dia 03/07/2026 às 09:00 (horário de Brasília), no sítio https://licitanet.com.br |  |  | Limite para solicitação de esclarecimentos: 30/06/2026 - Art. 164 da Lei Fed. 14.133/2021 Limite para pedidos de impugnação: 30/06/2026 - Art. 164 da Lei Fed. 14.133/2021 |  |  |
| Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração e execução do Projeto de Trabalho Social - PTS para 24 (vinte e quatro) famílias beneficiárias do Programa Minha Casa Minha Vida - MCMV FNHIS Sub-50, nas Quadras 39 e 40, Setor 01, Corumbiara/RO, conforme Termo de Referência, Portarias MCidades nº 1.416/2023 e nº 75/2025 e Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 32/2024. Com Recursos Federais via Termo de Compromisso TransfereGov.br nº 974172/2025/MCIDADES/CAIXA - Ministério das Cidades/CAIXA; valor global estimado: R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), para atender à Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, nos termos deste Edital e seus anexos. |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais) |  |  |  |  |  |
| Formação de registro de preços | Minuta de contrato Anexo II |  | Licitação Exclusiva ME/EPP? |  | Reserva de Cota para ME/EPP? |
| Não | Sim |  | Sim |  | Não |
| Critério de Julgamento |  | Modo de disputa |  | Prioridade para ME/EPP local ou regional? |  |
| TÉCNICA E PREÇO |  | FECHADO |  | Não |  |
| Os documentos de habilitação são os constantes no Anexo III do edital. Regulamentação Municipal da Lei de Licitações 14.133/21 através do link: bit.ly/DECRETOS14133V2 |  |  |  |  |  |
| Secretaria demandante: Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS |  |  |  |  |  |
| Prazo para envio dos documentos de habilitação: 02 (duas) horas após convocação do Agente de Contratação, em conformidade com o item 6.11 deste Edital. |  |  |  |  |  |
| Telefone para contato: (69) 3343-2192 |  |  | E-mail: cpl@corumbiara.ro.gov.br |  |  |

Observação: Observação: A presente licitação adota critério de julgamento por Técnica e Preço, com modo de disputa FECHADO, conforme art. 56, §2º da Lei nº 14.133/2021, art. 20 da IN SEGES/MGI nº 2/2023, arts. 23 a 30 do Decreto Municipal nº 197/2023 e Decreto Municipal nº 206/2023. As propostas técnica e de preço são apresentadas simultaneamente em arquivos separados e permanecem em sigilo até a abertura da sessão pública, não havendo fase de lances. Por essa razão, não se aplica a Garantia de Proposta prevista no art. 58 da Lei nº 14.133/2021. A garantia de execução contratual será exigida do licitante vencedor, nos termos da Cláusula Décima Primeira da Minuta de Contrato - Anexo II.

EDITAL DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 033/2026 - EXCLUSIVA ME/EPP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 539/2026

O Município de Corumbiara, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, através da Senhora Lenara Ellen Fermim de Moraes, torna público que realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento por TÉCNICA E PREÇO, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, Decreto Municipal nº 206/2023 de 29 de dezembro de 2023, Decreto Municipal nº 197/2023 de 29 de dezembro de 2023, Decreto Municipal nº 193/2023 de 19 de dezembro de 2023, Decreto Municipal nº 201/2023 de 29 de dezembro de 2023, Decreto Municipal nº 208/2023 de 29 de dezembro de 2023, Instrução Normativa SEGES/MGI nº 2, de 7 de fevereiro de 2023, Artigos 42, 43, 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, Lei Complementar nº 155 de 27 de outubro de 2016, e demais legislação aplicável, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração e execução do Projeto de Trabalho Social - PTS para 24 (vinte e quatro) famílias beneficiárias do Programa Minha Casa Minha Vida - MCMV FNHIS Sub-50, nas Quadras 39 e 40, Setor 01, Corumbiara/RO, conforme Termo de Referência, Portarias MCidades nº 1.416/2023 e nº 75/2025 e Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 32/2024. Com Recursos Federais via Termo de Compromisso TransfereGov.br nº 974172/2025/MCIDADES/CAIXA - Ministério das Cidades/CAIXA; valor global estimado: R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), para atender à Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, nos termos deste Edital e seus anexos.

.

1.2. A licitação será realizada em item único, conforme tabela constante no Termo de Referência — Anexo I deste Edital:

| Item | Unidade | Qtd. | Descrição | Valor Estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | SVÇ | 01 | Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração e execução do Projeto de Trabalho Social - PTS para 24 (vinte e quatro) famílias beneficiárias do Programa Minha Casa Minha Vida - MCMV FNHIS Sub-50, nas Quadras 39 e 40, Setor 01, Corumbiara/RO, conforme Termo de Referência, Portarias MCidades nº 1.416/2023 e nº 75/2025 e Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 32/2024. Com Recursos Federais via Termo de Compromisso TransfereGov.br nº 974172/2025/MCIDADES/CAIXA - Ministério das Cidades/CAIXA. | R$ 78.000,00 |

1.3. Para a execução dos serviços correspondentes à presente licitação serão destinados os recursos financeiros no montante de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), correndo as despesas à conta da seguinte dotação orçamentária:

Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS FONTE DE RECURSO: 164820008.1.2750000 - Construção de Moradias Populares - Transferegov.br nº 974172/2025/MCIDADES/CAIXA ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Pessoa Jurídica Ficha nº 544 - Valor R$ 78.000,00 - Recurso Federal

1.4. O valor estimado foi apurado mediante aplicação do percentual de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor total de repasse federal, conforme determina o item 101 do Anexo II (Modalidade IV - MCMV FNHIS Sub-50) da Portaria MCID nº 75/2025, publicada no Diário Oficial da União de 05/02/2025, constituindo tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal, enquadrando-se no art. 8º, inciso III, do Decreto Municipal nº 201/2023. O valor de repasse MCID de R$ 3.120.000,00 foi confirmado no aceite do Projeto Básico pelo comunicado da GIGOVPV - GE Governo Porto Velho/RO de 08/12/2025, resultando no valor estimado de R$ 78.000,00.

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1. Poderão participar desta licitação os interessados que estiverem previamente credenciados na Plataforma LICITANET - Licitações Eletrônicas (www.licitanet.com.br).

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão promotor da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no sistema e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder imediatamente à correção ou alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou desatualização.

2.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

2.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133/2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006 e do Decreto nº 8.538/2015.

2.6. Não poderão disputar esta licitação:

a) aquele que não atenda às condições deste Edital e seus anexos;

b) autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

c) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado;

d) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

e) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

f) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404/1976, concorrendo entre si;

g) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

h) agente público do órgão ou entidade licitante;

i) pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

j) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição; e

k) pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por agências oficiais de cooperação estrangeira ou organismos financeiros internacionais que financiem parcialmente o objeto.

2.7. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133/2021.

2.8. O impedimento de que trata o item 2.6 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

2.9. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.6-B e 2.6-C poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

2.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

2.11. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas de técnica e de preço e de julgamento, nos termos do art. 7º da IN SEGES/MGI nº 2/2023 e do art. 6º do Decreto Municipal nº 206/2023.

3.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, simultaneamente a proposta de técnica e a proposta de preço, em arquivos digitais separados, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, permanecendo ambas em sigilo até o início da sessão pública, em conformidade com o modo de disputa FECHADO, previsto no art. 20 da IN SEGES/MGI nº 2/2023, no art. 56, §2º da Lei nº 14.133/2021 e no art. 22 do Decreto Municipal nº 206/2023.

⚠ ATENÇÃO - VEDAÇÃO EXPRESSA: PREÇOS NA PROPOSTA TÉCNICA A proposta técnica e a proposta de preço devem ser enviadas em arquivos digitais SEPARADOS e DISTINTOS. É terminantemente vedado incluir, mencionar, indicar ou sugerir qualquer valor, preço, desconto, percentual ou referência econômica na proposta técnica. Fundamento: No modo de disputa FECHADO com critério de julgamento por Técnica e Preço, a Comissão de Avaliação Técnica analisa exclusivamente os aspectos qualitativos da proposta técnica, sem conhecimento dos preços ofertados. Somente após a conclusão da avaliação técnica e a atribuição das Notas Técnicas (NT) de todos os licitantes é que as propostas de preço são abertas simultaneamente. Os licitantes desclassificados na fase técnica (NT < 50 pontos ou ausência de documentos obrigatórios) não terão suas propostas de preço abertas nem reveladas, permanecendo em sigilo definitivo. A inclusão de preços na proposta técnica viola o princípio do sigilo do modo FECHADO e constitui causa de DESCLASSIFICAÇÃO IMEDIATA, nos termos do art. 178 da Lei nº 14.133/2021. Resumo prático: envie dois arquivos separados na plataforma LICITANET; (1) Arquivo da Proposta Técnica: somente documentos de qualificação, atestados, metodologia, plano de trabalho e demais itens dos Tópicos 9.4.1 a 9.4.5 do Termo de Referência; (2) Arquivo da Proposta de Preço: somente o valor global pelo qual a empresa se propõe a executar o objeto, conforme modelo dos Anexos X e XI.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

a) está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

b) não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição Federal;

c) não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; e

d) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

3.4. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133/2021.

3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º da Lei nº 14.133/2021.

3.6. A falsidade das declarações de que tratam os itens 3.3 a 3.5 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 e neste Edital.

3.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta de técnica, a proposta de preço ou os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

3.8. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação das propostas, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e de atribuição de notas, nos termos do item 5 deste Edital.

3.9. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem as propostas dos licitantes, após a conclusão da fase de julgamento.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: valor global em moeda corrente nacional; e nos campos de marca e modelo, por tratar-se de serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual, fica autorizado utilizar preenchimento como "SVÇ", "SERVIÇOS" ou simplesmente "PRÓPRIO". Fica vedado qualquer identificação do licitante nos campos de proposta, sob pena de desclassificação, conforme art. 178 da Lei nº 14.133/2021.

4.2. A proposta técnica deverá ser apresentada conforme os critérios de avaliação constantes do Termo de Referência - Anexo I deste Edital, nos Tópicos 9.4.1 a 9.4.5, observando os formatos e documentos exigidos em cada critério pontuável. A proposta técnica não deve conter qualquer indicação de preços ou valores, pois a avaliação dos aspectos técnicos e econômicos ocorre de forma separada e independente neste certame.

4.2.1. É expressamente vedado incluir na proposta técnica qualquer valor, preço, desconto, percentual econômico ou referência financeira. A proposta técnica destina-se exclusivamente à avaliação qualitativa dos aspectos técnicos. A inobservância desta vedação constitui causa de DESCLASSIFICAÇÃO IMEDIATA, nos termos do art. 178 da Lei nº 14.133/2021 e do art. 20 da IN SEGES/MGI nº 2/2023.

4.2.2. Os licitantes que forem desclassificados na fase de avaliação técnica (Nota Técnica inferior a 50 pontos) não terão suas propostas de preço abertas ou reveladas, permanecendo em absoluto sigilo, nos termos do art. 56, II da Lei nº 14.133/2021.

4.3. A proposta de preço deverá indicar exclusivamente o valor global pelo qual o licitante se propõe a executar o objeto, não devendo conter na plataforma LICITANET qualquer elemento que permita a identificação da empresa antes da abertura da sessão pública. O licitante deve observar especial cautela ao preencher todos os campos disponíveis na plataforma, inclusive os campos de marca e modelo, evitando qualquer referência, sigla, denominação ou expressão que remeta ao nome empresarial ou fantasia da licitante, em razão do sigilo exigido pelo modo de disputa fechado (art. 56, II da Lei nº 14.133/2021; art. 20 da IN SEGES/MGI nº 2/2023; Decreto Municipal nº 197/2023). As propostas de preço somente serão abertas após a conclusão da avaliação técnica de todos os licitantes, sendo que os licitantes desclassificados na fase técnica não terão seus preços revelados em hipótese alguma.

4.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.5. O licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

4.6. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

4.7. Os preços ofertados na proposta serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

4.8. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

4.9. Independentemente do percentual de tributo inserido na proposta, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

4.10. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.

4.11. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os recursos materiais, humanos e instrumentais necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

4.12. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

4.13. No ato da assinatura contratual, a empresa vencedora deverá revalidar sua proposta apresentada no certame.

4.14. Prazo de execução: 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da data de emissão da Ordem de Início, compatível com o cronograma físico-financeiro do Trabalho Social e do empreendimento habitacional, incluindo a fase pós-ocupação de no mínimo 6 (seis) meses, conforme item 2.3 do Termo de Referência.

4.15. Vigência do Contrato: 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da sua assinatura, na forma do art. 105 da Lei nº 14.133/2021, podendo ser ajustado conforme cronograma aprovado no TransfereGov.br.

4.16. A contratada garantirá o livre acesso dos servidores da Contratante, bem como dos órgãos de controle, aos documentos e registros contábeis das empresas contratadas.

4.17. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

5. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E DA FASE DE JULGAMENTO

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio do sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta de técnica, a proposta de preço ou os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

5.3. Iniciada a sessão pública, o Agente de Contratação/Comissão deverá informar no sistema o prazo para a atribuição de notas à proposta de técnica e à proposta de preço, e a data e o horário para manifestação da intenção de recorrer do resultado do julgamento, nos termos do art. 21 da IN SEGES/MGI nº 2/2023 e do art. 24 do Decreto Municipal nº 197/2023.

5.4. Eventual postergação do prazo a que se refere o item 5.3 deve ser comunicada tempestivamente via sistema, de forma a não cercear o direito de recorrer do licitante.

5.5. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação/Comissão e os licitantes.

5.6. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação/Comissão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato aos participantes no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

5.7. O Agente de Contratação/Comissão verificará as condições de participação no certame de todos os licitantes, mediante consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF  https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/public/pages/consultas/consultarCRC.jsf;

b) CNJ: www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;

c) CEIS: https://certidoes.cgu.gov.br;  e;

d) TCU: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br

5.7.1 A consulta será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação do art. 12 da Lei nº 8.429/1992.

5.8. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

5.9. Verificadas as condições de participação, o Agente de Contratação/Comissão, em conjunto com a Comissão de Avaliação Técnica, realizará a análise e avaliação das propostas de técnica de todos os licitantes, nos termos do art. 24 do Decreto Municipal nº 197/2023 e do art. 26 da IN SEGES/MGI nº 2/2023.

5.10. A Comissão de Avaliação Técnica será composta pelos seguintes membros, designados por Portaria específica para esta licitação, conforme art. 25 do Decreto Municipal nº 197/2023 e art. 10 da IN SEGES/MGI nº 2/2023: Tiago Fernando Martins - Engenheiro Civil; Stephani Raissa Souza Oliveira - Arquiteta e Urbanista; e Andreia da Silva de Queiroz - Contadora. Qualquer membro da Comissão de Avaliação Técnica deverá declarar-se impedido de atuar caso tenha vínculo pessoal, funcional ou econômico com qualquer licitante, sob pena de nulidade do julgamento.

5.11. Serão desclassificadas as propostas que:

a) contiverem vícios insanáveis;

b) não obedecerem às especificações técnicas contidas no Termo de Referência — Anexo I;

c) apresentarem preço acima do teto máximo de R$ 78.000,00 definido para a contratação;

d) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

e) apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável; e

f) obtiverem Nota Técnica (NT) inferior a 50 (cinquenta) pontos, hipótese em que a proposta de preço não será aberta nem considerada - REGRA ANTI-ZERO, conforme item 9.3 do Termo de Referência.

5.12. DOCUMENTOS ESPECÍFICOS OBRIGATÓRIOS PARA HABILITAÇÃO

I - Certidão de Regularidade expedida pelo CRESS, em nome do profissional indicado como Responsável Técnico, com validade na data de entrega da proposta técnica;

II - Comprovação de experiência mínima de 3 (três) anos em Trabalho Social habitacional ou desenvolvimento comunitário do Coordenador/Responsável Técnico, mediante atestado(s) e/ou declaração(ões); e

III - Declaração formal da licitante com indicação nominal dos profissionais que comporão a equipe técnica mínima (item 4.4 do Termo de Referência — Anexo I), contendo nome completo, formação, função, vínculo e registro profissional quando aplicável, abrangendo obrigatoriamente: Coordenador/Responsável Técnico (Serviço Social, CRESS ativo, 3 anos de experiência em Trabalho Social habitacional); Profissional da Área Social (Serviço Social ou afim, experiência em PTS habitacional); Mobilizador Social (experiência em mobilização comunitária habitacional); e demais profissionais conforme plano de trabalho.

5.13. DA AVALIAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA

5.13.1. A análise das propostas técnicas de natureza qualitativa será realizada pela Comissão de Avaliação Técnica, nos termos do art. 25 do Decreto Municipal nº 197/2023 e do art. 26 da IN SEGES/MGI nº 2/2023. A Nota da Proposta Técnica (NT) será calculada com base nos seguintes Tópicos de Avaliação, conforme detalhamento constante do Termo de Referência — Anexo I:

| Tópico | Descrição | Pontuação Máxima |
| --- | --- | --- |
| 9.4.1 | Qualificação Institucional e Registro Técnico | 20 pts |
| 9.4.2 | Capacitação Técnica da Equipe | 20 pts |
| 9.4.3 | Experiência Comprovada da Equipe | 35 pts |
| 9.4.4 | Metodologia e Plano de Trabalho | 20 pts |
| 9.4.5 | Infraestrutura Operacional | 5 pts |
| TOTAL MÁXIMO DA NOTA TÉCNICA (NT) |  | 100 pts |

5.13.1. Licitantes com NT inferior a 50 (cinquenta) pontos serão DESCLASSIFICADOS, com suas propostas de preço não abertas nem consideradas.

5.14. DA AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO: Concluída a avaliação e ponderação das propostas técnicas, a Comissão realizará a abertura e verificação de conformidade das propostas de preço dos licitantes classificados.

5.15. O objeto desta licitação consiste em serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual, não se enquadrando como obra ou serviço de engenharia. Assim, nos termos do art. 27, inciso II, do Decreto Municipal nº 197/2023 e do art. 29 da IN SEGES/MGI nº 2/2023, é indício de inexequibilidade das propostas de preço cujos valores forem inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. A inexequibilidade só será considerada após diligência que comprove que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta e inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

5.16. Será desclassificada a proposta de preço com valor acima do teto de R$ 78.000,00, bem como a proposta igual a zero ou manifestamente inexequível.

5.17. A Nota da Proposta de Preço (NP) será calculada pela seguinte fórmula, nos termos do art. 26 do Decreto Municipal nº 197/2023 e do art. 13, inciso III, da IN SEGES/MGI nº 2/2023:

NP = (X₁ ÷ X₂) × 100

Onde: NP = Nota da Proposta de Preço do licitante; X₁ = Menor valor global proposto entre os licitantes classificados; X₂ = Valor global proposto pelo licitante classificado.

5.18. A Nota Final (NF) de cada licitante será calculada pela seguinte fórmula, nos termos do art. 30 do Decreto Municipal nº 197/2023 e do art. 8º da IN SEGES/MGI nº 2/2023:

NF = (NT × 0,70) + (NP × 0,30)

Onde: NF = Nota Final; NT = Nota da Proposta Técnica (peso 70%); NP = Nota da Proposta de Preço (peso 30%). Encerrados os prazos estabelecidos, o sistema ordenará e divulgará as notas ponderadas das propostas em ordem decrescente, considerando a maior NF obtida.

5.19. CRITÉRIOS DE DESEMPATE:

5.19.1. Em caso de empate entre Notas Finais, o critério de desempate obedecerá à seguinte ordem, nos termos do art. 60 da Lei nº 14.133/2021 e do Decreto Municipal nº 196/2023:

I - Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta - Maior Nota Técnica (NT);

II - Maior Nota de Preço (NP), equivalendo ao menor preço ofertado;

III - Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações;

IV - Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento; e

V - Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

5.20. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por: empresas estabelecidas no território do Estado de Rondônia; empresas brasileiras; empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; e empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.21. Esgotados todos os critérios de desempate, a escolha do licitante vencedor ocorrerá por sorteio público, para o qual todos os licitantes serão convocados.

5.22. Em relação ao tratamento favorecido às ME/EPPs, uma vez encerrada a etapa de análise das propostas, será efetivada a verificação automática junto à Receita Federal do porte da entidade empresarial. As propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da maior Nota Final serão consideradas empatadas com a primeira colocada, na forma dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006. A melhor classificada terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente com Nota Final superior à da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema.

5.23. No caso de equivalência dos valores das Notas Finais apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

5.24. Encerrada a etapa de análise das propostas, na hipótese de a proposta de preço do primeiro colocado permanecer acima do teto máximo definido para a contratação, o Agente de Contratação/Comissão poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

5.25. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

5.26. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

5.27. Após negociação, o Agente de Contratação/Comissão solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada à negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares. É facultado ao Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada e tempestiva feita no chat pelo licitante, em atendimento ao Acórdão 1795/2024 — Plenário — TCU. Os prazos aqui estipulados não encerrarão a partir das 18h, sendo estendidos até às 09h (horário de Brasília) do próximo dia útil.

6. DA FASE DE HABILITAÇÃO

6.1. Os documentos previstos no Termo de Referência - Anexo I, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133/2021.

6.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

6.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

6.4. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda autenticada por servidor da Administração Pública de qualquer das esferas públicas.

6.5. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

6.6. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

6.7. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

6.8. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais, quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

6.9. A verificação pelo Agente de Contratação/Comissão, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

6.10. Os documentos relativos à regularidade fiscal somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

6.11. Os documentos exigidos para habilitação deverão serem enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do Agente de Contratação/Comissão.

6.12. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

6.13. Na análise dos documentos de habilitação, o Agente de Contratação/Comissão poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

6.14. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação/Comissão examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente Edital.

6.15. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao Edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

6.16. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015 e art. 44 do Decreto Municipal nº 206/2023).

6.17. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

6.18. Conforme o art. 17, §1º, da Lei nº 14.133/2021 e o item 12.3 do Termo de Referência, os documentos já apresentados pelo licitante vencedor na fase de julgamento técnico que já constem dos autos não serão exigidos novamente na fase de habilitação, ficando dispensados de nova apresentação, em especial: atestados de capacidade técnica da empresa apresentados nos Tópicos 9.4.1 e 9.4.3.

7. DOS RECURSOS

7.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133/2021.

7.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

7.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

a) a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

b) o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos, e deverá ser solicitada em campo próprio do sistema, sendo desconsideradas solicitações efetuadas por outros meios, inclusive via chat do próprio sistema;

c) o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; e

d) na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no §1º do art. 17 da Lei nº 14.133/2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

7.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

7.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

7.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

7.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

7.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

7.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

7.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico https://corumbiara.ro.gov.br/.

8. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

8.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

a) deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação/Comissão durante o certame;

b) Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

b.1) não enviar a proposta adequada ao último resultado após a negociação;

b.2) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

b.3) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa de julgamento; ou

b.4) apresentar proposta em desacordo com as especificações do edital;

c) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

d) recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato no prazo estabelecido pela Administração;

e) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

f) fraudar a licitação;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

g.1) induzir deliberadamente a erro no julgamento; ou

g.2) apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

h) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

i) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

8.2. Com fulcro na Lei nº 14.133/2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

a) Advertência;

b) Multa;

c) Impedimento de licitar e contratar; e

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

8.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administração Pública; e

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

8.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

8.4.1. Para as infrações previstas nas alíneas a, b e c do item 8.1, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

8.4.2. Para as infrações previstas nas alíneas d, e, f, g, h e i do item 8.1, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

8.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

8.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

8.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nas alíneas a, b e c do item 8.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

8.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nas alíneas d, e, f, g, h e i do item 8.1, bem como pelas infrações das alíneas a, b e c que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei nº 14.133/2021.

8.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, nos termos do §4º do art. 52 do Decreto Municipal nº 206/2023.

8.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

8.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

8.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

8.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

8.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

8.15. Os casos omissos e/ou controversos constantes neste item serão dirimidos pelo Decreto Municipal nº 193/2023 de 19 de dezembro de 2023.

9. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

9.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133/2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

9.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

9.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento deverão ser realizados exclusivamente através da plataforma eletrônica, através do site https://licitanet.com.br.

9.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

9.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

9.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame, salvo se a alteração no instrumento convocatório não alterar o objeto licitado nem causar prejuízo aos licitantes.

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

10.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário pelo Agente de Contratação/Comissão.

10.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília — DF.

10.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

10.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

10.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

10.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

10.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

10.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá o disposto neste Edital.

10.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no endereço eletrônico https://corumbiara.ro.gov.br/.

10.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I — Termo de Referência;

Apêndice do Anexo I — Estudo Técnico Preliminar;

ANEXO II — Minuta de Termo de Contrato;

ANEXO III — Documentos Necessários para Habilitação;

ANEXO IV — Formulário Socioeconômico;

ANEXO V — Eixos, Resultados e Produtos do Trabalho Social;

ANEXO VI — Recomendação de Atividades;

ANEXO VII — Termo de Convênio 974172;

ANEXO VIII — Declaração de Inexistência de Fato Superveniente;

ANEXO IX — Declaração nos Termos do Inciso XXXIII do Artigo 7º da CF;

ANEXO X — Carta Proposta Técnica;

ANEXO XI — Carta Proposta de Preço;

ANEXO XII — Declaração de Inexistência de Servidores Públicos no Quadro de Pessoal; e

ANEXO XIII — Declaração de Inidoneidade.

Corumbiara - RO, 07 de maio de 2026.

Lenara Ellen Fermim de Moraes

Secretária Municipal de Assistência Social

Dec. 018/2026

ANEXO II

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 033/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 539/2026

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº ___/2026 - EMPENHO INICIAL ___________

Termo de Contrato nº ___/2026 que entre si celebram o MUNICÍPIO DE CORUMBIARA — RO e a empresa _________________________________.

O MUNICÍPIO DE CORUMBIARA, Estado de Rondônia, inscrito no CNPJ sob nº 63.762.041/0001-35, com sede na Av. Olavo Pires nº 2129, Bairro Centro, Corumbiara - RO, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Leandro Teixeira Vieira, brasileiro, Agente Político, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº *295** SSP/SP e CPF sob o nº ***.849.642-**, residente e domiciliado sito à Rua Ulisses Guimarães nº 1949 - Centro, nesta cidade de Corumbiara - RO, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) .............................., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., doravante designado CONTRATADA, neste ato representado(a) por ........................................ (nome e função na contratada), conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 539/2026 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorrência nº 033/2026, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (art. 92, I e II da Lei 14.133/21)

1.1. Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração e execução do Projeto de Trabalho Social - PTS para 24 (vinte e quatro) famílias beneficiárias do Programa Minha Casa Minha Vida - MCMV FNHIS Sub-50, nas Quadras 39 e 40, Setor 01, Corumbiara/RO, conforme Termo de Referência, Portarias MCidades nº 1.416/2023 e nº 75/2025 e Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 32/2024. Com Recursos Federais via Termo de Compromisso TransfereGov.br nº 974172/2025/MCIDADES/CAIXA - Ministério das Cidades/CAIXA.

1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.2.1. O Termo de Referência;

1.2.2. O Edital da Licitação;

1.2.3. A Proposta da contratada; e

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. O regime de execução é o de prestação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, por produto/entrega, conforme etapas e cronograma físico-financeiro aprovado no TransfereGov.br.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da sua assinatura, na forma do art. 105 da Lei nº 14.133/2021, podendo ser ajustado conforme cronograma aprovado no TransfereGov.br e conforme a evolução do empreendimento habitacional, respeitada a legislação vigente.

2.2. O prazo de execução dos serviços é de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da data de emissão da Ordem de Início, contemplando:

a) fase de elaboração do PTS (diagnósticos e planejamento);

b) fase de execução das ações do PTS;

c) fase pós-ocupação por no mínimo 6 (seis) meses após a mudança dos beneficiários para as unidades habitacionais.

2.3. O prazo de vigência poderá ser prorrogado, mediante a celebração prévia de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa da contratada, previstas neste instrumento.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII da Lei 14.133/21)

3.1. O modelo de execução contratual, os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência - Anexo I, devendo a Contratada executar os serviços rigorosamente na ordem sequencial obrigatória das etapas previstas no item 4.2 do Termo de Referência.

3.2. MATRIZ DE RISCO:

3.2.1. Constituem riscos a serem suportados pela Contratante:

a) atraso na liberação de recursos pelo TransfereGov.br;

b) atraso no cronograma de obras do empreendimento habitacional que impacte o início das ações do PTS; e

c) não seleção tempestiva das famílias beneficiárias.

3.2.2. Constituem riscos a serem suportados pela Contratada:

a) falta de profissional qualificado para composição da equipe técnica mínima;

b) atraso na execução das etapas e possível sofrimento de sanção administrativa;

c) não obtenção dos meios de verificação exigidos pelo programa;

d) elaboração de produtos em desconformidade com as portarias do Ministério das Cidades; e

e) atraso injustificado na entrega dos RATS mensais.

4. CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Fica vedada a subcontratação total do objeto. A subcontratação parcial somente será admitida em casos excepcionais, devidamente justificada nos autos, mediante autorização prévia e expressa da Administração Municipal, nos termos do item 6.4 do Termo de Referência. A empresa responsável pela execução das obras do empreendimento habitacional não poderá ser responsável pelo Trabalho Social, nos termos do art. 29, §5º, da Portaria MCID nº 75/2025.

4.1.1. A Contratada não poderá transferir ou ceder, ainda que parcialmente, os direitos ou obrigações decorrentes do Contrato.

4.1.2. A subcontratação admitida nos casos excepcionais depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.

4.2. É vedada qualquer subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

5. CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

5.1. O valor total da contratação é de R$ __________ (___________________________).

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, garantia e comerciais incidentes, taxa de administração, transporte, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI da Lei 14.133/21)

6.1. A Contratada deverá apresentar a documentação de cobrança, obrigatoriamente no protocolo da Prefeitura Municipal de Corumbiara, em 03 (três) vias, com o valor expresso em moeda corrente nacional, mediante a emissão de nota fiscal, fatura ou outro documento legal, observadas as exigências da legislação tributária.

6.1.1. A critério do fiscal do contrato, poderá ser alterado o local de protocolo referente ao documento de cobrança.

6.2. A Contratada deverá indicar, no documento de cobrança, o número do Contrato, com a respectiva data de assinatura, o produto/etapa a que se refere o documento de cobrança, o valor da parcela correspondente e a data do vencimento.

6.2.1. A Contratada deverá emitir as notas fiscais em observância às regras contidas na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e alterações posteriores, Decreto Municipal nº 108, de 06 de setembro de 2023, no que se refere às retenções na fonte do Imposto de Renda e INSS, devendo obrigatoriamente informar no documento fiscal, o valor bruto do preço do serviço prestado, e os valores do IR e sua alíquota, o valor do INSS e alíquota. Quando se tratar de prestação de serviços, haverá a retenção de ISSQN nos termos da L.C. 068/2017, cuja alíquota é de 5% sobre o valor dos serviços.

6.2.2. Não estão sujeitos à retenção do IR na fonte os pagamentos realizados a pessoas físicas ou jurídicas por serviços e produtos elencados no artigo 4º da Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, e alterações posteriores, porém deverão enviar juntamente com a nota fiscal ou documento de cobrança, a declaração prevista no Decreto Municipal 108/2023, declarando para fins de não incidência na fonte do IRPJ, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123/2006.

6.2.3. A Contratada deve informar imediatamente a Receita Federal e o Município de Corumbiara sobre eventual desenquadramento da situação, estando ciente que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430/1996, a sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária.

6.3. O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias consecutivos, nos termos do art. 11 do Decreto Municipal nº 208/2023, contado a partir da apresentação do documento de cobrança devidamente aprovado pela Comissão de Fiscalização, acompanhado do Termo de Recebimento Definitivo do produto/etapa correspondente.

6.4. O pagamento ocorrerá por produto/entrega, mediante o cumprimento rigoroso do seguinte fluxo obrigatório, nos termos do item 8.3 do Termo de Referência:

I - Protocolo de Relatórios: entrega formal dos relatórios finais e produtos da etapa pela Contratada;

II - Verificação de Ajustes: implementação de todas as alterações solicitadas pela fiscalização na fase de análise;

III - Conferência Técnica: revisão final realizada pela equipe técnica designada pela Contratante;

IV - Aprovação Formal: emissão de comunicação oficial pela Contratante formalizando a aprovação técnica da fase ou etapa; e

V - Recebimento Definitivo: emissão do Termo de Recebimento Definitivo, documento indispensável para a liberação do processo de pagamento.

6.5. O produto será considerado "não entregue" caso haja ausência de qualquer documento, relatório ou serviço previsto para a etapa. A ausência do Coordenador da Contratada em reuniões de recebimento e avaliação impedirá a realização do ato, configurando atraso na entrega da fase.

6.6. Os pagamentos estão condicionados à liberação dos recursos pelo TransfereGov.br, em conformidade com a Cláusula Nona do Termo de Compromisso nº 974172/2025/MCIDADES/CAIXA. O atraso na liberação dos recursos federais não configurará inadimplência contratual por parte do Município.

6.7. O primeiro pagamento somente será efetuado após a aprovação do PTS pelo Agente Financeiro - Caixa Econômica Federal e registro do primeiro RATS no TransfereGov.br, bem como apresentação do Termo de Recebimento Definitivo da etapa correspondente pela Comissão de Fiscalização.

6.8. Todos os produtos e documentos entregues pela Contratada deverão observar os padrões formais previstos no item 4.3 do Termo de Referência: documentos textuais finais em formato PDF/A, assinados digitalmente com certificado ICP-Brasil; planilhas em formato XLS editável; relatórios fotográficos com registro de data e coordenadas geográficas GPS; e materiais de divulgação com identificação do apoio do programa e créditos aos financiadores.

6.9. Os demais pagamentos relacionados ao objeto serão exigidos as documentações de acordo com o estabelecido na Lei nº 14.133/2021.

6.10. O pagamento da medição final ficará condicionado à aceitação dos serviços pela Prefeitura Municipal de Corumbiara, mediante apresentação do Termo de Recebimento Definitivo emitido pela Comissão de Fiscalização, bem como à apresentação pela Contratada dos comprovantes de quitação perante o Instituto Nacional da Previdência Social (INSS) e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, § 3º da Lei 14.133/21)

7.1. Os preços inicialmente contratados serão fixos e irreajustáveis pelo prazo de 1 (um) ano, contado a partir da data-base vinculada ao orçamento estimado, sendo esta considerada como a data em que o documento foi efetivamente finalizado e assinado pelo servidor técnico responsável por sua elaboração, conforme o Art. 1º do Decreto Municipal nº 120/2025, Acórdão nº 1795/2024 - TCU - Plenário e o Art. 33 da Portaria nº 122/2023 — TCU.

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da Contratada, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pela Contratante, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, por tratar-se de serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a Contratante pagará a Contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

7.4.1. Fica a Contratada obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

7.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV da Lei 14.133/21)

8.1. São obrigações da Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.4. Notificar a Contratada, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pela Contratada;

8.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133/2021;

8.7. Efetuar o pagamento a Contratada do valor correspondente ao objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;

8.8. Aplicar a Contratada as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.9. Cientificar o setor de representação judicial da prefeitura para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pela Contratada;

8.10. Emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato no prazo de 30 (trinta) dias, admitida prorrogação motivada por igual período;

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pela Contratada no prazo máximo de 30 (trinta) dias;

8.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais;

8.13. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução da contrata, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

8.14. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

8.15. Selecionar as famílias beneficiárias, competência exclusiva da Administração Pública, vedada sua delegação à Contratada;

8.16. Disponibilizar servidor do quadro da Administração para atuar como Gestor do Trabalho Social, conforme exigência da Portaria MCID nº 75/2025;

8.17. Fornecer à Contratada as informações necessárias para a execução do objeto, incluindo dados das famílias beneficiárias selecionadas;

8.18. Providenciar o registro de todos os atos e documentos exigidos no TransfereGov.br no âmbito da responsabilidade do Ente Público; e

8.19. Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após a assinatura do contrato, a Contratante convocará reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para dar início à execução do serviço, com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsáveis pela elaboração do termo de referência, o gestor do contrato, o fiscal do contrato, os técnicos da área requisitante, o preposto da empresa e os responsáveis técnicos que executarão os serviços contratados.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (art. 92, XIV, XVI e XVII da Lei 14.133/21)

9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administração para representá-lo na execução do contrato.

9.2.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

9.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II da Lei 14.133/21);

9.4. Manter, durante toda a vigência contratual, equipe técnica composta no mínimo pelos profissionais previstos no item 4.4 do Termo de Referência, com habilitação e conhecimento adequados;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo de 5 (cinco) dias corridos fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pela Contratante;

9.7. Efetuar comunicação a Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis;

9.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente da Contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021;

9.9. A Contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede da contratada;

d) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; e

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade a Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços;

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução;

9.13. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato;

9.14. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.15. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.16. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116 da Lei 14.133/21);

9.17. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único da Lei 14.133/21);

9.18. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato, especialmente os dados pessoais das famílias beneficiárias, nos termos da Lei nº 13.709/2018 - LGPD;

9.19. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133/2021;

9.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante;

9.21. Apresentar os profissionais devidamente identificados;

9.22. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

9.23. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido;

9.24. Comunicar formalmente à Contratante qualquer substituição de membro da equipe técnica, com comprovação de equivalência técnica do substituto, sem custo adicional e sem prejuízo ao cronograma aprovado;

9.25. Executar os serviços rigorosamente na ordem sequencial obrigatória das etapas previstas no item 4.2 do Termo de Referência;

9.26. Participar de reunião inicial após o recebimento da Nota de Empenho e de reuniões periódicas com a Comissão de Fiscalização da Contratante;

9.27. Elaborar e entregar todos os produtos com os padrões formais exigidos no item 4.3 do Termo de Referência;

9.28. Realizar os registros, medições e tramitações no TransfereGov.br, incluindo o registro do primeiro RATS até, no máximo, quando 80% das obras estiverem executadas, e o RATS final após o período de pós - ocupação de no mínimo 6 meses;

9.29. Apresentar os RATS mensais com todos os meios de verificação previstos nas Portarias aplicáveis ao MCMV FNHIS Sub-50;

9.30. Conhecer e aplicar integralmente os normativos do MCMV, especialmente as Portarias MCID nº 75/2025, nº 1.416/2023 e a Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 32/2024;

9.31. Identificar em local visível, em todos os materiais de divulgação produzidos, o apoio do programa e os créditos devidos aos financiadores, na forma definida no contrato e nas portarias vigentes; e

9.32. A Contratada garantirá o livre acesso dos servidores do Concedente, bem como dos órgãos de controle, aos documentos e registros contábeis das empresas contratadas.

10. CLÁUSULA DÉCIMA — OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

10.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

10.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

10.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pela Contratada.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da Contratada eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

10.6. É dever da Contratada orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. A Contratada deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

10.8. A Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo a Contratada atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

10.9. A Contratada deverá prestar, no prazo fixado pel Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convênios de que trata o §1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII da Lei 14.133/21)

11.1. A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133/2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

11.1.1. Caberá a Contratada optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;

b) seguro-garantia; ou

c) fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.

11.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a vigência do contrato e por 30 (trinta) dias após o término da vigência contratual, permanecendo em vigor mesmo que a contratada não pague o prêmio nas datas convencionadas.

11.3. A apólice do seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

11.4. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto.

11.5. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.

11.6. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, a Contratada ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

11.7. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.7.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

11.7.2. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração a contratada; e

11.7.3. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber.

11.8. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 11.7, observada a legislação que rege a matéria.

11.9. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, na conta específica indicada, com correção monetária.

11.10. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos.

11.11. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

11.12. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

11.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data em que for notificado.

11.14. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

11.14.1. O emitente da garantia ofertada pela Contratada deverá ser notificado pela Contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, §4º, da Lei nº 14.133/2021).

11.14.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep nº 662, de 11 de abril de 2022.

11.15. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;

11.16. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela Contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções a Contratada.

11.17. A Contratada autoriza a Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato.

11.18. A garantia de execução é independente de eventual garantia dos serviços prevista especificamente no Termo de Referência.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV da Lei 14.133/21)

12.1. Comete infração administrativa, nos termos do Decreto Municipal nº 193/2023 e da Lei nº 14.133/2021, a Contratada que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; e

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.

12.2. Serão aplicadas a Contratada que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

I. - Advertência, quando a Contratada der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 5, inciso I, do Decreto Municipal nº 193/2023 e art. 156, §2º, da Lei nº 14.133/2021);

II. - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, c e d do subitem 12.1, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 5, inciso III, do Decreto Municipal nº 193/2023 e art. 156, §4º, da Lei nº 14.133/2021);

III. - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas e, f, g e h do subitem 12.1, bem como nas alíneas b, c e d que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 5, inciso IV, do Decreto Municipal nº 193/2023 e art. 156, §5º, da Lei nº 14.133/2021);

IV. - Multa:

1. A multa moratória e a sanção pecuniária serão aplicadas a Contratada que executar o serviço contratado de forma integral, porém com atraso injustificado em relação ao prazo fixado no contrato, nos seguintes percentuais (art. 10 do Decreto Municipal nº 193/2023):

I - 0,2% (dois décimos percentuais) por dia de atraso, sobre o valor da parcela executada em desconformidade com o prazo previsto no contrato, até 10 (dez) dias de atraso;

II - 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso a partir do 11º até o 20º dia de atraso, a ser calculado sobre o valor da parcela executada em desconformidade com o prazo previsto no contrato;

III - 0,5% (cinco décimos percentuais) por dia de atraso a partir do 21º até o 30º dia de atraso, a ser calculado sobre o valor da parcela executada em desconformidade com o prazo previsto no contrato;

2. A sanção de multa compensatória será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei Federal nº 14.133/2021, calculada na forma prevista no edital ou no contrato, não podendo ser inferior a 0,5% nem superior a 30% do valor contratado, observando-se os seguintes parâmetros (art. 09 do Decreto Municipal nº 193/2023):

I - De 0,5% a 5% do valor contratado, para quem: deixar de entregar a documentação exigida para o certame; ou não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

II - De 5% a 10% sobre o valor contratado, em caso de: recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia contratual; ou não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

III - De 5% a 10% sobre o valor da parcela do objeto não executada/inadimplente, em caso de inexecução parcial do contrato;

IV - De 10% a 20% sobre o valor do contrato, em caso de inexecução total do contrato;

V - De 20% a 30% sobre o valor contratado, em caso de: apresentação de declaração ou documentação falsa; fraude à licitação ou prática de ato fraudulento na execução do contrato; comportamento inidôneo ou fraude de qualquer natureza; prática de atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; ou prática de ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.

12.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado a Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133/2021).

12.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133/2021).

12.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133/2021).

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pela Contratante a Contratada, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133/2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133/2021.

12.6. Na aplicação das sanções serão considerados:

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Contratante; e

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133/2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846/2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei 14.133/21).

12.8. A personalidade jurídica da Contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133/2021).

12.9. A Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) (Art. 161, da Lei nº 14.133/2021).

12.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 75 do Decreto Municipal nº 193/2023 e art. 163 da Lei nº 14.133/2021.

12.11. Os débitos da Contratada para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que a Contratada possua com o mesmo órgão, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX da Lei 14.133/21)

13.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa da contratada:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

13.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no art. 82 do Decreto Municipal nº 193/2023 e art. 137 da Lei nº 14.133/2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.5. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

13.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; e

13.5.3. Indenizações e multas.

13.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei nº 14.133/2021).

14.CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII da Lei 14.133/21)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS FONTE DE RECURSO: 164820008.1.2750000 - Construção de Moradias Populares - Transferegov.br nº 974172/2025/MCIDADES/CAIXA ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Pessoa Jurídica Ficha nº 544 - Valor R$ 78.000,00 - Recurso Federal

14.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III da Lei 14.133/21)

15.1. Os casos omissos serão decididos pela Contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078/1990  Código de Defesa do Consumidor e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ALTERAÇÕES

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.

16.2. A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133/2021.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá a Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133/2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527/2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724/2012.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO (art. 92, §1º da Lei 14.133/21)

18.1. Fica eleito o Foro do Município de Cerejeiras para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/2021.

18.2. E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, com um só efeito, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

Corumbiara - RO, ___ de ____________ de 2026.

___________________________

CONTRATANTE

Leandro Teixeira Vieira - Prefeito Municipal

__________________________

CONTRATADO

_______________________________

FISCAL DO CONTRATO

TESTEMUNHAS:

1ª. ______________________________

2ª. ______________________________

Visto: ___________________________

Procurador(a) Jurídico(a)

ANEXO III

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 033/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 539/2026

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO

Observação: Aplicar o disposto nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte será exigida apenas na assinatura do contrato. Essa regra não as isenta de apresentar toda a documentação exigida durante o certame, permitindo, contudo, a entrega de documentos fiscais com restrições, desde que a regularização ocorra dentro do prazo estipulado, contado a partir da adjudicação.

1 - CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO

A empresa vencedora da Concorrência deverá anexar no sítio eletrônico https://www.licitanet.com.br, até 2 (duas) horas após solicitação do Agente de Contratação, a proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, e as documentações de habilitação descritas no subitem 1.2, quando solicitados.

Para habilitarem-se no certame, os interessados deverão apresentar os documentos abaixo:

1.2. HABILITAÇÃO:

1.2.1. Cédula de Identidade do representante legal;

1.2.2. Registro Comercial, no caso de empresa individual; ou

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ou

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; ou

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

1.2.3. Cartão CNPJ.

1.2.4. Balanço patrimonial e demonstrações de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais (art. 69, inciso I, Lei 14.133/21), já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. As empresas constituídas há menos de 02 (dois) anos, limitar-se-ão ao último exercício (art. 69, inciso II, §6º da Lei 14.133/21). As empresas criadas e/ou alteradas no exercício financeiro da presente licitação poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura (art. 65, §1° da Lei 14.133/21), porém no caso de mudança de porte, deverão apresentar suas declarações e/ou balanços dos últimos 2 (dois) exercícios sociais do porte anterior junto com o balanço de abertura do corrente exercício. Independentemente da forma de apresentação, a comprovação de capital social ou patrimônio líquido deverá corresponder a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, conforme art. 69, inciso II, §4° da Lei 14.133/21. Comprovado em conformidade com os subitens 1.3 ao 1.6 deste Anexo;

1.2.5. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;

1.2.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal;

1.2.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;

1.2.8. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;

1.2.9. Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

1.2.10. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943 (CNDT);

1.2.11. Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Jurídica junto ao Conselho Regional de Serviço Social (CRESS), em validade, observando as normas vigentes estabelecidas pelo Conselho Regional;

1.2.12. Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Física, em nome do coordenador/profissional indicado como Responsável Técnico, junto ao Conselho Regional de Serviço Social (CRESS), em validade, observando as normas vigentes estabelecidas pelo Conselho Regional, acompanhada de comprovação de experiência mínima de 3 (três) anos em Trabalho Social habitacional ou desenvolvimento comunitário, mediante atestado(s) e/ou declaração(ões).

1.2.12. Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo à sua Habilitação, conforme modelo constante do Anexo VIII;

1.2.13. Declaração do Menor de Acordo com o Artigo 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal de 1988, conforme modelo Anexo IX;

1.2.14. Declaração de Inexistência de Servidores Públicos no Quadro de Pessoal, conforme modelo constante do Anexo XII;

1.2.15. Declaração de Inidoneidade, conforme Modelo Anexo XIII.

1.2.16. Declaração formal da licitante com indicação nominal dos profissionais que comporão a equipe técnica mínima (item 4.4 do Termo de Referência - Anexo I), contendo nome completo, formação, função, vínculo e registro profissional quando aplicável, abrangendo obrigatoriamente: Coordenador/Responsável Técnico (Serviço Social, CRESS ativo, 3 anos de experiência em Trabalho Social habitacional); Profissional da Área Social (Serviço Social ou afim, experiência em PTS habitacional); Mobilizador Social (experiência em mobilização comunitária habitacional); e demais profissionais conforme plano de trabalho.

1.3. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho de Contabilidade. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício assim apresentados:

1.3.1. Em caso de empresa de responsabilidade limitada e Empresários Individuais: Recibo de entrega de Escrituração Contábil Digital, Termo de Abertura e Encerramento do Livro, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis, com a identificação profissional (Etiqueta do DHP - Declaração de Habilidade Profissional), do Contador responsável pela assinatura do balanço, com respectivo termo de autenticação na Junta Comercial ou, ainda, no caso de sociedades civis, no cartório competente, ou no SPED Contábil (ECD), que deverá ser apresentado na forma da Lei.

1.3.1.1. Considera-se exigível a apresentação do balanço do exercício anterior, após 01 de maio, exceto para as empresas sujeitas a Escrituração Contábil Digital (ECD), que será considerado após 01 de julho, conforme IN RFB nº 2.142 de 26 de maio de 2023.

1.3.1.1.1. É vedado aos licitantes fazerem uso da exigibilidade contemporânea do sistema SPED de forma conveniente, ou seja, se a rotina de registro dos balanços vem sendo realizada via junta comercial, não lhe é permitido sem as devidas comprovações, cogitar alternância a bel prazer, com intuito de eximir da responsabilidade em apresentar o balanço exigível do último exercício.

1.3.1.2. Os licitantes que participarem com cadastro desatualizado na plataforma LICITANET como ME/EPP, e ficar posteriormente comprovado o desenquadramento no último Balanço e/ou através de apresentação de Certidão Simplificada da Junta Comercial, com faturamento bruto superior a R$ 4,8 milhões (Art. 3° da Lei 123/06), serão automaticamente inabilitados, conforme Acórdãos 2.891/2019 e 1.488/2022, ambos do TCU-Plenário.

1.4. A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será baseada na obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a um (≥ 1), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

LG = (Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante) SG = (Ativo Total) / (Passivo Circulante + Passivo não Circulante) LC = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante) OBS: As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos, juntado ao balanço.

1.4.1. Os coeficientes dos índices do penúltimo exercício apresentado poderão ser inferiores aos exigidos, desde que superados e atendidos na íntegra no resultado do último balanço.

1.5. Prova de Capital Integralizado ou Patrimônio Líquido, até a data de apresentação da Proposta, de no mínimo 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, registrado no balanço patrimonial do último exercício social, ou seja, comprovação igual ou superior a R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).

1.6. Para o fim previsto no item anterior, será considerado o valor total estimado para contratação objeto desta licitação, constante no Termo de Referência, o montante de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais).

1.7. É vedada a indicação do mesmo profissional técnico para representar mais de uma empresa licitante, sob pena de inabilitação de todas elas.

1.7.1. Será permitida a substituição do Responsável Técnico por outro que detenha experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pela Administração (art. 67, §6º da Lei 14.133/21).

1.8. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratação verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Serão consultados, pelo Agente de Contratação, para fins de habilitação e constitui meio de provas:

SICAF - Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores: https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/public/pages/consultas/consultarCRC.jsf

CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que resultará em efeitos de inabilitação a depender da natureza da sanção aplicada: www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php

CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, mantido pela Controladoria-Geral da União - CGU, que resultará em efeitos de inabilitação a depender da natureza da sanção aplicada: https://certidoes.cgu.gov.br

TCU - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, mantido pelo Tribunal de Contas da União: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br

b) A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

b.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

b.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

b.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

b.4. Constatada a existência de sanção, o Agente de Contratação reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

1.9. Com o advento da Lei nº 13.726/2018, a autenticação cartorária deixa de ser obrigatória, cabendo ao agente administrativo, mediante a comparação entre o original e a cópia, atestar a autenticidade.

1.9.1. O reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal (art. 12, inciso V da Lei 14.133/21).

1.10. O Agente de Contratação reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para atendimento.

1.11. A ausência de quaisquer documentos exigidos no Edital implicará na inabilitação da licitante, ressalvados os casos em que, à luz do princípio do formalismo moderado previsto no art. 5º da Lei nº 14.133/2021, será permitido pelo Agente de Contratação a sua complementação, por meio da apresentação de documentos adicionais aos já enviados, desde que parte dos documentos do mesmo grupo tenha sido apresentada. Nessa hipótese, será admitida a regularização da documentação faltante, abrangendo, por exemplo, situações em que tenha sido apresentada apenas parte dos atestados de capacidade técnica, declarações exigidas, balanços contábeis, certidões ou documentos de habilitação jurídica, conforme entendimento consolidado no Acórdão nº 1211/2021 - Plenário TCU, de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues.

1.11.1. Não será considerado documento novo aquele de natureza declaratória, ou seja, que apenas narra condição preexistente à data de abertura do certame, sendo, portanto, admitido mesmo que datado em momento posterior. Contudo, essa permissão não se estende ao documento que inova ou modifica substancialmente a condição jurídica da licitante, sendo estes de natureza constitutiva, conforme entendimento consolidado no Acórdão nº 2627/2013 — Plenário TCU, de relatoria do Ministro Valmir Campelo.

1.12. Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ e respectivo endereço referindo-se ao local da sede da empresa licitante.

ANEXO VIII

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 033/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 539/2026

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

____________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _________________, sediada à ____________________, na cidade de ____________, _____, DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

______________________, ____ de ____________ de ________.

_____________________________________________________________________

Nome Completo do Proprietário ou Representante Legal e Qualificação na Empresa

ANEXO IX

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 033/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 539/2026

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CF

A empresa _________, inscrita no CNPJ nº _________, sediada a __(endereço completo)__, (município), declara, em atendimento ao exigido no Edital de Licitação de Concorrência nº 033/2026, que a empresa não utiliza menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, e nem menores de 16 (dezesseis) anos para qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, em conformidade com o Inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal.

______________________, ____ de ____________ de ________.

____________________________________________________________________

Nome Completo do Proprietário ou Representante Legal e Qualificação na Empresa

ANEXO X

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 033/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 539/2026

CARTA PROPOSTA TÉCNICA

⚠ ATENÇÃO - ARQUIVO SEPARADO LICITANTE: Este Anexo X - Carta Proposta Preço, assim como o Anexo XI, NÃO devem ser incluídos no arquivo da Proposta Técnica. Ambos os modelos pertencem ao arquivo da PROPOSTA DE PREÇO e devem ser enviados exclusivamente em campo específico na plataforma LICITANET, de forma separada da proposta técnica. Como todos os Anexos constam no mesmo documento do edital, atente-se para não incluí-los indevidamente ao montar o arquivo da proposta técnica.

Senhor Agente de Contratação,

Encaminhamos a esse Departamento de Licitação, da Prefeitura Municipal de Corumbiara - RO, nossa Proposta Técnica, referente à Licitação em epígrafe, tendo como objeto a Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração e execução do Projeto de Trabalho Social - PTS para 24 (vinte e quatro) famílias beneficiárias do Programa Minha Casa Minha Vida - MCMV FNHIS Sub-50, nas Quadras 39 e 40, Setor 01, Corumbiara/RO, conforme Termo de Referência, Portarias MCidades nº 1.416/2023 e nº 75/2025 e Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 32/2024. Com Recursos Federais via Termo de Compromisso TransfereGov.br nº 974172/2025/MCIDADES/CAIXA - Ministério das Cidades/CAIXA; valor global estimado: R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), para atender à Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS.

Nossa Proposta tem preço fixado em R$ __________ (____________________), correspondente ao valor da remuneração dos eventuais serviços prestados.

Declaramos que a proposta técnica atende a todos os requisitos dos Tópicos 9.4.1 a 9.4.5 do Termo de Referência - Anexo I do Edital.

O prazo de validade de nossa proposta é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de recebimento das propostas pelo Agente de Contratação.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr.(a) __________, (qualificação na empresa), inscrito(a) no RG nº: ___________ e no CPF nº: ____________, como representante legal da empresa.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

______________________, ____ de ____________ de ________.

___________________________________________________________________

Nome Completo do Proprietário ou Representante Legal e Qualificação na Empresa

ANEXO XI

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 033/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 539/2026

CARTA PROPOSTA DE PREÇO

⚠ ATENÇÃO - ARQUIVO SEPARADO LICITANTE: Este Anexo XI - Carta Proposta de Preço, assim como o Anexo X, NÃO devem ser incluídos no arquivo da proposta técnica. Ambos os modelos pertencem ao arquivo da PROPOSTA DE PREÇO e devem ser enviados exclusivamente em campo específico na plataforma LICITANET, de forma separada da proposta técnica. Como todos os Anexos constam no mesmo documento do edital, atente-se para não incluí-los indevidamente ao montar o arquivo da proposta técnica. Importante: os licitantes desclassificados na fase de avaliação técnica não terão este arquivo aberto ou revelado em hipótese alguma, permanecendo em sigilo definitivo (art. 56, II da Lei nº 14.133/2021). Ao preencher os campos da plataforma LICITANET, evite qualquer referência, sigla, denominação ou expressão que permita a identificação da empresa antes da abertura da sessão pública, inclusive nos campos de marca e modelo.

| Nome Fantasia: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Razão Social: |  |  |  |
| CNPJ: |  | Optante pelo Simples? | SIM ( ) NÃO ( ) |
| Endereço: |  |  |  |
| Inscrição Municipal: |  |  |  |
| Fone/Fax / E-mail: |  |  |  |
| Conta Corrente /Agência/Banco: |  |  |  |
| Responsável legal / RG / CPF: |  |  |  |

Senhor Agente de Contratação,

Encaminhamos a esse Departamento de Licitação, da Prefeitura Municipal de Corumbiara - RO, nossa Proposta de Preço, referente à Licitação em epígrafe, tendo como objeto a Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração e execução do Projeto de Trabalho Social - PTS para 24 (vinte e quatro) famílias beneficiárias do Programa Minha Casa Minha Vida - MCMV FNHIS Sub-50, nas Quadras 39 e 40, Setor 01, Corumbiara/RO, conforme Termo de Referência, Portarias MCidades nº 1.416/2023 e nº 75/2025 e Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 32/2024. Com Recursos Federais via Termo de Compromisso TransfereGov.br nº 974172/2025/MCIDADES/CAIXA - Ministério das Cidades/CAIXA; valor global estimado: R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), para atender à Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS.

| Item | Qtd. | Unid. | Descrição do Objeto | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | SVÇ | Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração e execução do Projeto de Trabalho Social - PTS para 24 (vinte e quatro) famílias beneficiárias do Programa Minha Casa Minha Vida - MCMV FNHIS Sub-50, nas Quadras 39 e 40, Setor 01, Corumbiara/RO, conforme Termo de Referência, Portarias MCidades nº 1.416/2023 e nº 75/2025 e Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 32/2024. Com Recursos Federais via Termo de Compromisso TransfereGov.br nº 974172/2025/MCIDADES/CAIXA - Ministério das Cidades/CAIXA. | XXXXXX | XXXXXX |
| Valor Total da Proposta: |  |  |  |  | R$ ______ |
| Por Extenso: ___________________________________________________________ |  |  |  |  |  |

A empresa __________________________ declara que o valor cotado inclui a integralidade dos custos para a execução do objeto, compreendendo despesas com equipe técnica, transporte, tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, bem como quaisquer outras despesas que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, e que a proposta possui viabilidade econômica, atendendo os direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaramos ainda, que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Prazo/Forma e Local de Execução: Conforme Edital.

Condições de Pagamento: Conforme descrito na Cláusula Sexta da Minuta de Contrato deste Edital.

Vigência do Contrato: 360 (trezentos e sessenta) dias contados da sua assinatura, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133/2021.

______________________, ____ de ____________ de ________.

___________________________________________________________________

Nome Completo do Proprietário ou Representante Legal e Qualificação na Empresa

ANEXO XII

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 033/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 539/2026

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS NO QUADRO DE PESSOAL

A empresa ____________________________________________________________, inscrita no CNPJ nº ___________________________, sediada a __(endereço completo)__, (município), declara sob as penas da Lei, em atendimento ao exigido no Edital de Licitação de Concorrência nº 033/2026, que não possui em seu quadro de pessoal, qualquer servidor efetivo ou comissionado, com vínculo na Prefeitura Municipal de Corumbiara - RO, ou com o Órgão Celebrante no âmbito do Recurso Federal, Termo de Compromisso Transferegov.br nº 974172/2025/MCIDADES/CAIXA, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

______________________, ____ de ____________ de ________.

___________________________________________________________________

Nome Completo do Proprietário ou Representante Legal e Qualificação na Empresa

ANEXO XIII

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 033/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 539/2026

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

A empresa _________________________, inscrita no CNPJ/MF nº. ____________, sediada na ___(endereço completo)____, (município), Estado de _______, CEP ______, através de seu representante legal abaixo assinado, DECLARA sob as penas da lei, que: Está apta a tomar parte do processo licitatório, acima epigrafado, tendo em vista inexistir contra a mesma Declaração de Inidoneidade emitida por órgão de Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, bem como que até a presente data não sofreu quaisquer punições junto a Prefeitura Municipal de Corumbiara — RO.

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

______________________, ____ de ____________ de ________.

____________________________________________________________________

Nome Completo do Proprietário ou Representante Legal e Qualificação na Empres