## Plan1
Prefeitura do Município de Ubarana/SP
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Obra: Construção do Complexo Esportivo na Prainha de Ubarana “Centro de Lazer Gentil Moreira”,
Local: Estrada UBA -470
ART nº 28027230231855020
Serviços | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | TOTAL
1.0) Execução da Administração | [18 empty] | 811485.78
1.)SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | [20 empty] | 730667.13
| 21141.9 | [17 empty] | 21141.9 | 0
2) QUADRA SOCIETY |  | 2.676% | 17.98% | 4.372% |  |  |  | 14.46% | 14.46% | 14.46% | 15.22% |  |  |  |  | 16.36%
|  | 9252.77 | 62143.52 | 15115.53 |  |  |  | 50000 | 50000 | 50000 | 52631.05 |  |  |  |  | 56575.33 |  |  | 345718.2 | 345718.2
3) QUADRA DE VOLEI DE PRAIA |  |  |  |  | 26.21% | 7.6% | 33.1% | 33.1%
[5 empty] | 19850.07 | 5756.06 | 25066.18 | 25066.18 | [10 empty] | 75738.49 | 75738.49
4) QUADRA DE BASQUETE | [8 empty] | 67.85% | 32.15%
[9 empty] | 25318.82 | 11999.04 | [8 empty] | 37317.86 | 37317.86
5) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 23.81% | [6 empty] | 36.58% | 39.61%
|  |  |  | 20288.34 | [6 empty] | 31164.47 | 33747.64 | [6 empty] | 85200.45 | 64912.11
6) ARQUIBANCADAS | [12 empty] | 27.87% | 28.37% | 43.75%
[13 empty] | 22545.31 | 22948.71 | 35390.9 |  |  |  | 80884.92 | 80884.92
7) SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 26.81% | 26.81% | 46.38%
[8 empty] | 30000 | 30000 | 51906.22 | [8 empty] | 111906.22 | 51906.22
8) ABRIGO PARA BEBEDOURO
[16 empty] | 43.62% | 18.66% | 37.33% | 53577.74 | 53577.74
[16 empty] | 23373.21 | 10000 | 20000 |  | #REF!
70.9%
TOTAL | 21141.9 | 9252.77 | 62143.52 | 35403.87 | 19850.07 | 5756.06 | 25066.18 | 105066.18 | 105318.82 | 113905.26 | 83795.52 | 33747.64 | 22545.31 | 22948.71 | 35390.9 | 79948.54 | 10000 | 20000 | 811485.78
Ubarana/SP, 23 de Novembro de 2023.
Nathalia C. Saura de Mendonça Stefano |  |  |  | Vanderlei Rodrigues da Cruz
Engenheira Civil-CREA 5061327766 |  |  |  |  | Prefeito Municipal