## Plan1
Prefeitura do Município de Ubarana/SP
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Obra: EXECUÇÃO DE MELHORIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)
Local: RUA JOÃO VIRGÍNIO DOS SANTOS, Nº 875 - CENTRO - UBARANA/SP
Serviços | PROCESSO LICITATORIO-MÊS 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | TOTAL
1. PINTURA |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 19244.38 | 19244.38 | 19244.38 | 19244.39 | 76977.53
RECURSO ESTADUAL |  | 19244.38 | 19244.38 | 19244.38 | 19244.39 | 76977.53 | 100%
TOTAL |  | 19244.38 | 38488.76 | 57733.14 | 76977.53 | 76977.53
Ubarana/SP, 13 de Abril de 2026.
THAIS DA SILVA RIBEIRO |  |  |  | VANDERLEI RODRIGUES DA CRUZ
Engenheiro Civil-CREA 5070082880 |  |  |  |  | Prefeito Municipal