## Plan1
Prefeitura do Município de Ubarana/SP
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Obra: Extensão de Rede com Iluminação publica em diversos pontos, no município de Ubarana - SP
Local: Vários logradouros do município e Centro de Lazer Gentil Moreira
Serviços | PROCESSO LICITATORIO-MÊS 1 | PROCESSO LICITATÓRIO-MÊS 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | TOTAL
1. SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 100%
|  |  | 6490.34 |  |  |  | 6490.34
2. RUA JOÃO VIRGINIO DOS SANTOS |  |  | 50% | 50%
|  |  | 8070.405 | 8070.4 |  |  | 16140.805
3. RUA MANOEL TEODORO DO PRADO |  |  | 50% | 50%
|  |  | 3810.84 | 3810.84 |  |  | 7621.68
4. AV. OLMINDO VIRGINIO DOS SANTOS |  |  | 25% | 25% | 50%
|  |  | 3885.63 | 3885.63 | 7771.26 |  | 15542.52
5. AV. WALDIR PALA |  |  |  | 25% | 25%
|  |  |  | 8070.4 | 8070.41 |  | 16140.81
6. ÁREA DE LAZER |  |  | 100%
|  |  | 30476.48 |  |  |  | 30476.48
7. POSTE DANIFICADO AV. WALDIR PALA |  |  |  |  | 100%
[5 empty] | 11049.34 |  | 11049.34
8. RUA JOSÉ VIRGINIO DOS SANTOS |  |  | 100%
|  |  | 2519.03 |  |  |  | 2519.03
9. ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA E DA PRAINHA |  |  |  | 30% | 30% | 40%
|  |  |  | 69992.74 | 69992.74 | 93323.66 | 233309.14
RECURSO PRÓPRIO |  |  | 22683.1234 | 38520.4114 | 39774.0756 | 38312.5375 | 139290.1479
RECURSO ESTADUAL |  |  | 32569.6016 | 55309.5986 | 57109.6744 | 55011.1225 | 199999.9971 | 58.95%
TOTAL |  |  | 55252.725 | 93830.01 | 96883.75 | 93323.66 | 339290.145
Ubarana/SP, 01 de junho de 2026.
_____________________________ | [5 empty] | _______________________________
THAIS DA SILVA RIBEIRO |  |  |  | VANDERLEI RODRIGUES DA CRUZ
Engenheira Civil-CREA 5070082880 |  |  |  |  | Prefeito Municipal