## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | [8 empty] | INSUMOS
OBRA: Pavimentaçao, Drenagem e Obras Complementares na Av. São Sebastião, Bairro Campinho | [8 empty] | SINAPI | 2025-09-10
LOCAL: Av. São Sebastião - Campinho de Baixo |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  |  |  |  | SUDECAP | 2025-07-01
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP CENTRAL JUL 2025 ¦ SUDECAP JUL 2025 ¦ SINAPI SET 2025 ¦ SICRO JUL 2025 |  |  |  | ( ) DIRETA | ( x )INDIRETA |  | BDI |  | SETOP | 2025-07-01
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES | [6 empty] | 30.17% |  | CPU
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 14404.0604
1.1 | ED-50394 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01 | UNID. | 1 | 0.2 | 0.26 | 0.26 |  | SETOP | #N/A | #N/A
1.2 | 01.09.22 | CONTAINER COM LAVATÓRIO | MÊS | 3 | 1075 | 1399.32 | 4197.96 | 3225 | SUDECAP | 1075 | CONTAINER COM LAVATÓRIO
1.3 | 01.09.15 | INSTALAÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA CONTAINER TIPO DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATÓRIO | UNID. | 1 | 1054.03 | 1372.03 | 1372.03 | 1054.03 | SUDECAP | 1054.03 | INSTALAÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA CONTAINER TIPO DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATÓRIO
1.4 | 01.09.01 | MOBILIZACAO DE CONTAINER | UNID. | 1 | 1400 | 1822.38 | 1822.38 | 1400 | SUDECAP | 1400 | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER
1.5 | 01.09.11 | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UNID. | 1 | 1400 | 1822.38 | 1822.38 | 1400 | SUDECAP | 1400 | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER
1.6 | 01.11.07 | CONE EM PVC H= 75 CM | UNID. | 10 | 32.91 | 42.83 | 428.3 | 329.1 | SUDECAP | 32.91 | SINALIZAÇÃO COM CONE EM PVC H= 75CM
1.7 | ED-50276 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | UNID. | 60 | 36.73 | 47.81 | 2868.6 | 2203.8 | SETOP | 36.73 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO
1.8 | ED-50157 | FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO ISOLAMENTO DE ÁREA, EXCLUSIVE SUPORTE PARA SUSTENTAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO | M | 50 | 2.95 | 3.84 | 192 | 147.5 | SETOP | 2.95 | FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO ISOLAMENTO DE ÁREA, EXCLUSIVE SUPORTE PARA SUSTENTAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO
1.9 | 01.03.03 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA, DIMENSÕES 2,40 X 1,20 M, PADRÃO CEF | M2 | 2.88 | 453.51 | 590.33 | 1700.1504 | 1306.1 | SUDECAP | 453.51 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA, DIMENSÕES 2,40 X 1,20 M, PADRÃO CEF
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 117947.19 | 0
2.1 | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR | MÊS | 3 | 20720.28 | 26971.58 | 80914.74 | 62160.84 | SINAPI | 20720.28
2.2 | 44.01.07 | ENCARREGADO | MÊS | 3 | 9483.1 | 12344.15 | 37032.45 | 28449.3 | SUDECAP | 9483.1 | ENCARREGADO
3 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 76136.8491 | 0
3.1 |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 4047.5736 | 0
3.1.1 | ED-48492 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M2 | 8.72 | 10.34 | 13.45 | 117.284 | 90.16 | SETOP | 10.34 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
3.1.2 | 40.43.01 | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO | M | 16 | 2.22 | 2.88 | 46.08 | 35.52 | SUDECAP | 2.24 | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO
3.1.3 | ED-48507 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M | 246.88 | 10.91 | 14.2 | 3505.696 | 2693.46 | SETOP | 10.91 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
3.1.4 | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 15.57 | 3.26 | 4.24 | 66.0168 | 50.75 | SETOP | 3.26 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE
3.1.5 | ED-29232 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3xKM | 118.37 | 2.03 | 2.64 | 312.4968 | 240.29 | SETOP | 2.03 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA
3.2 |  | ESCAVAÇÕES |  |  |  |  | 9239.3949 | 0
3.2.1 | ED-51111 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA | M3 | 112.19 | 9.1 | 11.84 | 1328.3296 | 1020.92 | SETOP | 9.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
3.2.2 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 61.86 | 26.52 | 34.52 | 2135.4072 | 1640.52 | SINAPI | 26.52 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
3.2.3 | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 74.79 | 3.14 | 4.08 | 305.1432 | 234.84 | SINAPI | 3.14 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
3.2.4 | ED-49814 | LASTRO DE AREIA | M3 | 14.95 | 199.4 | 259.55 | 3880.2725 | 2981.03 | SETOP | 199.4 | LASTRO DE AREIA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL
3.2.5 | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 65.43 | 3.26 | 4.24 | 277.4232 | 213.3 | SETOP | 3.26 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE
3.2.6 | ED-29232 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3xKM | 497.28 | 2.03 | 2.64 | 1312.8192 | 1009.47 | SETOP | 2.03 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA
3.3 |  | TUBULAÇÃO DE CONCRETO |  |  |  |  | 25670.742 | 0
3.3.1 | 40.87.06 | TUBO CONC.ARMADO JUNTA ELASTICA,NBR8890 CLASSE EA2 - DN=600MM | M | 68.62 | 287.4 | 374.1 | 25670.742 | 19721.38 | SUDECAP | 287.4 | DN= 600 MM
3.4 |  | CAIXAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 23389.72 | 0
3.4.1 | 19.22.02 | TAMPÃO DE POÇO DE VISITA EM FERRO UNDIDO NODULAR | UNID. | 4 | 1148.77 | 1495.35 | 5981.4 | 4595.08 | SUDECAP | 1148.77 | TAMPÃO DE POÇO DE VISITA DE FERRO FUNDIDO NODULAR
3.4.2 | ED-48568 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "A", EM ALVENARIA COM DEGRAUS DE AÇO CA-50 | M | 4 | 1009.12 | 1313.57 | 5254.28 | 4036.48 | SETOP | 1009.12 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "A", EM ALVENARIA COM DEGRAUS DE AÇO CA-50
3.4.3 | ED-48631 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UNID. | 4 | 2334.27 | 3038.51 | 12154.04 | 9337.08 | SETOP | 2334.27 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA
3.5 |  | BUEIROS, DISSIPADORES E COMPLEMENTOS |  |  |  |  | 13157.66 | 0
3.5.1 | 19.10.03 | ALA DE REDE TUBULAR D=600MM | UNID. | 1 | 1277.95 | 1663.5 | 1663.5 | 1277.95 | SUDECAP | 1277.95 | ALA DE REDE TUBULAR, D= 600MM
3.5.2 | 19.23.03 | DESCIDA D’ÁGUA TIPO DEGRAU PADRÃO SUDECAP D=600MM | M | 10 | 808.91 | 1052.95 | 10529.5 | 8089.1 | SUDECAP | 808.91 | DESCIDA D'ÁGUA TIPO DEGRAU, D= 600MM - PADRÃO SUDECAP
3.5.3 | 2003452 | Dissipador de energia - DEB 180-263 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | 1 | 741.08 | 964.66 | 964.66 | 741.08
3.6 |  | RECOMPOSIÇÃO DA BASE ASFALTICA |  |  |  |  | 631.7586 | 0
3.6.1 | 20.06.12 | BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA), COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA - PROCTOR MODIFICADO | M3 | 1.3 | 269.01 | 350.17 | 455.221 | 349.71 | SUDECAP | 269.01 | BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA), COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA - PROCTOR MODIFICADO
3.6.2 | ED-29234 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3xKM | 36.88 | 1.7 | 2.21 | 81.5048 | 62.69 | SETOP | 1.7 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA
3.6.3 | 20.11.05 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL | M2 | 8.72 | 8.29 | 10.79 | 94.0888 | 72.28 | SUDECAP | 8.29 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL
3.6.4 | 102332 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0.4 | 1.82 | 2.36 | 0.944 | 0.72 | SINAPI | 1.82 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
4 |  | RECAPEAMENTO |  |  |  |  | 335043.7222 | 0
4.1 | 20.12.01 | PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C | M2 | 2747.72 | 2.38 | 3.09 | 8490.4548 | 6539.57 | SUDECAP | 2.38 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C
4.2 | 102332 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 53 | 1.82 | 2.36 | 125.08 | 96.46 | SINAPI | 1.82 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
4.3 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 123.64 | 1945.1 | 2531.93 | 313047.8252 | 240492.16 | SINAPI | 1945.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
4.4 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | M3XKM | 3709.42 | 2.51 | 3.26 | 12092.7092 | 9310.64 | SINAPI | 2.51 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
4.5 | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM | M3XKM | 1013.9 | 0.98 | 1.27 | 1287.653 | 993.62 | SINAPI | 0.98 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
5 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 175701.012 | 0
5.1 | RO-00001 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m (Exclui carga e transporte para bota-fora) | M2 | 2036.51 | 0.52 | 0.67 | 1364.4617 | 1058.98 | SETOP | 0.52 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m (Exclui carga e transporte para bota-fora)
5.2 | ED-51124 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M2 | 2036.51 | 2.74 | 3.56 | 7249.9756 | 5580.03 | SETOP | 2.74 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO
5.3 | 03.05.03 | ESCAVAÇAO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (PAVIMENTAÇÃO) | M3 | 471.396 | 6.09 | 7.92 | 3733.4563 | 2870.8 | SUDECAP | 6.09 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA
5.4 | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4329.3928 | 1.87 | 2.43 | 10520.4246 | 8095.96 | SINAPI | 1.87 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
5.5 | 20.01.02 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO COM PLACA VIBRATÓRIA | M2 | 930.38 | 5 | 6.5 | 6047.47 | 4651.9 | SUDECAP | 5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO COM PLACA VIBRATÓRIA
5.6 | 20.06.11 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 139.557 | 311.61 | 405.62 | 56607.1103 | 43487.35 | SUDECAP | 311.61 | BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - PROCTOR MODIFICADO
5.7 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | M3XKM | 1060.6332 | 2.51 | 3.26 | 3457.6642 | 2662.18 | SINAPI | 2.51 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
5.8 | 20.11.05 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL | M2 | 930.38 | 8.29 | 10.79 | 10038.8002 | 7712.85 | SUDECAP | 8.29 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL
5.9 | 102332 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 31.4841 | 1.82 | 2.36 | 74.3024 | 57.3 | SINAPI | 1.82 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
5.10 | 20.12.01 | PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C | M2 | 930.38 | 2.38 | 3.09 | 2874.8742 | 2214.3 | SUDECAP | 2.38 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C
5.11 | 102332 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 17.948 | 1.82 | 2.36 | 42.3572 | 32.66 | SINAPI | 1.82 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
5.12 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 27.9114 | 1945.1 | 2531.93 | 70669.711 | 54290.46 | SINAPI | 1945.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
5.13 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | M3XKM | 837.342 | 2.51 | 3.26 | 2729.7349 | 2101.72 | SINAPI | 2.51 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
5.14 | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM | M3XKM | 228.8735 | 0.98 | 1.27 | 290.6693 | 224.29 | SINAPI | 0.98 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
6 |  | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 201407.0996 | 0
6.1 | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 737.42 | 75.8 | 98.66 | 72753.8572 | 55896.43 | SETOP | 75.8 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
6.2 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 737.42 | 44.25 | 57.6 | 42475.392 | 32630.83 | SETOP | 44.25 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
6.3 | 40.43.01 | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO | CHP | 10.53 | 2.24 | 2.91 | 30.6423 | 23.58 | SUDECAP | 2.24 | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO
6.4 | 15.63.01 | SOLO EM AREA DE PASSEIO | M3 | 165.91 | 17.56 | 22.85 | 3791.0435 | 2913.37 | SUDECAP | 17.56 | LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE SOLO EM ÁREA DE PASSEIO
6.5 | 03.23.03 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M2 | 553.06 | 5 | 6.5 | 3594.89 | 2765.3 | SUDECAP | 5 | REGULARIZAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA
6.6 | 15.35.03 | PASSEIO / PISO DE CONCRETO ARMADO, 20MPA, H=8CM, JUNTA MANUAL A CADA 2M | M2 | 553.06 | 109.41 | 142.41 | 78761.2746 | 60510.29 | SUDECAP | 109.41 | PASSEIO / PISO DE CONCRETO ARMADO, 20MPA, H=8CM, JUNTA MANUAL A CADA 2M
TOTAL DA OBRA | [6 empty] | 920639.9333 | 605706.84
GUSTAVO MACHADO DUFFLES TEIXEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Pavimentaçao, Drenagem e Obras Complementares na Av. São Sebastião, Bairro Campinho
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | [6 empty] | PRAZO DA OBRA: 3 meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.565% | 100% | 70% | 15% | 15%
|  | 14404.0604 | 14404.0604 | 10082.8423 | 2160.6091 | 2160.6091
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 12.81% | 100% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  | 117947.19 | 117947.19 | 39315.73 | 39315.73 | 39315.73
3 | DRENAGEM | 8.27% | 100% | 100% | 0% | 0%
|  | 76136.8491 | 76136.8491 | 76136.8491 | 0 | 0
4 | RECAPEAMENTO ASFALTICO | 36.39% | 100% | 0% | 100% | 0%
|  | 335043.7222 | 335043.7222 | 0 | 335043.7222 | 0
5 | PAVIMENTAÇÃO | 19.08% | 100% | 0% | 50% | 50%
|  | 175701.012 | 175701.012 | 0 | 87850.506 | 87850.506
6 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 21.88% | 100% | 0% | 0% | 100%
|  | 201407.0996 | 201407.0996 | 0 | 0 | 201407.0996
TOTAL |  | 100% | 100% | 13.64% | 50.44% | 35.92%
|  | 920639.9333 | 920639.9333 | 125535.4214 | 464370.5672 | 330733.9446
GUSTAVO MACHADO DUFFLES TEIXEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
2024 | MÊS 17 AO MÊS 28 | 0 | 25000000 | 25000000
2023 | MÊS 05 AO MÊS 16 | #REF! | 31500000 | #REF!
2022 | MÊS 01 AO MÊS 04 | 920639.9333 | 8000000 | 7079360.0667
|  | #REF! | 64500000 | #REF!

## BDI TCU 2622 -URBANAS
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -RODOVIAS , FERROVIAS E CONGENERES
CONTRATO
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Empreendimento ( Nome/Apelido)
OBRA: Pavimentaçao, Drenagem e Obras Complementares na Av. São Sebastião, Bairro Campinho
Programa
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Gestor
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração Central (AC) | 4.05% |  |  | 0.042 | 0.038
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.32% | até | 0.74% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.32% |  |  | 0.0038 | 0.0038
Risco (R) | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco (R) | 0.5% |  |  | 0.0054 | 0.0054
Despesas financeiras (DF) | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras (DF) | 1.08% |  |  | 0.0108 | 0.0105
Lucro (L) | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro (L) | 6.65% |  |  | 0.068 | 0.0664
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 8.65% |  |  | 0.0865 | 0.0565
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.256 | 0.3066
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.196 | 0.2423
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI = [(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 30.17%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
ISS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%
Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de calculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional;

## MEMORIA DRENAGEM e COMPLEMENTAR
MEMÓRIA DE CÁLCULO- DRENAGEM
COD. | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNID. | QUANT. | OBSERVAÇÃO
4 | DRENAGEM
4.1 | DEMOLIÇÕES
4.1.1 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO
DIAM. | LARG | COMP. | ÁREA | [5 empty] | OBSERVAÇÃO
600 | 1.09 | 8 | 8.72 | [5 empty] | RAMAL | A EMPRESA UTILIZOU LARGURA PARA REDE DE 800MM
TOTAL.... | [6 empty] | M2 | 8.72
4.1.2 | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO
REDE | COMP. (M) | QUANT | TOTAL
600 | 8 | 2 | 16 | [5 empty] | RAMAL
TOTAL.... | [6 empty] | M | 16
4.1.5 | REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA
| COMP. | [7 empty] | OBSERVAÇÃO
246.88
TOTAL.... | [6 empty] | M | 246.88 |  |  | Em Cima | Em Baixo | Comp. | Alt.
[11 empty] | 0.12 | 0.14 | 0.8 | 0.3
4.1.7 | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MECANICA
TIPO BOTA-FORA | VOLUME | VOL.COM EMP. | [6 empty] | OBSERVAÇÃO |  | 0.13 |  | 0.8 | 0.3 | 0.0312 | Vol. Unid |  | 0.13 | 0.0312
P/ EXECUÇÃO DAS REDES | 0.872 | 1.1336 | [16 empty] | VOLUME PEÇA | 0.0312
MEIO FIO | 9.6283 | 14.4425
TOTAL.... | [6 empty] | M3 | 15.5761 |  |  | 246,88 M |  |  | 246.88 | m |  |  |  | PEÇAS | 308.6
4.1.8 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA | [9 empty] | Comp. Total / Comp. Unid. |  |  |  | 308.6 | Total de pçs |  |  | VOLUME TOTAL | 9.6283
| VOL.COM EMP. | DMT | TOTAL | [5 empty] | OBSERVAÇÃO
P/ EXECUÇÃO DAS REDES | 15.5761 | 7.6 | 118.3782 | [5 empty] | DMT ATÉ A ASCAMARE |  | Vol. Unid. x Total de Pçs |  |  |  | 9.6283 | m3
TOTAL.... | [6 empty] | M3XKM | 118.3782 | [6 empty] | Emp. 50% |  | 14.445 | m3
4.2 | ESCAVAÇÕES
4.2.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M
DIAM. | COMP. | LARG. | ALT. | ÁREA | VOL | LASTRO |  |  | OBSERVAÇÃO
600 | 68.62 | 1.09 | 1.5 | 74.7958 | 112.1937 | 14.95 |  |  | RAMAL
|  |  |  | 74.7958 |  | TOTAL.... | M3 | 112.1937
4.2.4 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016
| DIAM. | VOL. CORTE | VOL. TUBO | VOL AREIA | VOL. ATERRO |  |  |  | OBSERVAÇÃO
| 600 | 112.1937 | 19.4018 | 30.9306 | 61.8612 |  |  |  | RAMAL
|  | 112.1937 | 19.4018 | 30.9306 | 61.8612 | TOTAL.... | M3 | 61.8612
4.2.13 | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MECANICA
TIPO BOTA-FORA | VOLUME ESC. | VOLUME ATERRO | VOLUME BOTA FORA | BOTA FORA C/ EMP. |  |  |  |  | OBSERVAÇÃO
MATERIAL ESCAV. | 112.1937 | 61.8612 | 50.3325 | 65.4322
|  |  |  | 65.4322 |  | TOTAL.... | M3 | 65.4322
4.2.15 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
|  |  | VOL.COM EMP. | DMT | TOTAL |  |  |  | OBSERVAÇÃO
| BOTA FORA MAT. ESC. |  | 65.4322 | 7.6 | 497.2848 |  | M3XKM | 497.2848 | DMT ATÉ A ASCAMARE
4.3 | TUBULAÇÃO DE CONCRETO
4.3.1 | TUBO CONC.ARMADO JUNTA ELASTICA,NBR8890 CLASSE EA2 - DN=600MM
DIAMETRO | COMPRIMENTO(M) | [6 empty] | TOTAL | OBSERVAÇÃO
600 | 68.62 |  |  |  |  | TOTAL.... | M | 68.62 | RAMAL
4.4 | CAIXAS PLUVIAIS
4.4.9 | TAMPÃO DE POÇO DE VISITA EM FERRO UNDIDO NODULAR
| UNID. | [6 empty] | TOTAL | OBSERVAÇÃO
| 4 |  |  |  |  | TOTAL.... | UNID. | 4
4.4.9 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA
| UNID. | M | [5 empty] | TOTAL | OBSERVAÇÃO
| 4 | 1 |  |  |  | TOTAL.... | UNID. | 4
4.4.10 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA
| UNID. | [6 empty] | TOTAL | OBSERVAÇÃO
| 4 |  |  |  |  | TOTAL.... | UNID. | 4
4.5 | BUEIROS, DISSIPADORES E COMPLEMENTOS
4.5.11 | ALA DE REDE TUBULAR D=600MM
| UNID. | [6 empty] | TOTAL | OBSERVAÇÃO
| 1 |  |  |  |  | TOTAL.... | UNID. | 1
4.5.16 | DESCIDA D’ÁGUA TIPO DEGRAU PADRÃO SUDECAP D=600MM
| COMPR. | [6 empty] | TOTAL | OBSERVAÇÃO
| 10 |  |  |  |  | TOTAL.... | M | 10
4.6 | RECOMPOSIÇÃO DA BASE ASFALTICA
4.6.1 | BASE, COM MISTURA NA PISTA, DE BICA CORRIDA MELHORADA COM 2% DE CIMENTO, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR MODIFICADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CIMENTO, FORNECIMENTO DA BICA CORRIDA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO E COMP
DIAM. | COMP. | LARG. | ALT. | ÁREA | VOL |  |  |  | OBSERVAÇÃO
400 | 8 | 1.09 | 0.15 | 8.72 | 1.308
TOTAL |  |  |  | 8.72 | 1.308 | TOTAL.... | M3 | 1.308
4.6.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
| VOL | DMT | M3XKM | [5 empty] | OBSERVAÇÃO
| 1.308 | 28.2 | 36.8856
TOTAL |  |  | 36.8856 |  |  | TOTAL.... | M3XKM | 36.8856
4.6.3 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)
DIAM. | COMP. | LARG. | ÁREA | [5 empty] | OBSERVAÇÃO
400 | 8 | 1.09 | 8.72
TOTAL |  |  | 8.72 |  |  | TOTAL.... | M3 | 8.72
4.6.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TAXA 1,2 LTS/M²)
DIAM. | ÁREA | TAXA ( 1,2 L/M2) | DENSIDADE( 1,01 T/M3) | KM |  |  |  |  | OBSERVAÇÃO
| 8.72 | 1.2 | 0.00101 | 38.2
TOTAL | [5 empty] | TOTAL.... | TXKM | 0.40372
6 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
6.1 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO...
| COMP. | QUNAT. | M | [5 empty] | OBSERVAÇÃO
| 368.71 | 2 | 737.42
[6 empty] | TOTAL.... | M | 737.42
6.2 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO...
| COMP. | QUANT | M | [5 empty] | OBSERVAÇÃO
| 368.71 | 2 | 737.42
[6 empty] | TOTAL.... | M | 737.42
6.3 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO.
| COMP. | QUANT | MET/HR | CHP |  |  |  |  | OBSERVAÇÃO
| 368.71 | 2 | 70 | 10.5346
[6 empty] | TOTAL.... | CHP | 10.5346
6.4 | LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLIÇÃO EM ÁREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO
| COMP. | LARG. | ESP. | VOL. |  |  |  |  | OBSERVAÇÃO
| 368.71 | 1.5 | 0.3 | 165.9195
[6 empty] | TOTAL.... | M3 | 165.9195
6.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA
| COMP. | LARG. | [6 empty] | OBSERVAÇÃO
| 368.71 | 1.5
[6 empty] | TOTAL.... | M2 | 553.065
6.6 | EXECUÇÃO DE PASSEIO
LOCAL | COMP. | LARG. | ÁREA | ESP. | VOL. |  |  |  | OBSERVAÇÃO
| 368.71 | 1.5 | 553.065
[6 empty] | TOTAL.... | M2 | 553.065

## MEMORIA RECAP
RECAPEAMENTO
MEMÓRIA DE CÁLCULO | [9 empty] | STATUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | [7 empty] | CONTRATO:
[8 empty] | P. ADM. |  |  | área total de asfalto
LOCAL:AV. SÃO SEBASTIÃO - CAMPINHO DE BAIXO | [7 empty] | ª. MEDIÇÃO |  |  | lagura | 10
| ÁREA TOTAL DE ASFALTO |  | ÁREA ASFALTO |  | ÁREA DE RECAPEAMENTO
LARGURA (M) |  | 10 | NOVO, CONFORME |  | DIFERENÇA
COMPRIMENTO (M) |  | 367.81 | HACHURA PROJETO
ÁREA (M2) |  | 3678.1 | 930.38 |  | 2747.72
COD. | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNID. | QUANT. | OBSERVAÇÃO
2 | PAVIMENTAÇÃO
20.12.01 | PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C
| COMP. | LARG. | M2
| 246.88 | 6.65 | 2747.72 |  |  |  | M2 | 2747.72 | Pintura de Ligação.
2747.72
2 | PAVIMENTAÇÃO
100966 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TAXA 0,50 LTS/M²)
| QUANT | TAXA ( 0,5 L/M2) | DENSIDADE( 1,01 T/M3) | KM
| 2747.72 | 0.5 | 0.00101 | 38.2 |  |  | TXKM | 53.0063 | Transporte do RR 1C.
53.0063
2 | PAVIMENTAÇÃO
RO-14019 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA)
|  | ÁREA | ESP. | DENS. |  |  | M3 | 123.6474
|  | 2747.72 | 0.045 | 2.4 |  |  | TON | 296.7538 | Execução de CBUQ - Faixa C.
296.7538
2 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | (TRANSP. REFINARIA PARA USINA)
100966 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
| QUANT | % CAP 5,5 |  | KM
| 296.7538 | 0.055 |  |  |  |  | TXKM | 0 | Transporte do Cap.
0
2 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | (TRANSP. JAZIDA PARA USINA)
95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (DMT=45KM) (AGREGADO)
| QUANT | % AGREG 94,5 | DENS. AGREGAD0 ( T/M3 ) | KM
| 296.7538 | 0.945 | 1.8 |  |  |  | M3XKM | 0 | Transporte dos Agregados do CBUQ.
0
2 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | (TRANSP. USINA PARA OBRA)
95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
| QUANT | DENS. CBUQ ( T/M3 ) | KM
| 296.7538 | 2.4 | 30 |  |  |  | M3XKM | 3709.422 | Transporte do CBUQ da Usina para a Obra.
3709.422
2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM |  |  |  |  | (TRANSP. USINA PARA OBRA)
93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
| QUANT | DENS. CBUQ ( T/M3 ) | KM
| 296.7538 | 2.4 | 8.2 |  |  |  | M3XKM | 1013.9087 | Transporte do CBUQ da Usina para a Obra.
1013.9087
N
N

## MEMORIA PAV.
MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADITIVO
PAVIMENTAÇÃO - AV. SÃO SEBASTIÃO - CAMPINHO DE BAIXO | [7 empty] | CONTRATO: 155/2022
CONTRATADA: UNICAPA | [7 empty] | Xª. MEDIÇÃO
COD. | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNID. | QUANT. | OBSERVAÇÃO
3 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | RASPAGEM E LIMPEZA DE VEGETAÇÃO COM REGULARIZAÇÃO DO TERRENO
COMPR. | ÁREA | LARGURA | ÁREA | [5 empty] | OBSERVAÇÃO
| 930.38 | 1 | 930.38 | [5 empty] | ÁREA DE ASFALTO
368.71 |  | 3 | 1106.13 | [5 empty] | PASSEIO
[6 empty] | TOTAL.... | M2 | 2036.51
3.2 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (PAVIMENTAÇÃO)
| COMPR. | LARG. | ÁREA | ALT. | VOL |  |  |  | OBSERVAÇÃO | 6.65
| 930.38 | 1 | 930.38 | 0.15 | 139.557 |  |  |  | ÁREA DE ASFALTO
368.71 | 0 | 3 | 1106.13 | 0.3 | 331.839 |  |  |  | TERRA PARA REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO
[6 empty] | TOTAL.... | M3 | 471.396
3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
| COMP. | LARG. | ALT. | EMPOLAMENTO | DMT | M3XKM |  |  | OBSERVAÇÃO
| 368.71 | 1 | 0.15 | 1.3 | 7.6 | 546.4282 |  |  | P/ ASCAMARE
| 368.71 | 3 | 0.3 | 1.5 | 7.6 | 3782.9646 |  |  | MATERIAL PARA ATERRO DE PASSEIO
[6 empty] | TOTAL.... | M3XKM | 4329.3928
3.4 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
| LARG | COMP. | ÁREA | [5 empty] | OBSERVAÇÃO
930.38
[6 empty] | TOTAL.... | M2 | 930.38
3.5 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
| LARG | COMP. | ÁREA | ESP. |  |  |  |  | OBSERVAÇÃO
|  |  | 930.38 | 0.15
[6 empty] | TOTAL.... | M3 | 139.557
3.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA ( DMT ATE 30 KM) (BASE)
| QUAN. | DMT | M3XKM | [5 empty] | OBSERVAÇÃO
| 139.557 | 7.6 | 1060.6332
[6 empty] | TOTAL.... | M3XKM | 1060.6332
3.7 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)
| LARG | COMP. | ÁREA | [5 empty] | OBSERVAÇÃO
| 0 | 0 | 930.38
[6 empty] | TOTAL.... | M2 | 930.38
3.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_0 7/2020 (TAXA 1,2 LTS/M²)
| QUANT. | TAXA (1,2 L/M2) | DENSIDADE (1,01 T/M3) | KM | TXKM |  |  |  | OBSERVAÇÃO
| 930.38 | 1.2 | 0.001 | 28.2 | 31.4841
[6 empty] | TOTAL.... | TXKM | 31.4841
3.9 | PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C
| COMP. | LARG | ÁREA | [5 empty] | OBSERVAÇÃO
930.38
[6 empty] | TOTAL.... | M2 | 930.38
3.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TAXA 0,50 LTS/M²)
| QUANT | TAXA (0,5 L/M2) | KM | DENSIDADE (1,01 T/M3) | TXKM |  |  |  | OBSERVAÇÃO
| 930.38 | 0.5 | 38.2 | 0.00101 | 17.948
[6 empty] | TOTAL.... | TXKM | 17.948
3.11 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
| COMP. | LARG | ÁREA | ESP. | DENS. |  |  |  | OBSERVAÇÃO
| 0 | 0 | 930.38 | 0.03 | 2.4 |  | M3 | 27.9114
[6 empty] | TOTAL.... | TON | 66.9874
3.12 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
| QUANT. | DENS. CBUQ ( T/M3 ) | KM | M3XKM |  |  |  |  | OBSERVAÇÃO
| 66.9874 | 2.4 | 30 | 837.342
[6 empty] | TOTAL.... | M3XKM | 837.342
3.13 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
| QUANT. | DENS. CBUQ ( T/M3 ) | KM | M3XKM |  |  |  |  | OBSERVAÇÃO
| 66.9874 | 2.4 | 8.2 | 228.8735
[6 empty] | TOTAL.... | M3XKM | 228.8735

## CURVA ABC
CURVA ABC
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO TOTAL | % PESO | ATESTADO (50%) | 920639.9333
4.3 5.12 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 96.098 | 383717.5362 | 41.68% | 48
6.6 | 15.35.03 | PASSEIO / PISO DE CONCRETO ARMADO, 20MPA, H=8CM, JUNTA MANUAL A CADA 2M | M2 | 370.32 | 78761.2746 | 8.555% | 185
| 93565 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR | MÊS | 3 | 80914.74 | 8.789%
6.1 | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 246.88 | 72753.8572 | 7.903% | 123
5.6 | 20.06.11 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 116.6508 | 56607.1103 | 6.149% | 58
3.3.1 | 40.87.06 | TUBO CONC.ARMADO JUNTA ELASTICA,NBR8890 CLASSE EA2 - DN=600MM | M | 68.62 | 25670.742 | 2.788% | 34
6.2 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 493.76 | 42475.392 | 4.614% | 246
| 44.01.07 | ENCARREGADO | MÊS | 3 | 37032.45 | 4.022%
| 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | M3XKM | 3769.4873 | 18280.1084 | 1.986%
| 19.23.03 | DESCIDA D’ÁGUA TIPO DEGRAU PADRÃO SUDECAP D=600MM | M | 10 | 11365.329 | 1.235%
| 20.11.05 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL | M2 | 786.392 | 10132.889 | 1.101%
| 20.12.01 | PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C | M2 | 2382.392 | 10520.4246 | 1.143%
| 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2419.0043 | 10529.5 | 1.144%
| 01.09.22 | CONTAINER COM LAVATÓRIO | MÊS | 3 | 7249.9756 | 0.7875%
| 20.01.02 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO COM PLACA VIBRATÓRIA | M2 | 777.672 | 6047.47 | 0.6569%
| ED-48568 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "A", EM ALVENARIA COM DEGRAUS DE AÇO CA-50 | M | 777.672 | 5254.28 | 0.5707%
| 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM | M3XKM | 788.0039 | 5981.4 | 0.6497%
| ED-51124 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M2 | 1147.992 | 4197.96 | 0.456%
| ED-49814 | LASTRO DE AREIA | M3 | 14.95 | 3880.2725 | 0.4215%
| ED-48507 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M | 246.88 | 3733.4563 | 0.4055%
| ED-48631 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UNID. | 1 | 3505.696 | 0.3808%
| ED-50276 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | UNID. | 60 | 3791.0435 | 0.4118%
| 15.63.01 | SOLO EM AREA DE PASSEIO | M3 | 111.096 | 3594.89 | 0.3905%
| 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 61.8612 | 12154.04 | 1.32%
| 03.23.03 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M2 | 370.32 | 2868.6 | 0.3116%
| 03.05.03 | ESCAVAÇAO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (PAVIMENTAÇÃO) | M3 | 227.7468 | 2135.4072 | 0.2319%
| 19.10.03 | ALA DE REDE TUBULAR D=600MM | UNID. | 1 | 1663.5 | 0.1807%
| ED-29232 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3xKM | 615.663 | 1625.316 | 0.1765%
| 01.03.03 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA, DIMENSÕES 2,40 X 1,20 M, PADRÃO CEF | M2 | 2.88 | 1700.1504 | 0.1847%
| 01.09.01 | MOBILIZACAO DE CONTAINER | UNID. | 1 | 1578.3223 | 0.1714%
| 01.09.11 | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UNID. | 1 | 1822.38 | 0.1979%
| ED-51111 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA | M3 | 112.1937 | 1822.38 | 0.1979%
| 19.22.02 | TAMPÃO DE POÇO DE VISITA EM FERRO UNDIDO NODULAR | UNID. | 1 | 1328.3296 | 0.1443%
| 01.09.15 | INSTALAÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA CONTAINER TIPO DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATÓRIO | UNID. | 1 | 1364.4617 | 0.1482%
| 2003452 | Dissipador de energia - DEB 180-263 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | 1 | 1372.03 | 0.149%
| RO-00001 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m (Exclui carga e transporte para bota-fora) | M2 | 1147.992 | 964.66 | 0.1048%
| 20.06.12 | BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA), COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA - PROCTOR MODIFICADO | M3 | 1.308 | 455.221 | 0.04945%
| 01.11.07 | CONE EM PVC H= 75 CM | UNID. | 10 | 428.3 | 0.04652%
| ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 81.0083 | 343.44 | 0.0373%
| 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 74.7958 | 305.1432 | 0.03314%
| ED-50157 | FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO ISOLAMENTO DE ÁREA, EXCLUSIVE SUPORTE PARA SUSTENTAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO | M | 50 | 242.6836 | 0.02636%
| 102332 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 72.6789 | 192 | 0.02086%
| ED-48492 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M2 | 8.72 | 117.284 | 0.01274%
| ED-29234 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3xKM | 36.8856 | 81.5048 | 0.008853%
| 40.43.01 | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO | M | 23.0537 | 76.7223 | 0.008334%
| ED-50394 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01 | UNID. | 1 | 0.26 | 2.824e-05%