## ORÇAMENTARIA GERAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS DEMADAS DE VÁRIOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG. |  |  |  |  | DATA: MAIO/2026
LOCAL: DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA / MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI MARÇO/2026, SETOP JANEIRO/2026, SUDECAP JANEIRO/2026, ORSE FEVEREIRO/2026 |  |  |  | ( ) DIRETA | ( x )INDIRETA | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES | [5 empty] | 28.84% | [12 empty] | 0.7
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL |  |  | 0.3 | [8 empty] | 0.4 |  |  | 0.3
1 |  | SERRALHERIA EM GERAL | [7 empty] | saude | [8 empty] | Educação |  |  | SDU
1.0 |  | ALAMBRADO, TELAS, CONTENÇÕES |  |  |  |  | 3157447 |  |  | 601 | 644 | 653 | 658 | 667 | 702 | 711 | 725 | 757 | 814 | 868 | 884 | 353 | 287 | 362
1.1 | COMPOSIÇÃO PMLS 001 | ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZ. DIN-2440 D=2",TELA #2" E FIO 12, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE (DUAS DEMÃOS) E FUNDO ANTIOXIDANTE (UMA DEMÃO) | M2 | 2500 | 247.843 | 319.32 | 798300 | 500 |  | 625 | 3125 | [7 empty] | 186270 | 186270 | 186270 | 79830 | 79830 | 79830 | 802050 | 3750
1.2 | COMPOSIÇÃO PMLS 002 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 2,77 MM 12 BWG (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO E ALVENARIA). AF_05/2018 | M | 400 | 335.7113 | 432.53 | 173012 | 80 | [10 empty] | 40369.4667 | 40369.4667 | 40369.4667 | 17301.2 | 17301.2 | 17301.2 | 173012 | 0
1.3 | ED-48434 | REMOÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 1000 | 22.2454 | 28.66 | 28660 | [11 empty] | 6687.3333 | 6687.3333 | 6687.3333 | 2866 | 2866 | 2866 | 28660 | 0
1.4 | MATED-11267 | TELA DE ARAME GALVANIZADO PARA ALAMBRADO (DIMENSÕES DA TRAMA: 2X2" [50,8MM]¦TIPO DA MALHA: LOSANGULAR¦BITOLA DO FIO: BWG 12 [2, 76MM]¦PESO: 2,85KG/M2) | M2 | 500 | 38.48 | 49.58 | 24790
1.5 | 101203 | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (EUCALIPTO TRATADO) | M | 1000 | 34.82 | 44.86 | 44860 | [14 empty] | 14953.3333 | 14953.3333 | 14953.3333 | 44860 | 0
1.6 | COMPOSIÇÃO PMLS 003 | GUARDA CORPO MOD. “TUBOS VERTICAIS”, COM MONTANTES D=2”, TUBOS VERTICAIS INTERMEDIÁRIOS D= 1 1/4" E CORRIMÃO DUPLO, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE (DUAS DEMÃOS) E FUNDO ANTIOXIDANTE (UMA DEMÃO) | M | 600 | 875.491 | 1127.98 | 676788 | VERIFICAR SE COLOCO OUTRO TUBO | 120 | 22559.6 | 22559.6 | 22559.6 | 22559.6 | 22559.6 | 22559.6 | 22559.6 | 22559.6 | 22559.6 | 90238.4 | 90238.4 | 90238.4 | 67678.8 | 67678.8 | 67678.8 | 676788 | 0
1.7 | COMPOSIÇÃO PMLS 004 | GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1 1/4", INCLUSIVE PINTURA ESMALTE (DUAS DEMÃOS) E FUNDO ANTIOXIDANTE (UMA DEMÃO) | M | 400 | 819.931 | 1056.4 | 422560 |  |  | 14085.3333 | 14085.3333 | 14085.3333 | 14085.3333 | 14085.3333 | 14085.3333 | 14085.3333 | 14085.3333 | 14085.3333 | 56341.3333 | 56341.3333 | 56341.3333 | 42256 | 42256 | 42256 | 422560 | 0
1.8 | COMPOSIÇÃO PMLS 005 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO - INCLUSIVE PINTURA ESMALTE (DUAS DEMÃOS) E FUNDO ANTIOXIDANTE (UMA DEMÃO)- FIXADO EM PISO OU ALVENARIA. | M | 400 | 138.7 | 178.7 | 71480 |  |  | 2382.6667 | 2382.6667 | 2382.6667 | 2382.6667 | 2382.6667 | 2382.6667 | 2382.6667 | 2382.6667 | 2382.6667 | 9530.6667 | 9530.6667 | 9530.6667 | 7148 | 7148 | 7148 | 71480 | 0
1.9 | COMPOSIÇÃO PMLS 006 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - INCLUSIVE PINTURA ESMALTE (DUAS DEMÃOS) E FUNDO ANTIOXIDANTE (UMA DEMÃO)- FIXADO EM PISO OU ALVENARIA. | M | 150 | 372.1165 | 479.43 | 71914.5 |  |  | 2397.15 | 2397.15 | 2397.15 | 2397.15 | 2397.15 | 2397.15 | 2397.15 | 2397.15 | 2397.15 | 9588.6 | 9588.6 | 9588.6 | 7191.45 | 7191.45 | 7191.45 | 71914.5 | 0
1.10 | ED-49664 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG | 12000 | 28.46 | 36.67 | 440040 | [11 empty] | 102676 | 102676 | 102676 | 44004 | 44004 | 44004 | 440040 | 0
1.11 | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2000 | 31.44 | 40.51 | 81020 |  |  | 2700.6667 | 2700.6667 | 2700.6667 | 2700.6667 | 2700.6667 | 2700.6667 | 2700.6667 | 2700.6667 | 2700.6667 | 10802.6667 | 10802.6667 | 10802.6667 | 8102 | 8102 | 8102 | 81020 | 0
1.12 | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1000 | 25.96 | 33.45 | 33450
1.13 | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2000 | 32.77 | 42.22 | 84440
1.14 | 09293/ORSE | Defensa metalica semi-maleável simples, fornecimento e implantação. Inclusive pintura. | M | 350 | 457.12 | 588.95 | 206132.5 | [14 empty] | 68710.8333 | 68710.8333 | 68710.8333 | 206132.5 | 0
2 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAS |  |  |  |  | 109015.05
2.1 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | M2 | 60 | 668.88 | 861.78 | 51706.8
2.2 | ED-50976 | PORTA METÁLICA PARA SANITÁRIO EM EM CHAPA GALVANIZADA,ESP. 1,25MM (GSG-18), DIMENSÃO (60X150)CM, TIPO DE ABRIR,UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE BATENTE, ESTRUTURA EM METALON (20X30)MM, DOBRADIÇA E TRANQUETA, EXCLUSIVE PINTURA | UNID | 60 | 380.37 | 490.07 | 29404.2
2.3 | ED-50977 | PORTA METÁLICA PARA SANITÁRIO EM EM CHAPA GALVANIZADA,ESP. 1,25MM (GSG-18), DIMENSÃO (80X150)CM, TIPO DE ABRIR,UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE BATENTE, ESTRUTURA EM METALON (20X30)MM, DOBRADIÇA E TRANQUETA, EXCLUSIVE PINTURA | UNID | 5 | 429.79 | 553.74 | 2768.7
2.4 | ED-50973 | PORTA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE ESTRUTURA, DOBRADIÇA E MARCO, EXCLUSIVE FECHADURA E PINTURA | UNID | 5 | 618.09 | 796.35 | 3981.75
2.5 | COMPOSIÇÃO 007 | PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO | M2 | 30 | 547.28 | 705.12 | 21153.6
3 |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 228742.53
3.1 | 103003 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | UNID | 400 | 299.8 | 386.26 | 154504
3.2 | COMPOSIÇÃO 008 | REALIZAÇÃO DE SOLDA COM ELETRODO D=2,5 | KG | 300 | 42.007 | 54.12 | 16236
3.3 | ED-7309 | FERROLHO EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3", TIPO REDONDO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UNID | 50 | 16.47 | 21.22 | 1061
3.4 | ED-27548 | DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3/4"X 1"), TIPO PINO GONZO NÚMERO 2, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PINTURA DE ACABAMENTO | UNID | 100 | 23.93 | 30.83 | 3083
3.5 | ED-49569 | TRAVE DE FUTSAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", COMPRIMENTO 300CM, ALTURA 200CM, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA | UNID | 4 | 3049.43 | 3928.89 | 15715.56
3.6 | ED-49570 | TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", COMPRIMENTO 732CM, ALTURA 244CM, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA | UNID | 4 | 3696.95 | 4763.15 | 19052.6
3.7 | ED-49572 | POSTE DE VÔLEI OU PETECA OFICIAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", TIPO TELESCÓPICO, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA | UNID | 3 | 1614.71 | 2080.39 | 6241.17
3.8 | ED-49574 | TABELA DE BASQUETE OFICIAL COM ARO FIXO, REDE E POSTE METÁLICO, INCLUSIVE SUPORTE PARA PISO, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA | UNID | 4 | 2493.25 | 3212.3 | 12849.2
TOTAL | [6 empty] | 3495204.58 |  |  | 44750.4167 | 47250.4167 | 44125.4167 | 44125.4167 | 44125.4167 | 44125.4167 | 44125.4167 | 44125.4167 | 44125.4167 | 512504.4667 | 512504.4667 | 512504.4667 | 360041.6167 | 360041.6167 | 360041.6167
[10 empty] | 0.012803 | 0.013519 | 0.012625 | 0.012625 | 0.012625 | 0.012625 | 0.012625 | 0.012625 | 0.012625 | 0.14663 | 0.14663 | 0.14663 | 0.10301 | 0.10301 | 0.10301
Áriston Geral Mota
Coordenador Municipal
Lagoa Santa, 07 MAIO de 2026.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente
Diretoria de Obras

## COMPOSIÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS DEMADAS DE VÁRIOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG. |  |  |  |  | DATA: MAIO/2026
LOCAL: DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA / MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI MARÇO/2026, SETOP JANEIRO/2026, SUDECAP JANEIRO/2026 |  |  |  | ( ) DIRETA | ( x )INDIRETA | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES | [5 empty] | 28.84%
ITEM | Nº da Composição |  | Descrição
1.1 | COMPOSIÇÃO PMLS 001 |  | ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZ. DIN-2440 D=2",TELA #2" E FIO 12, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE (DUAS DEMÃOS) E FUNDO ANTIOXIDANTE (UMA DEMÃO)
| CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| SINAPI | 102363 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5C M (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M² | 1 | 175.69 | 175.69
| SETOP | ED-50495 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M² | 1.067 | 34.94 | 37.281
| SETOP | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M³ | 0.0032 | 80.46 | 0.25747
| SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 0.0032 | 526.09 | 1.6835
| SETOP | ED-50044 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA , INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 1 1/2" - PARA PERFURAÇÃO | M | 0.13 | 125.07 | 16.2591
| SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 31.44 | 6.288
| SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 25.96 | 10.384
| TOTAL | [5 empty] | 247.843
1.2 | COMPOSIÇÃO PMLS 002 |  | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 2,77 MM 12 BWG (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO E ALVENARIA). AF_05/2018
| CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| SINAPI | 98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO (RETIRADO A TELA FIO 14) | M | 1 | 187.6 | 187.6
| SETOP | MATED-11267 | TELA DE ARAME GALVANIZADO PARA ALAMBRADO (DIMENSÕES DA TRAMA: 2X2" [50,8MM]¦TIPO DA MALHA: LOSANGULAR¦BITOLA DO FIO: BWG 12 [2, 76MM]¦PESO: 2,85KG/M2) | M² | 1.9231 | 38.48 | 74.0009
| SETOP | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | M³ | 0.04 | 80.46 | 3.2184
| SETOP | ED-48195 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 0.4 | 79.81 | 31.924
| SINAPI | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 0.8 | 8.28 | 6.624
| SETOP | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M² | 0.8 | 40.43 | 32.344
| TOTAL | [5 empty] | 335.7113
1.6 | COMPOSIÇÃO PMLS 003 |  | GUARDA CORPO MOD. “TUBOS VERTICAIS”, COM MONTANTES D=2”, TUBOS VERTICAIS INTERMEDIÁRIOS D= 1 1/4" E CORRIMÃO DUPLO, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE (DUAS DEMÃOS) E FUNDO ANTIOXIDANTE (UMA DEMÃO)
| CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| SUDECAP | 13.40.83 | GUARDA CORPO MOD. “TUBOS VERTICAIS”, COM MONTANTES D=2”, FIXAÇÃO A CADA 144 CM, TUBOS VERTICAIS INTERMEDIÁRIOS D= 1 1/4", CORRIMÃO DUPLO, TUBO INDUSTRIAL CHAPA 16 - 1,50 MM (NBR 6591) | M | 1 | 485.91 | 485.91
| SETOP | ED-50495 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M | 11.15 | 34.94 | 389.581
| TOTAL | [5 empty] | 875.491
1.7 | COMPOSIÇÃO PMLS 004 |  | GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1 1/4", INCLUSIVE PINTURA ESMALTE (DUAS DEMÃOS) E FUNDO ANTIOXIDANTE (UMA DEMÃO)
| CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| SUDECAP | 13.40.82 | GUARDA CORPO MOD. “TUBOS VERTICAIS”, COM MONTANTES D=2”, FIXAÇÃO A CADA 144 CM, TUBOS VERTICAIS INTERMEDIÁRIOS D= 1 1/4", TUBO INDUSTRIAL CHAPA 16 - 1,50 MM (NBR 6591) | M | 1 | 430.35 | 430.35
| SETOP | ED-50495 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M² | 11.15 | 34.94 | 389.581
| TOTAL | [5 empty] | 819.931
1.8 | COMPOSIÇÃO PMLS 005 |  | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO - INCLUSIVE PINTURA ESMALTE (DUAS DEMÃOS) E FUNDO ANTIOXIDANTE (UMA DEMÃO)- FIXADO EM PISO OU ALVENARIA.
| CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| SINAPI | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | M | 1 | 103.76 | 103.76
| SETOP | ED-50495 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M | 1 | 34.94 | 34.94
| TOTAL | [5 empty] | 138.7
1.9 | COMPOSIÇÃO PMLS 006 |  | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - INCLUSIVE PINTURA ESMALTE (DUAS DEMÃOS) E FUNDO ANTIOXIDANTE (UMA DEMÃO)- FIXADO EM PISO OU ALVENARIA.
| CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| SETOP | ED-32001 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" | M | 1 | 273.22 | 273.22
| SETOP | ED-48302 | ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO | M³ | 0.01 | 690.45 | 6.9045
| SETOP | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 31.69 | 12.676
| SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 23.59 | 9.436
| SETOP | ED-50495 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M² | 2 | 34.94 | 69.88
| TOTAL | [5 empty] | 372.1165
2.5 | COMPOSIÇÃO PMLS 007 |  | PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO
| CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| SETOP | ED-50982 | PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO | M² | 1 | 512,34 | 512.34
| SETOP | ED-50495 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES GALVANIZADAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M² | 1 | 34,94 | 34.94
| TOTAL | [5 empty] | 547.28
3.2 | COMPOSIÇÃO PMLS 008 |  | REALIZAÇÃO DE SOLDA COM ELETRODO D=2,5
| CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 32.77 | 9.831
| SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 25.96 | 15.576
| SETOP | MATED-11339 | ELETRODO REVESTIDO PARA SOLDA ( DIÂMETRO NOMINAL: 3,25MM¦FAIXA DE CORRENTE ELÉTRICA: 110-150A¦COMPRIMENTO: 350MM¦ CLASSIFICAÇÃO: E6013¦APLICAÇÃO: COMUM DE USO GERAL) | KG | 1 | 16,60 | 16.6
| TOTAL | [5 empty] | 42.007
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente
Diretoria de Obras

## BDI TCU 2622 - EDIF
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
OBRA
SERVIÇOS DE SERRALHERIA
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3% | até | 5.5% | Administração Central (AC) | 4.25% |  |  | 0.0425 | 0.03
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.8% | até | 1% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.9% |  |  | 0.009 | 0.008
Risco (R) | De | 0.97% | até | 1.27% | Risco (R) | 1.23% |  |  | 0.0123 | 0.0097
Despesas financeiras (DF) | De | 0.59% | até | 1.39% | Despesas financeiras (DF) | 0.95% |  |  | 0.0095 | 0.0059
Lucro (L) | De | 6.16% | até | 8.96% | Lucro (L) | 7.92% |  |  | 0.0633 | 0.0616
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 7.35% |  |  | 0.0865 | 0.0703
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 2.7% | INSS desoneração (E) | 2.7% | 1 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.2646 | 0.3148
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.2034 | 0.25
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI =[(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 28.84%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
ISS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%
Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de calculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional;
ÁRISTON GERALDO MOTA
COORDENADOR MUNICIPAL

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | [11 empty] | FOLHA Nº: 01 |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS DEMADAS DE VÁRIOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG. | [11 empty] | BDI | 28.84% | ( ) DIRETA ( X )INDIRETA
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI MARÇO/2026, SETOP JANEIRO/2026, SUDECAP JANEIRO/2026, ORSE FEVEREIRO/2026 |  |  |  | LOCAL: DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA / MG | [5 empty] | PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAL ETAPAS |  | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
1 | ALAMBRADO, TELAS, CONTENÇÕES | 90.34% | 12% | 16% | 8% | 5% | 4% | 5% | 8% | 8% | 8% | 10% | 6% | 10% | 100%
|  | 3157447 | 378893.64 | 505191.52 | 252595.76 | 157872.35 | 126297.88 | 157872.35 | 252595.76 | 252595.76 | 252595.76 | 315744.7 | 189446.82 | 315744.7 | 3157447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | fornecimento e instalação de portas | 109015.05 | 13081.806 | 17442.408 | 8721.204 | 5450.7525 | 4360.602 | 5450.7525 | 8721.204 | 8721.204 | 8721.204 | 10901.505 | 6540.903 | 10901.505 | 109015.05
3 | diversos | 228742.53 | 27449.1036 | 36598.8048 | 18299.4024 | 11437.1265 | 9149.7012 | 11437.1265 | 18299.4024 | 18299.4024 | 18299.4024 | 22874.253 | 13724.5518 | 22874.253 | 228742.53
TOTAL |  | 3495204.58 | 12% | 16% | 8% | 5% | 4% | 5% | 8% | 8% | 8% | 10% | 6% | 10% | 100%
NOTA * Por ser tratar de uma ARP para a realização de futuras demandas, as alíquotas acima destacadas são estimativas.
ARISTON GERALDO MOTA
COORDENADOR MUNICIPAL

## TOTAIS
DIVERSOS SERVIÇOS DE SERRALHERIA
QUANTITATIVOS TOTAIS:
ITEM CONFORME PLANILHA | LOCAIS | ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZ |  | OBSERVAÇÕES
1.1 | E.M Sr Tito | 250
| E.M Dona Marucas | 50
| E.M Dona Aramita | 150
| E.M Antônio de castro | 100
| E.M Coronel Pedro Vieira | 100
| E.M Mello Teixeira | 400
| CEI Maria dos Anjos | 50
| UBS solarium | 50
| USF Novo Santos Dumont | 40
| USF Cuidar varzea | 40
| Policlinica Oeste | 50
| Praça Bairro Visão | 100
| Praça Lapinha | 150
| Praça Jardim ipê | 100
| Praça esperança | 150
| Para Atividades emergenciais | 720
| TOTAL | 2500
1.2 | LOCAIS | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO |  | OBSERVAÇÕES
| UBS solarium | 100
| Garagem municipal | 30
| praça Vista alegre | 100
| Para Atividades emergenciais | 170
| TOTAL | 400
1.3 | LOCAIS | REMOÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO METÁLICO |  | OBSERVAÇÕES
| E.M Dona Naná | 200
| Praça por do sol | 300
| Areião | 200
| CEI Maria dos Anjos | 50
| E.M Antônio de castro | 50
| Para Atividades emergenciais | 200
| TOTAL | 1000
1.4 | LOCAIS | TELA DE ARAME GALVANIZADO PARA ALAMBRADO |  | OBSERVAÇÕES
| Praça por do sol | 80
| Areião | 100
| CEI Maria dos Anjos | 30
| E.M Antônio de castro | 80
| praça vista alegre | 80
| praça são Geraldo | 50
| Para Atividades emergenciais | 80
| TOTAL | 500
1.5 | LOCAIS | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA |  | OBSERVAÇÕES
| PATAS | 500
| febem | 200
| Para Atividades emergenciais | 300
| TOTAL | 1000
1.6 | LOCAIS | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO DUPLO (m) |  | OBSERVAÇÕES
| Praça esperança | 32
| Cuidar Lapinha | 20
| E.M. PROFESSORA CLODOMIRA | 50
| E.M Alberto Santos Dumont | 20
| E.M Coronel Pedro Vieira | 10
| E.M DE LAPINHA | 10
| E.M Sr Tito | 33
| E.M Maria Augusta | 10
| PRAÇA VISTA ALEGRE | 50
| CEI Menino Jesus | 20
| E.M Herculano Liberato | 25
| Praça do Palmital | 20
| E.M. DONA MARUCAS | 10
| PRAÇA JARDIM IPE | 60
| Para Atividades emergenciais | 230
| TOTAL | 600
1.7 | LOCAIS | SOMENTE GUARDA-CORPO (m) | SOLICITAÇÃO | OBSERVAÇÕES
| PRAÇA FELIPE RODRIGUES | 20
| E.M. MERCIA MARGARIDA | 50
| ORLA LAGOA CENTRAL | 47
| E.M. DONA NANÁ | 36
| E.M. PROFESSORA CLODOMIRA | 50
| E.M. HERCULANO LIBERATO | 30
| PRAÇA POR DO SOL | 47
| PRACA ESPERANÇA | 10
| PRAÇA DO VISAO | 40
| Para Atividades emergenciais | 70
| TOTAL | 400
1.8 | LOCAIS | SOMENTE CORRIMAO SIMPLES (m) | SOLICITAÇÃO | OBSERVAÇÕES
| E.M. ANTONIO DE CASTRO | 40
| E.M DR LUND | 60
| PRAÇA VISTA ALEGRE | 20
| PRAÇA DO PALMITAL | 20
| UBS NOVO SANTOS DUMONT | 10
| UBS LAGOINHA DE FORA | 20
| E.M MERCIA MARGARIDA | 30
| PRAÇA DO VISÃO | 30
| PRAÇA POR DO SOL | 40
| Para Atividades emergenciais | 130
| TOTAL | 400
1.9 | LOCAIS | SOMENTE CORRIMÃO DUPLO (m) | SOLICITAÇÃO | OBSERVAÇÕES
| E.M DR LUND | 40
| E.M DE LAPINHA | 15
| E.M MELLO TEIXEIRA | 20
| E.M SR TITO | 10
| UBS LAGOINHA DE FORA | 20
| PRAÇA DR LUND | 10
| Para Atividades emergenciais | 35
| TOTAL | 150
1.10 | LOCAIS | ESTRUTURA METÁLICA | SOLICITAÇÃO | OBSERVAÇÕES
| CEMITÉRIO MUNICIPAL | 300
| COMPLEXO ESPORTIVO CENTRO | 1000
| UBS SOLARIUM | 1000
| PRAÇA ESPERANÇA | 300
| CENTRO ADMINISTRATIVO | 2000
| UBS CAMPINHO | 500
| E.M Mello Teixeira | 200
| E.M Sr Tito | 200
| E.M Dona Marucas | 3000
| E.M DE LAPINHA | 500
| E.M PEDRO VIEIRA | 500
| E.M MARIA AUGUSTA | 300
| UBS POR DO SOL | 300
| SEDE PREFEITURA | 100
| Para Atividades emergenciais | 1800
| TOTAL | 12000
1.11 | LOCAIS | SERRALHEIRO COM ENCARGOS | TIPO | OBSERVAÇÕES
| COMPLEXO ESPORTIVO CENTRO | 200
| UBS SOLARIUM | 200
| CENTRO ADMINISTRATIVO | 500
| UBS CAMPINHO | 40
| E.M MARIA AUGUSTA | 40
| UBS CENTRO | 16
| USF PALMITAL | 16
| UBS NOVO SANTOS DUMONT | 16
| E.M HERCULANO LIBERATO | 16
| PRAÇA JARDIM IPÊ | 16
| PRAÇA SÃO GERALDO | 16
| RODOVIÁRIA | 8
| PATAS | 500
| PRAÇA VISÃO | 8
| Para Atividades emergenciais | 408
| TOTAL | 2000
1.12 | LOCAIS | AUXILIAR DE SERRALHEIRO | TIPO | OBSERVAÇÕES
| COMPLEXO ESPORTIVO CENTRO | 100
| UBS SOLARIUM | 100
| CENTRO ADMINISTRATIVO | 250
| UBS CAMPINHO | 16
| E.M MARIA AUGUSTA | 16
| UBS CENTRO | 8
| USF PALMITAL | 8
| UBS NOVO SANTOS DUMONT | 8
| E.M HERCULANO LIBERATO | 8
| PRAÇA JARDIM IPÊ | 8
| PRAÇA SÃO GERALDO | 8
| RODOVIÁRIA | 8
| PATAS | 250
| PRAÇA VISÃO | 8
| Para Atividades emergenciais | 204
| TOTAL | 1000
1.13 | LOCAIS | SOLDADOR COM ENCARGOS | TIPO | OBSERVAÇÕES
| COMPLEXO ESPORTIVO CENTRO | 200
| UBS SOLARIUM | 200
| CENTRO ADMINISTRATIVO | 500
| UBS CAMPINHO | 40
| E.M MARIA AUGUSTA | 40
| UBS CENTRO | 16
| USF PALMITAL | 16
| UBS NOVO SANTOS DUMONT | 16
| E.M HERCULANO LIBERATO | 16
| PRAÇA JARDIM IPÊ | 16
| PRAÇA SÃO GERALDO | 16
| RODOVIÁRIA | 8
| PATAS | 500
| PRAÇA VISÃO | 8
| Para Atividades emergenciais | 408
| TOTAL | 2000
1.14 | LOCAIS | Defensa metalica |  | OBSERVAÇÕES
| LAPINHA | 50
| LAGOINHA DE FORA | 50
| RUA JÚLIO CLÓVIS | 60
| Para Atividades emergenciais | 190
| TOTAL | 350
2.1 | LOCAIS | PORTA EM ALUMÍNIO |  | OBSERVAÇÕES
| E.M MARIA AUGUSTA | 15
| SUELI DE SOUZA | 10
| E.M DR LUND | 15
| Para Atividades emergenciais | 20
| TOTAL | 60
2.2 | LOCAIS | PORTA METÁLICA PARA SANITÁRIO |  | OBSERVAÇÕES
| E.M SR TITO | 15
| E.M PEDRO VIEIRA | 5
| E.M MARIA AUGUSTA | 15
| Para Atividades emergenciais | 25
| TOTAL | 60
2.5 | LOCAIS | PORTÃO DE FERRO |  | OBSERVAÇÕES
| CENTRO ADMINISTRATIVO | 10
| Para Atividades emergenciais | 20
| TOTAL | 30
3.1 | LOCAIS | GRELHA DE FERRO FUNDIDO |  | OBSERVAÇÕES
| E.M ANTÔNIO DE CASTRO | 30
| E.M PEDRO VIEIRA | 30
| E.M SR TITO | 80
| E.M MARIA AUGUSTA | 50
| COMPLEXO ESPORTIVO CENTRO | 100
| Para Atividades emergenciais | 110
| TOTAL | 400
3.3 | LOCAIS | FERROLHO EM AÇO |  | OBSERVAÇÕES
| PATAS | 30
| Para Atividades emergenciais | 20
| TOTAL | 50
3.4 | LOCAIS | DOBRADIÇA DE FERRO |  | OBSERVAÇÕES
| E.M SR TITO | 30
| E.M PEDRO VIEIRA | 10
| E.M MARIA AUGUSTA | 30
| PRAÇA SÃO GERALDO | 6
| PRAÇA DA LAPINHA | 3
| PRAÇA DO VISÃO | 3
| Para Atividades emergenciais | 18
| TOTAL | 100
3.5 | LOCAIS | TRAVE DE FUTSAL |  | OBSERVAÇÕES
| PRAÇA DO VISÃO | 1
| PRAÇA DA LAPINHA | 1
| Para Atividades emergenciais | 2
| TOTAL | 4
OBS.: Os quantitativos constantes nesta memória de cálculo baseiam-se em vistoria in loco em atendimento às solicitações dos órgãos demandantes, conforme levantamento fotográfico em anexo. O dimensionamento contempla o atendimento imediato e uma margem para demandas futuras. Ressalta-se que, por tratar-se de serviços de manutenção, tais valores são estimativos e podem sofrer alterações conforme o surgimento de demandas corretivas ou imprevistos técnicos verificados na fase de execução.

## BDI TCU 2622 -URBANAS (hidden)
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI
CONTRATO
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Empreendimento ( Nome/Apelido)
SERVIÇOS DE SERRALHERIA
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração Central (AC) | 4.05% |  |  | 0.042 | 0.038
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.32% | até | 0.74% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.32% |  |  | 0.0038 | 0.0038
Risco (R) | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco (R) | 0.5% |  |  | 0.0054 | 0.0054
Despesas financeiras (DF) | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras (DF) | 1.08% |  |  | 0.0108 | 0.0105
Lucro (L) | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro (L) | 6.65% |  |  | 0.068 | 0.0664
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 8.65% |  |  | 0.0865 | 0.0565
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | ISS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.256 | 0.3066
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.196 | 0.2423
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI = [(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 30.17%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
ISS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%
Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de calculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional;

## Mercado (hidden)
ORÇAMENTOS DE MERCADO
Mercado 3: GUARD RAIL - FORNECIMENTO
Empresa | Valor unitário (R$) | Quantidade (m) | Unid. | Valor global
TRANSIT | 365.32 | 220 | metro | 80370.4
SINAL SERV | 305 | 220 | metro | 67100
MEDIA | 335.16 |  |  | 73735.2