## Buttons
ANEXO A
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Contratação de empresa especializada para a elaboração dos projetos executivos de reforma predial, incluindo projetos de arquitetura, engenharia, instalações prediais e outros complementares, visando à requalificação funcional e à adequação às normas técnicas vigentes do edifício localizado na Rua Washington Luiz, n° 815, Centro, Porto Alegre/RS
Descrição | DIA 01 | DIA 10 | DIA 40 | DIA 45 | DIA 110 | DIA 115 | DIA 150 | DIA 155 | DIA 180 | DIA 190 | DIA 205
| - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
REUNIÃO INICIAL
LEVANTAMENTO E DIAGNÓSTICO PRELIMINAR
ENTREGA 01
PROJETO ARQUITETÔNICO COMPLETO
ANÁLISE DA FISCALIZAÇÃO
1ª MEDIÇÃO |  |  |  | 25%
ENTREGA 02
PROJETOS COMPLEMENTARES
ANÁLISE DA FISCALIZAÇÃO
2ª MEDIÇÃO | [5 empty] | 25%
ENTREGA 03
MEMORIAIS DESCRITIVOS E DE CÁLCULO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
APROVAÇÃO DO PROJETO
APROVAÇÃO DO PPCI
ANÁLISE DA FISCALIZAÇÃO
3ª MEDIÇÃO | [7 empty] | 25%
ENTREGA FINAL
RECEBIMENTO PROVISÓRIO
RECEBIMENTO DEFINITIVO
4ª MEDIÇÃO | [10 empty] | 25%