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ANEXO I - MATRIZ DE RISCOS


	
		



Evento de Risco
	Probabilidade
	Impacto
	Ações de Mitigação/Controle
	Responsável

	01
	Chuvas extraordinárias ou eventos climáticos comprovadamente acima das médias históricas da região que impeçam a execução da obra.
	Média
	Alto
	Registro em diário de obra e reprogramação do cronograma
	Compartilhado

	02
	Condições climáticas normais da região durante a execução
	Alta
	Médio
	Planejamento adequado dos serviços
	Contratada

	03
	Erros na execução dos serviços, falhas construtivas ou não atendimento às especificações técnicas
	Média
	Alto
	Controle tecnológico e acompanhamento técnico permanente
	Contratada

	04
	Acidentes de trabalho decorrentes da execução da obra
	Média
	Alto
	Adoção de medidas preventivas e sinalização adequada
	Contratada

	05
	Danos causados a terceiros durante a execução dos serviços
	Baixa
	Alto
	Adoção de medidas preventivas e sinalização adequada
	Contratada

	06
	Falta de mão de obra, equipamentos ou insumos necessários à execução
	Média
		



	Alto



	Planejamento operacional e logístico
	Contratada

	07
	Aumento ordinário dos preços de materiais, combustíveis e mão de obra dentro da variação normal de mercado
	Alta
	Médio
	Consideração dos riscos na formação da proposta
	Contratada

	08
	Fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis
	Baixa
	Alto
	Aplicação dos mecanismos legais de reequilíbrio econômico-financeiro
	Compartilhado

	09
	Interferências não identificadas previamente no local da obra (redes subterrâneas, drenagens ocultas, estruturas desconhecidas)
	Baixa
	Alto
	Avaliação técnica e eventual adequação do projeto
	Administração

	10
	Atraso na emissão de licenças, autorizações ou liberações sob responsabilidade do Município
	Baixa
	Alto
	Acompanhamento dos processos administrativos
	Administração

	11
	Descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias ou fiscais pela Contratada
	Média
	Alto
	Fiscalização contratual e cumprimento da legislação
	Contratada

	12
	Furto, roubo, vandalismo ou danos a equipamentos e materiais da obra
	Média
	Médio
	Vigilância e proteção dos bens
	Contratada

	13
	Problemas de qualidade dos materiais fornecidos pela Contratada
	Média
	Alto
	Controle tecnológico e ensaios laboratoriais
	Contratada

	14
	Necessidade de adequações decorrentes de erro ou omissão nos projetos fornecidos pela Administração
	Baixa
	Alto
	Revisão e correção dos projetos
		



	Administração




	15
	Interrupções decorrentes de determinação de órgãos ambientais ou fiscalizadores por fatos atribuíveis à Contratada
	Baixa
	Alto
	Atendimento integral às exigências legais
		



	Contratada




	16
	Descoberta de passivos ambientais preexistentes não identificados nos estudos preliminares
	Baixa
	Alto
	Avaliação técnica e definição de providências
	Administração

	17
	Danos ao meio ambiente causados pela execução inadequada dos serviços
	Baixa 
	Alto 
	Cumprimento da legislação ambiental
	Contratada

	18
	Atraso no pagamento das medições por responsabilidade da Administração
	Baixa 
	Médio
	Cumprimento dos prazos contratuais
	Administração

	19
	Erros de medição ou quantitativos executados em desacordo com os projetos
	Média 
	Médio 
	Conferência prévia pela fiscalização
	Contratada

	20
	Caso fortuito ou força maior (enchentes extraordinárias, catástrofes naturais, calamidade pública, ou similares)
	Baixa 
	Alto 
	Aplicação das medidas previstas em lei e reprogramação
	Compartilhado 

	21
	Aumento extraordinário e imprevisível dos preços do CAP, brita, cimento, diesel ou emulsões asfálticas
	Média
	Alta
	Aplicação do reequilíbrio quando comprovado
	Compartilhado

	22
	Interdição temporária das estradas rurais por eventos climáticos
	Média 
	Média
	Adequação do planejamento executivo
	Compartilhado

	23
	Furto ou vandalismo de equipamentos e materiais
	Baixa 
	Média
	Vigilância do canteiro
	Contratada

	24
	Equipamentos insuficientes ou inadequados (motoniveladora, rolos, vibroacabadora, caminhões)
	Média 
	Alta
	Plano de mobilização e manutenção preventiva
	Contratada



Cláusula Final
A ocorrência de qualquer evento previsto nesta Matriz de Riscos deverá ser formalmente comunicada à fiscalização do contrato, acompanhada da documentação comprobatória pertinente, para análise dos impactos e adoção das providências cabíveis, inclusive eventual reequilíbrio econômico-financeiro, prorrogação de prazo ou ajuste contratual, observada a Lei Federal nº 14.133/2021.

Santa Terezinha de Itaipu – PR, em 18 de junho de 2026.
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