ANEXO I - MATRIZ DE RISCOS

|  | Evento de Risco | Probabilidade | Impacto | Ações de Mitigação/Controle | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Chuvas extraordinárias ou eventos climáticos comprovadamente acima das médias históricas da região que impeçam a execução da obra. | Média | Alto | Registro em diário de obra e reprogramação do cronograma | Compartilhado |
| 02 | Condições climáticas normais da região durante a execução | Alta | Médio | Planejamento adequado dos serviços | Contratada |
| 03 | Erros na execução dos serviços, falhas construtivas ou não atendimento às especificações técnicas | Média | Alto | Controle tecnológico e acompanhamento técnico permanente | Contratada |
| 04 | Acidentes de trabalho decorrentes da execução da obra | Média | Alto | Adoção de medidas preventivas e sinalização adequada | Contratada |
| 05 | Danos causados a terceiros durante a execução dos serviços | Baixa | Alto | Adoção de medidas preventivas e sinalização adequada | Contratada |
| 06 | Falta de mão de obra, equipamentos ou insumos necessários à execução | Média | Alto. | Planejamento operacional e logístico | Contratada |
| 07 | Aumento ordinário dos preços de materiais, combustíveis e mão de obra dentro da variação normal de mercado | Alta | Médio | Consideração dos riscos na formação da proposta | Contratada |
| 08 | Fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis | Baixa | Alto | Aplicação dos mecanismos legais de reequilíbrio econômico-financeiro | Compartilhado |
| 09 | Interferências não identificadas previamente no local da obra (redes subterrâneas, drenagens ocultas, estruturas desconhecidas) | Baixa | Alto | Avaliação técnica e eventual adequação do projeto | Administração |
| 10 | Atraso na emissão de licenças, autorizações ou liberações sob responsabilidade do Município | Baixa | Alto | Acompanhamento dos processos administrativos | Administração |
| 11 | Descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias ou fiscais pela Contratada | Média | Alto | Fiscalização contratual e cumprimento da legislação | Contratada |
| 12 | Furto, roubo, vandalismo ou danos a equipamentos e materiais da obra | Média | Médio | Vigilância e proteção dos bens | Contratada |
| 13 | Problemas de qualidade dos materiais fornecidos pela Contratada | Média | Alto | Controle tecnológico e ensaios laboratoriais | Contratada |
| 14 | Necessidade de adequações decorrentes de erro ou omissão nos projetos fornecidos pela Administração | Baixa | Alto | Revisão e correção dos projetos | Administração. |
| 15 | Interrupções decorrentes de determinação de órgãos ambientais ou fiscalizadores por fatos atribuíveis à Contratada | Baixa | Alto | Atendimento integral às exigências legais | Contratada. |
| 16 | Descoberta de passivos ambientais preexistentes não identificados nos estudos preliminares | Baixa | Alto | Avaliação técnica e definição de providências | Administração |
| 17 | Danos ao meio ambiente causados pela execução inadequada dos serviços | Baixa | Alto | Cumprimento da legislação ambiental | Contratada |
| 18 | Atraso no pagamento das medições por responsabilidade da Administração | Baixa | Médio | Cumprimento dos prazos contratuais | Administração |
| 19 | Erros de medição ou quantitativos executados em desacordo com os projetos | Média | Médio | Conferência prévia pela fiscalização | Contratada |
| 20 | Caso fortuito ou força maior (enchentes extraordinárias, catástrofes naturais, calamidade pública, ou similares) | Baixa | Alto | Aplicação das medidas previstas em lei e reprogramação | Compartilhado |
| 21 | Aumento extraordinário e imprevisível dos preços do CAP, brita, cimento, diesel ou emulsões asfálticas | Média | Alta | Aplicação do reequilíbrio quando comprovado | Compartilhado |
| 22 | Interdição temporária das estradas rurais por eventos climáticos | Média | Média | Adequação do planejamento executivo | Compartilhado |
| 23 | Furto ou vandalismo de equipamentos e materiais | Baixa | Média | Vigilância do canteiro | Contratada |
| 24 | Equipamentos insuficientes ou inadequados (motoniveladora, rolos, vibroacabadora, caminhões) | Média | Alta | Plano de mobilização e manutenção preventiva | Contratada |

Cláusula Final

A ocorrência de qualquer evento previsto nesta Matriz de Riscos deverá ser formalmente comunicada à fiscalização do contrato, acompanhada da documentação comprobatória pertinente, para análise dos impactos e adoção das providências cabíveis, inclusive eventual reequilíbrio econômico-financeiro, prorrogação de prazo ou ajuste contratual, observada a Lei Federal nº 14.133/2021.

Santa Terezinha de Itaipu – PR, em 18 de junho de 2026.

Elaborado por:

CRISTIANE MARQUEZINI LOPES (assinado digitalmente)

Chefe da Divisão de Cadastros e Acompanhamento de Projetos.

Matricula nº 5140/3