## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA/PR
|  |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DA PRAÇA ATÍLIO BETINE | ENDEREÇO: | RUA JOÃO MANOEL DOS SANTOS
|  |  |  | MUNICIPIO: | CAMBARA/PR
|  |  | TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (SETEMBRO/2024 - NÃO DESONERADO) | LEVANTAMENTO Nº:
|  |  | BDI (OBRA) = 23,54% | RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  | ANDRESSA GARBELLOTTI CREA-PR:96.115/D
BDI (EQUIP) = 15,28%
ITEM | FONTE | CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | CUSTO TOTAL COM BDI
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 34119.718
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA (3,00X1,50M) | M² | 4.5 | 469.55 | 2112.975 | 2610.3693
1.2 | SINAPI | COMP.01 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM RETROESCAVADEIRA | M² | 1741.5 | 1.83 | 3186.945 | 3937.1519
1.3 | SINAPI | 101114 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). | M³ | 28 | 4.79 | 134.12 | 165.6918
1.4 | SINAPI/BDI EQ | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | mês | 6 | 601.56 | 3609.36 | 4160.8702
1.5 | SINAPI | 98526 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. | UD | 6 | 153.02 | 918.12 | 1134.2454
1.6 | SINAPI | 98527 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. | UD | 8 | 253.94 | 2031.52 | 2509.7398
1.7 | SINAPI | 98529 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. | UD | 4 | 94.36 | 377.44 | 466.2894
1.8 | SINAPI | COMP.02 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. | M³ | 12.2 | 84.61 | 1032.242 | 1275.2318
1.9 | SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. | M² | 80.5 | 25.72 | 2070.46 | 2557.8463
1.10 | SINAPI | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). | M³ | 130 | 9.43 | 1225.9 | 1514.4769
1.11 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | M³XKM | 1300 | 2.55 | 3315 | 4095.351
1.12 | SINAPI | COMP.03 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO DE PEDRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 840 | 9.34 | 7845.6 | 9692.4542
2 |  |  | PET PLACE | [5 empty] | 62580.4934
2.1 | SINAPI | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. | M | 28.7 | 67.38 | 1933.806 | 2389.0239
2.2 | SINAPI | COMP.04 | EXECUÇÃO DE VIGA EM CONCRETO ARMADO 15X25, FCK 30MPA, ARMADO COM AÇO CA-50 8MM (CONFORME PROJETO) | M | 66.12 | 106.51 | 7042.4412 | 8700.2319
2.3 | SINAPI | COMP.05 | GRADIL/ALAMBRADO COM TELA GALV. REVESTIDA EM PVC FIO 2,11, MALHA 8X8CM, MONTANTES EM TUBOS GALVANIZADOS DE 1¹/²" (H=1,60 M) | M | 66.12 | 243.65 | 16110.138 | 19902.4645
2.4 | SINAPI | COMP.06 | RAMPA DE MADEIRA - CACHORRÓDROMO - CONFORME PROJETO - INCLUSO PINTURA | UD | 1 | 1140.65 | 1140.65 | 1409.159
2.5 | SINAPI | 7753 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM | UD | 2 | 475.69 | 951.38 | 1175.3349
2.6 | SINAPI | 7761 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | UD | 1 | 133.27 | 133.27 | 164.6418
2.7 | SINAPI | COMP.07 | ESTRUTURAS DE MADEIRA ROLIÇA DE EUCALIPTO TRATADO - CACHORRÓDROMO - CONFORME PROJETO - INCLUSO PINTURA | UD | 1 | 430.17 | 430.17 | 531.432
2.8 | SINAPI | COMP.08 | PINTURA DOS ELEMENTOS (MANILHAS E PNEUS) EM ESMALTE SINTÉTICO 02 DEMÃOS- CACHORRÓDROMO - CONFORME PROJETO | M² | 19.5 | 19.46 | 379.47 | 468.7972
2.9 | SINAPI | COMP.09 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO DE DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO TIPO SOQUETE. | M² | 219.11 | 4.32 | 946.5552 | 1169.3743
2.10 | SINAPI | 94277 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). | M | 13.23 | 39.42 | 521.5266 | 644.294
2.11 | SINAPI | 94278 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). | M | 4.49 | 43.04 | 193.2496 | 238.7406
2.12 | SINAPI | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EMTRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. | M | 64.72 | 58.31 | 3773.8232 | 4662.1812
2.13 | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *3 CM*. | M³ | 5.9112 | 180.66 | 1067.9174 | 1319.3051
2.14 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. | M³ | 11.8224 | 677.74 | 8012.5134 | 9898.659
2.15 | SINAPI | COMP.20 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL 25X25CM, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. | M² | 15.95 | 137.89 | 2199.3455 | 2717.0714
2.16 | SINAPI | COMP.19 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. | UD | 2 | 432.82 | 865.64 | 1069.4117
2.17 | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR | M² | 203.14 | 22.83 | 4637.6862 | 5729.3975
2.18 | SINAPI | COMP.22 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA ECONOMICA | M | 82.44 | 2.08 | 171.4752 | 211.8405
2.19 | ORSE | 3326 | Confecção, montagem e instalação de placa de orientação em chapa de aço galvanizado nº 18 (70x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva | UD | 1 | 145 | 145 | 179.133
3 |  |  | PRAÇA / PLAYGROUND | [5 empty] | 240914.4919
3.1 | SINAPI | COMP.09 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO DE DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO TIPO SOQUETE. | M² | 1090.1 | 4.32 | 4709.232 | 5817.7852
3.2 | SINAPI | 94277 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). | M | 276 | 39.42 | 10879.92 | 13441.0532
3.3 | SINAPI | 94278 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). | M | 55.54 | 43.04 | 2390.4416 | 2953.1516
3.4 | SINAPI | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EMTRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. | M | 203.55 | 58.31 | 11869.0005 | 14662.9632
3.5 | SINAPI | 94279 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. | M | 29.6 | 46.64 | 1380.544 | 1705.5241
3.6 | SINAPI | COMP.0,23 | EXECUÇÃO DE MURETA DE CONTENÇÃO EM ALVENARIA E ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, FCK 30MPA, ARMADO COM AÇO CA-50 8MM, (CONFORME PROJETO), INCLUSO CHAPISCO EMBOÇO E IMPERMEABILIZANTE. | M | 30 | 260.77 | 7823.1 | 9664.6577
3.7 | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. | M³ | 14.9256 | 180.66 | 2696.4589 | 3331.2053
3.8 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. | M³ | 26.7732 | 677.74 | 18145.2686 | 22416.6648
3.9 | SINAPI | COMP.20 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL 25X25CM, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. | M² | 51.3 | 137.89 | 7073.757 | 8738.9194
3.10 | SINAPI | 92397 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. | M² | 652.22 | 59.41 | 38748.3902 | 47869.7613
3.11 | SINAPI | COMP.10 | LASTRO COM PÓ DE PEDRA | M³ | 2.53 | 115.36 | 291.8608 | 360.5648
3.12 | BANCO DE PREÇOS | COT.01 | PISO ECOLÓGICO EMBORRACHADO MONOLÍTICO, DRENANTE E PERMEÁVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO | M² | 50.57 | 482.33 | 24391.4281 | 30133.1703
3.13 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Fixação de Equipamentos) | M³ | 2 | 110.8 | 221.6 | 273.7646
3.14 | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (Fixação de Equipamentos) | M³ | 2 | 468.87 | 937.74 | 1158.484
3.15 | MERCADO | COT.02 | BALANÇA DUPLA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO | UD | 1 | 2390.4667 | 2390.4667 | 2755.73
3.16 | MERCADO | COT.03 | CARROSSEL | UD | 1 | 4678.7067 | 4678.7067 | 5393.613
3.17 | MERCADO | COT.04 | GANGORRA DUPLA | UD | 1 | 3068.5933 | 3068.5933 | 3537.4744
3.18 | MERCADO | COT.05 | ESCORREGADOR | UD | 1 | 2292.6667 | 2292.6667 | 2642.9861
3.19 | ORSE.AGOSTO 24 | 13890 | Banco em Concreto Armado fck=35mpa, modelo Imperial Penedo, nas dimensões c=1,50m l=0,65m,h=0,90m, e=0,06m. estrutura em concreto aparente ripões de mad. c/ 2 demãos de verniz triplio filtro solar-Relevo Premoldados/similar. | UD | 18 | 1065.4 | 19177.2 | 22107.4762
3.20 | SINAPI | 98505 | PLANTIO DE FORRAÇÃO. |  | 16.04 | 58.31 | 935.2924 | 1155.4602
3.21 | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. | M² | 1071.43 | 13.63 | 14603.5909 | 18041.2762
3.22 | SINAPI | 103310 | LIXEIRA EM MADEIRA E FERRO PARA PRAÇA, COM POSTE LATERAL (DIAMETRO 33CM, ALTURA 55CM) | UD | 10 | 507.82 | 5078.2 | 5854.149
3.23 | SINAPI | COMP.19 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. | UD | 5 | 432.82 | 2164.1 | 2673.5291
3.24 | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR | M² | 449.26 | 22.83 | 10256.6058 | 12671.0108
3.25 | SINAPI | COMP.22 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA ECONOMICA | M | 535.09 | 2.08 | 1112.9872 | 1374.9844
3.26 | ORSE | 3326 | Confecção, montagem e instalação de placa de orientação em chapa de aço galvanizado nº 18 (70x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva | UD | 1 | 145 | 145 | 179.133
4 |  |  | ILUMINAÇÃO | [5 empty] | 127233.3476
4.1 | SINAPI | COMP.11 | RETIRADA DE POSTES EXISTENTES | UD | 10 | 54.9 | 549 | 678.2346
4.2 | SINAPI | 101491 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPORCABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). | UD | 1 | 1678.94 | 1678.94 | 2074.1625
4.3 | SINAPI | 41195 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | UD | 1 | 492.63 | 492.63 | 608.5951
4.4 | SINAPI | 100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). | UD | 1 | 534.99 | 534.99 | 660.9266
4.5 | SINAPI | COMP.24 | MURETA DE ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DO QD, CONFORME PROJETO (INCLUSO INSTALAÇÃO DO QD - dimensões 40x30x20cm, em chapa de aço galvanizado com pintura e tratamento anti-corrosivo, com placa de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, conforme NBR 5410) | UD | 1 | 426.17 | 426.17 | 526.4904
4.6 | SINAPI | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UD | 1 | 83.61 | 83.61 | 103.2918
4.7 | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UD | 2 | 63.27 | 126.54 | 156.3275
4.8 | SINAPI | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UD | 1 | 62.42 | 62.42 | 77.1137
4.9 | SINAPI | 39447 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UD | 1 | 159.8 | 159.8 | 197.4169
4.10 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | M³ | 43.36 | 110.8 | 4804.288 | 5935.2174
4.11 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. | M³ | 43.36 | 32.2 | 1396.192 | 1724.8556
4.12 | SINAPI | COMP.12 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 271 | 9.79 | 2653.09 | 3277.6274
4.13 | SINAPI | COMP.13 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 264.15 | 44.71 | 11810.1465 | 14590.255
4.14 | SINAPI | COMP.14 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 175 | 15.55 | 2721.25 | 3361.8322
4.15 | SINAPI | COMP.15 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 6.85 | 29.69 | 203.3765 | 251.2513
4.16 | SINAPI | 97882 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M | UD | 25 | 229.67 | 5741.75 | 7093.358
4.17 | SINAPI | COMP.17 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO TELECONICO CURVO SIMPLES, COM BASE FLANGEADA C/ PARAFUSOS, H=6M, INSTALADO EM BASE DE CONCRETO C/ CHUMBADORES E ATERRAMENTO- FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UD | 1 | 1723.5597 | 1723.5597 | 2129.2857
4.18 | SINAPI | COMP.18 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO TELECONICO CURVO DUPLO, COM BASE FLANGEADA C/ PARAFUSOS, H=6M, INSTALADO EM BASE DE CONCRETO C/ CHUMBADORES E ATERRAMENTO- FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UD | 24 | 1823.1531 | 43755.6738 | 54055.7595
4.19 | SINAPI | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (100W) | UD | 52 | 448.35 | 23314.2 | 28802.3627
4.20 | SINAPI | 101658 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(150W) | UD | 1 | 576.44 | 576.44 | 712.134
4.21 | SINAPI | COMP.16 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 WFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UD | 3 | 58.51 | 175.53 | 216.8498
5 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [5 empty] | 1950.011
5.1 | SINAPI | 95634 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). | UD | 1 | 197.61 | 197.61 | 244.1274
5.2 | SINAPI | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 5.5 | 24.43 | 134.365 | 165.9945
5.3 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | M | 5 | 32.48 | 162.4 | 200.629
5.4 | SINAPI | COMP.25 | BEBEDOURO PARA PET EM ALVENARIA (TIJOLO MACIÇO) REVESTIDO EM PASTILHA CERÂMICA 10X10, INCLUSO TORNEIRA DE PAREDE - CONFORME PROJETO | UD | 1 | 1084.07 | 1084.07 | 1339.2601
|  |  | VALOR TOTAL COM BDI | [5 empty] | 466798.0619
ANDRESSA GARBELLOTTI
ENGº CIVIL - CREA 96115-D PR
Note on D2: INSERIR SECRETARIA PROPRIETÁRIA DO PRÓPRIO
Note on D3: INSERIR NOME DO PRÓPRIO - CAMPO OBRIGATÓRIO
Note on D6: INSERIR DATA - CAMPO OBRIGATÓRIO

## CRONOGRAMA
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARÁ DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [6 empty] | PROJETO: | REFORMA DA PRAÇA ATÍLIO BETINI |  |  |  |  | DATA: | 2024-11-19
[14 empty] | TIPO OBRA: | REFORMA
[8 empty] | MUNIC.: | CAMBARÁ / PARANÁ |  |  |  |  | PROTOCOLO:
EMPRESA:
[14 empty] | BDI (OBRA) | 23.54%
[14 empty] | BDI (EQUIP) | 15.28%
| SERVIÇOS |  | 30 | % NO PERIODO | 60 | % NO PERIODO | 90 | % NO PERIODO | 120 | % NO PERIODO | 150 | % NO PERIODO | 180 | % NO PERIODO | VALOR
ITEM |  | ÍNDICE | [12 empty] | SERVIÇO
C/ BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7.309% | 27295.7744 | 80% | 6823.9436 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 34119.718
2 | PET PLACE | 13.41% | 18774.148 | 30% | 12516.0987 | 20% | 12516.0987 | 20% | 12516.0987 | 20% | 3129.0247 | 5% | 3129.0247 | 5% | 62580.4934
3 | PRAÇA / PLAYGROUND | 51.61% | 24091.4492 | 10% | 48182.8984 | 20% | 48182.8984 | 20% | 48182.8984 | 20% | 36137.1738 | 15% | 36137.1738 | 15% | 240914.4919
4 | ILUMINAÇÃO | 27.26% | 12723.3348 | 10% | 12723.3348 | 10% | 38170.0043 | 30% | 25446.6695 | 20% | 25446.6695 | 20% | 12723.3348 | 10% | 127233.3476
5 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 0.4177% | 975.0055 | 50% | [6 empty] | 0 |  | 975.0055 | 50% | 1950.011
0
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO |  | 100% | 83859.7119 | 17.96% | 80246.2754 | 17.19% | 98869.0013 | 21.18% | 86145.6666 | 18.45% | 64712.868 | 13.86% | 52964.5387 | 13.86% | 466798.0619
VALOR DA PARCELA CONSIDERANDO O DESCONTO PROPOSTO |  |  | 83859.7119 | 17.96% | 80246.2754 | 17.19% | 98869.0013 | 21.18% | 86145.6666 | 18.45% | 64712.868 | 13.86% | 52964.5387 | 13.86% | 466798.0619
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO |  |  | 83859.7119 | 17.96% | 164105.9873 | 35.16% | 262974.9886 | 56.34% | 349120.6552 | 74.79% | 413833.5232 | 88.65% | 466798.0619 | 88.65%
ANDRESSA GARBELLOTTI
ENGº CIVIL - CREA 96115-D PR
Note on P6: INSERIR O VALOR DO BDI CONFORME O VALOR DO BDI DA PLANILHA.
Note on C18: INSERIR O PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO PELA EMPRESA COM 4 CASAS DECIMAIS

## COTAÇÕES
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | MÉDIA PREÇO R$
|  | EMPRESA |  |  | BANCO DE PREÇO
CONTATO
TELEFONE / E-MAIL / SITE
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT.001 | PISO ECOLÓGICO EMBORRACHADO MONOLÍTICO, DRENANTE E PERMEÁVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO |  |  |  | 482.33
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | MÉDIA PREÇO R$
|  | EMPRESA | IRON THINGS | BIOFLEX | GINAST
CONTATO
|  | TELEFONE / E-MAIL / SITE |  | WWW.FLEX.IND.BR
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT.002 | BALANÇA DUPLA |  | 1559 | 2600 | 3012.4 | 2390.4667
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | MÉDIA PREÇO R$
|  | EMPRESA | ACADEMIA KIDS | BIOFLEX | GINAST
CONTATO
|  | TELEFONE / E-MAIL / SITE | 4599992-3609 | WWW.FLEX.IND.BR
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT.003 | CARROSSEL |  | 5428 | 3980 | 4628.12 | 4678.7067
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | MÉDIA PREÇO R$
|  | EMPRESA | ACADEMIA KIDS | BIOFLEX | GINAST
CONTATO
|  | TELEFONE / E-MAIL / SITE | 4599992-3609 | WWW.FLEX.IND.BR
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT.004 | GANGORRA DUPLA |  | 2950 | 3400 | 2855.78 | 3068.5933
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | MÉDIA PREÇO R$
|  | EMPRESA | MEGA PLAYGROUNDS | IRON THINGS | BIOFLEX
CONTATO
|  | TELEFONE / E-MAIL / SITE | www.megaplaygrounds.com.br | www.ironthings.com.br | WWW.FLEX.IND.BR
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT.005 | ESCORREGADOR |  | 1799 | 1679 | 3400 | 2292.6667
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | MÉDIA PREÇO R$
|  | EMPRESA | RJE ILUMINAÇÃO | INDUSPAR | RLUX ILUMINAÇÃO
CONTATO
|  | TELEFONE / E-MAIL / SITE | www.rjeiluminacao.com.br/ | www.induspar.com
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT.006 | POSTE DE AÇO TELECONICO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=6M |  | 993.9 | 1065.57 | 1182.74 |  | 1080.7367
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 1 | MÉDIA PREÇO R$
|  | EMPRESA | RJE ILUMINAÇÃO | INDUSPAR | RLUX ILUMINAÇÃO
CONTATO
|  | TELEFONE / E-MAIL / SITE | www.rjeiluminacao.com.br/ | www.induspar.com
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT.007 | POSTE DE AÇO TELECONICO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=6M |  | 769.9 | 1185.87 | 987.66 |  | 981.1433
|  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 1 | MÉDIA PREÇO R$
|  | EMPRESA | MERCADO LIVRE | LAZER E CASA | madeira madeira
CONTATO
TELEFONE / E-MAIL / SITE
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT.007 | LIXEIRA EM MADEIRA E FERRO PARA PRAÇA, COM POSTE LATERAL (DIAMETRO 33CM, ALTURA 55CM) |  | 398 | 592 | 323 |  | 437.6667

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES SINAPI SETEMBRO/2024
COMP. 01 |  | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM RETROESCAVADEIRA. | M² |  |  | 1.8287
INSUMOS | SERVIÇO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
| 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.046 | 29.16 | 1.3414
| 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. | CHP | 0.0017 | 161.18 | 0.27401
| 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. | CHI | 0.0029 | 73.56 | 0.21332
COMP. 02 |  | DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. | M³ |  |  | 84.6142
INSUMOS | SERVIÇO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
| 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO | CHP | 1.137 | 35.56 | 40.4317
| 5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO | CHI | 0.8695 | 33.37 | 29.0152
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0722 | 36.31 | 2.6216
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4479 | 28.01 | 12.5457
COMP. 03 |  | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO DE PEDRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M³ |  |  | 9.3414
INSUMOS | SERVIÇO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
| 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.128 | 31.84 | 4.0755
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.188 | 28.01 | 5.2659
COMP. 04 |  | EXECUÇÃO DE VIGA EM CONCRETO ARMADO 15X25, FCK 30MPA, ARMADO COM AÇO CA-50 8MM (CONFORME PROJETO) | M |  |  | 106.5095
INSUMOS | SERVIÇO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
| 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). | M³ | 0.03 | 134.9 | 4.047
| 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. | M² | 0.5 | 75.84 | 37.92
| 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO A ÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. | KG | 1.659 | 15.1 | 25.0509
| 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. | KG | 0.6468 | 18.67 | 12.0758
| 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M³ | 0.0375 | 731.09 | 27.4159
COMP. 05 |  | GRADIL/ALAMBRADO COM TELA GALV. REVESTIDA EM PVC FIO 2,11, MALHA 8X8CM, MONTANTES EM TUBOS GALVANIZADOS DE 1¹/²" (H=1,60 M). | M |  |  | 243.6477
INSUMOS | SERVIÇO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
21012 |  | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | 3 | 54.77 | 164.31
10937 |  | TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M | M² | 1.5 | 27.98 | 41.97
43132 |  | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.118 | 25.98 | 3.0656
11002 |  | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.00375 | 35.05 | 0.13144
| 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.56 | 36.01 | 20.1656
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 28.01 | 14.005
COMP. 06 |  | RAMPA DE MADEIRA - CACHORRÓDROMO - CONFORME PROJETO - INCLUSO PINTURA | UD |  |  | 1140.654
INSUMOS | SERVIÇO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
4415 |  | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIMPEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 8 | 5.47 | 43.76
3992 |  | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 14 | 33.6 | 470.4
4430 |  | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 5 | 14.48 | 72.4
4425 |  | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DAREGIAO - BRUTA | M | 0.8 | 30.63 | 24.504
5068 |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 1 | 18.31 | 18.31
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 35.87 | 143.48
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 29.49 | 235.92
| 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. | M² | 6 | 2.62 | 15.72
| 102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. | M² | 6 | 19.36 | 116.16
COMP. 07 |  | ESTRUTURAS DE MADEIRA ROLIÇA DE EUCALIPTO TRATADO - CACHORRÓDROMO - CONFORME PROJETO - INCLUSO PINTURA | UD |  |  | 430.172
INSUMOS | SERVIÇO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
00004115 |  | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 7.2 | 30.36 | 218.592
40568 |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | KG | 2 | 18.45 | 36.9
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 35.87 | 71.74
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 29.49 | 58.98
| 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. | M² | 2 | 2.62 | 5.24
| 102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. | M² | 2 | 19.36 | 38.72
COMP. 08 |  | PINTURA DOS ELEMENTOS (MANILHAS E PNEUS) EM ESMALTE SINTÉTICO 02 DEMÃOS- CACHORRÓDROMO - CONFORME PROJETO | UD |  |  | 19.4638
INSUMOS | SERVIÇO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
5318 |  | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.013 | 19.5 | 0.2535
7311 |  | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | L | 0.13 | 37.28 | 4.8464
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3805 | 37.75 | 14.3639
COMP. 09 |  | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO DE DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO TIPO SOQUETE. | M² |  |  | 4.3242
INSUMOS | SERVIÇO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.045 | 36.31 | 1.634
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.089 | 28.01 | 2.4929
| 95264 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA3 CV - CHP DIURNO | CHP | 0.025 | 6.5 | 0.1625
| 95265 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA3 CV - CHI DIURNO | CHI | 0.042 | 0.83 | 0.03486
COMP. 10 |  | LASTRO DE PÓ DE PEDRA |  |  |  | 115.3626
INSUMOS | SERVIÇO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
4741 |  | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M³ | 1.13 | 60.18 | 68.0034
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.03 | 36.31 | 37.3993
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.343 | 28.01 | 9.6074
| 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.032 | 10.35 | 0.3312
| 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.03 | 0.71 | 0.0213
COMP. 11 |  | RETIRADA DOS POSTES EXISTENTES |  |  |  | 54.896
INSUMOS | SERVIÇO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 30.16 | 18.096
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 36.8 | 36.8
COMP. 12 |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M |  |  | 9.7907
INSUMOS | SERVIÇO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
39247 |  | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 1.1 | 4.81 | 5.291
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0672 | 30.16 | 2.0268
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0672 | 36.8 | 2.473
COMP. 13 |  | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M |  |  | 44.709
INSUMOS | SERVIÇO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
39261 |  | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2 | M | 1.2434 | 31.83 | 39.5774
21127 |  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UD | 0.0094 | 4.53 | 0.042582
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.076 | 30.16 | 2.2922
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.076 | 36.8 | 2.7968
COMP. 14 |  | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M |  |  | 15.5512
INSUMOS | SERVIÇO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
39258 |  | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 | M | 1.2434 | 8.38 | 10.4197
21127 |  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UD | 0.0094 | 4.53 | 0.042582
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.076 | 30.16 | 2.2922
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.076 | 36.8 | 2.7968
COMP. 15 |  | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M |  |  | 29.6887
INSUMOS | SERVIÇO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
39260 |  | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2 | M | 1.2434 | 19.75 | 24.5572
21127 |  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UD | 0.0094 | 4.53 | 0.042582
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.076 | 30.16 | 2.2922
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.076 | 36.8 | 2.7968
COMP. 16 |  | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 WFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UD |  |  | 58.5052
INSUMOS | SERVIÇO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
39391 |  | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | M | 1 | 33.73 | 33.73
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.37 | 30.16 | 11.1592
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.37 | 36.8 | 13.616
COMP.17 |  | POSTE DE AÇO GALVANIZADO TELECONICO CURVO SIMPLES, COM BASE FLANGEADA C/ PARAFUSOS, H=6M, INSTALADO EM BASE DE CONCRETO C/ CHUMBADORES E ATERRAMENTO- FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  |  |  | 1723.5597
INSUMOS | SERVIÇO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
MERCADO |  | POSTE DE AÇO GALVANIZADO TELECONICO CURVO SIMPLES, COM BASE, H=8M | UD | 1 | 981.1433 | 981.1433
862 |  | CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO | m | 7 | 10.4 | 72.8
1598 |  | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE | ud | 1 | 14.53 | 14.53
| 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,1800000 | 282.23 | 50.8014
39746 |  | CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA | UN | 4,0000000 | 73.66 | 294.64
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6410000 | 30.16 | 19.3326
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0840000 | 36.8 | 76.6912
| 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M³ | 0.125 | 731.09 | 91.3863
| 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INS | ud | 1 | 74.45 | 74.45
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 36.31 | 18.155
| 88242 | AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 29.63 | 29.63
COMP.18 |  | POSTE DE AÇO GALVANIZADO TELECONICO CURVO DUPLO, COM BASE FLANGEADA C/ PARAFUSOS, H=6M, INSTALADO EM BASE DE CONCRETO C/ CHUMBADORES E ATERRAMENTO- FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  |  |  | 1823.1531
INSUMOS | SERVIÇO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
MERCADO |  | POSTE DE AÇO GALVANIZADO TELECONICO CURVO DUPLO, COM BASE, H=5M | UD | 1 | 1080.7367 | 1080.7367
862 |  | CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO | m | 7 | 10.4 | 72.8
1598 |  | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE | ud | 1 | 14.53 | 14.53
| 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,1800000 | 282.23 | 50.8014
39746 |  | CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA | UN | 4,0000000 | 73.66 | 294.64
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6410000 | 30.16 | 19.3326
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0840000 | 36.8 | 76.6912
| 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M³ | 0.125 | 731.09 | 91.3863
| 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INS | ud | 1 | 74.45 | 74.45
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 36.31 | 18.155
| 88242 | AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 29.63 | 29.63
COMP.19 |  | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. |  |  |  | 432.8239
INSUMOS | SERVIÇO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
4509 |  | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 7.48 | 3.55 | 26.554
4718 |  | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M³ | 0.027 | 64.05 | 1.7293
5068 |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.036 | 18.31 | 0.65916
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.6 | 36.31 | 130.716
| 88242 | AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.6 | 29.63 | 106.668
| 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M³ | 0.183 | 481 | 88.023
| 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. | M² | 0.5625 | 139.51 | 78.4744
COMP.20 |  | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL 25X25CM, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. |  |  |  | 137.8867
INSUMOS | SERVIÇO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
38135 |  | PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA | M | 1 | 63.75 | 63.75
34357 |  | ARGAMASSA COLANTE AC II | M³ | 0.24 | 4.4 | 1.056
34353 |  | ARGAMASSA COLANTE AC II | KG | 8.62 | 1.39 | 11.9818
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.639 | 36.31 | 23.2021
| 88242 | AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.279 | 29.63 | 37.8968
COMP.21 |  | LIXEIRA EM MADEIRA E FERRO PARA PRAÇA, COM POSTE LATERAL (DIAMETRO 33CM, ALTURA 55CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | 507.8212
INSUMOS | SERVIÇO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
COT.07 |  | LIXEIRA EM MADEIRA E FERRO PARA PRAÇA, COM POSTE LATERAL (DIAMETRO 33CM, ALTURA 55CM) | UD | 1 | 437.6667 | 437.6667
| 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M³ | 0.0222 | 481 | 10.6782
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.23 | 36.31 | 44.6613
| 88242 | AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 29.63 | 14.815
COMP.22 |  | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA ECONOMICA |  |  |  | 2.0751
INSUMOS | SERVIÇO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | UD | 0.016 | 28.01 | 0.44816
| 88309 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M³ | 0.037 | 36.31 | 1.3435
35693 |  | TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA | H | 0.025 | 11.34 | 0.2835
COMP. 023 |  | EXECUÇÃO DE MURETA DE CONTENÇÃO EM ALVENARIA E ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, FCK 30MPA, ARMADO COM AÇO CA-50 8MM, (CONFORME PROJETO), INCLUSO CHAPISCO EMBOÇO E IMPERMEABILIZANTE. | M |  |  | 260.7723
INSUMOS | SERVIÇO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
| 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). | M³ | 0.03 | 134.9 | 4.047
| 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. | M² | 0.75 | 75.84 | 56.88
| 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO A ÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. | KG | 2.607 | 15.1 | 39.3657
| 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. | KG | 0.9492 | 18.67 | 17.7216
| 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M³ | 0.056 | 731.09 | 40.941
| 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COPREPARO EM BETONEIRA. | M² | 0.3 | 167.25 | 50.175
| 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. | M² | 0.6 | 44.63 | 26.778
| 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 | M² | 0.6 | 5.19 | 3.114
| 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. | M² | 0.45 | 45.68 | 20.556
| 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO | M² | 0.6 | 1.99 | 1.194
COMP.24 |  | MURETA DE ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DO QD, CONFORME PROJETO (INCLUSO INSTALAÇÃO DO QD - dimensões 40x30x20cm, em chapa de aço galvanizado com pintura e tratamento anti-corrosivo, com placa de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, conforme NBR 5410) |  |  |  | 426.1722
INSUMOS | SERVIÇO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
| 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COPREPARO EM BETONEIRA. | M² | 0.4 | 167.25 | 66.9
| 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 | M² | 1.12 | 5.19 | 5.8128
| 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. | M² | 1.12 | 45.68 | 51.1616
| 94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L | m³ | 0.0175 | 419.47 | 7.3407
| 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM | m³ | 0.0175 | 386.12 | 6.7571
| 13393 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | ud | 1 | 288.2 | 288.2
COMP.25 |  | BEBEDOURO PARA PET EM ALVENARIA (TIJOLO MACIÇO) REVESTIDO EM PASTILHA CERÂMICA 10X10, INCLUSO TORNEIRA DE PAREDE - CONFORME PROJETO |  |  |  | 1084.0664
INSUMOS | SERVIÇO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
| 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M² | 0.88 | 158.15 | 139.172
| 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 | M² | 2.14 | 5.19 | 11.1066
| 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. | M² | 2.14 | 45.68 | 97.7552
4509 |  | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2.4 | 3.55 | 8.52
| 94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L | m³ | 0.036 | 419.47 | 15.1009
| 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM | m³ | 0.036 | 386.12 | 13.9003
| 87244 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. | M² | 2.14 | 281.41 | 602.2174
10710/ORSE |  | Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicação) | m² | 0.2 | 154.67 | 30.934
| 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UD | 1 | 97.89 | 97.89
38643 |  | VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO |  | 1 | 67.47 | 67.47

## BDI
BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU EDIFICAÇÃO
IMPOSTOS | ISS = | 3
| PIS = | 0.65
| COFINS = | 3
| CRPB = | 0
| TOTAL = | 6.65
TIPO DE SERVIÇO | OBRAS | MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4 | 3.45
RISCOS | 1.27 | 0.85
SEGUROS E GRANTIAS | 0.8 | 0.48
DESPESAS FINANCEIRAS | 1.23 | 0.85
LUCRO | 7.4 | 5.11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) | 23.5355 | 15.278
BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)
BDI (OBRA) | 23.54%
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) | 15.28%
DIGITE
1 - Solicitar o valor do ISS do município | 3 | %
2- Solicitar a "Base de Cálculo" (% de mão de Obra) | 100 | %
3- Fórmula de cálculo do ISS | =ISS x base de cálculo | %
4- Valor do ISS calculado | 3 | %
VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA
TIPOS DE OBRA | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 20.34% | 22.12% | 25%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 19.6% | 20.95% | 24.23%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 20.76% | 24.18% | 26.44%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 24% | 25.84% | 27.86%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 22.8% | 27.48% | 30.95%
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
| 11.1% | 14.02% | 16.8%