## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Empresa: __(Razão Social da empresa)__
CNPJ: __(nº do CNPJ da empresa)__
Licitação: Concorrência Eletrônica nº 3/2025
ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | PARCELA | PRAZOS EM MÊS | [11 empty] | TOTAL
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1.1 | SERVIÇO PRELIMINAR | 15295.09 | R$ | 15295.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15295.09
|  |  | % | PRAZOS EM MÊS 1: 100% | 1.05%
1.2 | ADMISTRATIVO | 10537.8 | R$ | 10537.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10537.8
|  |  | % | PRAZOS EM MÊS 1: 100% | 0.72%
1.3 | FUNDAÇÃO | 108569.37 | R$ | 0 | 54284.69 | 54284.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108569.38
|  |  | % | PRAZOS EM MÊS 2: 50%; PRAZOS EM MÊS 3: 50% | 7.43%
1.4 | SUPERESTRUTURA | 133086.62 | R$ | 0 | 0 | 0 | 66543.31 | 66543.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133086.62
|  |  | % | PRAZOS EM MÊS 4: 50%; PRAZOS EM MÊS 5: 50% | 9.1%
1.5 | PISO | 218822.85 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218822.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218822.85
|  |  | % | PRAZOS EM MÊS 6: 100% | 14.97%
1.6 | ALVENÁRIA | 199468.05 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99734.03 | 99734.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199468.06
|  |  | % | PRAZOS EM MÊS 6: 50%; PRAZOS EM MÊS 7: 50% | 13.64%
1.7 | COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL | 530573.7 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265286.85 | 265286.85 | 0 | 0 | 0 | 530573.7
|  |  | % | PRAZOS EM MÊS 8: 50%; PRAZOS EM MÊS 9: 50% | 36.29%
1.8 | ELÉTRICA | 40798.74 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12239.62 | 28559.12 | 0 | 0 | 40798.74
|  |  | % | PRAZOS EM MÊS 9: 30%; PRAZOS EM MÊS 10: 70% | 2.79%
1.9 | ÁGUA FRIA | 19489.84 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9744.92 | 9744.92 | 0 | 0 | 19489.84
|  |  | % | PRAZOS EM MÊS 9: 50%; PRAZOS EM MÊS 10: 50% | 1.33%
1.10 | ESGOTO | 13191.56 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6595.78 | 6595.78 | 0 | 0 | 13191.56
|  |  | % | PRAZOS EM MÊS 9: 50%; PRAZOS EM MÊS 10: 50% | 0.9%
1.11 | LOUÇAS | 7927.94 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7927.94 | 0 | 7927.94
|  |  | % | PRAZOS EM MÊS 11: 100% | 0.54%
1.12 | ESQUADRIAS | 106045.54 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106045.54 | 0 | 106045.54
|  |  | % | PRAZOS EM MÊS 11: 100% | 7.25%
1.13 | PINTURA | 58045.54 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29022.77 | 29022.77 | 58045.54
|  |  | % | PRAZOS EM MÊS 11: 50%; PRAZOS EM MÊS 12: 50% | 3.97%
1.14 | SERVIÇOS FINAIS | 103.95 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.95 | 103.95
|  |  | % | PRAZOS EM MÊS 12: 100% | 0.01%
TOTAL ACUMULADO |  | 1461956.59 | R$ | 25832.89 | 54284.69 | 54284.69 | 66543.31 | 66543.31 | 318556.88 | 99734.03 | 265286.85 | 293867.17 | 44899.82 | 142996.25 | 29126.72 | 1461956.61
|  |  | % | 1.77% | 3.71% | 3.71% | 4.55% | 4.55% | 21.79% | 6.82% | 18.15% | 20.1% | 3.07% | 9.78% | 1.99% | 99.99%
Arapoti, ___ de ________ de 20__.
___(Nome do Representante Legal)___
Representante Legal