## Cronograma
OBRA: |  | 76 - Construção, reforma e manutenção, reparação, adaptação e modernização de instalações, estruturas e ambientes a serem realizados
ENDEREÇO: |  | ESTRUTURA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMBÉ / PR
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  |  | Junior Cesar Castro Coutinho - CREA 185007-PR
ITEM | SERVIÇO |  |  | PESO | VALOR(R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
1 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | 21.93% | 109868.75 | 20% | 20% | 20% | 4.44% | 4.44% | 4.44% | 4.44% | 4.44% | 4.44% | 4.44% | 4.44% | 4.48%
[6 empty] | 21973.75 | 21973.75 | 21973.75 | 4878.1725 | 4878.1725 | 4878.1725 | 4878.1725 | 4878.1725 | 4878.1725 | 4878.1725 | 4878.1725 | 4922.12
2 | PISOS |  |  | 78.07% | 391089.75 | 20% | 20% | 20% | 4.44% | 4.44% | 4.44% | 4.44% | 4.44% | 4.44% | 4.44% | 4.44% | 4.48%
[6 empty] | 78217.95 | 78217.95 | 78217.95 | 17364.3849 | 17364.3849 | 17364.3849 | 17364.3849 | 17364.3849 | 17364.3849 | 17364.3849 | 17364.3849 | 17520.8208
| TOTAL SIMPLES |  |  | 100% | 500958.5 | 20% | 20% | 20% | 4.44% | 4.44% | 4.44% | 4.44% | 4.44% | 4.44% | 4.44% | 4.44% | 4.48%
[6 empty] | 100191.7 | 100191.7 | 100191.7 | 22242.5574 | 22242.5574 | 22242.5574 | 22242.5574 | 22242.5574 | 22242.5574 | 22242.5574 | 22242.5574 | 22442.9408
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 100% | 500958.5 | 20% | 40% | 60% | 64.44% | 68.88% | 73.32% | 77.76% | 82.2% | 86.64% | 91.08% | 95.52% | 100%
[6 empty] | 100191.7 | 200383.4 | 300575.1 | 322817.6574 | 345060.2148 | 367302.7722 | 389545.3296 | 411787.887 | 434030.4444 | 456273.0018 | 478515.5592 | 500958.5
11197_v24 - Aprovado Emissão em 27/10/2023 14:27:24 | [5 empty] | MÊS 1: Página 1 de 1