## Cronograma
OBRA: |  | 76 - Construção, reforma e manutenção, reparação, adaptação e modernização de instalações, estruturas e ambientes a serem realizados
ENDEREÇO: |  | ESTRUTURA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMBÉ / PR
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  |  | Junior Cesar Castro Coutinho - CREA 185007-PR
ITEM | SERVIÇO |  |  | PESO | VALOR(R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 14.15% | 145056.8 | 20% | 20% | 20% | 4.44% | 4.44% | 4.44% | 4.44% | 4.44% | 4.44% | 4.44% | 4.44% | 4.48%
[6 empty] | 29011.36 | 29011.36 | 29011.36 | 6440.5219 | 6440.5219 | 6440.5219 | 6440.5219 | 6440.5219 | 6440.5219 | 6440.5219 | 6440.5219 | 6498.5448
2 | REVESTIMENTO |  |  | 85.85% | 879817 | 20% | 20% | 20% | 4.44% | 4.44% | 4.44% | 4.44% | 4.44% | 4.44% | 4.44% | 4.44% | 4.48%
[6 empty] | 175963.4 | 175963.4 | 175963.4 | 39063.8748 | 39063.8748 | 39063.8748 | 39063.8748 | 39063.8748 | 39063.8748 | 39063.8748 | 39063.8748 | 39415.8016
| TOTAL SIMPLES |  |  | 100% | 1024873.8 | 20% | 20% | 20% | 4.44% | 4.44% | 4.44% | 4.44% | 4.44% | 4.44% | 4.44% | 4.44% | 4.48%
[6 empty] | 204974.76 | 204974.76 | 204974.76 | 45504.3967 | 45504.3967 | 45504.3967 | 45504.3967 | 45504.3967 | 45504.3967 | 45504.3967 | 45504.3967 | 45914.3464
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 100% | 1024873.8 | 20% | 40% | 60% | 64.44% | 68.88% | 73.32% | 77.76% | 82.2% | 86.64% | 91.08% | 95.52% | 100%
[6 empty] | 204974.76 | 409949.52 | 614924.28 | 660428.6767 | 705933.0734 | 751437.4701 | 796941.8668 | 842446.2635 | 887950.6602 | 933455.0569 | 978959.4536 | 1024873.8
11276_v11 - Aprovado Emissão em 27/10/2023 14:26:49 | [5 empty] | MÊS 1: Página 1 de 1