## PLANILHA ORÇAMENTO
PLANILHA DE SERVIÇOS
OBRA: CERCA DE FECHAMENTO ATERRO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E RESÍDUOS VERDES
ENDEREÇO: RUA APUCARANA - CONJUNTO HABITACIONAL SANTA MARIA MADALENA POSTEL
|  |  | MUNICIPIO: MANOEL RIBAS - PR | TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (ABRI/2025)-SEM DESONERAÇÃO
[7 empty] | BDI | 20.69%
Item | Fonte | Código | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
1. |  |  | CERCA DE FECHAMENTO ATERRO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E RESÍDUOS VERDES |  |  |  |  | 67050.08
1.1. |  |  | SERVIÇO PRELIMINARES |  |  |  |  | 2558.97
1.1.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 | 471.17 | 568.66 | 2558.97
1.2. |  |  | FECHAMENTOS | - | 0 | 0 | 0 | 59314.38
1.2.1. | Composição | COMP 01 | CERCA EM MOURÕES DE CONCRETO CURVO 10X10CM ALTURA LIVRE 2,10M CRAVADOS 0,50M, TOTALIZANDO 3,00M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADA MALHA 10X10CM FIO 2,77MM . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 273.25 | 179.86 | 217.07 | 59314.38
1.3. |  |  | PILARES DE CONCRETO |  |  |  |  | 661.33
1.3.1. | SINAPI | 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 2 | 98.96 | 119.43 | 238.86
1.3.2. | SINAPI | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 1.44 | 86.58 | 104.49 | 150.47
1.3.3. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.85 | 11.65 | 14.06 | 166.61
1.3.4. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2.18 | 15.87 | 19.15 | 41.75
1.3.5. | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.11 | 479.37 | 578.55 | 63.64
1.4. |  |  | PORTÕES |  |  |  |  | 4515.4
1.4.1. | Composição | COMP 02 | PORTÃO EM AÇO GALVANIZADO 2 FOLHAS DE ABRIR, ARMAÇÃO EM TUBO 2'', REQUADRO EM CANTONEIRA PARA TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 14 MALHA 10X10, COM FUNDO EM ZARCÃO E PINTURA ACRÍLICA PULVERIZADA, INCLUINDO FECHOS E DOBRADIÇAS - 6,00X2,00 M | UN | 1 | 3741.32 | 4515.4 | 4515.4
[7 empty] | TOTAL | 67050.08
Manoel Ribas, 04 de junho de 2025

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: CERCA DE FECHAMENTO ATERRO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E RESÍDUOS VERDES
ENDEREÇO: RUA APUCARANA - CONJUNTO HABITACIONAL SANTA MARIA MADALENA POSTEL
MUNICIPIO: MANOEL RIBAS - PR
[12 empty] | BDI | 20.69%
Item | Descrição | Índice | 30 | % Período | 60 | % Período | 90 | % Período | 120 | % Período | 150 | % Período | Preço Total (R$)
| CERCA DE FECHAMENTO ATERRO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E RESÍDUOS VERDES |  |  | 66.73% |  | 33.27% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 67050.08
1.1 | SERVIÇO PRELIMINARES | 3.817% | 2558.97 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2558.97
1.2 | FECHAMENTOS | 88.46% | 41520.066 | 70% | 17794.314 | 30% | 0 |  | 0 |  |  |  | 59314.38
1.3 | PILARES DE CONCRETO | 0.9863% | 661.33 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 661.33
1.4 | PORTÕES | 6.734% | 0 |  | 4515.4 | 100% | 0 |  | 0 |  |  |  | 4515.4
VALOR PARCELA |  |  | 44740.366 | 66.73% | 22309.714 | 33.27% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 67050.08
VALO ACUMULADO |  |  | 44740.366 | 66.73% | 67050.08 | 100% | 67050.08 | 100% | 67050.08 | 100% | 67050.08 | 100%
Manoel Ribas, 04 de Junho de 2025
Eng. Civil José Carlos Seixas Júnior
CREA-PR 115245/D

## BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios
Itens | [5 empty] | Siglas | % Adotado
Administração Central | [5 empty] | AC | 4%
Seguro e Garantia | [5 empty] | SG | 0.8%
Risco | [5 empty] | R | 1.27%
Despesas Financeiras | [5 empty] | DF | 1.23%
Lucro | [5 empty] | L | 7.4%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [5 empty] | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [5 empty] | ISS | 0.8%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [5 empty] | CPRB | 0%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [5 empty] | BDI PAD | 20.69%
BDI COM desoneração | [5 empty] | BDI DES | 26.66%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI = | (1+K1+K2)*(1+K3) |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 2%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
MANOEL RIBAS |  |  |  | 04 de Junho de 2025
Local |  |  |  | Data
Responsável Técnico
Nome: | José Carlos Seixas Júnior
CREA/CAU: | CREA-PR 115245/D
ART/RRT: | 1720253165222