## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (hidden)
ORÇAMENTO
| ORÇAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS PAINEIRINHA | [14 empty] | EXTENSÃO (m) | 8500
| EXTENSÃO: 8.500,00 METROS | [15 empty] | X6,3 | X6
CODIGO DER | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR TRANSP. | UNID | QTDE | VALOR UNIT | VALOR UNIT - R$ (COM/ BDI) 30% | VALOR TOTAL - C/ BDI | VALOR TOTAL MUNICIPIO(CONTRA PARTIDA) | VALOR GLOBAL DA OBRA - R$ | VALOR UNIT - S/ BDI 2017 | VALOR UNIT - 2022 S/ BDI | 2023-09-01 |  | ÁREA (m²) | 53550 | 51000
REFERÊNCIAS : DER 09/23 - (NÃO DESONERADA)
| LARGURA DE 6,00M (+ 30CM CORDÕES LATERAIS) | [15 empty] | CORDÃO
| 821000 | 1 | Suporte de Madeira 3x3 p/placa de sinalização |  | UN | 4 | 168.18 | 218.634 | 874.536 |  | 874.536 | 100.93 | 149.22 | 168.18 |  |  | 17000
| 820000 | 2 | Placa de sinalização c/pelicula refletiva |  | M2 | 6 | 588.77 | 765.401 | 4592.406 |  | 4592.406 | 365.31 | 581.67 | 588.77
DER/OUT | 501000 | 3 | Escarificação remoção revestimento primario |  | M3 | 10710 | 6.08 | 7.904 | 84651.84 |  | 84651.84 | 3.71 | 5.39 | 6.08
| 511100 | 4 | Regularização e compactação do sub leito |  | M2 | 53550 | 4.3 | 5.59 | 299344.5 |  | 299344.5 | 2.55 | 3.71 | 4.3 | 5466.942
| 521450 | 5 | Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico | 11.4 | M2 | 51000 | 37.07 | 48.191 | 2457741 |  | 2457741 | 19.39 | 20.37 | 25.67 |  |  |  | 14280
| 810300 | 6 | Meio fio de concreto tipo 3 (EXTRUSADO) |  | M | 17000 | 24.82 | 32.266 | 548522 |  | 548522 |  |  | 24.82
DER/OUT | 532650 | 7 | Enchimento com argila |  | M2 | 53550 | 1.13 | 1.469 | 78664.95 |  | 78664.95 | 0.82 | 0.91 | 1.13
| 532700 | 8 | Compactação do Pavimento Poliédrico |  | M2 | 53550 | 0.65 | 0.845 | 45249.75 |  | 45249.75 | 0.41 | 0.6 | 0.65
| 575100 | 9 | Contenção Lat. Com solo local |  | M2 | 17000 | 1.83 | 2.379 | 40443 |  | 40443 | 1.38 | 1.45 | 1.83
| 800000 | 10 | Enleivamento da contenção lateral grama em muda |  | M | 17000 | 12.38 | 16.094 | 273598 |  | 273598 | 8.34 | 10.56 | 12.38 |  |  |  | 5640
| 410800 | 11 | Escavação, carga e transporte mat. Jazida 1ª cat. (Colchão e Enchimento) |  | M3 | 7650 | 9.55 | 12.415 | 94974.75 |  | 94974.75 | 5.5 | 8.01 | 9.55 |  |  |  | #REF!
|  |  |  | SOMA PEDRA |  |  |  |  | 3928656.732 |  | 3928656.732
[8 empty] | R$/M2 | 77.0325 |  | 77.0325 | m2
[9 empty] | 42000 |  |  |  | 44982
2730000
17766
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Estado do Paraná - CNPJ/MF: 75.741.330/0001-37
Praça dos Três Poderes, 500 – Fone/Fax: 43-472-4600 - CEP: 86870-000 - Ivaiporã PR

## MEIO FIO PRE MOLDADO
ORÇAMENTO
| ORÇAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS PAINEIRINHA | [14 empty] | EXTENSÃO (m) | 8500
| EXTENSÃO: 8.500,00 METROS | [15 empty] | X6,24 | X6
CODIGO DER | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | DMT | UNID | QTDE | VALOR UNIT | VALOR UNIT - R$ (COM/ BDI) 30% | VALOR TOTAL - C/ BDI | VALOR TOTAL MUNICIPIO(CONTRA PARTIDA) | VALOR GLOBAL DA OBRA - R$ | VALOR UNIT - S/ BDI 2017 | VALOR UNIT - 2022 S/ BDI | 2023-09-01 |  | ÁREA (m²) | 53040 | 51000
REFERÊNCIAS : DER 09/23 - (NÃO DESONERADA)
| LARGURA DE 6,00M (+ 24CM MEIO FIO DAS LATERAIS) | [15 empty] | CORDÃO
| 821000 | 1 | Suporte de Madeira 3x3 p/placa de sinalização |  | UN | 4 | 168.18 | 218.634 | 874.536 |  | 874.536 | 100.93 | 149.22 | 168.18 |  |  | 17000
| 820000 | 2 | Placa de sinalização c/pelicula refletiva |  | M2 | 4.5 | 588.77 | 765.401 | 3444.3045 |  | 3444.3045 | 365.31 | 581.67 | 588.77
DER/OUT | 501000 | 3 | Escarificação remoção revestimento primario |  | M3 | 14008 | 6.08 | 7.904 | 110719.232 |  | 110719.232 | 3.71 | 5.39 | 6.08
| 511100 | 4 | Regularização e compactação do sub leito |  | M2 | 53040 | 4.3 | 5.59 | 296493.6 |  | 296493.6 | 2.55 | 3.71 | 4.3 | 4318.8405
| 521450 | 5 | Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico |  | M2 | 51000 | 32.17 | 41.821 | 2132871 |  | 2132871 | 19.39 | 20.37 | 25.67 |  |  |  | 14280
| 810250 | 6 | Meio fio de concreto tipo 3 (PRÉ-MOLDADO) |  | M | 17000 | 42.63 | 55.419 | 942123 |  | 942123 |  |  | 42.63
DER/OUT | 532650 | 7 | Enchimento com argila |  | M2 | 53040 | 1.13 | 1.469 | 77915.76 |  | 77915.76 | 0.82 | 0.91 | 1.13
| 532700 | 8 | Compactação do Pavimento Poliédrico |  | M2 | 53040 | 0.65 | 0.845 | 44818.8 |  | 44818.8 | 0.41 | 0.6 | 0.65
| 575100 | 9 | Contenção Lat. Com solo local |  | M2 | 17000 | 1.83 | 2.379 | 40443 |  | 40443 | 1.38 | 1.45 | 1.83
| 800000 | 10 | Enleivamento da contenção lateral grama em muda |  | M | 17000 | 12.38 | 16.094 | 273598 |  | 273598 | 8.34 | 10.56 | 12.38 |  |  |  | 5640
| 410800 | 11 | Escavação, carga e transporte mat. Jazida 1ª cat. (Colchão e Enchimento) |  | M3 | 8710.8 | 9.55 | 12.415 | 108144.582 |  | 108144.582 | 5.5 | 8.01 | 9.55 |  |  |  | #REF!
|  |  |  | SOMA PEDRA |  |  |  |  | 4031445.8145 |  | 4031445.8145
[8 empty] | R$/M2 | 76.0077 |  | 79.048 | m2
[9 empty] | 42000 |  |  |  | 44982
2730000
17766
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Estado do Paraná - CNPJ/MF: 75.741.330/0001-37
Praça dos Três Poderes, 500 – Fone/Fax: 43-472-4600 - CEP: 86870-000 - Ivaiporã PR

## MEMORIAL DE CÁLCULO
MEMORIAL DE CALCULO
| PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS PAINEIRINHA | [15 empty] | EXTENSÃO (m) | 8500
| EXTENSÃO: 8.500,00 METROS | [16 empty] | X6,3 | X6
CODIGO DER | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | DMT | UNID | QTDE | VALOR UNIT | VALOR UNIT - R$ (COM/ BDI) 30% | VALOR TOTAL - C/ BDI | VALOR TOTAL MUNICIPIO(CONTRA PARTIDA) | VALOR GLOBAL DA OBRA - R$ | VALOR UNIT - S/ BDI 2017 | VALOR UNIT - 2022 S/ BDI | MEMORIAL DE CÁLCULO | 2023-09-01 |  | ÁREA (m²) | 53550 | 51000
| LARGURA DE 6,00M (+ 30CM CORDÕES LATERAIS) | [16 empty] | CORDÃO
| 821000 | 1 | Suporte de Madeira 3x3 p/placa de sinalização |  | UN | 4 | 168.18 | 218.634 | 874.536 |  | 874.536 | 100.93 | 149.22 | = 1,0 x 4,0 | 168.18 |  |  | 17000
| 820000 | 2 | Placa de sinalização c/pelicula refletiva |  | M2 | 4.5 | 588.77 | 765.401 | 3444.3045 |  | 3444.3045 | 365.31 | 581.67 | = 3,0 x 1,5 | 588.77
DER/OUT | 501000 | 3 | Escarificação remoção revestimento primario |  | M3 | 14008 | 6.08 | 7.904 | 110719.232 |  | 110719.232 | 3.71 | 5.39 | = (8.500,0 x 8,24) x 0,20 | 6.08
| 511100 | 4 | Regularização e compactação do sub leito |  | M2 | 53040 | 4.3 | 5.59 | 296493.6 |  | 296493.6 | 2.55 | 3.71 | = 8.500,0x 6,24 | 4.3 | 4318.8405
| 521450 | 5 | Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico |  | M2 | 51000 | 32.17 | 41.821 | 2132871 |  | 2132871 | 19.39 | 20.37 | = 8.500,0 x 6,0 | 25.67 |  |  |  | 14280
| 810250 | 6 | Meio fio de concreto tipo 3 (PRÉ-MOLDADO) |  | M | 17000 | 42.63 | 55.419 | 942123 |  | 942123 |  |  | = 8.500,0 x 2,0 | 42.63
DER/OUT | 532650 | 7 | Enchimento com argila |  | M2 | 53040 | 1.13 | 1.469 | 77915.76 |  | 77915.76 | 0.82 | 0.91 | = 8.500,0x 6,24 | 1.13
| 532700 | 8 | Compactação do Pavimento Poliédrico |  | M2 | 53040 | 0.65 | 0.845 | 44818.8 |  | 44818.8 | 0.41 | 0.6 | = 8.500,0x 6,24 | 0.65
| 575100 | 9 | Contenção Lat. Com solo local |  | M2 | 17000 | 1.83 | 2.379 | 40443 |  | 40443 | 1.38 | 1.45 | = 8.500,0 x 2,0 | 1.83
| 800000 | 10 | Enleivamento da contenção lateral grama em muda |  | M | 17000 | 12.38 | 16.094 | 273598 |  | 273598 | 8.34 | 10.56 | = 8.500,0 x 2,0 | 12.38 |  |  |  | 5640
| 410800 | 11 | Escavação, carga e transporte mat. Jazida 1ª cat. (Colchão e Enchimento) |  | M3 | 8710.8 | 9.55 | 12.415 | 108144.582 |  | 108144.582 | 5.5 | 8.01 | = ((8.500,0 x 6,0) x 0,15) + ((8.500,0 x 6,24) x 0,02) | 9.55 |  |  |  | #REF!
[8 empty] | R$/M2 | #REF! |  | #REF! | m2
[9 empty] | 42000 |  |  |  | 44982
2730000
17766
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Estado do Paraná - CNPJ/MF: 75.741.330/0001-37
Praça dos Três Poderes, 500 – Fone/Fax: 43-472-4600 - CEP: 86870-000 - Ivaiporã PR

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO |  | PAVIMENTAÇÃO ESTRADA PAINEIRINHA - EXTENSÃO 8.500,00 METROS
Etapa | Descrição da Etapa | Total (R$) | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês6 | mês 7 | mês 8 | mês 9 | mês 10 | mês 11 | mês 12
TRECHO 1
1 | Suporte de Madeira 3x3 p/placa de sinalização | 874.536 | 874.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874.536
|  |  | mês 1: 100% | 100%
2 | Placa de sinalização c/pelicula refletiva | 3444.3045 | 3444.3045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3444.3045
|  |  | mês 1: 100% | 100%
3 | Escarificação remoção revestimento primario | 110719.232 | 5535.9616 | 5535.9616 | 5535.9616 | 5535.9616 | 5535.9616 | 5535.9616 | 5535.9616 | 5535.9616 | 5535.9616 | 5535.9616 | 5535.9616 | 5535.9616 | 66431.5392
60% | bar: mês 1 to mês 12
4 | Regularização e compactação do sub leito | 296493.6 | 14824.68 | 14824.68 | 14824.68 | 14824.68 | 14824.68 | 14824.68 | 14824.68 | 14824.68 | 14824.68 | 14824.68 | 14824.68 | 14824.68 | 177896.16
60% | bar: mês 1 to mês 12
5 | Extração, carga, trans. Preparo e assent. Poliédrico | 2132871 | 106643.55 | 106643.55 | 106643.55 | 106643.55 | 106643.55 | 106643.55 | 106643.55 | 106643.55 | 106643.55 | 106643.55 | 106643.55 | 106643.55 | 1279722.6
60% | bar: mês 1 to mês 12
6 | Meio fio de concreto tipo 3 (PRÉ-MOLDADO) | 942123 | 47106.15 | 47106.15 | 47106.15 | 47106.15 | 47106.15 | 47106.15 | 47106.15 | 47106.15 | 47106.15 | 47106.15 | 47106.15 | 47106.15 | 565273.8
60% | bar: mês 1 to mês 12
7 | Enchimento com argila | 77915.76 | 3895.788 | 3895.788 | 3895.788 | 3895.788 | 3895.788 | 3895.788 | 3895.788 | 3895.788 | 3895.788 | 3895.788 | 3895.788 | 3895.788 | 46749.456
60% | bar: mês 1 to mês 12
8 | Compactação do Pavimento Poliédrico | 44818.8 | 0 | 2240.94 | 2240.94 | 2240.94 | 2240.94 | 2240.94 | 2240.94 | 2240.94 | 2240.94 | 2240.94 | 2240.94 | 2240.94 | 24650.34
55% | bar: mês 2 to mês 12
9 | Contenção Lat. Com solo local | 40443 | 0 | 2022.15 | 2022.15 | 2022.15 | 2022.15 | 2022.15 | 2022.15 | 2022.15 | 2022.15 | 2022.15 | 2022.15 | 2022.15 | 22243.65
55% | bar: mês 2 to mês 12
10 | Enleivamento da contenção lateral grama em muda | 273598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0%
0
11 | Escavação, carga e transporte mat. Jazida 1ª cat. (Colchão e Enchimento) | 108144.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0%
12 | Enleivamento da contenção lateral grama em muda |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0%
13 | Escavação, carga e transporte mat. Jazida 1ª cat. (Colchão e Enchimento) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0%
|  | SUB TOTAL | 182324.9701 | 182269.2196 | 182269.2196 | 182269.2196 | 182269.2196 | 182269.2196 | 182269.2196 | 182269.2196 | 182269.2196 | 182269.2196 | 182269.2196 | 182269.2196 | 2187286.3857
|  | TOTAL ACUMULADO | 182324.9701 | 364594.1897 | 546863.4093 | 729132.6289 | 911401.8485 | 1093671.0681 | 1275940.2877 | 1458209.5073 | 1640478.7269 | 1822747.9465 | 2005017.1661 | 2187286.3857
|  | % | 4.523% | 4.521% | 4.521% | 4.521% | 4.521% | 4.521% | 4.521% | 4.521% | 4.521% | 4.521% | 4.521% | 4.521%
|  | TOTAL ACUMULADO % | 4.523% | 9.044% | 13.56% | 18.09% | 22.61% | 27.13% | 31.65% | 36.17% | 40.69% | 45.21% | 49.73% | 54.26%
4031445.8145
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO |  | PAVIMENTAÇÃO ESTRADA PAINEIRINHA - EXTENSÃO 8.500,00 METROS
Etapa | Descrição da Etapa | Total (R$) | MES13 | MES14 | MES15 | MES16 | MES17 | MES18 | MES19 | MES20 | MES21 | MES22 | MES23 | MES24
TRECHO 1
1 | Suporte de Madeira 3x3 p/placa de sinalização | 874.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874.536
100%
2 | Placa de sinalização c/pelicula refletiva | 3444.3045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3444.3045
100%
3 | Escarificação remoção revestimento primario | 110719.232 | 5535.9616 | 5535.9616 | 5535.9616 | 5535.9616 | 5535.9616 | 5535.9616 | 5535.9616 | 5535.9616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110719.232
100% | bar: MES13 to MES20
4 | Regularização e compactação do sub leito | 296493.6 | 14824.68 | 14824.68 | 29649.36 | 14824.68 | 14824.68 | 14824.68 | 14824.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296493.6
|  |  | MES13: 5%; MES14: 5%; MES15: 10%; MES16: 5%; MES17: 5%; MES18: 5%; MES19: 5% | 100%
5 | Extração, carga, tranps. Preparo e assent. Poliédrico | 2132871 | 106643.55 | 106643.55 | 106643.55 | 106643.55 | 106643.55 | 106643.55 | 106643.55 | 106643.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2132871
100% | bar: MES13 to MES20
6 | Meio fio de concreto tipo 3 (PRÉ-MOLDADO) | 942123 | 47106.15 | 47106.15 | 47106.15 | 47106.15 | 47106.15 | 47106.15 | 47106.15 | 47106.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942123
100% | bar: MES13 to MES20
7 | Enchimento com argila | 77915.76 | 3895.788 | 3895.788 | 3895.788 | 3895.788 | 3895.788 | 3895.788 | 3895.788 | 3895.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77915.76
100% | bar: MES13 to MES20
8 | Compactação do Pavimento Poliédrico | 44818.8 | 2240.94 | 2240.94 | 2240.94 | 2240.94 | 2240.94 | 2240.94 | 2240.94 | 2240.94 | 2240.94 | 0 | 0 | 0 | 44818.8
100% | bar: MES13 to MES21
9 | Contenção Lat. Com solo local | 40443 | 2022.15 | 2022.15 | 2022.15 | 2022.15 | 2022.15 | 2022.15 | 2022.15 | 2022.15 | 2022.15 | 0 | 0 | 0 | 40443
100% | bar: MES13 to MES21
10 | Enleivamento da contenção lateral grama em muda | 273598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82079.4 | 95759.3 | 95759.3 | 273598
|  |  | MES22: 30%; MES23: 35%; MES24: 35% | 100%
11 | Escavação, carga e transporte mat. Jazida 1ª cat. (Colchão e Enchimento) | 108144.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32443.3746 | 37850.6037 | 37850.6037 | 108144.582
|  |  | MES22: 30%; MES23: 35%; MES24: 35% | 100%
12 | Enleivamento da contenção lateral grama em muda |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0%
13 | Escavação, carga e transporte mat. Jazida 1ª cat. (Colchão e Enchimento) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0%
|  | SUB TOTAL | 182269.2196 | 182269.2196 | 197093.8996 | 182269.2196 | 182269.2196 | 182269.2196 | 182269.2196 | 167444.5396 | 4263.09 | 114522.7746 | 133609.9037 | 133609.9037 | 4031445.8145
|  | TOTAL ACUMULADO | 2369555.6053 | 2551824.8249 | 2748918.7245 | 2931187.9441 | 3113457.1637 | 3295726.3833 | 3477995.6029 | 3645440.1425 | 3649703.2325 | 3764226.0071 | 3897835.9108 | 4031445.8145
|  | % | 4.521% | 4.521% | 4.889% | 4.521% | 4.521% | 4.521% | 4.521% | 4.153% | 0.1057% | 2.841% | 3.314% | 3.314%
|  | TOTAL ACUMULADO % | 58.78% | 63.3% | 68.19% | 72.71% | 77.23% | 81.75% | 86.27% | 90.43% | 90.53% | 93.37% | 96.69% | 100%
4031445.8145
4031445.8145
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Estado do Paraná - CNPJ/MF: 75.741.330/0001-37
Praça dos Três Poderes, 500 – Fone/Fax: 43-472-4600 - CEP: 86870-000 - Ivaiporã Pr.
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Estado do Paraná - CNPJ/MF: 75.741.330/0001-37
Praça dos Três Poderes, 500 – Fone/Fax: 43-472-4600 - CEP: 86870-000 - Ivaiporã Pr.
Note on A7: Etapas em ordem de execução. Assim a "Etapa 1" é a primeira a ser executada.
Note on B7: Colocar um nome que identifica a etapa, colocando-as em ordem de execução. Quanto mais linhas, maior o detalhamento do cronograma.
Note on C7: Nesta coluna é mostrado o custo total para executar a etapa da obra. Calculado automaticamente, com a soma dos gastos em cada mês daquela etapa.
Note on A49: Etapas em ordem de execução. Assim a "Etapa 1" é a primeira a ser executada.
Note on B49: Colocar um nome que identifica a etapa, colocando-as em ordem de execução. Quanto mais linhas, maior o detalhamento do cronograma.
Note on C49: Nesta coluna é mostrado o custo total para executar a etapa da obra. Calculado automaticamente, com a soma dos gastos em cada mês daquela etapa.