## Orçamento
ROSA SUL PROJETOS DE ENGENHARIA
Rua Aloisio Guimarães, 147 – Pitanga – PR ¦ (42) 98414-0338
PLANILHA DE ORÇAMENTO
Estrutura Metálica Praça Japão
Composição do BDI
[5 empty] | Admin. Central: |  | 3%
[5 empty] | Seguro e Garantia: |  | 0.8%
[5 empty] | Risco: |  | 0.97%
[5 empty] | Desp. Financeiras: |  | 0.59%
[5 empty] | Lucro: |  | 7.74%
[5 empty] | Tributos |  | 12.2%
[5 empty] | ISS |  | 3%
[5 empty] | TOTAL BDI: |  | 28.3%
Nº |  |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UND | QTD | MÃO DE OBRA Unit. (R$) | MATERIAL/EQ Unit. (R$) | TOTAL MO S/ BDI (R$) | TOTAL MAT. S/ BDI (R$) | TOTAL GERAL S/ BDI (R$) | TOTAL GERAL COM BDI (R$)
DISCIPLINA 1 – EQUIPE TÉCNICA
1.1 | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 173.31 | 2.76 | 3466.2 | 55.2 | 3521.4 | 4517.9562
1.2 | SINAPI | 100309 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 44.36 | 2.88 | 887.2 | 57.6 | 944.8 | 1212.1784
1.3 | SINAPI | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 44.36 | 2.88 | 887.2 | 57.6 | 944.8 | 944.8
DISCIPLINA 2 – ESTRUTURAL
2.1 | SINAPI | 100896 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 20 CM DE DIÂMETRO. AF_01/2020 | M | 30 | 9.46 | 3.5 | 283.8 | 105 | 388.8 | 498.8304
2.2 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE ESTACA AÇO CA-50 — MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 81.39 | 2.5 | 9 | 203.475 | 732.51 | 935.985 | 1200.8688
2.3 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE ESTACAS FCK 25 MPA, COM BOMBA. AF_01/2024 | M3 | 0.94 | 5.93 | 570 | 5.5742 | 535.8 | 541.3742 | 694.5831
2.4 | SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 0.67 | 160.68 | 68.11 | 107.6556 | 45.6337 | 153.2893 | 196.6702
2.5 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO CA-50 — MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 22.1 | 2.5 | 9 | 55.25 | 198.9 | 254.15 | 326.0745
2.6 | SBC | 030300 | FORMA DE MADEIRA PARA VIGAS BALDRAME — INCLUSIVE DESMOLDAGEM | M2 | 7.2 | 40 | 44.28 | 288 | 318.816 | 606.816 | 778.5449
2.7 | SINAPI | 96560 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO FCK 25 MPA, COM BOMBA. AF_01/2024 | M3 | 0.67 | 5.93 | 570 | 3.9731 | 381.9 | 385.8731 | 495.0752
2.8 | PRÓPRIA | 00-02 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PILAR METÁLICO EM PERFIL UE 150×60×20×4,75 mm, ALTURA MÁX. 3,2 m, DIMENSÕES 30×15 cm, INCLUINDO CORTE, MONTAGEM, SOLDAGEM, TRANSPORTE, POSICIONAMENTO, FIXAÇÃO E ALINHAMENTO | M | 32 | 88.5 | 255.111 | 2832 | 8163.552 | 10995.552 | 14107.2932
2.9 | PRÓPRIA | 00-05 | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE TRELIÇA METÁLICA COM BANZOS EM PERFIL U 150×60×3 mm, MONTANTES E DIAGONAIS EM U 150×50×3 mm, VÃO 9,70 m, INCLINAÇÃO 14,4%, INCLUINDO CORTE, MONTAGEM, SOLDAGEM, TRANSPORTE, POSICIONAMENTO E FIXAÇÃO | M | 48.5 | 156.5 | 230.5 | 7590.25 | 11179.25 | 18769.5 | 24081.2685
2.10 | PRÓPRIA | 00-04 | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE CONTRAVENTAMENTO EM BARRA REDONDA Ø 9,5 mm | M | 50.64 | 12.22 | 5.86 | 618.8208 | 296.7504 | 915.5712 | 1174.6778
2.11 | PRÓPRIA | 00-07 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL 0,43 mm, INCLUINDO FORNECIMENTO, CORTE, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS AUTOBROCANTES, VEDAÇÃO E ALINHAMENTO | M2 | 158.11 | 18.5 | 80 | 2925.035 | 12648.8 | 15573.835 | 19981.2303
SUBTOTAL – DISCIPLINA 1 | [7 empty] | 5240.6 | 170.4 | 5411 | 6674.9346
SUBTOTAL – DISCIPLINA 2 | [7 empty] | 14913.8337 | 34606.9121 | 49520.7458 | 63535.1169
★ TOTAL GERAL DA OBRA ★ | [7 empty] | 20154.4337 | 34777.3121 | 54931.7458 | 70210.0515

## Cronograma Físico-Financeiro
ROSA SUL PROJETOS DE ENGENHARIA – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Início: 04/05/2026 ¦ Término Previsto: 25/05/2026 ¦ 4 semanas ¦ Valores vinculados ao Orçamento
Mai/2026
Nº | DISCIPLINA | DESCRIÇÃO | UND | QTD | INÍCIO | FIM | DIAS | PESO % | S1 04/05 | S2 11/05 | S3 18/05 | S4 25/05
DISCIPLINA 1 – CIVIL / SERRALHERIA
01 | DISCIPLINA 1 | Remoção da barra antipânico existente | un | 1 | 25/05/2026 | 25/05/2026 | 1 | 0.947% |  |  |  | █
01 | DISCIPLINA 1 | Fornecimento e instalação de barra antipânico c/ fechadura 95 cm | un | 1 | 25/05/2026 | 25/05/2026 | 1 | 0.947% |  |  |  | █
DISCIPLINA 2 – REVESTIMENTO CERÂMICO – PAREDES
02 | DISCIPLINA 2 | Remoção cerâmico viga – Banh. Feminino | m² | 1.43 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1 | 0.947% | █
02 | DISCIPLINA 2 | Preparação de face – viga Banh. Feminino | m² | 1.43 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1 | 0.5682% | █
02 | DISCIPLINA 2 | Assentamento cerâmico c/ rejunte – viga Banh. Fem. | m² | 1.43 | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | 1.326% | █
10 | DISCIPLINA 2 | Remoção cerâmico parede – Ambiente 2 | m² | 12.5 | 06/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | 1.894% | █
10 | DISCIPLINA 2 | Preparação de face – parede Ambiente 2 | m² | 12.5 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1 | 0.947% | █
10 | DISCIPLINA 2 | Assentamento cerâmico c/ rejunte – parede Amb. 2 | m² | 12.5 | 08/05/2026 | 09/05/2026 | 2 | 2.841% | █
06 | DISCIPLINA 2 | Rev. cerâmico parede arg. C1 – Ambiente 1 (57,74 m²) | m² | 57.74 | 09/05/2026 | 15/05/2026 | 6 | 15.15% | █ | █
06 | DISCIPLINA 2 | Rejuntamento parede – Ambiente 1 | m² | 57.74 | 09/05/2026 | 11/05/2026 | 2 | 1.894% | █ | █
08 | DISCIPLINA 2 | Rev. cerâmico parede 56×32 cm arg. C1 – Ambiente 2 (52,99 m²) | m² | 52.99 | 09/05/2026 | 15/05/2026 | 6 | 15.15% | █ | █
08 | DISCIPLINA 2 | Rejuntamento parede – Ambiente 2 | m² | 52.99 | 09/05/2026 | 11/05/2026 | 2 | 1.894% | █ | █
DISCIPLINA 3 – REVESTIMENTO CERÂMICO – PISOS / RALOS
03 | DISCIPLINA 3 | Remoção piso cerâmico – Banh. ADM | m² | 3.63 | 16/05/2026 | 18/05/2026 | 2 | 1.894% |  | █ | █
03 | DISCIPLINA 3 | Preparação + impermeabilização – Banh. ADM | m² | 3.63 | 16/05/2026 | 16/05/2026 | 1 | 1.894% |  | █
03 | DISCIPLINA 3 | Assentamento piso cerâmico c/ rejunte – Banh. ADM | m² | 3.63 | 18/05/2026 | 19/05/2026 | 2 | 1.894% |  |  | █
07 | DISCIPLINA 3 | Preparação de face – piso Ambiente 1 | m² | 28.58 | 16/05/2026 | 16/05/2026 | 1 | 1.894% |  | █
07 | DISCIPLINA 3 | Assentamento piso antiderrapante arg. C1 – Ambiente 1 | m² | 28.58 | 16/05/2026 | 20/05/2026 | 4 | 7.576% |  | █ | █
07 | DISCIPLINA 3 | Rejuntamento piso – Ambiente 1 | m² | 28.58 | 18/05/2026 | 18/05/2026 | 1 | 1.894% |  |  | █
07 | DISCIPLINA 3 | Ralo 100 mm c/ grelha plástica – Ambiente 1 | un | 3 | 18/05/2026 | 18/05/2026 | 1 | 0.947% |  |  | █
09 | DISCIPLINA 3 | Preparação de face – piso Ambiente 2 | m² | 10.21 | 16/05/2026 | 16/05/2026 | 1 | 0.947% |  | █
09 | DISCIPLINA 3 | Assentamento piso antiderrapante arg. C1 – Ambiente 2 | m² | 10.21 | 16/05/2026 | 2026-05-19 | 3 | 4.735% |  | █ | █
09 | DISCIPLINA 3 | Rejuntamento piso – Ambiente 2 | m² | 10.21 | 18/05/2026 | 18/05/2026 | 1 | 0.947% |  |  | █
09 | DISCIPLINA 3 | Ralo 100 mm c/ grelha plástica – Ambiente 2 | un | 2 | 18/05/2026 | 18/05/2026 | 1 | 0.5682% |  |  | █
DISCIPLINA 4 – PINTURA / FORRO
7/9 | DISCIPLINA 4 | Emassamento forro massa PVA – 3 demãos (38,80 m²) | m² | 38.8 | 21/05/2026 | 22/05/2026 | 2 | 2.841% |  |  | █
7/9 | DISCIPLINA 4 | Lixamento de forro após emassamento | m² | 38.8 | 21/05/2026 | 21/05/2026 | 1 | 0.947% |  |  | █
7/9 | DISCIPLINA 4 | Pintura acrílica branca – 2 demãos | m² | 38.8 | 22/05/2026 | 23/05/2026 | 2 | 1.894% |  |  | █
DISCIPLINA 5 – ESQUADRIAS / BATENTES
06 | DISCIPLINA 5 | Batente alumínio branco 1"×1" – portas Ambiente 1 | m | 5.42 | 21/05/2026 | 21/05/2026 | 1 | 1.326% |  |  | █
08 | DISCIPLINA 5 | Batente alumínio branco 1"×1" – portas Ambiente 2 | m | 10.72 | 21/05/2026 | 21/05/2026 | 1 | 1.515% |  |  | █
DISCIPLINA 6 – ALVENARIA
04 | DISCIPLINA 6 | Demolição parede bloco concreto e=15 cm – Trecho 1 (3,26×2,50) | m³ | 1.22 | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 1 | 2.841% | █
04 | DISCIPLINA 6 | Demolição parede bloco concreto e=15 cm – Trecho 2 (3,26×2,50) | m³ | 1.22 | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 1 | 2.841% | █
04 | DISCIPLINA 6 | Transporte e destinação de entulho | m³ | 2.44 | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 1 | 1.894% | █
05 | DISCIPLINA 6 | Alvenaria tijolo cerâmico e=15 cm – Fechamento 1 (2,22×0,92) | m² | 2.04 | 06/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | 1.894% | █
05 | DISCIPLINA 6 | Alvenaria tijolo cerâmico e=15 cm – Fechamento 2 (2,22×0,92) | m² | 2.04 | 06/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | 1.894% | █
05 | DISCIPLINA 6 | Chapisco + emboço + reboco – fechamentos | m² | 10.3 | 06/05/2026 | 08/05/2026 | 3 | 2.841% | █
DISCIPLINA 7 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS
11 | DISCIPLINA 7 | Instalação Pressurizador Lorenzetti PL-400P – Cx.1 Ø60mm | un | 1 | 21/05/2026 | 22/05/2026 | 2 | 3.788% |  |  | █
11 | DISCIPLINA 7 | Válvula de Retenção – Caixa 2 (saída Ø 50 mm) | un | 1 | 21/05/2026 | 21/05/2026 | 1 | 0.947% |  |  | █
11 | DISCIPLINA 7 | Ponto de tomada 220 V / 20 A – Pressurizador 1 | un | 1 | 21/05/2026 | 21/05/2026 | 1 | 0.5682% |  |  | █
11 | DISCIPLINA 7 | Disjuntor dedicado – Pressurizador 1 | un | 1 | 21/05/2026 | 21/05/2026 | 1 | 0.5682% |  |  | █
11 | DISCIPLINA 7 | Eletroduto rígido + fiação 4,0 mm² (~18 m) | m | 18 | 21/05/2026 | 22/05/2026 | 2 | 1.705% |  |  | █
% FÍSICO ACUMULADO PREVISTO | [8 empty] | 34% | 68% | 98% | 100%
% FINANCEIRO ACUMULADO PREVISTO | [8 empty] | 34% | 68% | 98% | 100%