AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2026

Processo Administrativo n° 060/2026

O Município de Marilândia do Sul, Estado do Paraná, torna-se público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na FORMA ELETRÔNICA, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 2021, Decreto Municipal nº 110/2023, Portaria nº 064/2026, e demais normatizações aplicáveis e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas em Edital.

| Objeto: Registro de Preços, consignado em ata, para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de modernização territorial e urbanística do Município de Marilândia do Sul, compreendendo o levantamento, a organização, a atualização e a qualificação das informações territoriais municipais, o apoio à estruturação cadastral, a revisão de instrumentos normativos urbanísticos e demais atividades correlatas voltadas ao aperfeiçoamento da gestão territorial e do planejamento urbano municipal. |  |
| --- | --- |
| Data da Sessão: 24/06/2026 | Valor Estimado: R$ 267.028,10 |
| Horário da Sessão: 09:00 (Brasília/DF) |  |
| Critério de Julgamento: Menor Preço Lote |  |
| Exclusividade Me/Epp/Equiparada: Não |  |
| Preferência Me/Epp/Equiparada: Não, porém contempla os benefícios da regularidade fiscal e o empate ficto. |  |
| Regime de Quotas: Não |  |

- Os interessados deverão anexar suas propostas e documentações de habilitação no endereço https://bnc.org.br/

- A pasta técnica com o inteiro teor do edital, seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser obtida no Portal Nacional de Contratações Publicas-PNCP, sitio eletrônico da Prefeitura http://marilandiadosul.pr.gov.br/   e na plataforma eletrônica  https://bnc.org.br/.  Informações adicionais, duvidas e pedidos de esclarecimento poderão ser apresentados ao agente de contratação, por meio da plataforma https://bnc.org.br/

Marilândia do Sul, 03 de junho de 2026.

________________________________________

Juliano Luiz Marega

Agente de Contratação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2026

Processo Administrativo n° 060/2026

- DO OBJETO

  - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para, mediante PREGÃO ELETRÔNICO, para Registro de Preços, consignado em ata, para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de modernização territorial e urbanística do Município de Marilândia do Sul, compreendendo o levantamento, a organização, a atualização e a qualificação das informações territoriais municipais, o apoio à estruturação cadastral, a revisão de instrumentos normativos urbanísticos e demais atividades correlatas voltadas ao aperfeiçoamento da gestão territorial e do planejamento urbano municipal.

- 1.2      A licitação será realizada por MENOR PREÇO GLOBAL, contendo lotes descritos no Termo de Referência, conforme tabela, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem.

- JUSTIFICATIVA

A contratação dos serviços técnicos especializados tem por finalidade atender a uma necessidade estratégica do Município de Marilândia do Sul, alinhando-se aos princípios da eficiência administrativa, da modernização da gestão pública e da adequada organização das informações territoriais, com vistas à melhoria do planejamento urbano e da prestação dos serviços públicos à população.

Atualmente, o Município já dispõe de base cartográfica e cadastral estruturada; entretanto, verifica-se a necessidade de sua atualização, qualificação e consolidação, considerando as transformações ocorridas no território, a expansão urbana, alterações no uso e ocupação do solo e eventuais inconsistências nos dados existentes. Tal cenário compromete a confiabilidade das informações e limita a capacidade da Administração Pública em planejar e executar ações de forma eficiente e alinhada à realidade local.

Sob a perspectiva do interesse público, a ausência de informações territoriais atualizadas dificulta a tomada de decisões, o planejamento de investimentos, a organização do espaço urbano e a formulação de políticas públicas eficazes, especialmente nas áreas de infraestrutura, mobilidade, uso do solo e desenvolvimento urbano.

Paralelamente, observa-se a necessidade de revisão do Plano Diretor Municipal e das legislações urbanísticas correlatas, a fim de adequá-los às dinâmicas atuais do município, às diretrizes legais vigentes e às demandas contemporâneas da população. Instrumentos de planejamento desatualizados tendem a perder sua efetividade, tornando-se insuficientes para orientar o crescimento urbano de forma ordenada e sustentável.

Diante desse contexto, a contratação dos serviços de atualização das informações territoriais e de revisão do planejamento urbano mostra-se necessária e adequada, tendo em vista a interdependência entre os dados territoriais e a formulação das diretrizes urbanísticas. A utilização de informações atualizadas e consistentes constitui elemento fundamental para a elaboração de diagnósticos precisos e para a proposição de soluções compatíveis com a realidade municipal.

A não realização da contratação manterá o Município operando com informações desatualizadas e instrumentos de planejamento possivelmente inadequados às suas necessidades atuais, comprometendo a eficiência administrativa, a qualidade das decisões públicas e a capacidade de promover um desenvolvimento urbano organizado e sustentável.

A presente contratação justifica-se como medida essencial para o fortalecimento da gestão territorial e urbanística do Município de Marilândia do Sul, contribuindo para a melhoria da governança pública, da organização do território e da qualidade de vida da população.

- 2        DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

  - NÃO PODERÃO DISPUTAR:

    - Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

    - Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre fornecimento de bens a ele relacionados;

    - Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre fornecimento de bens a ela necessários;

    - Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

    - Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

    - Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

    - Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

    - Pessoa física ou jurídica que possua vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação;

    - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

    - Empresas impedidas por força da lei, inclusive, as declaradas inidôneas;

    - Empresas estrangeiras que não funcionam e/ou não estejam autorizadas a operar no país;

    - Empresa sob falência, dissolução ou liquidação; e

    - Empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio ou de forma isolada.

  - O impedimento de que trata o item 2.1.4 será também aplicado ao fornecedor que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor.

  - A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.1.2 e 2.1.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

  - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

  - O disposto nos itens 2.1.2 e 2.1.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

  - Em contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

  - A vedação de que trata o item 2.1.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

  - PODERÃO PARTICIPAR, os interessados que atenderem a todas as exigências deste Edital e seus Anexos e, que detenham atividade pertinente e compatível com o seu objeto e estejam regularmente estabelecidas.

- 2.8.1   O fornecedor deverá providenciar o credenciamento prévio perante https://bnc.org.br/cadastro/, viabilizando a utilização da plataforma e participação do certame.

  - O fornecedor responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

  - É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados nos sistemas cadastrais e plataformas de licitações, e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

  - A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

- TRATAMENTO FAVORECIDO

- 2.12      Este edital NÃO É EXCLUSIVO para Micro, Pequena Empresa e MEI´s, em decorrência do valor da contratação, porém, o mesmo contempla os benefícios da regularidade fiscal e o empate ficto para as empresas enquadradas nesta condição.

  - De acordo com o art. 43, §1º da Lei 123/2006, no caso de a microempresa empresa de pequeno porte ser declarada vencedora do certame, apresentar documentos que identifiquem alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério do LICITADOR, para a regularização da restrição e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa.

- 2.13.1	Caso o fornecedor vencedor não regularize a situação, serão convocados os fornecedores remanescentes, segundo a ordem de classificação.

  - De acordo com o art. 45, da Lei 123/2006, nos casos de empate ficto (art. 44, da Lei 123/2006), será observado o disposto no item 5.9, deste Edital.

  - A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

  - Para fins de comprovação do enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, deverá ser apresentada Certidão expedida pela Junta Comercial de seu domicílio, podendo ser substituída pelo Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral com o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ.

  - A microempresa ou empresa de pequeno porte que desejarem participar do certame para o tratamento diferenciado com os benefícios da LC 123/06, alterada pela LC 147/14 deverá declarar essa situação.

  - Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

  - A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

- 2.20	Não se aplica a margem de preferência de 10% da melhor proposta válida para a contratação preferencial/prioridade para Micro, Pequena Empresa e MEI´s, estabelecidas no município ou na região econômica do Vale do Ivaí de Marilândia do Sul/PR. Considerando que os fornecedores interessados na margem não são suficientes.

- DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

  - Na presente licitação, a FASE DE HABILITAÇÃO SUCEDERÁ as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

  - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

    - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sessão pública.

  - Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

  - A Licitante, filiais ou empresas que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta de preços. Caso a Licitante participe em mais de uma proposta de preços, estas propostas de preços não serão levadas em consideração e serão rejeitadas pelo pregoeiro.

- 3.4.1 	Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participação em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aquelas que dependam ou subsidiem econômica ou financeiramente a outra empresa.

- 3.5      No cadastramento da proposta inicial, o licitante deverá anexar, em campo próprio do sistema, as seguintes declarações:

- 3.5.1    Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

- 3.5.2     Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

- 3.5.3   Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

- 3.5.4   Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

- 3.5.5     Se organizado em cooperativa, declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

- 3.5.6     Se enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

- 3.5.6.1   Nos itens exclusivos ou quota reservada para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, empresas fora deste enquadramento estão impedidas de participar.

- 3.5.6.2   Nos itens não exclusivos ou quota principal, é permitida a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, em concorrência com empresa fora deste enquadramento.

- 3.5.7   Está plenamente capacitado a efetuar o fornecimento dos produtos licitados, referente ao presente pregão, nas quantidades e nos prazos previstos.

- 3.5.8    Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no Presente Pregão da Prefeitura Municipal de Marilândia do Sul, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências supervenientes.

- 3.5.9    Dentre os membros do quadro societário, há cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investindo em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda, de função gratificada na Administração Pública direta e indireta, compreendido ajuste mediante designação reciprocas.

- 3.6      A falsidade das declarações sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

  - Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

  - Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

    - A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

    - Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

  - O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

    - Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

    - Percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

  - Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

  - O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

- DA PROPOSTA

  - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

    - No preço ofertado deverão estar incluídos todos os insumos que o compõe, tais como, e sem se limitar, todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

  - A proposta de preços enviada implicará em plena aceitação, por parte da Licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

  - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

  - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

  - A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

  - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. (art. 90, §3º, e art. 155, VI, da Lei nº 14.133, de 2021)

  - Fica vedado ao Licitante qualquer tipo de identificação quando do registro de sua proposta de preços, sob pena de desclassificação do certame.

  - Na análise das propostas, a Administração poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eﬁcácia para fins de habilitação e classificação.

  - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

    - Valor ou desconto (mensal, unitário, etc, conforme o caso) e (anual, total) do item;

    - Marca;

- 4.9.3 	Fabricante;

- 4.9.4	Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência

  - Fica vedado ao Licitante qualquer tipo de identificação quando do registro de sua proposta de preços, planilha ou outros Anexos exigidos neste Edital, sob pena de desclassificação do certame pelo Pregoeiro.

  - Após a fase de julgamento, a licitante deverá apresentar sua proposta ajustada, devendo inserir tal documento no campo “Documentos Complementares”, dentro do prazo indicado.

- DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

  - A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

  - O Pregoeiro verificará as propostas de preços enviadas, antes da abertura da fase de lances, desclassificando, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis, informando de tal fato ao licitante desclassificado

  - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

  - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

  - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

    - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

    - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

    - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

    - Não há intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances.

    - O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

    - Ressalvados os casos enquadrados no subitem anterior, não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades estabelecidas neste Edital.

  - O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

  - Para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

    - A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

    - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

    - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

    - Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

    - Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

    - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

  - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

    - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

  - Em relação a itens/lotes não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação do porte da entidade empresarial, e, identificar-se-á as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006 – EMPATE FICTO.

    - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

    - A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

    - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

    - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

  - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital.

  - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas.

- 5.11.1	A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

  - As negociações que se referem os itens anteriores serão realizadas por meio do sistema e poderão ser acompanhadas pelos demais licitantes.

  - O resultado das negociações será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

  - Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

  - O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

- 5.15.1	O prazo estabelecido no subitem anterior e contado a partir da solicitação do pregoerio será automaticamente suspenso durante o período de tempo transcorrido fora do horário de expediente da repartição, considerando-se, para tanto, de segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 17h.

- 5.15.2	É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

- 5.15.3	Deverá o licitante apresentar ao final, no julgamento das habilitações, as propostas ajustadas, sob pena de multa, nos termos dos artigos 155, inciso IV e V, e 156, II, da Lei 14.133/2024.

- 5.15.4	A não apresentação da proposta ajustada não exime o participante das propostas fornecidas através da plataforma de participação da disputa, podendo ser adjudicado normalmente.

- 5.15.5	Ainda, a não apresenta da proposta ajustada não exime o licitante da obrigação de assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração.

- 6 	DA FASE DE JULGAMENTO

  - Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, e legislação correlata, e no item 2 do edital.

  - Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

  - Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido decorrente da Lei Federal nº 123/2006, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício.

  - Verificadas as condições de participação, inclusive eventual exigência de recolhimento de garantia de proposta (pré-habilitação – art. 58, da Lei Federal nº 14.133, de 2021) e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

  - Será desclassificada a proposta vencedora que:

    - Contiver vícios insanáveis;

    - Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

    - Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

    - Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

    - Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

  - No caso de bens em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

    - A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

      - Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

      - Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

  - Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

  - Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

  - Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

- 6.9.1   O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas.

- 6.9.2    Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

  - Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

    - Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

    - Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

    - No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

    - Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

- DA FASE DE HABILITAÇÃO

  - Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

- 7.1.1     Além da documentação mencionada no Termo de Referência, deverá ser apresentada a Declaração constantes do Anexo IV.

  - Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou cópia.

  - Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor, sendo solicitado pelo agente de contratação após a fase de disputa, no prazo de 2 (duas) horas, podendo ser prorrogado por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.

- 7.3.1     O prazo estabelecido no item anterior será automaticamente suspenso durante o período de tempo transcorrido fora do horário de expediente da repartição, considerando-se, para tanto, de segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 17h.

  - Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei Federal nº 14.133, de 2021.

    - Poderá ser exigida a apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

    - É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

    - A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

    - Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no registro cadastral mencionado no caput deverão ser enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.

    - O prazo estabelecido no subitem anterior será automaticamente suspenso durante o período de tempo transcorrido fora do horário de expediente da repartição, considerando-se, para tanto, de segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 17h.

  - A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação

  - Será verificado se o licitante apresentou as declarações exigidas neste edital, em especial, aquela declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

  - Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei Federal nº 14.133, de 2021, art. 64):

    - Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

    - Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas

  - Na análise dos documentos de habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eﬁcácia para fins de habilitação e classificação.

  - Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

  - Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

  - Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

  - Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

  - O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

  - Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

    - Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 20% (vinte por cento) para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais, nos termos do §1º, art. 15, da Lei Federal nº. 14.133, de 2021.

- 7.15      A administração poderá, para fins de aferição das propostas e dos produtos ofertados, solicitar apresentação de catálogos. Quando solicitado, a apresentação dos catálogos deverá ser efetiva no prazo de apresentação dos documentos de habilitação.

- DOS RECURSOS

  - A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

  - O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

  - Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

    - A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

    - O prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

    - O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação (via sistema ou e-mail) ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação.

    - A ausência de apresentação das razões recursais implica na decadência do direito de recorrer.

    - Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

  - Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. Deverão ser encaminhadas as razoes recursais dentro do prazo, sob pena de preclusão da manifestação da qual não será apreciada.

  - O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

  - Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

  - O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

  - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

  - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

  - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico https://marilandiadosul.pr.gov.br/.

- DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

  - Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

    - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo(a) pregoeiro(a) durante o certame;

    - Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

      - Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

      - Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

      - Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

      - Deixar de apresentar amostra;

      - Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

    - Não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

      - Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou ata de registro de preços, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

    - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

    - Fraudar a licitação;

    - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

      - Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

      - Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

      - Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

    - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

    - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013;

    - Praticar qualquer infração prevista na legislação de regência.

  - Com fulcro na Lei Federal nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

    - Advertência;

    - Multa;

    - Impedimento de licitar e contratar e

    - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

  - Na aplicação das sanções serão considerados:

    - A natureza e a gravidade da infração cometida.

    - As peculiaridades do caso concreto

    - As circunstâncias agravantes ou atenuantes

    - Os danos que dela provierem para a Administração Pública

    - A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

  - A advertência será aplicada ao responsável desde que não se justifique a imposição de penalidade mais grave.

  - A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

- 9.5.1   Nos casos de aplicação de advertência a multa será aplicada em 10% (cinco por cento) calculado sobre o valor do contrato ou documento correspondente, ou ainda, sobre o valor estimado da licitação ou preço final obtido após a etapa de lances. Nos casos de reincidência, aplicar-se-á multa no importe de 20%.

- 9.5.2    Será aplicada em 15% para as infrações previstas nos itens 9.1.1 e 9.1.29.1.2 calculado sobre o valor da proposta comercial, e, para a infração prevista no item 9.1.3 calculado sobre o valor dos itens/lotes que a proponente se sagrou vencedora.

- 9.5.3    Será aplicada em 30% para as infrações previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, calculado sobre o valor da proposta comercial ou do contrato.

  - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

    - Quando se tratar de infração passível de sanções de advertência e/ou multa, a apuração deve ser feita em processo administrativo simplificado, facultando-se a defesa do licitante ou contratado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

    - A notificação, a ser elaborada pela Secretaria Municipal de Compras e Licitações, deve conter, no mínimo, a descrição dos fatos imputados, o dispositivo pertinente à infração, a identificação do licitante ou contratado ou os elementos pelos quais se possa identificá-los

    - No prazo estipulado para defesa, o notificado deverá apresentar todas as provas que possua e indicar aquelas que pretenda produzir.

    - A apuração dos fatos e a apreciação da defesa no processo administrativo simplificado deve se dar por servidor efetivo designado, a quem cabe a elaboração da notificação, apreciação da defesa e a elaboração de Relatório Final conclusivo quanto à existência de responsabilidade do licitante ou contratado, com as seguintes informações:

- a) resumo das peças principais dos autos;

- b) opinião sobre a licitude da conduta; e,

- c) indicação dos dispositivos legais violados.

    - No processo administrativo simplificado de que trata esse artigo, é dispensada manifestação da Consultoria Jurídica.

    - Caso evidenciada, no curso do processo administrativo simplificado, ou se o caso envolver a prática de conduta que possa caracterizar infração punível com as sanções de impedimento de licitar ou contratar ou, ainda, de declaração de inidoneidade, deve ser instaurado o processo de responsabilização específico.

    - O julgamento do procedimento simplificado caberá ao gestor contratual.

  - O impedimento de licitar e contratar será aplicado ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública Municipal direta e indireta, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

- Dosimetria

| - CONDUTA PRATICADA PELA LICITANTE OU CONTRATADA | - DOSIMETRIA APLICÁVEL |
| --- | --- |
| - i) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo(a) pregoeiro(a) durante o certame; e, ii) Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando: a) Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; b) Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; c) Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; d) Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital; e) Deixar de apresentar amostra. | - 6 meses |
| - i) Não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; e, ii) Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou ata de registro de preços, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração. | - 12 meses |
| - i) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado. | - 24 meses |
| - i) Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; e, ii) Dar causa à inexecução total do contrato; | - 36 meses |

  - A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 3º deste artigo, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

  - A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

    - A instauração do procedimento a que se refere o caput dar-se-á através de notificação exarada pelo Secretário Municipal de Compras e Licitações.

    - Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação

    - Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas

    - O relatório final elaborado pela comissão, deverá ser conclusivo quanto licitude da conduta objeto de apreciação e indicará os dispositivos violados e as penalidades aplicáveis ao caso, será encaminhado à Assessoria Jurídica para análise e emissão de parecer.

  - A aplicação de qualquer espécie de penalidade prevista neste Edital será de competência do(a) Secretário(a) Municipal gestor da Pasta requisitante.

  - Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à Procuradoria Municipal, que emitirá parecer no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

  - O recurso, subirá para o Prefeito Municipal

  - Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

  - A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

  - No caso de consórcio, haverá responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato.

- DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

  - Cabe à Autoridade Requisitante, a adjudicação do objeto e, a homologação da licitação.

- DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

  - Qualquer pessoa é parte legítima solicitar esclarecimentos ou para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei Federal nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (cinco) dias úteis antes da data da abertura do certame.

  - A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

  - A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, por meio do próprio sistema.

  - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

    - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e será motivada pela Administração, nos autos do processo de licitação.

  - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

- DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

  - Os licitantes devem observar, o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

  - Para os propósitos deste item, definem-se as seguintes práticas:

    - “Prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato

    - “Prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato

    - “Prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificias e não-competitivos

    - “Prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em processo licitatório ou afetar a execução do contrato

    - “Prática obstrutiva”:

- Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; e,

- Atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

- DA CONTRATAÇÃO

  - Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente, ou Ata de Registro de Preços.

  - O adjudicatário terá o prazo de 5 dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o instrumento obrigacional indicado no subitem anterior, sob pena de decadência do direito, sem prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta.

  - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR), disponibilização de acesso à sistema de processo eletrônico para esse fim ou outro meio eletrônico (e-mail; aplicativos de mensagens instantâneas), para que seja assinado e devolvido no prazo de 5 dias, a contar da data de seu recebimento ou da disponibilização do acesso ao sistema de processo eletrônico.

  - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida devendo ser penalizado em até 5% do valor do contrato além de outras sanções legalmente estabelecidas além da imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade licitante.

  - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR), disponibilização de acesso à sistema de processo eletrônico para esse fim ou outro meio eletrônico (e-mail; aplicativos de mensagens instantâneas), para que seja assinado e devolvido no prazo de 5 dias, a contar da data de seu recebimento ou da disponibilização do acesso ao sistema de processo eletrônico.

- 13.5.1	Considerar-se-á como data inicial para contagem do prazo, o primeiro dia útil seguinte:

i) à data indicada no AR;

ii) à data de encaminhamento do e-mail; e,

- iii) à data de disponibilização do acesso ao sistema de processo eletrônico.

  - Os prazos a que se referem os itens 13.2 e 13.3 poderão ser prorrogados, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

  - O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado, implica o reconhecimento de que:

    - referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;

    - a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos; e,

    - A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

  - O prazo de vigência é o estabelecido no Termo de Referência.

  - O contrato de serviços e fornecimentos contínuos poderão ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, desde que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosas para a Administração, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes.

  - O contrato que não se enquadre em contínuo, terá o prazo de vigência prorrogado automaticamente, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado.

13.10.1   Nos casos de culpa do contratado, ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e poderá a Administração optar pela extinção do contrato.

- 13.10.2   Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

  - As condições de habilitação e contratação consignadas neste aviso deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato ou ata.

- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

  - Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico

  - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

  - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

  - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

  - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

  - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

  - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

  - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

  - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e do Termo de Referência que compõe este processo, prevalecerá as deste último.

  - O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico https://marilandiadosul.pr.gov.br/.

  - Quaisquer informações complementares sobre o presente Edital e seus Anexos poderão ser obtidas pelo telefone (43) 3428-1122 – Prefeitura Municipal de Marilândia do Sul ou pelo e-mail licitacaomarilandia@yahoo.com.br.

  - No caso de não constar prazo de validade nas certidões exigidas por este edital, somente serão aceitas àquelas emitidas com até 60 (sessenta) dias contados a partir da data de sua expedição.

  - A Gestor do Contrato/Ata será o servidor: Secretário Municipal de Administração e Planejamento - Interino, Sr. Maicon Paulo Nunes.

  - O Fiscal do Contrato/Ata será o servidor: Augusto Ciskoski.

  - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

    - ANEXO I - Termo de Referência;

    - ANEXO II – Estudo Técnico Preliminar;

    - ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços; e

    - ANEXO IV – Modelo de Declaração Unificada.

Marilândia do Sul, 03 de junho de 2026.

________________________________________

Juliano Luiz Marega

Agente de Contratação

ANEXO I - Termo de Referência

TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

- CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

Registro de Preços, consignado em ata, para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de modernização territorial e urbanística do Município de Marilândia do Sul, compreendendo o levantamento, a organização, a atualização e a qualificação das informações territoriais municipais, o apoio à estruturação cadastral, a revisão de instrumentos normativos urbanísticos e demais atividades correlatas voltadas ao aperfeiçoamento da gestão territorial e do planejamento urbano municipal, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

| LOTE | ITEM | PRODUTO / SERVIÇO | UNIDADE | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Cobertura aerofotogramétrica dos perímetros urbanos, Vila Rural e Distritos GSD de 07 (sete) cm ou melhor, PEC-A 1:1000 | Quilometro Quadrado | 5 | 4.433,33 | 22.166,65 |
| 1 | 2 | Implantação de Rede Geodésica | Unidade | 10 | 1.400,00 | 14.000,00 |
| 1 | 3 | Levantamento fotográfico terrestre multidirecional (360º) de imóveis de todos os logradouros do perímetro urbano, | Imóvel | 4000 | 8,20 | 32.800,00 |
| 1 | 4 | Reestruturação e Atualização e Vetorização da Base Cartográfica Urbana (PEC-A 1:1000) e do CTM - Cadastro Técnico Imobiliário Municipal de imóveis | Imóvel | 4000 | 8,30 | 33.200,00 |
| 1 | 5 | Estruturação de Cadastro da Arborização (árvores) Urbana integrado ao CTM | Unidade | 2500 | 8,41 | 21.025,00 |
| 1 | 6 | Elaboração da reorganização da numeração predial dos imóveis urbanos integrado ao CTM | Imóvel | 1500 | 7,83 | 11.745,00 |
| 1 | 7 | Treinamento | Hora | 40 | 178,83 | 7.153,20 |
| TOTAL DO LOTE R$ 142.089,85 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 8 | Revisão do Plano Diretor (Revisão, Atualização e Consolidação de Legislações Urbanísticas Municipais, incluindo Plano Diretor, Lei de Uso e Ocupação do Solo, Código de Obras, Código de Posturas e demais legislações correlatas compatível com o objeto). | Unidade | 1 | 124.938,25 | 124.938,25 |
| TOTAL DO LOTE R$ 124.938,25 |  |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL GERAL R$ 267.028,10 |  |  |  |  |  |  |

- ***Metodologia aplicada

A presente contratação será realizada em caráter livre, deixando de ser estabelecida cota reservada para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, tendo em vista que os lotes cujo valor estimado ultrapassa R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) possui natureza indivisível (contratação de serviços em regime de "empreitada" por preço global), circunstância que inviabiliza a adoção do fracionamento conforme art. 48, inciso III, da Lei Complementar nº 123/2006.

Metodologia de formação de preços: Adotou-se como critério, a seleção do menor valor entre os orçamentos obtidos de empresas privadas. Adicionalmente, foram consultados bancos públicos de preços pela plataforma BDS Gestão Pública, com o objetivo de verificar a compatibilidade dos valores propostos com os praticados no mercado, conforme planilha de apuração de preços – ANEXO I do termo de referência.  Resultando assim, na média do valor de R$ 267.028,10 (duzentos e sessenta e sete mil, vinte e oito reais e dez centavos).

O objeto desta contratação é caracterizado como comum, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar, e a aquisição observa condições semelhantes às do setor privado.

Será utilizado o Sistema de Registro de Preços para a presente aquisição, conforme delineado no Estudo Técnico Preliminar.

A presente contratação não foi pautada no princípio da padronização conforme identificado no Estudo Técnico Preliminar.

A presente contratação atende o princípio do parcelamento conforme identificado no Estudo Técnico Preliminar.

O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado caso o objeto não tenha sido concluído, nos termos do artigo 111 e seguintes da Lei nº 14.133/2021. O período estabelecido demonstra-se compatível e suficiente para a completa execução do objeto contratado, assegurando a eficiência, continuidade dos serviços e alcance dos resultados esperados pela Administração Municipal.

O prazo estabelecido mostra-se compatível e necessário para a completa execução do objeto contratado, garantindo eficiência, continuidade e alcance dos resultados esperados pela Administração Municipal.

A definição do prazo considera a complexidade e a natureza dos serviços a serem executados, que envolvem múltiplas etapas técnicas, operacionais e participativas, tais como levantamentos territoriais, diagnósticos urbanísticos, elaboração de estudos técnicos, atualização cartográfica, revisão da legislação urbanística, realização de audiências públicas, consolidação de propostas e implementação de ferramentas de modernização da gestão territorial.

A execução contratual também demanda integração entre diferentes áreas técnicas, análise de dados territoriais e administrativos, além do cumprimento das etapas legais e metodológicas necessárias ao adequado desenvolvimento dos trabalhos, exigindo prazo compatível para a execução das atividades com qualidade técnica, segurança metodológica e observância das exigências legais aplicáveis.

O prazo estabelecido mostra-se compatível e necessário para a completa execução do objeto contratado, garantindo eficiência, continuidade e alcance dos resultados esperados pela Administração Municipal.

O objeto da contratação não é enquadrado como continuado conforme identificado no Estudo Técnico Preliminar.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos, considerando a estimativa de consumo e utilização prováveis, encontra-se pormenorizada no Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.

O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual do ano de 2026.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada no Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Subcontratação

Não é admitida subcontratação do objeto contratual.

Garantia da contratação

Não haverá exigência da garantia da contratação, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

- Indicação de marcas ou modelos (Art. 41, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021):

Na presente contratação não será admitida a indicação de marca(s) ou modelo(s).

## Da vedação de utilização de marca/produto na execução do serviço

Não haverá restrição de marcas ou modelos.

## Da exigência de amostra

4.5. 	Não haverá solicitação de amostras.

- Sustentabilidade

- 4.6.    A empresa deverá seguir as normativas obrigatórias quanto ao manuseio e descarte dos bens necessários à prestação do serviço.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Execução

O prazo para execução dos serviços seguirá conforme o Cronograma do Estudo técnico preliminar sendo o prazo máximo de 12 (doze meses), a partir da requisição/solicitação/pedido ou outro documento expedido pelo represente da secretaria responsável.

Os serviços deverão ser entregues/prestados nas dependências da contratada.

O cronograma de execução seguirá aquele estabelecido no Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

- Principais Referências Legais

O presente Termo define o escopo básico da Modernização Territorial e da revisão do Plano Diretor Municipal em todas as suas fases, prazos, produtos, processo metodológico e participativo. Seu produto constituir-se-á na Modernização Territorial e no Plano Diretor Revisado, instrumento orientador e articulador do sistema municipal de planejamento. Como instrumento legal, deve:

Orientar-se pela Constituição Federal e Estadual;

Cumprir a premissa constitucional da garantia da função social da cidade e da propriedade urbana;

Orientar-se pela Lei Federal nº 10.257/2001 – Estatuto da Cidade;

Orientar-se pela Lei Estadual nº 15.229/2006;

Orientar-se pela Lei Orgânica do Município.

- Das Responsabilidades da Contratada

A Contratada será responsável por disponibilizar equipe técnica qualificada para prestar assessoria, capacitação, orientação, análise e suporte técnico à Equipe Técnica Municipal (ETM) e à Comissão de Acompanhamento, bem como revisar os produtos elaborados, emitir pareceres técnicos, participar dos eventos previstos e assegurar a qualidade técnica dos serviços, em conformidade com a legislação aplicável e os objetivos do Plano Diretor Municipal. Devendo assessorar e estar presente em todas as audiências públicas e demais trabalhos prestados, e ainda, sempre que solicitado pela Administração.

- Conteúdos básicos das fases de Revisão do PDM

Para a Revisão do PDM serão consideradas cinco fases: Fase 1 – Treinamento da Equipe Técnica Municipal e Plano de Trabalho; Fase 2 – Análise Integrada das Temáticas; Fase 3 – Diretrizes e Proposições; Fase 4 – Minuta da Legislação Urbanística; Fase 5 - Plano de Ação e Investimentos.

Plano de trabalho

O primeiro produto a ser elaborado será o Plano de Trabalho, contendo:

a)	O detalhamento da metodologia geral do trabalho;

b)	A definição dos objetivos e atividades a serem desenvolvidas em cada uma das fases da Revisão do PDM;

c)	O detalhamento das atividades e responsabilidades, em acordo com este Termo de Referência, de todos os agentes envolvidos no processo de elaboração do PDM (Poder Executivo Municipal, consultoria, Equipe Técnica Municipal, Comissão de Acompanhamento Municipal, órgãos de outras esferas de governo e sociedade civil); e Equipe Técnica Contratada.

d)	As formas de participação dos Munícipes;

e)	O cronograma dos eventos de participação comunitária, destacando as reuniões com a comissão de acompanhamento, as audiências públicas e a Conferência Municipal sobre a Revisão do PDM;

f)	O cronograma das fases indicando a finalização dos produtos.

5.6.1.2.  Os trabalhos serão desenvolvidos adotando-se como metodologia o planejamento participativo, de tal modo a assegurar a participação da sociedade civil, dos segmentos econômicos e da classe política local, nas diversas fases do processo, possibilitando ampla identificação dos desafios a serem superados pelo desenvolvimento municipal, garantindo:

- A promoção de debates entre os técnicos municipais e também destes com técnicos das esferas estadual e federal, nos casos de situações específicas;

- A promoção de reuniões temáticas, audiências públicas e Conferência Municipal com a participação de representantes de todos os segmentos da sociedade civil;

- A publicidade quanto aos documentos e informações produzidos;

- O acesso de qualquer interessado aos documentos e informações.

Análise integrada das temáticas

- 5.6.2.1.   Esta fase será realizada através de leitura técnica e de leitura participativa, desenvolvidas pela Equipe Técnica Municipal, e pela Equipe Técnica da Consultoria. O produto desta fase será diagnóstico da realidade municipal e uma análise do cenário atual e futuro. Essa fase subsidiará a definição dos principais eixos estratégicos que nortearão a construção do Plano.

- 5.6.2.2.  Faz parte deste diagnóstico a análise individualizada de cada informação levantada, sua inter-relação e inserção no contexto geral, permitindo uma visão ampla dos problemas e oportunidades locais.

- 5.6.2.3.   A sistematização dos dados e análises elaboradas nesta fase visam a definição dos objetivos e metas do desenvolvimento municipal atual e para os próximos 10 anos, os quais serão alcançados com a implementação da Revisão do PDM.

- 5.6.2.4.  Leitura Técnica: tem como objetivo o levantamento e a organização, no território, de dados e informações necessárias à construção de diagnóstico da situação atual do município. Sua execução será responsabilidade da Equipe Técnica Municipal com orientação da Equipe Técnica contratada. Nesta leitura deverão ser atualizados, avaliados e espacializados em mapas correspondentes, no mínimo, os seguintes temas:

- Características do meio físico onde se inclui a delimitação dos trechos com restrições à urbanização e dos trechos sujeitos a controle especial em função de ameaça de desastres naturais;

- Identificação de tendências socioespaciais;

- Identificação da tendência econômica;

- Caracterização e tendência do uso do solo;

- Situação e tendência da infraestrutura, dos serviços e equipamentos públicos;

- Análise da legislação urbanística e legislação de organização administrativa do Município;

- Identificação de demandas relacionadas às necessidades de investimento de capital.

- 5.6.2.5. Leitura Participativa: tem como objetivo levantar, organizar e mapear, no território, as demandas coletivas dos diferentes grupos sociais, levando em conta as escalas dos bairros e localidades urbanas e rurais, da cidade e do município. Será executada pela Equipe Técnica Municipal com orientação da Equipe Técnica da Consultoria. Esta etapa se realizará por meio de reuniões com segmentos específicos da comunidade e de audiências públicas que terão como objetivos subsidiar a instauração de um sistema permanente e participativo de planejamento e gestão.

- 5.6.3.  Diretrizes e Proposições

- 5.6.3.1.   Com base na fase anterior serão definidos, pela Equipe Técnica Municipal e pela Equipe Técnica da Consultoria, os eixos estratégicos que nortearão a Revisão do PDM, através de diretrizes e proposições pensadas para curto, médio e longo prazos, visando a transformação da realidade identificada. O produto desta fase será a elaboração de diretrizes para as ações institucionais, socioeconômicas, ambientais, físico-territoriais, de infraestrutura e serviços públicos.

- 5.6.4.  Proposições para a revisão da Legislação Urbanística

- 5.6.4.1.  Os Institutos Legais devem ser elaborados sob a forma de minuta de Anteprojeto de Lei, acompanhados de mapas em escala apropriada, abrangendo:

- Anteprojeto da Lei Geral do PDM, onde são estabelecidas as diretrizes gerais do Plano, incluindo:

- •	Os princípios e Diretrizes das Políticas Setoriais;

- •	Planejamento e Gestão do Desenvolvimento Municipal, definindo os instrumentos que auxiliarão o Poder Executivo Municipal na tarefa de planejar e gerenciar o desenvolvimento;

- •	Sistema de acompanhamento e controle da Política Urbana.

- b)	Anteprojeto de Lei da Revisão do/s Perímetro/s Urbano/s, que delimita/m as áreas urbanas e de expansão urbana do município, onde o município irá prover os espaços de equipamentos e serviços, bem como exercer o seu poder de polícia e de tributação municipal. Para fins de elaboração do Anteprojeto de Perímetro Urbano cabe ao município indicar a existência de trechos com restrição à urbanização e dos trechos sujeitos a controle especial em função de ameaça de desastres naturais.

- c)	Anteprojeto da Revisão da Lei de Parcelamento do Solo Urbano, a qual define os procedimentos relacionados com os loteamentos, desmembramentos e remembramentos de lotes urbanos e demais requisitos urbanísticos, destacando a infraestrutura que o loteador deverá implantar bem como o prazo estabelecido para tal,a parcela que deve ser transferida ao Poder Público com a definição de seu uso (assegurando ao município a escolha das áreas mais adequadas), a definição das áreas prioritárias e das áreas impróprias ao parcelamento, proposição de áreas para loteamentos populares (Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS) e outros requisitos em função da peculiaridade local. Ressalte-se que a Lei de Parcelamento do Solo Urbano deve observar a legislação federal em especial a Lei Federal nº 6.766/79 e suas alterações.

- d)	Anteprojeto da Revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano, a qual divide o território urbano do município em zonas, define as diferentes características de uso do solo urbano bem como as características de ocupação para cada uma das zonas instituídas. Por conseguinte, essas características acabam por direcionar a distribuição da população no espaço urbano em função da infraestrutura existente e condicionantes ambientais.

- •	Para as zonas urbanas são utilizados parâmetros urbanísticos – parâmetros: mínimos, básicos e máximos. Os parâmetros urbanísticos a serem definidos, em compatibilidade com a infraestrutura, são: tamanho de lotes, coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, gabarito (número máximo de pavimentos e altura máxima), recuo e afastamento, taxa mínima de permeabilidade e classificações dos usos (usos permitidos, permissíveis e proibidos) que garantam a qualidade ambiental e paisagística do espaço urbano.

- e)	Anteprojeto de Lei da Revisão do Código de Edificações e Obras regulamentando as normas edilícias no município.

- f)	Anteprojeto de Lei da Revisão do Sistema Viário, regula, hierarquiza e dimensiona as vias públicas, bem como as diretrizes viárias para os novos parcelamentos.

- g)	Anteprojeto de Lei da Revisão do Código de Posturas. Essa Lei regulamenta o Poder de Polícia do Município sobre temáticas afetas às posturas municipais.

- h)	Anteprojetos de leis específicas para utilização dos instrumentos previstos na Lei Federal nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) que se mostrarem necessários para implementação das propostas previstas na Revisão do PDM.

- Observação: Deverão ser consideradas nessas leis as recomendações de órgãos e instituições, federais, estaduais e municipais que tenham atuação no território municipal, tais como: Instituto Água e Terra do Paraná (IAT), Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná - IDR Paraná, Coordenação Estadual de Defesa Civil (CEDEC), Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR) e a Companhia Paranaense de Energia (COPEL), entre outros.

- 5.6.5.   Plano de Ação de Investimentos (PAI)

- 5.6.5.1. Indica as ações e os projetos prioritários, tendo em vista a implementação da Revisão do PDM, e apresenta a hierarquização dos investimentos públicos municipais, segundo setores. Nele serão apresentadas as estimativas de custo em infraestrutura, equipamentos comunitários e ações institucionais para os próximos cinco anos, em compatibilidade com a capacidade de investimento do município.

- 5.7.   Equipes de Elaboração e Implementação da Revisão do PMD

- 5.7.1. Equipe Técnica Municipal – ETM

- 5.7.1.1.  O município constituirá, mediante Decreto, uma Equipe Técnica Municipal - ETM e designará um dos seus integrantes como Coordenador.

- 5.7.1.2.  Esta equipe atuará mediante suporte técnico e operacional fornecido pelos profissionais da Equipe Técnica da Consultoria contratada.

- 5.7.1.3.   A composição da Equipe Técnica Municipal depende da estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal e do perfil dos recursos humanos com potencial para participação. Durante o processo de Revisão do PDM, os representantes do Poder Executivo Municipal, integrantes da Equipe Técnica, terão parte de seu tempo de trabalho reservado para dedicar-se às tarefas relacionadas à Revisão do PDM.

- 5.7.1.4. Poderão compor a Equipe Técnica Municipal, técnicos de diversas Secretarias Municipais. Em função das atribuições previstas para esta Equipe, seus integrantes terão, preferencialmente, um perfil técnico, cuja formação poderá ser Arquiteto e Urbanista, Engenheiro Civil, Engenheiro Florestal, Engenheiro Ambiental, Geólogo, Geógrafo, Advogado, Administrador, Economista, Sociólogo, Assistente Social, Fiscal de Obras, Posturas e Finanças, técnicos que trabalham com expedição de alvarás, pessoal do Cadastro Técnico Imobiliário e Econômico, entre outros.

- 5.7.2. Equipe Técnica de Consultoria Contratada

- 5.7.2.1.   A Equipe Técnica será constituída de, pelo menos, 2 (dois) profissionais (Arquiteto e Urbanista ou Engenheiro Civil) com mais de 30 (trinta) anos de formação e larga experiência em Planejamento Urbano. A Equipe Técnica  deverá prestar assessoria, capacitação, orientação, análise e suporte técnico à Equipe Técnica Municipal (ETM) e à Comissão de Acompanhamento, bem como revisar os produtos elaborados, emitir pareceres técnicos, participar dos eventos previstos e assegurar a qualidade técnica dos serviços, em conformidade com a legislação aplicável e os objetivos do Plano Diretor Municipal,  assessorar e estar presente em todas as audiências públicas, Conferência Munipal, e demais trabalhos prestados, e ainda, sempre que solicitado pela Administração. Terá ainda, como atribuiçõ especialmente, e sem se limitar:

a)	Treinamento dos profissionais que integram a ETM;

b)	Treinamento da Comissão de Acompanhamento;

c)	Dar suporte técnico e operacional na elaboração do Plano de Trabalho, metodologia, coleta de dados e de informações setoriais necessárias;

d)	Dar suporte técnico e operacional na confecção de mapas setoriais, mapas temáticos e mapas analíticos;

e) Elaborar documentos necessários e indispensáveis à confecção do PDM;

f)	Revisar os documentos produzidos pela ETM, especialmente e sem se limitar, aqueles relacionados: i) à Avaliação Integrada das Temáticas; ii) às Diretrizes e Proposições; iii) à Legislação Urbanística básica, fazendo as sugestões que julgar pertinente; e; iv) ao Plano de Ação e investimentos - PAI, fazendo as sugestões que julgar pertinente; e,

i)	Georreferenciar o perímetro urbano.

  - Mecanismo de Participação

    - Comissão de Acompanhamento da Revisão do PMD

      - Será criada, por Decreto, uma Comissão de Acompanhamento da Revisão do PDM, integrada pelo coordenador da Equipe Técnica Municipal, por representantes dos segmentos organizados da sociedade civil local, Conselhos Municipais e Associações de Moradores, bem como representantes do Conselho Municipal da Cidade (ou similar).

        - Essa Comissão, juntamente com a Equipe Técnica Municipal, acompanhará e opinará nas diferentes fases do processo correspondentes à elaboração do PDM, e posteriormente, contribuirá na criação, definição das atribuições, composição e funcionamento do Conselho Municipal da Cidade (ou similar).

      - A Comissão deverá ser formalmente criada logo após a 1a Audiência Pública, e terá como atribuições:

- a)  Acompanhar as audiências públicas, em todas as fases do processo;

- b)	Contribuir na construção coletiva da Revisão do PDM;

- c)	Cumprir as prerrogativas estabelecidas pelo Estatuto da Cidade no que diz respeito à participação da sociedade e construção de um PDM democrático;

- d)	Auxiliar na mobilização da sociedade durante o processo de construção participativa da Revisão do PDM.

    - Audiências Públicas

      - Sob a coordenação da Equipe Técnica Municipal e da equipe serão realizadas, no mínimo, 3 (três) Audiências Públicas, sugerindo-se as seguintes pautas:

      - Primeira Audiência Pública:

- Proposta para a implementação de processo de planejamento local e estratégias para a Revisão do PDM, em observação aos requisitos constitucionais e legais;

- Sensibilização, mobilização e importância da participação comunitária na Revisão do Plano Diretor Municipal;

- Identificação de entidades, associações e movimentos sociais atuantes no município;

- Criação da Comissão de Acompanhamento da Revisão do PDM, sua composição e atribuições;

- Sondagem inicial dos objetivos, necessidades e aspirações comunitárias afetas ao PDM.

      - Segunda Audiência Pública:

- a)	Apresentação da síntese do diagnóstico da realidade municipal, baseando-se na Análise Integrada das Temáticas;

- b)	Apresentação dos cenários construídos com base nas diretrizes e propostas do PDM, de acordo com o produto da Fase – Diretrizes e Proposições;

- c)	Manifestação da sociedade civil com sugestões para o aprimoramento das sínteses apresentadas.

- 5.8.2.4.  Terceira Audiência Pública:

- a)	Apreciação das Proposições para a Legislação Básica;

- b)	Aprovação das ações, dos projetos prioritários e dos investimentos públicos municipais necessários à implementação da Revisão do PDM, baseado no produto da Fase – Plano de Ação e Investimentos;

- c)	Avaliação dos Produtos Finais da Revisão do Plano Diretor Municipal – PDM.

    - Conferência Municipal da Cidade

      - Sob a coordenação do município e com a participação da Consultoria, após a conclusão das fases e da realização da última Audiência Pública, será realizada uma Conferência Municipal com objetivo de aprovar os produtos finais do PDM revisado.

  - Produto Final do PMD

    - Com base no presente Termo de Referência, nas informações e dados levantados e analisados, no diagnóstico e nas diretrizes e propostas, e nas contribuições do processo participativo, serão produzidos os seguintes documentos, compatibilizados com as decisões da Conferência Municipal:

- a)	Documento contendo a Revisão da Análise Integrada das Temáticas;

- b)	Documento contendo a Revisão das Diretrizes e Proposições;

- c)	Documento contendo a Revisão da Legislação Urbanística;

- d)	Documento contendo a Revisão do Plano de Ação e Investimentos.

- 5.9.2.  A versão final de todos os produtos deverá ser disponibilizada em meio digital, com os textos em extensões DOC e PDF; mapas em extensões SHP e PDF; mapas temáticos e mapas analíticos em PDF, e/ou DWG ou ArcGis.

Conforme o caso, a execução do objeto contratado deverá ser efetuada dentro dos requisitos de QUALIDADE e SEGURANÇA, em conformidade com as condições constantes deste Edital e seus anexos, obedecer às normas e padrões da ABNT e INMETRO, atender eficazmente às finalidades que dele(s) naturalmente se esperam, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor, atender às normas de SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, do MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, do MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, e, quando for o caso, às legislações específicas das Agências Reguladoras, do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e da Vigilância Sanitária e demais normas e legislação pertinente e em vigência.

Devem ser observadas as normativas constantes do Código de Defesa do Consumidor e as normas técnicas aplicáveis, incluindo a ABNT, quando cabível, assegurando padrões de qualidade na execução.

Materiais a serem disponibilizados

Para a perfeita execução do contrato, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios necessários e mão de obra, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário.

Especificação da garantia

O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

A garantia legal do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei Federal nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, de acordo com o art. 9º do decreto municipal que regulamenta, no âmbito da Administração Pública Municipal direta, autárquica e fundacional, dispositivos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

A administração do contratado caberá ao gestor contratual, de acordo com o art. 8º do decreto municipal que regulamenta, no âmbito da Administração Pública Municipal direta, autárquica e fundacional, dispositivos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento do Objeto

Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos imediatamente, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento - liberação da parcela incontroversa no prazo contratual.

O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação e Pagamento

A liquidação e o pagamento serão processados nos termos legais, por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

O pagamento observará condições semelhantes às do setor privado e observará a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos, nos termos do art. 141, da Lei Federal nº. 14.133, de 2021.

Será admitida a alteração na ordem de pagamento nos termos do §1º, art. 141, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

O pagamento ao contratado será efetuado em até 30 (trinta) a contar do recebimento e atesto da Nota Fiscal.

Não será admitido pagamento antecipado, parcial ou total, ressalvados os permissivos legais.

Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pelo contratado, não serão geradores de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

- Da Forma de Pagamento

Os pagamentos dos serviços contratados serão realizados conforme o cronograma físico-financeiro apresentado. As parcelas não serão de valores iguais, pois seguirão a lógica do cronograma, de modo que cada item será pago de maneira proporcional à quantidade de meses prevista para sua execução.

Cada parcela corresponderá à medição dos serviços efetivamente executados no período, similar ao modelo de medição adotado em obras públicas. Não haverá antecipação de pagamentos de serviços ainda não iniciados, garantindo a compatibilidade entre o desembolso financeiro e o progresso físico das atividades contratadas.

O pagamento dos serviços contratados se dará de acordo com o seguinte parcelamento:

O lote 1 (Modernização Territorial) será efetuado o pagamento após sua medição.

O pagamento dos serviços contratados do lote 2 (Modernização urbanística) se dará de acordo com o seguinte parcelamento:

- 15% (quinze por cento) do valor contratual, após a conclusão dos produtos da 1ª Fase (Treinamento da Equipe Técnica Municipal e elaboração do Plano de Trabalho);

- 35% (dez por cento) do valor contratual, após a conclusão parcial dos produtos   da 2ª Fase (Aspectos Regionais, Aspectos Ambientais; Aspectos Socioeconômicos Aspectos Socioespaciais, Aspectos Infra estruturais e Aspectos Institucionais da Avaliação Integrada das Temática);

- 15% (dez por cento) do valor contratual, após a conclusão dos produtos da 3ª Fase (Diretrizes  e Proposições);

- 15% (dez por cento) do valor contratual, após a conclusão dos produtos da 4ª Fase (Legislação Urbanística básica);

- 20% (vinte e cinco por cento) do valor contratual, após a conclusão dos produtos da 5ª Fase (Plano de Ação e a compatibilização com as propostas aprovadas na Conferência Municipal).

Os custos para execução dos serviços, objeto deste Termo de Referência, relacionados à deslocamentos, estadas e alimentação dos técnicos da consultoria contratada serão de responsabilidade da mesma.

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

O contratado será selecionado por meio da realização de procedimento de PREGÃO ELETRÔNICO, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

Exigências de habilitação

Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos, conforme seu enquadramento:

No caso de não constar prazo de validade nas certidões exigidas por este Edital, somente serão aceitas àquelas emitidas com até 60 (sessenta) dias, contados da data de sua expedição.

Habilitação jurídica

Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

Consórcio: comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados; e, indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a Administração.

Documentos pessoais dos Sócios e Administradores da empresa.

Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa;

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital e Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

Alvará de Licença Sanitária (dependendo do seu enquadramento – atividade empresarial não dispensada pela autorizada sanitária responsável) ou Alvará de Localização  e Funcionamento para a prestação dos serviços pertinentes ao objeto da licitação, emitido pelo órgão competente da Prefeitura do domicílio ou sede do proponente, comprovando a admissão do exercício da atividade com o prazo de validade vigente, e nos casos em que o documento não apresente validade, este deverá vir acompanhado de declaração/documento emitido pelo órgão competente comprovando que está vigente logo, a critério da administração poderá realizar a consulta junto aos órgãos competentes para confirmação da mesma, este deverá ser apresentado no momento da assinatura do contrato.

Outros critérios que denotem maior higidez à contratação poderão ser adicionados quando da elaboração do edital.

Qualificação Econômico-Financeira

Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação, ou de sociedade simples;

Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor – Lei Federal nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

Outros critérios que resguardem maior garantia à contratação poderão ser adicionados quando da elaboração do edital.

Qualificação Técnica

Certidões da empresa

Certidão de Registro da empresa junto ao Conselho de Engenharia e Agronomia. Caso a proponente for de outro Estado, quando da assinatura do contrato deverá apresentar o visto do CREA do Estado do Paraná. A Certidão deve estar, no ato da habilitação técnica, em sua vigência e deverá apresentar o quadro de profissionais que a proponente detém perante ao respectivo conselho de classe.

Certidão de Registro da empresa junto ao Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo. Caso a proponente for de outro Estado, quando da assinatura do contrato deverá apresentar o visto do CAU do Estado do Paraná. A Certidão deve estar, no ato da habilitação técnica, em sua vigência e deverá apresentar o quadro de profissionais que a proponente detém perante ao respectivo conselho de classe.

A Proponente deverá comprovar inscrição no Ministério da Defesa, categoria “A”, em vigor, nas normas da Portaria Nº 3726/GM-DM. A comprovação deverá ser realizada no ato da habilitação técnica por meio da apresentação de Decreto emitido pelo Ministério da Defesa que comprove a nomeação da proponente como entidade executora de aerolevantamento na categoria “A”, devendo a proponente estar dentro da validade estabelecida no Decreto.

Atestados de capacidade técnico-operacional da empresa e/ou técnico-profissional deverão atender aos seguintes critérios:

Conter identificação completa do emitente, incluindo razão social, CNPJ e dados de contato, possibilitando eventual diligência por parte da Administração;

Conter de forma clara a identificação da proponente, com indicação da razão social e CNPJ, bem como dos responsáveis técnicos vinculados à execução dos serviços;

Indicar de forma expressa o período de execução dos serviços, com datas de início e término;

Demonstrar compatibilidade com o objeto da contratação, especialmente quanto à natureza dos serviços prestados, sendo vedados atestados genéricos ou que não permitam a adequada verificação da similaridade técnica;

Quando aplicável, estar citados no atestado sua respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), comprovando a responsabilidade técnica pelos serviços executados;

Permitir a verificação das quantidades executadas, vedada a apresentação de atestados que não evidenciem minimamente a dimensão do objeto executado;

Estar legíveis, sem rasuras ou inconsistências que comprometam sua autenticidade ou interpretação, podendo ser objeto de diligência por parte da Administração, para fins de verificação de autenticidade e veracidade das informações apresentadas

Conter a indicação do número do contrato administrativo ou instrumento equivalente que deu origem à execução dos serviços, devendo ser apresentada, para fins de habilitação técnica, cópia do respectivo contrato, a fim de comprovar que os objetos descritos no atestado estão vinculados ao escopo contratual e correspondem a atividades efetivamente executadas;

Para os objetos relacionados à Revisão do Plano Diretor/ legislações urbanísticas, Planta Genérica de Valores, Revisão da Numeração Predial correlatas, considerando sua natureza típica e exclusiva no âmbito da Administração Pública, os atestados deverão ser emitidos por pessoas jurídicas de direito público, não sendo admitidos atestados emitidos por entidades privadas para fins de comprovação de experiência nesses itens.

Ser assinados por representante legal do ente ou da empresa emitente, com poderes para tal, tais como Prefeito Municipal, Secretário competente, Engenheiro ou Arquiteto responsável técnico, ou, no caso de pessoa jurídica de direito privado, por sócio ou responsável legal, devendo ser possível a verificação do vínculo do signatário com a entidade emitente à época da emissão do atestado.

Dos atestados exigidos:

Levantamento Aerofotogramétrico: O levantamento aerofotogramétrico constitui a base estruturante de toda a construção e atualização da base cartográfica municipal, sendo item indispensável à implantação do processo de Modernização Territorial do Município, etapa técnica inicial da qual derivam os demais produtos, tais como ortofotos, modelos digitais de terreno, cadastro técnico multifinalitário, georreferenciamento imobiliário e estruturação de banco de dados geoespaciais.

A ausência de experiência comprovada nesse item compromete diretamente a qualidade, precisão e confiabilidade de toda a solução contratada além de ser medida de cautela administrativa, voltada à mitigação de riscos técnicos, à garantia de entrega adequada do objeto e à proteção do interesse público, sendo requisito mínimo de qualificação técnica diante da relevância estrutural do serviço.

Comprovação: exige-se a comprovação da execução prévia de serviços de levantamento aerofotogramétrico, através de atestado da capacidade técnico-operacional demonstrando a execução de serviços com quantitativo mínimo de até 50% (cinquenta por cento) da quantidade licitada, sendo admitido o somatório de atestados para atingimento desse percentual, desde que comprovada a compatibilidade com as características técnicas do serviço.

Implantação de Rede Geodésica Municipal: A Rede Geodésica constitui infraestrutura técnica essencial para garantir o controle posicional e a confiabilidade geométrica de toda a base cartográfica municipal. Trata-se de serviço de absoluta necessidade para assegurar que a construção da base cartográfica atenda ao padrão PEC A (Padrão de Exatidão Cartográfica – Classe A), exigido para aplicações fiscais, urbanísticas e administrativas que demandam elevada precisão. Sem a implantação de marcos geodésicos devidamente materializados e ajustados a referenciais oficiais, não há garantia de estabilidade, rastreabilidade e compatibilidade técnica entre diferentes levantamentos. Além disso, a Rede Geodésica é indispensável para permitir futuras atualizações cartográficas e novos aerolevantamentos, assegurando adequada sobreposição de ortomosaicos, coerência espacial e integração de dados ao longo do tempo.

A ausência de experiência comprovada nesse serviço representa risco técnico elevado, podendo comprometer toda a estruturação territorial pretendida. Apresentação de Atestado de Capacidade Técnica que comprove a execução anterior de serviços de implantação de Rede Geodésica Municipal.

Comprovação: exige-se a comprovação da execução prévia por meio de, no mínimo, um atestado compatível com o objeto, não sendo estabelecida exigência de quantitativos mínimos, por se tratar de verificação qualitativa da capacidade técnica.

Levantamento fotográfico terrestre multidirecional (360º) de imóveis de todos os logradouros do perímetro urbano: O Mapeamento Móvel Terrestre 360º constitui etapa técnica complementar e estratégica à base aerofotogramétrica, pois possibilita a captura de imagens e dados em nível de solo, assegurando visão detalhada da testada dos imóveis, fachadas, padrões construtivos e ocupação efetiva do espaço urbano. Trata-se de ferramenta essencial para atualização do Boletim de Cadastro Imobiliário – BCI, permitindo maior precisão na identificação de ampliações, tipologias construtivas, uso do solo e demais elementos que impactam diretamente a justiça fiscal e a correta tributação imobiliária. Além disso, o mapeamento terrestre viabiliza a identificação e inventariação de ativos urbanos, tais como: Arborização urbana; Passeios públicos e acessibilidade; Sistema de drenagem; Pavimentação; Sinalização viária e Mobiliário urbano e demais infraestruturas.

      - Comprovação: será exigida, para fins de habilitação técnica, a apresentação de atestado que comprove a execução anterior de serviços de Mapeamento Móvel Terrestre 360º compatíveis em características com o objeto da presente contratação com demonstração de execução de serviços com quantitativo mínimo de até 50% (cinquenta por cento) da quantidade licitada, sendo admitido o somatório de atestados para atingimento desse percentual, desde que comprovada a compatibilidade com as características técnicas do serviço.

      - A exigência, além de mitigar riscos contratuais, assegura qualidade técnica e garantia que a empresa contratada detenha experiência comprovada em parcela relevante da solução pretendida, pois a ausência de experiência comprovada nesse tipo de serviço pode comprometer a confiabilidade da atualização cadastral e reduzir a efetividade da Atualização das Informações Territoriais.

Reestruturação e Atualização e Vetorização da Base Cartográfica Urbana (PEC-A 1:1000) e do Cadastro Técnico Multifinalitário (CTM): O Cadastro Técnico Multifinalitário constitui um dos principais eixos estruturantes da Atualização das Informações Territoriais pretendida, sendo instrumento técnico essencial para integrar informações físicas, jurídicas, econômicas e territoriais do Município em base única georreferenciada. Trata-se de solução composta por múltiplas atividades técnicas integradas, tais como vetorização ou atualização de base cartográfica urbana georreferenciada, levantamento cadastral imobiliário e reestruturação e atualização do Boletim de Cadastro Imobiliário (BCI), entre outras correlatas. A execução inadequada dessa etapa compromete diretamente a arrecadação própria, a confiabilidade do cadastro imobiliário e a consistência das informações territoriais, gerando risco administrativo, fiscal e jurídico relevante.

Comprovação: será exigida a apresentação de atestado que comprove a execução de serviços de implantação, atualização ou estruturação de Cadastro Técnico Multifinalitário (CTM), compatíveis com o objeto da presente contratação, contendo descrição clara das atividades executadas e os respectivos quantitativos, permitindo a verificação da compatibilidade com o objeto licitado. Alternativamente, a comprovação poderá ser realizada por meio de atestados que evidenciem a execução de atividades técnicas que compõem o CTM, especialmente aquelas relacionadas à:

- Vetorização ou atualização de base cartográfica urbana georreferenciada;

- Levantamento cadastral imobiliário e/ou reestruturação e atualização de Boletim de Cadastro Imobiliário (BCI);

A comprovação da aptidão técnica deverá evidenciar a execução de uma ou mais dessas atividades, em unidade compatível com o objeto, preferencialmente expressos em número de imóveis, de modo a permitir a verificação objetiva da proponente, sendo vedado atestados genéricos que não apresentem detalhamento das atividades realizadas ou que não permitam a verificação dos quantitativos executados.

Para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional, será exigida atestado com a demonstração de execução de serviços com quantitativo mínimo de até 50% (cinquenta por cento) da quantidade licitada no tocante aos objetos Reestruturação, Atualização e Vetorização da base cartográfica expressa em imóveis, Reestruturação e Atualização  do BCI, expressa em imóveis, sendo admitido o somatório de atestados para atingimento desse percentual, desde que comprovada a compatibilidade com as características técnicas do serviço.

Estruturação de Cadastro da Arborização (árvores) Urbana integrado ao CTM: A proposta de Atualização das Informações Territoriais pretendida pelo Município possui natureza multifinalitária, não se limitando ao cadastro imobiliário para fins tributários. O conceito de Cadastro Técnico Multifinalitário pressupõe a integração de informações físicas, ambientais, urbanísticas e de infraestrutura, formando base territorial única e estruturada para subsidiar políticas públicas diversas.

Nesse contexto, o inventário e mapeamento de ativos de arborização urbana e de drenagem urbana são elementos fundamentais para Planejamento ambiental e manejo arbóreo; Gestão de riscos e prevenção de alagamentos; Planejamento de obras e manutenção de infraestrutura; Integração com políticas de mobilidade e sustentabilidade e estruturação de banco de dados georreferenciado de ativos públicos.

A ausência de experiência comprovada nesse tipo de mapeamento pode comprometer a qualidade técnica do cadastro e descaracterizar sua natureza multifinalitária, reduzindo-o a mero instrumento tributário, o que não atende ao escopo estratégico da contratação. A exigência do atestado específico para Mapeamento Cadastral de Arborização Urbana é medida para garantia a efetiva entrega de um cadastro territorial verdadeiramente multifinalitário.

Comprovação: será exigida, para fins de habilitação, a apresentação de, no mínimo, um atestado que comprove a execução anterior de serviços de Mapeamento Cadastral de Ativos de Arborização Urbana, compatíveis em características com o objeto da presente contratação, com a demonstração de execução de serviços com quantitativo mínimo de até 50% (cinquenta por cento) da quantidade licitada, sendo admitido o somatório de atestados para atingimento desse percentual, desde que comprovada a compatibilidade com as características técnicas do serviço, não sendo estabelecida exigência de quantitativos mínimos, por se tratar de verificação qualitativa da capacidade técnica.

Elaboração da reorganização da numeração predial dos imóveis urbanos integrado ao CTM: A regularização da numeração predial é medida imprescindível para a atualização do cadastro imobiliário municipal, para a correção de inconsistências no lançamento tributário, para o aprimoramento das atividades de fiscalização e para a melhoria na prestação de serviços públicos, inclusive aqueles relacionados a emergências, correspondências e concessionárias de serviços essenciais. Trata-se de atividade técnica que envolve levantamento em campo, análise cartográfica, compatibilização com a base cadastral existente, definição de critérios normativos e eventual adequação legislativa, exigindo conhecimento especializado e experiência comprovada. A ausência de experiência comprovada nesse serviço representa risco técnico elevado, podendo comprometer toda a estruturação territorial pretendida.

O Município de Marilândia do Sul enfrenta problema histórico relacionado à organização da numeração predial urbana, a qual, em diversos trechos do sistema viário, não observa padrões técnicos adequados de ordenamento e progressão lógica. Constatam-se situações em que há numerações pares e ímpares no mesmo lado da via, sequências desordenadas e ausência de critérios uniformes, circunstâncias que comprometem a consistência do cadastro imobiliário, dificultam a identificação correta dos imóveis e impactam diretamente a gestão tributária e urbanística.

A exigência de comprovação de experiência anterior por meio de atestado de capacidade técnica é medida técnica proporcional e necessária à mitigação de riscos administrativos e jurídicos, assegurando que a futura contratada detenha expertise efetiva para promover a reorganização da numeração predial municipal com precisão técnica, coerência normativa e segurança jurídica.

Comprovação: será exigida para fins de habilitação, a apresentação de, no mínimo, um atestado que comprove a execução anterior de serviços de revisão e reestruturação de numeração predial, compatíveis com o objeto da presente contratação, não sendo estabelecida exigência de quantitativos mínimos, por se tratar de verificação qualitativa da capacidade técnica.

Treinamento: O treinamento adequado da equipe voltado ao Plano Diretor Municipal, modernização territorial e Cadastro Técnico Multifinalitário (CTM) é fundamental para garantir a correta utilização das ferramentas, a atualização confiável das informações territoriais e a eficiência da gestão pública municipal. A capacitação técnica permite que os servidores atuem de forma integrada nas áreas de planejamento urbano, cadastro imobiliário, geoprocessamento e tributação, assegurando maior precisão nos dados, melhoria na tomada de decisões e continuidade das ações administrativas após a implantação dos sistemas e metodologias adotados.

Comprovação: será exigida para fins de habilitação, a apresentação de, no mínimo, um atestado emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado que comprove a experiência em treinamento e capacitação de servidores municipais em geoprocessamento, Cadastro Técnico Multifinalitário (CTM) e planejamento territorial.

Revisão do Plano Diretor: Embora o Plano Diretor Municipal esteja formalmente dentro do prazo de vigência, verificou-se que a última revisão não contemplou de forma adequada as especificidades e peculiaridades do Município de Marilândia do Sul, deixando lacunas normativas que têm gerado dificuldades técnicas recorrentes ao setor de engenharia e planejamento urbano. Observa-se, inclusive, ausência de regulamentações mais específicas para situações concretas enfrentadas cotidianamente pela Administração, o que evidencia a necessidade de aperfeiçoamento legislativo com maior densidade técnica e aderência à realidade local.

A revisão das legislações urbanísticas não se trata de simples atualização textual, mas de processo técnico-jurídico complexo que exige:

- Diagnóstico territorial e normativo;

- Compatibilização com a Constituição Federal e o Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001);

- Adequação às diretrizes estaduais e regionais;

- Integração com instrumentos tributários e cadastrais;

- Participação técnica qualificada na formulação de parâmetros urbanísticos.

Diante da relevância institucional e dos impactos diretos sobre licenciamento, regularização fundiária, expansão urbana e desenvolvimento econômico, a Administração entende ser indispensável a comprovação de experiência anterior da empresa contratada em serviços dessa natureza. A experiência prévia é ainda mais necessária considerando que o Município demandará suporte técnico contínuo, inclusive com visitas técnicas regulares, reuniões presenciais e assessoramento na consolidação de propostas normativas compatíveis com suas particularidades territoriais e administrativas.

Será exigido Atestados de Capacidade Técnica em razão da complexidade técnica e dos impactos jurídicos envolvidos. A exigência é critério técnico proporcional à complexidade do objeto, voltado à mitigação de riscos normativos, à prevenção de insegurança jurídica e à garantia de que a futura contratada possua capacidade efetiva de suprir as demandas específicas do Município.

A ausência de experiência comprovada nesse serviço representa risco técnico elevado, podendo comprometer toda a estruturação territorial pretendida.

Comprovação: será exigida para fins de habilitação, a apresentação de, no mínimo, um atestado que comprove a execução anterior de serviços de Revisão, Atualização ou Consolidação de Legislações Urbanísticas Municipais, incluindo Plano Diretor, Lei de Uso e Ocupação do Solo, Código de Obras, Código de Posturas ou legislações correlatas compatível com o objeto, não sendo estabelecida exigência de quantitativos mínimos, por se tratar de verificação qualitativa da capacidade técnica.

Atestados técnicos-profissionais e acervos

A complexidade, multidisciplinaridade e relevância estratégica do objeto demandam equipe técnica qualificada, com formação compatível e experiência comprovada, de modo a assegurar a adequada execução contratual e a mitigação de riscos operacionais, fiscais e jurídicos. A experiência da empresa comprovada por atestados emitidos em seu favor, não garante, por si só, que os profissionais atualmente integrantes de seu quadro técnico tenham participado diretamente da execução dos serviços anteriormente atestados. Assim, a exigência de comprovação individual por meio de acervo técnico ou documento equivalente tem por finalidade assegurar que os profissionais indicados detenham experiência real, pessoal e comprovada nas atividades específicas que lhes serão atribuídas.

A exigência de atestados de capacidade técnica e/ou acervos técnicos vinculados diretamente aos profissionais indicados para compor a equipe técnica tem por finalidade assegurar que tais profissionais detenham experiência específica, comprovada e compatível com as atribuições que lhes serão confiadas. Trata-se de medida voltada à garantia da qualidade técnica, da segurança operacional e da adequada execução do objeto, mitigando riscos de impropriedades técnicas, retrabalho, atrasos e eventual responsabilização administrativa.

Arquiteto e Urbanista: No que se refere à composição da equipe técnica mínima, exige-se a indicação de profissional Arquiteto e Urbanista, devidamente registrado no respectivo conselho profissional, considerando que parte relevante do objeto da contratação envolve a modernização das legislações urbanísticas municipais, incluindo, direta ou indiretamente, a revisão, adequação ou compatibilização do Plano Diretor e demais instrumentos de ordenamento territorial. O profissional deverá possuir graduação em Arquitetura e Urbanismo com Certidão de Registro Profissional junto ao CAU, devendo possuir ao menos uma Certidão de Acervo Técnico expedido pelo CAU comprovando elaboração/revisão de Planos Diretores Municipais.

Arquiteto e Urbanista ou Engenheiro Civil:  Para composição da equipe técnica mínima, considerando o caráter multidisciplinar do objeto, especialmente no que se refere às atividades de Cadastro Técnico Multifinalitário (CTM), elaboração e atualização da Planta Genérica de Valores (PGV) e atuação em Planos Urbanísticos Municipais, será admitida a indicação de profissional com formação em Engenharia Civil ou Arquitetura e Urbanismo, devidamente registrado no respectivo conselho profissional (CREA ou CAU), desde que possua atribuições compatíveis com as atividades a serem desenvolvidas. Tal flexibilização fundamenta-se na sobreposição de competências entre as referidas áreas profissionais no tocante à análise territorial, estruturação cadastral, planejamento urbano e avaliação de imóveis, não sendo tecnicamente justificável a restrição a um único conselho de classe. Profissional deve comprovar ao menos:

- Graduação em Engenharia Civil ou Arquitetura e Urbanismo

- Certidão de Acervo Técnico em Cadastro Técnico Multifinalitário;

- Certidão de Acervo Técnico em Experiência em Planos Urbanísticos Municipais.

Cartografia: A cartografia constitui a base técnica estruturante de parcela significativa dos serviços a serem contratados, razão pela qual assume caráter central na Modernização Territorial pretendida. A construção e atualização de base cartográfica confiável, a modelagem de banco de dados geográfico e a integração com sistemas de informação territorial dependem diretamente de domínio técnico em geodésia, agrimensura, geoprocessamento e cartografia. Diante dessa relevância, revela-se imprescindível a exigência de qualificação técnico-profissional específica na área. Assim, será exigida a indicação de profissional legalmente habilitado, com formação em Engenharia Cartográfica, Agrimensura, Geografia ou outro curso correlato, desde que possua atribuições compatíveis e comprovada habilitação técnica nas áreas de Agrimensura, Geoprocessamento, Geodésia e Cartografia, com experiência anterior comprovada por meio de Certidão de Acervo Técnico registrada no respectivo conselho de classe. A admissão de profissionais não expressamente listados ficará condicionada à comprovação, no ato da habilitação técnica, de que possuem atribuições compatíveis com as atividades técnicas previstas no objeto, mediante apresentação de documento emitido pelo respectivo conselho de classe ou por meio de ato normativo que evidencie, de forma clara, a habilitação do profissional para o desempenho das referidas atividades. A comprovação de experiência para habilitação técnica em Agrimensura, Geoprocessamento, Geodésia e Cartografia será comprovada por meio de Certidão de Acervo Técnico registrada no respectivo conselho de classe comprovando que a empresa disponha, em seu quadro técnico, de profissional com:

- Experiência em Levantamento Aerofotogramétrico;

- Experiência em Desenvolvimento ou Execução de Base Cartográfica para Sistemas de Informações Geográfica;

- Experiência em Desenvolvimento ou Execução de Banco de Dados Geográfico;

- Capacitação ou Treinamento em Sistemas de Informações Geográfica;

- Participação de Planos e/ou Projetos nas Áreas urbanísticas tais como Planos Diretores.

Ambiental: A exigência de profissional da área ambiental revela-se tecnicamente indispensável sob dois fundamentos complementares, ambos diretamente vinculados ao escopo da contratação e às parcelas de maior relevância técnica do objeto. De um lado, a participação de profissional com formação e experiência na área ambiental é essencial na revisão e atualização das legislações urbanísticas municipais, especialmente diante da interface direta entre ordenamento territorial e proteção ambiental. O Plano Diretor e as normas correlatas de uso e ocupação do solo necessariamente envolvem temas como áreas de preservação permanente, zoneamento ambiental, restrições construtivas, recursos hídricos, drenagem, sustentabilidade urbana e compatibilização com a legislação ambiental federal e estadual. De outro lado, cumpre esclarecer que, embora tenha sido exigido Atestado técnico relativo ao levantamento cadastral de ativos de arborização urbana, tal atividade restringe-se à coleta e organização de dados georreferenciados. O levantamento cadastral não se confunde com a realização de estudos técnicos ambientais mais aprofundados. A adequada gestão da arborização urbana exige análise técnica especializada, incluindo avaliação fitossanitária, diagnóstico das condições estruturais dos indivíduos arbóreos, identificação de espécies, riscos de queda, conflitos com infraestrutura urbana e definição de diretrizes de manejo. Nesse contexto, faz-se necessária a exigência de profissional da área ambiental, com formação em Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal, Engenharia Agronômica, Biologia ou outro curso correlato, desde que possua atribuições compatíveis com as atividades a serem desenvolvidas, devidamente comprovadas junto ao respectivo conselho de classe. No caso de profissional vinculado ao Conselho Regional de Biologia (CRBio), deverá ser apresentada, no ato da habilitação técnica, a Certidão de Registro da empresa junto ao respectivo conselho, comprovando o vínculo do profissional com a proponente através de:

- Certidão de Acervo Técnico em Execução de Serviços de Planos e/ou Estudos na área Ambiental;

- Atestado de Capacidade Técnica em Participação em Projetos nas áreas Urbanísticas tais como Planos Diretores.

Serviços Econômico-financeiros: A exigência de profissional da área de Contabilidade ou Economia, devidamente registrado e com situação regular perante o respectivo Conselho de Classe, revela-se tecnicamente necessária em razão de duas frentes estruturantes do objeto contratual. Primeiramente, sua participação é essencial para a realização de diagnóstico financeiro e fiscal voltado à Atualização do Plano de Ações e Investimentos (PAI) que integra o Plano Diretor Municipal. O PAI não se limita a diretrizes urbanísticas abstratas, exigindo compatibilização entre planejamento territorial e capacidade financeira do Município. A definição de prioridades de investimento, estimativas de receitas, projeções de impacto orçamentário e avaliação de sustentabilidade fiscal demandam análise técnica especializada, sob pena de elaboração de instrumento meramente formal, dissociado da realidade econômico-financeira municipal. Em segundo plano, a atuação desse profissional é igualmente indispensável na Atualização da Planta Genérica de Valores (PGV). A definição de valores venais exige não apenas análise cartográfica e imobiliária, mas também avaliação econômica, modelagem de mercado, estudos estatísticos e aferição de impacto arrecadatório. A ausência de fundamentação econômico-financeira adequada pode resultar em distorções tributárias, questionamentos judiciais e desequilíbrio fiscal. Assim, análises, diagnósticos e pareceres técnicos elaborados por profissional habilitado em contabilidade ou economia conferem maior segurança técnica e jurídica ao processo de revisão da PGV. Comprovação:

- Atestado de Capacidade Técnica em Participação em serviços iguais ou similares em Processo diagnóstico financeiro para fins de revisão de legislações Urbanísticas, em especial Plano de Ações e Investimentos vinculado ao Plano Diretor.

Análises Jurídicas:  No tocante às análises jurídicas, será exigida a indicação de profissional com formação superior em Direito, regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, com experiência comprovada nas áreas de Direito Tributário e Direito Urbanístico, considerando a natureza e a complexidade do objeto contratado. A atuação jurídica não se limita a mera conferência formal de textos normativos, mas constitui elemento estruturante de todo o processo de Modernização Territorial. O profissional será responsável pela análise crítica das legislações municipais vigentes, tanto tributárias quanto urbanísticas, pela compatibilização com normas estaduais e federais, pela consolidação e sistematização do arcabouço normativo e, sobretudo, pela transformação técnica dos estudos realizados em instrumentos legais aptos a produzir efeitos jurídicos válidos. A revisão da Planta Genérica de Valores, a atualização do Código Tributário Municipal, a adequação de normas urbanísticas e eventual revisão de dispositivos do Plano Diretor demandam rigor jurídico, sob pena de nulidades, judicialização em massa, questionamentos quanto à legalidade tributária e insegurança normativa. A ausência de acompanhamento técnico-jurídico qualificado compromete a efetividade do trabalho técnico realizado nas áreas cartográfica, econômica e urbanística. Por essa razão, optou-se por não restringir a exigência à simples formação acadêmica, mas sim requerer experiência comprovada em temas de tributação municipal e planejamento urbano, assegurando que o profissional possua vivência prática na estruturação de políticas públicas normativas. Comprovação:

- Atestado de Capacidade Técnica em Participação em Serviços de Revisão em Legislações Urbanísticas tais como Planos Diretores.

Mobilização Social: No que se refere à mobilização social, será exigida a indicação de profissional com formação nas áreas de Filosofia, Sociologia, Ciências Sociais, Pedagogia, Psicologia ou Serviço Social, com experiência comprovada em condução de oficinas, audiências públicas e mecanismos de participação comunitária, considerando que parte relevante do objeto envolve interação direta com a população. Profissional com conhecimento em mecanismos de Participação, podendo possuir graduação em Filosofia, Sociologia, Ciências Sociais, Pedagogia, Psicologia ou Assistência Social.

Observações finais:

A Administração poderá realizar diligências para verificação da consistência das informações apresentadas.

A proponente deverá apresentar, quando da assinatura do contrato, declaração formal, assinada por seu representante legal, informando que possui condições técnicas, operacionais e logísticas para executar a revisão do Plano Diretor Municipal e legislações urbanísticas correlatas de forma presencial, conforme periodicidade, carga horária mínima e demais condições estabelecidas.

As proponentes deverão comprovar que os profissionais indicados integram seu quadro técnico e possuem registro regular nos respectivos conselhos de classe, conforme aplicável. Para os profissionais vinculados ao CREA e ao CAU, a comprovação do vínculo poderá ser realizada por meio de Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, Certidão de Regularidade ou documento equivalente emitido pelo respectivo conselho, desde que conste de forma clara a relação dos profissionais vinculados à empresa.

Adicionalmente, para os profissionais não vinculados ao CREA ou ao CAU, ou quando não for possível a comprovação por meio das certidões mencionadas, o vínculo deverá ser demonstrado por outros documentos hábeis, tais como contrato de prestação de serviços, vínculo empregatício (CLT) ou comprovação de participação societária. A Administração poderá, a seu critério, solicitar documentação complementar para fins de verificação da efetiva disponibilidade e vinculação dos profissionais indicados.

Justifica-se as exigências de qualificação técnica para fins de aprimoramento e segurança do fornecimento.

Outros critérios que comprovam maior qualificação à contratação poderão ser adicionados quando da elaboração do edital.

Outras Comprovações

Declaração Unificada.

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O custo estimado total da contratação é de R$ 267.028,10 (duzentos e sessenta e sete mil, vinte e oito reais e dez centavos), conforme anexo, parte integrante e indissociável deste Termo de Referência, e, é compatível com os valores praticados pelo mercado.

A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação.

Alterações na legislação ou outras normas que impliquem em aumento de custos, diminuição de receitas ou afetem a prestação de serviços, quando imprevisíveis, poderá acarretar no reequilíbrio contratual.

Adequações na prestação dos serviços, conforme exigência administrativa, poderá acarretar no reequilíbrio contratual.

No valor máximo, estão inclusas todas as despesas com: materiais; mão-de-obra e encargos sociais; trabalhistas e previdenciários; combustível; transporte; serviço de manutenção; seguro; lucros e todas as demais despesas diretas e indiretas necessárias à perfeita execução do objeto deste Edital.

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Municipal.

A contratação será atendida pela seguinte dotação:

| - Organograma |  |  |  |  |  |  | Descrição da Despesa |  |  | Máscara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor Estimado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.001 |  |  |  |  |  |  |  | Manutenção das Atividades da Administração Municipal |  |  | 03.001.04.122.0002.2006.3.3.90.39.00 |  |  |  |  | 00000/00000. |  |  |  |  |  |  |  | R$ 267.028,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total: |  |  |  | R$ 267.028,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Caso a contratação ultrapasse o presente exercício financeiro, a dotação relativa será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

- Marilândia do Sul, 14 de abril de 2026.

______Assinado no Documento Original______

Maicon Paulo Nunes

Sec. de Administração e Planejamento - interino

ANEXO I - MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

| MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA |  |  | OBJETO |  |  |  |  |  |  |  | VALOR TOTAL |  |
| 14/04/2026 |  |  | - Registro de Preços, consignado em ata, para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de modernização territorial e urbanística do Município de Marilândia do Sul, compreendendo o levantamento, a organização, a atualização e a qualificação das informações territoriais municipais, o apoio à estruturação cadastral, a revisão de instrumentos normativos urbanísticos e demais atividades correlatas voltadas ao aperfeiçoamento da gestão territorial e do planejamento urbano municipal. |  |  |  |  |  |  |  | R$ 267.028,10 |  |
| ANEXO | LOTE | ITEM | PRODUTO / SERVIÇO | UNIDADE | QTDE. | SIMILARES | PNCP | TCE PR | TEMATICA INTELIGENCIA URBANA LTDA | PRATICA ASSESSORIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA | MÉDIA ARITMÉTICA | TOTAL |
| I | 1 | 1 | Cobertura aerofotogramétrica dos perímetros urbanos, Vila Rural e Distritos GSD de 07 (sete) cm ou melhor, PEC-A 1:1000 | Quilometro Quadrado | 5 | 4.300,00 | ///// | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.433,33 | 22.166,65 |
| I | 1 | 2 | Implantação de Rede Geodésica | Unidade | 10 | ///// | 1.386,92 | ///// | 1.400,00 | 1.600,00 | 1.400,00 | 14.000,00 |
| I | 1 | 3 | Levantamento fotográfico terrestre multidirecional (360º) de imóveis de todos os logradouros do perímetro urbano, | Imóvel | 4000 | ///// | 9,25 | 7,90 | 8,50 | 9,80 | 8,20 | 32.800,00 |
| I | 1 | 4 | Reestruturação e Atualização e Vetorização da Base Cartográfica Urbana (PEC-A 1:1000) e do CTM - Cadastro Técnico Imobiliário Municipal de imóveis | Imóvel | 4000 | 7,70 | ///// | 8,90 | 9,80 | 9,80 | 8,30 | 33.200,00 |
| I | 1 | 5 | Estruturação de Cadastro da Arborização (árvores) Urbana integrado ao CTM | Unidade | 2500 | ///// | 8,20 | 8,61 | 10,30 | 9,50 | 8,41 | 21.025,00 |
| I | 1 | 6 | Elaboração da reorganização da numeração predial dos imóveis urbanos integrado ao CTM | Imóvel | 1500 | 8,00 | ///// | ///// | 7,50 | 8,00 | 7,83 | 11.745,00 |
| I | 1 | 7 | Treinamento | Hora | 40 | 180,00 | ///// | 180,17 | 177,66 | 200,00 | 178,83 | 7.153,20 |
| I | 2 | 8 | Revisão do Plano Diretor | Unidade | 1 | ///// | 129.876,49 | ///// | 120.000,00 | 140.000,00 | 124.938,25 | 124.938,25 |
| VALOR TOTAL DO LOTE |  |  |  |  |  | ///// | ///// | ///// | 273.806,40 | 301.150,00 | ///// | 267.028,10 |

ANEXO II – Estudo Técnico Preliminar

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 (ART. 18, §1º)

- SETORES CONTEMPLADOS

Serviços de assessoria e consultoria em análise de informações e dados para gestão. Serviços de treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial. Comércio varejista de consultoria em tecnologia da informação. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis. Serviços de treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial. Serviços de cartografia, topografia e geodésia; Serviços de aerofotogrametria; Serviços de aerolevantamentos; Serviços de cessão de direitos de uso de software. Assessoria em programas de informática. Serviços de instalação e manutenção de software.

- TABELA DE CONTRATAÇÕES

| ITEM | PRODUTO / SERVIÇO | UNIDADE | QTDE. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cobertura aerofotogramétrica dos perímetros urbanos, Vila Rural e Distritos GSD de 07 (sete) cm ou melhor, PEC-A 1:1000 | Quilometro Quadrado | 5 |
| 2 | Implantação de Rede Geodésica | Unidade | 10 |
| 3 | Levantamento fotográfico terrestre multidirecional (360º) de imóveis de todos os logradouros do perímetro urbano, | Imóvel | 4000 |
| 4 | Reestruturação e Atualização e Vetorização da Base Cartográfica Urbana (PEC-A 1:1000) e do CTM - Cadastro Técnico Imobiliário Municipal de imóveis | Imóvel | 4000 |
| 5 | Estruturação de Cadastro da Arborização (árvores) Urbana integrado ao CTM | Unidade | 2500 |
| 6 | Elaboração da reorganização da numeração predial dos imóveis urbanos integrado ao CTM | Imóvel | 1500 |
| 7 | Treinamento | Hora | 40 |
| 8 | Revisão do Plano Diretor (Revisão, Atualização ou Consolidação de Legislações Urbanísticas Municipais, incluindo Plano Diretor, Lei de Uso e Ocupação do Solo, Código de Obras, Código de Posturas e demais legislações correlatas compatível com o objeto). | Unidade | 1 |

- ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO A INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO – inciso II

A pretensão está prevista na Lei Orçamentária e no Plano Anual de Contratações de 2026.

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO – inciso III

- Além dos requisitos especificados no item 2 – Tabela de Contratações, a licitante deverá prestar serviços de elaboração e atualização do Plano Diretor Municipal, compreendendo diagnóstico técnico-participativo, revisão e/ou proposição de diretrizes, políticas, instrumentos urbanísticos e normas de uso e ocupação do solo, em conformidade com a legislação urbanística vigente, especialmente o Estatuto da Cidade, bem como a realização de atividades de apoio técnico, mobilização social, audiências públicas, oficinas participativas e elaboração dos produtos técnicos necessários à consolidação e aprovação legal do Plano Diretor. Contar com profissionais especializados, ofertar sistema intuitivo e estável com a funcionalidade de consulta de informações e emissão de relatórios. Prestar treinamentos objetivos e eficientes. Implementação de um cadastro territorial integrado, que otimize a gestão municipal e amplie a capacidade de arrecadação. Atualização conforme as legislações tributárias e urbanísticas, ajustando-as às normativas superiores e às peculiaridades locais. Melhoria da eficiência administrativa e maior alinhamento das políticas públicas às demandas reais da população. Planejamento urbano e territorial integrado e sustentável, com reflexos positivos para o desenvolvimento social e econômico do município.

- A presente contratação trata de bens e serviços de natureza comum, considerando que a sua contratação e disponibilidade encontra-se no mercado de forma simples.

- As características exigidas são as usuais do mercado. Com relação aos treinamentos, estes se fazem necessários afim de que o servidor público aprenda e venha a utilizar de todos os recursos disponibilizados pela ferramenta almeja.

- À presente contratação não se aplica a padronização.

- À presente contratação não será exigida a garantia de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei Federal nº 14.133, de 2021, visto tratar, a pretensa aquisição, de bens comuns e não representam custo elevado para comercialização.

- A comercialização do item almejado segue os critérios exigidos no item 3, portanto, comumente utilizado pelas empresas do ramo.

- Não foram utilizados critérios que inviabilizam a competição, conforme constante no item acima.

- Foi considerado sempre o atendimento à necessidade da contratação e proximidade com os resultados pretendidos.

- Devem ser observados os regramentos constantes do Código de Defesa do Consumidor, bem como quaisquer outras normas aplicáveis.

- A realização dos serviços será conduzida conforme os termos e condições estabelecidos em contrato, incluindo as responsabilidades, garantias e obrigações entre as partes, conforme estipulado no termo de referência a ser elaborado.

- LEVANTAMENTO DA DEMANDA – inciso IV e inciso VI

O Município necessita promover a revisão do Plano Diretor Municipal, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Lei Federal nº 10.257/2001 – Estatuto da Cidade, visando à atualização dos instrumentos de planejamento urbano, ordenamento territorial e desenvolvimento sustentável, bem como à modernização dos mecanismos de gestão territorial e administrativa, adequação da legislação urbanística municipal às transformações urbanas, sociais, econômicas e ambientais ocorridas ao longo dos últimos anos, além da implementação de ferramentas técnicas e tecnológicas capazes de proporcionar maior eficiência na gestão do território municipal.

A demanda possui caráter estratégico e institucional, tendo como objetivo promover maior eficiência no planejamento urbano, no ordenamento territorial e na prestação dos serviços públicos à população, mediante a utilização de metodologias técnicas especializadas, ferramentas tecnológicas modernas e processos participativos, observando os princípios da sustentabilidade, da função social da cidade e da gestão democrática.

Os riscos que subsidiaram o presente ETP, apresentam-se nos termos abaixo:

| FASE | EVENTO | CAUSAS | CONSEQUENCIAS | TRATAMENTO DO RISCO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planejamento | Erro na elaboração do Termo de Referência, Projeto ou Anteprojeto | Falta de conhecimento Falta de tempo hábil para elaboração Falta de recursos humanos suficientes Erro no preenchimento | Possibilidade de pagamento indevido ao contratado Desvio do objeto do contrato Processo Interno de Apuração de Responsabilidade | Revisão minuciosa do Termo de Referência |
|  | Erro na elaboração do Edital |  |  | Revisão minuciosa do Edital |
| Gestão | Apresentação de documentação falsa ou vencida | Má fé ou inobservância do Proponente | Contratação de empresa e/ou profissional indevidos. | Apresentação de documentos originais ou verificação no ato do recebimento conferindo com os originais. Consulta em sites de órgãos oficiais |
|  | Falha na conferência da documentação apresentada | Desatenção no ato da conferência dos documentos | Possibilidade de pagamento indevido ao contratado Desvio do objeto do contrato Processo Interno de Apuração de Responsabilidade | Revisão minuciosa da documentação |
|  | Não cumprimento de obrigações contratuais | Caso fortuito Força maior Falta de insumos Falta de mão de obra Falta de recurso financeiro Má fé | Processo Interno de Apuração de Responsabilidade | Processo Interno para regularização Não pagamento até a completa adequação |

- SOLUÇÕES EXISTENTES NO MERCADO – inciso V

  - Após pesquisas, verificou-se que existem no mercado diversas empresas especializadas aptas à execução dos serviços de elaboração e revisão de Plano Diretor, atualização territorial e modernização da gestão municipal, utilizando metodologias multidisciplinares e tecnologias avançadas de geoprocessamento, geointeligência e gestão digital.

  - Considerando que não há no município os profissionais com a expertise para a produção de um plano diretor sem assessoramento, e muito menos equipamentos e pessoal para a elaboração de cobertura aerofotogramétrica e modernização da gestão territorial, é preciso a contratação de empresa para esta finalidade, não se vislumbram outras soluções disponíveis no mercado além da contratação dos serviços desejados.

  - A contratação seguirá conforme a demanda administrativa, para os setores previamente indicados.

- ESCOLHA DA SOLUÇÃO MAIS ADEQUADA – inciso VII

- Conforme mencionado no item anterior, após análise das soluções existentes no mercado, verificou-se que a alternativa mais adequada para atendimento das necessidades do município consiste na contratação de empresa especializada para execução integrada dos serviços técnicos de revisão do Plano Diretor Municipal e modernização da gestão territorial apresentando melhor relação custo-benefício, maior eficiência operacional e maior capacidade de entrega dos resultados esperados.

- A solução escolhida demonstra viabilidade técnica e operacional, considerando a necessidade de atuação multidisciplinar envolvendo planejamento urbano, geoprocessamento, cadastro territorial, inteligência geográfica, participação social e atualização da legislação urbanística municipal.

- Além disso, a contratação de empresa especializada mostra-se mais adequada diante da complexidade técnica dos serviços e da necessidade de utilização de ferramentas tecnológicas específicas, não disponíveis integralmente na estrutura administrativa municipal.

- A busca por alternativas considerou os princípios de eficiência, eficácia, economicidade, padronização e as práticas comumente adotadas no setor.

- Levado em conta para a escolha da solução, além do custo, aspectos referentes à garantia, manutenção, insumos, logística e aquisição de ativos.

- JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO – inciso VIII

- A contratação será realizada conforme a demanda administrativa.

- A eventualidade da necessidade administrativa inviabiliza a contratação na totalidade. Assim, o Sistema de Registro de Preços (SRP) se mostra vantajoso por ser um banco de dados contendo o cadastro de produtos e fornecedores, selecionados mediante prévio processo de licitação, para eventual e futura contratação de bens e serviços por parte da Administração. Os fornecedores se comprometem a manter, durante o prazo de validade da ata de registro de preços, o preço registrado e a disponibilidade do produto, até o quantitativo máximo licitado. Além disso, pode ser compartilhado entre diferentes órgãos públicos, o que diminui os custos com as compras públicas trazendo economicidade, ao mesmo tempo em que aumenta as chances de empresários fornecerem para o governo. O grande diferencial dessa modalidade é que a Administração Pública não é obrigada a contratar, adquirindo bens ou serviços registrados, ou seja, as compras somente ocorrerão se houver interesse, mediante o surgimento das demandas, e ainda, desde que as diretrizes administrativas guardem compatibilidade com as finanças públicas. Isso se torna evidente quando se analisa a cifra econômica que pode envolver eventual contratação para modernização territorial e urbanística. Ademais, considerando a complexidade e a abrangência das atividades relacionadas à modernização territorial e urbanística, especialmente aquelas relacionadas à atualização cadastral, qualificação das informações territoriais, elaboração de estudos técnicos, revisão de instrumentos normativos urbanísticos e demais atividades correlatas, a utilização do SRP permite a contratação gradual das demandas, de acordo com o planejamento institucional e as prioridades estabelecidas pela Administração.

- Não será admitido o oferecimento em quantitativo inferior ao máximo previsto neste Edital. (art. 82, IV, da Lei Federal nº. 14.133, de 2021).

- Não será admitido a indicação de preços diferentes tratada no art. 82, III, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

- É divisível, mas não poderá ser parcelado. Justificar a impossibilidade de parcelamento do objeto em itens ou contratações distintas: A Administração avaliou a viabilidade técnica e econômica da divisão do objeto da contratação, concluindo pela adoção de dois lotes distintos, estruturados de acordo com a natureza e a especialização dos serviços a serem executados, cada lote constitui uma solução técnica integrada cuja subdivisão prejudicaria a execução e os resultados da contratação, sendo inadequado o fracionamento adicional dos serviços que compõem cada lote, em razão da sua elevada interdependência técnica e funcional. Sendo:

  - Lote 1 – Modernização Territorial, abrangendo os serviços relacionados ao levantamento, organização, atualização, qualificação e integração das informações territoriais municipais, estruturação cadastral, geoprocessamento, consolidação de bases de dados e demais atividades correlatas.

  - Lote 2 – Revisão Urbanística, abrangendo os serviços de diagnóstico, estudos técnicos, revisão e atualização dos instrumentos de planejamento e ordenamento territorial, incluindo Plano Diretor, legislação de uso e ocupação do solo, código de obras, código de posturas e demais normas urbanísticas aplicáveis.

  - A divisão em dois lotes busca ampliar a competitividade do certame, permitindo a participação de empresas especializadas em cada área de atuação, sem comprometer a eficiência da contratação e a qualidade dos resultados esperados, pois, não se mostra tecnicamente recomendável o fracionamento adicional dos serviços integrantes de cada lote.

  - No Lote 1, as atividades de levantamento territorial, cadastro técnico, georreferenciamento, tratamento de dados, atualização de informações e estruturação de bases cadastrais constituem etapas interdependentes e complementares, que exigem metodologia uniforme, compartilhamento contínuo de informações e compatibilidade integral entre os produtos gerados. A contratação de múltiplos fornecedores para essas atividades poderia gerar divergências técnicas, incompatibilidade de bases de dados, retrabalho, aumento dos custos de fiscalização e dificuldades na atribuição de responsabilidades.

  - No Lote 2, os estudos, diagnósticos e revisões dos instrumentos urbanísticos e normativos devem observar uma mesma linha metodológica, jurídica e técnica, garantindo coerência entre as propostas de ordenamento territorial, uso e ocupação do solo, desenvolvimento urbano e demais normas municipais. A execução por diferentes contratados poderia resultar em incompatibilidades normativas, conflitos de diretrizes e perda da unidade técnica necessária à construção de um sistema normativo urbanístico coerente e integrado.

  - Sob o aspecto econômico e administrativo, o fracionamento adicional implicaria aumento dos custos de gestão contratual, maior complexidade na fiscalização, ampliação dos riscos de atrasos e necessidade de coordenação entre diversos prestadores de serviços, sem que disso decorresse ganho efetivo de competitividade ou redução de custos para a Administração.

- PROVIDÊNCIAS ANTERIORES À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – inciso X

- Não serão necessárias adequações de infraestrutura física ou tecnológica, de espaço físico, de logística ou outras providencias pertinentes, no ambiente do Órgão para a execução do objeto da contratação.

- Não necessária a capacitação de servidor durante a execução contratual.

- CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES – inciso XI

- Não existem contratações correlatas e/ou interdependentes para a viabilidade da demanda.

- POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE – INCISO XII

1.   A empresa deverá seguir as normativas obrigatórias quanto ao manuseio e descarte dos bens necessários à prestação do serviço.

- DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO (tópico obrigatório) – INCISO XIII

- O presente estudo técnico preliminar evidencia que a contratação da solução descrita no item "ESCOLHA DA SOLUÇÃO MAIS ADEQUADA" se mostra tecnicamente viável e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, DECLARO SER VIÁVEL E ADEQUADA a contratação pretendida.

APENDICE a – OUTROS detalhamentos

OBJETO:   Registro de Preços, consignado em ata, para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de modernização territorial e urbanística do Município de Marilândia do Sul, compreendendo o levantamento, a organização, a atualização e a qualificação das informações territoriais municipais, o apoio à estruturação cadastral, a revisão de instrumentos normativos urbanísticos e demais atividades correlatas voltadas ao aperfeiçoamento da gestão territorial e do planejamento urbano municipal.

Tipo de contratação: Pregão Eletrônico.

Prestação de serviços em regime de "empreitada" por preço global.

Os serviços contemplados envolvem atividades interdependentes e complementares, tais como levantamento e qualificação de informações territoriais, estruturação cadastral, consolidação de bases de dados, estudos técnicos e revisão de instrumentos normativos urbanísticos, cuja execução demanda integração metodológica, compatibilização de informações e responsabilidade técnica unificada, visando à obtenção de resultados consistentes e compatíveis entre si.

Dessa forma, eventual divisão artificial da execução poderá comprometer a uniformidade dos procedimentos técnicos, a integração dos produtos e a eficiência da solução pretendida pela Administração. Assim, cada lote constitui uma solução técnica integrada e indivisível em sua execução.

O objeto da contratação não é de natureza de execução continuada.

Caracterização do objeto: Bem ou serviço comum, pois é possível traçar nível de qualidade e utilidade, através de características e especificações comuns do mercado.

Forma de adjudicação: Será utilizado o Sistema de Registro de Preços.

A opção pelo Sistema de Registro de Preços apresenta-se como instrumento mais eficiente para a Administração Pública, por permitir a contratação futura e eventual dos serviços conforme a efetiva necessidade do Município, sem obrigatoriedade de contratação integral e imediata dos quantitativos estimados, assegurando maior flexibilidade administrativa, racionalização dos recursos públicos e melhor gerenciamento das demandas.

Forma de adjudicação: Global.

Critério de julgamento das propostas: Menor Preço.

Como não houve contratações anteriores referentes a este item, não há valores estimados disponíveis para a contratação.

Será admitida a participação de consórcios de empresas.

JUSTIFICATIVA

A contratação dos serviços técnicos especializados tem por finalidade atender a uma necessidade estratégica do Município de Marilândia do Sul, alinhando-se aos princípios da eficiência administrativa, da modernização da gestão pública e da adequada organização das informações territoriais, com vistas à melhoria do planejamento urbano e da prestação dos serviços públicos à população.

Atualmente, o Município já dispõe de base cartográfica e cadastral estruturada; entretanto, verifica-se a necessidade de sua atualização, qualificação e consolidação, considerando as transformações ocorridas no território, a expansão urbana, alterações no uso e ocupação do solo e eventuais inconsistências nos dados existentes. Tal cenário compromete a confiabilidade das informações e limita a capacidade da Administração Pública em planejar e executar ações de forma eficiente e alinhada à realidade local.

Sob a perspectiva do interesse público, a ausência de informações territoriais atualizadas dificulta a tomada de decisões, o planejamento de investimentos, a organização do espaço urbano e a formulação de políticas públicas eficazes, especialmente nas áreas de infraestrutura, mobilidade, uso do solo e desenvolvimento urbano.

Paralelamente, observa-se a necessidade de revisão do Plano Diretor Municipal e das legislações urbanísticas correlatas, a fim de adequá-los às dinâmicas atuais do município, às diretrizes legais vigentes e às demandas contemporâneas da população. Instrumentos de planejamento desatualizados tendem a perder sua efetividade, tornando-se insuficientes para orientar o crescimento urbano de forma ordenada e sustentável.

Diante desse contexto, a contratação dos serviços de atualização das informações territoriais e de revisão do planejamento urbano mostra-se necessária e adequada, tendo em vista a interdependência entre os dados territoriais e a formulação das diretrizes urbanísticas. A utilização de informações atualizadas e consistentes constitui elemento fundamental para a elaboração de diagnósticos precisos e para a proposição de soluções compatíveis com a realidade municipal.

A não realização da contratação manterá o Município operando com informações desatualizadas e instrumentos de planejamento possivelmente inadequados às suas necessidades atuais, comprometendo a eficiência administrativa, a qualidade das decisões públicas e a capacidade de promover um desenvolvimento urbano organizado e sustentável.

A presente contratação justifica-se como medida essencial para o fortalecimento da gestão territorial e urbanística do Município de Marilândia do Sul, contribuindo para a melhoria da governança pública, da organização do território e da qualidade de vida da população.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Os serviços devem seguir normas técnicas aplicáveis, incluindo a ABNT, quando cabível, assegurando padrões de qualidade na execução.

AMOSTRA / PROTÓTIPO

Não será exigida apresentação de amostra / modelo. Será exigido o catálogo.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- Certidões da empresa;

- Atestados de capacidade técnico-operacional da empresa;

- Atestados técnicos-profissionais e acervos; e,

Conforme estipulado no Termo de Referência a ser elaborado.

PRAZOS, LOCAIS, FORMA DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO

Prazo de entrega: Os serviços deverão ser entregues conforme cronograma alinhado e autorizado pela administração municipal, dentro do prazo máximo de 12 (dezoito) meses, e será efetuada pela contratada a contar da data de recebimento da Autorização ou Solicitação de Fornecimento expedida pela Secretaria responsável.

Serviços de Modernização Territorial

deverão ser entregues em até 12 (doze) meses, e será efetuada pela contratada a contar da data de recebimento da Autorização ou Solicitação de Fornecimento expedida pela Secretaria responsável.

Serviços de Modernização Urbanísticas deverão ser entregues em até 12 (doze) meses, e será efetuada pela contratada a contar da data de recebimento da Autorização ou Solicitação de Fornecimento expedida pela Secretaria responsável.

Endereço de entrega:  Os serviços deverão ser prestados no Município de Marilândia do Sul, nos endereços indicados pela Secretaria requisitante.

Os serviços serão recebidos provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Os serviços serão recebidos definitivamente após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação do Contratante.

O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

Marilândia do Sul, 20 de outubro de 2025.

______Assinado no Documento Original______
Maicon Paulo Nunes

Sec. de Administração e Planejamento - interino

ANEXO III - Minuta da Ata de Registro de Preços

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ......../......., QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE MARILÂNDIA DO SUL, E A EMPRESA ............................................................

De um lado o MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 75.771.303/0001-07, com sede administrativa sito Rua Silvio Beligni, 200, centro, na cidade de Marilândia do Sul, Estado do Paraná, neste ato representado pela Autoridade Administrativa que este subscreve, Sr (a).................................., portador da Matrícula Funcional nº. ..............., doravante denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, designado CONTRATADO, ...................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. ................................, neste ato representada pelo(a) Sr(a). .................................., portador da Cédula de Identidade RG nº ......................., inscrito(a) no CPF/MF sob o nº. ........................., tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº. ........./....... e, em observância às disposições da Lei nº. 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, celebram a presente Ata de Registro de Preços, decorrente da Pregão Eletrônico nº. ........../..........., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

O Fiscal do contrato será o servidor .......

1.CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

  - O objeto do presente instrumento é o Registro de Preços, consignado em Ata, para eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de ......................................

OU

aquisição de ...........................

  - Vinculam o presente instrumento, independente de transcrição:

- O edital e seus anexos; e,

- A proposta.

1.2 O regime de execução é de empreitada por preço unitário OU preço global. (somente usar este item se for prestação de serviços, no caso de aquisições, excluir)

2.CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

  - O prazo de vigência da Ata é de 01 ano contado da assinatura, podendo ser prorrogado, por igual período, na forma do artigo 84 da Lei Federal n° 14.133, de 2021.

  - Em caso de prorrogação da ata de registro de preços, nos termos do artigo 84 da Lei nº 14.133/2021, poderá ser renovado o quantitativo inicialmente registrado para cada item, desde que seja comprovada a vantagem do preço e haja necessidade da administração, mediante justificativa técnica

- 3.CLÁUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

- 3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega e recebimento do objeto, observação o que constam no Edital e seus anexos.

- 4.CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO

- 4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

- OU

- 4.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, desde que autorizada pela Administração.

- 4.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

- 4.3. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

- 5.CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

- 5.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

| Item do TR | Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Especificação | Marca (se exigida no edital) | Modelo (se exigido no edital) | Unidade | Quantidade Máxima | Quantidade Mínima | Valor Unitário | Valor Total |

- 5.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

- 6.CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO

- 6.1. O prazo para pagamento ao contratado será de até 30 (trinta) dias a contar do recebimento/aceite da Nota Fiscal pela Administração, (a empresa deverá encaminha a nota fiscal para o seguinte endereço eletrônico notafiscalmarilandia@outlook.com), respeitando-se as diretrizes do art. 141, da Lei nº. 14.133, de 1º de abril de 2021.

- 6.1.1. Os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

- 6.1.2. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pela Administração, ao valor devido incidirá aplicação da Taxa Selic, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento.

- 7.CLÁUSULA SÉTIMA - REVISÃO DO PREÇO REGISTRADO

- 7.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

- 7.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

- 7.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

- 7.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

- 7.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

- 7.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

- 8.CLÁUSULA OITAVA – NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

  - Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

- 8.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

- 8.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

- 8.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

- 8.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

- 8.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

- 8.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou à planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

- 8.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

- 8.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados.

- 8.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

- 8.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

8.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

- 9.CLÁUSULA NONA – FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA

- 9.1. Para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário, será incluído na ata, na forma de anexo e a título de Cadastro de Reserva, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

9.1.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

9.1.2. Mantiverem sua proposta original.

- 9.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

- 9.3. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

- 9.4. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

    - Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação direta;

    - Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços; e,

    - Quando da impossibilidade de atendimento pelo signatário (item 8.1).

- 10.CLÁUSULA DÉCIMA– FORMALIZAÇÃO DA ATA

- 10.1. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

- 10.1.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

- 10.2. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

- 10.3. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital ou do aviso de contratação direta, poderá:

- 10.3.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

- 10.3.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

- 10.4. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

- 11.CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DO GESTOR DA ATA

- 11.1. São obrigações do Gestor da Ata:

- 11.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e, o Edital e seus anexos;

- 11.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas;

- 11.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

- 11.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

- 11.1.5 Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

- 11.1.6 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos;

- 11.1.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas;

- 11.1.8. Emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

- 11.1.8.1. A Administração terá o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

- 11.1.9. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 15 (quinze) dias, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

- 11.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

- 12.CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

- 12.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

- 12.1.1. Entregar o objeto acompanhado, quando cabível, do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada.

- 12.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.

- 12.1.3. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

- 12.1.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.

- 12.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

- 12.1.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

- 12.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

- 12.1.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

- 12.1.9. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

- 12.1.10. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, devendo apresentar, quando solicitado, ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, comprovação documental.

- 12.1.11. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.

- 12.1.12. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

- 12.1.13. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante.

- 12.1.14. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

- 12.1.15. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência.

- 12.1.16. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato.

- 12.1.17. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência (Lei nº 8.213/91), para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021).

- 12.1.18. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021).

- 13.CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 13.1. As infrações e sanções administrativas encontram-se delineadas nos termos do Edital e seus anexos.

- 14.CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 14.1. O registro do preço do fornecedor será cancelado pelo Gestor da Ata quando o fornecedor:

- 14.1.1. Não aceitar manter seu preço registrado;

- 14.1.2. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem justificativa aceitável;

- 14.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

- 14.1.4. Demonstrar fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata.

- 14.2. A ata de registro de preços será cancelada, total ou parcialmente, pelo Gestor da Ata:

- 14.2.1. Pelo decurso do seu prazo de vigência;

- 14.2.2. Se não restarem fornecedores registrados;

- 14.2.3. Por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento das obrigações previstas na ata, devidamente demonstrado;

- 14.2.4. Por razões de interesse público, devidamente justificadas; e,

- 14.2.5. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado.

- 14.3. No cancelamento da ata ou do registro do preço do fornecedor, por iniciativa do Gestor da Ata, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, com prazo de cinco dias úteis para apresentação de defesa, contados da notificação, pessoal ou por publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município.

- 14.4. Nos casos de Revisão dos Preços Registrados e de Cancelamento da Ata ou do Preço Registrado, o Gestor da Ata, mediante decisão fundamentada, poderá suspender preventivamente o registro do preço do fornecedor ou a ata de registro de preços.

- 14.5. A decisão de suspensão será publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município.

- 15.CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 15.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Municipal, nos termos do Edital ...........................................

- 15.1.1. Estendendo-se a contratação para o exercício financeiro seguinte, a dotação relativa será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

- 16.CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

- 16.1. Os casos omissos serão decididos pelo Gestor da Ata, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº. 14.133, de 2021, e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

- 17.CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS CONTRATAÇÕES DECORRENTES DA ATA

- 17.1. As contratações serão, via de regra, formalizadas por nota de empenho encaminhada ao e-mail do fornecedor, cujo aceite deverá ser confirmado em um dia.

- 17.1.1. Caso o FORNECEDOR não aceite a nota de empenho, o Administração poderá convocar os fornecedores integrantes do cadastro de reserva.

- 17.2. Da presente Ata poderá ser originado Contrato, nos padrões administrativos e, em obediência às exigências legais para confecção do respectivo instrumento.

- 17.2.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

- 17.2.2. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

- 18.CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICAÇÃO

- 18.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet.

- 19.CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FORO

- 19.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Marilândia do Sul/PR para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação.

- Marilândia do Sul, ...... de ......... de 2026.

_____________________________					_____________________________

Contratante								Contratada

_____________________________

Fiscal de Contrato

Testemunhas:

___________________________                                                                 ___________________________

ANEXO IV - Declaração Unificada

Declaração de que cumpre e concorda com os requisitos do edital; 2 que cumpre o art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal; 3 que cumpre os incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 4 que cumpre reserva de cargos; 5 Se cooperativa cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021; 6 Caso se enquadre como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006; 7 Inexistência de Fato Superveniente; 8 Condicionantes legais.

1.	O signatário da presente, em nome da proponente (nome da empresa)........, inscrita no CNPJ sob n°..................... , sediada (Endereço completo),para fim específico de futura contratação o instrumento será assinado pelo Sr. (a) .........................., (qualificação) portador(a) da Carteira de Identidade nº .....................e CPF nº ...................., declara, para todos os fins legais e necessários, sob as penas da lei, que:

2.	(   ) Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório

3.	(    ) Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

4.	(    ) Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

5.	(    ) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

6.	(    ) Se organizado em cooperativa, declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.	(  ) se enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

8.	(     ) Está plenamente capacitado a efetuar o fornecimento dos produtos licitados, referente ao presente pregão, nas quantidades e nos prazos previstos.

9.	(     ) até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente procedimento de contratação pública da Prefeitura Municipal de Marilândia do Sul/ Fundo Municipal de Saúde de Marilândia do Sul, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências supervenientes.

10.	(   ) autorizo expressamente o compartilhamento dos meus dados pessoais nos documentos relacionados ao processo de licitação e contratação, conforme regido pela Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Esta autorização abrange o compartilhamento de informações como nome, CPF, RG, endereço e quaisquer outros dados pessoais necessários para o adequado andamento do processo de licitação e contratação.

Declaro estar ciente dos princípios e das garantias estabelecidas pela Lei Geral de Proteção de Dados e concordo com o compartilhamento de meus dados pessoais para os fins especificados nesta declaração.

11.	(    ) Não possui vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação.

12.	Dentre os membros do quadro societário, há cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor investindo em cargo de direção, chefia ou assessoramento vinculado à Secretaria Municipal Requisitante ou Secretaria Municipal de Compras e Licitações, ou ainda, de servidor designado para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, compreendido ajuste mediante designação reciprocas? (Súmula vinculante nº 13 - STF).

(  ) Não

(  ) Sim

Em Caso Positivo, apontar:_________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

•	Eventual ausência de sinalização de algum item, favor justificar.

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Por ser expressão fiel da verdade, firmo a presente Declaração, assumindo as consequências civis, penais e administrativas sobre eventual falsidade do que for relatado.

Cidade, Sigla Estado  ......... de .............. de 2026.

________________________________

PROPONENTE