
MAPA DE RISCO

O Município de Rancho Alegre deverá adotar todas as condutas necessárias para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de obter a excelência nos resultados das contratações celebradas; evitar inexecuções contratuais que possam comprometer os objetivos de gestão pretendidos; evitar sobrepreço e superfaturamento quando das execuções contratuais; prevenir e reprimir práticas corruptas, práticas fraudulentas, práticas colusivas ou práticas obstrutivas nos processos de contratação pública; garantir que a contratação pública constitua efetivo instrumento de fomento da sustentabilidade em suas dimensões ambiental, social e econômica;  realizar o gerenciamento dos riscos das licitações e das contratações e reduzir os riscos a que estão sujeitas as licitações e as contratações, como, dentre outros.

Os riscos serão avaliados de acordo com a seguinte escala de probabilidade:
I- raro: acontece apenas em situações excepcionais; não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência;
I - pouco provável: o histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo;
III- provável: repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte;
IV- muito provável: repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte;
V- praticamente certo: ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo.

Os riscos serão avaliados de acordo com a seguinte escala de impacto:
I- muito baixo: compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado;
II- baixo: compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado;
III- médio: compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado;
IV- alto: compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado;
V- muito alto: compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.

OBJETO: Contratação de empresas especializadas para a realização de shows artísticos em comemoração ao aniversário do Munícipio e festividades de encerramento do ano.
1. [bookmark: _Hlk208991538][bookmark: _Hlk205535795]P H SANCHEZ PRODUCOES LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 43.247.991/0001-14, contratado para a apresentação de show artístico com a dupla  PEDRO SANCHEZ & THIAGO, no dia 07 de novembro de 2025, em local a definir. O show terá início às 23:00, com duração de 01h45 minutos.
2. [bookmark: _Hlk208988513][bookmark: _Hlk208990938]AM.T.T PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 42.855.888/0001-94, contratado para a apresentação de show artístico com a dupla THÉO & THIAGO,  no dia 08 de novembro de 2025, em local a definir. O show terá início às 23:00, com duração de 02h20 minutos.
3. [bookmark: _Hlk208988535][bookmark: _Hlk208990962]MARTINI REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº  40.309.867/0001-48, contratado para a apresentação de show artístico com a dupla MORETTO & CARRASCO, no dia 27 de dezembro de 2025, em local a definir. O show terá início às 23:00, com duração de 02h.
4. 52.159.674 DANIELA FREITAS BATISTA, inscrita no CNPJ sob o nº 52.159.674/0001-37, contratada para a apresentação de show artístico com a DJ Dany, no dia 31 de dezembro de 2025, em local a definir. O show terá início nas 23:00, com duração de 02h.
[bookmark: _GoBack]
5. [bookmark: _Hlk209513654]VIRGILIO SEVERINO MELO, inscrita no CNPJ sob o nº 51.826.866/0001-97, contratada para a apresentação de show artístico com a dupla Virgílio e Tiago, no dia 22 de novembro de 2025, na avenida Brasil S/N (área central). O show terá início nas 23:00, com duração de 02h.


FASE DE PLANEJAMENTO


	RISCO 01. AUSÊNCIA DE PRIORIZAÇÃO DAS AQUISIÇÕES QUE SE BASEIAM NAS AÇÕES ORGANIZACIONAIS MAIS RELEVANTES.

	Probabilidade:
	( x  )  Raro
	 (   ) Pouco Provável
	 (     ) Provável
	 (     ) Muito Provável
	 (    ) Praticamente Certo

	Impacto:
	(   )  Mto Baixo
	 (   ) Baixo
	 (     ) Médio
	 (     ) Alto
	 ( x ) Muito Alto

	ID
	DANO

	1
	O ÓRGÃO NÃO ATINGIR OS OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS

	Id
	Ação Preventiva
	Responsável

	1
	DEFINIR METODOLOGIA DE PRIORIZAÇÃO DE  AQUISIÇÕES.
	GABINETE DO PREFEITO

	Id.
	Ação de Contingência
	Responsável

	1
	EFETIVO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PLANEJAMENTO.
	DIRETOR DE PLANEJAMENTO



	RISCO 02. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR COM CONTEÚDO INSUFICIENTE PARA ATINGIR O OBJETIVO (MAL  ELABORADO)

	Probabilidade:
	(   )  Raro
	 ( x  ) Pouco Provável
	 (   ) Provável
	 (     ) Muito Provável
	 (    ) Praticamente Certo

	Impacto:
	(   )  Mto Baixo
	 (   ) Baixo
	 (     ) Médio
	 (  x  ) Alto
	 (    ) Muito Alto

	ID
	DANO

	1
	DESPERDÍCIO DE RECURSOS PÚBLICOS

	Id
	Ação Preventiva
	Responsável

	1
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES.
	SECRETARIA DE CULTURA E 
TURISMO

	
2
	NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA A EQUIPE DE PLANEJAMENTO COM CONHECIMENTO TÉCNICO DO OBJETO, DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E DOS PROCEDIMENTOS DA CONTRATAÇÃO.
	
GABINETE DO PREFEITO

	Id.
	Ação de Contingência
	Responsável

	
1
	REALIZAR ANÁLISE, CONFERÊNCIA E REVISÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES APRESENTADOS.
	DIRETOR DE PLANEJAMENTO



	RISCO 03. ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO, QUE NÃO PERMITE A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS  VANTAJOSA (INCOMPLETO OU INCONSISTENTE).

	Probabilidade:
	(   )  Raro
	 ( x  ) Pouco Provável
	 (   ) Provável
	 (     ) Muito Provável
	 (    ) Praticamente Certo

	Impacto:
	(   )  Mto Baixo
	 (   ) Baixo
	 (     ) Médio
	 (  x   ) Alto
	 ( ) Muito Alto

	ID
	DANO

	1
	DESPERDÍCIO DE RECURSOS PÚBLICOS, RESULTANDO NUMA MÁ CONTRATAÇÃO OU ATÉ MESMO  INVIABILIZANDO-A.

	Id
	Ação Preventiva
	Responsável

	1
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES.
	SECRETARIA DE CULTURA E 
TURISMO

	
2
	NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA A EQUIPE DE PLANEJAMENTO COM CONHECIMENTO TÉCNICO DO OBJETO, DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E DOS PROCEDIMENTOS DA CONTRATAÇÃO.
	
GABINETE DO PREFEITO

	3
	REMANEJAMENTO DO QUADRO DE PESSOAL DO ÓRGÃO, EVITANDO SOBRECARGA DE TRABALHO.
	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

	Id.
	Ação de Contingência
	Responsável

	
1
	DEVOLVER O PROCESSO AO DEMANDANTE PARA CONFERIR, REVISAR OU RETIFICAR O TERMO DE REFERÊNCIA/ESTUDO.
	DIRETOR DE PLANEJAMENTO

	2
	REALIZAR ANÁLISE, CONFERÊNCIA E REVISÃO DOS  TERMOS DE REFERÊNCIA/ESTUDOS APRESENTADOS.
	COORDENADORIA
 DE LICITAÇÕES E DIRETOR DE PLANEJAMENTO



	RISCO 04. ESTIMATIVA INADEQUADA DO VALOR DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO.

	Probabilidade:
	(   )  Raro
	 (   ) Pouco Provável
	 (  x   ) Provável
	 (    ) Muito Provável
	 (    ) Praticamente Certo

	Impacto:
	(   )  Mto Baixo
	 (   ) Baixo
	 (     ) Médio
	 (  x   ) Alto
	 (    ) Muito Alto

	ID
	DANO

	1
	UTILIZAÇÃO DE PARÂMETROS INADEQUADOS PARA ANALISAR A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

	Id
	Ação Preventiva
	Responsável

	

1
	REALIZAR COM ACUIDADE O LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS E OS PREÇOS, ASSIM COMO CONFERIR TODOS OS DADOS QUANDO DA ELABORAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA.
	LUCCAS MIDENA ROSA FERREIRA

	2
	PREVISÃO DE METODOLOGIA PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS.
	SECRETARIA DE CULTURA E 
TURISMO 

	3
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES.
	SECRETARIA DE CULTURA E
TURISMO

	Id.
	Ação de Contingência
	Responsável

	

1
	REALIZAR NOVA CONFERÊNCIA DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, DOS QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, TERMO DE REFERÊNCIA, ANTES DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL, POR OUTRO SERVIDOR COM CONHECIMENTO TÉNICO DO OBJETO.
	
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO


[image: ][image: ]MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ Nº. 75.829.416/0001-16
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E-mail: culturaeturismo@ranchoalegre.pr.gov.br
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FASE DE ANÁLISE - SELEÇÃO DO FORNECEDOR

	RISCO 01. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO TENHA CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO.

	Probabilidade:
	(   )  Raro
	 ( x  ) Pouco Provável
	 (   ) Provável
	 (     ) Muito Provável
	 (    ) Praticamente Certo

	Impacto:
	(   )  Mto Baixo
	 (   ) Baixo
	 (     ) Médio
	 (     ) Alto
	 ( x  ) Muito Alto

	ID
	DANO

	1
	NÃO OBTENÇÃO DO OBJETO CONTRATADO E DESCUMPRIMENTO, PELA CONTRATADA, DAS OBRIGAÇÕES  PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E NO CONTRATO.

	Id
	Ação Preventiva
	Responsável

	
1
	ANALISAR CRITERIOSAMENTE OS CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA EMPRESA LICITANTE.
	PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO

	2
	ANALISAR CRITERIOSAMENTE OS CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA LICITANTE.
	PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO / SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

	Id.
	Ação de Contingência
	Responsável

	

1.
	ANÁLISE CRITERIOSA DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA DA LICITANTE POR SERVIDOR COM CONHECIMENTO TÉCNICO EM CONTABILIDADE E EM BALANÇOS PATRIMONIAIS.
	PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO / CONTABILIDADE


	
	RISCO 02. QUESTIONAMENTOS NO CERTAME (RECURSOS, IMPUGNAÇÕES) E JUNTO A ÓRGÃOS EXTERNOS (PODER  JUDICIÁRIO, TCU)

	Probabilidade:
	(   )  Raro
	 ( x ) Pouco Provável
	 (    ) Provável
	 (     ) Muito Provável
	 (    ) Praticamente Certo

	Impacto:
	(   )  Mto Baixo
	 (   ) Baixo
	 (  x  ) Médio
	 (     ) Alto
	 (    ) Muito Alto

	ID
	DANO

	1
	PARALISAÇÃO DO CERTAME ATÉ QUE A EXIGÊNCIA SEJA COMPREENDIDA / SANADA

	Id
	Ação Preventiva
	Responsável

	1
	ADOÇÃO DE MODELOS PADRONIZADOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES (AGU, TCU ETC).
	PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO

	

2
	INCLUIR REFERÊNCIAS A DISPOSITIVOS LEGAIS E/OU JURISPRUDÊNCIAS QUE FUNDAMENTEM A INCLUSÃO DE EXIGÊNCIAS NÃO USUAIS NA CONTRATAÇÃO.
	
EQUIPE DE PLANEJAMENTO

	Id.
	Ação de Contingência
	Responsável

	1
	CRIAR UM NÍVEL DE REVISÃO E SUPERVISÃO DOS  EDITAIS.
	COORDENADORIA DE LICITAÇÕES PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO




	RISCO 03. LICITAÇÃO DESERTA

	Probabilidade:
	( x  )  Raro
	 (   ) Pouco Provável
	 (     ) Provável
	 (     ) Muito Provável
	 (    ) Praticamente Certo

	Impacto:
	(   )  Mto Baixo
	 (   ) Baixo
	 (     ) Médio
	 (  x  ) Alto
	 (    ) Muito Alto

	ID
	DANO

	1
	RETRABALHO PARA REALIZAR A CONTRATAÇÃO OU NÃO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE QUE A ORIGINOU

	Id
	Ação Preventiva
	Responsável

	1
	PREVISÃO DE LEVANTAMENTO DE MERCADO COMO  UMAS DAS FASES DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR.
	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

	Id.
	Ação de Contingência
	Responsável

	

1
	REALIZAR A LICITAÇÃO COM MÁXIMA ANTECEDÊNCIA, DE MODO A SER POSSÍVEL REPETIR TODO O PROCESSO EM TEMPO HÁBIL PARA EXECUTAR A CONTRATAÇÃO NO MESMO EXERCÍCIO.
	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO / EQUIPE DE PLANEJAMENTO / PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO


FASE DE CONTRATAÇÃO

	RISCO 01. FORMALIZAÇÃO INCORRETA DO TERMO CONTRATUAL

	Probabilidade:
	(   )  Raro
	 ( x ) Pouco Provável
	 (     ) Provável
	 (     ) Muito Provável
	 (    ) Praticamente Certo

	Impacto:
	(   )  Mto Baixo
	 (   ) Baixo
	 (     ) Médio
	 (     ) Alto
	 ( x  ) Muito Alto

	ID
	DANO

	1
	PROBLEMAS CONSTANTES NA EXECUÇÃO DO OBJETO, QUER POR FALTA, QUER POR EXCESSO DE CLÁUSULAS  CONTRATUAIS.

	Id
	Ação Preventiva
	Responsável

	1
	REALIZAR LEVANTAMENTO PRÉVIO E CONFERIR ATENTAMENTE AS INFORMAÇÕES ANTES DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL COM A MINUTA DO CONTRATO E ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO.
	COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS   
/DEPARTAMENTO JURÍDICO

	2
	ADOÇÃO	DE	MODELOS	PADRONIZADOS	DE  CONTRATOS (AGU, TCU ETC).
	COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	Id.
	Ação de Contingência
	Responsável

	
1
	CRIAR NÍVEL DE REVISÃO NOS PROCEDIMENTOS DE ELABORAÇÃO DE MINUTA CONTRATUAL E CONTRATO PROPRIAMENTE DITO.
	COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS /DEPARTAMENTO JURÍDICO




	RISCO 02. FISCAL COM POUCO TEMPO PARA EXECUTAR SUAS ATRIBUIÇÕES REFERENTES AO CONTRATO

	Probabilidade:
	(   )  Raro
	 (   ) Pouco Provável
	 ( x  ) Provável
	 (     ) Muito Provável
	 (    ) Praticamente Certo

	Impacto:
	(   )  Mto Baixo
	 (   ) Baixo
	 (     ) Médio
	 ( x  ) Alto
	 (    ) Muito Alto

	ID
	DANO

	1
	NÃO ACOMPANHAMENTO DE VÁRIOS ASPECTOS IMPORTANTES DA CONTRATAÇÃO OU RECEBIMENTO DE SERVIÇOS EM DESCONFORMIDADE COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	Id
	Ação Preventiva
	Responsável

	
1
	DISTRIBUIÇÃO MAIS EQUITATIVA DE CONTRATOS A SEREM FISCALIZADOS ENTRE OS VÁRIOS SERVIDORES DA ENTIDADE.
	GABINETE DO PREFEITO/ SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

	2
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES.
	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

	Id.
	Ação de Contingência
	Responsável

	
1
	A INDICAÇÃO DO FISCAL DEVE RECAIR SOBRE SERVIDOR COM COMPETÊNCIAS E CAPACIDADE PARA FISCALIZAR O  OBJETO.
	GABINETE DO PREFEITO/ SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO



	RISCO 03. EXECUÇÃO DO OBJETO EM DESACORDO COM O CONTRATO

	Probabilidade:
	(   )  Raro
	 (   ) Pouco Provável
	 ( x ) Provável
	 (     ) Muito Provável
	 (    ) Praticamente Certo

	Impacto:
	(   )  Mto Baixo
	 (   ) Baixo
	 (     ) Médio
	 ( x  ) Alto
	 (    ) Muito Alto

	ID
	DANO

	1
	ATENDIMENTO INADEQUADO OU NÃO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE

	Id
	Ação Preventiva
	Responsável

	
1
	A INDICAÇÃO DO FISCAL DEVE RECAIR SOBRE SERVIDOR COM COMPETÊNCIAS E CAPACIDADE PARA FISCALIZAR O  OBJETO.
	GABINETE DO PREFEITO/ SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

	2
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES.
	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

	Id.
	Ação de Contingência
	Responsável

	
1
	DISTRIBUIÇÃO MAIS EQUITATIVA DE CONTRATOS A SEREM FISCALIZADOS ENTRE OS SERVIDORES ENVOLVIDOS.
	GABINETE DO PREFEITO/ SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO



	RISCO 04. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DAS OCORRÊNCIAS DO CONTRATO

	Probabilidade:
	( x )  Raro
	 (   ) Pouco Provável
	 (     ) Provável
	 (     ) Muito Provável
	 (    ) Praticamente Certo

	Impacto:
	(   )  Mto Baixo
	 (   ) Baixo
	 (     ) Médio
	 ( x  ) Alto
	 (    ) Muito Alto

	ID
	DANO

	1
	RETARDO E FALHAS NA EXECUÇÃO CONTRATUAL, ALÉM DE IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAR O  DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.

	Id
	Ação Preventiva
	Responsável

	
1
	A INDICAÇÃO DO FISCAL DEVE RECAIR SOBRE SERVIDOR COM COMPETÊNCIAS E CAPACIDADE PARA FISCALIZAR O  OBJETO.
	GABINETE DO PREFEITO/ SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

	2
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES.
	GABINETE DO PREFEITO/ SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

	3
	ANOTAÇÃO, EM LOCAL PRÓPRIO, DE TODAS AS  OCORRÊNCIAS CONTRATUAIS RELEVANTES.
	FISCAL DO CONTRATO

	Id.
	Ação de Contingência
	Responsável

	
1
	DISTRIBUIÇÃO MAIS EQUITATIVA DE CONTRATOS A  SEREM FISCALIZADOS ENTRE OS VÁRIOS SERVIDORES ENVOLVIDOS.
	GABINETE DO PREFEITO/ SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO













[bookmark: _Hlk158123335]Rancho Alegre, 22 de setembro de 2025.



*Assinado digitalmente*
Luciana Paula Casaroto
Secretária Municipal de Cultura e Turismo
	


image1.png




