## Cronograma
ETAPA | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | Serviços inicias | 3.001% | 100% | 0% | 0%
|  | 5047.44 | 5047.44 | 0 | 0
02 | CANALETA EXECUÇÃO | 97% | 25% | 25% | 50%
|  | 163117.8 | 40779.45 | 40779.45 | 81558.9
Total do Cronograma
|  | 168165.24 | 45826.89 | 40779.45 | 81558.9
Porcentagem
|  |  | 27.25% | 24.25% | 48.5%
Porcentagem Acumulada
|  |  | 27.25% | 51.5% | 100%