TERMO DE REFERÊNCIA

Art. 6º, inciso XXIII, alíneas 'a' a 'j', da Lei nº 14.133/2021.

## INTRODUÇÃO

A Festa do Padroeiro Santo Antônio de Pádua constitui o mais relevante evento cultural e religioso do Município de Santo Antônio do Sudoeste/PR, reunindo anualmente milhares de fiéis, turistas e moradores em celebrações que incluem missas campais, shows artísticos, apresentações culturais e atividades de confraternização. Para garantir a ampla visibilidade e a participação do público em todas as atrações, especialmente nos momentos de grande concentração, torna-se indispensável a utilização de recursos visuais de alta tecnologia, notadamente painéis de LED de grande porte, capazes de transmitir em tempo real as imagens das celebrações e apresentações com nitidez e alcance adequados.

A presente contratação está vinculada ao Convênio nº 0311/2026, firmado entre este Município e a Secretaria de Estado do Turismo do Paraná (SETU/PR), por meio do programa "Paraná Mais Eventos", conforme Protocolo nº 25.554.718-1. O Termo de Referência ora elaborado atende aos requisitos do art. 6º, inciso XXIII, da Lei nº 14.133/2021, e subsidiará o procedimento licitatório para a escolha da proposta mais vantajosa à Administração Pública.

### 1. DEFINIÇÃO DO OBJETO (Art. 6º, inciso XXIII, alínea 'a', da Lei nº 14.133/2021)

1.1. Constitui objeto do presente Termo de Referência a contratação de empresa especializada para o fornecimento (locação, transporte, montagem, operação, desmontagem e suporte técnico) de painel de LED, totalizando 30 metros quadrados (m²) de área útil de exibição, destinado à Festa do Padroeiro Santo Antônio de Pádua, a realizar-se nos dias 3, 4, 5, 6 e 14 de junho de 2026, no Município de Santo Antônio do Sudoeste/PR.

1.2. Prazo contratual: A vigência do contrato terá início na data de sua assinatura e se estenderá até o recebimento definitivo do objeto, com prazo de execução estrito aos dias do evento (3, 4, 5, 6 e 14 de junho de 2026). A montagem dos equipamentos deverá estar concluída e testada até o dia 2 de junho de 2026, sob pena de aplicação das sanções contratuais.

1.3. Tabela descritiva do objeto:

| Item | Código do produto/serviço |  | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço estimado unitário | Preço máximo total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 30100 |  | Locação, transporte, montagem, desmontagem e assistência técnica de painéis de LED cabeamento estruturado e distribuição elétrica segura, totalizando 30m² de área útil, para atendimento exclusivo da Festa do Padroeiro Santo Antônio de Pádua nos dias 3, 4, 5, 6 e 14 de junho de 2026. | 1 | SERV | R$ 19.500,00 | R$ 19.500,00 |
| TOTAL |  | R$ 19.500,00 |  |  |  |  |  |

Nota: O valor estimado de R$ 19.500,00 (Dezenove mil e quinhentos reais) é compatível com o Convênio nº 0311/2026 e com as pesquisas de mercado realizadas, conforme memória de cálculo constante nos autos do processo administrativo.

### 2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 6º, inciso XXIII, alínea 'b', da Lei nº 14.133/2021)

2.1. A contratação proposta encontra fundamento no interesse público, na valorização da cultura e religiosidade locais e no fomento ao turismo regional. A Festa do Padroeiro Santo Antônio de Pádua atrai expressivo contingente de visitantes, estimado em mais de 15 mil pessoas nos dias de maior movimento, gerando impacto econômico positivo para o comércio, a hotelaria e a gastronomia do município e de cidades circunvizinhas.

2.2. A utilização de painéis de LED de alta definição (resolução P3.91, brilho mínimo de 5.000 nits) é indispensável para democratizar o acesso visual a todas as atrações, especialmente as missas campais e os shows que ocorrem em palco distante ou em horários de grande aglomeração. Ademais, os painéis servirão como canal de comunicação institucional para veiculação de mensagens de utilidade pública, orientações de segurança, programação do evento e informações turísticas, contribuindo para a organização e a segurança do evento.

2.3. A presente contratação está alinhada às diretrizes do Convênio nº 0311/2026 e ao Plano de Trabalho aprovado pela SETU/PR, que prevê a realização de eventos de grande porte como instrumento de desenvolvimento turístico e cultural do Estado do Paraná.

### 3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO (Art. 6º, inciso XXIII, alínea 'c', da Lei nº 14.133/2021)

3.1. Ciclo de vida do objeto:

A solução abrange as seguintes fases:

a) Planejamento: Definição técnica dos equipamentos, elaboração do projeto de montagem estrutural, análise de capacidade elétrica e logística de transporte.

b) Seleção do Fornecedor: Processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, critério menor preço global.

c) Mobilização e Montagem: Entrega dos painéis de LED, estrutura de box truss, processadoras, cabos e gerador (se necessário) no local indicado pela Prefeitura. Montagem concluída e testada até 2 de junho de 2026.

d) Operação: Suporte técnico presencial com pelo menos um técnico residente durante todo o período de funcionamento do evento (dias 3, 4, 5, 6 e 14 de junho de 2026), das 8h às 2h do dia seguinte, ou conforme programação das atrações.

e) Desmobilização: Desmontagem e retirada segura de todos os equipamentos do local do evento até 48 horas após o término da última apresentação.

f) Encerramento: Avaliação de conformidade pelo Fiscal e Gestor do contrato, medição única e pagamento.

3.2. Especificações técnicas detalhadas:

Os painéis de LED deverão atender, no mínimo, às seguintes especificações:

- Resolução de pixel pitch: P3.91 ou inferior (distância entre pixels de 3,91 mm).

- Brilho mínimo: 5.000 nits (adequado para uso externo em ambientes com luz solar indireta).

- Taxa de atualização: 3.840 Hz, garantindo imagens sem cintilação nas transmissões de câmera.

- Proteção: IP65 na parte frontal e IP54 na parte traseira, com resistência à chuva e poeira.

- Gabinetes em alumínio fundido sob pressão, com sistema de trava rápida para montagem e manutenção.

- Estrutura de sustentação em box truss Q30 ou superior, dimensionada para suportar ventos de até 60 km/h.

- Sistema de processamento de vídeo com send cards e receivers, capacidade de entrada HDMI, SDI e DisplayPort.

- Cabeamento estruturado com conectores impermeáveis.

- Distribuição elétrica segura, com quadro de distribuição, disjuntores e aterramento, em conformidade com a NR-10.

"A especificação técnica visa garantir a qualidade e a confiabilidade necessárias para um evento de grande porte, evitando falhas de transmissão que comprometam a experiência do público."

### 4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (Art. 6º, inciso XXIII, alínea 'd', da Lei nº 14.133/2021)

4.1. Para habilitação no certame, a licitante deverá comprovar:

- Habilitação jurídica: Registro comercial, ato constitutivo, inscrição no CNPJ.

- Regularidade fiscal e trabalhista: Certidões de débitos relativos a tributos federais, estaduais e municipais, certificado de regularidade do FGTS (CRF) e certidão de débitos trabalhistas (CNDT).

- Comprovação de experiência anterior: Atestado(s) de fornecimento de painéis de LED para eventos de porte similar (área mínima de 25m²).

### 5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO (Art. 6º, inciso XXIII, alínea 'e', da Lei nº 14.133/2021)

5.1. Obrigações da Contratada:

A empresa contratada deverá:

- Realizar a montagem dos painéis de LED e estrutura de sustentação rigorosamente até o dia 2 de junho de 2026, no local indicado pela Prefeitura Municipal, com antecedência mínima de 24 horas para testes e ajustes.

- Manter, durante todo o período de funcionamento do evento (dias 3, 4, 5, 6 e 14 de junho de 2026), pelo menos um técnico residente capacitado para operação e manutenção corretiva dos equipamentos, em tempo integral, das 8h às 2h do dia seguinte, ou conforme a programação das atrações.

- Substituir qualquer placa ou módulo de LED com defeito em, no máximo, 30 minutos após a constatação do problema, sob pena de desconto proporcional no valor contratual.

- Responsabilizar-se integralmente por danos causados a terceiros, ao patrimônio público ou privado decorrentes da execução do contrato.

- Garantir a segurança estrutural dos painéis e da torre de box truss contra ventos, chuvas e intempéries, adotando as medidas de engenharia necessárias.

- Providenciar e exigir o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) por toda a equipe alocada na montagem, operação e desmontagem.

5.2. Obrigações da Contratante (Prefeitura Municipal):

- Fornecer ponto de energia elétrica compatível com a demanda dos equipamentos (carga mínima de 60A trifásico, 220V), dentro do perímetro do evento.

- Garantir a segurança física do local durante o período de montagem e desmontagem, bem como a vigilância do espaço onde os equipamentos ficarão instalados durante a noite.

- Indicar o local exato de montagem, considerando visibilidade, fluxo de pessoas e acesso para caminhões.

- Fiscalizar a execução do contrato por meio dos servidores designados, lavrando registros de ocorrências quando necessário.

### 6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO (Art. 6º, inciso XXIII, alínea 'f', da Lei nº 14.133/2021)

6.1. A gestão e a fiscalização do contrato serão exercidas pelos seguintes servidores municipais, conforme designação constante no processo administrativo e no Convênio nº 0311/2026:

- Fiscal do Contrato: ANDREIA ALINE BONAN

- Gestor do Contrato: CRISTINA BONFLEUR

6.2. A fiscalização ocorrerá por meio de visitas in loco, registro fotográfico, verificação de conformidade com as especificações técnicas e acompanhamento contínuo durante os dias de evento. Qualquer irregularidade será registrada em relatório e comunicada à contratada para correção imediata.

### 7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO (Art. 6º, inciso XXIII, alínea 'g', da Lei nº 14.133/2021)

7.1. Medição: A medição será única, realizada após o encerramento do evento (após o dia 14 de junho de 2026), mediante apresentação de Relatório de Execução emitido pela contratada, contendo:

- Registro fotográfico da montagem, operação e desmontagem;

- Comprovação do cumprimento do período de operação (ponto eletrônico ou relatório de horas trabalhadas do técnico residente);

- Ateste de conformidade emitido pelo Fiscal e pelo Gestor do Contrato.

7.2. Liquidação: A liquidação da despesa ocorrerá após verificação:

- Da regularidade das certidões de regularidade fiscal e trabalhista da contratada (válidas na data da liquidação);

- Da conformidade da Nota Fiscal Eletrônica com os itens do Plano de Trabalho do Convênio e com o objeto contratado.

7.3. Prazo de pagamento: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados da data da liquidação da despesa, por meio de ordem bancária na conta específica do Convênio nº 0311/2026, conforme determina a legislação aplicável.

### 8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR (Art. 6º, inciso XXIII, alínea 'h', da Lei nº 14.133/2021)

8.1. O procedimento de seleção do fornecedor dar-se-á por meio de licitação na modalidade Dispensa Eletrônica, fundamentada na Lei nº 14.133/2021, adotando-se o critério de julgamento pelo Menor Preço Global, por tratar-se de objeto padronizado e de especificações técnicas definidas.

8.2. Caso o valor estimado da contratação e as circunstâncias do caso concreto justifiquem, poderá ser adotada a Dispensa de Licitação com fulcro no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desde que demonstrada a inviabilidade de competição ou a urgência na contratação, observados os requisitos legais.

### 9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (Art. 6º, inciso XXIII, alínea 'i', da Lei nº 14.133/2021)

9.1. O valor estimado da contratação é de R$ 19.500,00 (Dezenove mil e quinhentos reais), obtido por meio de ampla pesquisa de preços de mercado junto a fornecedores especializados nos meses de abril e maio de 2026, conforme memórias de cálculo anexas ao processo administrativo (documento ANEXO II – MAPA DE PREÇOS).

### 10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Art. 6º, inciso XXIII, alínea 'j', da Lei nº 14.133/2021)

10.1. Os recursos financeiros para custear a presente contratação são provenientes do Convênio nº 0311/2026, firmado com o Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de Estado do Turismo (SETU/PR), e da contrapartida municipal, conforme previsto no Plano de Trabalho aprovado.

### 11. DA MATRIZ DE RISCOS

Segue a matriz de riscos identificados para a execução do objeto, com a respectiva alocação e medidas mitigadoras:

| Nº | Risco | Descrição | Probabilidade | Impacto | Nível | Classificação | Alocação | Medidas Mitigadoras |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Atraso na montagem | Atraso na entrega e montagem da estrutura e painéis de LED, inviabilizando os testes no dia 2/6/2026. | Média | Alto | Crítico | Operacional | Contratada | Cláusula contratual de multa por atraso (0,5% ao dia); exigência de cronograma físico-financeiro; visita técnica prévia ao local. |
| 2 | Falha técnica durante o evento | Queima de módulos de LED ou falha na transmissão de vídeo, interrompendo a exibição. | Média | Alto | Crítico | Técnico | Contratada | Exigência de técnico residente com peças de reposição em estoque (mínimo 5% dos módulos); sistema redundante de processamento. |
| 3 | Oscilação ou queda de energia | Queda ou oscilação de energia elétrica que danifique equipamentos ou interrompa a transmissão. | Alta | Médio | Alto | Infraestrutura | Compartilhado | Contratante fornece ponto de energia estabilizado; contratada instala nobreak e protetores de surto; prever gerador reserva. |
| 4 | Condições climáticas adversas | Chuvas fortes ou ventanias que coloquem em risco a estrutura física do painel. | Média | Alto | Crítico | Ambiental | Compartilhado | Contratada dimensiona estrutura para ventos de 60 km/h e prevê sistema de ancoragem; contratante disponibiliza área abrigada para contingência. |
| 5 | Acidentes de trabalho | Acidentes na montagem em altura (NR-35) ou instalações elétricas (NR-10). | Baixa | Alto | Alto | Segurança | Contratada | Exigência de treinamento NR-10 e NR-35 para equipe; apresentação de ART; fornecimento de EPIs; seguro de responsabilidade civil. |

Santo Antônio do Sudoeste – Paraná, 28 de maio de 2026.

____________________________________

CRISTINA BONFLEUR