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[bookmark: _Toc160203174]DEFINIÇÃO DO OBJETO


 Contratação de empresa especializada em serviços de execução de projeto de saúde ambiental, voltadas para resíduos sólidos nas comunidades rurais do município de Quitandinha/PR.

1.1. Especificações e quantidades

	ITEM
	CÓDIGO EQUIPLANO
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE DE MEDIDA
	QUANTIDADE

	1
	23038
	Empresa especializada para realização do Projeto Funasa
	Und
	1



1.2. Da natureza do objeto

[] Não se enquadra como sendo bem de luxo, conforme Decreto Municipal n.º 01, de 02 de Janeiro de 2024.
[X] Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, com características e especificações usuais de mercado.


1.3. Da natureza continuada ou não continuada

[] O objeto da contratação é de natureza continua. 
[x] O objeto da aquisição não é de natureza continua.



1.4. Da previsão no Plano Plurianual (PPA)

[x] Sim
[] Não
[bookmark: _Toc160203175]FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A Justificativa da contratação encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

Nº Estudo Técnico Preliminar: 14-2024

[bookmark: _Toc160203176]DOS PARÂMETROS DA LICITAÇÃO

3.1. Modalidade de licitação

[x] Pregão Eletrônico
[] Dispensa Eletrônica
[] Inexigibilidade de Licitação

3.2. Será adotado o Sistema de Registro de Preços?

[] Sim
[x] Não


3.2.1.  Justificativa para adoção do Sistema de Registro de Preços

[] quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;
[] quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;
[] quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de uma secretaria.
[] quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração Pública.
[] Não se aplica.

3.3. Será adotado tratamento diferenciado a microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), conforme o disposto no art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006 (alterado pela Lei Complementar nº 147/2014):

[] Não se aplica
[] Valor referencial inferior a R$ 80.000,00 por item (participação exclusiva para ME/EPP).
[] Valor referencial superior a R$ 80.000,00 de natureza divisível (com cota para ME/EPP).
[x] Valor referencial superior a R$ 80.000,00 de natureza divisível, porém não sendo aplicável tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte por não ser mais vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado (ampla participação sem cota para ME/EPP). 

Justificativa: Devido ao fato da empresa vencedora ter que executar demandas diversificadas dentro do Projeto Funasa, nao é possivel fazer a divisão para micro empresa, pois precisamos de um padrão para as palestras e produtos que serão entregue. Além de ser economicamente viavel para o municipio pois apenas uma empresa realizando o trabalho tem um menor valor.

3.3.1. Percentual para aplicação do Art. 48  da Lei Complementar n.º 123/2006 (alterado pela Lei Complementar nº 147/2014): 

[x] Não se aplica
[] 25% (Vinte e cinco por cento) 


3.3.2. Deverá haver prioridade para contratação local e/ou regional, conforme Art. 378 § 1º I do Decreto Municipal 01 de 2024?

[x] Nao se aplica na presente contratação
[] Aplica-se a regra de prioridade de contratação local ou regional

3.4. Vistoria prévia / Visita técnica:

[x] Não será necessário
[] Vistoria facultativa

3.5. Será admitida a participação de consórcios?

[x] Não
[] Sim 


Justificativa:  A vedação quanto à participação de consórcio de empresas no presente procedimento licitatório não limitará a competitividade.
A participação de consórcios é recomendável quando o objeto considerado for “de alta complexidade ou vulto”, o que não seria o caso do objeto sob exame.
Não há nada que justifique a participação de empresas em consórcios no objeto em apreço. Ele não se reveste de alta complexidade, tampouco é serviço de grande vulto econômico, ou seja, o edital não traz em seu termo de referência nenhuma característica própria que justificasse a admissão de empresas em consórcio.
A admissão de consórcio em objeto de baixa complexidade e de pequeno valor econômico atenta contra o princípio da competitividade, pois permitiria, com o aval da Administração Pública, a união de concorrentes que poderiam muito bem disputar entre si, violando, por via transversa, o princípio da competitividade, atingindo ainda a vantajosidade buscada pela Administração.

3.6. Será admitida a participação de cooperativas?

[x] Não
[] Sim 

3.7. Será admitida a subcontratação?

[] Não
[x] Sim 

Condições e limites para a subcontratação: Como a licitação será para gerenciamento das atividades e itens a serem realizados e prestados para a Prefeitura, poderá haver a subcontratação visto que a empresa poderá nao conseguir fornecer todo o material.


3.8. Do parcelamento ou não da contratação:

[x] Não haverá parcelamento, devendo todo o objeto/serviço ser contratado em lote único, conforme justificativa pormenorizada no respectivo Estudo Técnico Preliminar.
[] Sim, todos os objetos/serviços deverão ser licitados em lotes distintos, conforme justificativa pormenorizada no respectivo Estudo Técnico Preliminar
[] Em partes, conforme justificativa pormenorizada no respectivo Estudo Técnico Preliminar

3.9. Do critério de julgamento:

[x] Menor preço
[] Maior desconto

Justificativa:  Considerando a busca constante pelo menor dispêndio para a Administração Pública, o que faz parte do principio de economicidade (CF/88 Art. 70)  optou-se pelo critério de julgamento acima assinalado, comprometendo-se fielmente ao atendimento dos padrões de qualidade mínimos definidos no presente termo de referência.

[bookmark: _Toc160203177]DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA

4.1. Serão exigidos documentos adicionais juntamente com a proposta de preços (para análise da equipe técnica na fase de julgamento da proposta final de preços):

[x] Não
[] Sim


4.2. Será exigido amostra do(s) produto(s)/serviço(s) ou documentos complementares?

[x] Não
[] Sim

4.3. Será exigido prova de conceito?

[x] Não
[] Sim

4.4. Será exigida carta de solidariedade?

[x] Não
[] Sim


4.5. Será exigida garantida da proposta?

[x] Não
[] Sim
[bookmark: _Toc160203178]DOS CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO / REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO

Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:


5.1. Habilitação Jurídica

[] Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

[X] Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de designação de diretoria em exercício. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;  Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, 

Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

5.2. Habilitação fiscal, social e trabalhista

[X] Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

[X] Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

[X] Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

[X] Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

[X] Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

[X] Prova de regularidade com a Fazenda Municipal/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

5.3. Qualificação econômico-financeira

[X] Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

[] Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;
As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º)

O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

5.4. Qualificação técnica

[] Não se aplica.
 
[] Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional .........(escrever por extenso, se o caso), em plena validade.

[x] Atestados de capacidade técnica, por pessoas jurídicas de direito público ou privado
Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:
Palestras em temas relacionados a resíduos com a carga mínima de 40 horas/ anual.

Fotos:
Entrega de materiais solicitados no processo como, banners, ecobag, copos dobráveis, cartilhas, fantasias.

[bookmark: _Toc160203179]DA EXECUÇÃO DO OBJETO

6.1. Descrição da solução como um todo

ETAPA 1: Realização de 3 reuniões, com a Equipe do Projeto e colaboradores para construção de grupos de trabalho e planejamento, para 20 participantes, e com carga horária de 2h em cada.
ETAPA 2: Realização de 1 encontro de abertura e apresentação do Projeto, para 100 participantes, sendo: diretoras e pedagogas das Escolas Municipais; diretores das Escolas Estaduais; representantes das comunidades rurais; agricultores; representantes das Secretarias Municipais; e representantes dos funcionários e servidores que trabalham diretamente com a coleta de resíduos sólidos, com carga horária de 4h.
ETAPA 3: Realização de cerca de 2.500 visitas domiciliares às famílias das comunidades rurais, para distribuição de folders e cartilhas educativas sobre atitudes e práticas de coleta, separação e destinação dos resíduos sólidos e divulgação deste Projeto, em um período de  30 dias.
ETAPA 4: Realização de 12 palestras com a temática “Métodos e técnicas de educação ambiental e de formação de cidadãos conscientes com o meio ambiente”, para 76 participantes, sendo Diretoras, Pedagogas, e Professores Multiplicadores das Escolas Municipais do Campo (Rurais), com carga horária de 4 horas em cada.
ETAPA 5: Realização de 10 palestras com a temática “Resíduos Sólidos de forma lúdica”, para 157 participantes, sendo Alunos das Escolas Municipais do Campo (Rurais), com carga horária de 4 horas em cada.
ETAPA 6: Realização de 10 palestras com a temática “Resíduos Sólidos e Compostagem”, para 250 participantes, sendo representantes de agricultores e das comunidades rurais, com carga horária de 4 horas em cada.
ETAPA 7: Realização de 8 palestras com a temática “Coleta, Separação e Destinação de Resíduos Sólidos”, para 30 participantes, sendo coletores rurais dos resíduos do município e funcionários operacionais das Escolas Municipais do Campo (Rurais), com carga horária de 4 horas em cada.
ETAPA 8: Realização de 1 palestra com a temática “Embalagens vazias de agrotóxicos: manejo correto para descarte”, para 40 participantes, sendo representantes de agricultores, com carga horária de 2 horas.
ETAPA 9: Realização de 2 oficinas com a temática “Compostagem de Resíduo Orgânico em Composteira Doméstica”, para 20 participantes, sendo funcionários operacionais das Escolas Municipais do Campo (Rurais), com carga horária de 4 horas em cada.
ETAPA 10: Realização de 1 visita técnica ao Instituto Nacional de Processamento de Embalagens vazias – INPEV, para 40 participantes, sendo representantes de agricultores das comunidades, com carga horária de 1 hora.
ETAPA 11: Realização de 1 visita técnica ao Aterro Sanitário da Estre Ambiental, para 10 participantes, sendo coletores rurais dos resíduos recicláveis do município, com carga horária de 1 hora.
ETAPA 12: Instalação de lixeiras ecológicas nas Escolas Municipais do Campo (Rurais) e sinalização de informações com instruções sobre como fazer a correta coleta seletiva dos resíduos nos “PEVs” / “Casinhas de Lixo” das áreas rurais, no Barracão de Recicláveis (área rural) e nas Unidades Básicas de Saúde rurais.
ETAPA 13: Realização de 5 mutirões de limpeza em pontos estratégicos do curso do Rio da Várzea dentro das comunidades rurais, com participação de 50 pessoas, e duração de 2 horas em cada.
ETAPA 14: Participação dos personagens representando os tipos de resíduos sólidos, em diversos eventos no município de Quitandinha/PR, com duração de 1 hora em cada.
ETAPA 15: Realização de 1 Gincana de coleta de resíduos sólidos nas Escolas Municipais do Campo (Rurais), na qual os alunos irão competir recreativamente uns com os outros.
ETAPA 16: Realização de 1 evento chamado “Feira do Lixo”, realizado em um espaço público, onde as pessoas poderão trocar os resíduos sólidos que produzem em suas casas por alguns benefícios.
ETAPA 17: Realização de 1 reunião para encerramento do Projeto, para 118 participantes, sendo: diretoras e pedagogas das Escolas Municipais; diretores das Escolas Estaduais; representantes das comunidades rurais; agricultores; representantes das Secretarias Municipais; e representantes dos funcionários e servidores que trabalham diretamente com a coleta de resíduos sólidos, com carga horária de 4h.

Em todas as etapas serão utilizadas metodologias educativas, participativas, inclusivas e integrativas, que atendam às necessidades do processo de conscientização ambiental da população rural do município de Quitandinha/PR. Os conteúdos serão trabalhados considerando os conhecimentos prévios do público alvo, contemplando todos os princípios da educação em saúde ambiental voltada aos resíduos sólidos, consolidando esta prática na vida cotidiana da população rural. Os autores do Projeto participarão do planejamento, da execução, da organização, das ações e da avaliação do mesmo. Ressaltando que a metodologia das etapas tem que seguir o determinado no Projeto, como detalhado logo abaixo e, também seguindo os cronogramas e tabelas de execução das ações e etapas, conforme serão detalhado a seguir

[bookmark: _Hlk102814766][bookmark: _Hlk102833444][bookmark: _Hlk103016070][bookmark: _Hlk102813780]REUNIÕES: Logo após a aprovação do Projeto, os membros da Equipe e os colaboradores, totalizando aproximadamente 20 participantes, farão 3 reuniões, com duração de 2 horas em cada, no salão da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Quitandinha/PR. A reunião será conduzida pela coordenação do Projeto, que fará apresentações por intermédio de Power Point para os participantes, para exibir todos os aspectos e possibilidades do Projeto. Durante as reuniões os membros conversarão entre si, expondo suas opiniões e sugestões para o melhor andamento do Projeto, e serão formados grupos de trabalho, onde cada grupo ficará responsável por partes do Projeto.

[bookmark: _Hlk102816101]ABERTURA DO PROJETO: A apresentação do Projeto será realizada no Ginásio de Esportes Hilário Gonçalves do Vale de Quitandinha/PR. O local estará decorado com banners do Projeto e vai ser disponibilizado álcool gel 70% para higienização das mãos. A divulgação do encontro ocorrerá por meio de mídias digitais e redes sociais, e será coordenado pela equipe do Projeto. Nesta etapa será divulgado para a população rural, por intermédio de PowerPoint, todas as ações do Projeto e o nome do mesmo. Também iremos apresentar uma arte com layout (Logo) do Projeto, que será usado nos materiais confeccionados pelo Projeto. Durante o encontro serão distribuídos para os participantes folders e cartilhas educativas e explicativas, além de adesivos para colarem nas lixeiras e no muro de casa e no carro. Haverá um momento em que os convidados poderão se servir de lanche, o qual será custeado pela Prefeitura (doces, salgados e bebidas), além dos copinhos ecológicos. No início da reunião, para avaliar a participação da comunidade será utilizada uma lista de presença e será dado crachá de identificação para os participantes.

[bookmark: _Hlk102812796]VISITAS DOMICILIARES DOS ACS NAS COMUNIDADES RURAIS: Esta etapa será realizada por Agentes Comunitários da Saúde (ACS) do município, que são funcionários da Secretaria Municipal de Saúde de Quitandinha/PR. Os ACS receberão uma capacitação prévia de técnicos da equipe, especialista em educação ambiental, sobre resíduos sólidos e, na sequência, prestarão orientação e farão a distribuição de material educativo nos domicílios situados nas áreas rurais – lixeiras de carro para que os munícipes armazenem seu lixo, folders sobre as etapas do Projeto e cartilhas educativas sobre resíduos sólidos, durante pelo menos 30 dias. As visitas abrangerão 2.500 domicílios situados na área rural. Essa fase do projeto tem o objetivo de divulgar para às comunidades rurais, as ações e os eventos que estarão acontecendo durante o Projeto e, principalmente, a conscientização a respeito dos resíduos sólidos.

[bookmark: _Hlk102813564][bookmark: _Hlk103017005][bookmark: _Hlk103017536]PALESTRAS PROFESSORES/DIRETORES: Para a realização do evento será contratado o serviço de um profissional de nível superior da área ambiental para conduzir as palestras. O local da palestra, que será o salão da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Quitandinha/PR, estará decorado com banners do Projeto eserá disponibilizado álcool gel 70% para higienização das mãos. Ocorrerão 12 palestras nesta etapa, com 4 horas em cada, totalizando 48 horas. O público alvo contém 76 participantes, que serão divididos em 3 grupos, dando aproximadamente 25 participantes em cada grupo, e cada grupo participará de 4 palestras. As palestras têm por objetivo tornar os ouvintes multiplicadores de conhecimento acerca de práticas de saúde ambiental e de gestão de resíduos sólidos, dando continuidade das ações realizadas neste Projeto dentro do ambiente escolar. Durante as palestras serão distribuídos para os participantes folders e cartilhas educativas sobre resíduos sólidos; e também um kit do Projeto, que deverá vir montado, contendo: caneta, bloco de notas, copinho ecológico, lixeirinha para carro e ecobag personalizados, além de adesivos para colarem nas lixeiras e no muro de casa e no carro. Haverá um momento em que os participantes poderão se servir de lanche, o qual será custeado pela Prefeitura (doces, salgados e bebidas). No início de cada palestra, para avaliar a participação da comunidade será utilizada uma lista de presença e será dado crachá de identificação para os participantes. A equipe do projeto receberá lixeirinha para carro, ecobag e bloco de notas.

[bookmark: _Hlk102814465]PALESTRAS ALUNOS: Para a realização do evento será contratado o serviço de um profissional de nível superior da área ambiental para conduzir as palestras. Os locais das palestras serão nas próprias Escolas dos alunos, englobando as 5 Escolas Municipais do Campo (rurais). Esses locais estarão decorados, para as palestras, com banners do Projeto e será disponibilizado álcool gel 70% para higienização das mãos. Ocorrerão 10 palestras nesta etapa, com 4 horas em cada, totalizando 40 horas. O público alvo contém 157 participantes, que serão divididos em 5 grupos, com média de 32 participantes em cada grupo, e cada grupo participará de 2 palestras. O público alvo a participar serão os alunos dos 4ºs anos e 5ºs anos, que estudam nas Escolas Municipais do Campo (rurais), com o objetivo de conhecerem a importância da gestão de resíduos sólidos, desde a compra no comércio até o descarte final, para a conservação do meio ambiente e para a saúde pública geral. Durante as palestras serão distribuídos para os participantes folders e cartilhas educativas sobre resíduos sólidos; e também um kit do Projeto, que deverá vir montado, contendo: copinho ecológico, lixeirinha para carro e ecobag personalizados, além de adesivos para colarem nas lixeiras e no muro de casa e no carro. Haverá um momento em que os participantes poderão se servir de lanche, o qual será custeado pela Prefeitura (doces, salgados e bebidas). No início de cada palestra, para avaliar a participação dos alunos será utilizada uma lista de presença e será dado crachá de identificação para os participantes.

[bookmark: _Hlk103017905]PALESTRAS AGRICULTORES E COMUNIDADES RURAIS: Para a realização do evento será contratado o serviço de um profissional de nível superior da área ambiental para conduzir as palestras. O local da palestra, que será o salão da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Quitandinha/PR, estará decorado com banners do Projeto e será disponibilizado álcool gel 70% para higienização das mãos. Ocorrerão 10 palestras nesta etapa, com 4 horas em cada, totalizando 40 horas. O público alvo contem 250 participantes, que serão divididos em 5 grupos, dando aproximadamente 50 participantes em cada grupo, e cada grupo participará de 2 palestras. A palestra tem por objetivo instruir a comunidade rural acerca dos benefícios do uso da compostagem para a conservação do meio ambiente e para a saúde pública geral, e como eles podem colocar em prática este procedimento dentro de suas propriedades. Durante as palestras serão distribuídos para os participantes folders e cartilhas educativas sobre resíduos sólidos; e também um kit do Projeto, que deverá vir montado, contendo: caneta, bloco de notas, copinho ecológico, lixeirinha para carro e ecobag personalizados, além de adesivos para colarem nas lixeiras e no muro de casa e no carro. Haverá um momento em que os participantes poderão se servir de lanche, o qual será custeado pela Prefeitura (doces, salgados e bebidas). No início de cada palestra, para avaliar a participação da comunidade será utilizada uma lista de presença e será dado crachá de identificação para os participantes.

[bookmark: _Hlk103018344]PALESTRAS COLETORES E FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS: Para a realização do evento será contratado o serviço de um profissional de nível superior da área ambiental para conduzir as palestras. O local da palestra, que será o salão da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Quitandinha/PR, estará decorado com banners do Projeto e será disponibilizado álcool gel 70% para higienização das mãos. Ocorrerão 8 palestras nesta etapa, com 4 horas em cada, totalizando 32 horas. O público alvo contem 30 participantes, que serão divididos em 2 grupos, dando 15 participantes em cada grupo, e cada grupo participará de 4 palestras. O público alvo a participar serão profissionais que trabalham diretamente com a coleta de lixo no município de Quitandinha/PR. Esta etapa tem o intuito der ser uma oportunidade para que estes profissionais possam ampliar seus conhecimentos e aprimorar suas habilidades, além de aprenderem a aplicar as novas capacidades no dia a dia. Durante as palestras serão distribuídos para os participantes folders e cartilhas educativas sobre resíduos sólidos; e também um kit do Projeto, que deverá vir montado, contendo: caneta, bloco de notas, copinho ecológico, lixeirinha para carro e ecobag personalizados, além de adesivos para colarem nas lixeiras e no muro de casa e no carro. Haverá um momento em que os participantes poderão se servir de lanche, o qual será custeado pela Prefeitura (doces, salgados e bebidas). No início de cada palestra, para avaliar a participação dos profissionais será utilizada uma lista de presença e será dado crachá de identificação para os participantes.

[bookmark: _Hlk103019076]PALESTRA INPEV: Será realizada uma palestra por um profissional de nível superior da área ambiental – Engenheiro Ambiental e Supervisor de Central do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens vazias – INPEV, no município de Contenda/PR, que é um Instituto parceiro que fornecerá gratuitamente a palestra. O local da palestra estará decorado com banners do Projeto e será disponibilizado álcool gel 70% para higienização das mãos. Os participantes serão levados ao INPEV pelos membros da Equipe do Projeto, com um ônibus que será alugado, já com motorista. Ocorrerá 1 palestra nesta etapa, com o total de 2 horas, e o público alvo contém aproximadamente 40 participantes. Na palestra serão abordados os métodos adequados e inadequados do manejo das embalagens de agrotóxicos, a fim de alertar sobre os malefícios ao meio ambiente e à saúde pública geral. Haverá um momento em que os participantes poderão se servir de lanche, o qual será custeado pela Prefeitura (doces, salgados e bebidas).  No início da palestra, para avaliar a participação dos agricultores será utilizada uma lista de presença.

OFICINAS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS: Para a realização do evento será contratado o serviço de um profissional de nível superior da área ambiental para conduzir as oficinas. O local da oficina, que será o salão da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Quitandinha/PR, estará decorado com banners do Projeto e será disponibilizado álcool gel 70% para higienização das mãos. Ocorrerão 2 oficinas nesta etapa, com 4 horas em cada, totalizando 8 horas. O público alvo contem 20 participantes, que serão divididos em 2 grupos, dando 10 participantes em cada grupo, e cada grupo participará de 1 oficina. Na oficina os funcionários operacionais irão manusear composteiras e aprender na prática como funciona o processo de compostagem dos resíduos orgânicos. Os participantes da oficina usarão luvas de borrachas, aventais de plástico, pazinha e rastelinho de mão. Haverá um momento em que os participantes poderão se servir de lanche, o qual será custeado pela Prefeitura (doces, salgados e bebidas). No início de cada oficina, para avaliar a participação dos operacionais será utilizada uma lista de presença e será dado crachá de identificação para os participantes.

[bookmark: _Hlk103019221]VISITA TÉCNICA AO INPEV: Ocorrerá 1 visita técnica com representantes de agricultores das comunidades rurais, que serão levados ao Instituto Nacional de Processamento de Embalagens vazias – INPEV, no município de Contenda/PR, totalizando 1 hora, complementando a palestra de 2 horas (da etapa 8), pois serão realizados na mesma visita. O público alvo conterá os mesmos aproximadamente 40 participantes da etapa 8 e, conforme consta naquela etapa, eles serão levados ao INPEV pelos membros da Equipe do Projeto, com um ônibus que será locado já com motorista. Dentro do INPEV terá uma pessoa responsável, guiando os participantes, que será o mesmo Engenheiro Ambiental e Supervisor de Central do Instituto. A visita técnica tem por objetivo promover a integração entre a teoria e a prática no que se refere aos conhecimentos adquiridos com as palestras sobre agrotóxicos, visando ampliar os conhecimentos relacionados ao trabalho e à preparação para o trabalho produtivo. No início da visita, para avaliar a participação dos agricultores será utilizada uma lista de presença e será dado crachá de identificação para os participantes.

[bookmark: _Hlk102814074][bookmark: _Hlk102837287]VISITA TÉCNICA AO ATERRO SANITÁRIO: Os trabalhadores da Acomar (coletores do barracão rural de recicláveis) serão levados para uma visita técnica ao Aterro Sanitário da Estre Ambiental, que fica no município de Fazenda Rio Grande/PR. Ocorrerá 1 visita técnica nesta etapa, com o total de 1 hora, e o público alvo contém aproximadamente 10 participantes. Eles serão levados ao Aterro, pelos membros da Equipe do Projeto, com automóveis próprios da Prefeitura de Quitandinha/PR. No Aterro, terá uma pessoa responsável guiando os participantes. A visita técnica tem por objetivo promover a integração entre a teoria e a prática no que se refere aos conhecimentos adquiridos com as palestras sobre resíduos sólidos, visando ampliar os conhecimentos relacionados ao trabalho e à preparação para o trabalho produtivo. No início da visita, para avaliar a participação dos trabalhadores será utilizada uma lista de presença e será dado crachá de identificação para os participantes.

INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS E SINALIZAÇÃO COM BANNERS: Serão instaladas nas escolas Municipais do Campo (Rurais), lixeiras para coletas de resíduos recicláveis, lixo comum, e pilhas e baterias. Há 5 Escolas Municipais de Campo (Rurais) e cada escola receberá: uma lixeira na cor laranja de 50 litros (para pilhas e baterias), uma lixeira na cor marrom de 1.000 litros (para lixo comum), e uma lixeira na cor verde de 1.000 litros (para resíduo reciclável), totalizando 15 lixeiras. Ao todo há 50 turmas nas escolas rurais e cada sala de aula também receberá: uma lixeira na cor marrom de 15 litros (para lixo comum) e uma lixeira na cor verde de 15 litros (para resíduo reciclável), totalizando mais 100 lixeiras. Todas as lixeiras serão personalizadas com o nome do tipo de resíduo/lixo que deve receber e com os logos, através de adesivos. Também serão colocados banners com informações sobre coleta seletiva dos resíduos nas “PEVs” / “Casinhas de Lixo” (que ficam ao longo das localidades rurais do município), no barracão rural de recicláveis do município e nas Unidades Básicas de Saúde rurais do município. Esta etapa tem o intuito de conscientização ambiental e incentivar a prática de coleta seletiva do lixo nas crianças e na população geral das comunidades rurais.

MUTIRÕES DE LIMPEZA: A divulgação dos mutirões de limpeza ocorrerá por meio de mídias digitais e redes sociais, e será coordenado pela equipe do Projeto. A duração de cada mutirão será de 2 horas. Serão abertas 10 vagas para a população rural, em cada um dos 5 mutirões, que poderá se inscrever para participar dos mutirões na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Quitandinha/PR. Os mutirões serão realizados em pontos do Rio da Várzea, que se encontram dentro das comunidades rurais, e o lixo que será coletado será aquele que se encontrar as margens do rio. Dos 10 participantes, 5 pessoas farão coleta de lixo comum, usando sacos pretos e 5 pessoas farão coleta do resíduo reciclável, usando sacos azuis. Todos os participantes estarão usando luvas de borracha para fazer a coleta do lixo, para proteção. Os participantes também ganharão bonés, camisetas e garrafas de água (squeezes) personalizados do Projeto. Após os mutirões, serão distribuídos para os participantes folders e cartilhas educativas sobre resíduos sólidos, além de adesivos para colarem nas lixeiras e no muro de casa e no carro. Esta etapa tem o objetivo de mobilizar a comunidade rural contra o descarte incorreto de lixo; ajudar na limpeza do Rio da Várzea; e identificar espaços de acúmulo inadequado de resíduos e possíveis focos de mosquitos transmissores de Dengue, Zika e Chikungunya. Haverá um momento em que os participantes poderão se servir de lanche, o qual será custeado pela Prefeitura (doces, salgados e bebidas), além dos copinhos ecológicos. No início de cada mutirão, para avaliar a participação da comunidade será utilizada uma lista de presença e será dado crachá de identificação para os participantes.

CONFECÇÃO DE PERSONAGENS E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS: Serão criadas e confeccionadas roupas de personagens inspirados nos tipos de resíduos sólidos, conforme modelos previamente já idealizados, que conterão dados do Projeto e as Logos. Estes personagens serão conhecidos como “Superliga do Lixo”, complementando um concurso de desenho e nomes de super heróis do lixo, que já está em andamento nas Escolas Municipais de Quitandinha/PR. Posteriormente, pessoas fantasiadas com esses personagens (contratadas pela Prefeitura Municipal) irão aparecer em etapas do Projeto e nos eventos do município: nas 5 Escolas Municipais do Campo – rurais – nos períodos da manhã e da tarde (10 apresentações), na Campanha Junho Verde e na “Feira do Lixo” (no mínimo 2 apresentações), na Festa de Aniversário do Município (no mínimo 2 apresentações) e no encerramento do Projeto (1 apresentação) totalizando, no mínimo, 15 apresentações com duração de, aproximadamente, 1 hora cada. Um dos locais de apresentação será a Praça da Bíblia, que possui um palco externo, no qual os personagens farão as apresentações, também irão interagir com a população, principalmente com as crianças, e irão instruir sobre os tipos de resíduos sólidos, quais resíduos podem ser descartados em cada lixeira, a forma de descartar cada um, tudo isto de forma recreativa, sendo uma importante ferramenta da educação ambiental, além de ser uma forma muito eficaz de conscientização. Nestes eventos, durante as apresentações, será tocada a música tema dos personagens, que será criada com informações educativas sobre resíduos de forma lúdica e animada e a população poderá tirar fotos com eles. Estes personagens serão um dos símbolos do Projeto e serão um referencial da educação em saúde ambiental na região.

GINCANA DE RECICLÁVEIS: Nesta etapa será realizada 1 Gincana. Esta gincana ocorrerá nas Escolas Municipais do Campo (Rurais). As pedagogas e as professoras serão instruídas previamente sobre o funcionamento da Gincana, com um Regulamento das regras da Gincana, pois são elas que irão orientar os alunos dentro das escolas antes e durante este evento. Os alunos deverão levar para sua escola, os resíduos sólidos produzidos em suas casas, limpos e organizados, será gerada uma pontuação por turma conforme os tipos de resíduos e as turmas que conseguirem mais pontos serão vencedoras. As premiações da gincana serão custeadas pela Prefeitura. Conforme cronograma com as escolas, o caminhão de coleta de recicláveis irá recolher os resíduos nessas escolas, conforme também acordado com a Associação de Coletores (da Acomar). Esta Gincana tem o intuito de estimular nos alunos a prática de reciclar e a prática de dar a destinação correta dos resíduos, demonstrando também a importância do papel de cada um no ciclo dos resíduos e os fazendo perceber a grande quantidade de resíduos que cada um produz, assim como a variedade de tipos de resíduos e, assim, ter consciência da responsabilidade de cada um nesta geração e destinação dos resíduos.

[bookmark: _Hlk102819636]FEIRA DO LIXO: Será realizado 1 evento chamado “Feira do Lixo”, o evento ocorrerá em um espaço público aberto e a divulgação ocorrerá por meio de mídias digitais e redes sociais, e será coordenado pela equipe do Projeto. A organização do evento deverá ser realizada previamente através do contato com a população e com empresas para compra e venda de “lixo” (resíduos), convidando-as para um evento de comercialização dos resíduos, com o objetivo de mostrar a população e aos envolvidos que os resíduos tem valor. Os membros da organização do evento receberão camisetas e bonés personalizados do Projeto, estarão usando estas vestimentas neste evento e posteriormente em outros eventos. O local do evento estará decorado com banners do Projeto e será disponibilizado álcool gel 70% para higienização das mãos. Durante o evento serão distribuídos para os participantes folders e cartilhas educativas sobre resíduos sólidos. Os personagens da “Superliga do Lixo”, representando os tipos de resíduos sólidos, estarão presentes e será tocado a sua música tema. Nesta etapa do Projeto, a população rural de Quitandinha também terá a oportunidade de trocar os resíduos sólidos produzidos em suas casas, por benefícios que serão cedidos pela Prefeitura de Quitandinha/PR, estes benefícios serão concedidos através da troca dos resíduos por tickets para utilização posterior dos benefícios. Esta ação tem a intenção de estimular nos cidadãos a prática de dar a destinação correta dos resíduos, além de demonstrar o valor que os resíduos têm e a importância da reciclagem.

[bookmark: _Hlk102815013]ENCERRAMENTO DO PROJETO: O encerramento do Projeto será realizado no Ginásio de Esportes Hilário Gonçalves do Vale de Quitandinha/PR. O local estará decorado com banners do Projeto e será disponibilizado álcool gel 70% para higienização das mãos. A divulgação do encontro ocorrerá por meio de mídias digitais e redes sociais, e será coordenado pela equipe do Projeto. Nesta etapa será divulgado para a população rural, por intermédio de Power Point, todas as ações do Projeto que foram concluídas e os resultados dos mesmos. Haverá um momento em que os convidados poderão se servir de lanche, o qual será custeado pela Prefeitura (doces, salgados e bebidas), além dos copinhos ecológicos e adesivos para colarem nas lixeiras e no muro de casa e no carro. Por fim, para avaliar a participação da comunidade, será utilizada uma lista de presença e será dado crachá de identificação para os participantes.

6.2. Prazo de entrega/execução

Até 02 (dois) dias ÚTEIS contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, para entrar em contato com a bióloga Angela responsável pelo projeto.
A execução deverá seguir cronograma que esta em anexo no Estudo técnico preliminar.


6.2.1. Local de entrega e horário para recebimento/execução:

· Local(is) para entrega dos bens ou prestação dos serviços:  Os locais serão informados durante a execução. Locais previamente informados no Estudo técnico preliminar
· Quais os horários a ser entregues ou executados: 08:00 as 11:30
·                                                                       13:00 as 16:30

6.3. Prazo de validade

[x] Não se aplica a esta contratação
[] Sim



6.4. Garantia de execução do contrato

[x] Não é necessário
[] Sim
6.5. Garantia do produto/serviço, manutenção e assistência técnica

[X] Garantia e/ou assistência técnica - Manter e oferecer garantia estabelecida na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).
[] Garantia e ou assistencia técnica diferenciada ou complementar


6.6. Logística Reversa

[x] Não se aplica
[] Sim


6.7. Modelo de execução do objeto

Será fiscalizado a respeito da pontualidade para as palestras e visitas, qualidade nos produtos que serão entregues, qualidade nas palestras e nos conteúdos ofertados.
[bookmark: _Toc160203180]OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES

7.1 Da contratada

O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Termo de referência, seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
· manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato.
· A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.
· Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior;
· Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
· Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
· Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
· Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021;
· Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF ou outros site especifico de cada Ente ou Orgão, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato dos as condições exigidas para a habilitação na licitação; 
· Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante; 
· Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
· Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.
· Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
· Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.
· Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
· Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.
· Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
· Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta; 
· Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);
· Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);
· Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 
· Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.
· Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;
· Manter e oferecer garantia estabelecida na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), ou garantia/assistência técnica complementar diferenciada, conforme termo de referência.
· INSERIR OBRIGAÇÕES PARA A CONTRATADA A MAIS, CONFORME CADA CASO, conforme for necessário.

7.2 Da contratante
Obriga-se a Administração/Contratante:
· Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
· Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
· Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
· Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
· Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;
· Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;
· Cientificar o órgão de representação judicial da Prefeitura Municipal de Quitandinha para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
· Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
· A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

[bookmark: _Toc160203181]DO CONTRATO

8.1. Instrumento Contratual

[x] Contrato
[] Ata de Registro de Preços
[] Nota de Empenho
[] Outro. ___________________________________________________

8.2. Natureza e vigência

[x] Não continuo. Não há necessidade de prorrogação.
[] É continuo. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses prorrogáveis na forma do art 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 
[] É continuo. O prazo de vigência da contratação é de 5 anos contados do(a) prorrogável por mais 5 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021. 
[] O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses por igual período e quantidades (Art 298 e Art 299 do Decreto Municipal nº 01/2024, em consonância com o disposto na Lei Federal 14.133/2021).

8.3. Reajuste

[x] Não se aplica, pois o mesmo não há possibilidade de prorrogação.
[] O reajuste do valor deste instrumento contratual será realizado após 12 meses da ELABORAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, utilizando-se o índice abaixo assinalado, na forma prevista no Art. 169 e seguintes do Decreto Municipal nº 01/2024.

Data de elaboração da planilha orçamentária: 15/03/2024
[X] IPCA
[] Outro:  

8.4. Modelo de gestão do contrato

O contrato será acompanhado e fiscalizado pelos servidores abaixo designados, conforme o estabelecido no Decreto Municipal nº 01/2024.
A comunicação entre o contratante e o contratado se dará, preferencialmente, através de email institucional. Nos demais casos, principalmente quando há a necessidade de maior celeridade no processo de comunicação, poderá ser utilizado aplicativos de mensagens, devendo o fornecedor indicar qual o número telefônico adequado para tal no preenchimento de declaração unificada.

Gestor:
	Nome: Josiane Mendes de Moura Weiss

	Cargo: Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte

	E-mail:jmendesmoura@ibest.com

	Telefone:



Fiscal:
	Nome: Daniele Rauth

	Cargo: Auxiliar administrativo

	E-mail: documentação.escolar@quitandinha.pr.gov.br

	Telefone:



Responsável pela fiscalização da execução
	Nome: Angela Jacomel Melechenko

	Cargo: Bióloga

	E-mail: eduambiental.biologia@gmail.com

	Telefone:



1. [bookmark: _Toc160203182]CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

2. Condições e prazo de pagamento

O pagamento será efetuado mediante transferência eletrônica diretamente na conta bancária da contratada em até 30 dias após o atesto da Nota Fiscal, após comprovadas o adimplemento da contratada em todas as suas obrigações, incluindo as condições de habilitação, já deduzidas as glosas e notas de débitos, assim como eventuais multas decorrentes do inadimplemento contratual. 
Caso a conta bancária informada não seja do Banco Oficial do Município, Banco do Brasil, será descontado do respectivo pagamento a taxa de transferência eletrônica.

É condição para pagamento a comprovação dos seguintes situações: 
a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social conjuntamente com os tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
b) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
c) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF;

2. Recebimento provisório e definitivo

Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 2 (dois) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço/material e consequente aceitação mediante termo detalhado.
Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

[bookmark: _Toc160203183]DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas correrão a conta da(s) fonte(s) de recursos:

As dotações orçamentárias estão dispostas em documento anexo a este Termo de Referência elaborado pelo Depto. De Contabilidade.
Por ser um valor que iremos receber para executar o projeto, segundo a Contabilidade este valor só estará disponível depois do processo de licitação realizado.
[bookmark: _Toc160203184]DO VALOR ESTIMADO

O valor total máximo estimado será de R$ 225.539,27 (duzentos e vinte e cinco mil quinhentos e trinta e nove reais e vinte e sete centavos)
O valor do recurso é de R$ 218.755,12 (duzentos e dezoito mil setecentos e cinquenta e cinco reais e doze centavos), caso o valor fique a cima do recebido será realizado uma contra proposta pela prefeitura.
Abaixo, segue o valor máximo estimada para cada lote/item:

	ITEM
	CÓDIGO EQUIPLANO
	DESCRIÇÃO
	QUANTIDADE
	VALOR

	1
	23038
	Empresa especializada para realização do Projeto Funasa
	1
	225.539,27



2. Parâmetros adotados para composição do valor estimado da contratação:

[x] I - a composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços, em bancos de preços disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);
[x] II - os preços praticados em contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período máximo de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondentes;
[x] III - a utilização de dados de pesquisa de preços publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo municipal, estadual ou federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;
[x] IV - a pesquisa direta com no mínimo 03 (três) fornecedores ou prestadores de serviços, conforme o caso, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores, que deverá ter caráter subsidiário e suplementar; e
[x] V – Base de notas fiscais do Estado do Paraná (NOTAPARANÁ), que deverá ter caráter subsidiário e suplementar.
[] Art. 371 do Decreto Municipal nº 01/2024 – Mínimo de 3 (três) notas fiscais emitidas para outros contratantes, públicos ou privados, no período de até 1 (um) ano anterior à data da presente contratação.

2. Método de cálculo do valor estimado da contratação:

[x] Menor preço
[] Média Aritmética
[] Mediana
[] Art. 371 do Decreto Municipal nº 01/2024 – Valor proposto de acordo com base na apresentação de no mínimo de 3 (três) notas fiscais emitidas para outros contratantes, públicos ou privados, no período de até 1 (um) ano anterior à data da presente contratação.

Justificativa: o fator preponderante para a escolha da proposta mais vantajosa será o preço. Portanto, o julgamento dar-se-a pelo menos valor ofertado, desde que atendidas as exigências do edital.
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[bookmark: _Toc160203186]INDICAÇÃO RESPONSÁVEL NO ÓRGÃO PELOS ENCAMINHAMENTOS DE EVENTUAIS IMPUGNAÇÕES E/OU ESCLARECIMENTOS QUANTO A PRESENTE CONTRATRAÇÃO

Nome: Nadia de Cesar Sankio
E-mail: licitação.educacao@quitandinha.pr.gov.br
Telefone institucional:


______________________________________
Josiane Mendes de Moura Weiss
Secretário(a) Municipal de Educação Cultura e Esporte
Portaria Nº 146-2021
