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Estudo Técnico Prelinimar nº 14-2024
1. OBJETO:
1.1Contratação de empresa especializada em serviços de execução de projeto de saúde ambiental, voltadas para resíduos sólidos nas comunidades rurais do município de Quitandinha/PR.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 O Projeto está em consonância com o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbano (PGIRS) da Prefeitura Municipal de Quitandinha, que tem por objetivo solucionar os problemas identificados na cidade, que afetam de forma direta ou indireta a gestão dos resíduos sólidos em Quitandinha. Como consta no PGIRS, o trabalho de educação ambiental é extremamente importante para a formação de cidadãos conscientes com a preservação do planeta. Além disto, uma das Propostas do PGIRS é “Campanhas Contínuas de Educação Ambiental”, que são consideradas medidas com resultados a longo prazo. Devido a isso, é aconselhável que as campanhas ambientais tenham continuidade, sendo reforçadas com o tempo, acostumando a população com as simbologias e dando continuidade no hábito do descarte adequado do material que não será mais utilizado.

A cidade de Quitandinha produz 160 toneladas de resíduos sólidos por mês, dentro deste montante cerca de 4 a 6 toneladas são de resíduo reciclável (FONTE: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Quitandinha/PR, 2022). Sendo assim, 96,3% do lixo produzido pela população de Quitandinha são enviados ao aterro sanitário; e apenas 3,7% são direcionados para reciclagem, que é um número baixíssimo. Portanto, nota-se a necessidade deste tipo de projeto para a conscientização ambiental da população e, para que haja a mudança de hábitos para melhorar a qualidade de vida no município.

É importante ressaltar que em Quitandinha, é a empresa Transresíduos que efetua a coleta de lixo comum do município, tanto na área urbana quanto na área rural. E a Prefeitura Municipal paga em torno de R$61.000,00 reais por mês pelo serviço (FONTE: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Quitandinha/PR, 2022). Também há a coleta dos resíduos recicláveis, que é realizada por uma Associação do município, a Acomar – Associação de Coletores de Materiais Recicláveis de Quitandinha, localizada no início da área rural da localidade Moreiras. Porém, a reciclagem e a coleta seletiva de lixo dentro da cidade não ocorrem de forma eficiente, devido a alguns obstáculos que têm se evidenciado.

A maioria dos Quitandinhenses não possui consciência da importância da coleta seletiva de lixo para a saúde pública e para saúde do meio ambiente. Por consequência, estes cidadãos não eliminam os resíduos produzidos por eles de maneira apropriada, realizando a eliminação dos mesmos através da queima, enterro ou descarte em rios. Além disto, o lixo que chega até os profissionais que possuem a função de fazer a destinação correta dos resíduos, muitas vezes chega em condições inadequadas, ou seja, o resíduo reciclável vem misturado com o lixo não reciclável, o que impossibilita a reciclagem do material e, ainda gera novos custos para destinar este material ao aterro sanitário. Além de que, a saúde desses coletores da Associação fica prejudicada, pois desde que o resíduo é produzido na casa do munícipe, até chegar ao barracão de de separação e enfim ser separado, leva-se dias (na área rural a coleta é realizada a cada 15 dias) e, portanto, os resíduos orgânicos já estão em estágio de decomposição, o que gera mal cheiro e o surgimento de insetos e de outros animais indesejáveis no local, que vão em busca de alimento, e que podem ser disseminadores de diversas doenças, expondo estas pessoas a riscos de saúde.

O resíduo orgânico também é mal aproveitado dentro das comunidades, pois grande parte do resíduo, que poderia ser transformado em composto pelo processo de compostagem, acaba infelizmente, sendo encaminhado para o aterro sanitário ou deixado no quintal das residências, desse modonão é obtido um composto rico em nutriente que poderia ser utilizado para melhorar a qualidade e o desenvolvimento de plantas na lavoura, na horta, no pomar ou no jardim. Alguns moradores da área rural realizam a compostagem em suas propriedades, porém a taxa do uso de compostagem ainda é pequena.
Ocorre o agravamento do descarte incorreto de resíduos, quando analisamos a logística da coleta de resíduos nas áreas rurais de Quitandinha. Pois devido ao fato da área rural de Quitandinha ser muito extensa, não é possível realizar coleta de lixo nas comunidades rurais toda a semana, sendo realizado a coleta de lixo nas comunidades rurais apenas de 15 em 15 dias. Por consequência os moradores procuram meios mais rápidos de descarte dos resíduos produzidos. A Prefeitura tenta mitigar os efeitos da coleta seletiva ser prestada apenas de 15 em 15 dias nas áreas rurais, construindo pontos de entrega do lixo, as “PEVs” (pontos de entrega voluntárias), conhecidas como “Casinhas de Lixo”, onde os moradores podem levar seus resíduos sólidos, não precisando deixar armazenado em suas casas pelo período de 15 dias. Porém, por falta de informação e/ou por falta de consciência ambiental, muitos moradores misturam o resíduo orgânico com o resíduo reciclável, prejudicando a coleta seletiva dentro da comunidade rural.

Assim sendo, este Projeto vem com a intenção de promover ações de Educação Ambiental voltadas para Resíduos Sólidos nas comunidades rurais do município de Quitandinha e, desta forma, fazer dos munícipes, cidadãos mais engajados e ativos na separação, coleta seletiva e destinação correta de resíduos dentro do município. A equipe de profissionais envolvida da elaboração deste Projeto acredita que, com a promoção da Educação Ambiental sobre Resíduos Sólidos dentro do município, os obstáculos apresentados acima que dificultam a otimização da gestão de Resíduos Sólidos dentro da cidade, terão menos impacto. O atual Projeto terá grande impacto na cidade de Quitandinha e acreditamos que o munícipio pode ser referência em Educação Ambiental para outros municípios na região.

A execução dos serviços objeto deste Termo de Referência são oriundos da proposta n° 012683/2022 e do convênio n° 937743/2022 da Prefeitura Municipal de Quitandinha com a Fundação Nacional de Saúde / FUNASA, parte integrante deste Termo de Referência. 
O Projeto será executado na zona rural do Município de Quitandinha/PR, dentro de  suas diversas comunidades/localidades. As estradas municipais que percorrem Quitandinha, ligam a Sede à algumas localidades rurais como: Cachoeira, Turvo, Cerro Verde, Lagoa Verde, Rio da Várzea, Engenho Velho, Moreiras e Campina dos Pretos.

A contratação do referido objeto seja realizada através de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, pelo critério MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos da e Lei Federal n°14.133/2021 e alterações posteriores, e demais legislações correlatas. 
3. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO.
3.1 Objetivo geral:

O Projeto tem como objetivo propiciar às comunidades rurais de Quitandinha/PR, um conjunto de processos, ações, atividades e procedimentos, orientando e sensibilizando a população rural, com vistas à melhoria da gestão de resíduos sólidos na região e formação de cidadãos conscientes da importância da preservação do meio ambiente, contribuindo assim para a saúde humana, para a qualidade de vida da população rural e para a redução dos níveis de poluição ambiental.

3.2 Objetivos específicos:
· Mobilizar a população residente nas comunidades rurais, beneficiadas com o projeto de educação ambiental em resíduos sólidos, incentivando mudança de comportamento e hábitos dos mesmos em relação ao tratamento e destinação do lixo em suas casas e em suas comunidades;

· Capacitar funcionários e servidores públicos que trabalham diretamente com o tratamento de resíduos sólidos na cidade de Quitandinha, para os mesmos adquirirem novas técnicas e aperfeiçoarem seus trabalhos;

· Capacitar agricultores em relação aos cuidados específicos com os resíduos de agrotóxicos;

· Capacitar professores das escolas municipais rurais, para a promoção de educação ambiental em relação a resíduos sólidos nas salas de aula;

· Orientar alunos de escolas municipais das comunidades rurais de Quitandinha acerca de temas relacionados a resíduos sólidos;

· Incentivar comunidades e associações da área rural a realizarem compostagem de resíduos orgânicos em suas propriedades;

· Promover eventos com perspectiva transdisciplinar, participativa e transversal, na qual a relação saúde X educação X ambiente estejam intrinsicamente associadas;

· Diminuir os custos com coleta seletiva e destinação destes resíduos, subsidiados pela Prefeitura Municipal de Quitandinha/PR, para redirecionar estes recursos em outras melhorias ambientais dentro do Município.

· Diminuir o acúmulo de lixo ao redor do Rio, e assim reduzir possíveis criadouros de mosquito, principalmente do Aedes aegypti, que pode ser transmissor das doenças dengue, Zika e Chikungunya;

3.3 Meta:
Implantar um projeto de educação em saúde ambiental, com foco na educação ambiental de resíduos sólidos, em todas as comunidades rurais de Quitandinha/PR. Visando que a população beneficiada compreenda e valorize a importância da coleta seletiva de resíduos sólidos, desde a compra do produto até o descarte final, compreendendo a importância dos 3R’s (reduzir, reutilizar e reciclar), entendendo seu papel na preservação do meio ambiente e percebendo sua responsabilidade com os resíduos que produz. Que, desta forma, seja otimizada a gestão de Resíduos Sólidos no Município de Quitandinha e seja melhorada a qualidade de vida da população rural e a dos coletores que manipulam os resíduos gerados pela população.

3.4 Etapas:

ETAPA 1: Realização de 3 reuniões, com a Equipe do Projeto e colaboradores para construção de grupos de trabalho e planejamento, para 20 participantes, e com carga horária de 2h em cada.

ETAPA 2: Realização de 1 encontro de abertura e apresentação do Projeto, para 100 participantes, sendo: diretoras e pedagogas das Escolas Municipais; diretores das Escolas Estaduais; representantes das comunidades rurais; agricultores; representantes das Secretarias Municipais; e representantes dos funcionários e servidores que trabalham diretamente com a coleta de resíduos sólidos, com carga horária de 4h.

ETAPA 3: Realização de cerca de 2.500 visitas domiciliares às famílias das comunidades rurais, para distribuição de folders e cartilhas educativas sobre atitudes e práticas de coleta, separação e destinação dos resíduos sólidos e divulgação deste Projeto, em um período de  30 dias.

ETAPA 4: Realização de 12 palestras com a temática “Métodos e técnicas de educação ambiental e de formação de cidadãos conscientes com o meio ambiente”, para 76 participantes, sendo Diretoras, Pedagogas, e Professores Multiplicadores das Escolas Municipais do Campo (Rurais), com carga horária de 4 horas em cada.

ETAPA 5: Realização de 10 palestras com a temática “Resíduos Sólidos de forma lúdica”, para 157 participantes, sendo Alunos das Escolas Municipais do Campo (Rurais), com carga horária de 4 horas em cada.

ETAPA 6: Realização de 10 palestras com a temática “Resíduos Sólidos e Compostagem”, para 250 participantes, sendo representantes de agricultores e das comunidades rurais, com carga horária de 4 horas em cada.

ETAPA 7: Realização de 8 palestras com a temática “Coleta, Separação e Destinação de Resíduos Sólidos”, para 30 participantes, sendo coletores rurais dos resíduos do município e funcionários operacionais das Escolas Municipais do Campo (Rurais), com carga horária de 4 horas em cada.

ETAPA 8: Realização de 1 palestra com a temática “Embalagens vazias de agrotóxicos: manejo correto para descarte”, para 40 participantes, sendo representantes de agricultores, com carga horária de 2 horas.

ETAPA 9: Realização de 2 oficinas com a temática “Compostagem de Resíduo Orgânico em Composteira Doméstica”, para 20 participantes, sendo funcionários operacionais das Escolas Municipais do Campo (Rurais), com carga horária de 4 horas em cada.

ETAPA 10: Realização de 1 visita técnica ao Instituto Nacional de Processamento de Embalagens vazias – INPEV, para 40 participantes, sendo representantes de agricultores das comunidades, com carga horária de 1 hora.

ETAPA 11: Realização de 1 visita técnica ao Aterro Sanitário da Estre Ambiental, para 10 participantes, sendo coletores rurais dos resíduos recicláveis do município, com carga horária de 1 hora.

ETAPA 12: Instalação de lixeiras ecológicas nas Escolas Municipais do Campo (Rurais) e sinalização de informações com instruções sobre como fazer a correta coleta seletiva dos resíduos nos “PEVs” / “Casinhas de Lixo” das áreas rurais, no Barracão de Recicláveis (área rural) e nas Unidades Básicas de Saúde rurais.

ETAPA 13: Realização de 5 mutirões de limpeza em pontos estratégicos do curso do Rio da Várzea dentro das comunidades rurais, com participação de 50 pessoas, e duração de 2 horas em cada.

ETAPA 14: Participação dos personagens representando os tipos de resíduos sólidos, em diversos eventos no município de Quitandinha/PR, com duração de 1 hora em cada.

ETAPA 15: Realização de 1 Gincana de coleta de resíduos sólidos nas Escolas Municipais do Campo (Rurais), na qual os alunos irão competir recreativamente uns com os outros.

ETAPA 16: Realização de 1 evento chamado “Feira do Lixo”, realizado em um espaço público, onde as pessoas poderão trocar os resíduos sólidos que produzem em suas casas por alguns benefícios.
ETAPA 17: Realização de 1 reunião para encerramento do Projeto, para 118 participantes, sendo: diretoras e pedagogas das Escolas Municipais; diretores das Escolas Estaduais; representantes das comunidades rurais; agricultores; representantes das Secretarias Municipais; e representantes dos funcionários e servidores que trabalham diretamente com a coleta de resíduos sólidos, com carga horária de 4h.

3.5 Metodologia:
Em todas as etapas serão utilizadas metodologias educativas, participativas, inclusivas e integrativas, que atendam às necessidades do processo de conscientização ambiental da população rural do município de Quitandinha/PR. Os conteúdos serão trabalhados considerando os conhecimentos prévios do público alvo, contemplando todos os princípios da educação em saúde ambiental voltada aos resíduos sólidos, consolidando esta prática na vida cotidiana da população rural. Os autores do Projeto participarão do planejamento, da execução, da organização, das ações e da avaliação do mesmo. Ressaltando que a metodologia das etapas tem que seguir o determinado no Projeto, como detalhado logo abaixo e, também seguindo os cronogramas e tabelas de execução das ações e etapas, conforme serão detalhado nos itens 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11 deste documento:

3.5.1 REUNIÕES: Logo após a aprovação do Projeto, os membros da Equipe e os colaboradores, totalizando aproximadamente 20 participantes, farão 3 reuniões, com duração de 2 horas em cada, no salão da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Quitandinha/PR. A reunião será conduzida pela coordenação do Projeto, que fará apresentações por intermédio de Power Point para os participantes, para exibir todos os aspectos e possibilidades do Projeto. Durante as reuniões os membros conversarão entre si, expondo suas opiniões e sugestões para o melhor andamento do Projeto, e serão formados grupos de trabalho, onde cada grupo ficará responsável por partes do Projeto.

3.5.2 ABERTURA DO PROJETO: A apresentação do Projeto será realizada no Ginásio de Esportes Hilário Gonçalves do Vale de Quitandinha/PR. O local estará decorado com banners do Projeto e vai ser disponibilizado álcool gel 70% para higienização das mãos. A divulgação do encontro ocorrerá por meio de mídias digitais e redes sociais, e será coordenado pela equipe do Projeto. Nesta etapa será divulgado para a população rural, por intermédio de PowerPoint, todas as ações do Projeto e o nome do mesmo. Também iremos apresentar uma arte com layout (Logo) do Projeto, que será usado nos materiais confeccionados pelo Projeto. Durante o encontro serão distribuídos para os participantes folders e cartilhas educativas e explicativas, além de adesivos para colarem nas lixeiras e no muro de casa e no carro. Haverá um momento em que os convidados poderão se servir de lanche, o qual será custeado pela Prefeitura (doces, salgados e bebidas), além dos copinhos ecológicos. No início da reunião, para avaliar a participação da comunidade será utilizada uma lista de presença e será dado crachá de identificação para os participantes.

3.5.3 VISITAS DOMICILIARES DOS ACS NAS COMUNIDADES RURAIS: Esta etapa será realizada por Agentes Comunitários da Saúde (ACS) do município, que são funcionários da Secretaria Municipal de Saúde de Quitandinha/PR. Os ACS receberão uma capacitação prévia de técnicos da equipe, especialista em educação ambiental, sobre resíduos sólidos e, na sequência, prestarão orientação e farão a distribuição de material educativo nos domicílios situados nas áreas rurais – lixeiras de carro para que os munícipes armazenem seu lixo, folders sobre as etapas do Projeto e cartilhas educativas sobre resíduos sólidos, durante pelo menos 30 dias. As visitas abrangerão 2.500 domicílios situados na área rural. Essa fase do projeto tem o objetivo de divulgar para às comunidades rurais, as ações e os eventos que estarão acontecendo durante o Projeto e, principalmente, a conscientização a respeito dos resíduos sólidos.

3.5.4 PALESTRAS PROFESSORES/DIRETORES: Para a realização do evento será contratado o serviço de um profissional de nível superior da área ambiental para conduzir as palestras. O local da palestra, que será o salão da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Quitandinha/PR, estará decorado com banners do Projeto eserá disponibilizado álcool gel 70% para higienização das mãos. Ocorrerão 12 palestras nesta etapa, com 4 horas em cada, totalizando 48 horas. O público alvo contém 76 participantes, que serão divididos em 3 grupos, dando aproximadamente 25 participantes em cada grupo, e cada grupo participará de 4 palestras. As palestras têm por objetivo tornar os ouvintes multiplicadores de conhecimento acerca de práticas de saúde ambiental e de gestão de resíduos sólidos, dando continuidade das ações realizadas neste Projeto dentro do ambiente escolar. Durante as palestras serão distribuídos para os participantes folders e cartilhas educativas sobre resíduos sólidos; e também um kit do Projeto, que deverá vir montado, contendo: caneta, bloco de notas, copinho ecológico, lixeirinha para carro e ecobag personalizados, além de adesivos para colarem nas lixeiras e no muro de casa e no carro. Haverá um momento em que os participantes poderão se servir de lanche, o qual será custeado pela Prefeitura (doces, salgados e bebidas). No início de cada palestra, para avaliar a participação da comunidade será utilizada uma lista de presença e será dado crachá de identificação para os participantes. A equipe do projeto receberá lixeirinha para carro, ecobag e bloco de notas.

3.5.5 PALESTRAS ALUNOS: Para a realização do evento será contratado o serviço de um profissional de nível superior da área ambiental para conduzir as palestras. Os locais das palestras serão nas próprias Escolas dos alunos, englobando as 5 Escolas Municipais do Campo (rurais). Esses locais estarão decorados, para as palestras, com banners do Projeto e será disponibilizado álcool gel 70% para higienização das mãos. Ocorrerão 10 palestras nesta etapa, com 4 horas em cada, totalizando 40 horas. O público alvo contém 157 participantes, que serão divididos em 5 grupos, com média de 32 participantes em cada grupo, e cada grupo participará de 2 palestras. O público alvo a participar serão os alunos dos 4ºs anos e 5ºs anos, que estudam nas Escolas Municipais do Campo (rurais), com o objetivo de conhecerem a importância da gestão de resíduos sólidos, desde a compra no comércio até o descarte final, para a conservação do meio ambiente e para a saúde pública geral. Durante as palestras serão distribuídos para os participantes folders e cartilhas educativas sobre resíduos sólidos; e também um kit do Projeto, que deverá vir montado, contendo: copinho ecológico, lixeirinha para carro e ecobag personalizados, além de adesivos para colarem nas lixeiras e no muro de casa e no carro. Haverá um momento em que os participantes poderão se servir de lanche, o qual será custeado pela Prefeitura (doces, salgados e bebidas). No início de cada palestra, para avaliar a participação dos alunos será utilizada uma lista de presença e será dado crachá de identificação para os participantes.

3.5.6 PALESTRAS AGRICULTORES E COMUNIDADES RURAIS: Para a realização do evento será contratado o serviço de um profissional de nível superior da área ambiental para conduzir as palestras. O local da palestra, que será o salão da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Quitandinha/PR, estará decorado com banners do Projeto e será disponibilizado álcool gel 70% para higienização das mãos. Ocorrerão 10 palestras nesta etapa, com 4 horas em cada, totalizando 40 horas. O público alvo contem 250 participantes, que serão divididos em 5 grupos, dando aproximadamente 50 participantes em cada grupo, e cada grupo participará de 2 palestras. A palestra tem por objetivo instruir a comunidade rural acerca dos benefícios do uso da compostagem para a conservação do meio ambiente e para a saúde pública geral, e como eles podem colocar em prática este procedimento dentro de suas propriedades. Durante as palestras serão distribuídos para os participantes folders e cartilhas educativas sobre resíduos sólidos; e também um kit do Projeto, que deverá vir montado, contendo: caneta, bloco de notas, copinho ecológico, lixeirinha para carro e ecobag personalizados, além de adesivos para colarem nas lixeiras e no muro de casa e no carro. Haverá um momento em que os participantes poderão se servir de lanche, o qual será custeado pela Prefeitura (doces, salgados e bebidas). No início de cada palestra, para avaliar a participação da comunidade será utilizada uma lista de presença e será dado crachá de identificação para os participantes.

3.5.7 PALESTRAS COLETORES E FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS: Para a realização do evento será contratado o serviço de um profissional de nível superior da área ambiental para conduzir as palestras. O local da palestra, que será o salão da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Quitandinha/PR, estará decorado com banners do Projeto e será disponibilizado álcool gel 70% para higienização das mãos. Ocorrerão 8 palestras nesta etapa, com 4 horas em cada, totalizando 32 horas. O público alvo contem 30 participantes, que serão divididos em 2 grupos, dando 15 participantes em cada grupo, e cada grupo participará de 4 palestras. O público alvo a participar serão profissionais que trabalham diretamente com a coleta de lixo no município de Quitandinha/PR. Esta etapa tem o intuito der ser uma oportunidade para que estes profissionais possam ampliar seus conhecimentos e aprimorar suas habilidades, além de aprenderem a aplicar as novas capacidades no dia a dia. Durante as palestras serão distribuídos para os participantes folders e cartilhas educativas sobre resíduos sólidos; e também um kit do Projeto, que deverá vir montado, contendo: caneta, bloco de notas, copinho ecológico, lixeirinha para carro e ecobag personalizados, além de adesivos para colarem nas lixeiras e no muro de casa e no carro. Haverá um momento em que os participantes poderão se servir de lanche, o qual será custeado pela Prefeitura (doces, salgados e bebidas). No início de cada palestra, para avaliar a participação dos profissionais será utilizada uma lista de presença e será dado crachá de identificação para os participantes.

3.5.8 PALESTRA INPEV: Será realizada uma palestra por um profissional de nível superior da área ambiental – Engenheiro Ambiental e Supervisor de Central do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens vazias – INPEV, no município de Contenda/PR, que é um Instituto parceiro que fornecerá gratuitamente a palestra. O local da palestra estará decorado com banners do Projeto e será disponibilizado álcool gel 70% para higienização das mãos. Os participantes serão levados ao INPEV pelos membros da Equipe do Projeto, com um ônibus que será alugado, já com motorista. Ocorrerá 1 palestra nesta etapa, com o total de 2 horas, e o público alvo contém aproximadamente 40 participantes. Na palestra serão abordados os métodos adequados e inadequados do manejo das embalagens de agrotóxicos, a fim de alertar sobre os malefícios ao meio ambiente e à saúde pública geral. Haverá um momento em que os participantes poderão se servir de lanche, o qual será custeado pela Prefeitura (doces, salgados e bebidas).  No início da palestra, para avaliar a participação dos agricultores será utilizada uma lista de presença.

3.5.9 OFICINAS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS: Para a realização do evento será contratado o serviço de um profissional de nível superior da área ambiental para conduzir as oficinas. O local da oficina, que será o salão da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Quitandinha/PR, estará decorado com banners do Projeto e será disponibilizado álcool gel 70% para higienização das mãos. Ocorrerão 2 oficinas nesta etapa, com 4 horas em cada, totalizando 8 horas. O público alvo contem 20 participantes, que serão divididos em 2 grupos, dando 10 participantes em cada grupo, e cada grupo participará de 1 oficina. Na oficina os funcionários operacionais irão manusear composteiras e aprender na prática como funciona o processo de compostagem dos resíduos orgânicos. Os participantes da oficina usarão luvas de borrachas, aventais de plástico, pazinha e rastelinho de mão. Haverá um momento em que os participantes poderão se servir de lanche, o qual será custeado pela Prefeitura (doces, salgados e bebidas). No início de cada oficina, para avaliar a participação dos operacionais será utilizada uma lista de presença e será dado crachá de identificação para os participantes.

3.5.10 VISITA TÉCNICA AO INPEV: Ocorrerá 1 visita técnica com representantes de agricultores das comunidades rurais, que serão levados ao Instituto Nacional de Processamento de Embalagens vazias – INPEV, no município de Contenda/PR, totalizando 1 hora, complementando a palestra de 2 horas (da etapa 8), pois serão realizados na mesma visita. O público alvo conterá os mesmos aproximadamente 40 participantes da etapa 8 e, conforme consta naquela etapa, eles serão levados ao INPEV pelos membros da Equipe do Projeto, com um ônibus que será locado já com motorista. Dentro do INPEV terá uma pessoa responsável, guiando os participantes, que será o mesmo Engenheiro Ambiental e Supervisor de Central do Instituto. A visita técnica tem por objetivo promover a integração entre a teoria e a prática no que se refere aos conhecimentos adquiridos com as palestras sobre agrotóxicos, visando ampliar os conhecimentos relacionados ao trabalho e à preparação para o trabalho produtivo. No início da visita, para avaliar a participação dos agricultores será utilizada uma lista de presença e será dado crachá de identificação para os participantes.

3.5.11 VISITA TÉCNICA AO ATERRO SANITÁRIO: Os trabalhadores da Acomar (coletores do barracão rural de recicláveis) serão levados para uma visita técnica ao Aterro Sanitário da Estre Ambiental, que fica no município de Fazenda Rio Grande/PR. Ocorrerá 1 visita técnica nesta etapa, com o total de 1 hora, e o público alvo contém aproximadamente 10 participantes. Eles serão levados ao Aterro, pelos membros da Equipe do Projeto, com automóveis próprios da Prefeitura de Quitandinha/PR. No Aterro, terá uma pessoa responsável guiando os participantes. A visita técnica tem por objetivo promover a integração entre a teoria e a prática no que se refere aos conhecimentos adquiridos com as palestras sobre resíduos sólidos, visando ampliar os conhecimentos relacionados ao trabalho e à preparação para o trabalho produtivo. No início da visita, para avaliar a participação dos trabalhadores será utilizada uma lista de presença e será dado crachá de identificação para os participantes.

3.5.12 INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS E SINALIZAÇÃO COM BANNERS: Serão instaladas nas escolas Municipais do Campo (Rurais), lixeiras para coletas de resíduos recicláveis, lixo comum, e pilhas e baterias. Há 5 Escolas Municipais de Campo (Rurais) e cada escola receberá: uma lixeira na cor laranja de 50 litros (para pilhas e baterias), uma lixeira na cor marrom de 1.000 litros (para lixo comum), e uma lixeira na cor verde de 1.000 litros (para resíduo reciclável), totalizando 15 lixeiras. Ao todo há 50 turmas nas escolas rurais e cada sala de aula também receberá: uma lixeira na cor marrom de 15 litros (para lixo comum) e uma lixeira na cor verde de 15 litros (para resíduo reciclável), totalizando mais 100 lixeiras. Todas as lixeiras serão personalizadas com o nome do tipo de resíduo/lixo que deve receber e com os logos, através de adesivos. Também serão colocados banners com informações sobre coleta seletiva dos resíduos nas “PEVs” / “Casinhas de Lixo” (que ficam ao longo das localidades rurais do município), no barracão rural de recicláveis do município e nas Unidades Básicas de Saúde rurais do município. Esta etapa tem o intuito de conscientização ambiental e incentivar a prática de coleta seletiva do lixo nas crianças e na população geral das comunidades rurais.

3.5.13 MUTIRÕES DE LIMPEZA: A divulgação dos mutirões de limpeza ocorrerá por meio de mídias digitais e redes sociais, e será coordenado pela equipe do Projeto. A duração de cada mutirão será de 2 horas. Serão abertas 10 vagas para a população rural, em cada um dos 5 mutirões, que poderá se inscrever para participar dos mutirões na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Quitandinha/PR. Os mutirões serão realizados em pontos do Rio da Várzea, que se encontram dentro das comunidades rurais, e o lixo que será coletado será aquele que se encontrar as margens do rio. Dos 10 participantes, 5 pessoas farão coleta de lixo comum, usando sacos pretos e 5 pessoas farão coleta do resíduo reciclável, usando sacos azuis. Todos os participantes estarão usando luvas de borracha para fazer a coleta do lixo, para proteção. Os participantes também ganharão bonés, camisetas e garrafas de água (squeezes) personalizados do Projeto. Após os mutirões, serão distribuídos para os participantes folders e cartilhas educativas sobre resíduos sólidos, além de adesivos para colarem nas lixeiras e no muro de casa e no carro. Esta etapa tem o objetivo de mobilizar a comunidade rural contra o descarte incorreto de lixo; ajudar na limpeza do Rio da Várzea; e identificar espaços de acúmulo inadequado de resíduos e possíveis focos de mosquitos transmissores de Dengue, Zika e Chikungunya. Haverá um momento em que os participantes poderão se servir de lanche, o qual será custeado pela Prefeitura (doces, salgados e bebidas), além dos copinhos ecológicos. No início de cada mutirão, para avaliar a participação da comunidade será utilizada uma lista de presença e será dado crachá de identificação para os participantes.

3.5.14 CONFECÇÃO DE PERSONAGENS E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS: Serão criadas e confeccionadas roupas de personagens inspirados nos tipos de resíduos sólidos, conforme modelos previamente já idealizados, que conterão dados do Projeto e as Logos. Estes personagens serão conhecidos como “Superliga do Lixo”, complementando um concurso de desenho e nomes de super heróis do lixo, que já está em andamento nas Escolas Municipais de Quitandinha/PR. Posteriormente, pessoas fantasiadas com esses personagens (contratadas pela Prefeitura Municipal) irão aparecer em etapas do Projeto e nos eventos do município: nas 5 Escolas Municipais do Campo – rurais – nos períodos da manhã e da tarde (10 apresentações), na Campanha Junho Verde e na “Feira do Lixo” (no mínimo 2 apresentações), na Festa de Aniversário do Município (no mínimo 2 apresentações) e no encerramento do Projeto (1 apresentação) totalizando, no mínimo, 15 apresentações com duração de, aproximadamente, 1 hora cada. Um dos locais de apresentação será a Praça da Bíblia, que possui um palco externo, no qual os personagens farão as apresentações, também irão interagir com a população, principalmente com as crianças, e irão instruir sobre os tipos de resíduos sólidos, quais resíduos podem ser descartados em cada lixeira, a forma de descartar cada um, tudo isto de forma recreativa, sendo uma importante ferramenta da educação ambiental, além de ser uma forma muito eficaz de conscientização. Nestes eventos, durante as apresentações, será tocada a música tema dos personagens, que será criada com informações educativas sobre resíduos de forma lúdica e animada e a população poderá tirar fotos com eles. Estes personagens serão um dos símbolos do Projeto e serão um referencial da educação em saúde ambiental na região.

3.5.15 GINCANA DE RECICLÁVEIS: Nesta etapa será realizada 1 Gincana. Esta gincana ocorrerá nas Escolas Municipais do Campo (Rurais). As pedagogas e as professoras serão instruídas previamente sobre o funcionamento da Gincana, com um Regulamento das regras da Gincana, pois são elas que irão orientar os alunos dentro das escolas antes e durante este evento. Os alunos deverão levar para sua escola, os resíduos sólidos produzidos em suas casas, limpos e organizados, será gerada uma pontuação por turma conforme os tipos de resíduos e as turmas que conseguirem mais pontos serão vencedoras. As premiações da gincana serão custeadas pela Prefeitura. Conforme cronograma com as escolas, o caminhão de coleta de recicláveis irá recolher os resíduos nessas escolas, conforme também acordado com a Associação de Coletores (da Acomar). Esta Gincana tem o intuito de estimular nos alunos a prática de reciclar e a prática de dar a destinação correta dos resíduos, demonstrando também a importância do papel de cada um no ciclo dos resíduos e os fazendo perceber a grande quantidade de resíduos que cada um produz, assim como a variedade de tipos de resíduos e, assim, ter consciência da responsabilidade de cada um nesta geração e destinação dos resíduos.

3.5.16 FEIRA DO LIXO: Será realizado 1 evento chamado “Feira do Lixo”, o evento ocorrerá em um espaço público aberto e a divulgação ocorrerá por meio de mídias digitais e redes sociais, e será coordenado pela equipe do Projeto. A organização do evento deverá ser realizada previamente através do contato com a população e com empresas para compra e venda de “lixo” (resíduos), convidando-as para um evento de comercialização dos resíduos, com o objetivo de mostrar a população e aos envolvidos que os resíduos tem valor. Os membros da organização do evento receberão camisetas e bonés personalizados do Projeto, estarão usando estas vestimentas neste evento e posteriormente em outros eventos. O local do evento estará decorado com banners do Projeto e será disponibilizado álcool gel 70% para higienização das mãos. Durante o evento serão distribuídos para os participantes folders e cartilhas educativas sobre resíduos sólidos. Os personagens da “Superliga do Lixo”, representando os tipos de resíduos sólidos, estarão presentes e será tocado a sua música tema. Nesta etapa do Projeto, a população rural de Quitandinha também terá a oportunidade de trocar os resíduos sólidos produzidos em suas casas, por benefícios que serão cedidos pela Prefeitura de Quitandinha/PR, estes benefícios serão concedidos através da troca dos resíduos por tickets para utilização posterior dos benefícios. Esta ação tem a intenção de estimular nos cidadãos a prática de dar a destinação correta dos resíduos, além de demonstrar o valor que os resíduos têm e a importância da reciclagem.

3.5.17 ENCERRAMENTO DO PROJETO: O encerramento do Projeto será realizado no Ginásio de Esportes Hilário Gonçalves do Vale de Quitandinha/PR. O local estará decorado com banners do Projeto e será disponibilizado álcool gel 70% para higienização das mãos. A divulgação do encontro ocorrerá por meio de mídias digitais e redes sociais, e será coordenado pela equipe do Projeto. Nesta etapa será divulgado para a população rural, por intermédio de Power Point, todas as ações do Projeto que foram concluídas e os resultados dos mesmos. Haverá um momento em que os convidados poderão se servir de lanche, o qual será custeado pela Prefeitura (doces, salgados e bebidas), além dos copinhos ecológicos e adesivos para colarem nas lixeiras e no muro de casa e no carro. Por fim, para avaliar a participação da comunidade, será utilizada uma lista de presença e será dado crachá de identificação para os participantes.

3.6 Resultados esperados:
· Diminuição da destinação de lixo comum coletado por mês em Quitandinha e enviado ao aterro sanitário (espera-se que os resíduos orgânicos sejam compostados nas residências dos munícipes);

· Diminuição da destinação de lixo comum misturado aos resíduos recicláveis para a Acomar (barracão rural de recicláveis) por mês em Quitandinha (espera-se que seja feita a correta separação dos resíduos por parte dos munícipes);

· Diminuição da destinação de resíduos recicláveis para o aterro sanitário por mês em Quitandinha (espera-se que os munícipes destinem corretamente os resíduos recicláveis para a Acomar, através do caminhão de coleta dos recicláveis);

· Comunidades rurais capacitadas em ações educativas e promocionais sobre resíduos sólidos, coleta seletiva dos resíduos e a destinação correta dos mesmos;

· Comunidade sensibilizada e agindo em defesa do meio ambiente e da gestão de resíduos sólidos no Município;

· Profissionais públicos, profissionais privados e beneficiários da coleta de resíduos, capacitados em educação ambiental e desenvolvendo práticas saudáveis;

· População rural se tornando cidadãos conscientes e exercendo o controle ambiental em suas comunidades;

· Diminuição de doenças, relacionadas à presença de resíduos destinados em locais inapropriados, como a dengue;

· Melhoria no bem estar e na qualidade de vida dos Coletores de Materiais Recicláveis da    Acomar (rural);

· Melhoria na qualidade de vida da População rural.

3.7 Avaliação do Projeto:

Para avaliar os impactos das ações do projeto, será elaborado e apresentado um relatório qualitativo e quantitativo com os seguintes indicadores:

A – Processo:

· % de pessoas envolvidas com as ações do projeto;

· % de capacitações, palestras e eventos realizados;

· % de recursos humanos envolvidos;

· Nº de instituições envolvidas.

B – Produto:

· % da redução de resíduos sólidos produzidos por mês em Quitandinha;

· % pessoas que passaram a adotar atitudes de preservação do meio ambiente;

· % de pessoas que passaram a adotar a reciclagem de resíduos em suas casas;

· % pessoas capacitadas adotando novos hábitos de tratamento de lixo em suas casas;

· % de beneficiários da coleta de lixo mobilizados e capacitados em educação ambiental;

· % de pessoas satisfeitas com os resultados do projeto.

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	VALOR TOTAL

	1
	EU RECICLO, E VOCÊ?”: Promoção de ações de educação em saúde ambiental voltadas para resíduos sólidos nas comunidades rurais do município de Quitandinha/PR
	R$ 218.755,12


4. CRONOGRAMA 2023-2024 - MÊS DE EXECUÇÃO DE CADA AÇÃO 

O cronograma a seguir mostra resumidamente os meses em que ocorrerão cada parte das etapas do Projeto. Já o pagamento, será realizado por parcela, conforme ações realizadas, no início do mês seguinte a execução das ações.


Todas as ações deverão ser organizadas e planejadas anteriormente aos meses deste cronograma,  já que o cronograma se refere aos meses de execução de cada etapa.


O cronograma especifica os meses de execução de todas as ações, mas as datas específicas dentro de cada mês não foram incluídas neste cronograma, mas já foram definidas pela Administração Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, a partir do calendário escolar, para não interferir na organização e planejamento das Escolas e dos eventos com os alunos. Estas datas específicas serão informadas e combinadas com a Empresa contratada conforme o andamento do Projeto, mas se manterão dentro do mês já descrito e é a Administração Municipal que decidirá as datas, informando a Empresa com antecedências para sua organização.


 Já o detalhamento de bens e serviços, descrição, valores, quantidades, parcelas de pagamento... de todas as etapas, será detalhado no próximo item (item 5), a partir da organização deste cronograma a seguir:
MAIO 2024
	· 3 reuniões da Equipe ( 2:00 cada = total 6:00 (etapa 1)

· abertura do Projeto ( 4:00 (etapa 2)

· visitas ACSs residências ( 30 dias (etapa 3)

· palestra prof./direção = 3 grupos de 25 (4x para cada grupo = total 76) ( 4:00 cada = total 12:00 (etapa 4 – 1ª de 4x)

· palestra coletores + operacionais = 2 grupos de 15 (4x para cada grupo = total 30) ( 4:00 cada = total 8:00 (etapa 7 – 1ª de 4x)

· palestra agricultores = 5 grupos de 50 (2x para cada grupo = total 250) ( 4:00 cada = total 20:00  (etapa 6 – 1ª de 2x)

· palestra alunos = 5 grupos de 32 (2x para cada grupo = total 157) ( 4:00 cada = total 20:00 (etapa 5 – 1ª de 2x)

· mutirão comunidade rural = 5 grupos de 10 (total 50) ( 2:00 cada = total 10:00 (etapa 13)

· Gincana recicláveis (etapa 15)

· instalar lixeiras e sinalizar pontos (etapa 12)

· palestra prof./direção = 3 grupos de 25 (4x para cada grupo = total 76) ( 4:00 cada = total 12:00 (etapa 4 – 2ª de 4x)

· palestra coletores + operacionais = 2 grupos  de 15 (4x para cada grupo = total 30) ( 4:00 cada = total 8:00 (etapa 7 - 2ª de 4x)

· oficina operacionais = 2 grupos de 10 (total 20) ( 4:00 cada = total 8:00 (etapa 9)

· Inpev – 40 agricultores ( 1 tarde (etapas 8 e 10)




JUNHO 2024
	· palestra prof./direção = 3 grupos de 25 (4x para cada grupo = total 76) ( 4:00 cada = total 12:00 (etapa 4 – 3ª de 4x)
· palestra coletores + operacionais = 2 grupos  de 15 (4x para cada grupo = total 30)  ( 4:00 cada = total 8:00 (etapa 7 - 3ª de 4x)

· palestra agricultores = 5 grupos de 50 (2x para cada grupo = total 250) ( 4:00 cada = total 20:00 (etapa 6 – 2ª de 2x)

· palestra alunos = 5 grupos de 32 (2x para cada grupo = total 157) ( 4:00 cada = total 20:00 (etapa 5 – 2ª de 2x)

· Apresentação dos personagens da Superliga do Lixo ( várias vezes (etapa 14) + ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO + Premiação alunos “Concurso Superliga do Lixo”
· Apresentação dos personagens da Superliga do Lixo ( 5 Escolas Rurais (manhã e tarde) = 10x (etapa 14)

· palestra prof./direção = 3 grupos de 25 (4x para cada grupo = total 76) ( 4:00 cada = total 12:00 (etapa 4 – 4ª de 4x)

· palestra coletores + operacionais = 2 grupos de 15 (4x para cada grupo = total 30) ( 4:00 cada = total 8:00 (etapa 7 - 4ª de 4x)
· visita aterro 10 coletores (etapa 11)

· Feira do Lixo (etapa 16) + Apresentação dos personagens da Superliga do Lixo ( manhã e tarde (etapa 14) + CAMPANHA JUNHO VERDE

· encerramento do Projeto ( 4:00 (etapa 17) + Apresentação dos personagens da Superliga do Lixo (etapa 14)

· PRESTAÇÃO DE CONTAS (vigência do contrato Prefeitura-Funasa até junho/2024 e prestação de contas até agosto/2024)




Até agosto de 2024 deverá ser finalizada com a Funasa a prestação de contas do Projeto.

5. PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

Conforme cronograma acima, segue abaixo o detalhamento de bens e serviços, com descrição, valor unitário e valor total por item, quantidades, e em quais etapas serão utilizados cada item:

	Nº da etapa
	Item de Despesa
	Descrição
	Cód./ Nat. Despesa
	Quant.
	Valor Unitário (R$)
	Valor total (R$)

	Etapa 4
	SERVIÇO
	Contratação de Palestrante de Nível Superior na área ambiental, para Palestra sobre Resíduos Sólidos, com o tema “Métodos e técnicas de educação ambiental e de formação de cidadãos conscientes com o meio ambiente”, para 76 participantes, sendo Diretoras, Pedagogas, e Professores Multiplicadores das Escolas Municipais do Campo (Rurais). Com fornecimento de certificado para cada participante.
	33903699
	48 h/a
	R$ 230,00
	R$ 11.040,00

	Etapa 5
	SERVIÇO
	Contratação de Palestrante de Nível Superior na área ambiental, para Palestra sobre Resíduos Sólidos, com o tema “Resíduos Sólidos de forma lúdica”, para 157 participantes, sendo alunos das Escolas Municipais do Campo (Rurais). Com fornecimento de certificado para cada participante.
	33903699
	40 h/a
	R$ 230,00
	R$ 9.200,00

	Etapa 6
	SERVIÇO
	Contratação de Palestrante de Nível Superior na área ambiental, para Palestra sobre Resíduos Sólidos, com o tema “Resíduos Sólidos e Compostagem”, para 250participantes, sendo representantes de agricultores e das comunidades rurais. Com fornecimento de certificado para cada participante.
	33903699
	40 h/a
	R$ 230,00
	R$ 9.200,00

	Etapa 7
	SERVIÇO
	Contratação de Palestrante de Nível Superior na área ambiental, para Palestra sobre Resíduos Sólidos, com o tema “Coleta, Separação e Destinação de Resíduos Sólidos”, para 30 participantes, sendo coletores de resíduos do município e funcionários operacionais das Escolas Municipais do Campo. Com fornecimento de certificado para cada participante.
	33903699
	32 h/a
	R$ 230,00
	R$ 7.360,00

	Etapa 8
	SERVIÇO
	Palestrante de Nível Superior na área ambiental cedido por instituição parceira, para Palestra sobre Resíduos Sólidos, com o tema “Embalagens vazias de agrotóxicos: manejo correto para descarte”, para 40 participantes, sendo representantes de agricultores
	-
	2h/a
	R$ 0
	R$ 0

	Etapa 9
	SERVIÇO
	Contratação de Palestrante de Nível Superior na área ambiental, para Oficina sobre Resíduos Sólidos, com o tema “Compostagem de Resíduo Orgânico em Composteira Doméstica”, para 20 participantes, sendo funcionários operacionais das Escolas Municipais do Campo (Rurais). Com fornecimento de certificado para cada participante.
	33903699
	8h/a
	R$ 230,00
	R$ 1.840,00

	Etapa 10
	SERVIÇO
	Visita técnica ao Instituto Nacional de Processamento de Embalagens vazias – INPEV, para 40 participantes, sendo representantes de agricultores
	-
	1
	R$ 0
	R$ 0

	Etapa 11
	SERVIÇO
	Visita técnica ao Aterro Sanitário da Estre Ambiental, para 10 participantes, sendo coletores de resíduos recicláveis do município
	-
	1
	R$ 0
	R$ 0

	Etapa 8
	SERVIÇO


	Locação de ônibus com motorista, de no mínimo 40 lugares. O veículo deve estar em perfeitas condições de uso e deve atender as legislações vigentes. Destino a Contenda/PR para visita técnica, com o total de 55 km. E tempo aproximado total entre saída e retorno de 5 a 6 horas.
	33903914
	1
	R$ 400,00
	R$ 400,00

	Etapa 11
Etapa 13
Etapa 15
	BEM
	Combustível etanol, para dois automóveis, para a visita técnica ao Aterro Sanitário da Estre Ambiental, na Fazenda Rio Grande/PR, com a distância de 176 km; para ida nos mutirões, e ida para a Gincana
	33903001
	68 L
	R$5,44
	R$ 369,92

	Etapa 12
	SERVIÇO
	Banner em Lona, em impressão digital, colorido, com barbante para pendurar, nas medidas 60x90 cm, sobre Coleta Seletiva, direcionados para Escolas do Campo, UBS, e estabelecimentos da área rural
	33903963
	20 un.
	R$ 52,50
	R$ 1.050,00

	Etapa 12
	SERVIÇO
	Banner em Lona, em impressão digital, colorido, com barbante para pendurar, nas medidas 40x50 cm, sobre Coleta Seletiva, direcionados para os PEV
	33903963
	400 un.
	R$ 24,50
	R$ 9.800,00

	Etapa 12
	SERVIÇO
	Banner em Lona, em impressão digital, colorido, com argolas/ilhós para pendurar, nas medidas 300x300 cm, sobre Coleta Seletiva, direcionado para o barracão de recicláveis
	33903963
	1 un.
	R$ 990,00
	R$ 990,00

	Etapa 2
	SERVIÇO
	Banner em Lona, em impressão digital, colorido, com argolas/ilhós para pendurar, nas medidas 300x70 cm, com o nome do Projeto
	33903963
	1 un.
	R$ 235,00
	R$ 235,00

	Etapa 2
	SERVIÇO
	Criação da Logo do Projeto, colorido
	33903963
	1
	R$ 100,00
	R$ 100,00

	Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
Etapa 5
Etapa 6
Etapa 7
Etapa 13
Etapa 16
	SERVIÇO
	Confecção e impressão de folders 21x29,7 cm (tamanho A4), colorido, 4x4 cores, tinta escala, em papel reciclado, fosco, 90g, dobrado, sobre as etapas do Projeto
	33903963
	5.000 un.
	R$ 0,92
	R$ 4.600,00

	Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
Etapa 5
Etapa 6
Etapa 7
Etapa 13
Etapa 16
	SERVIÇO
	Arte e impressão de Cartilha Educativa 15x21 cm, (tamanho A5), colorido, 4x4 cores, tinta escala, em papel reciclado, fosco, 90g, 24 páginas, livreto, sobre Resíduos Sólidos
	33903963
	5.000 un.
	R$ 7,98
	R$ 39.900,00

	Etapa 3
Etapa 4
Etapa 5
Etapa 6
Etapa 7
	SERVIÇO
	Lixeira de carro, de TNT, personalizado, com medidas mínimas de 17cm x 26cm,

para palestras e equipe
	33903637
	3.030 un.
	R$ 0,50
	R$ 1.515,00



	Etapa 4
Etapa 5
Etapa 6
Etapa 7
	SERVIÇO
	Confecção de bolsa Ecobag, modelo carteiro, medidas mínimas de 40 cm de altura x 30 cm de largura, com alça reforçada com no mínimo 50cm de comprimento, em tecido 100% algodão cru natural, personalizada, para palestras e equipe
	33903637
	530 un.
	R$ 25,00
	R$ 13.250,00

	Etapa 4
Etapa 5
Etapa 6
Etapa 7
	SERVIÇO
	Bloco de Notas, 15x10 cm, colorido, 4x0 cores, tinta escala, em papel reciclado, timbrado, personalizado, 30 páginas, para palestras e equipe
	33903963
	530 un.
	R$ 3,70
	R$ 1.961,00

	Etapa 13
	BEM


	Garrafa de água tipo squeeze, 500 ml, com tampa rosqueada,

personalizado, para os mutirões e equipe
	33903099
	70 un.
	R$ 6,13
	R$ 429,10

	Etapa 2
Etapa 4
Etapa 5
Etapa 6
Etapa 7
Etapa 13
Etapa 17
	BEM


	Copinho, dobrável/retrátil, com 125 a 150 ml, de plástico, com tampa lisa (para permitir a colagem do adesivo de identificação), para palestras
	33903099
	800 un.
	R$ 1,30
	R$1.040,00

	Etapa 16
	SERVIÇO
	Impressão do Ticket, colorido, 4x0 cores, tamanho 10x7cm, em papel reciclado, 230g/m2, encapado com plástico transparente polaseal (PVC)
	33903963
	2.000 un.
	R$ 1,20
	R$ 2.400,00

	Etapa 16
	SERVIÇO
	Botton americano personalizado, 35mm, PVC, fecho alfinete com os personagens da “Superliga do Lixo”
	33903963
	1.000 un.
	R$ 2,40
	R$ 2.400,00

	Etapa 2
Etapa 4
Etapa 5
Etapa 6
Etapa 7
Etapa 13
Etapa 17
	SERVIÇO
	Adesivo 4x0 cores, colorido, tamanho 5x 5cm, para as tampas dos copinhos
	33903963
	800 un. 
	R$ 0,37


	R$ 296,00

	Etapa 9
Etapa 12
	SERVIÇO
	Adesivo 4x0 cores, colorido, tamanho 15x20cm, para as lixeiras das salas de aula e composteira
	33903963
	120 un.
	R$ 4,38
	R$ 525,60

	Etapa 2
Etapa 4
Etapa 5
Etapa 6
Etapa 7
Etapa 13
Etapa 17
	SERVIÇO
	Adesivo 4x0 cores, colorido, tamanho 15x15cm, para cada participantes das palestras colar no carro, nas 3 lixeiras de casa e no muro de casa 
	33903963
	3.910 un.
	R$ 3,27
	R$ 12.769,35

	Etapa 12
	SERVIÇO
	Adesivo 4x0 cores, colorido, tamanho 18x4cm, para os nomes das lixeiras das salas de aula
	33903963
	100 un.
	R$ 0,95
	R$ 95,00

	Etapa 12
	SERVIÇO
	Adesivo 4x0 cores, colorido, tamanho 25x30 cm, para as lixeiras de pilhas e baterias nas escolas
	33903963
	5 un.
	R$ 10,50 
	R$ 52,50

	Etapa 12
	SERVIÇO
	Adesivo 4x0 cores, colorido, tamanho 30x15cm, para os nomes das lixeiras de pilhas e baterias
	33903963
	5 un.
	R$ 6,60
	R$ 33,00

	Etapa 12
	SERVIÇO
	Adesivo 4x0 cores, colorido, tamanho 45 x 55cm, para as lixeiras grandes nas escolas 
	33903963
	10 un.
	R$ 20,45
	R$ 204,50

	Etapa 12
	SERVIÇO
	Adesivo 4x0 cores, colorido, tamanho 60x12cm, para os nomes das lixeiras grandes
	33903963
	10 un.
	R$ 10,50
	R$ 105,00

	Etapa 14
	SERVIÇO
	Confecção de roupas fantasia/mascote, em espuma e tecido, com formato de personagem, colorido, tamanho médio de 0,70 largura x 1,60 de altura, para vestir adulto (com as pernas para fora da fantasia). Pintura vinílica e durável, cola inodora (sem cheiro). Com entradas de ar e aberturas para olhos e nariz do adulto. Sapatos grandes, de espuma e tecido, com solado emborrachado. Com detalhes em PVC e EVA. Com luvas de espuma e tecido. Com roupa base de tecido fino para ser usada por baixo da fantasia. Os materiais devem ser resistentes e com boa costura (pois a fantasia será utilizada várias vezes em apresentações). Formato de um resíduo "orgânico", com imagem enviada pela Prefeitura.
	33903638
	1 un.
	R$ 3.500,00
	R$3.500,00

	Etapa 14
	SERVIÇO
	Confecção de roupas fantasia/mascote, em espuma e tecido, com formato de personagem, colorido, tamanho médio de 0,70 largura x 1,60 de altura, para vestir adulto (com as pernas para fora da fantasia). Pintura vinílica e durável, cola inodora (sem cheiro). Com entradas de ar e aberturas para olhos e nariz do adulto. Sapatos grandes, de espuma e tecido, com solado emborrachado. Com detalhes em PVC e EVA. Com luvas de espuma e tecido. Com roupa base de tecido fino para ser usada por baixo da fantasia. Os materiais devem ser resistentes e com boa costura (pois a fantasia será utilizada várias vezes em apresentações). Formato de um resíduo "metal", com imagem enviada pela Prefeitura.
	33903638
	1 un.
	R$ 3.500,00
	R$ 3.500,00

	Etapa 14
	SERVIÇO
	Confecção de roupas fantasia/mascote, em espuma e tecido, com formato de personagem, colorido, tamanho médio de 0,70 largura x 1,60 de altura, para vestir adulto (com as pernas para fora da fantasia). Pintura vinílica e durável, cola inodora (sem cheiro). Com entradas de ar e aberturas para olhos e nariz do adulto. Sapatos grandes, de espuma e tecido, com solado emborrachado. Com detalhes em PVC e EVA.  Com luvas de espuma e tecido. Com roupa base de tecido fino para ser usada por baixo da fantasia. Os materiais devem ser resistentes e com boa costura (pois a fantasia será utilizada várias vezes em apresentações). Formato de um resíduo "vidro", com imagem enviada pela Prefeitura.
	33903638
	1 un.
	R$ 3.500,00
	R$ 3.500,00

	Etapa 14
	SERVIÇO
	Confecção de roupas fantasia/mascote, em espuma e tecido, com formato de personagem, colorido, tamanho médio de 0,70 largura x 1,60 de altura, para vestir adulto (com as pernas para fora da fantasia). Pintura vinílica e durável, cola inodora (sem cheiro). Com entradas de ar e aberturas para olhos e nariz do adulto. Sapatos grandes, de espuma e tecido, com solado emborrachado. Com detalhes em PVC e EVA.  Com luvas de espuma e tecido. Com roupa base de tecido fino para ser usada por baixo da fantasia. Os materiais devem ser resistentes e com boa costura (pois a fantasia será utilizada várias vezes em apresentações). Formato de um resíduo "papel", com imagem enviada pela Prefeitura.
	33903638
	1 un.
	R$ 3.500,00
	R$ 3.500,00

	Etapa 14
	SERVIÇO
	Confecção de roupas fantasia/mascote, em espuma e tecido, com formato de personagem, colorido, tamanho médio de 0,70 largura x 1,60 de altura, para vestir adulto (com as pernas para fora da fantasia). Pintura vinílica e durável, cola inodora (sem cheiro). Com entradas de ar e aberturas para olhos e nariz do adulto. Sapatos grandes, de espuma e tecido, com solado emborrachado. Com detalhes em PVC e EVA.  Com luvas de espuma e tecido. Com roupa base de tecido fino para ser usada por baixo da fantasia. Os materiais devem ser resistentes e com boa costura (pois a fantasia será utilizada várias vezes em apresentações). Formato de um resíduo "plástico", com imagem enviada pela Prefeitura.
	33903638
	1 un.
	R$ 3.500,00
	R$ 3.500,00

	Etapa 14
	SERVIÇO
	Confecção de roupas fantasia/mascote, em espuma e tecido, com formato de personagem, colorido, tamanho médio de 0,70 largura x 1,60 de altura, para vestir adulto (com as pernas para fora da fantasia). Pintura vinílica e durável, cola inodora (sem cheiro). Com entradas de ar e aberturas para olhos e nariz do adulto. Sapatos grandes, de espuma e tecido, com solado emborrachado. Com detalhes em PVC e EVA.  Com luvas de espuma e tecido. Com roupa base de tecido fino para ser usada por baixo da fantasia. Os materiais devem ser resistentes e com boa costura (pois a fantasia será utilizada várias vezes em apresentações). Formato de um resíduo "lâmpada", com imagem enviada pela Prefeitura.
	33903638
	1 un.
	R$ 3.500,00
	R$ 3.500,00

	Etapa 14
	SERVIÇO
	Confecção de roupas fantasia/mascote, em espuma e tecido, com formato de personagem, colorido, tamanho médio de 0,70 largura x 1,60 de altura, para vestir adulto (com as pernas para fora da fantasia). Pintura vinílica e durável, cola inodora (sem cheiro). Com entradas de ar e aberturas para olhos e nariz do adulto. Sapatos grandes, de espuma e tecido, com solado emborrachado. Com detalhes em PVC e EVA. Com luvas de espuma e tecido. Com roupa base de tecido fino para ser usada por baixo da fantasia. Os materiais devem ser resistentes e com boa costura (pois a fantasia será utilizada várias vezes em apresentações). Formato de um resíduo "lixo comum", com imagem enviada pela Prefeitura.
	33903638
	1 un.
	R$ 3.500,00
	R$ 3.500,00

	Etapa 14
	SERVIÇO
	Confecção de roupas fantasia/mascote, em espuma e tecido, com formato de personagem, colorido, tamanho médio de 0,70 largura x 1,60 de altura, para vestir adulto (com as pernas para fora da fantasia). Pintura vinílica e durável, cola inodora (sem cheiro). Com entradas de ar e aberturas para olhos e nariz do adulto. Sapatos grandes, de espuma e tecido, com solado emborrachado. Com detalhes em PVC e EVA. Com luvas de espuma e tecido. Com roupa base de tecido fino para ser usada por baixo da fantasia. Os materiais devem ser resistentes e com boa costura (pois a fantasia será utilizada várias vezes em apresentações). Formato de um resíduo "medicamento vencido", com imagem enviada pela Prefeitura.
	33903638
	1 un.
	R$ 3.500,00
	R$ 3.500,00

	Etapa 14
	SERVIÇO
	Confecção de roupas fantasia/mascote, em espuma e tecido, com formato de personagem, colorido, tamanho médio de 0,70 largura x 1,60 de altura, para vestir adulto (com as pernas para fora da fantasia). Pintura vinílica e durável, cola inodora (sem cheiro). Com entradas de ar e aberturas para olhos e nariz do adulto. Sapatos grandes, de espuma e tecido, com solado emborrachado. Com detalhes em PVC e EVA. Com luvas de espuma e tecido. Com roupa base de tecido fino para ser usada por baixo da fantasia. Os materiais devem ser resistentes e com boa costura (pois a fantasia será utilizada várias vezes em apresentações). Formato de um resíduo "3Rs", com imagem enviada pela Prefeitura.
	33903638
	1 un.
	R$ 3.500,00
	R$ 3.500,00

	Etapa 14
	SERVIÇO
	Confecção de roupas fantasia/mascote, em espuma e tecido, com formato de personagem, colorido, tamanho médio de 0,70 largura x 1,60 de altura, para vestir adulto (com as pernas para fora da fantasia). Pintura vinílica e durável, cola inodora (sem cheiro). Com entradas de ar e aberturas para olhos e nariz do adulto. Sapatos grandes, de espuma e tecido, com solado emborrachado. Com detalhes em PVC e EVA. Com luvas de espuma e tecido. Com roupa base de tecido fino para ser usada por baixo da fantasia. Os materiais devem ser resistentes e com boa costura (pois a fantasia será utilizada várias vezes em apresentações). Formato de um resíduo "pilha", com imagem enviada pela Prefeitura.
	33903638
	1 un.
	R$ 3.500,00
	R$ 3.500,00

	Etapa 14
	SERVIÇO
	Confecção de roupas fantasia/mascote, em espuma e tecido, com formato de personagem, colorido, tamanho médio de 0,70 largura x 1,60 de altura, para vestir adulto (com as pernas para fora da fantasia). Pintura vinílica e durável, cola inodora (sem cheiro). Com entradas de ar e aberturas para olhos e nariz do adulto. Sapatos grandes, de espuma e tecido, com solado emborrachado. Com detalhes em PVC e EVA. Com luvas de espuma e tecido. Com roupa base de tecido fino para ser usada por baixo da fantasia. Os materiais devem ser resistentes e com boa costura (pois a fantasia será utilizada várias vezes em apresentações). Formato de um resíduo "óleo de cozinha usado", com imagem enviada pela Prefeitura.
	33903638
	1 un.
	R$ 3.500,00
	R$ 3.500,00

	Etapa 14
	SERVIÇO
	Confecção de roupas fantasia/mascote, em espuma e tecido, com formato de personagem, colorido, tamanho médio de 0,70 largura x 1,60 de altura, para vestir adulto (com as pernas para fora da fantasia). Pintura vinílica e durável, cola inodora (sem cheiro). Com entradas de ar e aberturas para olhos e nariz do adulto. Sapatos grandes, de espuma e tecido, com solado emborrachado. Com detalhes em PVC e EVA. Com luvas de espuma e tecido. Com roupa base de tecido fino para ser usada por baixo da fantasia. Os materiais devem ser resistentes e com boa costura (pois a fantasia será utilizada várias vezes em apresentações). Formato de um resíduo "pneu", com imagem enviada pela Prefeitura.
	33903638
	1 un.
	R$ 3.500,00
	R$ 3.500,00

	Etapa 14
	SERVIÇO
	Confecção de roupas fantasia/mascote, em espuma e tecido, com formato de personagem, colorido, tamanho médio de 0,70 largura x 1,60 de altura, para vestir adulto (com as pernas para fora da fantasia). Pintura vinílica e durável, cola inodora (sem cheiro). Com entradas de ar e aberturas para olhos e nariz do adulto. Sapatos grandes, de espuma e tecido, com emborrachado. Com detalhes em PVC e EVA.  Com luvas de espuma e tecido. Com roupa base de tecido fino para ser usada por baixo da fantasia. Os materiais devem ser resistentes e com boa costura (pois a fantasia será utilizada várias vezes em apresentações). Formato de um resíduo "lixo eletrônico", com imagem enviada pela Prefeitura.
	33903638
	1 un.
	R$ 3.500,00
	R$ 3.500,00

	Etapa 14
	SERVIÇO
	Confecção de roupas fantasia/mascote, em espuma e tecido, com formato de personagem, colorido, tamanho médio de 0,70 largura x 1,60 de altura, para vestir adulto (com as pernas para fora da fantasia). Pintura vinílica e durável, cola inodora (sem cheiro). Com entradas de ar e aberturas para olhos e nariz do adulto. Sapatos grandes, de espuma e tecido, com solado emborrachado. Com detalhes em PVC e EVA.  Com luvas de espuma e tecido. Com roupa base de tecido fino para ser usada por baixo da fantasia. Os materiais devem ser resistentes e com boa costura (pois a fantasia será utilizada várias vezes em apresentações). Formato de um resíduo "embalagem de agrotóxico", com imagem enviada pela Prefeitura.
	33903638
	1 un.
	R$ 3.500,00
	R$ 3.500,00

	Etapa 9 
	BEM
	Composteira doméstica, com caixas empilháveis. No mínimo 3 caixas empilháveis, sendo 2 caixas digestoras e 1 caixa coletora de líquidos (com torneira na coletora de líquidos), furadas, com capacidade mínima de 60L, com minhocas vermelhas californianas.
	33903099
	20 un.
	R$366,77
	R$7.335,40

	Etapa 9 
	BEM
	Doação de Serragem, para composteira, em saco de 25 kg
	-
	1 saco
	R$0
	R$ 0

	Etapa 9 
	BEM
	Pazinha de mão, de jardinagem, de metal, com cabo de madeira.
	33903099
	20 un.
	R$ 12,53
	R$ 250,60

	Etapa 9 
	BEM
	Rastelinho de mão, de jardinagem, de metal, com cabo de madeira.
	33903099
	20 un.
	R$ 16,42
	R$ 328,40

	Etapa 9 
	BEM
	Avental para uso na jardinagem, de plástico PVC, impermeável, com tiras (uma tipo alça no pescoço e duas para amarrar atrás na cintura).
	33903028
	20 un.
	R$ 12,53
	R$ 250,60

	Etapa 2
Etapa 4
Etapa 5
Etapa 6
Etapa 7
Etapa 8
Etapa 9
Etapa 16
Etapa 17
	BEM
	Álcool gel 70% embalagem 500g com válvula pump, lote, validade, especificações técnicas no rótulo da embalagem
	33903022
	10 un.
	R$ 9,43
	R$ 94,30

	Etapa 1
Etapa 5
	BEM
	Sulfite A4 papel reciclado, resma com 500 folhas
	33903016
	2 un.
	R$ 21,71
	R$43,42

	Etapa 1
	BEM
	Tonner de tinta preta, impressora Brother DCP-L5652DN
	33903016
	1 un.
	R$ 39,85
	R$ 39,85

	Etapa 4
Etapa 5
Etapa 6
Etapa 7
	BEM
	Caneta esferográfica azul, escrita ponta fina com corpo sextavado, cristal, tampa anti asfixiante, com ponta em esfera metálica, selo do Inmetro caixa, com 50 unidades
	33903016
	11 un.
	R$ 29,71
	R$ 326,81

	Etapa 13
Etapa 15
Etapa 16
	SERVIÇO
	Confecção de boné adulto, tecido tactel (100% poliéster), com personalização colorida na parte frontal e nas laterais, ambas em Silk-Screen. Com regulagem em velcro. Para os mutirões, equipe, “Feira do Lixo” e coletores
	33903638
	100 un.
	R$ 19,76
	R$ 1.976,00

	Etapa 13
Etapa 15
Etapa 16
	SERVIÇO
	Confecção de camiseta adulto de algodão (tamanhos P, M, G e GG), colorida com estampa em Silk ou Sublimação, personalizada com estampa no peito esquerdo e costas. Para os mutirões, equipe, “Feira do Lixo” e coletores
	33903638
	100 un.
	R$ 31,53
	R$ 3.153,00

	Etapa 2
	SERVIÇO
	Confecção de Crachá de identificação, plástico/PVC, personalizado, com prendedor tipo jacaré, para equipe
	33903963
	20 un.
	R$ 4,27
	R$ 85,40

	Etapa 2
Etapa 4
Etapa 5
Etapa 6
Etapa 7
Etapa 9
Etapa 10
Etapa 11
Etapa 13
Etapa 17
	SERVIÇO
	Crachá de papel, tamanho 10x14 cm, papel couche, brilhante, de 180g/m², colorido, personalizado, para participantes
	33903963
	850 un.
	R$ 1,77
	R$ 1.504,50

	Etapa 2
Etapa 7
Etapa 13
	BEM
	Galão de Água Mineral, 20 Litros, com vasilhame incluso
	33903007
	3 un.
	R$ 39,00
	R$ 117,00

	Etapa 2
Etapa 4
Etapa 5
Etapa 6
Etapa 7
Etapa 8
Etapa 9
Etapa 13
Etapa 17
	BEM
	Guardanapo de papel, tamanho 20x23cm, pacote com 50 folhas
	33903021
	64 pacotes
	R$ 3,23
	R$ 206,72

	Etapa 9
Etapa 13
	BEM
	Luva de borracha para limpeza, com espessura mínima de 0,60mm, com forro de algodão, resistente a abrasivos e químicos - tamanho M
	33903028
	15 pares
	R$ 3,84
	R$ 57,60

	Etapa 9
Etapa 13
	BEM
	Luva de borracha para limpeza, com espessura mínima de 0,60mm, com forro de algodão, resistente a abrasivos e químicos - tamanho G
	33903028
	55 pares
	R$ 4,02
	R$ 221,10

	Etapa 13
	BEM
	Saco para lixo, preto, super reforçado, 100 litros, no mínimo 5 micras, pacote com 5 unidades
	33903022
	5 pacotes
	R$ 3,58
	R$ 17,90

	Etapa 13
	BEM
	Saco para lixo, azul, super reforçado, 100 litros, no mínimo 5 micras, pacote com 5 unidades
	33903022
	5 pacotes
	R$ 3,58
	R$ 17,90

	Etapa 12
	BEM
	Lixeira com tampa, com capacidade mínima de

1.000 litros, de plástico, cor marrom
	33903019
	5 un.
	R$ 1.450,00
	R$ 7.250,00

	Etapa 12
	BEM
	Lixeira com tampa, com capacidade mínima de

1.000 litros, de plástico, cor verde
	33903019
	5 un.
	R$ 1.648,33
	R$ 8.241,65

	Etapa 12
	BEM
	Lixeira com pedal, com capacidade mínima de 50 litros, quadrada, em plástico, cor laranja
	33903019
	5 un.
	R$ 163,00
	R$ 815,00

	Etapa 12
	BEM
	Lixeira com pedal, com capacidade mínima de

15 litros, quadrada, em plástico, cor marrom
	33903019
	50 un.
	R$ 37,80
	R$ 1.890,00

	Etapa 12
	BEM
	Lixeira com pedal, com capacidade mínima de

15 litros, quadrada, em plástico, cor verde
	33903019
	50 un.
	R$ 47,42
	R$ 2.371,00

	VALOR TOTAL  =    
	R$ 218.755,12


Todos os materiais gráficos, como cartilhas, folders, ecobags, camisetas, bonés, blocos de notas, copinhos ecológicos, banners, roupas dos personagens (fantasias), adesivos, lixeirinha para carro , entre outros, deverão conter as logomarcas do Projeto, do Município e do Governo Federal (Funasa/SUS/Governo Federal). E todos os materiais, antes da impressão, deverão ser aprovados pela Administração Municipal.
E a arte da cartilha deverá seguir o padrão de identidade visual e estilo estabelecidos nas histórias em quadrinhos.
Os adesivos deverão ser entregues pela Empresa contratada já fixados nos materiais correspondentes, como nos copinhos dobráveis, nas lixeiras, nas composteiras, entre outros, conforme determinado pela Administração Municipal.

Os materiais que serão entregues aos participantes das palestras (folders, cartilhas educativas, caneta, bloco de notas, copinho ecológico, lixeirinha para carro e ecobag personalizados, adesivos para colarem nas lixeiras, em casa, no carro...) deverão ser entregues já como kit para cada participanete, ou seja, todos os itens já devem estar dentro da ecobag para serem entregues aos participantes, para agilizar a organização da entrega.
Todos esses materiais gráficos deverão ser personalizados com os personagens criados a partir de um concurso de desenho municipal, que foi realizado com os alunos dos 4ºs e 5ºs anos do Ensino Fundamental das Escolas Municipais de Quitandinha/PR. Foram selecionados os desenhos para os 14 personagens que vão compor a “Superliga do Lixo”, os quais representam diversos tipos de resíduos sólidos, e que serão utilizados para a conscientização a cerca dos resíduos que produzimos. Estes personagens farão parte dos materiais gráficos do Projeto, como nas cartilhas educativas que terão histórias em quadrinhos mostrando os tipos de resíduos, como descartar cada um deles, as lixeiras da coleta seletiva e todos os assuntos relativos aos resíduos. Os personagens da “Superliga do Lixo” também terão fantasias confeccionadas para serem utilizadas em diversos momentos e eventos municipais, para abrilhantar o Projeto.

Além de entregar as impressões, a contratada também deverá entregar digitalmente (em drive editável) todos os materiais gráficos (cartilha, folder, banner, entre outros) para que, posteriormente a Prefeitura possa fazer mais impressões para outros eventos, caso seja necessário futuramente.
6. DETALHAMENTO DAS DESPESAS
O detalhamento das despesas por etapa do Projeto, está organizado nas tabelas abaixo conforme os meses de execução de cada ação. Cada mês tem itens em várias etapas e, unindo os valores de todos os itens de cada mês, surgem as parcelas para pagamento, portanto, a cada mês de ações executadas de itens de diversas etapas, serão pagas as parcelas correspondentes, como descrito abaixo:
	CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO - Convênio nº 937743/2022 entre a Prefeitura Municipal de Quitandinha/PR e a Funasa

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ETAPA1.1: Realização de 3 reuniões, com a Equipe do Projeto e colaboradores para construção de grupos de trabalho e planejamento, para 20 participantes, e com carga horária de 2h em cada.
	MAIO de 2024
	JUNHO de 2024
	FINAL

	Descrição:
	Qtd
	Valor Unitário R$
	Valor Total R$
	Qtd Parcial
	 Valor Total Parcial R$ 
	Qtd Parcial
	 Valor Total Parcial R$ 
	Qtd Final
	 Valor Total Final R$ 

	Tonner de tinta preta, impressora Brother DCP-L5652DN
	1 un. 
	R$ 39,85
	R$ 39,85
	1
	 R$ 39,85 
	-
	-
	1
	 R$               39,85 

	Sulfite A4 papel reciclado, resma com 500 folhas
	1 un. 
	R$ 21,71
	R$ 21,71
	1
	 R$ 21,71 
	-
	-
	1
	 R$               21,71 

	Valor Total da  Etapa 1
	-
	-
	R$ 61,56
	-
	 R$         61,56 
	-
	-
	etapa 1
	 R$               61,56 

	ETAPA1.2: Realização de 1 encontro de abertura e apresentação do Projeto, para 100 participantes, sendo: diretoras e pedagogas das Escolas Municipais; diretores das Escolas Estaduais; representantes das comunidades rurais; agricultores; representantes das Secretarias Municipais; e representantes dos funcionários e servidores que trabalham diretamente com a coleta de resíduos sólidos, com carga horária de 4h.
	MAIO de 2024
	JUNHO de 2024
	FINAL

	Descrição:
	Qtd
	Valor Unitário R$
	Valor Total R$
	Qtd Parcial
	 Valor Total Parcial R$ 
	Qtd Parcial
	 Valor Total Parcial R$ 
	Qtd Final
	 Valor Total Final R$ 

	Banner em Lona, em impressão digital, colorido, com argolas/ilhós para pendurar, nas medidas 300x70 cm, com o nome do Projeto
	1 un. 
	R$ 235,00
	R$ 235,00
	1
	R$ 235,00
	-
	-
	1
	R$ 235,00

	Álcool gel 70% embalagem 500g com válvula pump, lote, validade, especificações técnicas no rótulo da embalagem
	2 un.
	R$ 9,43
	R$ 18,86
	2
	R$ 18,86
	-
	-
	2
	R$ 18,86

	Criação da Logo do Projeto, colorido
	1 un.
	R$ 100,00
	R$ 100,00
	1
	R$ 100,00
	-
	-
	1
	R$ 100,00

	Confecção e impressão de folders 21x 29,7 cm (tamanho A4), colorido, 4x4 cores, tinta escala, em papel reciclado, fosco, 90g, dobrado, sobre as etapas do Projeto
	100 un.
	$ 0,92
	R$ 92,00
	100
	R$ 92,00
	-
	-
	100
	R$ 92,00

	Arte e impressão de Cartilha Educativa 15x21 cm, (tamanho A5), colorido, 4x4 cores, tinta escala, em papel reciclado, fosco, 90g, 24 páginas, livreto, sobre Resíduos Sólidos
	100 un.
	R$ 7,98
	R$ 798,00
	100
	R$ 798,00
	-
	-
	100
	R$ 798,00

	Confecção de Crachá de identificação, plástico/PVC, personalizado, com prendedor tipo jacaré, para equipe
	20 un. 
	R$ 4,27
	R$ 85,40
	20
	R$ 85,40
	-
	-
	20
	R$ 85,40

	Crachá de papel, tamanho 10x14 cm, papel couche, brilhante, de 180g/m², colorido, personalizado, para participantes
	100 un.
	R$ 1,77
	R$ 177,00
	100
	R$ 177,00
	-
	-
	100
	R$ 177,00

	Adesivo 4x0 cores, colorido, tamanho 15x15cm, para cada participantes das palestras colar no carro, nas 3 lixeiras de casa e no muro de casa
	500 un.
	R$ 3,27
	R$ 1.635,00
	500
	R$ 1.635,00
	-
	-
	500
	R$ 1.635,00

	Galão de Água Mineral, 20 Litros, com vasilhame incluso
	1 un.
	R$ 39,00
	R$ 39,00
	1
	R$ 39,00
	-
	-
	1
	R$ 39,00

	Guardanapo de papel, tamanho 20x23cm, pacote com 50 folhas
	4 pacotes
	R$ 3,23
	R$ 12,92
	4
	R$ 12,92
	-
	-
	4
	R$ 12,92

	Copinho, dobrável/retrátil, com 125 a 150 ml, de plástico, com tampa lisa (para permitir a colagem do adesivo de identificação), para palestras
	120 un.
	R$ 1,30
	R$ 156,00
	120
	R$ 156,00
	-
	-
	120
	R$ 156,00

	Adesivo 4x0 cores, colorido, tamanho 5 x 5cm, para as tampas dos copinhos
	120 un.
	R$ 0,37
	R$ 44,40
	120
	R$ 44,40
	-
	-
	120
	R$ 44,40

	Valor Total da  Etapa 2
	-
	-
	R$ 3.393,58
	-
	R$ 3.393,58
	-
	-
	etapa 2
	R$ 3.393,58

	ETAPA 1.3: Realização de cerca de 2.500 visitas domiciliares às famílias das comunidades rurais, para distribuição de folders e cartilhas educativas sobre atitudes e práticas de coleta, separação e destinação dos resíduos sólidos e divulgação deste Projeto, em um período de 30 dias.
	MAIO de 2024
	JUNHO de 2024
	FINAL

	Descrição:
	Qtd
	Valor Unitário R$
	Valor Total R$
	Qtd Parcial
	 Valor Total Parcial R$ 
	Qtd Parcial
	 Valor Total Parcial R$ 
	Qtd Final
	 Valor Total Final R$ 

	Lixeira de carro, de TNT, personalizado, com medidas mínimas de 17cm x 26cm, para palestras e equipe
	2.500 un.
	R$ 0,50
	R$ 1.250,00
	2500
	 R$ 1.250,00 
	-
	-
	2500
	 R$          1.250,00 

	Confecção e impressão de folders 21x 29,7 cm (tamanho A4), colorido, 4x4 cores, tinta escala, em papel reciclado, fosco, 90g, dobrado, sobre as etapas do Projeto
	2.500 un.
	R$ 0,92
	R$ 2.300,00
	2500
	 R$ 2.300,00 
	-
	-
	2500
	 R$          2.300,00 

	Arte e impressão de Cartilha Educativa 15x21 cm, (tamanho A5), colorido, 4x4 cores, tinta escala, em papel reciclado, fosco, 90g, 24 páginas, livreto, sobre Resíduos Sólidos
	2.500 un.
	R$ 7,98
	R$ 19.950,00
	2500
	 R$ 19.950,00 
	-
	-
	2500
	 R$        19.950,00 

	Valor Total da Etapa 3
	-
	-
	R$ 23.500,00
	-
	 R$ 23.500,00 
	-
	-
	etapa 3
	 R$        23.500,00 

	ETAPA1.4: Realização de 12 palestras com a temática “Métodos e técnicas de educação ambiental e de formação de cidadãos conscientes com o meio ambiente”, para 76 participantes, sendo Diretoras, Pedagogas, e Professores Multiplicadores das Escolas Municipais do Campo (Rurais), com carga horária de 4 horas em cada.
	MAIO de 2024
	JUNHO de 2024
	FINAL

	Descrição:
	Qtd
	Valor Unitário R$
	Valor Total R$
	Qtd Parcial
	 Valor Total Parcial R$ 
	Qtd Parcial
	 Valor Total Parcial R$ 
	Qtd Final
	 Valor Total Final R$ 

	Contratação de Palestrante de Nível Superior na área ambiental, para Palestra sobre Resíduos Sólidos, com o tema “Métodos e técnicas de educação ambiental e de formação de cidadãos conscientes com o meio ambiente”, para 76 participantes, sendo Diretoras, Pedagogas, e Professores Multiplicadores das Escolas Municipais do Campo (Rurais). Com fornecimento de certificado para cada participante.
	48 h/a
	R$ 230,00
	R$ 11.040,00
	24
	 R$ 5.520,00 
	24
	 R$ 5.520,00 
	48
	R$ 11.040,00

	Confecção e impressão de folders 21x29,7 cm (tamanho A4), colorido, 4x4 cores, tinta escala, em papel reciclado, fosco, 90g, dobrado, sobre as etapas do Projeto
	76 un.
	R$ 0,92
	R$ 69,92
	76
	 R$ 69,92 
	-
	-
	76
	R$ 69,92

	Arte e impressão de Cartilha Educativa 15x21 cm, (tamanho A5), colorido, 4x4 cores, tinta escala, em papel reciclado, fosco, 90g, 24 páginas, livreto, sobre Resíduos Sólidos
	76 un.
	R$ 7,98
	R$ 606,48
	76
	R$ 606,48
	-
	-
	76
	R$ 606,48

	Crachá de papel, tamanho 10x14 cm, papel couche, brilhante, de 180g/m², colorido, personalizado, para participantes
	76 un.
	R$ 1,77
	R$ 134,52
	76
	R$ 134,52
	-
	-
	76
	R$ 134,52

	Adesivo 4x0 cores, colorido, tamanho 15x15cm, para cada participantes das palestras colar no carro, nas 3 lixeiras de casa e no muro de casa
	380 un.
	R$ 3,27
	R$ 1.242,60
	380
	R$ 1.242,60
	-
	-
	380
	R$ 1.242,60

	Álcool gel 70% embalagem 500g com válvula pump, lote, validade, especificações técnicas no rótulo da embalagem
	1 un.
	R$ 9,43
	R$ 9,43
	1
	R$ 9,43
	-
	-
	1
	R$ 9,43

	Caneta esferográfica azul, escrita ponta fina com corpo sextavado, cristal, tampa anti asfixiante, com ponta em esfera metálica, selo do Inmetro caixa, com 50 unidades
	2 un.
	R$ 29,71
	R$ 59,42
	2
	R$ 59,42
	-
	-
	2
	R$ 59,42

	Lixeira de carro, de TNT, personalizado, com medidas mínimas de 17cm x 26cm, para palestras e equipe
	94 un.
	R$ 0,50
	R$ 47,00
	94
	R$ 47,00
	-
	-
	94
	R$ 47,00

	Confecção de bolsa Ecobag, modelo carteiro, medidas mínimas de 40 cm de altura x 30 cm de largura, com alça reforçada com no mínimo 50cm de comprimento, em tecido 100% algodão cru natural, personalizada, para palestras e equipe
	94 un.
	R$ 25,00
	R$ 2.350,00
	94
	R$ 2.350,00
	-
	-
	94
	R$ 2.350,00

	Bloco de Notas, 15x10 cm, colorido, 4x0 cores, tinta escala, em papel reciclado, timbrado, personalizado, 30 páginas, para palestras
	94 un.
	R$ 3,70
	R$ 347,80
	94
	R$ 347,80
	-
	-
	94
	R$ 347,80

	Copinho, dobrável/retrátil, com 125 a 150 ml, de plástico, com tampa lisa (para permitir a colagem do adesivo de identificação), para palestras
	76 un.
	R$ 1,30
	R$ 98,80
	76
	R$ 98,80
	-
	-
	76
	R$ 98,80

	Adesivo 4x0 cores, colorido, tamanho 5 x 5cm, para as tampas dos copinhos
	76 un.
	R$ 0,37
	R$ 28,12
	76
	R$ 28,12
	-
	-
	76
	R$ 28,12

	Guardanapo de papel, tamanho 20x23cm, pacote com 50 folhas
	13 un.
	R$ 3,23
	R$ 41,99
	7
	 R$  22,61 
	6
	 R$ 19,38 
	13
	R$ 41,99

	Valor Total da Etapa 4
	-
	-
	R$ 16.076,08
	-
	 R$  10.536,70 
	-
	 R$   5.539,38 
	etapa 4
	R$ 16.076,08

	ETAPA1.5: Realização de 10 palestras com a temática “Resíduos Sólidos de forma lúdica”, para 157 participantes, sendo Alunos das Escolas Municipais do Campo (Rurais), com carga horária de 4 horas em cada.
	MAIO de 2024
	JUNHO de 2024
	FINAL

	Descrição:
	Qtd
	Valor Unitário R$
	Valor Total R$
	Qtd Parcial
	 Valor Total Parcial R$ 
	Qtd Parcial
	 Valor Total Parcial R$ 
	Qtd Final
	 Valor Total Final R$ 

	Contratação de Palestrante de Nível Superior na área ambiental, para Palestra sobre Resíduos Sólidos, com o tema “Resíduos Sólidos de forma lúdica”, para 157 participantes, sendo alunos das Escolas Municipais do Campo (Rurais). Com fornecimento de certificado para cada participante.
	40 h/a
	R$ 230,00
	R$ 9.200,00
	20
	 R$ 4.600,00 
	20
	 R$ 4.600,00 
	40
	 R$ 9.200,00 

	Sulfite A4 papel reciclado, resma com 500 folhas
	1 un.
	R$ 21,71
	R$ 21,71
	1
	R$ 21,71
	-
	-
	1
	R$ 21,71

	Confecção e impressão de folders 21x 29,7 cm (tamanho A4), colorido, 4x4 cores, tinta escala, em papel reciclado, fosco, 90g, dobrado, sobre as etapas do Projeto
	157 un.
	R$ 0,92
	R$ 144,44
	157
	R$ 144,44
	-
	-
	157
	R$ 144,44

	Arte e impressão de Cartilha Educativa 15x21 cm, (tamanho A5), colorido, 4x4 cores, tinta escala, em papel reciclado, fosco, 90g, 24 páginas, livreto, sobre Resíduos Sólidos
	157 un.
	R$ 7,98
	R$ 1.252,86
	157
	R$ 1.252,86
	-
	-
	157
	R$ 1.252,86

	Crachá de papel, tamanho 10x14 cm, papel couche, brilhante, de 180g/m², colorido, personalizado, para participantes
	157 un.
	R$ 1,77
	R$ 277,89
	157
	R$ 277,89
	-
	-
	157
	R$ 277,89

	Álcool gel 70% embalagem 500g com válvula pump, lote, validade, especificações técnicas no rótulo da embalagem
	1 un.
	R$ 9,43
	R$ 9,43
	1
	R$ 9,43
	-
	-
	1
	R$ 9,43

	Caneta esferográfica azul, escrita ponta fina com corpo sextavado, cristal, tampa anti asfixiante, com ponta em esfera metálica, selo do Inmetro caixa, com 50 unidades
	3  un.
	R$ 29,71
	R$ 89,13
	3
	R$ 89,13
	-
	-
	3
	R$ 89,13

	Lixeira de carro, de TNT, personalizado, com medidas mínimas de 17cm x 26cm, para palestras e equipe
	157 un.
	R$ 0,50
	R$ 78,50
	157
	R$ 78,50
	-
	-
	157
	R$ 78,50

	Confecção de bolsa Ecobag, modelo carteiro, medidas mínimas de 40 cm de altura x 30 cm de largura, com alça reforçada com no mínimo 50cm de comprimento, em tecido 100% algodão cru natural, personalizada, para palestras e equipe
	157 un.
	R$ 25,00
	R$ 3.925,00
	157
	R$ 3.925,00
	-
	-
	157
	R$ 3.925,00

	Bloco de Notas, 15x10 cm, colorido, 4x0 cores, tinta escala, em papel reciclado, timbrado, personalizado, 30 páginas, para palestras
	157 un.
	R$ 3,70
	R$ 580,90
	157
	R$ 580,90
	-
	-
	157
	R$ 580,90

	Copinho, dobrável/retrátil, com 125 a 150 ml, de plástico, com tampa lisa (para permitir a colagem do adesivo de identificação), para palestras
	157 un.
	R$ 1,30
	R$ 204,10
	157
	R$ 204,10
	-
	-
	157
	R$ 204,10

	Adesivo 4x0 cores, colorido, tamanho 5 x 5cm, para as tampas dos copinhos
	157 un.
	R$ 0,37
	R$ 58,09
	157
	R$ 58,09
	-
	-
	157
	R$ 58,09

	Adesivo 4x0 cores, colorido, tamanho 15x15cm, para cada participantes das palestras colar no carro, nas 3 lixeiras de casa e no muro de casa
	785 un.
	R$ 3,27
	R$ 2.566,95
	785
	R$ 2.566,95
	-
	-
	785
	R$ 2.566,95

	Guardanapo de papel, tamanho 20x23cm, pacote com 50 folhas
	13 pacotes
	R$ 3,23
	R$ 41,99
	7
	 R$  22,61 
	6
	 R$  19,38 
	13
	R$ 41,99

	Valor Total da Etapa 5
	-
	-
	R$ 18.450,99
	-
	 R$  13.831,61 
	-
	 R$   4.619,38 
	etapa 5
	 R$        18.450,99 

	ETAPA1.6: Realização de 10 palestras com a temática “Resíduos Sólidos e Compostagem”, para 250 participantes, sendo representantes de agricultores e das comunidades rurais, com carga horária de 4 horas em cada.
	MAIO de 2024
	JUNHO de 2024
	FINAL

	Descrição:
	Qtd
	Valor Unitário R$
	Valor Total R$
	Qtd Parcial
	 Valor Total Parcial R$ 
	Qtd Parcial
	 Valor Total Parcial R$ 
	Qtd Final
	 Valor Total Final R$ 

	Contratação de Palestrante de Nível Superior na área ambiental, para Palestra sobre Resíduos Sólidos, com o tema “Resíduos Sólidos e Compostagem”, para 250 participantes, sendo representantes de agricultores e das comunidades rurais. Com fornecimento de certificado para cada participante.
	40 h/a
	R$ 230,00
	R$ 9.200,00
	20
	 R$ 4.600,00 
	20
	 R$   4.600,00 
	40
	 R$ 9.200,00 

	Confecção e impressão de folders 21x29,7 cm (tamanho A4), colorido, 4x4 cores, tinta escala, em papel reciclado, fosco, 90g, dobrado, sobre as etapas do Projeto
	250 un.
	R$ 0,92
	R$ 230,00
	250
	 R$  230,00 
	-
	-
	250
	 R$ 230,00 

	Arte e impressão de Cartilha Educativa 15x21 cm, (tamanho A5), colorido, 4x4 cores, tinta escala, em papel reciclado, fosco, 90g, 24 páginas, livreto, sobre Resíduos Sólidos
	250 un.
	R$ 7,98
	R$ 1.995,00
	250
	R$ 1.995,00
	-
	-
	250
	R$ 1.995,00

	Crachá de papel, tamanho 10x14 cm, papel couche, brilhante, de 180g/m², colorido, personalizado, para participantes
	250 un.
	R$ 1,77
	R$ 442,50
	250
	R$ 442,50
	-
	-
	250
	R$ 442,50

	Adesivo 4x0 cores, colorido, tamanho 15x15cm, para cada participantes das palestras colar no carro, nas 3 lixeiras de casa e no muro de casa
	1.250 un.
	R$ 3,27
	R$ 4.087,50
	1250
	R$ 4.087,50
	-
	-
	1250
	R$ 4.087,50

	Álcool gel 70% embalagem 500g com válvula pump, lote, validade, especificações técnicas no rótulo da embalagem
	1 un.
	R$ 9,43
	R$ 9,43
	1
	R$ 9,43
	-
	-
	1
	R$ 9,43

	Caneta esferográfica azul, escrita ponta fina com corpo sextavado, cristal, tampa anti asfixiante, com ponta em esfera metálica, selo do Inmetro caixa, com 50 unidades
	5 un.
	R$ 29,71
	R$ 148,55
	5
	R$ 148,55
	-
	-
	5
	R$ 148,55

	Lixeira de carro, de TNT, personalizado, com medidas mínimas de 17cm x 26cm, para palestras e equipe
	250 un.
	R$ 0,50
	R$ 125,00
	250
	R$ 125,00
	-
	-
	250
	R$ 125,00

	Confecção de bolsa Ecobag, modelo carteiro, medidas mínimas de 40 cm de altura x 30 cm de largura, com alça reforçada com no mínimo 50cm de comprimento, em tecido 100% algodão cru natural, personalizada, para palestras e equipe
	250 un.
	R$ 25,00
	R$ 6.250,00
	250
	R$ 6.250,00
	-
	-
	250
	R$ 6.250,00

	Bloco de Notas, 15x10 cm, colorido, 4x0 cores, tinta escala, em papel reciclado, timbrado, personalizado, 30 páginas, para palestras
	250 un.
	R$ 3,70
	R$ 925,00
	250
	R$ 925,00
	-
	-
	250
	R$ 925,00

	Copinho, dobrável/retrátil, com 125 a 150 ml, de plástico, com tampa lisa (para permitir a colagem do adesivo de identificação), para palestras
	250 un.
	R$ 1,30
	R$ 325,00
	250
	R$ 325,00
	-
	-
	250
	R$ 325,00

	Adesivo 4x0 cores, colorido, tamanho 5 x 5cm, para as tampas dos copinhos
	250 un.
	R$ 0,37
	R$ 92,50
	250
	R$ 92,50
	-
	-
	250
	R$ 92,50

	Guardanapo de papel, tamanho 20x23cm, pacote com 50 folhas
	20 pacotes
	R$ 3,23
	R$ 64,60
	10
	 R$  32,30 
	10
	 R$  32,30 
	20
	 R$ 64,60 

	Valor Total da Etapa 6
	-
	-
	R$ 23.895,08
	-
	 R$ 19.262,78 
	-
	 R$   4.632,30 
	etapa 6
	 R$        23.895,08 

	ETAPA1.7: Realização de 8 palestras com a temática “Coleta, Separação e Destinação de Resíduos Sólidos”, para 30 participantes, sendo coletores de resíduos rurais do município e funcionários operacionais das Escolas Municipais do Campo (Rurais), com carga horária de 4 horas em cada.
	MAIO de 2024
	JUNHO de 2024
	FINAL

	Descrição:
	Qtd
	Valor Unitário R$
	Valor Total R$
	Qtd Parcial
	 Valor Total Parcial R$ 
	Qtd Parcial
	 Valor Total Parcial R$ 
	Qtd Final
	 Valor Total Final R$ 

	Contratação de Palestrante de Nível Superior na área ambiental, para Palestra sobre Resíduos Sólidos, com o tema “Coleta, Separação e Destinação de Resíduos Sólidos”, para 30 participantes, sendo coletores de resíduos do município e funcionários operacionais das Escolas Municipais do Campo. Com fornecimento de certificado para cada participante.
	32 h/a
	R$ 230,00
	R$ 7.360,00
	16
	 R$ 3.680,00 
	16
	 R$  3.680,00 
	32
	 R$          7.360,00 

	Confecção e impressão de folders 21x29,7 cm (tamanho A4), colorido, 4x4 cores, tinta escala, em papel reciclado, fosco, 90g, dobrado, sobre as etapas do Projeto
	29 un.
	R$ 0,92
	R$ 26,68
	29
	R$ 26,68
	-
	-
	29
	R$ 26,68

	Arte e impressão de Cartilha Educativa 15x21 cm, (tamanho A5), colorido, 4x4 cores, tinta escala, em papel reciclado, fosco, 90g, 24 páginas, livreto, sobre Resíduos Sólidos
	29 un.
	R$ 7,98
	R$ 231,42
	29
	R$ 231,42
	-
	-
	29
	R$ 231,42

	Crachá de papel, tamanho 10x14 cm, papel couche, brilhante, de 180g/m², colorido, personalizado, para participantes
	29 un.
	R$ 1,77
	R$ 51,33
	29
	R$ 51,33
	-
	-
	29
	R$ 51,33

	Adesivo 4x0 cores, colorido, tamanho 15x15cm, para cada participantes das palestras colar no carro, nas 3 lixeiras de casa e no muro de casa
	150 un.
	R$ 3,27
	R$ 490,50
	150
	R$ 490,50
	-
	-
	150
	R$ 490,50

	Álcool gel 70% embalagem 500g com válvula pump, lote, validade, especificações técnicas no rótulo da embalagem
	1 un.
	R$ 9,43
	R$ 9,43
	1
	R$ 9,43
	-
	-
	1
	R$ 9,43

	Caneta esferográfica azul, escrita ponta fina com corpo sextavado, cristal, tampa anti asfixiante, com ponta em esfera metálica, selo do Inmetro caixa, com 50 unidades
	1 un.
	R$ 29,71
	R$ 29,71
	1
	R$ 29,71
	-
	-
	1
	R$ 29,71

	Lixeira de carro, de TNT, personalizado, com medidas mínimas de 17cm x 26cm, para palestras e equipe
	29 un.
	R$ 0,50
	R$ 14,50
	29
	R$ 14,50
	-
	-
	29
	R$ 14,50

	Confecção de bolsa Ecobag, modelo carteiro, medidas mínimas de 40 cm de altura x 30 cm de largura, com alça reforçada com no mínimo 50cm de comprimento, em tecido 100% algodão cru natural, personalizada, para palestras e equipe
	29 un.
	R$ 25,00
	R$ 725,00
	29
	R$ 725,00
	-
	-
	29
	R$ 725,00

	Bloco de Notas, 15x10 cm, colorido, 4x0 cores, tinta escala, em papel reciclado, timbrado, personalizado, 30 páginas, para palestras
	29 un.
	R$ 3,70
	R$ 107,30
	29
	R$ 107,30
	-
	-
	29
	R$ 107,30

	Copinho, dobrável/retrátil, com 125 a 150 ml, de plástico, com tampa lisa (para permitir a colagem do adesivo de identificação), para palestras
	29 un.
	R$ 1,30
	R$ 37,70
	29
	R$ 37,70
	-
	-
	29
	R$ 37,70

	Adesivo 4x0 cores, colorido, tamanho 5 x 5cm, para as tampas dos copinhos
	29 un.
	R$ 0,37
	R$ 10,73
	29
	R$ 10,73
	-
	-
	29
	R$ 10,73

	Galão de Água Mineral, 20 Litros, com vasilhame incluso
	1 un.
	R$ 39,00
	R$ 39,00
	1
	R$ 39,00
	-
	-
	1
	R$ 39,00

	Guardanapo de papel, tamanho 20x23cm, pacote com 50 folhas
	5 pacotes
	R$ 3,23
	R$ 16,15
	3
	 R$  9,69 
	2
	 R$  6,46 
	5
	R$ 16,15

	Valor Total da Etapa 7
	-
	-
	R$ 9.149,45
	-
	 R$ 5.462,99 
	-
	 R$   3.686,46 
	etapa 7
	 R$  9.149,45 

	ETAPA 1.8: Realização de 1 palestra com a temática “Embalagens vazias de agrotóxicos: manejo correto para descarte”, para 40 participantes, sendo representantes de agricultores, com carga horária de 2 horas.
	MAIO de 2024
	JUNHO de 2024
	FINAL

	Descrição:
	Qtd
	Valor Unitário R$
	Valor Total R$
	Qtd Parcial
	 Valor Total Parcial R$ 
	Qtd Parcial
	 Valor Total Parcial R$ 
	Qtd Final
	 Valor Total Final R$ 

	Palestrante de Nível Superior na área ambiental cedido por instituição parceira, para Palestra sobre Resíduos Sólidos, com o tema “Embalagens vazias de agrotóxicos: manejo correto para descarte”, para 40 participantes, sendo representantes de agricultores
	2 h/a
	R$ 0
	R$ 0
	2
	 R$               -   
	-
	-
	2
	 R$                     -   

	Locação de ônibus com motorista, de no mínimo 40 lugares. O veículo deve estar em perfeitas condições de uso e deve atender as legislações vigentes. Destino a Contenda/PR para visita técnica, com o total de 55 km. E tempo aproximado total entre saída e retorno de 5 a 6 horas.
	1
	R$ 400,00
	R$ 400,00
	1
	 R$  400,00 
	-
	-
	1
	 R$             400,00 

	Álcool gel 70% embalagem 500g com válvula pump, lote, validade, especificações técnicas no rótulo da embalagem
	1 un.
	R$ 9,43
	R$ 9,43
	1
	 R$  9,43 
	-
	-
	1
	 R$                 9,43 

	Guardanapo de papel, tamanho 20x23cm, pacote com 50 folhas
	2 pacotes
	R$ 3,23
	R$ 6,46
	2
	 R$ 6,46 
	-
	-
	2
	 R$                 6,46 

	Valor Total da Etapa 8
	-
	-
	R$ 415,89
	-
	 R$ 415,89 
	-
	-
	etapa 8
	 R$   415,89 

	ETAPA 1.9: Realização de 2 oficinas com a temática “Compostagem de Resíduo Orgânico em Composteira Doméstica”, para 20 participantes, sendo funcionários operacionais das Escolas Municipais do Campo (Rurais), com carga horária de 4 horas em cada.
	MAIO de 2024
	JUNHO de 2024
	FINAL

	Descrição:
	Qtd
	Valor Unitário R$
	Valor Total R$
	Qtd Parcial
	 Valor Total Parcial R$ 
	Qtd Parcial
	 Valor Total Parcial R$ 
	Qtd Final
	 Valor Total Final R$ 

	Contratação de Palestrante de Nível Superior na área ambiental, para Oficina sobre Resíduos Sólidos, com o tema “Compostagem de Resíduo Orgânico em Composteira Doméstica”, para 20 participantes, sendo funcionários operacionais das Escolas Municipais do Campo (Rurais). Com fornecimento de certificado para cada participante.
	8 h/a
	R$ 230,00
	R$ 1.840,00
	8
	R$ 1.840,00
	-
	-
	8
	R$ 1.840,00

	Composteira doméstica, com caixas empilháveis. No mínimo 3 caixas empilháveis, sendo 2 caixas digestoras e 1 caixa coletora de líquidos (com torneira na coletora de líquidos), furadas, com capacidade mínima de 60L, com minhocas vermelhas californianas.
	20 un.
	R$ 366,77
	R$ 7.335,40
	20
	R$ 7.335,40
	-
	-
	20
	R$ 7.335,40

	Adesivo para as composteiras, 4x0 cores, colorido, tamanho 15x20cm
	20 un.
	R$ 4,38
	R$ 87,60
	20
	R$ 87,60
	-
	-
	20
	R$ 87,60

	Doação de Serragem, para composteira, em saco de 25 kg
	1 saco
	R$ 0
	R$ 0
	1
	R$ 0
	-
	-
	1
	R$ 0

	Pazinha de mão, de jardinagem, de metal, com cabo de madeira.
	20 un.
	R$ 12,53
	R$ 250,60
	20
	R$ 250,60
	-
	-
	20
	R$ 250,60

	Rastelinho de mão, de jardinagem, de metal, com cabo de madeira.
	20 un.
	R$ 16,42
	R$ 328,40
	20
	R$ 328,40
	-
	-
	20
	R$ 328,40

	Avental para uso na jardinagem, de plástico PVC, impermeável, com tiras (uma tipo alça no pescoço e duas para amarrar atrás na cintura).
	20 un.
	R$ 12,53
	R$ 250,60
	20
	R$ 250,60
	-
	-
	20
	R$ 250,60

	Luva de borracha para limpeza, com espessura mínima de 0,60mm, com forro de algodão, resistente a abrasivos e químicos - tamanho M
	5 pares
	R$ 3,84
	R$ 19,20
	5
	R$ 19,20
	-
	-
	5
	R$ 19,20

	Luva de borracha para limpeza, com espessura mínima de 0,60mm, com forro de algodão, resistente a abrasivos e químicos – tamanho G
	15 pares
	R$ 4,02
	R$ 60,30
	15
	R$ 60,30
	-
	-
	15
	R$ 60,30

	Álcool gel 70% embalagem 500g com válvula pump, lote, validade, especificações técnicas no rótulo da embalagem
	1 un.
	R$ 9,43
	R$ 9,43
	1
	R$ 9,43
	-
	-
	1
	R$ 9,43

	Crachá de papel, tamanho 10x14 cm, papel couche, brilhante, de 180g/m², colorido, personalizado, para participantes
	20 un.
	R$ 1,77
	R$ 35,40
	20
	R$ 35,40
	-
	-
	20
	R$ 35,40

	Guardanapo de papel, tamanho 20x23cm, pacote com 50 folhas
	1 pacote
	R$ 3,23
	R$ 3,23
	1
	R$ 3,23
	-
	-
	1
	R$ 3,23

	Valor Total da Etapa 9
	-
	-
	R$ 10.220,16
	-
	R$ 10.220,16
	-
	-
	etapa 9
	R$ 10.220,16

	ETAPA 1.10: Realização de 1 visita técnica ao Instituto Nacional de Processamento de Embalagens vazias – INPEV, para 40 participantes, sendo representantes de agricultores das comunidades, com carga horária de 1 hora.
	MAIO de 2024
	JUNHO de 2024
	FINAL

	Descrição:
	Qtd
	Valor Unitário R$
	Valor Total R$
	Qtd Parcial
	 Valor Total Parcial R$ 
	Qtd Parcial
	 Valor Total Parcial R$ 
	Qtd Final
	 Valor Total Final R$ 

	Visita técnica ao Instituto Nacional de Processamento de Embalagens vazias – INPEV, para 40 participantes, sendo representantes de agricultores
	1
	R$ 0
	R$ 0
	1
	 R$               -   
	-
	-
	1
	 R$                     -   

	Crachá de papel, tamanho 10x14 cm, papel couche, brilhante, de 180g/m², colorido, personalizado, para participantes
	40 un.
	R$ 1,77
	R$ 70,80
	40
	R$ 70,80
	-
	-
	40
	R$ 70,80

	Valor Total da Etapa 10
	-
	-
	R$ 70,80
	-
	 R$ 70,80 
	-
	-
	etapa  10
	 R$ 70,80 

	ETAPA 1.11: Realização de 1 visita técnica ao Aterro Sanitário da Estre Ambiental, para 10  participantes, sendo coletores rurais dos resíduos recicláveis do município, com carga horária de 1 hora.
	MAIO de 2024
	JUNHO de 2024
	FINAL

	Descrição:
	Qtd
	Valor Unitário R$
	Valor Total R$
	Qtd Parcial
	 Valor Total Parcial R$ 
	Qtd Parcial
	 Valor Total Parcial R$ 
	Qtd Final
	 Valor Total Final R$ 

	Visita técnica ao Aterro Sanitário da Estre Ambiental, para 10 participantes, sendo coletores de resíduos recicláveis do município
	1
	R$ 0
	R$ 0
	-
	-
	1
	 R$              -   
	1
	 R$                     -   

	Combustível etanol, para dois automóveis, para a visita técnica ao Aterro Sanitário da Estre Ambiental, na Fazenda Rio Grande/PR
	18 litros
	R$ 5,44
	R$ 97,92
	-
	-
	18
	 R$        97,92 
	18
	 R$               97,92 

	Crachá de papel, tamanho 10x14 cm, papel couche, brilhante, de 180g/m², colorido, personalizado, para participantes
	10 un.
	R$ 1,77
	R$ 17,70
	-
	-
	10
	 R$        17,70 
	10
	 R$               17,70 

	Valor Total da Etapa 11
	-
	-
	R$ 115,62
	-
	-
	-
	 R$      115,62 
	etapa 11
	 R$             115,62 

	ETAPA 1.12: Instalação de lixeiras ecológicas nas Escolas Municipais do Campo (Rurais) e sinalização de informações com instruções sobre como fazer a correta coleta seletiva dos resíduos nos “PEVs” / “Casinhas de Lixo” das áreas rurais e no Barracão de Recicláveis (área rural).
	MAIO de 2024
	JUNHO de 2024
	FINAL

	Descrição:
	Qtd
	Valor Unitário R$
	Valor Total R$
	Qtd Parcial
	 Valor Total Parcial R$ 
	Qtd Parcial
	 Valor Total Parcial R$ 
	Qtd Final
	 Valor Total Final R$ 

	Lixeira com tampa, com capacidade mínima de 1.000 litros, de plástico, cor marrom
	5 un.
	R$ 1.450,00
	R$ 7.250,00
	5
	R$ 7.250,00
	-
	-
	5
	R$ 7.250,00

	Lixeira com tampa, com capacidade mínima de 1.000 litros, de plástico, cor verde
	5 un.
	R$ 1.648,33
	R$ 8.241,65
	5
	R$ 8.241,65
	-
	-
	5
	R$ 8.241,65

	Lixeira com pedal, com capacidade mínima de 50 litros, quadrada, em plástico, cor laranja
	5 un.
	R$ 163,00
	R$ 815,00
	5
	R$ 815,00
	-
	-
	5
	R$ 815,00

	Lixeira com pedal, com capacidade mínima de 15 litros, quadrada, em plástico, cor marrom
	50 un.
	R$ 37,80
	R$ 1.890,00
	50
	R$ 1.890,00
	-
	-
	50
	R$ 1.890,00

	Lixeira com pedal, com capacidade mínima de 15 litros, quadrada, em plástico, cor verde
	50 un.
	R$ 47,42
	R$ 2.371,00
	50
	R$ 2.371,00
	-
	-
	50
	R$ 2.371,00

	Adesivo 4x0 cores, colorido, tamanho 15x20cm, para as lixeiras das salas de aula
	100 un.
	R$ 4,38
	R$ 438,00
	100
	R$ 438,00
	-
	-
	100
	R$ 438,00

	Adesivo 4x0 cores, colorido, tamanho 18x4cm, para os nomes das lixeiras das salas de aula
	100 un.
	R$ 0,95
	R$ 95,00
	100
	R$ 95,00
	-
	-
	100
	R$ 95,00

	Adesivo 4x0 cores, colorido, tamanho 25x30 cm, para as lixeiras de pilhas e baterias nas escolas
	5 un.
	R$ 10,50
	R$ 52,50
	5
	R$ 52,50
	-
	-
	5
	R$ 52,50

	Adesivo 4x0 cores, colorido, tamanho 30x15cm, para os nomes das lixeiras de pilhas e baterias
	5 un.
	R$ 6,60
	R$ 33,00
	5
	R$ 33,00
	-
	-
	5
	R$ 33,00

	Adesivo 4x0 cores, colorido, tamanho 45 x 55cm, para as lixeiras grandes nas escolas
	10 un.
	R$ 20,45
	R$ 204,50
	10
	R$ 204,50
	-
	-
	10
	R$ 204,50

	Adesivo 4x0 cores, colorido, tamanho 60x12cm, para os nomes das lixeiras grandes
	10 un.
	R$ 10,50
	R$ 105,00
	10
	R$ 105,00
	-
	-
	10
	R$ 105,00

	Banner em Lona, em impressão digital, colorido, com barbante para pendurar, nas medidas 60x90 cm, sobre Coleta Seletiva, direcionados para Escolas do Campo, UBS, e estabelecimentos da área rural
	20 un.
	R$ 52,50
	R$ 1.050,00
	20
	R$ 1.050,00
	-
	-
	20
	R$ 1.050,00

	Banner em Lona, em impressão digital, colorido, com barbante para pendurar, nas medidas 40x50 cm, sobre Coleta Seletiva, direcionados para os PEV
	400 un.
	R$ 24,50
	R$ 9.800,00
	400
	R$ 9.800,00
	-
	-
	400
	R$ 9.800,00

	Banner em Lona, em impressão digital, colorido, com argolas/ilhós para pendurar, nas medidas 300x300 cm, sobre Coleta Seletiva, direcionado para o barracão rural de recicláveis
	1 un.
	R$ 990,00
	R$ 990,00
	1
	R$ 990,00
	-
	-
	1
	R$ 990,00

	Valor Total da Etapa 12
	-
	-
	R$ 33.335,65
	-
	R$ 33.335,65
	-
	-
	etapa 12
	R$ 33.335,65

	ETAPA 1.13: Realização de 5 mutirões de limpeza em pontos estratégicos do curso do Rio da Várzea dentro das comunidades rurais, com participação de 50 pessoas, e duração de 2 horas em cada.
	MAIO de 2024
	JUNHO de 2024
	FINAL

	Descrição:
	Qtd
	Valor Unitário R$
	Valor Total R$
	Qtd Parcial
	 Valor Total Parcial R$ 
	Qtd Parcial
	 Valor Total Parcial R$ 
	Qtd Final
	 Valor Total Final R$ 

	Confecção e impressão de folders  21x29,7 cm (tamanho A4), colorido, 4x4 cores, tinta escala, em papel reciclado, fosco, 90g, dobrado, sobre as etapas do Projeto
	50 un.
	R$ 0,92
	R$ 46,00
	50
	R$ 46,00
	-
	-
	50
	R$ 46,00

	Arte e impressão de Cartilha Educativa 15x21 cm, (tamanho A5), colorido, 4x4 cores, tinta escala, em papel reciclado, fosco, 90g, 24 páginas, livreto, sobre Resíduos Sólidos
	50 un.
	R$ 7,98
	R$ 399,00
	50
	R$ 399,00
	-
	-
	50
	R$ 399,00

	Galão de Água Mineral, 20 Litros, com vasilhame incluso
	1 un.
	R$ 39,00
	R$ 39,00
	1
	R$ 39,00
	-
	-
	1
	R$ 39,00

	Saco para lixo, preto, super reforçado, 100 litros, no mínimo 5 micras, pacote com 5 unidades
	5 pacotes
	R$ 3,58
	R$ 17,90
	5
	R$ 17,90
	-
	-
	5
	R$ 17,90

	Saco para lixo, azul, super reforçado, 100 litros, no mínimo 5 micras, pacote com 5 unidades
	5 pacotes
	R$ 3,58
	R$ 17,90
	5
	R$ 17,90
	-
	-
	5
	R$ 17,90

	Combustível etanol, para dois automóveis, para ida nos mutirões
	25 litros
	R$ 5,44
	R$ 136,00
	25
	R$ 136,00
	-
	-
	25
	R$ 136,00

	Garrafa de água tipo squeeze, 500 ml, com tampa rosqueada,
personalizado, para os mutirões e equipe
	70 un.
	R$ 6,13
	R$ 429,10
	70
	R$ 429,10
	-
	-
	70
	R$ 429,10

	Crachá de papel, tamanho 10x14 cm, papel couche, brilhante, de 180g/m², colorido, personalizado, para participantes
	50 un.
	R$ 1,77
	R$ 88,50
	50
	R$ 88,50
	-
	-
	50
	R$ 88,50

	Adesivo 4x0 cores, colorido, tamanho 15x15cm, para cada participantes das palestras colar no carro, nas 3 lixeiras de casa e no muro de casa
	250 un.
	R$ 3,27
	R$ 817,50
	250
	R$ 817,50
	-
	-
	250
	R$ 817,50

	Luva de borracha para limpeza, com espessura mínima de 0,60mm, com forro de algodão, resistente a abrasivos e químicos – tamanho M
	10 pares
	R$ 3,84
	R$ 38,40
	10
	R$ 38,40
	-
	-
	10
	R$ 38,40

	Luva de borracha para limpeza, com espessura mínima de 0,60mm, com forro de algodão, resistente a abrasivos e químicos – tamanho G
	40 pares
	R$ 4,02
	R$ 160,80
	40
	R$ 160,80
	-
	-
	40
	R$ 160,80

	Confecção de boné adulto, tecido tactel (100% poliéster), com personalização colorida na parte frontal e nas laterais, ambas em Silk-Screen. Com regulagem em velcro. Para os mutirões, equipe, “Feira do Lixo” e coletores
	64 un.
	R$ 19,76
	R$ 1.264,64
	64
	R$ 1.264,64
	-
	-
	64
	R$ 1.264,64

	Confecção de camiseta adulto de algodão (tamanhos P, M, G e GG), colorida com estampa em Silk ou Sublimação, personalizada com estampa no peito esquerdo e costas. Para os mutirões, equipe, “Feira do Lixo” e coletores
	64 un.
	R$ 31,53
	R$ 2.017,92
	64
	R$ 2.017,92
	-
	-
	64
	R$ 2.017,92

	Copinho, dobrável/retrátil, com 125 a 150 ml, de plástico, com tampa lisa (para permitir a colagem do adesivo de identificação), para palestras
	50 un.
	R$ 1,30
	R$ 65,00
	50
	R$ 65,00
	-
	-
	50
	R$ 65,00

	Adesivo 4x0 cores, colorido, tamanho 5 x 5cm, para as tampas dos copinhos
	50 un.
	R$ 0,37
	R$ 18,50
	50
	R$ 18,50
	-
	-
	50
	R$ 18,50

	Guardanapo de papel, tamanho 20x23cm, pacote com 50 folhas
	2 pacotes
	R$ 3,23
	R$ 6,46
	2
	R$ 6,46
	-
	-
	2
	R$ 6,46

	Valor Total da  Etapa 13
	-
	-
	R$ 5.562,62
	-
	R$ 5.562,62
	-
	-
	etapa 13
	R$ 5.562,62

	ETAPA 1.14: Participação dos personagens representando os tipos de resíduos sólidos, em diversos eventos no município de Quitandinha/PR, com duração de 1 hora em cada.
	MAIO de 2024
	JUNHO de 2024
	FINAL

	Descrição:
	Qtd
	Valor Unitário R$
	Valor Total R$
	Qtd Parcial
	 Valor Total Parcial R$ 
	Qtd Parcial
	 Valor Total Parcial R$ 
	Qtd Final
	 Valor Total Final R$ 

	Confecção de roupas fantasia/mascote, em espuma e tecido, com formato de personagem, colorido, tamanho médio de 0,70 largura x 1,60 de altura, para vestir adulto (com as pernas para fora da fantasia). Pintura vinílica e durável, cola inodora (sem cheiro). Com entradas de ar e aberturas para olhos e nariz do adulto. Sapatos grandes, de espuma e tecido, com solado emborrachado. Com detalhes em PVC e EVA.  Com luvas de espuma e tecido. Com roupa base de tecido fino para ser usada por baixo da fantasia. Os materiais devem ser resistentes e com boa costura (pois a fantasia será utilizada várias vezes em apresentações). Formato de um resíduo "orgânico", com imagem enviada pela Prefeitura.
	1 un.
	R$ 3.500,00
	R$ 3.500,00
	-
	-
	1
	 R$   3.500,00 
	1
	 R$          3.500,00 

	Confecção de roupas fantasia/mascote, em espuma e tecido, com formato de personagem, colorido, tamanho médio de 0,70 largura x 1,60 de altura, para vestir adulto (com as pernas para fora da fantasia). Pintura vinílica e durável, cola inodora (sem cheiro). Com entradas de ar e aberturas para olhos e nariz do adulto. Sapatos grandes, de espuma e tecido, com solado emborrachado. Com detalhes em PVC e EVA.  Com luvas de espuma e tecido. Com roupa base de tecido fino para ser usada por baixo da fantasia. Os materiais devem ser resistentes e com boa costura (pois a fantasia será utilizada várias vezes em apresentações). Formato de um resíduo "metal", com imagem enviada pela Prefeitura.
	1 un.
	R$ 3.500,00
	R$ 3.500,00
	-
	-
	1
	 R$   3.500,00 
	1
	 R$          3.500,00 

	Confecção de roupas fantasia/mascote, em espuma e tecido, com formato de personagem, colorido, tamanho médio de 0,70 largura x 1,60 de altura, para vestir adulto (com as pernas para fora da fantasia). Pintura vinílica e durável, cola inodora (sem cheiro). Com entradas de ar e aberturas para olhos e nariz do adulto. Sapatos grandes, de espuma e tecido, com solado emborrachado. Com detalhes em PVC e EVA.  Com luvas de espuma e tecido. Com roupa base de tecido fino para ser usada por baixo da fantasia. Os materiais devem ser resistentes e com boa costura (pois a fantasia será utilizada várias vezes em apresentações). Formato de um resíduo "vidro", com imagem enviada pela Prefeitura.
	1 un.
	R$ 3.500,00
	R$ 3.500,00
	-
	-
	1
	 R$   3.500,00 
	 
	 R$          3.500,00 

	Confecção de roupas fantasia/mascote, em espuma e tecido, com formato de personagem, colorido, tamanho médio de 0,70 largura x 1,60 de altura, para vestir adulto (com as pernas para fora da fantasia). Pintura vinílica e durável, cola inodora (sem cheiro). Com entradas de ar e aberturas para olhos e nariz do adulto. Sapatos grandes, de espuma e tecido, com solado emborrachado. Com detalhes em PVC e EVA.  Com luvas de espuma e tecido. Com roupa base de tecido fino para ser usada por baixo da fantasia. Os materiais devem ser resistentes e com boa costura (pois a fantasia será utilizada várias vezes em apresentações). Formato de um resíduo "papel", com imagem enviada pela Prefeitura.
	1 un.
	R$ 3.500,00
	R$ 3.500,00
	-
	-
	1
	 R$   3.500,00 
	1
	 R$          3.500,00 

	Confecção de roupas fantasia/mascote, em espuma e tecido, com formato de personagem, colorido, tamanho médio de 0,70 largura x 1,60 de altura, para vestir adulto (com as pernas para fora da fantasia). Pintura vinílica e durável, cola inodora (sem cheiro). Com entradas de ar e aberturas para olhos e nariz do adulto. Sapatos grandes, de espuma e tecido, com solado emborrachado. Com detalhes em PVC e EVA.  Com luvas de espuma e tecido. Com roupa base de tecido fino para ser usada por baixo da fantasia. Os materiais devem ser resistentes e com boa costura (pois a fantasia será utilizada várias vezes em apresentações). Formato de um resíduo "plástico", com imagem enviada pela Prefeitura.
	1 un.
	R$ 3.500,00
	R$ 3.500,00
	-
	-
	1
	 R$   3.500,00 
	1
	 R$          3.500,00 

	Confecção de roupas fantasia/mascote, em espuma e tecido, com formato de personagem, colorido, tamanho médio de 0,70 largura x 1,60 de altura, para vestir adulto (com as pernas para fora da fantasia). Pintura vinílica e durável, cola inodora (sem cheiro). Com entradas de ar e aberturas para olhos e nariz do adulto. Sapatos grandes, de espuma e tecido, com solado emborrachado. Com detalhes em PVC e EVA.  Com luvas de espuma e tecido. Com roupa base de tecido fino para ser usada por baixo da fantasia. Os materiais devem ser resistentes e com boa costura (pois a fantasia será utilizada várias vezes em apresentações). Formato de um resíduo "lâmpada", com imagem enviada pela Prefeitura.
	1 un.
	R$ 3.500,00
	R$ 3.500,00
	-
	-
	1
	 R$   3.500,00 
	1
	 R$          3.500,00 

	Confecção de roupas fantasia/mascote, em espuma e tecido, com formato de personagem, colorido, tamanho médio de 0,70 largura x 1,60 de altura, para vestir adulto (com as pernas para fora da fantasia). Pintura vinílica e durável, cola inodora (sem cheiro). Com entradas de ar e aberturas para olhos e nariz do adulto. Sapatos grandes, de espuma e tecido, com solado emborrachado. Com detalhes em PVC e EVA.  Com luvas de espuma e tecido. Com roupa base de tecido fino para ser usada por baixo da fantasia. Os materiais devem ser resistentes e com boa costura (pois a fantasia será utilizada várias vezes em apresentações). Formato de um resíduo "lixo comum", com imagem enviada pela Prefeitura.
	1 un.
	R$ 3.500,00
	R$ 3.500,00
	-
	-
	1
	 R$   3.500,00 
	1
	 R$          3.500,00 

	Confecção de roupas fantasia/mascote, em espuma e tecido, com formato de personagem, colorido, tamanho médio de 0,70 largura x 1,60 de altura, para vestir adulto (com as pernas para fora da fantasia). Pintura vinílica e durável, cola inodora (sem cheiro). Com entradas de ar e aberturas para olhos e nariz do adulto. Sapatos grandes, de espuma e tecido, com solado emborrachado. Com detalhes em PVC e EVA.  Com luvas de espuma e tecido. Com roupa base de tecido fino para ser usada por baixo da fantasia. Os materiais devem ser resistentes e com boa costura (pois a fantasia será utilizada várias vezes em apresentações). Formato de um resíduo "medicamento vencido", com imagem enviada pela Prefeitura.
	1 un.
	R$ 3.500,00
	R$ 3.500,00
	-
	-
	1
	 R$   3.500,00 
	1
	 R$          3.500,00 

	Confecção de roupas fantasia/mascote, em espuma e tecido, com formato de personagem, colorido, tamanho médio de 0,70 largura x 1,60 de altura, para vestir adulto (com as pernas para fora da fantasia). Pintura vinílica e durável, cola inodora (sem cheiro). Com entradas de ar e aberturas para olhos e nariz do adulto. Sapatos grandes, de espuma e tecido, com solado emborrachado. Com detalhes em PVC e EVA.  Com luvas de espuma e tecido. Com roupa base de tecido fino para ser usada por baixo da fantasia. Os materiais devem ser resistentes e com boa costura (pois a fantasia será utilizada várias vezes em apresentações). Formato de um resíduo "3Rs", com imagem enviada pela Prefeitura.
	1 un.
	R$ 3.500,00
	R$ 3.500,00
	-
	-
	1
	 R$   3.500,00 
	1
	 R$          3.500,00 

	Confecção de roupas fantasia/mascote, em espuma e tecido, com formato de personagem, colorido, tamanho médio de 0,70 largura x 1,60 de altura, para vestir adulto (com as pernas para fora da fantasia). Pintura vinílica e durável, cola inodora (sem cheiro). Com entradas de ar e aberturas para olhos e nariz do adulto. Sapatos grandes, de espuma e tecido, com solado emborrachado. Com detalhes em PVC e EVA.  Com luvas de espuma e tecido. Com roupa base de tecido fino para ser usada por baixo da fantasia. Os materiais devem ser resistentes e com boa costura (pois a fantasia será utilizada várias vezes em apresentações). Formato de um resíduo "pilha", com imagem enviada pela Prefeitura.
	1 un.
	R$ 3.500,00
	R$ 3.500,00
	-
	-
	1
	 R$   3.500,00 
	1
	 R$          3.500,00 

	Confecção de roupas fantasia/mascote, em espuma e tecido, com formato de personagem, colorido, tamanho médio de 0,70 largura x 1,60 de altura, para vestir adulto (com as pernas para fora da fantasia). Pintura vinílica e durável, cola inodora (sem cheiro). Com entradas de ar e aberturas para olhos e nariz do adulto. Sapatos grandes, de espuma e tecido, com solado emborrachado. Com detalhes em PVC e EVA.  Com luvas de espuma e tecido. Com roupa base de tecido fino para ser usada por baixo da fantasia. Os materiais devem ser resistentes e com boa costura (pois a fantasia será utilizada várias vezes em apresentações). Formato de um resíduo "óleo de cozinha usado", com imagem enviada pela Prefeitura.
	1 un.
	R$ 3.500,00
	R$ 3.500,00
	-
	-
	1
	 R$   3.500,00 
	1
	 R$          3.500,00 

	Confecção de roupas fantasia/mascote, em espuma e tecido, com formato de personagem, colorido, tamanho médio de 0,70 largura x 1,60 de altura, para vestir adulto (com as pernas para fora da fantasia). Pintura vinílica e durável, cola inodora (sem cheiro). Com entradas de ar e aberturas para olhos e nariz do adulto. Sapatos grandes, de espuma e tecido, com solado emborrachado. Com detalhes em PVC e EVA.  Com luvas de espuma e tecido. Com roupa base de tecido fino para ser usada por baixo da fantasia. Os materiais devem ser resistentes e com boa costura (pois a fantasia será utilizada várias vezes em apresentações). Formato de um resíduo "pneu", com imagem enviada pela Prefeitura.
	1 un.
	R$ 3.500,00
	R$ 3.500,00
	-
	-
	1
	 R$   3.500,00 
	1
	 R$          3.500,00 

	Confecção de roupas fantasia/mascote, em espuma e tecido, com formato de personagem, colorido, tamanho médio de 0,70 largura x 1,60 de altura, para vestir adulto (com as pernas para fora da fantasia). Pintura vinílica e durável, cola inodora (sem cheiro). Com entradas de ar e aberturas para olhos e nariz do adulto. Sapatos grandes, de espuma e tecido, com solado emborrachado. Com detalhes em PVC e EVA. Com luvas de espuma e tecido. Com roupa base de tecido fino para ser usada por baixo da fantasia. Os materiais devem ser resistentes e com boa costura (pois a fantasia será utilizada várias vezes em apresentações). Formato de um resíduo "lixo eletrônico", com imagem enviada pela Prefeitura.
	1 un.
	R$ 3.500,00
	R$ 3.500,00
	-
	-
	1
	 R$   3.500,00 
	1
	 R$          3.500,00 

	Confecção de roupas fantasia/mascote, em espuma e tecido, com formato de personagem, colorido, tamanho médio de 0,70 largura x 1,60 de altura, para vestir adulto (com as pernas para fora da fantasia). Pintura vinílica e durável, cola inodora (sem cheiro). Com entradas de ar e aberturas para olhos e nariz do adulto. Sapatos grandes, de espuma e tecido, com solado emborrachado. Com detalhes em PVC e EVA.  Com luvas de espuma e tecido. Com roupa base de tecido fino para ser usada por baixo da fantasia. Os materiais devem ser resistentes e com boa costura (pois a fantasia será utilizada várias vezes em apresentações). Formato de um resíduo "embalagem de agrotóxico", com imagem enviada pela Prefeitura.
	1 un.
	R$ 3.500,00
	R$ 3.500,00
	-
	-
	1
	 R$   3.500,00 
	1
	 R$          3.500,00 

	Valor Total da Etapa 14
	 
	 
	R$ 49.000,00
	 
	 - 
	 
	 R$ 49.000,00 
	etapa 14
	 R$        49.000,00 

	ETAPA 1.15: Realização de 1 Gincana de coleta de resíduos sólidos nas Escolas Municipais do Campo (Rurais), na qual os alunos irão competir recreativamente uns com os outros.
	MAIO de 2024
	JUNHO de 2024
	FINAL

	Descrição:
	Qtd
	Valor Unitário R$
	Valor Total R$
	Qtd Parcial
	 Valor Total Parcial R$ 
	Qtd Parcial
	 Valor Total Parcial R$ 
	Qtd Final
	 Valor Total Final R$ 

	Confecção de boné adulto, tecido tactel (100% poliéster), com personalização colorida na parte frontal e nas laterais, ambas em Silk-Screen. Com regulagem em velcro. Para os mutirões, equipe, “Feira do Lixo” e coletores
	25 un.
	R$ 19,76
	R$ 494,00
	25
	 R$ 494,00 
	-
	-
	25
	 R$             494,00 

	Confecção de camiseta adulto de algodão (tamanhos P, M, G e GG), colorida com estampa em Silk ou Sublimação, personalizada com estampa no peito esquerdo e costas. Para os mutirões, equipe, “Feira do Lixo” e coletores
	25 un.
	R$ 31,53
	R$ 788,25
	25
	 R$ 788,25 
	-
	-
	25
	 R$             788,25 

	Combustível etanol, para automóveis, para ida na gincana nas Escolas
	25 litros
	R$ 5,44
	R$ 136,00
	25
	 R$ 136,00 
	-
	-
	25
	 R$             136,00 

	 Valor Total da Etapa 15
	-
	-
	R$ 1.418,25
	-
	 R$  1.418,25 
	-
	-
	etapa 15
	 R$          1.418,25 

	ETAPA 1.16: Realização de 1 evento chamado “Feira do Lixo”, realizado em um espaço público, onde as pessoas poderão trocar os resíduos sólidos que produzem em suas casas por alguns benefícios.
	MAIO de 2024
	JUNHO de 2024
	FINAL

	Descrição:
	Qtd
	Valor Unitário R$
	Valor Total R$
	Qtd Parcial
	 Valor Total Parcial R$ 
	Qtd Parcial
	 Valor Total Parcial R$ 
	Qtd Final
	 Valor Total Final R$ 

	Impressão do Ticket, colorido, 4x0 cores, tamanho 10x7cm, em papel reciclado, 230g/m2, encapado com plástico transparente polaseal (PVC)
	2.000 un.
	R$ 1,20
	R$ 2.400,00
	-
	-
	2000
	 R$   2.400,00 
	2000
	R$ 2.400,00

	Botton americano personalizado, 35mm, PVC, fecho alfinete com os personagens da “Superliga do Lixo”
	1.000 un.
	R$ 2,40
	R$ 2.400,00
	-
	-
	1000
	R$ 2.400,00
	1000
	R$ 2.400,00

	Confecção e impressão de folders  21x29,7 cm (tamanho A4), colorido, 4x4 cores, tinta escala, em papel reciclado, fosco, 90g, dobrado, sobre as etapas do Projeto
	1.838 un.
	R$ 0,92
	R$ 1.690,96
	-
	-
	1838
	R$ 1.690,96
	1838
	R$ 1.690,96

	Arte e impressão de Cartilha Educativa 15x21 cm, (tamanho A5), colorido, 4x4 cores, tinta escala, em papel reciclado, fosco, 90g, 24 páginas, livreto, sobre Resíduos Sólidos
	1.838 un.
	R$ 7,98
	R$ 14.667,24
	-
	-
	1838
	R$ 14.667,24
	1838
	R$ 14.667,24

	Álcool gel 70% embalagem 500g com válvula pump, lote, validade, especificações técnicas no rótulo da embalagem
	1 un.
	R$ 9,43
	R$ 9,43
	-
	-
	1
	R$ 9,43
	1
	R$ 9,43

	Confecção de boné adulto, tecido tactel (100% poliéster), com personalização colorida na parte frontal e nas laterais, ambas em Silk-Screen. Com regulagem em velcro. Para os mutirões, equipe, “Feira do Lixo” e coletores
	11 un.
	R$ 19,76
	R$ 217,36
	-
	-
	11
	R$ 217,36
	11
	R$ 217,36

	Confecção de camiseta adulto de algodão (tamanhos P, M, G e GG), colorida com estampa em Silk ou Sublimação, personalizada com estampa no peito esquerdo e costas. Para os mutirões, equipe, “Feira do Lixo” e coletores
	11 un.
	R$ 31,53
	R$ 346,83
	-
	-
	11
	R$ 346,83
	11
	R$ 346,83

	Valor Total da Etapa 16
	-
	-
	R$ 21.731,82
	-
	-
	-
	 R$ 21.731,82 
	etapa 16
	 R$        21.731,82 

	ETAPA 1.17: Realização de 1 reunião para encerramento do Projeto, para 118 participantes, sendo: diretoras e pedagogas das Escolas Municipais; diretores das Escolas Estaduais; representantes das comunidades rurais; agricultores; representantes das Secretarias Municipais; e representantes dos funcionários e servidores que trabalham diretamente com a coleta de resíduos sólidos, com carga horária de 4h.
	MAIO de 2024
	JUNHO de 2024
	FINAL

	Descrição:
	Qtd
	Valor Unitário R$
	Valor Total R$
	Qtd Parcial
	 Valor Total Parcial R$ 
	Qtd Parcial
	 Valor Total Parcial R$ 
	Qtd Final
	 Valor Total Final R$ 

	Álcool gel 70% embalagem 500g com válvula pump, lote, validade, especificações técnicas no rótulo da embalagem
	1
	R$ 9,43
	R$ 9,43
	-
	-
	1
	R$ 9,43
	1
	R$ 9,43

	Crachá de papel, tamanho 10x14 cm, papel couche, brilhante, de 180g/m², colorido, personalizado, para participantes
	118 un.
	R$ 1,77
	R$ 208,86
	-
	-
	118
	R$ 208,86
	118
	R$ 208,86

	Adesivo 4x0 cores, colorido, tamanho 15x15cm, para cada participantes das palestras colar no carro, nas 3 lixeiras de casa e no muro de casa
	590 un.
	R$ 3,27
	R$ 1.929,30
	-
	-
	590
	R$ 1.929,30
	590
	R$ 1.929,30

	Guardanapo de papel, tamanho 20x23cm, pacote com 50 folhas
	4 pacotes
	R$ 3,23
	R$ 12,92
	-
	-
	4
	R$ 12,92
	4
	R$ 12,92

	Copinho, dobrável/retrátil, com 125 a 150 ml, de plástico, com tampa lisa (para permitir a colagem do adesivo de identificação), para palestras
	118 un.
	R$ 1,30
	R$ 153,40
	-
	-
	118
	R$ 153,40
	118
	R$ 153,40

	Adesivo 4x0 cores, colorido, tamanho 5 x 5cm, para as tampas dos copinhos
	118 un.
	R$ 0,37
	R$ 43,66
	-
	-
	118
	R$ 43,66
	118
	R$ 43,66

	Valor Total da  Etapa 17
	-
	-
	R$ 2.357,57
	-
	-
	-
	R$ 2.357,57
	etapa 17
	R$ 2.357,57

	Valor Total da Meta 1
	-
	-
	R$ 218.755,12
	-
	-
	-
	-
	-
	 R$      218.755,12 

	
	
	
	
	1ª PARCELA - execução maio de 2024, pagamento junho de 2024
	2ª PARCELA - execução junho de 2024, pagamento julho de 2024
	TOTAL DAS 2 PARCELAS =

	LEGENDA:
	
	
	
	R$ 127.072,59
	R$ 91.682,53
	R$ 218.755,12

	mês de execução dos itens da etapa (em 1x na etapa)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	meses de execução dos itens da etapa (em mais de 1x na etapa - parcelado)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Elaborado por: Coordenadora do Projeto - Angela Jacomel Melechenko - Bióloga (CRBio 83167/07-D)
	
	
	
	

	E de acordo: Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes - Josiane Mendes de Moura Weiss
	
	
	
	

	Última atualização: 12/03/2024
	
	
	
	
	
	
	
	
	


7. PARCELAS DE EXECUÇÃO E PAGAMENTO
Abaixo, segue a planilha com a descrição dos meses em que deverão ser executadas as ações e dos meses em que deverá ser realizada cada parcela de pagamento, conforme a execução de cada ação:
	PARCELA
	1ª
	2ª

	MÊS DE EXECUÇÃO
	maio de 2024
	junho de 2024

	MÊS DE PAGAMENTO
	junho de 2024
	julho de 2024

	VALOR DA PARCELA
	R$ 127.072,59
	R$ 91.682,53

	TOTAL DAS 2 PARCELAS =
	R$                218.755,12


8. DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA
8.1. A vigência contratual será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do instrumento Contratual, com eficácia legal após a publicação do seu estrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e excluir o último, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei.

8.2. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução do objeto será de acordo com o descrito nos itens acima, a contar da expedição da Ordem de Serviço pela Unidade Requisitante da Licitação, através da fiscalização do contrato, na forma do cronograma de execução do projeto.

8.3. CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DO PROJETO: 

a) Imediatamente, mediante expedição de Ordem de Serviço assinada pela Autoridade Requisitante e pela Fiscalização do Contrato.

b) Na forma e de acordo com as etapas e cronograma do Plano de Ação do Projeto, acompanhado  pelo fiscal do contrato, que rejeitará, no todo ou em parte, caso a execução esteja em desacordo com as disposições deste instrumento e do Plano de Ação, apresentar vícios defeitos ou incorreções, devendo, tais divergências/incorreções, ser sanadas no prazo de 10 (dez) dias corridos da notificação. 

c) A cada ação o objeto executado será medido pelo fiscal do contrato e se atestado de forma regular, a medição aprovada deverá ser apresentada acompanhada da respectiva Nota Fiscal de Serviços e recibo em três (03) vias, para conferência, bem como de todos os guias, manuais e documentos técnicos que acompanham objeto.

d) O Servidor responsável pela Unidade(s) Requisitante(s) anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

e) Encontrando irregularidades, o servidor responsável, no mesmo período de tempo estabelecido no item acima fixará prazo para a licitante contratada promover as correções necessárias, sob pena de devolução e rejeição do objeto a Contratada, no estado em que se encontre;

f) Na hipótese da ocorrência de irregularidades na entrega do objeto licitado, a Administração Contratante, somente os receberá em caráter definitivo mediante termo circunstanciado, após as correções promovidas pelo Contratado e após verificação realizada pela Administração, por intermédio do Servidor responsável.

g) Ainda que o objeto licitado seja recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da contratada pela validade, qualidade e segurança do mesmo.

8.4 FORMA DE EXECUÇÃO

a) O fornecimento dos produtos objeto deste pregão será feito pela Contratada, limitado às quantidades máximas fixadas na Cláusula Primeira, mediante prévia requisição da Prefeitura, devendo a Contratada entregá-los em até 5 Dias da emissão da ordem de compra, no Município de Quitandinha/PR, sem qualquer custo a título de frete sob pena de aplicação das penalidades previstas nos art. 86, 87 e 88 da Lei 8666/93.
b) A Secretaria Municipal de Educação poderá, discricionariamente, solicitar a apresentação de amostra de cada item do lote, para fins de avaliação do cumprimento das especificações do Termo de Referência.

c) As amostras deverão ser apresentadas no prazo de 07 (sete) dias úteis a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da notificação feita pela Secretaria Municipal de Educação;

d) A amostra, caso solicitada e ainda que unitária, deverá vir em sua embalagem original, quando aplicável, a fim de que haja possibilidade de avaliação quanto às informações exigidas por Lei, de acordo com este Termo.

e) A amostra deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, sede na Rua Padre Francisco, nº 47, Centro, Quitandinha/PR – CEP: 83.840-000, contato telefone: (41) 3623-1242 / E-mail: educacao@quitandinha.pr.gov.br
f) A Contratada ficará obrigada a fornecer produtos de qualidade comprovada, podendo a Contratante, a qualquer tempo, solicitar documentos que atestem referida qualidade, facultando-lhe recusar o recebimento de produtos suspeitos.

g)  Para efeito de avaliação dos materiais será levada em conta a conformidade com as especificações e características, a qualidade, o acabamento e a funcionalidade. Os fatores serão analisados em conjunto, levando-se em consideração o fim a que se destinam os materiais e, principalmente, o seguinte:
· Quanto à qualidade – apresentação do material no que diz respeito à matéria prima utilizada e a precisão no processo produtivo;
· Quanto ao acabamento – esmero na fabricação, como, por exemplo, sem rebarbas, tecido desfiado, linhas não aparadas, costura e/ou qualquer outra falha de fabricação;
· Quanto à funcionalidade – Se atende ao correto manuseio e está de acordo com as exigências citadas nas especificações.
h) A amostra aprovada permanecerá em poder da Secretaria Municipal de Educação até o término da vigência da Ata, com vistas a avaliar se o material entregue a cada etapa confere com o aprovado.

i) Caso a amostra não seja aprovada, poderá, a juízo da Secretaria Municipal de Educação Órgão Fiscalizador, ser concedido o prazo de 07 (sete) dias úteis para a licitante apresentar nova amostra que atenda às especificações constantes neste Termo.
j) Em caso de não aprovação da amostra, a licitante deverá retirar a mesma no prazo de 10 (dez) dias consecutivos, prazo após o qual poderá ser dada a destinação que melhor convier a este Parquet.

k) Não serão permitidos ajustes  ou  modificações  no  material entregue como amostra, depois de decorrido o prazo para entrega.

l) A aprovação das amostras será condição para a adjudicação do objeto à licitante detentora da melhor proposta.

9. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
9.1. Para fiscalização do contrato administrativo, a Unidade(s) Requisitante(s) designará a Servidora Angela Jacomel Melechenko e, para substituir caso necessário, a Servidora Danielle Rauth, para exercer as atribuições de Fiscal de Contrato, na forma da Lei.

10. DA FORMA DE PAGAMENTO

10.1. A forma de pagamento: O projeto apresenta 17 etapas que serão realizadas conforme já descrito nos cronogramas e tabelas nos itens 4, 5 e 6, e os pagamentos serão realizados por parcelas conforme execução das ações. As ações serão realizadas entre agosto de 2023 e maio de 2024 e as parcelas serão pagas entre os meses de setembro/2023 a junho de 2024, ou seja, cada parcela será paga no mês seguinte a execução das ações, sendo 9 parcelas, totalizando R$ 218.755,12, valor total do Projeto, conforme tabela abaixo (também inclusa no item 7). A adjudicatária deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa, no prazo de até 30 (trinta) dias contados do adimplemento da obrigação.

PARCELAS DE EXECUÇÃO E PAGAMENTO
	PARCELA
	1ª
	2ª

	MÊS DE EXECUÇÃO
	maio de 2024
	junho de 2024

	MÊS DE PAGAMENTO
	junho de 2024
	julho de 2024

	VALOR DA PARCELA
	R$ 127.072,59
	R$ 91.682,53

	TOTAL DAS 2 PARCELAS =
	R$                218.755,12


10.2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das certidões do INSS e FGTS. 

10.3. A Administração Municipal reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, o objeto licitado não estiver em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas. 

10.4. A Administração Municipal poderá deduzir no montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada, nos termos da Lei e do Edital de Licitação.

10.5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeiro por atraso de pagamento.

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1. As despesas para aquisição do objeto desta Licitação correrão a Conta dos recursos orçamentários indicados conforme disponibilidade informada pelo Setor Contábil, mediante prévia consulta oportunamente durante a tramitação do processo em fase interna.

11.2. Dotação orçamentária: As despesas para aquisição do objeto serão pagas com o recurso do Fundo Nacional De Saúde/FUNASA, por meio do Convênio com a FUNASA, do Projeto “EU RECICLO, E VOCÊ?: Promoção de ações de educação em saúde ambiental voltadas para resíduos sólidos nas comunidades rurais do município de Quitandinha/PR”.
12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1. Impedir que terceiros forneçam o objeto licitado;

12.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da licitante vencedora;

12.3. Devolver/recusar serviços que não apresentarem condições de serem consumidos;

12.4. Solicitar a troca do objeto que venha a ser devolvido mediante comunicação a ser feita pela Unidade Requisitante;

12.5. Solicitar, por intermédio de Ordem de Serviço, por servidor designado para este fim, a execução do objeto licitado; 

12.6. Comunicar a licitante vencedora, qualquer irregularidade no fornecimento/entrega do objeto licitado e interromper imediatamente sua execução, se for o caso. 

12.7. Assegurar aos técnicos da contratada o acesso para qualquer informação complementar à execução do objeto, respeitadas as normas de segurança e confidencialidade das informações fornecidas pela Contratante à Contratada.

12.8. Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da contratada.

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1. Cumprir fielmente as exigências da Administração Municipal, naquilo que não contrariar o aqui previsto;

13.2. Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da Administração Municipal, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão; 

13.3. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Administração Municipal;

13.4. Responder pelos danos causados diretamente à Prefeitura, Secretarias e Departamentos vinculados ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução do objeto licitado, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Administração Municipal; 

13.5. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedades da Prefeitura de Aurora do Pará, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a prestação do serviço do objeto;

13.6. Efetuar a entrega do objeto da Autorização de prestação de serviço, de acordo com a necessidade e o interesse da Administração Municipal, após o recebimento de requisições expedidas pelo Setor competente; 

13.7. Na entrega, prevalecerão exclusivamente as especificações do objeto deste Termo de Referência e anexos; 

13.8. Comunicar ao Setor competente por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 

13.9. Manter-se, durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital da licitação.

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1. Na ocorrência das situações previstas da Lei 14.133/21, aplica-se à contratada as penalidades correspondentes ficando, desde logo, fixada a respectiva multa, em até 10% (dez por cento) do valor deste contrato.

14.2. A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas sujeitará a empresa contratada às sanções previstas, podendo a Administração, garantida prévia defesa, aplicar as seguintes sanções: 

a) Advertência, que deverá ser feita através de notificação por meio de ofício, mediante contra recibo de representante legal da contratada, estabelecendo prazo para cumprimento das obrigações assumidas;

b) Multa de:

I. 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia de atraso, no descumprimento das obrigações assumidas, sobre o valor do inadimplemento, até o 30° (trigésimo) dia, sem prejuízo das demais penalidades;

II. 0,4% (zero vírgula quatro por cento) por dia de atraso no descumprimento das obrigações assumidas, sobre o valor do inadimplemento, após o 30° (trigésimo) dia, limitado ao percentual de 10% (dez por cento), sem prejuízo das demais penalidades; 

III. Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de inexecução total; e de até 10% (dez por cento), em casos de descumprimento parcial do contrato, calculado de forma proporcional ao inadimplemento e aos prejuízos dele advindos;

14.3. No caso de atraso de entrega ou inexecução do contrato superior a noventa dias, poderá a Administração rescindir o contrato, sem prejuízo das penalidades previstas na Lei de Licitações;

14.4. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada do pagamento eventual devido pela contratante, ou ainda quando for o caso, cobrado judicialmente;

14.5. As penalidades previstas poderão ser suspensas no todo ou em parte, quando o atraso no cumprimento das obrigações for devidamente justificado pela empresa contratada, por escrito, no prazo máximo de dez dia e aceito pela contratante; 

14.6. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções: 

a) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos;

b) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

14.7. As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de suspensão do direito de licitar, a contratada deverá ser descredenciada, por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital, com contrato e das demais cominações legais. 

14.8. A Multa aplicada após regular processo administrativo deverá ser recolhida no prazo máximo de dez dias a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela contratante. 

14.9. O termo inicial para a incidência de qualquer das penalidades estipuladas será a data fixada para o adimplemento, e o termo final será a data do efetivo pagamento desta. 

15. DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO  

15.1. A proposta deverá ser elaborada a partir da referência do Projeto Técnico aprovado pela convenente, com plano de aplicação detalhado (item 5), detalhamento das despesas (item 6) e parcelas de execução e pagamento (item 7).
16. DOS REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

16.1. Comprovação Técnica da empresa e Profissional:

16.2. A Comprovação de aptidão para o fornecimento em características, quantidades e prazos, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) que a empresa fornece ou forneceu, satisfatoriamente, objetos compatíveis com aqueles constantes desta licitação acompanhados por cópia da respectiva Nota Fiscal da execução dos serviços, de no mínimo 3 comprovações.

16.3. Apresentação de declaração emitida pela Prefeitura, aonde comprove que a licitante é uma empresa inidônea para o município.

16.4. Apresentação da equipe técnico profissional:

a) A licitante deve comprovar que possui em seu quadro funcional os profissionais que serão responsáveis pela execução do projeto de acordo com cada ação dentro do projeto:

a.1) Um Pedagogo: com formação em Nível Superior que possua experiência comprovada através de certificado na área para o gerenciamento de oficinas de capacitação, instrução em oficinas pedagógicas e cursos de formação e capacitação que envolve educação em saúde ambiental superior e contrato vinculado a empresa juntamente com atestado de capacidade técnica referente ao serviço prestado acompanhados do comprovante de Inscrição no CTF/AIDA e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal de Atividades e currículo emitido pela lattes. 

a.2) Gestor Ambiental: que possua formação em Nível Superior, acompanhado com certificado de nível básico que comprove sua qualificação na área solicitada superior e contrato vinculado a empresa juntamente com atestado de capacidade técnica referente ao serviço prestado acompanhados do comprovante de Inscrição no CTF/AIDA e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal de Atividades e currículo emitido pela lattes. A metodologia descrita deve favorecer a interação entre professores, alunos e comunidade em geral. 

a.3) Assistente Social: formado com diploma na área de Serviço Social, que atuará em atividades voltadas para a conscientização e a participação da população, promovendo à prevenção, a recuperação e o controle de doenças, garantindo que os direitos dos moradores sejam respeitados, acompanhados de contratos vinculados a empresa participante junto com atestados de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica juntamente com currículo emitido pela lattes.

a.4) Técnico em Enfermagem: com formação comprovada através de Diploma de nível técnico com comprovação respectivo órgão regulamentador COREN-PA com experiência comprovada através de certificado em palestras, e que tenha contrato vinculado a empresa juntamente com atestado de capacidade técnica referente ao serviço prestado acompanhados do comprovante de Inscrição no CTF/AIDA e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal de Atividades e currículo emitido pela lattes. 

a.5) Engenheiro Ambiental: que possua formação em Nível Superior para a coordenação geral do projeto que possa comprovar sua experiência através de diploma de nível superior e contrato vinculado a empresa juntamente com atestado de capacidade técnica referente ao serviço prestado acompanhados do comprovante de Inscrição no CTF/AIDA e Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal de Atividades e currículo emitido pela lattes.

a.6) Um profissional de nível superior (responsável pelos relatórios técnicos) que que possa comprovar sua experiencia através de diploma de nível superior e contrato vinculado a empresa, com atestado de capacidade técnica referente ao serviço prestado.

b)  Todos os profissionais deverão ter suas profissões comprovadas por diplomas, apresentar atestado de capacidades técnica de cada profissional que o mesmo ja tenha desenvolvido ações compatíveis com o objeto desta licitação de acordo com cada item desse projeto.

c). Não será aceito protocolo de inscrição e nem boleto de pagamento para regularidade, apresentar capacidade técnica para a execução da atividade, os diplomas deverão estar  com firma reconhecida, bem como atestados emitidos por pessoa física.

d). A comprovação do vínculo dos profissionais com a licitante será realizada mediante a apresentação de: Cópia Autenticada do contrato de prestação de serviços, especificando nele cada área que cada profissional irá atuar dentro do projeto e suas responsabilidades, Carteira de Trabalho ou caso os profissionais sejam sócios/proprietários da empresa licitante, cópia autenticada do Contrato Social.

16.5. Para comprovação da capacidade técnica dos profissionais relacionados, a licitante deve apresentar:

a) Diploma de Ensino Superior e/ou Certificado Técnico reconhecido em cartório, conforme exigência de cada função já descrita acima.

Josiane Mendes de Moura Weiss

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
Secretaria de Educação, Esporte e Cultura

Rua Padre Francisco, 47 – CENTRO – CEP: 83840-000

Fone: (41) 3623-1231 / Email: educacao@quitandinha.pr.gov.br 
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