## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. OBJETO

Constitui objeto da presente contratação a execução da fase prática e aplicada do Programa Nascer Bem – Parentalidade Positiva e Fortalecimento de Vínculos, no âmbito da Proteção Social Básica (PSB) da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação de Rio Branco do Sul (SMASH).

O serviço tem como finalidade consolidar o processo formativo das servidoras da rede socioassistencial, por meio da realização de oficinas supervisionadas, rodas de conversa formativas, elaboração de material didático e pesquisa avaliativa, aplicando de forma prática a metodologia de parentalidade positiva já desenvolvida na formação teórica do programa.

As atividades previstas visam:

- fortalecer as competências familiares e parentais das famílias acompanhadas pelo CRAS, por meio de vivências educativas conduzidas como parte da formação supervisionada das servidoras;

- promover a integração entre teoria e prática no trabalho social com famílias, conforme as diretrizes do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV);

- subsidiar a consolidação de materiais pedagógicos próprios e a aplicação de instrumentos de avaliação que mensurem a apropriação da metodologia pelas equipes locais.

A execução dos serviços observará as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e será regida pela Lei nº 14.133/2021, especialmente pelo art. 75, II, referente à dispensa de licitação por valor.

A presente contratação será custeada com recursos do Incentivo Estadual para Apoio e Fortalecimento ao Acompanhamento Intersetorial às Famílias com Gestantes e/ou Crianças de 0 a 6 anos de idade – Primeira Infância, instituído pela Deliberação nº 047/2022 – CEDCA/PR.

Conforme informado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família e pelo próprio Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA/PR), a execução dos recursos foi prorrogada até 31 de dezembro de 2025, conforme constado em protocolo estadual nº 22.806.050-2 e relatório do CEDCA/PR (outubro/2024).

### Lote Único – Descrição do Objeto e Valor Estimado

| Item | Descrição detalhada do objeto. | Quantidade / Unidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oficinas práticas supervisionadas com famílias – 10 oficinas integradas à formação das servidoras, realizadas sob acompanhamento técnico especializado. Inclui planejamento pedagógico, elaboração de materiais de apoio, condução supervisionada das oficinas e entrega de relatórios individuais e relatório final consolidado. | 10 | 1.480,00 | 14.800,00 |
| 2 | Rodas de conversa formativas com famílias – 4 rodas realizadas entre as oficinas, voltadas à escuta qualificada e aplicação dos conteúdos da formação. Envolvem preparação de materiais, mediação conjunta com servidoras e relatório final de cada atividade. | 4 | 780,00 | 3.600,00 |
| 3 | Materiais didáticos da formação – Elaboração dos conteúdos pedagógicos e instrumentos de apoio utilizados na formação e nas oficinas e capacitaçõe, alinhados à metodologia de parentalidade positiva. Inclui sugestões para o Manual da Gestante e a Caderneta da Primeira Infância, com linguagem acessível. | 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 4 | Pesquisa avaliativa da formação – Planejamento, aplicação e análise de pesquisa em três etapas, voltada à avaliação da aprendizagem das servidoras e da efetividade do processo formativo. Inclui relatório técnico consolidado com resultados e recomendações. | 1 | 7.900,00 | 7.900,00 |
|  | Valor total estimado da contratação. |  |  | R$ 29.420,00 |

## 2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação visa viabilizar a execução da fase prática e aplicada do Programa Nascer Bem – Parentalidade Positiva e Fortalecimento de Vínculos, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação de Rio Branco do Sul (SMASH), no âmbito da Proteção Social Básica (PSB) do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

O programa integra a estratégia municipal voltada à primeira infância, com foco na educação permanente das equipes da rede socioassistencial e no fortalecimento do trabalho social com famílias.
A iniciativa contribui para a efetivação dos direitos assegurados pela Constituição Federal (arts. 203 e 204), pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (Lei nº 8.742/1993) e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei nº 8.069/1990), bem como se alinha às diretrizes da Política Nacional de Assistência Social – PNAS (2004) e da NOB/SUAS (2012).

A contratação é necessária para dar continuidade às ações de formação e supervisão pedagógica do Programa Nascer Bem, permitindo que as servidoras da rede municipal apliquem, sob orientação técnica, os conteúdos e metodologias abordados na formação teórica, especialmente relacionados à parentalidade positiva, vínculos familiares, prevenção de experiências adversas na infância (EAIs) e desenvolvimento integral da criança de 0 a 3 anos.

Trata-se, portanto, de serviço formativo e pedagógico, que não configura atendimento direto e continuado às famílias, mas etapa de aplicação supervisionada destinada à consolidação do aprendizado das servidoras e à institucionalização da metodologia no âmbito da PSB.

A execução dessa etapa é indispensável à consecução dos objetivos do programa, pois:

- qualifica o trabalho social com famílias nos CRAS e serviços de convivência;

- promove a integração entre teoria e prática, fortalecendo a educação permanente no SUAS;

- e amplia a capacidade técnica e metodológica das equipes municipais no campo da primeira infância.

Assim, fundamenta-se a necessidade da contratação, pautada no interesse público e na melhoria contínua da qualidade da atenção socioassistencial, promovendo condições para a sustentabilidade técnica e institucional do Programa Nascer Bem.

## 3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

## A solução proposta consiste na execução da fase prática supervisionada do Programa Nascer Bem – Parentalidade Positiva e Fortalecimento de Vínculos, integrando-se ao ciclo formativo das servidoras da rede socioassistencial de Rio Branco do Sul.

A metodologia é estruturada em duas dimensões complementares:

- Formação teórica, já executada em processo anterior, voltada à compreensão dos fundamentos da parentalidade positiva e do desenvolvimento infantil;

- Formação prática supervisionada, objeto desta contratação, composta por oficinas e rodas de conversa com famílias, elaboração de materiais pedagógicos e pesquisa avaliativa.

A execução observará o ciclo de vida do objeto, conforme as etapas abaixo:

### a) Planejamento e Preparação

- Definição detalhada do cronograma das atividades formativas e supervisionadas;

- Planejamento pedagógico das oficinas e rodas de conversa;

- Ajustes metodológicos e preparação dos materiais didáticos;

- Articulação com as equipes da SMASH e dos CRAS para logística e acompanhamento.

### b) Execução das Ações Formativas

- Realização de 10 oficinas práticas supervisionadas e 4 rodas de conversa formativas com famílias, conduzidas pelas servidoras sob orientação técnica especializada;

- Aplicação de metodologias de parentalidade positiva e fortalecimento de vínculos familiares, com vivências educativas e reflexivas;

- Produção e utilização dos materiais pedagógicos elaborados para o programa;

- Registro das atividades e elaboração de relatórios parciais por etapa.

### c) Monitoramento e Avaliação

- Acompanhamento técnico-pedagógico contínuo das ações e das equipes participantes;

- Aplicação da pesquisa avaliativa em três etapas, visando mensurar o nível de compreensão e apropriação metodológica das servidoras;

- Sistematização e análise dos resultados, com feedback estruturado à equipe da SMASH.

### d) Encerramento e Entregas

- Entrega do relatório técnico consolidado, contendo a descrição das atividades realizadas, resultados obtidos e recomendações para continuidade das ações;

- Entrega final dos materiais didáticos elaborados e da pesquisa avaliativa consolidada.

Todo o ciclo de execução será pautado pela garantia da qualidade técnica, unidade metodológica, humanização das práticas formativas e observância às normativas legais e às diretrizes do SUAS, assegurando a efetividade pedagógica e a sustentabilidade institucional do Programa Nascer Bem.

## 4. AVALIAÇÃO DE RISCOS

A presente contratação envolve a execução da fase prática supervisionada do Programa Nascer Bem – Parentalidade Positiva e Fortalecimento de Vínculos, cuja natureza formativa requer o cumprimento de cronograma pedagógico, acompanhamento técnico especializado e integração com as equipes da Proteção Social Básica (PSB).

A identificação e mitigação de riscos são essenciais para assegurar a continuidade, qualidade e efetividade das atividades, bem como o cumprimento das metas institucionais da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação (SMASH).

### Riscos Identificados e Medidas de Mitigação

1. Inadequação metodológica ou ruptura na continuidade formativa

- Risco: Divergência entre a metodologia aplicada e o conteúdo aprovado na formação teórica, comprometendo a coerência pedagógica.

- Mitigação: Supervisão técnica constante por parte da coordenação da PSB e acompanhamento dos relatórios parciais, assegurando fidelidade à metodologia e integração entre teoria e prática.

2. Limitações de disponibilidade das servidoras participantes

- Risco: Dificuldade de participação das servidoras nas atividades práticas em razão de agendas institucionais ou demandas de atendimento.

- Mitigação: Planejamento prévio e alinhamento de cronograma com as coordenações dos CRAS, priorizando a execução em períodos previamente acordados e assegurando a presença mínima necessária para o cumprimento dos objetivos pedagógicos.

3. Problemas operacionais e logísticos

- Risco: Indisponibilidade de espaços adequados, materiais ou equipamentos necessários para a execução das oficinas e rodas.

- Mitigação: Planejamento logístico antecipado pela contratada, com apoio da SMASH, garantindo estrutura física, acessibilidade e materiais de apoio antes do início de cada etapa.

4. Descumprimento contratual

- Risco: Inexecução parcial ou atraso nas entregas por parte da contratada.

- Mitigação: Inclusão de cláusulas contratuais claras quanto a prazos, penalidades e critérios de avaliação; acompanhamento técnico e administrativo contínuo; e conferência de relatórios e entregas antes do pagamento de cada etapa.

5. Rotatividade ou inadequação da equipe executora

- Risco: Substituição de profissionais sem a devida qualificação técnica, comprometendo a qualidade da supervisão formativa.

- Mitigação: Exigência de comprovação de experiência profissional e qualificação mínima no momento da contratação; obrigatoriedade de substituição imediata, mediante aprovação da contratante.

### Monitoramento dos Riscos

A gestão dos riscos será realizada de forma contínua, pela equipe técnica da SMASH, com acompanhamento direto das atividades e validação dos relatórios parciais e finais.
Intervenções corretivas serão adotadas sempre que identificada qualquer situação que possa impactar a execução contratual, a coerência metodológica ou os resultados formativos esperados.

## 5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A execução do objeto ocorrerá de forma planejada, articulada e supervisionada, integrando-se ao ciclo formativo do Programa Nascer Bem – Parentalidade Positiva e Fortalecimento de Vínculos.
O modelo de execução tem caráter pedagógico e participativo, assegurando a aplicação prática da metodologia de parentalidade positiva e o fortalecimento da educação permanente no âmbito do SUAS.

### Etapas de Execução

a) Planejamento Inicial

- Reunião entre a contratada e a equipe da PSB/SMASH para alinhamento metodológico, definição de cronograma e organização dos espaços e materiais necessários;

- Elaboração do Plano de Trabalho detalhado, contendo metodologia, cronograma, instrumentos pedagógicos e indicadores de acompanhamento.

b) Execução das Atividades Supervisionadas

- Realização de 10 oficinas práticas supervisionadas e 4 rodas de conversa formativas com famílias acompanhadas pelo CRAS, conduzidas pelas servidoras sob orientação técnica da contratada;

- Aplicação de metodologias participativas voltadas ao fortalecimento dos vínculos familiares e à promoção da parentalidade positiva;

- Utilização dos materiais pedagógicos elaborados e registro sistemático das atividades e das aprendizagens das equipes.

c) Monitoramento e Avaliação

- Aplicação da pesquisa avaliativa em três etapas, mensurando o nível de apropriação e replicabilidade da metodologia pelas servidoras;

- Elaboração de relatórios técnicos parciais e consolidação de relatório final com recomendações para continuidade da formação no município;

- Reuniões de devolutiva com a equipe da SMASH e integração dos resultados à gestão da educação permanente.

### Responsabilidades da Contratada

- Elaborar e cumprir o Plano de Trabalho aprovado;

- Disponibilizar profissional ou equipe qualificada para a execução das atividades;

- Garantir a supervisão técnica e o cumprimento dos prazos e padrões de qualidade estabelecidos;

- Apresentar relatórios parciais e relatório final técnico, conforme cronograma.

### Responsabilidades da Contratante (SMASH)

- Fornecer informações e documentos necessários à execução;

- Disponibilizar espaços físicos e apoio logístico quando necessário;

- Realizar o acompanhamento técnico e administrativo do contrato;

- Validar os relatórios apresentados e atestar as entregas.

A execução observará os princípios da economicidade, eficiência e efetividade social, garantindo que a contratação alcance os resultados pedagógicos e institucionais previstos no Programa Nascer Bem.

## 6. CRONOGRAMA, PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

A execução do objeto terá início a partir da assinatura do contrato e deverá ser concluída em até 6 (seis) meses, podendo o prazo ser ajustado conforme cronograma pedagógico aprovado, respeitado o limite de vigência contratual de 12 (doze) meses, nos termos do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

As atividades serão desenvolvidas de forma planejada, articulada e supervisionada, garantindo a efetividade pedagógica do Programa Nascer Bem – Parentalidade Positiva e Fortalecimento de Vínculos.

### Etapas do Cronograma de Execução

a) Planejamento Inicial

- Reunião entre a contratada e a equipe da PSB/SMASH para alinhamento metodológico, definição do cronograma e validação do Plano de Trabalho;

- Apresentação do Plano de Trabalho contendo metodologia, cronograma detalhado, instrumentos pedagógicos e indicadores de acompanhamento.

b) Execução das Atividades Supervisionadas

- Realização de 10 oficinas práticas supervisionadas e 4 rodas de conversa formativas, conduzidas pelas servidoras sob supervisão técnica da contratada;

- Aplicação da metodologia de parentalidade positiva com base em vivências educativas e reflexivas;

- Utilização dos materiais didáticos e registro sistemático das atividades.

c) Monitoramento e Avaliação

- Aplicação da pesquisa avaliativa em três etapas, mensurando a apropriação da metodologia pelas servidoras;

- Entrega de relatórios parciais e relatório final consolidado contendo resultados e recomendações;

- Reuniões de devolutiva com a equipe da SMASH para integração dos resultados à educação permanente do SUAS.

A contratada deverá apresentar o cronograma físico-financeiro detalhado no Plano de Trabalho, a ser validado pela equipe técnica da SMASH.

Execução financeira e cronograma pedagógico:
Em razão da vigência do recurso estadual proveniente da Deliberação nº 047/2022 – CEDCA/PR, que institui incentivo para o “Apoio e Fortalecimento ao Acompanhamento Intersetorial às Famílias com Gestantes e/ou Crianças de 0 a 6 anos de idade – Primeira Infância” e cuja execução foi prorrogada até dezembro de 2025, o cronograma físico-financeiro observará a seguinte lógica:

- A execução financeira ocorrerá integralmente até dezembro de 2025, mediante comprovação da entrega dos materiais didáticos e do Plano de Trabalho contendo o planejamento pedagógico, os instrumentos metodológicos e o cronograma das atividades a serem executadas em 2026;

- A execução física complementar (oficinas, rodas de conversa e pesquisa avaliativa) ocorrerá até o primeiro trimestre de 2026, sob supervisão técnica da SMASH, sem ônus adicional ao erário municipal;

- Essa medida fundamenta-se no art. 145, §1º, da Lei nº 14.133/2021, e visa compatibilizar a vigência financeira do recurso estadual com o ciclo formativo do Programa Nascer Bem.

## 7. FUNDAMENTO LEGAL E BASE NORMATIVA

A presente contratação está fundamentada no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, que permite a dispensa de licitação para contratações de serviços cujo valor seja inferior a R$ 50.000,00, observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

O valor estimado de R$ 29.420,00 (vinte e nove mil, quatrocentos e vinte reais) enquadra-se dentro do limite legal, garantindo vantajosidade, economicidade e compatibilidade com os preços de mercado.

A contratação decorre de adequação jurídica ao parecer da Procuradoria Municipal, mantendo integralmente o escopo técnico, pedagógico e metodológico aprovado no ETP do Programa Nascer Bem – Parentalidade Positiva e Fortalecimento de Vínculos.

Além da Lei nº 14.133/2021, a presente contratação se fundamenta nas seguintes normas e instrumentos de política pública:

- Constituição Federal (artigos 203 e 204) – estabelece a assistência social como direito do cidadão e dever do Estado;

- Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (Lei nº 8.742/1993) – define a proteção social básica e a educação permanente como eixos estruturantes;

- Política Nacional de Assistência Social – PNAS (2004) e Norma Operacional Básica do SUAS – NOB/SUAS (2012) – orientam a gestão do trabalho e o fortalecimento das famílias;

- Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei nº 8.069/1990), especialmente os arts. 4º e 7º, que atribuem ao poder público a responsabilidade de garantir políticas de proteção à infância e à maternidade;

- Decreto nº 10.003/2019, que institui a Política Nacional Integrada para a Primeira Infância, reforçando a importância de ações intersetoriais e formativas;

- e o Plano Municipal de Assistência Social (2022–2025), que estabelece como diretriz o fortalecimento da parentalidade positiva e da educação permanente no SUAS.

A contratação, portanto, atende ao interesse público e às diretrizes legais e normativas vigentes, garantindo a continuidade das ações de fortalecimento da primeira infância e de qualificação das equipes municipais de Rio Branco do Sul.

## 8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

### 8.1 Obrigações da Contratada

A Contratada, responsável pela execução da fase prática supervisionada do Programa Nascer Bem – Parentalidade Positiva e Fortalecimento de Vínculos, deverá cumprir integralmente as condições estabelecidas neste Termo de Referência, no Plano de Trabalho e no Contrato, assumindo como de sua exclusiva responsabilidade os riscos, encargos e despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

São obrigações da Contratada:

- Executar os serviços em conformidade com o escopo técnico aprovado, observando metodologia, prazos e locais definidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação (SMASH);

- Elaborar o Plano de Trabalho detalhado, incluindo cronograma, metodologia, materiais pedagógicos e instrumentos de avaliação;

- Garantir a execução supervisionada das oficinas e rodas de conversa, com acompanhamento técnico contínuo e elaboração de relatórios parciais e final;

- Apresentar os materiais didáticos e a pesquisa avaliativa conforme as especificações constantes do Termo de Referência;

- Cumprir integralmente o cronograma físico-financeiro aprovado e informar previamente qualquer intercorrência que possa comprometer a execução das atividades, apresentando justificativa formal;

- Disponibilizar profissional ou equipe com qualificação técnica compatível, devidamente comprovada, devendo substituir imediatamente, mediante aprovação da contratante, qualquer profissional que não atenda às exigências contratuais;

- Manter comunicação permanente com a equipe técnica da SMASH, garantindo alinhamento pedagógico e administrativo durante toda a execução;

- Preservar o sigilo e a confidencialidade das informações obtidas durante a execução dos serviços, especialmente aquelas relacionadas às famílias acompanhadas pela rede socioassistencial;

- Cumprir integralmente as disposições legais e contratuais aplicáveis, especialmente no que se refere às normas trabalhistas, previdenciárias e fiscais, assumindo total responsabilidade por seus empregados, prepostos e prestadores de serviço.

### 8.2 Obrigações da Contratante (SMASH)

Compete à Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação (SMASH):

- Receber e validar o Plano de Trabalho apresentado pela contratada, observando sua adequação técnica e pedagógica;

- Disponibilizar, quando necessário, espaços físicos e apoio logístico para a realização das atividades;

- Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, por meio de servidoras designadas da equipe técnica de referência da Proteção Social Básica (PSB), responsáveis pela supervisão pedagógica e administrativa;

- Verificar a conformidade das entregas e relatórios com o Termo de Referência, emitindo atesto técnico de execução antes de cada pagamento;

- Comunicar formalmente à contratada qualquer falha, irregularidade ou desconformidade identificada, solicitando correção imediata;

- Efetuar o pagamento devido conforme os resultados atestados e as condições estabelecidas no cronograma físico-financeiro;

- Garantir a transparência e a legalidade de todo o processo, mantendo a documentação completa arquivada e disponível para controle interno e externo;

- Assegurar que as ações estejam integradas ao planejamento da educação permanente e da política municipal da primeira infância.

### 8.3 Disposições Gerais

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por quaisquer danos causados a terceiros decorrentes de atos, omissões ou negligência da contratada, de seus empregados, prepostos ou representantes.

Qualquer intercorrência que impacte a execução deverá ser imediatamente comunicada à SMASH para análise e deliberação.

## 9. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

O objeto da contratação consiste na execução da fase prática e aplicada do Programa Nascer Bem – Parentalidade Positiva e Fortalecimento de Vínculos, composta por atividades formativas supervisionadas, elaboração de materiais pedagógicos e realização de pesquisa avaliativa.

### Lote Único – Descrição dos Serviços e Valores Estimados

| Item | Descrição detalhada do objeto. | Quantidade / Unidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oficinas práticas supervisionadas com famílias – 10 oficinas integradas à formação das servidoras, realizadas sob acompanhamento técnico especializado. Inclui planejamento pedagógico, elaboração de materiais de apoio, condução supervisionada das oficinas e entrega de relatórios individuais e relatório final consolidado. | 10 | 1.480,00 | 14.800,00 |
| 2 | Rodas de conversa formativas com famílias – 4 rodas realizadas entre as oficinas, voltadas à escuta qualificada e aplicação dos conteúdos da formação. Envolvem preparação de materiais, mediação conjunta com servidoras e relatório final de cada atividade. | 4 | 780,00 | 3.600,00 |
| 3 | Materiais didáticos da formação – Elaboração dos conteúdos pedagógicos e instrumentos de apoio utilizados na formação e nas oficinas e capacitaçõe, alinhados à metodologia de parentalidade positiva. Inclui sugestões para o Manual da Gestante e a Caderneta da Primeira Infância, com linguagem acessível. | 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 4 | Pesquisa avaliativa da formação – Planejamento, aplicação e análise de pesquisa em três etapas, voltada à avaliação da aprendizagem das servidoras e da efetividade do processo formativo. Inclui relatório técnico consolidado com resultados e recomendações. | 1 | 7.900,00 | 7.900,00 |
|  | Valor total estimado da contratação. |  |  | R$ 29.420,00 |

A execução dos serviços deverá seguir o cronograma aprovado no Plano de Trabalho, em consonância com o Termo de Referência e o contrato.

10. FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão feitos no prazo máximo de 30 (trinta) dias da apresentação da nota fiscal atestada e do Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), destinado a comprovar a regularidade com os Fiscos Federal, Estadual (inclusive do Estado do Paraná para licitantes sediados em outro Estado da Federação) e Municipal, com o FGTS, INSS e negativa de débitos trabalhistas (CNDT) observados as disposições do Termo de Referência. Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos documentos exigidos, bem comoenquanto não forem sanadas irregularidades eventualmente constatadas na nota fiscal, nofornecimento dos bens ou no cumprimento de obrigações contratuais.

A descrição dos produtos na nota fiscal deverá ser feita de acordo com o estabelecido pela

legislação vigente e deverá conter os dados do produto de acordo com o empenho respectivo.O fornecedor deverá fazer constar na nota fiscal o número da respectiva nota de empenho, o número do pregão eletrônico, o número da agência e da conta corrente do banco onde o pagamento deverá ser creditado.As notas fiscais devem ser emitidas em nome da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, CNPJ 76.105.576/0001-85, Rua Horacy Santos, nº222 Centro- Rio Branco do Sul/PR, constando número da licitação, lote/item e validado dos produtos, para fins de rastreabilidade em estoque.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o detentor não tenha concorrido de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela administração, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

| I = (TX) | I = (6/100) _______ 365 | I = 0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%. |
| --- | --- | --- |

## 11. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REQUISITOS

A escolha do fornecedor justifica-se pela necessidade de garantir a execução da fase prática supervisionada do Programa Nascer Bem – Parentalidade Positiva e Fortalecimento de Vínculos, em conformidade com a Deliberação nº 047/2022 – CEDCA/PR, que institui incentivo estadual para o “Apoio e Fortalecimento ao Acompanhamento Intersetorial às Famílias com Gestantes e/ou Crianças de 0 a 6 anos de idade – Primeira Infância”, prorrogado até 31 de dezembro de 2025 (protocolo estadual nº 22.806.050-2).

Trata-se de contratação direta por dispensa de licitação, nos termos do art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, considerando que o valor total do objeto (R$ 29.420,00) é inferior ao limite legal de R$ 50.000,00.

O fornecedor ou profissional responsável deverá apresentar:

- Comprovação de experiência técnica na execução de formações, oficinas ou programas voltados à parentalidade positiva, desenvolvimento infantil ou trabalho social com famílias no âmbito do SUAS;

- Regularidade jurídica, fiscal, trabalhista e previdenciária, conforme exigências legais para contratações públicas;

- Declaração de equipe técnica com qualificação compatível com as atividades descritas neste Termo de Referência.

A seleção fundamenta-se na adequação técnica e metodológica da proposta às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação (SMASH) e visa assegurar a continuidade e qualidade pedagógica do Programa Nascer Bem.

Fundamentação Legal:
Lei nº 14.133/2021 – art. 75, II, arts. 11, 18 e 72; Deliberação nº 047/2022 – CEDCA/PR.

## 12. VIGÊNCIA E PRAZO CONTRATUAL

O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa e manutenção das condições de vantajosidade, nos termos do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

A execução física das atividades ocorrerá entre dezembro de 2025 e março de 2026, conforme o cronograma pedagógico aprovado, permanecendo a fiscalização da SMASH até a conclusão integral das entregas.

A vigência financeira do contrato observará o prazo de aplicação dos recursos estaduais da Deliberação nº 047/2022 – CEDCA/PR, prorrogados até 31 de dezembro de 2025, conforme protocolo estadual nº 22.806.050-2.

## 13. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos do Incentivo Estadual para Apoio e Fortalecimento ao Acompanhamento Intersetorial às Famílias com Gestantes e/ou Crianças de 0 a 6 anos de idade – Primeira Infância, instituído pela Deliberação nº 047/2022 – CEDCA/PR, com execução prorrogada até 31 de dezembro de 2025.

| Unidade Gestora: | Fundo Municipal de Assistência Social – SMASH |
| Dotação Orçamentária: | 3339039000000000000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Fonte de Recursos: | 879 – Recurso Estadual CEDCA/PR – Deliberação 047/2022 |
| Valor Total: | R$ 29.420,00 (vinte e nove mil, quatrocentos e vinte reais) |

## 14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A contratada estará sujeita às sanções previstas no art. 156 da Lei nº 14.133/2021 e no Capítulo XVI do Decreto Municipal nº 6621/2023, sem prejuízo de responsabilização civil e penal nos termos da legislação vigente.

As penalidades poderão incluir, conforme a gravidade da infração:

- advertência;

- multa;

- suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração Municipal;

- declaração de inidoneidade, conforme procedimentos administrativos próprios.

15. DECRETO MUNICIPAL N.o 6621, de 2023.

Os servidores que subscrevem este Termo de Referência atestam que observaram integralmente a regulamentação estabelecida pelo Decreto n.o 6621 de 2023 e as orientações constantes da Minuta Padronizada aprovada pelo Procurador-Geral do Estado do Municipal.


Rio Branco do Sul, 30 de outubro de 2025

Roberta Cibin

Secretária Municipal de Assistência Social e Habitação

Bruna de Almeida Faria

Responsável pela elaboração do Termo de Referência

Elisane Souza Miranda

Fiscal de Contrato