## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Reforma Museu Histórioco de Rio Branco do Sul MUHRBS | SINAPI - 09/2025 - Paraná SBC - 11/2025 - Paraná ORSE - 08/2025 - Sergipe SEDOP - 10/2025 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 07/2025 - Minas Gerais SIURB - 07/2025 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo SUDECAP - 07/2025 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo FDE - 07/2025 - São Paulo AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás EMBASA - 06/2025 - sem_encargos EMOP - 09/2025 - Rio de Janeiro SCO - 09/2025 - Rio de Janeiro | 26,99% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS
1 | INICIO DE OBRA | 100,00% 43.948,92 | 20,00% 8.789,78 | 20,00% 8.789,78 | 20,00% 8.789,78 | 20,00% 8.789,78 | 20,00% 8.789,78
2 | DEMOLIÇÕES | 100,00% 26.674,93 | 100,00% 26.674,93
3 | CONSTRUÇÃO | 100,00% 215.372,29 |  | 30,00% 64.611,69 | 70,00% 150.760,60
4 | HIDROSSANITÁRIO | 100,00% 5.406,48 |  |  | 100,00% 5.406,48
5 | ELÉTRICA | 100,00% 11.844,78 |  |  | 100,00% 11.844,78
6 | LUMINOTÉCNICO | 100,00% 11.597,71 |  |  | 100,00% 11.597,71
7 | AR CONDICIONADO | 100,00% 58.689,48 |  |  |  | 100,00% 58.689,48
8 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | 100,00% 4.956,56 |  |  |  | 100,00% 4.956,56
9 | ESTRUTURAL MEZANINO | 100,00% 91.334,96 |  |  |  |  | 100,00% 91.334,96
10 | MARCENARIA | 100,00% 94.221,58 |  |  |  |  | 100,00% 94.221,58
11 | FINAL DE OBRA | 100,00% 1.456,22 |  |  |  |  | 100,00% 1.456,22
Porcentagem |  |  | 6,27% | 12,98% | 33,32% | 12,81% | 34,62%
Custo |  |  | 35.464,71 | 73.401,47 | 188.399,35 | 72.435,82 | 195.802,54
Porcentagem Acumulado |  |  | 6,27% | 19,25% | 52,57% | 65,38% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 35.464,71 | 108.866,18 | 297.265,53 | 369.701,35 | 565.503,91
_______________________________________________________________ ENG. EDVANDO EDUARDO GOMES DA SILVA - CREA-PR 139637/D