## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Ponto de Apoio à Saúde - Jacaré | SINAPI - 01/2026 - Paraná SBC - 02/2026 - Paraná SICRO3 - 10/2025 - Paraná SETOP - 10/2025 - Minas Gerais FDE - 10/2025 - São Paulo AGETOP CIVIL - 10/2025 - Goiás DERPR - 08/2025 - Paraná | 27,86% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 50.368,76 | 100,00% 50.368,76
2 | ARQUITETÔNICO | 100,00% 224.782,71 |  | 30,00% 67.434,81 | 30,00% 67.434,81 | 40,00% 89.913,08
3 | ESTRUTURAL EDIFICAÇÃO | 100,00% 166.527,18 |  | 50,00% 83.263,59 | 50,00% 83.263,59
4 | ESTRUTURAL MURO DE DIVISA | 100,00% 58.790,26 |  |  | 50,00% 29.395,13 | 50,00% 29.395,13
5 | HIDROSSANITÁRIO | 100,00% 50.238,39 |  |  |  | 50,00% 25.119,20 | 50,00% 25.119,20
6 | SANITÁRIOS E ÁREAS MOLHADAS | 100,00% 18.498,05 |  |  |  | 50,00% 9.249,03 | 50,00% 9.249,03
7 | ELÉTRICO | 100,00% 14.836,74 |  |  |  | 50,00% 7.418,37 | 50,00% 7.418,37
8 | PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 100,00% 1.354,62 | [5 empty] | 100,00% 1.354,62
9 | SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 100,00% 11.184,75 | [5 empty] | 100,00% 11.184,75
10 | SOM_TV_LÓGICA_TELEFONIA_CFTV_ALARME | 100,00% 6.365,29 | [5 empty] | 100,00% 6.365,29
11 | IMPLANTAÇÃO_ÁREA EXTERNA | 100,00% 32.045,81 |  |  |  | 30,00% 9.613,74 | 70,00% 22.432,07
12 | LIMPEZA FINAL OBRA | 100,00% 930,85 | [5 empty] | 100,00% 930,85
Porcentagem |  |  | 7,92% | 23,7% | 28,32% | 26,84% | 10,1% | 3,12%
Custo |  |  | 50.368,76 | 150.698,40 | 180.093,53 | 170.708,54 | 64.218,65 | 19.835,51
Porcentagem Acumulado |  |  | 7,92% | 31,62% | 59,94% | 86,78% | 96,88% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 50.368,76 | 201.067,16 | 381.160,69 | 551.869,23 | 616.087,88 | 635.923,41
_______________________________________________________________ Departamento de Arquitetura e Engenharia Diretor