## Cronograma-Físico Financeiro
CONTRUÇÃO DO CAMPO DE ESPORTES BAIRRO PORTO NOVO
PROPONENTE / EXECUTOR : Prefeitura do Município de Adrianópolis
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS, BANHEIROS E REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO CAMPO DO BAIRRO PORTO NOVO
LOCAL.................................... : Rua David Armstrong s/n° - Porto Novo - Adrianópolis - PR
REGIME DE EXECUÇÃO....... : Empreitada Global
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total | Peso (%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS | 9736.8 | 3.246% | 1: 9736.8
2 | FUNDAÇÃO | 32239.6245 | 10.75% | 1: 32239.6245
3 | ESTRUTURA | 38927.6849 | 12.98% | 2: 19463.8425; 3: 19463.8425
4 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | 25428.1722 | 8.476% | 3: 7628.4517; 4: 17799.7205
5 | COBERTURA | 28721.0562 | 9.574% | 3: 28721.0562
7 | ESQUADRIAS | 24407.17 | 8.136% | 4: 24407.17
8 | REVESTIMENTOS | 51591.34 | 17.2% | 4: 15477.402; 5: 36113.938
9 | PINTURA | 4997.4 | 1.666% | 5: 4997.4
10 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 14688.62 | 4.896% | 5: 14688.62
11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 5296.09 | 1.765% | 5: 5296.09
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 11113.27 | 3.704% | 2: 7779.289; 6: 3333.981
13 | ILUMINACAO | 5248.4 | 1.749% | 2: 3673.88; 6: 1574.52
14 | URBANIZAÇÃO | 47604 | 15.87% | 6: 47604
TOTAL |  | 299999.6278 | 100% | 41976.4245 | 30917.0115 | 55813.3503 | 57684.2925 | 61096.048 | 52512.501
|  |  |  | 13.99% | 10.31% | 18.6% | 19.23% | 20.37% | 17.5%
|  |  |  | 13.99% | 24.3% | 42.9% | 62.13% | 82.5% | 100%
Adrianópolis, 27 de Novembro de 2.025.
|  | ______________________________ |  | 3: ______________________________
|  | Vandir de Oliveira Rosa |  | 3: Vinicius Ferreira Ribas Pereira
|  | Prefeito Municipal |  | 3: Eng Civil