## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: |  |  | AMPLIAÇÃO DA VALA PARA ATERRO SANITÁRIO | Valor Total: |  | 459718.78
ENDEREÇO: |  |  | BARRO PRETO - ZONA RURAL | Data: |  | 2026-07-08
PROPRIETÁRIO: |  |  | MUNICÍPIO DE PITANGA | BDI: |  | 26%
COD. | FONTE | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QTDE | CUSTO UNT. | CUSTO UNT. (C/ BDI) | CUSTO TOTAL (C/ BDI) | CÓDIGO NOVO
LOTE 01
|  | 1 | INSTALAÇÕES PRELIMINARES
103689 | SINAPI | 1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (1,20x2,50m) | m² | 3 | 505.6 | 637.05 | 1911.15 | 4813
[7 empty] | TOTAL ITEM 1 | 1911.15 |  | 1911.15
|  | 2 | RETIRADAS E LIMPEZA
98530 | SINAPI | 2.1 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | und | 4 | 197.33 | 248.63 | 994.52
98527 | SINAPI | 2.2 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | und | 4 | 251.8 | 317.26 | 1269.04
98525 | SINAPI | 2.3 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m² | 1340 | 0.72 | 0.9 | 1206
102309 | SINAPI | 2.4 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 1084.26 | 12.16 | 15.32 | 16610.86
[7 empty] | TOTAL ITEM 2 | 20080.42 |  | 20080.42
|  | 3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA VALA
90098 | SINAPI | 3.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 754.99 | 5.89 | 7.42 | 5602.03
94310 | SINAPI | 3.2 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | m³ | 1028.46 | 64.19 | 80.87 | 83171.56
100939 | SINAPI | 3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO M3XKM CANTEIRO - UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020 | m³xkm | 617.076 | 7.33 | 9.23 | 5695.61
100576 | SINAPI | 3.4 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 2865.7 | 3.18 | 4 | 11462.8
[7 empty] | TOTAL ITEM 3 | 105932 |  | 105932
|  | 4 | CASCALHAMENTO ACESSO
100576 | DER | 4.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 3710.3 | 3.18 | 4 | 14841.2
452010 | DER | 4.2 | CASCALHAMENTO | m³ | 556.55 | 11.86 | 14.94 | 8314.86
100939 | SINAPI | 4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO M3XKM CANTEIRO - UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020 | m³xkm | 2337.51 | 7.33 | 9.23 | 21575.22
[7 empty] | TOTAL ITEM 4 | 44731.28 |  | 44731.28
[7 empty] | TOTAL LOTE 01 | 172654.85
LOTE 02
|  | 5 | DRENO PARA CHORUME
102666 | SINAPI | 5.1 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | m | 235.76 | 62.64 | 78.92 | 18606.18
97956 | SINAPI | 5.2 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | und | 2 | 1735.94 | 2187.28 | 4374.56
[7 empty] | TOTAL ITEM 5 | 22980.74 |  | 22980.74
|  | 6 | EXAUSTÃO DE GASES
92835 | SINAPI | 6.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 24 | 241.24 | 303.96 | 7295.04
COMP 02 | PMP-CP | 6.2 | REVESTIMENTO TUBO PARA EXAUSTÃO DE GASES COM TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG),MALHA 8 X 8 CM. PREENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO OU RACHÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 41.448 | 44.6311 | 56.23 | 2330.62
[7 empty] | TOTAL ITEM 6 | 9625.66 |  | 9625.66
|  | 7 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SOLO
COMP 01 | PMP-CP | 7.1 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,50 MM ( NBR 15352) | m² | 3227.12 | 57.748 | 72.76 | 234805.25
[7 empty] | TOTAL ITEM 7 | 234805.25 |  | 234805.25
|  | 8 | DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS
102991 | SINAPI | 8.1 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | m | 223.47 | 52.54 | 66.2 | 14793.71
94319 | SINAPI | 8.2 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 (BERMA) | m³ | 43 | 89.68 | 112.99 | 4858.57
[7 empty] | TOTAL ITEM 8 | 19652.28 |  | 19652.28
[7 empty] | TOTAL LOTE 02 | 287063.93
|  |  | TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | 459718.78 |  | 459718.78
NOTAS:
1) Valores para Orçamento retirados da Tabela SINAPI de Abril de 2026.[SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_PR_202605 (COM desoneração)]; |  |  |  |  | ________________________________
2) ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 100,25%(HORA) 59,65%(MÊS) - Conforme Tabela SINAPI; |  |  |  |  | ALEX ANTONIO DOS SANTOS
3) Valores para Orçamento retirados da Tabela DERPR Referencial Agosto de 2025 (COM desoneração). |  |  |  |  | CREA: PR-144568/D
O orçamento de uma obra é uma das peças do projeto, traduzindo-o em termos econômicos e financeiros. Durante a licitação do empreendimento, o orçamento terá a função de servir como parâmetro para a análise da exequibilidade e da economicidade das propostas das licitantes. Balizará, ainda, o critério de aceitabilidade dos preços unitários e globais ofertados no certame. Juntamente com o orçamento a empresa contratada deverá entregar o que consta em todos os projetos e no memorial descritivo.

## Cronograma
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: | AMPLIAÇÃO DA VALA PARA ATERRO SANITÁRIO |  | VALOR: |  | 459718.78
ENDEREÇO: | BARRO PRETO - ZONA RURAL |  | DATA: |  | 2026-07-08
PROPRIETÁRIO: | MUNICÍPIO DE PITANGA |  | BDI: |  | 26%
ITEM | MESES |  |  | 1 | 2 | 3
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1 | INSTALAÇÕES PRELIMINARES |  | 0.4157% | 100%
|  | 1911.15 |  | 1911.15
2 | RETIRADAS E LIMPEZA |  | 4.368% | 100%
|  | 20080.42 |  | 20080.42
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA VALA |  | 23.04% | 30% | 70%
|  | 105932 |  | 31779.6 | 74152.4
4 | CASCALHAMENTO ACESSO |  | 9.73% |  | 50% | 50%
|  | 44731.28 |  |  | 22365.64 | 22365.64
5 | DRENO PARA CHORUME |  | 4.999% |  | 50% | 50%
|  | 22980.74 |  |  | 11490.37 | 11490.37
6 | EXAUSTÃO DE GASES |  | 2.094% |  | 50% | 50%
|  | 9625.66 |  |  | 4812.83 | 4812.83
7 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SOLO |  | 51.08% |  |  | 100%
|  | 234805.25 |  |  |  | 234805.25
8 | DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS |  | 4.275% |  |  | 100%
|  | 19652.28 |  |  |  | 19652.28
TOTAL | 459718.78 |  | 100% | 53771.17 | 112821.24 | 293126.37
459718.78
__________________________________
ALEX ANTONIO DOS SANTOS
CREA: PR-144568/D

## Composição
COMPOSIÇÕES
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | UNITÁRIO | DESONERADO
PMP-CP | COMP 01 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,50 MM ( NBR 15352) | M2 |  |  | 57.748
SINAPI - INSUMOS | 44508 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,50 MM (NBR 15352) | M2 | 1.1 | 40.16 | 44.176
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 38 | 7.6
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 29.86 | 5.972
PMP-CP | COMP 02 | REVESTIMENTO TUBO PARA EXAUSTÃO DE GASES COM TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG),MALHA 8 X 8 CM. PREENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO OU RACHÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M |  |  | 44.6311
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.102 | 38 | 3.876
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.051 | 29.86 | 1.5229
SINAPI - INSUMOS | 10927 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG),MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M | M2 | 1.055 | 26.15 | 27.5882
SINAPI - INSUMOS | 43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D =2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 0.045 | 26.9 | 1.2105
SINAPI - INSUMOS | 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.112 | 81.48 | 9.1258
SINAPI | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 0.4704 | 2.78 | 1.3077
NOTAS: |  |  |  | ___________________
1) Valores para Orçamento retirados da Tabela SINAPI de Abril de 2026. Arquivo:SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_PR_202605 (COM desoneração); |  |  |  | ALEX ANTONIO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
2) ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 100,25%(HORA) 59,65%(MÊS) - Conforme Tabela SINAPI; |  |  |  | CREA: PR-144568/D

## BDI_26
CÁLCULO DE BDI
________________________________
ALEX ANTONIO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: PR-144568/D