## Orçamento Sintético
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO
ORÇAMENTO SINTÉTICO
CENTRAL DE GLP ESCOLA MUNICIPAL NELSON PEREIRA JORGE
|  |  | Endereço: Rua Paes de Andrade, 228 - Vila Hilgenberg | Referência: SINAPI PR 05-2024 Desonerado |  |  | BDI: | 27.64%
[7 empty] | Data: | 2024-06-20
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | Preço Unitário (com BDI)(R$) | Preço Total (R$) | Observação
1 |  |  | Serviços Preliminares |  |  |  |  | 2015.76
1.1 | Cotação | 2 | TAXA ART CREA-PR | UN | 1 | 262.55 | 335.12 | 335.12
1.2 | Composição | 1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, COM SUPORTE EM MADEIRA | M2 | 1 | 304.26 | 388.36 | 388.36
1.3 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 12 | 84.37 | 107.69 | 1292.28
2 |  |  | Demolições e Retiradas |  |  |  |  | 1090.31
2.1 | SINAPI | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 3.83 | 115.98 | 148.04 | 566.99
2.2 | Cotação | 1 | TRANSPORTE DE ENTULHO, CAÇAMBA 5M3 | UN | 1 | 410 | 523.32 | 523.32
3 |  |  | Central de GLP |  |  |  |  | 23694.83
3.1 | SINAPI | 101175 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 20 | 119.21 | 152.16 | 3043.2
3.2 | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 1.64 | 116.71 | 148.97 | 244.31
3.3 | SINAPI | 96537 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 8.34 | 179.22 | 228.76 | 1907.86
3.4 | SINAPI | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.72 | 469.31 | 599.03 | 431.3 | Concreto para blocos e baldrames
3.5 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 0.72 | 333.37 | 425.51 | 306.37
3.6 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 34.55 | 13.84 | 17.67 | 610.5 | Armadura blocos e baldrames
3.7 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 22.78 | 15.99 | 20.41 | 464.94 | Armadura blocos e baldrames
3.8 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 8.3 | 20.56 | 26.24 | 217.79 | Armadura blocos e baldrames
3.9 | SMOP - CTBA | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | M3 | 0.92 | 54.49 | 69.55 | 63.99
3.10 | SINAPI | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 7.47 | 117.6 | 150.1 | 1121.25 | Fôrmas pilares e vigas
3.11 | SINAPI | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.35 | 469.31 | 599.03 | 209.66 | Concreto pilares e vigas
3.12 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 0.35 | 333.37 | 425.51 | 148.93
3.13 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 30.65 | 11.91 | 15.2 | 465.88 | Armadura pilares e vigas
3.14 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.23 | 14.05 | 17.93 | 219.28 | Armadura pilares e vigas
3.15 | SINAPI | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 1.65 | 47.18 | 60.22 | 99.36
3.16 | SINAPI | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.16 | 469.31 | 599.03 | 95.84 | Concreto laje
3.17 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 0.16 | 333.37 | 425.51 | 68.08
3.18 | SINAPI | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8.1 | 12.34 | 15.75 | 127.58 | Armadura laje
3.19 | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 0.08 | 145.57 | 185.81 | 14.86
3.20 | SINAPI | 103075 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 0.16 | 203.11 | 259.25 | 41.48
3.21 | SINAPI | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8.1 | 12.34 | 15.75 | 127.58 | Armadura piso
3.22 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 1.8 | 42.04 | 53.66 | 96.59 | Impermeabilização baldrames
3.23 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 1.82 | 42.04 | 53.66 | 97.66 | Impermeabilização laje
3.24 | SINAPI | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 8.3 | 154.59 | 197.32 | 1637.76
3.25 | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 16.6 | 8.66 | 11.05 | 183.43
3.26 | SINAPI | 90408 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 16.6 | 33.46 | 42.71 | 708.99
3.27 | Composição | 4 | PORTÃO GIRO/ABRIR EM TELA DE ARAME GALVANIZADO, COM FERROLHO FECHO CHATO E PORTA CADEADO | UN | 1 | 650.08 | 829.76 | 829.76 | Conforme especificação
3.28 | Composição | 5 | TELA DE ARAME GALVANIZADA FIO 2, MALHA 5 X 5 CM, EM CONTRAMARCOS METÁLICOS | M2 | 1 | 128.65 | 164.21 | 164.21 | Conforme especificação
3.29 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 20.24 | 12.82 | 16.36 | 331.13
3.30 | SINAPI | 100733 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 5.2 | 13.06 | 16.67 | 86.68
3.31 | SINAPI | 100753 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 5.2 | 24.72 | 31.55 | 164.06
3.32 | SINAPI | 103803 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 18.2 | 68.23 | 87.09 | 1585.04
3.33 | Composição | 6 | KIT REGULADOR 1º ESTÁGIO PARA CENTRAL DE GLP, 2 BOTIJÕES P45 | UN | 1 | 603.37 | 770.14 | 770.14
3.34 | Composição | 7 | REGULADOR 2º ESTÁGIO COM REGISTRO TIPO BORBOLETA | UN | 1 | 109.35 | 139.57 | 139.57
3.35 | SINAPI-I | 20260 | MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA) | UN | 1 | 22.24 | 28.39 | 28.39
3.36 | SINAPI | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 1 | 251.39 | 320.87 | 320.87
3.37 | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 1.34 | 116.71 | 148.97 | 199.62
3.38 | SINAPI | 102718 | ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 | M3 | 0.73 | 172.32 | 219.95 | 160.56
3.39 | SMOP - CTBA | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | M3 | 0.61 | 54.49 | 69.55 | 42.43
3.40 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 3.4 | 745.62 | 951.71 | 3235.81 | Recomposição calçada
3.41 | Composição | 8 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC ANTI-CHAMAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 19.33 | 24.67 | 74.01
3.42 | Cotação | 5 | BOTIJÃO P45 KG COM CARGA | UN | 2 | 1100 | 1404.04 | 2808.08
4 |  |  | Serviços Complementares |  |  |  |  | 520.8
4.1 | Composição | 3 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 120 | 3.4 | 4.34 | 520.8
[6 empty] | TOTAL COM BDI= |  | 27321.7
|  | Obs.: | Custos unitários e leis sociais referência SINAPI_ref_Insumos_Composicoes_PR_202405_Desonerado
Quantitativos de serviços conforme SEI.
Prazo de execução: 30 dias
Tanise Fuckner de Oliveira Galvan
Engª Civil - CREA PR - 94903/D

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CENTRAL DE GLP ESCOLA MUNICIPAL NELSON PEREIRA JORGE
ITEM | ETAPAS | ÍNDICE | 30 | % PERÍODO | 60 | % PERÍODO | 90 | % PERÍODO | 120 | % PERÍODO | TOTAL ACUMULADO
1 | Serviços Preliminares | 7.378% | 2015.76 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2015.76 | 100%
2 | Demolições e Retiradas | 3.991% | 1090.31 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1090.31 | 100%
3 | Central de GLP | 86.73% | 23694.83 | 100% | [6 empty] | 23694.83 | 100%
4 | Serviços Complementares | 1.906% | 520.8 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 520.8 | 100%
| TOTAL ACUMULADO | 100% | 27321.7 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 27321.7 | 100%
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 0
| TOTAL COM ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  | 27321.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 27321.7

## Composições Auxiliares
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
CENTRAL DE GLP ESCOLA MUNICIPAL NELSON PEREIRA JORGE
Endereço: Rua Paes de Andrade, 228 - Vila Hilgenberg
|  | Referência: SINAPI PR 05-2024 Desonerado | Data: | 2024-06-20
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coef. | Custo Total (R$)

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO
COMPOSIÇÃO BDI
CENTRAL DE GLP ESCOLA MUNICIPAL NELSON PEREIRA JORGE
Endereço: Rua Paes de Andrade, 228 - Vila Hilgenberg
| Referência: SINAPI PR 04-2024 Desonerado |  |  | Data: | 2024-06-20
Siglas | % Adotado | Itens
AC | 4% | Administração Central
SG | 0.8% | Seguro e Garantia
R | 1.27% | Risco
DF | 1.23% | Despesas Financeiras
L | 7.4% | Lucro
CP | 3.65% | Tributos (COFINS 3%, PIS 0,65%)
ISS | 1.5% | Tributos (ISS)
CPRB | 4.5% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 4,5% - Desoneração)
BDI DES | 27.64% | BDI com desoneração
Cálculo do BDI pela equação:
Tanise Fuckner de Oliveira Galvan
Engª Civil - CREA PR - 94903/D