## Orçamento Sintético
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO
ORÇAMENTO SINTÉTICO
REFORMA CMEI PETRÔNIO FERNAL
|  |  | Endereço: Av. Panamericana, 957 - Colônia Dona Luiza. | Referência: SINAPI PR 09-2025 Não Desonerado |  |  |  | BDI 1: | 21.58%
[8 empty] | Data: | 2025-11-13
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI | Preço Unitário (com BDI)(R$) | Preço Total (R$) | Observação
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 12023.44 |  | #REF!
1.1 | Composição | 1 | PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC | UN | 1 | 1167.52 | 21.58 | 1419.47 | 1419.47
1.2 | Cotação | 01 | TAXA ART CREA - PR | UN | 1 | 271.47 | 21.58 | 330.05 | 330.05
1.3 | Cotação | 03 | ABRIGO PROVISÓRIO | M2 | 15 | 500.18 | 21.58 | 608.12 | 9121.8
1.4 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 2 | 473.81 | 21.58 | 576.06 | 1152.12
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [5 empty] | 43212.12 |  |  | 0
2.1 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 1108.85 | 5.01 | 21.58 | 6.09 | 6752.9 |  |  | 6.09
2.2 | SINAPI | 104803 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 230 | 6.48 | 21.58 | 7.88 | 1812.4
2.3 | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 1108.85 | 10.82 | 21.58 | 13.15 | 14581.38
2.4 | SINAPI | 104803 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 90 | 6.48 | 21.58 | 7.88 | 709.2
2.5 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 20.83 | 79.8 | 21.58 | 97.02 | 2020.93
2.6 | SINAPI | 97626 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 1.1 | 801.95 | 21.58 | 975.01 | 1072.51 |  |  | 975.01
2.7 | Composição | 2 | RETIRADA DE PISO VINÍLICO | M2 | 140 | 10.53 | 21.58 | 12.8 | 1792
2.8 | Composição | 3 | RETIRADA DE RIPA PARA CARTAZES EXISTENTES | M | 362.4 | 3.01 | 21.58 | 3.66 | 1326.38
2.9 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 1.68 | 13.46 | 21.58 | 16.36 | 27.48
2.10 | Composição | 4 | RETIRADA DE FECHADURAS EXISTENTES | UN | 48 | 10.53 | 21.58 | 12.8 | 614.4
2.11 | Composição | 5 | RETIRADA DE CUBAS INOX | UN | 3 | 30.08 | 21.58 | 36.57 | 109.71 |  |  | 36.57
2.12 | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 1 | 17.83 | 21.58 | 21.68 | 21.68
2.13 | Composição | 6 | RETIRADA DE TAMPOS EM GRANITO | M2 | 7.47 | 68.94 | 21.58 | 83.82 | 626.14
2.14 | Composição | 7 | RETIRADA DE DOMUS ACRÍLICO EXISTENTE | UN | 2 | 68.94 | 21.58 | 83.82 | 167.64
2.15 | SINAPI | 104800 | REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 141.2 | 13.2 | 21.58 | 16.05 | 2266.26
2.16 | SINAPI | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 6.4 | 252.54 | 21.58 | 307.04 | 1965.06
2.17 | Composição | 10 | RETIRADA DE PORTÃO DE PEDESTRES | M2 | 2.16 | 20.07 | 21.58 | 24.4 | 52.7 |  |  | 24.4
2.18 | Composição | 9 | RETIRADA DE PORTÃO DE VEÍCULOS | M2 | 6.3 | 22.56 | 21.58 | 27.43 | 172.81
2.19 | Cotação | 02 | TRANSPORTE DE ENTULHO, CAÇAMBA 5M3 | UN | 14 | 418.33 | 21.58 | 508.61 | 7120.54
3 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 325230.19
3.1 | SINAPI | 100376 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 30 | 3975.45 | 21.58 | 4833.35 | 145000.5
3.2 | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 1251.03 | 29.81 | 21.58 | 36.24 | 45337.33
3.3 | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 1251.03 | 50.33 | 21.58 | 61.19 | 76550.53
3.4 | SINAPI | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 11.2 | 74.82 | 21.58 | 90.97 | 1018.86
3.5 | Composição | 8 | ÁGUA FURTADA EM CHAPA GALVANIZADA N.26, CORTE 40CM | M | 10.05 | 43.06 | 21.58 | 52.35 | 526.12
3.6 | Composição | 11 | RUFO/CONTRARUFO EM CHAPA GALVANIZADA N.26, CORTE 50CM | M | 90.6 | 57.47 | 21.58 | 69.87 | 6330.22
3.7 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 55.75 | 86.39 | 21.58 | 105.03 | 5855.42
3.8 | SINAPI | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 41.65 | 63.22 | 21.58 | 76.86 | 3201.22
3.9 | SINAPI | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 18 | 68.37 | 21.58 | 83.12 | 1496.16
3.10 | SINAPI | 89576 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 12 | 26.58 | 21.58 | 32.32 | 387.84
3.11 | SINAPI | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 114.9 | 70.31 | 21.58 | 85.48 | 9821.65
3.12 | Composição | 13 | RODAFORRO EM PVC 7MM, PERFIL ''U'' | M | 130.45 | 10.92 | 21.58 | 13.28 | 1732.38
3.13 | Composição | 14 | ESPELHO BEIRAL EM PVC L=180MM, EM BRANCO | M | 139.2 | 107.07 | 21.58 | 130.18 | 18121.06
3.14 | SINAPI | 99251 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 10 | 341.12 | 21.58 | 414.73 | 4147.3
3.15 | SINAPI | 90701 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 70 | 67.02 | 21.58 | 81.48 | 5703.6
4 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [5 empty] | 14390.98
4.1 | Composição | 70 | PORTAS DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PADRÃO MÉDIO), 100X210CM, ESP= 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSO BATENTE E ALIZAR | UN | 1 | 1695.28 | 21.58 | 2061.12 | 2061.12
4.2 | SINAPI | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 37 | 176.86 | 21.58 | 215.03 | 7956.11
4.3 | SINAPI | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 203.21 | 21.58 | 247.06 | 494.12
4.4 | Composição | 15 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS EXTERNAS, 2 FOLHAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9 | 354.56 | 21.58 | 431.07 | 3879.63
5 |  |  | PINTURAS | [5 empty] | 260819.1
5.1 | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 1610.75 | 24.89 | 21.58 | 30.26 | 48741.3
5.2 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1610.75 | 15.05 | 21.58 | 18.3 | 29476.73
5.3 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 339.3 | 15.05 | 21.58 | 18.3 | 6209.19
5.4 | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 139.81 | 24.89 | 21.58 | 30.26 | 4230.65
5.5 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 139.81 | 15.05 | 21.58 | 18.3 | 2558.52
5.6 | SINAPI | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 1045.73 | 29.13 | 21.58 | 35.42 | 37039.76
5.7 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1045.73 | 18.27 | 21.58 | 22.21 | 23225.66
5.8 | SINAPI | 102203 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 85.48 | 13.3 | 21.58 | 16.17 | 1382.21
5.9 | SINAPI | 102230 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 252.27 | 31.45 | 21.58 | 38.24 | 9646.8
5.10 | SINAPI | 102194 | LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 252.27 | 11.36 | 21.58 | 13.81 | 3483.85
5.11 | Composição | 16 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS (PORTAS, JANELAS, CORRIMÃOS, ESTRUTURAS METÁLICAS DE COBERTURA DE PÁTIO) INCLUINDO LIXAMENTO E FUNDO PREPARADOR | M2 | 527.32 | 85.15 | 21.58 | 103.53 | 54593.44
5.12 | Composição | 17 | PINTURA GALVITE | M2 | 132.6 | 9.61 | 21.58 | 11.68 | 1548.77
5.13 | SINAPI | 100742 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 132.6 | 33.27 | 21.58 | 40.45 | 5363.67
5.14 | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 1111.73 | 24.65 | 21.58 | 29.97 | 33318.55
6 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 85789.13
6.1 | Composição | 18 | RECOMPOSIÇÃO DE PASTILHA CERÂMICA DA FACHADA, 10X10CM | M2 | 35 | 226.21 | 21.58 | 275.03 | 9626.05 | Cor damasco ref. Eliane ou Equivalente
6.2 | Composição | 19 | PISO VINÍLICO PAVIFLEX, E=2,0MM, 30X30CM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 140 | 126.42 | 21.58 | 153.7 | 21518 | Cor stratus, esp=2,0mm, 30x30cm - Fornecimento e colocação
6.3 | Composição | 20 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E ALERTA INTERNO, ESP = 12MM, 25X25CM DE BORRACHA COLADO | M2 | 24.63 | 590.18 | 21.58 | 717.54 | 17673.01
6.4 | Composição | 22 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E ALERTA EXTERNO, EM PLACAS DE CONCRETO 25X25CM, ESP=2,5CM | M2 | 8.43 | 148.24 | 21.58 | 180.23 | 1519.34
6.5 | SINAPI | 98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | M | 145.8 | 200 | 21.58 | 243.16 | 35452.73 | Ref. Telamarck, modelo Fort-line Cor PJB072 ou equivalente, chumbado em baldrame de concreto
7 |  |  | BALDRAME EM CONCRETO | [5 empty] | 46702.37
7.1 | SINAPI | 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 68.6 | 102.68 | 21.58 | 124.84 | 8564.02
7.2 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 6.12 | 665.57 | 21.58 | 809.2 | 4952.3
7.3 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 87.5 | 79.75 | 21.58 | 96.96 | 8484
7.4 | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 128 | 16 | 21.58 | 19.45 | 2489.6
7.5 | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 396 | 14.04 | 21.58 | 17.07 | 6759.72
7.6 | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 164 | 19.86 | 21.58 | 24.15 | 3960.6
7.7 | Composição | 23 | PORTÃO DE ABRIR. 1FL, COM PERFIL METÁLICO RETANGULAR E TELA METÁLICO H=2,43M NO PADRÃO DO ALAMBRADO DE FECHAMENTO - 1,20X2,43M | UN | 1 | 2417.53 | 21.58 | 2939.23 | 2939.23
7.8 | Composição | 24 | PORTÃO DE ABRIR. 2FL, COM PERFIL METÁLICO RETANGULAR E TELA METÁLICO H=2,43M NO PADRÃO DO ALAMBRADO DE FECHAMENTO - 1,20X2,43M | UN | 1 | 7034.79 | 21.58 | 8552.9 | 8552.9
8 |  |  | BANCADAS DE INOX PARA COZINHA E BANCADA PARA PRÉ LAVAGEM | [5 empty] | 35446.35
8.1 | Composição | 25 | TAMPO EM AÇO INOX AISI 304, ESP= 1,2MM | M | 10.27 | 1350.9 | 21.58 | 1642.42 | 16867.65
8.2 | Composição | 26 | CUBA INTEGRADA DE 50X40X25CM | UN | 4 | 533.39 | 21.58 | 648.5 | 2594
8.3 | Composição | 27 | CUBA INTEGRADA DE 60X50X30CM | UN | 1 | 1289.73 | 21.58 | 1568.05 | 1568.05
8.4 | Composição | 28 | FRONTÃO EM AÇO INOX AISI 304, ESP= 1,2MM | M2 | 1.26 | 1156.59 | 21.58 | 1406.18 | 1771.79
8.5 | Composição | 25 | TAMPO EM AÇO INOX AISI 304, ESP= 1,2MM | M | 1.45 | 1350.9 | 21.58 | 1642.42 | 2381.51
8.6 | Composição | 27 | CUBA INTEGRADA DE 60X50X30CM | UN | 1 | 1289.73 | 21.58 | 1568.05 | 1568.05
8.7 | Composição | 28 | FRONTÃO EM AÇO INOX AISI 304, ESP= 1,2MM | M2 | 0.22 | 1156.59 | 21.58 | 1406.18 | 309.36
8.8 | Composição | 29 | RIPA PARA CARTAZES | M | 362.4 | 19.03 | 21.58 | 23.14 | 8385.94
9 |  |  | RECUPERAÇÃO DAS LAJES (GRAMPEAMENTO) | [5 empty] | 15237.67
9.1 | Composição | 30 | EXECUÇÃO DE FUROS AO LONGO DAS TRINCAS | UN | 600 | 7.77 | 21.58 | 9.45 | 5670 | Profundidade 7cm, distanciados de 20cm, Ø12mm
9.2 | Composição | 31 | GRAMPOS EM AÇO 10MM | KG | 55.53 | 10 | 21.58 | 12.16 | 675.24 | Comprimento total de 30cm, dobrado 5cm em cada ponta
9.3 | Composição | 32 | ADESIVO ESTRUTURAL, BASE EPÓXI, DE ALTA VISCOSIDADE | KG | 1 | 72.16 | 21.58 | 87.73 | 87.73 | Para chumbamento dos grampos ref. Compound adesivo Tix da Vedacit ou equivalente
9.4 | Composição | 33 | ARGAMASSA DE ALTA RESITÊNCIA | KG | 6 | 1206.98 | 21.58 | 1467.45 | 8804.7 | Ref. Argamassa Estrutural 250 da vedacit ou equivalente
10 |  |  | REFORMA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COZINHA | [5 empty] | 14387.06
10.1 | Composição | 34 | ABRAÇADEIRA 1'' PVC | UN | 4 | 0.75 | 21.58 | 0.91 | 3.64
10.2 | Cotação | 16 | ABRAÇADEIRA 3/4'' PVC | UN | 30 | 0.63 | 21.58 | 0.77 | 23.1
10.3 | SINAPI | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 13 | 4.19 | 21.58 | 5.09 | 66.17 | Amarelo
10.4 | SINAPI | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 24 | 4.19 | 21.58 | 5.09 | 122.16 | Azul
10.5 | SINAPI | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 17 | 4.19 | 21.58 | 5.09 | 86.53 | Vermelho
10.6 | SINAPI | 101884 | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 52 | 11.38 | 21.58 | 13.84 | 719.68 | Azul
10.7 | SINAPI | 101884 | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 28 | 11.38 | 21.58 | 13.84 | 387.52 | Preto
10.8 | SINAPI | 101884 | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 52 | 11.38 | 21.58 | 13.84 | 719.68 | Verde
10.9 | SINAPI | 101884 | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 25 | 11.38 | 21.58 | 13.84 | 346 | Vermelho
10.10 | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 62 | 5.6 | 21.58 | 6.81 | 422.22 | Azul
10.11 | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 62 | 5.6 | 21.58 | 6.81 | 422.22 | Preto
10.12 | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 90 | 5.6 | 21.58 | 6.81 | 612.9 | Verde
10.13 | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 55 | 5.6 | 21.58 | 6.81 | 374.55 | Vermelho
10.14 | Composição | 59 | COTOVELO COM JANELA 3/4'' SEM ROSCA PVC | UN | 31 | 12.32 | 21.58 | 14.98 | 464.38
10.15 | Composição | 40 | ELETRODUTO 1'' PVC SEM ROSCA | M | 4 | 21.47 | 21.58 | 26.1 | 104.4
10.16 | Composição | 41 | ELETRODUTO 3/4'' PVC SEM ROSCA | M | 37 | 19.74 | 21.58 | 24 | 888
10.17 | Composição | 35 | KIT CONDULETE 1'' TIPO T + TAMPA COM FURO | UN | 1 | 74.94 | 21.58 | 91.11 | 91.11
10.18 | Composição | 36 | KIT CONDULETE 1'' TIPO X + TAMPA COM FURO | UN | 1 | 85.3 | 21.58 | 103.71 | 103.71
10.19 | Composição | 37 | KIT CONDULETE 3/4'' TIPO C + TAMPA COM FURO | UN | 1 | 45.88 | 21.58 | 55.78 | 55.78
10.20 | Composição | 38 | KIT CONDULETE 3/4'' TIPO C + TAMPA COM FURO + CONECTOR CERÂMICO TRIPOLAR PARA CABO DE 10MM2 | UN | 1 | 50.18 | 21.58 | 61.01 | 61.01
10.21 | Composição | 39 | KIT CONDULETE 3/4'' TIPO C + TAMPA PARA 2 TOMADAS HEXAGONAIS + 2 TOMADAS 2P+T 10A PARA CONDULETE | UN | 2 | 57.29 | 21.58 | 69.65 | 139.3
10.22 | Composição | 42 | KIT CONDULETE 3/4'' TIPO C + TAMPA PARA INTERRUPTOR + INTERRUPTOR SIMPLES | UN | 1 | 23.96 | 21.58 | 29.13 | 29.13
10.23 | Composição | 43 | KIT CONDULETE 3/4'' TIPO C + TAMPA PARA TOMADA HEXAGONAL + TOMADA 2P + T 10A PARA CONDULETE | UN | 4 | 52.39 | 21.58 | 63.7 | 254.8
10.24 | Composição | 44 | KIT CONDULETE 3/4'' TIPO E + TAMPA COM FURO + CONECTOR CERÂMICO TRIPOLAR PARA CABO DE 10MM2 | UN | 1 | 44.61 | 21.58 | 54.24 | 54.24
10.25 | Composição | 45 | KIT CONDULETE 3/4'' TIPO E + TAMPA PARA 2 TOMADAS HEXAGONAIS + 2X TOMADA 2P+T 10A PARA CONDULETE | UN | 1 | 51.72 | 21.58 | 62.88 | 62.88
10.26 | Composição | 46 | KIT CONDULETE 3/4'' TIPO E + TAMPA PARA TOMADA HEXAGONAL + TOMADA 2P+T 10A PARA CONDULETE | UN | 4 | 46.82 | 21.58 | 56.92 | 227.68
10.27 | Composição | 47 | KIT CONDULETE 3/4'' TIPO E + TAMPA PARA TOMADA HEXAGONAL + TOMADA 2P+T 20A PARA CONDULETE | UN | 1 | 48.94 | 21.58 | 59.5 | 59.5
10.28 | Composição | 48 | KIT CONDULETE 3/4'' TIPO L + TAMPA COM FURO | UN | 1 | 51.85 | 21.58 | 63.04 | 63.04
10.29 | Composição | 49 | KIT CONDULETE 3/4'' TIPO T + TAMPA CEGA | UN | 2 | 55.69 | 21.58 | 67.71 | 135.42
10.30 | SINAPI | 100903 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS | UN | 12 | 38.27 | 21.58 | 46.53 | 558.36
10.31 | Composição | 50 | LUVA 1'' PVC SEM ROSCA | UN | 2 | 5.77 | 21.58 | 7.02 | 14.04
10.32 | Composição | 51 | LUVA 3/4'' PVC SEM ROSCA | UN | 15 | 5.3 | 21.58 | 6.44 | 96.6
10.33 | Composição | 57 | LUVA PARA REDUÇÃO 1'' PARA 3/4'' PVC SEM ROSCA | UN | 4 | 9.13 | 21.58 | 11.1 | 44.4
10.34 | Composição | 56 | SUPORTE PARA 2 LÂMPADAS LED 18W | UN | 6 | 65.21 | 21.58 | 79.28 | 475.68
10.35 | Composição | 52 | ELETROCALHA 50X 50MM | M | 20 | 208.28 | 21.58 | 253.23 | 5064.6
10.36 | Composição | 53 | CURVA HORIZONTAL ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 50X50MM | UN | 2 | 95.57 | 21.58 | 116.19 | 232.38
10.37 | Composição | 54 | SAÍDA DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 3/4'' | UN | 2 | 90.84 | 21.58 | 110.44 | 220.88
10.38 | Composição | 55 | SAÍDA DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1'' | UN | 1 | 211.38 | 21.58 | 257 | 257
10.39 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 14.85 | 21.58 | 18.05 | 36.1
10.40 | SINAPI | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 67.53 | 21.58 | 82.1 | 82.1
10.41 | SINAPI | 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 25.89 | 21.58 | 31.48 | 62.96
10.42 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 13.72 | 21.58 | 16.68 | 16.68
10.42 | Composição | 71 | IDR TRIPOLAR 63A | UN | 1 | 102.43 | 21.58 | 124.53 | 124.53
11 |  |  | LIMPEZA DE OBRA | [5 empty] | 6812.72
11.1 | Composição | 60 | LIMPEZA DE OBRA | M2 | 1330.61 | 4.21 | 21.58 | 5.12 | 6812.72
[6 empty] | TOTAL COM BDI = |  |  | 860051.13 |  | 380465.75
|  | Obs.: | Custos unitários e leis sociais referência SINAPI 09-2025 Não Desonerado
Quantitativos de serviços conforme SEI 122842/2024.

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
REFORMA CMEI PETRÔNIO FERNAL
ITEM | ETAPAS | ÍNDICE | 30 | % PERÍODO | 60 | % PERÍODO | 90 | % PERÍODO | 180 | % PERÍODO | TOTAL ACUMULADO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.398% | 12023.44 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12023.44 | 100%
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 5.024% | 43212.12 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 43212.12 | 100%
3 | COBERTURA | 37.82% | 0 |  | 162615.095 | 50% | 162615.095 | 50% | 0 |  | 325230.19 | 100%
4 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 1.673% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14390.98 | 100% | 14390.98 | 100%
5 | PINTURAS | 30.33% | 0 |  | 130409.55 | 50% | 78245.73 | 30% | 52163.82 | 20% | 260819.1 | 100%
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 9.975% | 34315.652 | 40% | 0 |  | 25736.739 | 30% | 25736.739 | 30% | 85789.13 | 100%
7 | BALDRAME EM CONCRETO | 5.43% | 32691.659 | 70% | 14010.711 | 30% | 0 |  | 0 |  | 46702.37 | 100%
8 | BANCADAS DE INOX PARA COZINHA E BANCADA PARA PRÉ LAVAGEM | 4.121% | 0 |  | 0 |  | 17723.175 | 50% | 17723.175 | 50% | 35446.35 | 100%
9 | RECUPERAÇÃO DAS LAJES (GRAMPEAMENTO) | 1.772% | 15237.67 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15237.67 | 100%
10 | REFORMA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COZINHA | 1.673% | 0 |  | 0 |  | 10070.942 | 70% | 4316.118 | 30% | 14387.06 | 100%
11 | LIMPEZA DE OBRA | 0.7921% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6812.72 | 100% | 6812.72 | 100%
| TOTAL ACUMULADO | 100% | 137480.541 | 15.99% | 307035.356 | 35.7% | 294391.681 | 34.23% | 121143.552 | 14.09% | 860051.13 | 100%

## Composições Auxiliares
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
REFORMA CMEI PETRÔNIO FERNAL
Endereço: Av. Panamericana, 957 - Colônia Dona Luiza.
|  | Referência: SINAPI PR 09-2025 Não Desonerado | Data: | 2025-11-13
Fonte | Código | Descrição | Un | Coef. | Custo Total (R$)
Composição | 1 | PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC | UN |  | 1167.52
SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 145.94
Composição | 2 | RETIRADA DE PISO VINÍLICO | M2 |  | 10.53
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 30.08
Composição | 3 | RETIRADA DE RIPA PARA CARTAZES EXISTENTES | M |  | 3.01
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 30.08
Composição | 4 | RETIRADA DE FECHADURAS EXISTENTES | UN |  | 10.53
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 30.08
Composição | 5 | RETIRADA DE CUBAS INOX | UN |  | 30.08
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 30.08
Composição | 6 | RETIRADA DE TAMPOS EM GRANITO | M2 |  | 68.94
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 30.08
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 38.86
Composição | 7 | RETIRADA DE DOMUS ACRÍLICO EXISTENTE | UN |  | 68.94
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 30.08
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 38.86
Composição | 10 | RETIRADA DE PORTÃO DE PEDESTRES | M2 |  | 20.07
SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2923 | 38.58
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2923 | 30.08
Composição | 9 | RETIRADA DE PORTÃO DE VEÍCULOS | M2 |  | 22.56
SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2923 | 38.58
SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2923 | 38.58
Composição | 8 | ÁGUA FURTADA EM CHAPA GALVANIZADA N.26, CORTE 40CM | M |  | 43.06
SINAPI | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.188 | 38.01
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.282 | 30.08
SINAPI-I | 5104 | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.0016 | 86.92
SINAPI-I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.008 | 14.9
SINAPI-I | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.053 | 31.84
COTAÇÃO | 04 | CALHA PARA ÁGUA FURTADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N. 26, CORTE 40CM | M | 1 | 25.48
Composição | 11 | RUFO/CONTRARUFO EM CHAPA GALVANIZADA N.26, CORTE 50CM | M |  | 57.47
SINAPI | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.112 | 38.01
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.207 | 30.08
COTAÇÃO | 05 | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N. 26, CORTE 50CM | M | 1.05 | 30.11
SINAPI-I | 13388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | 0.045 | 197.09
SINAPI-I | 5104 | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.0012 | 86.92
SINAPI-I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.006 | 14.9
SINAPI-I | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.198 | 31.84
Composição | 13 | RODAFORRO EM PVC 7MM, PERFIL ''U'' | M |  | 10.92
SINAPI | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 33.93
COTAÇÃO | 06 | RODAFORRO EM PVC 7MM, PERIL ''U'' | M | 1 | 4.13
Composição | 14 | ESPELHO BEIRAL EM PVC L=180MM, EM BRANCO | M |  | 107.07
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 38.36
SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 31.55
SINAPI-I | 39442 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA AGULHA (LA), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 2 | 0.16
COTAÇÃO | 07 | SOLEIRA ESPELHO PVC 18CM - 3METROS | UN | 1 | 99.75
Composição | 15 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS EXTERNAS, 2 FOLHAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  | 354.56
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.501 | 30.08
SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.002 | 36.72
SINAPI-I | 3081 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | 2 | 151.35
Composição | 16 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS (PORTAS, JANELAS, CORRIMÃOS, ESTRUTURAS METÁLICAS DE COBERTURA DE PÁTIO) INCLUINDO LIXAMENTO E FUNDO PREPARADOR | M2 |  | 85.15
SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6545 | 40.48
SINAPI-I | 3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | UN | 0.3 | 4.94
SINAPI-I | 7311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | L | 0.2549 | 43.7
SINAPI-I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.0255 | 21.6
SINAPI-I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.1098 | 45.64
Composição | 17 | PINTURA GALVITE | M2 |  | 9.61
COTAÇÃO | 08 | PINTURA GALVITE | M2 | 1 | 9.61
Composição | 18 | RECOMPOSIÇÃO DE PASTILHA CERÂMICA DA FACHADA, 10X10CM | M2 |  | 226.21
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.57 | 30.08
SINAPI | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.14 | 38.67
COTAÇÃO | 09 | CERÂMICA 10X10CM | M2 | 1.05 | 139.9
SINAPI-I | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 5.24 | 2.3
SINAPI-I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 1.37 | 4.4
Composição | 19 | PISO VINÍLICO PAVIFLEX, E=2,0MM, 30X30CM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 |  | 126.42
COTAÇÃO | 10 | PISO VINÍLICO 30X30CM, E=2MM | M2 | 1 | 126.42
Composição | 20 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E ALERTA INTERNO, ESP = 12MM, 25X25CM DE BORRACHA COLADO | M2 |  | 590.18
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.459 | 30.08
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.919 | 38.86
SINAPI-I | 38186 | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA | M2 | 1 | 537.38
SINAPI-I | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.103 | 31.84
Composição | 22 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E ALERTA EXTERNO, EM PLACAS DE CONCRETO 25X25CM, ESP=2,5CM | M2 |  | 148.24
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.279 | 30.08
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.639 | 38.86
SINAPI-I | 38135 | PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA | M2 | 1 | 71.9
SINAPI-I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.24 | 4.4
SINAPI-I | 34353 | ARGAMASSA COLANTE AC II | KG | 8.62 | 1.39
Composição | 23 | PORTÃO DE ABRIR. 1FL, COM PERFIL METÁLICO RETANGULAR E TELA METÁLICO H=2,43M NO PADRÃO DO ALAMBRADO DE FECHAMENTO - 1,20X2,43M | UN |  | 2417.53
COTAÇÃO | 12 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | 11.77 | 51.55
SINAPI-I | 566 | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E), 0,47 KG/M | M | 11.84 | 4.61
SINAPI-I | 10928 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M | M2 | 2.52 | 18.18
SINAPI-I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.3268 | 38.89
SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.79 | 31.7
SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.097 | 38.58
SINAPI | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.072 | 732.92
SINAPI | 100720 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 5.7 | 13.75
SINAPI-I | 43586 | FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES) | UN | 1 | 9.54
Composição | 24 | PORTÃO DE ABRIR. 2FL, COM PERFIL METÁLICO RETANGULAR E TELA METÁLICO H=2,43M NO PADRÃO DO ALAMBRADO DE FECHAMENTO - 1,20X2,43M | UN |  | 7034.79
COTAÇÃO | 12 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | 34.35 | 51.55
SINAPI-I | 566 | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E), 0,47 KG/M | M | 34.56 | 4.61
SINAPI-I | 10928 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M | M2 | 7.36 | 18.18
SINAPI-I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.95 | 38.89
SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 57.7 | 31.7
SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 70.33 | 38.58
SINAPI | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.21 | 732.92
SINAPI | 100720 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 16.59 | 13.75
SINAPI-I | 43586 | FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES) | UN | 1 | 9.54
Composição | 25 | TAMPO EM AÇO INOX AISI 304, ESP= 1,2MM | M |  | 1350.9
SINAPI-I | 11687 | BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) | M | 1 | 1280.62
SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 38.58
SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 31.7
Composição | 26 | CUBA INTEGRADA DE 50X40X25CM | UN |  | 533.39
COTAÇÃO | 13 | CUBA INTEGRADAS DE 50X40X25CM | UN | 1 | 521.8233
SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 38.58
Composição | 27 | CUBA INTEGRADA DE 60X50X30CM | UN |  | 1289.73
COTAÇÃO | 14 | CUBA INTEGRADAS DE 60X50X30CM | UN | 1 | 1278.1633
SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 38.58
Composição | 28 | FRONTÃO EM AÇO INOX AISI 304, ESP= 1,2MM | M2 |  | 1156.59
SINAPI-I | 12759 | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) | M2 | 1 | 1147.08
SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 31.7
Composição | 29 | RIPA PARA CARTAZES | M |  | 19.03
SINAPI-I | 4408 | RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 3.18
SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 31.7
Composição | 30 | EXECUÇÃO DE FUROS AO LONGO DAS TRINCAS | UN |  | 7.77
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 38.86
Composição | 31 | GRAMPOS EM AÇO 10MM | KG |  | 10
SINAPI | 92877 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 10
Composição | 32 | ADESIVO ESTRUTURAL, BASE EPÓXI, DE ALTA VISCOSIDADE | KG |  | 72.16
SINAPI-I | 131 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | KG | 1 | 42.08
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 30.08
Composição | 33 | ARGAMASSA DE ALTA RESITÊNCIA | KG |  | 1206.98
SINAPI-I | 130 | ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE | KG | 1 | 3.78
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 30.08
Composição | 34 | ABRAÇADEIRA 1'' PVC | UN |  | 0.75
COTAÇÃO | 15 | ABRAÇADEIRA 1'' PVC | UN | 1 | 0.75
Composição | 35 | KIT CONDULETE 1'' TIPO T + TAMPA COM FURO | UN |  | 74.94
SINAPI | 104405 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 67.59
COTAÇÃO | 20 | TAMPA PVC 1" CEGA PARA CONDULETE | UN | 1 | 5.76
COTAÇÃO | 21 | ADAPTADOR CAIXA CINZA 1'' PARA CONDULETE | UN | 1 | 1.59
Composição | 36 | KIT CONDULETE 1'' TIPO X + TAMPA COM FURO | UN |  | 85.3
SINAPI | 95818 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 77.95
COTAÇÃO | 20 | TAMPA PVC 1" CEGA PARA CONDULETE | UN | 1 | 5.76
COTAÇÃO | 21 | ADAPTADOR CAIXA CINZA 1'' PARA CONDULETE | UN | 1 | 1.59
Composição | 37 | KIT CONDULETE 3/4'' TIPO C + TAMPA COM FURO | UN |  | 45.88
SINAPI | 104402 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 38.86
COTAÇÃO | 22 | TAMPA PVC 3/4'' CEGA PARA CONDULETE | UN | 1 | 5.76
COTAÇÃO | 23 | ADAPTADOR 3/4'' PARA CONDULETE | UN | 1 | 1.26
Composição | 38 | KIT CONDULETE 3/4'' TIPO C + TAMPA COM FURO + CONECTOR CERÂMICO TRIPOLAR PARA CABO DE 10MM2 | UN |  | 50.18
SINAPI | 104402 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 38.86
COTAÇÃO | 22 | TAMPA PVC 3/4'' CEGA PARA CONDULETE | UN | 1 | 5.76
COTAÇÃO | 23 | ADAPTADOR 3/4'' PARA CONDULETE | UN | 1 | 1.26
COTAÇÃO | 24 | CONECTOR CERÂMICO PARA CABO DE 10MM2 (071043 GOINFRA) | UN | 1 | 4.3
Composição | 39 | KIT CONDULETE 3/4'' TIPO C + TAMPA PARA 2 TOMADAS HEXAGONAIS + 2 TOMADAS 2P+T 10A PARA CONDULETE | UN |  | 57.29
SINAPI | 104402 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 38.86
COTAÇÃO | 25 | TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T 10A PARA CONDULETE (072579 GOINFRA) | UN | 1 | 12.47
SINAPI-I | 39352 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL | UN | 1 | 5.96
Composição | 40 | ELETRODUTO 1'' PVC SEM ROSCA | M |  | 21.47
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.197 | 39.36
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.197 | 32.3
COTAÇÃO | 18 | ELETRODUTO 1'' PVC SEM ROSCA | UN | 1 | 7.36
Composição | 41 | ELETRODUTO 3/4'' PVC SEM ROSCA | M |  | 19.74
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.197 | 39.36
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.197 | 32.3
COTAÇÃO | 19 | ELETRODUTO 3/4'' PVC SEM ROSCA | M | 1 | 5.63
Composição | 42 | KIT CONDULETE 3/4'' TIPO C + TAMPA PARA INTERRUPTOR + INTERRUPTOR SIMPLES | UN |  | 23.96
SINAPI | 104402 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 0.292 | 38.86
SINAPI-I | 39346 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR | UN | 1 | 5.96
SINAPI-I | 38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 1 | 6.65
Composição | 43 | KIT CONDULETE 3/4'' TIPO C + TAMPA PARA TOMADA HEXAGONAL + TOMADA 2P + T 10A PARA CONDULETE | UN |  | 52.39
SINAPI | 104402 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 38.86
SINAPI-I | 39352 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL | UN | 1 | 5.96
SINAPI-I | 38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 1 | 7.57
Composição | 44 | KIT CONDULETE 3/4'' TIPO E + TAMPA COM FURO + CONECTOR CERÂMICO TRIPOLAR PARA CABO DE 10MM2 | UN |  | 44.61
SINAPI | 104396 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 33.29
COTAÇÃO | 22 | TAMPA PVC 3/4'' CEGA PARA CONDULETE | UN | 1 | 5.76
COTAÇÃO | 23 | ADAPTADOR 3/4'' PARA CONDULETE | UN | 1 | 1.26
COTAÇÃO | 24 | CONECTOR CERÂMICO PARA CABO DE 10MM2 (071043 GOINFRA) | UN | 1 | 4.3
Composição | 45 | KIT CONDULETE 3/4'' TIPO E + TAMPA PARA 2 TOMADAS HEXAGONAIS + 2X TOMADA 2P+T 10A PARA CONDULETE | UN |  | 51.72
SINAPI | 104396 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 33.29
SINAPI-I | 39352 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL | UN | 1 | 5.96
COTAÇÃO | 25 | TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T 10A PARA CONDULETE (072579 GOINFRA) | UN | 1 | 12.47
Composição | 46 | KIT CONDULETE 3/4'' TIPO E + TAMPA PARA TOMADA HEXAGONAL + TOMADA 2P+T 10A PARA CONDULETE | UN |  | 46.82
SINAPI | 104396 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 33.29
SINAPI-I | 39352 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL | UN | 1 | 5.96
SINAPI-I | 38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 1 | 7.57
Composição | 47 | KIT CONDULETE 3/4'' TIPO E + TAMPA PARA TOMADA HEXAGONAL + TOMADA 2P+T 20A PARA CONDULETE | UN |  | 48.94
SINAPI | 104396 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 33.29
SINAPI-I | 39352 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL | UN | 1 | 5.96
SINAPI-I | 38102 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 1 | 9.69
Composição | 48 | KIT CONDULETE 3/4'' TIPO L + TAMPA COM FURO | UN |  | 51.85
SINAPI | 95808 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 44.83
COTAÇÃO | 22 | TAMPA PVC 3/4'' CEGA PARA CONDULETE | UN | 1 | 5.76
COTAÇÃO | 23 | ADAPTADOR 3/4'' PARA CONDULETE | UN | 1 | 1.26
Composição | 49 | KIT CONDULETE 3/4'' TIPO T + TAMPA CEGA | UN |  | 55.69
SINAPI | 104404 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 49.93
COTAÇÃO | 22 | TAMPA PVC 3/4'' CEGA PARA CONDULETE | UN | 1 | 5.76
Composição | 50 | LUVA 1'' PVC SEM ROSCA | UN |  | 5.77
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1046 | 39.36
COTAÇÃO | 27 | LUVA 1'' PVC SEM ROSCA | UN | 1 | 1.65
Composição | 51 | LUVA 3/4'' PVC SEM ROSCA | UN |  | 5.3
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1046 | 39.36
COTAÇÃO | 28 | LUVA 3/4'' PVC SEM ROSCA | UN | 1 | 1.18
Composição | 52 | ELETROCALHA 50X 50MM | M |  | 208.28
SINAPI | 96563 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | M | 1 | 67.09
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2659 | 39.36
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2659 | 32.3
COTAÇÃO | 31 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 1 | 122.13
Composição | 53 | CURVA HORIZONTAL ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 50X50MM | UN |  | 95.57
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1968 | 39.36
COTAÇÃO | 29 | EMENDA INTERNA COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (60.01.90) | UN | 4 | 9.3
COTAÇÃO | 30 | PARAFUSO, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTOTRAVANTE DIAMETRO 5/16" X 1" | UN | 16.8 | 0.4
SINAPI-I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 16.8 | 0.27
SINAPI-I | 13348 | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | UN | 33.6 | 0
Composição | 54 | SAÍDA DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 3/4'' | UN |  | 90.84
COTAÇÃO | 29 | EMENDA INTERNA COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (60.01.90) | UN | 0.333 | 9.3
SINAPI | 96563 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | M | 1 | 67.09
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2659 | 39.36
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2659 | 32.3
COTAÇÃO | 21 | ADAPTADOR CAIXA CINZA 1'' PARA CONDULETE | UN | 1 | 1.59
Composição | 55 | SAÍDA DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1'' | UN |  | 211.38
COTAÇÃO | 29 | EMENDA INTERNA COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (60.01.90) | UN | 0.333 | 9.3
SINAPI | 96563 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | M | 1 | 67.09
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2659 | 39.36
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2659 | 32.3
COTAÇÃO | 31 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 1 | 122.13
Composição | 56 | SUPORTE PARA 2 LÂMPADAS LED 18W | UN |  | 65.21
COTAÇÃO | 32 | SUPORTE PARA 2 LÂMPADAS LED 18WW | UN | 1 | 53.4
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 39.36
Composição | 57 | LUVA PARA REDUÇÃO 1'' PARA 3/4'' PVC SEM ROSCA | UN |  | 9.13
COTAÇÃO | 23 | ADAPTADOR 3/4'' PARA CONDULETE | UN | 1 | 1.26
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 39.36
Composição | 59 | COTOVELO COM JANELA 3/4'' SEM ROSCA PVC | UN |  | 12.32
COTAÇÃO | 17 | COTOVELO COM JANELA 3/4'' SEM ROSCA PVC | UN | 1 | 4.45
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 39.36
Composição | 60 | LIMPEZA DE OBRA | M2 |  | 4.21
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.14 | 30.08
Composição | 70 | PORTAS DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PADRÃO MÉDIO), 100X210CM, ESP= 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSO BATENTE E ALIZAR | UN |  | 1695.28
SINAPI | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 10.4 | 15.44
SINAPI | 90825 | PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1.1111 | 836.01
SINAPI | 90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1.1111 | 545.23
Composição | 71 | IDR TRIPOLAR 63A | UN |  | 102.43
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.035428 | 39.36
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.035428 | 32.3
COTAÇÃO | 34 | IDR TRIPOLAR 63A | UN | 1 | 99.9

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO
COMPOSIÇÃO BDI
REFORMA CMEI PETRÔNIO FERNAL
Endereço: Av. Panamericana, 957 - Colônia Dona Luiza.
|  | Referência: SINAPI PR 09-2025 Não Desonerado |  | Data: | 2025-11-13
BDI 1
| Siglas | % Adotado | Itens
| AC | 4% | Administração Central
| SG | 0.8% | Seguro e Garantia
| R | 1.27% | Risco
| DF | 1.23% | Despesas Financeiras
| L | 7.4% | Lucro
| CP | 3.65% | Tributos (COFINS 3%, PIS 0,65%)
| ISS | 1.5% | Tributos (ISS)
| CPRB | 0% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 4,5% - Desoneração)
| BDI DES | 21.58% | BDI sem desoneração
Cálculo do BDI pela equação:
Danielle Kindrajh
Engª Civil - CREA PR - 143569/D