## Orçamento Sintético
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO
ORÇAMENTO SINTÉTICO
CAMPO GRAMA SINTÉTCA PRAÇA PRIMOR
|  |  | Endereço: Av. Maria Alvina Primor esquina com Rua José Antônio Primor | Referência: SINAPI PR 05-2024 Desonerado |  |  | BDI 1: | 27.64%
[7 empty] | BDI ADM: | 18.25%
[7 empty] | Data: | 2024-06-19
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | Preço Unitário (com BDI)(R$) | Preço Total (R$) | Observação
1 |  |  | Administração Local |  |  |  |  | 12884.48
1.1 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 106.1 | 125.46 | 1003.68 | 2h/sem
1.2 | SINAPI | 94295 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 10047.19 | 11880.8 | 11880.8
2 |  |  | Serviços Preliminares |  |  |  |  | 10279.81
2.1 | Composição | 12 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, COM SUPORTE EM MADEIRA | M2 | 8 | 304.26 | 388.36 | 3106.88
2.2 | Cotação | 003 | TAXA ART CREA-PR | UN | 1 | 262.55 | 335.12 | 335.12
2.3 | Composição | 13 | PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC | UN | 1 | 1181.1 | 1507.56 | 1507.56
2.1 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 1380 | 0.66 | 0.84 | 1159.2
2.2 | SINAPI | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 345 | 9.47 | 12.09 | 4171.05
3 |  |  | Piso base Campo Society |  |  |  |  | 249103.25
3.1 | SINAPI | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 1380 | 1.28 | 1.63 | 2249.4
3.2 | Composição | 2 | Lastro de brita graduada simples, e=8cm | M3 | 110.4 | 117.36 | 149.8 | 16537.92
3.3 | Composição | 1 | Lastro de Pó de Pedra | M3 | 55.2 | 112.93 | 144.14 | 7956.53
3.4 | Cotação | 001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, MONOFILAMENTO, ALTURA 50MM, INCLUINDO AREIA FINA E BORRACHA GRANULADA | M2 | 1380 | 126.24 | 161.13 | 222359.4
4 |  |  | Drenagem Campo |  |  |  |  | 23748.63
3.5 | SINAPI | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 12.2 | 229.36 | 292.76 | 3571.67
3.6 | Composição | 8 | APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA | M2 | 6.1 | 39.13 | 49.95 | 304.7
3.7 | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 8.9 | 24.09 | 30.75 | 273.68
3.8 | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 2.5 | 145.57 | 185.81 | 464.53 | Lastro fundo de valas
3.9 | Composição | 6 | BRITA Nº 3 PARA POÇO DRENO E VALAS | M3 | 16.2 | 140.56 | 179.41 | 2906.44 | Brita 3 para poço, dreno e valas
3.10 | SINAPI | 102668 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 92 | 113.34 | 144.67 | 13309.64
3.11 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 3 | 41.7 | 53.23 | 159.69
3.12 | Composição | 9 | POÇO DRENANTE EM ALVENARIA ESTRUTURAL 100X100X100CM (BASE SINAPI 101805) | un | 2 | 1017.96 | 1299.32 | 2598.64
3.13 | Composição | 5 | ESCAVAÇÃO MANUAL (TIPO ESTACA BROCA) COM TRADO CONCHA D=200MM, PROF. 2M | M | 4 | 31.27 | 39.91 | 159.64
5 |  |  | Serviços Complementares |  |  |  |  | 5989.2
4.1 | Composição | 10 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M2 | 1380 | 3.4 | 4.34 | 5989.2
[6 empty] | TOTAL COM BDI = |  | 302005.37
|  | Obs.: | Custos unitários e leis sociais referência SINAPI_ref_Insumos_Composicoes_PR_202405_Desonerado
Quantitativos de serviços conforme SEI.
Prazo de execução: 30 dias
Tanise Fuckner de Oliveira Galvan
Engª Civil - CREA PR - 94903/D

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CAMPO GRAMA SINTÉTCA PRAÇA PRIMOR
ITEM | ETAPAS | ÍNDICE | 30 | % PERÍODO | 60 | % PERÍODO | 90 | % PERÍODO | 120 | % PERÍODO | TOTAL ACUMULADO
2 | Serviços Preliminares | 3.556% | 10279.81 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10279.81 | 100%
3 | Piso base Campo Society | 86.16% | 249103.25 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 249103.25 | 100%
3 | Drenagem Campo | 8.214% | 23748.63 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 23748.63 | 100%
4 | Serviços Complementares | 2.072% | 5989.2 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5989.2 | 100%
| TOTAL ACUMULADO | 100% | 289120.89 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 289120.89 | 100%
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  | 12884.48 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12884.48
| TOTAL COM ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  | 302005.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 302005.37

## Composições Auxiliares
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
CAMPO GRAMA SINTÉTCA PRAÇA PRIMOR
Endereço: Av. Maria Alvina Primor esquina com Rua José Antônio Primor
|  | Referência: SINAPI PR 05-2024 Desonerado | Data: | 2024-06-19
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coefic. | Custo Total (R$)

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO
COMPOSIÇÃO BDI
CAMPO GRAMA SINTÉTCA PRAÇA PRIMOR
Endereço: Av. Maria Alvina Primor esquina com Rua José Antônio Primor
| Referência: SINAPI PR 05-2024 Desonerado |  |  | Data: | 2024-06-19
BDI 1
Siglas | % Adotado | Itens
AC | 4% | Administração Central
SG | 0.8% | Seguro e Garantia
R | 1.27% | Risco
DF | 1.23% | Despesas Financeiras
L | 7.4% | Lucro
CP | 3.65% | Tributos (COFINS 3%, PIS 0,65%)
ISS | 1.5% | Tributos (ISS)
CPRB | 4.5% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 4,5% - Desoneração)
BDI DES | 27.64% | BDI com desoneração
BDI ADM
Siglas | % Adotado | Itens
AC | 1.5% | Administração Central
SG | 0.3% | Seguro e Garantia
R | 0.56% | Risco
DF | 0.85% | Despesas Financeiras
L | 3.5% | Lucro
CP | 3.65% | Tributos (COFINS 3%, PIS 0,65%)
ISS | 1.5% | Tributos (ISS)
CPRB | 4.5% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 4,5% - Desoneração)
BDI DES | 18.25% | BDI com desoneração
Cálculo do BDI pela equação:
Tanise Fuckner de Oliveira Galvan
Engª Civil - CREA PR - 94903/D