## QUADRO DE QUANTIDADES (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIO MARTINS - PR
QUADRO DE QUANTIDADES
Municipio : Inacio Martins - Pr
Trecho : RUA ITAPARÁ/RUA BARÃO DO RIO BRANCO/RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO/RUA RUI BARBOSA | [6 empty] | Área m²: | 9345.87
Elaborado em : 05/11/2019 | [6 empty] | Extensão m: | 887.71
ITEM | SERVIÇO |  |  | CÓDIGO | UNID. | QUANTIDADE | EXECUÇÃO
[7 empty] | DIRETA | TERCEIRO
1 - GRUPO DE SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Limpeza de pavimento com jato de ar e agua |  |  | 410600 | m3 | 3934.46 |  | x
2 - GRUPO DE DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
#REF! | Demolição de concreto simples |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | x
#REF! | Demolição de concreto simples |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | x
3 - GRUPO DRENAGEM/ARTES CORRENTES E PAISAGISMO
3.1 | Tubos em concreto
3.1.1 | Escavação de bueiros em 1a. cat. |  |  | 600300 | m3 | 1223.4 |  | x
3.1.2 | Corpo de BSTC 0,40m sem berço |  |  | 695010 | m | 176 |  | x
3.1.3 | Corpo de BSTC 0,60m sem berço |  |  | 692610 | m | 652 |  | x
3.1.4 | Reaterro e apiloamento mecânico |  |  | 601200 | m3 | 970.26 |  | x
3.2 | Boca de Lobo simples em concreto armado
3.2.1 | Aço CA-50 fornec. dobr. colocação |  |  | 603000 | kg | 934.04 |  | x
3.2.2 | Aço CA-60 fornec. dobr. colocação |  |  | 603300 | kg | 2182.08 |  | x
3.2.3 | Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. |  |  | 605300 | m3 | 95.04 |  | x
3.2.4 | Formas de madeira compensada resinada |  |  | 602000 | m2 | 885.6 |  | x
3.2.5 | Grade ferro p/ boca de lobo |  |  | 603200 | ud | 48 |  | x
3.3 | Meio fio e sarjeta
3.3.1 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 200-400m |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | x
3.3.2 | Brita graduada 100% PI |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | x
3.3.3 | Meio fio de concreto tipo 2 (executado c/ extrusora) |  |  | 810200 | m | 1550.21 |  | x
3.3.4 | Meio fio de concreto tipo 7 (executado c/ extrusra) - guia rebaixada |  |  | 810700 | m | 148.97 |  | x
3.3.5 | Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. poliédrico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | x
3.4 | Calçadas em concreto - esp 7,0 cm
3.4.1 | Apiloamento manual |  |  | 801070 | m2 | 2278.75 |  | x
3.4.2 | Lastro de brita |  |  | 603900 | m3 | 68.36 |  | x
3.4.3 | Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. |  |  | 605300 | m3 | 159.5 |  | x
3.4.4 | Piso tatil direcional |  |  | 834909 | m2 | 568.8 |  | x
3.4.5 | Piso tatil alerta |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | x
3.5 | Rampas para P.N.E. em concreto
3.5.1 | Rampas para PNE - Tipo 01 - 4,32 m² = para 1,0 unidade |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | x
3.5.2 | Rampas para PNE - Tipo 06 - 7,65 m² = para 1,0 unidade |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | x
3.6 | Paisagismo
3.6.1 | Enleivamento |  |  | 606700 | m3 | 83.43 |  | x
4 - GRUPO DO RECAPE ASFALTICO
4.1 | Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão |  |  | 531300 | m3 | 2005.09 |  | x
4.2 | Reperfilamento em C.B.U.Q. (massa fina) excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) espessura de 3,0 cm |  |  | 531000 | m3 | 1449.43 |  | x
4.3 | C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) capa 3,0 cm |  |  | 570000 | T | 1168.22 |  | x
5 - GRUPO DOS LIGANTES BETUMINOSOS
5.1 | Fornecimento de CAP-50/70 |  |  | 589000 | T | 64.6 |  | x
5.2 | Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | x
6 - GRUPO DE SINALIZAÇÃO
6.1 | Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base água |  |  | 822000 | m2 | 600.3 |  | x
6.2 | Placa sinalização c/ película refletiva |  |  | 820000 | m2 | 12.72 |  | x
6.3 | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m |  |  | 821300 | ud | 49 |  | x
7 - GRUPO DE TERRAPLENAGEM
7.1 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 200-400m |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | x
7.2 | Regularização compac.subleito 100% PN (B) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | x
8 - GRUPO DE DRENAGEM/ARTES CORRENTES E PAISAGISMO
8.1 | Tubos em concreto
8.1.1 | Escavação de bueiros em 1a. cat. |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | x
8.1.2 | Corpo de BSTC 0,40m sem berço |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | x
8.1.3 | Corpo de BSTC 0,60m sem berço |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | x
8.1.4 | Reaterro e apiloamento mecânico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | x
8.2 | Boca de Lobo simples em concreto armado
8.2.1 | Aço CA-50 fornec. dobr. colocação |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | x
8.2.2 | Aço CA-60 fornec. dobr. colocação |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | x
8.2.3 | Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | x
8.2.4 | Formas de madeira compensada resinada |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | x
8.2.5 | Grade ferro p/ boca de lobo |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | x
8.3 | Meio fio e sarjeta
8.3.1 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 200-400m |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | x
8.3.2 | Brita graduada 100% PI |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | x
8.3.3 | Meio fio de concreto tipo 2 (executado c/ extrusora) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | x
8.3.4 | Meio fio de concreto tipo 7 (executado c/ extrusra) - guia rebaixada |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | x
8.3.5 | Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. poliédrico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | x
8.4 | Calçadas em concreto - esp 7,0 cm
8.4.1 | Apiloamento manual |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | x
8.4.2 | Lastro de brita |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | x
8.4.3 | Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | x
8.4.4 | Piso tatil direcional |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | x
8.4.5 | Piso tatil alerta |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | x
8.5 | Rampas para P.N.E. em concreto
8.5.1 | Rampas para PNE - Tipo 01 - 4,32 m² = para 1,0 unidade |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | x
8.5.2 | Rampas para PNE - Tipo 06 - 7,65 m² = para 1,0 unidade |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | x
8.6 | Paisagismo
8.6.1 | Enleivamento |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | x
9 - GRUPO DA PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Macadame seco britado preenchido c/brita graduada |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | x
9.2 | Brita graduada 100% PI |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | x
9.3 | Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | x
9.4 | C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | x
9.5 | Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | x
10 - GRUPO DOS LIGANTES BETUMINOSOS
10.1 | Fornecimento de CAP-50/70 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | x
10.2 | Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | x
10.3 | Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | x
11 - GRUPO DE SINALIZAÇÃO
11.1 | Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base água |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | x
11.2 | Placa sinalização c/ película refletiva |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | x
11.3 | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | x
OBS.: * Não será necessário a mobilização e desmobilização, bem como as Melhorias Ambientais, devido a obra a ser executada encontrar-se dentro do quadro Urbano Municipal. ** A Contra Partida Municipal, será feita através de desembolso financeiro, repassado junto ao Convenio
LEANDRO SCHANOSKI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 71205/D
|  |  | Alíquota de ISSQN (%): | 3.5%

## DMTs (hidden)
DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTES (km)
Município: | INACIO MARTINS PR
Projeto | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
Local: | RUA DOM PEDRO II E RUA BENJAMIN COSNTANT
|  |  |  | Comercial |  | Local
Destinos | Materiais | Origem | Sigla Transporte | x; x1 = Pav. | x2 = Ñ pav. | x; x1 = Pav. | x2 = Ñ pav.
DESTINO - TRECHO DA OBRA | Abrigo parada ônibus | (1) | CCC | 0 | 0
| Areia | Areal - | LCB |  |  | 129 | 0 | areal
| Brita 4A / Bica Corrida | Pedreira- | LCB |  |  | 55 | 0 | pedreira
| Brita Graduada | Pedreira- | LCB |  |  | 55 | 0 | pedreira
| Pó de Pedra | Pedreira- | LCB |  |  | 55 | 0 | pedreira
| Saibro / Material de jazida / Moledo | Pedreira- | LCB |  |  | 55 | 0 | pedreira
| Macadame Hidráulico / Seco | Pedreira- | LCB |  |  | 55 | 0 | pedreira
| Rachão / Pedra de Mão / Pedra britada | Pedreira- | LCB |  |  | 55 | 0 | pedreira
| Pedra Irregular / Cordão lateral | Pedreira- | LCB |  |  | 55 | 0 | pedreira
| Paralelepípedos Regulares / Fincadinha Granito | Pedreira- | LCB |  |  | 55 | 0 | pedreira
| Petit - Pavet - (Pedra Portuguesa) | Pedreira- | LCC |  |  | 55 | 0 | pedreira
| Cal hidratada / virgem | (7) | CCC | 215 | 0 |  |  | Origem da Fábrica
| CAP-50/70 | (4) | MAQ | 205 | 0 |  |  | CAP
| Cimento Portland - ensacado | (5) | CCC | 170 | 0 |  |  | Origem da Fábrica
| Cimento Portland - granel (silo) | (5) | CCS | 170 | 0 |  |  | Origem da Fábrica
| Concreto Compactado a Rolo (massa) | (2) | LMF |  |  | 55 | 0
| Concreto Usinado | (2) | LMC |  |  | 55 | 0
| EAI / CM-30 | (4) | MAF | 205 | 0 |  |  | cap
| Emulsão RR-1C; RR-2C | (6) | MAF | 205 | 0 |  |  | Emulsão
| Gabião galvanizado | (3) | CCC | 220 | 0
| Massa brita graduada | Usina de solos | LMF |  |  | 55 | 0 | pedreira
| Massa solo cimento | Usina de solos | LMF |  |  | 55 | 0
| Massa a frio | Usina de asfalto | LMF |  |  | 55 | 0 | Massa FRIO
| Massa a quente | Usina de asfalto | LMQ |  |  | 55 | 0 | Massa quente
| Material de fresagem | Pista p/Bota-fora | LCB |  |  | 4 | 0
| Material de pav.demolido | Pista p/Bota-fora | LCB |  |  | 3 | 0
| Solo argiloso | (2) | LCB |  |  | 17 | 0
| Tijolos | (2) | LCC |  |  | 11 | 1
| Trilhos/chapas | (3) | LCC
| Fincadinha de concreto | (2) | LCC |  |  | 55 | 0
| Lajotas de Concreto | (2) | LCC |  |  | 55 | 0
| Meio-fio | (2) | LCC |  |  | 55 | 0
| Paver ou Bloket | (2) | LCC |  |  | 55 | 0
| Tubo | (1) | LCC |  |  | 55 | 0 | Tubos
DESTINO: FÁB. ARTE-FATO | Areia | Areal | LCC |  |  | 129 | 0
| Brita | Pedreira | LCC |  |  | 55 | 0
| Cimento Portland | (5) | CCC | 170 | 0
DESTINO: USINA ASFALTO | Areia | Areal- | LCB |  |  | 57 | 0
| Brita | Pedreira- | LCB |  |  | 0.2 | 0
| Pó de Pedra | Pedreira- | LCB |  |  | 0.2 | 0
| CAP/CAP-Borracha/Polímero | (4) | MAQ | 160 | 0 |  |  |  | Dados do Revestimento do Projeto
| Cal hidratada CH-1 | (7) | CCC | 170 | 0 |  |  |  | Densidade do CBUQ | 2.5 | t/m3
| Emulsão RM-1C/2C ; RL | (6) | MAF | 160 | 0 |  |  | Emulsão | Teor de CAP | 5.25%
DESTINO: USINA CON-CRETO OU SOLO-CIM. | Areia | Areal | LCB |  |  | 60 | 0
| Brita | Pedreira | LCB |  |  | 10 | 0 |  | Densidade do PMQ | 2.5 | t/m3
| Solo (solo cimento) | Saibreira | LMF |  |  | 14 | 0 |  | Teor do CAP - PMQ | 5.25%
| Cimento Portland | (5) | CCC | 200 | 0
Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24 ¦ SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração
Obs:
Local | Origem
(1) | Fabrica de tubo mais proximo, com renomado reconhecimento local.
(2) | Comércio local ou próximo
(3) | Curitiba
(4) | Repar-Araucária
(5) | Balsa Nova ou Rio Branco do Sul |  |  | LEANDRO SCHANOSKI
(6) | Curitiba (CT), Araucária |  |  | Engenheiro Civil
(7) | Almirante Tamandaré, Itaperuçu, Rio Branco do Sul |  |  | CREA PR 71205/D
Referência do DER-PR
AJUSTAR AS DMT's NESTA PASTA, QUE AUTOMATICAMENTE FICARÁ AJUSTADA AS PASTAS DO ORÇAMENTO (Apenas aos Projetistas).

## CONSUMO DE LIGANTES (hidden)
CONSUMOS DE LIGANTES BETUMINOSOS - 04/2016
SERVIÇOS | UD | MATERIAL | UD | CONSUMO/ | Adotar Densidade do C.B.U.Q como 2,4 t/m³.
UD SERVIÇO
BINDER | t | CAP-50/70 | t | 0.045
C.B.U.Q. | t | CAP-50/70 | t | 0.057
C.B.U.Q. C/ASF. MODIF.POR POLÍMERO | t | VER TABELA FORNEC.LIGANTES | t | 0.059
C.B.U.Q. C/ASF. MODIF.POR BORRACHA | t | CAP BORRACHA | t | 0.06
CAPA SELANTE | m2 | EMULSÃO RR-2C | t | 0.0005
DRENO LONGITUDINAL PAVIMENTO 15X60CM | m | CAP-50/70 | t | 0.036
DRENO TRANSVERSAL PAVIMENTO 13X30CM | m | CAP-50/70 | t | 0.0312
IMPRIMAÇÃO | m2 | CM-30 OU EMULSÃO P/IMPRIMAÇÃO EAI | t | 0.0012
MACADAME BETUMINOSO | m3 | EMULSÃO RR-2C | t | 0.125
MACADAME BETUMINOSO | m3 | CAP-50/70 | t | 0.1
PINTURA DE LIGAÇÃO | m2 | EMULSÃO RR-1C | t | 0.0005
PINTURA DE LIGAÇÃO C/EMULSÃO C/POLÍMERO | m2 | EMULSÃO RR-1C-E | t | 0.0007
PINTURA DE PROTEÇÃO | m2 | EMULSÃO RR-1C | t | 0.001
PMF DENSO | m3 | RM-1C - RM 2C | t | 0.2
PMF P/ REFORÇO | m3 | RM-1C - RM 2C | t | 0.08
PMF P/ REVESTIMENTO | m3 | RM-1C - RM 2C | t | 0.11
PRÉ-MISTURADO A QUENTE | t | CAP-50/70 | t | 0.04
REPERF.C/C.B.U.Q. MASSA FINA | t | CAP-50/70 | t | 0.06
REPERF.C/C.B.U.Q. FAIXA "D" | t | CAP-50/70 | t | 0.057
SELAGEM DE TRINCA | l | EMULSÃO RR-1C | t | 0.001
SELAGEM DE TRINCA | l | EMULSÃO RR-1C | t | 0.001
TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES | m2 | EMULSÃO RR-2C | t | 0.0015
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO | m2 | EMULSÃO RR-2C | t | 0.0035
TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO | m2 | EMULSÃO RR-2C | t | 0.004
LAMA ASFÁLTICA FAIXA "1" E "2" | m2 | EMULSÃO RL-1C | t | 0.0017
LAMA ASFÁLTICA FAIXA "3" E "4" | m2 | EMULSÃO RL-1C | t | 0.0016
MICROREVEST. A FRIO E= 8MM | m2 | EMULSÃO RC-1C-E | t | 0.0014
MICROREVEST. A FRIO E=12MM | m2 | EMULSÃO RC-1C-E | t | 0.002
MICROREVEST. A FRIO E=16MM | m2 | EMULSÃO RC-1C-E | t | 0.0027
TAPA BURACO C/ C.B.U.Q. (MANUAL) |  | CAP-50/70 | m3 | 0.1396
TAPA BURACO C/ C.B.U.Q. (MECÂNICO) |  | CAP-50/70 | m3 | 0.1396
Leandro Schanoski
Engenheiro Civil
CREA PR 71.205/D

## COMPOSIÇÕES (hidden)
Setor |  | : | PREFEITURA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS | [9 empty] | Valores expressos em Reais (R$)
Orçamento |  | :
Trecho |  | : | Rua Dom Pedro II e Rua Benjamin Constat
Extensão m² |  | : | 9345.87 |  | Data Base: AGOSTO 2025 (Sem desoneração)
01 - Terraplenagem
Código | Descrição do Serviço | [5 empty] | Unid. | Quantidade |  |  | BDI(%) | Preço Unitário | [5 empty] | Preço Total
410400 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 200-400m | [5 empty] | m3 | 0 |  |  | 35.47 | 6.39 | [5 empty] | 0
Total do Grupo: | [16 empty] | 0
02 - Drenagem
Código | Descrição do Serviço | [5 empty] | Unid. | Quantidade |  |  | BDI(%) | Preço Unitário | [5 empty] | Preço Total
610700 | Corpo de BSTC 0,60m com berço | [5 empty] | m | 0 |  |  | 35.47 | 325.99 | [5 empty] | 0
610600 | Corpo de BSTC 0,60m sem berço | [5 empty] | m | 0 |  |  | 35.47 | 221.1 | [5 empty] | 0
600300 | Escavação de bueiros em 1a. cat. | [5 empty] | m3 | 0 |  |  | 35.47 | 8.39 | [5 empty] | 0
601200 | Reaterro e apiloamento mecânico | [5 empty] | m3 | 0 |  |  | 35.47 | 28.96 | [5 empty] | 0
02.01 - Boca de lobo simples em concreto armado
Código | Descrição do Serviço | [5 empty] | Unid. | Quantidade |  |  | BDI(%) | Preço Unitário | [5 empty] | Preço Total
603000 | Aço CA-50 fornec. dobr. colocação | [5 empty] | kg | 0 |  |  | 35.47 | 12.54 | [5 empty] | 0
605300 | Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. | [5 empty] | m3 | 0 |  |  | 35.47 | 441.4 | [5 empty] | 0
602100 | Formas de madeira compensada resinada | [5 empty] | m2 | 0 |  |  | 35.47 | 85.19 | [5 empty] | 0
603200 | Grelha ferro p/ cxa. coletora sarjeta | [5 empty] | ud | 0 |  |  | 35.47 | 435.54 | [5 empty] | 0
Total do Sub-grupo: | [16 empty] | 0
Total do Grupo: | [16 empty] | 0
03 - Pavimentação
Código | Descrição do Serviço | [5 empty] | Unid. | Quantidade |  |  | BDI(%) | Preço Unitário | [5 empty] | Preço Total
531000 | Brita graduada 100% PI | [5 empty] | m3 | 0 |  |  | 35.47 | 116.39 | [5 empty] | 0
570000 | C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) | [5 empty] | t | 0 |  |  | 35.47 | 151.17 | [5 empty] | 0
535200 | Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. poliédrico | [5 empty] | m | 0 |  |  | 35.47 | 10.03 | [5 empty] | 0
560100 | Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão | [5 empty] | m2 | 0 |  |  | 35.47 | 0.33 | [5 empty] | 0
531300 | Macadame seco britado preenchido c/brita graduada | [5 empty] | m3 | 0 |  |  | 35.47 | 92.26 | [5 empty] | 0
561100 | Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão | [5 empty] | m2 | 0 |  |  | 35.47 | 0.23 | [5 empty] | 0
511100 | Regularização compac.subleito 100% PN (A) | [5 empty] | m2 | 0 |  |  | 35.47 | 3.07 | [5 empty] | 0
Total do Grupo: | [16 empty] | 0
04 - Ligantes
Código | Descrição do Serviço | [5 empty] | Unid. | Quantidade |  |  | BDI(%) | Preço Unitário | [5 empty] | Preço Total
589000 | Fornecimento de CAP-50/70 | [5 empty] | t | 0 |  |  | 25.47 | 2947.94 | [5 empty] | 0
589190 | Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação | [5 empty] | t | 0 |  |  | 25.47 | 3375.61 | [5 empty] | 0
589420 | Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C | [5 empty] | t | 0 |  |  | 25.47 | 2442.52 | [5 empty] | 0
Total do Grupo: | [16 empty] | 0
05 - Sinalização
Código | Descrição do Serviço | [5 empty] | Unid. | Quantidade |  |  | BDI(%) | Preço Unitário | [5 empty] | Preço Total
822100 | Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base água | [5 empty] | m2 | 0 |  |  | 35.47 | 22.06 | [5 empty] | 0
820000 | Placa sinalização c/ película refletiva | [5 empty] | m2 | 0 |  |  | 35.47 | 423.28 | [5 empty] | 0
821300 | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m | [5 empty] | ud | 0 |  |  | 35.47 | 586.74 | [5 empty] | 0
Total do Grupo: | [16 empty] | 0
06 - Paisagismo e Urbanismo
Código | Descrição do Serviço | [5 empty] | Unid. | Quantidade |  |  | BDI(%) | Preço Unitário | [5 empty] | Preço Total
601100 | Apiloamento manual | [5 empty] | m3 | 0 |  |  | 35.47 | 45.53 | [5 empty] | 0
800000 | Enleivamento | [5 empty] | m2 | 0 |  |  | 35.47 | 9.42 | [5 empty] | 0
600000 | Escavação manual de vala 1a. cat. | [5 empty] | m3 | 0 |  |  | 35.47 | 41.73 | [5 empty] | 0
810150 | Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado) | [5 empty] | m | 0 |  |  | 35.47 | 41.64 | [5 empty] | 0
810650 | Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado) | [5 empty] | m | 0 |  |  | 35.47 | 35.07 | [5 empty] | 0
06.01 - Calçada e=5cm
Código | Descrição do Serviço | [5 empty] | Unid. | Quantidade |  |  | BDI(%) | Preço Unitário | [5 empty] | Preço Total
601100 | Apiloamento manual | [5 empty] | m3 | 0 |  |  | 35.47 | 45.53 | [5 empty] | 0
605200 | Concreto Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lanç. | [5 empty] | m3 | 0 |  |  | 35.47 | 412.56 | [5 empty] | 0
600000 | Escavação manual de vala 1a. cat. | [5 empty] | m3 | 0 |  |  | 35.47 | 41.73 | [5 empty] | 0
603900 | Lastro de brita | [5 empty] | m3 | 0 |  |  | 35.47 | 116.93 | [5 empty] | 0
Total do Sub-grupo: | [16 empty] | 0
06.02 - Calçada e=8cm
Código | Descrição do Serviço | [5 empty] | Unid. | Quantidade |  |  | BDI(%) | Preço Unitário | [5 empty] | Preço Total
601100 | Apiloamento manual | [5 empty] | m3 | 0 |  |  | 35.47 | 45.53 | [5 empty] | 0
605200 | Concreto Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lanç. | [5 empty] | m3 | 0 |  |  | 35.47 | 412.56 | [5 empty] | 0
600000 | Escavação manual de vala 1a. cat. | [5 empty] | m3 | 0 |  |  | 35.47 | 41.73 | [5 empty] | 0
603900 | Lastro de brita | [5 empty] | m3 | 0 |  |  | 35.47 | 116.93 | [5 empty] | 0
Total do Sub-grupo: | [16 empty] | 0
06.03 - Rampa PNE - Tipo 01 - 4,32 m²
Código | Descrição do Serviço | [5 empty] | Unid. | Quantidade unitaria |  |  | BDI(%) | Preço Unitário | [5 empty] | Preço Total 1 unidades
601100 | Apiloamento manual | [5 empty] | m3 | 0.432 |  |  | 35.47 | 58.41 | [5 empty] | 25.2331
605300 | Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. | [5 empty] | m3 | 0.302 |  |  | 35.47 | 688.02 | [5 empty] | 207.782 |  |  | ver os quantitativos das unidades antes de concluir conforme projeto
603900 | Lastro de brita | [5 empty] | m3 | 0.129 |  |  | 35.47 | 205.92 | [5 empty] | 26.5637
199740 | Piso tátil alerta/direcional 20x20 vermelho | [5 empty] | m2 | 0.48 |  |  | 35.47 | 153.1 | [5 empty] | 73.488
Total total do Sub-grupo para 1 unidade: | [16 empty] | 333.0668
Total unitario do Sub-grupo: | [16 empty] | 333.0668
06.01 - Rampa PNE - Tipo 06 - 7,65 m²
Código | Descrição do Serviço | [5 empty] | Unid. | Quantidade unitaria |  |  | BDI(%) | Preço Unitário | [5 empty] | Preço Total para 17 unidades
801070 | Regularização e compactação manual de passeios | [5 empty] | m2 | 0.765 |  |  | 35.47 | 10.63 | [5 empty] | 8.132
605300 | Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. | [5 empty] | m3 | 0.535 |  |  | 35.47 | 826.04 | [5 empty] | 441.9314
603900 | Lastro de brita | [5 empty] | m3 | 0.229 |  |  | 35.47 | 242.93 | [5 empty] | 55.631
199740 | Piso tátil alerta 20x20 amarelo | [5 empty] | m2 | 1.8 |  |  | 35.47 | 129.66 | [5 empty] | 233.388
Total total do Sub-grupo para 1 unidade: | [16 empty] | 739.0823
06.05 - Piso Tatil alerta/direcional m² (semelhante composição codigo 863000= pagina 514) = m²
Código | Descrição do Serviço | [5 empty] | Unid. | Quantidade |  |  | BDI(%) | Preço Unitário | [5 empty] | Preço Total
(A) Equipmento
(A) Total: | [16 empty] | 0
(B) Mão de Obra
200260 | Pedreiro | [5 empty] | Hr | 1 |  |  | 35.47 | 27.01 | [5 empty] | 27.01
200130 | Servente | [5 empty] | Hr | 0.8 |  |  | 35.47 | 20.85 | [5 empty] | 16.68
(B) Total: | [16 empty] | 43.69
(C) Itens de Incidência
29990 | Ferramentas Manuais | [5 empty] | Unid. | 1 |  |  | 35.47 | 2.18 | [5 empty] | 2.18
(C) Total: | [16 empty] | 2.18
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + ( C ) | [15 empty] | 45.87
| (D)Produção da Equipe | [15 empty] | 2
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + ( C )]/(D) | [15 empty] | 22.935
(F) Materiais
139000 | areia | [5 empty] | m3 | 0.05 |  |  | 35.47 | 44.25 | [5 empty] | 2.2125
199740 | Piso tátil alerta/direcional 20x20 (vermelho) | [5 empty] | Unid. | 4.5 |  |  | 35.47 | 2.74 | [5 empty] | 12.33
(F) Total: | [16 empty] | 14.5425
(G)Serviços
604000 | Argamassa cimento e areia 1:3 | [5 empty] | m3 | 0.01 |  |  | 35.47 | 337.42 | [5 empty] | 3.3742
(G) Total: | [16 empty] | 3.3742
(H)Transporte
(H) Total: | [16 empty] | 0
| Custo Direto Total (E) +(F) +(G) + (H) | [15 empty] | 40.8517
Leandro Schanoski
Engenheiro Civil
Setor |  | : | DER/ERCSUL - ESCRITORIO REGIONAL CENTRO SUL | [9 empty] | Valores expressos em Reais (R$)
Orçamento |  | : | 6139-2/2017
Trecho |  | : | Estudos de orçamentos
Extensão |  | : | 2202,070 m2 | [5 empty] | Data Base: 20/09/2017 (Com desoneração)
ORÇAMENTO NÃO CONCLUÍDO. VERIFIQUE.
Descrição do grupo | [12 empty] | Total do grupo | [5 empty] | Preço/m2
Terraplenagem | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Drenagem | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Pavimentação | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Ligantes | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Sinalização | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Paisagismo e Urbanismo | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Total geral | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Orçamento não aprovado/revisado pela Coordenadoria de Custo e Orçamento
Setor |  | : | DER/ERCSUL - ESCRITORIO REGIONAL CENTRO SUL | [9 empty] | Valores expressos em Reais (R$)
Orçamento |  | : | 6139-2/2017
Trecho |  | : | Estudos de orçamentos
Extensão |  | : | 2202,070 m2 | [5 empty] | Data Base: 20/09/2017 (Com desoneração)
ORÇAMENTO NÃO CONCLUÍDO. VERIFIQUE.
Distâncias de transporte
Item de transporte |  |  |  | Código |  | Serviço de transporte | [7 empty] | Dist. 1 (km) |  | Dist. 2 (km) |  |  |  | Custo (T)
Areia (Trecho) |  |  |  | 972000 |  | Comercial - caminhão basculante | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 972100 |  | Local - caminhão basculante | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
Areia (Usina) |  |  |  | 972000 |  | Comercial - caminhão basculante | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 972100 |  | Local - caminhão basculante | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
Brita graduada p/macadame seco |  |  |  | 972000 |  | Comercial - caminhão basculante | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 972100 |  | Local - caminhão basculante | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
Cal hidratada CH-I (Usina) |  |  |  | 972200 |  | Comercial - caminhão carroceria | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 972300 |  | Local - caminhão carroceria | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
Cimento asfáltico CAP-50/70 (usina) |  |  |  | 974000 |  | Material asfáltico a quente | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
Cimento (Trecho) |  |  |  | 972200 |  | Comercial - caminhão carroceria | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 972300 |  | Local - caminhão carroceria | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
Cordão de pedra |  |  |  | 972000 |  | Comercial - caminhão basculante | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 972100 |  | Local - caminhão basculante | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
Emulsão (Trecho) |  |  |  | 974100 |  | Material asfáltico a frio | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
Massa (Brita graduada) |  |  |  | 972000 |  | Comercial - caminhão basculante | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 972100 |  | Local - caminhão basculante | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
Massa (CBUQ) |  |  |  | 972000 |  | Comercial - caminhão basculante | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 973000 |  | Local - massa a quente - caminhão basculante | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
Pedra britada (Trecho) |  |  |  | 972000 |  | Comercial - caminhão basculante | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 972100 |  | Local - caminhão basculante | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
Pedra britada (Usina asfalto) |  |  |  | 972000 |  | Comercial - caminhão basculante | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 972100 |  | Local - caminhão basculante | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
Pedra britada (Usina de solos) |  |  |  | 972000 |  | Comercial - caminhão basculante | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 972100 |  | Local - caminhão basculante | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
Pedra britada 4" (Rachão) |  |  |  | 972000 |  | Comercial - caminhão basculante | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 972100 |  | Local - caminhão basculante | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
Pedra de mão selecionada |  |  |  | 972000 |  | Comercial - caminhão basculante | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 972100 |  | Local - caminhão basculante | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
Tubo de concreto |  |  |  | 972200 |  | Comercial - caminhão carroceria | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 972300 |  | Local - caminhão carroceria | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
CREA PR 71.205/D
Serviços de transporte
Serviço de transporte | [9 empty] | Unid. |  |  |  |  | Fórmula de transporte
Comercial - caminhão basculante | [9 empty] | t |  |  |  |  | 0,48x1 + 0,58x2
Local - caminhão basculante | [9 empty] | t |  |  |  |  | 0,48x1 + 0,58x2 + 1,22
Comercial - caminhão carroceria | [9 empty] | t |  |  |  |  | 0,34x1 + 0,41x2
Local - caminhão carroceria | [9 empty] | t |  |  |  |  | 0,34x1 + 0,41x2 + 3,44
Local - massa a quente - caminhão basculante | [9 empty] | t |  |  |  |  | 0,48x1 + 0,58x2 + 2,93
Material asfáltico a quente | [9 empty] | t |  |  |  |  | 0,45x + 22,20
Material asfáltico a frio | [9 empty] | t |  |  |  |  | 0,40x + 19,98
SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos

## BDI
Trecho: Pavimentação Asfáltica da Rua Dom Pedro II e Rua Benjamin Constant
BDI REDUZIDO ESTIMATIVO DER/PR - SEM DESONERAÇÃO DELIBERAÇÃO Nº Nº 474/2025-CD - VALIDADE A PARTIR DE 07/11/2025
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC (*) | 4.01
RISCOS | R (*) | 0.56
SEGUROS E GARANTIAS | SG (*) | 0.4
DESPESAS FINANCEIRAS | DF (*) | 1.08
LUCRO | L (*) | 7.3
TRIBUTOS (T) | ISS | 1.4 | ALTERAR COM O CÁLCULO DA LINHA 16
| PIS | 0.65
| COFINS | 3
| CPRB | 0
SUB-TOTAL |  | 5.05
BDI | % | 19.9044
BASE DE CÁLCULO ISS = 3,50% X 40% = 1,00% (**) |  |  | ALTERAR DE ACORDO COM O ISS E BASE DE CÁLCULO DA MÃO DE OBRA
BDI = (((((1+(AC+R+SG)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100))/(1-T/100))-1)x100)
(*) PERCENTUAIS MÉDIOS - EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO 2622/13-P TCU (**) % DA BASE DE CÁLCULO DO(S) MUNICIPIO(S) ABRANGIDO(S) PELA OBRA
LEANDRO SCHANOSKI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 71205/D
ART DE PROJETOS E ORÇAMENTO 17 2025 20 29 619
140
19.9044

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICIPIO: Inácio Martins
LOCAL DA OBRA: RUA DOM PEDRO II E RUA BENJAMIN CONSTANT | [32 empty] | Favor não imprimir este quadro
OBJETO: Pavimentação Asfáltica
Data: | 2026-05-07
CRONOGRAMA FISICO ( % ) | [32 empty] | PROPORÇÕES
ITEM | GRUPO DE SERVIÇO | A REALIZAR (DIAS) | [31 empty] | R$ | %
|  | VALOR | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  | 150 Dias |  | 180 Dias |  | 210 Dias |  | 240 Dias |  | 270 Dias |  | 300 Dias |  | 330 Dias |  | 300 Dias |  | 330 Dias |  | XXXX Dias |  | Acumulado |  | Estado | 3345440.08 | 100%
|  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | Municipio |  | 0%
1 | LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO | 0 | 75% | 0 | 25% | 0
2 | TERRAPLENAGEM | 41744.6206 |  |  |  |  | 30% | 12523.38 | 30% | 12523.38 | 30% | 12523.38 | 10% | 4174.48 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 41744.62
3 | DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTES | 637121.707 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 127424.34 | 50% | 318560.85 | 30% | 191136.52 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 637121.71 | Sub-total | 3345440.08 | 100%
4 | PAVIMENTAÇÃO | 1420521.2817 |  |  |  |  | 35% | 497182.45 | 35% | 497182.45 | 10% | 142052.13 | 10% | 142052.13 | 10% | 142052.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1420521.28
5 | LIGANTES BETUMINOSOS | 423102.0443 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 42310.2 | 20% | 84620.4 | 20% | 84620.4 | 20% | 84620.43 | 15% | 63465.32 | 10% | 42310.2 | 5% | 21155.09 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 423102.04
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 304689.9632 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 15234.49 | 15% | 45703.49 | 20% | 60938 | 60% | 182813.98 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 304689.96
7 | SINALIZAÇÃO | 63115.8458 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 40% | 25246.35 | 60% | 37869.5 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 63115.85
8 | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA | 76592.738 |  |  |  |  | 11.11% | 8509.45 | 11.11% | 8509.45 | 11.11% | 8509.45 | 11.11% | 8509.45 | 11.11% | 8509.45 | 11.11% | 8509.45 | 11.11% | 8509.45 | 11.11% | 8509.45 | 11.12% | 8517.14 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 76592.74
9 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 297940.22 |  |  |  |  | 18.43% | 54917.92 | 17% | 50663.55 | 10.92% | 32538.25 | 18.31% | 54545.04 | 13.99% | 41679.22 | 3.556% | 10594.29 | 3.861% | 11504.86 | 4.496% | 13394.25 | 9.432% | 28102.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 297940.22
10 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO | 6420.57 |  |  |  |  | 100% | 6420.57 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 6420.57
11 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 74191.09 |  |  |  |  | 50% | 37095.54 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 37095.55 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 74191.09
TOTAL |  | 3345440.0806 | 0% | 0 | 0% | 0 | 18.43% | 616649.31 | 17% | 568878.83 | 10.92% | 365357.75 | 18.31% | 612462.35 | 13.99% | 467997.71 | 3.556% | 118958.66 | 3.861% | 129183.12 | 4.496% | 150398.25 | 9.432% | 315554.1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 3345440.08
CRONOGRAMA FINANCEIRO ( R$ )
ITEM | PARTICIPAÇÃO | A REALIZAR (DIAS)
|  |  | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  | 150 Dias |  | 180 Dias |  | 210 Dias |  | 240 Dias |  | 270 Dias |  | 300 Dias |  | 330 Dias |  | 300 Dias |  | 330 Dias |  | XXXX Dias |  | Acumulado
1 | Estado |  |  | 0 |  | 0 |  | 616649.31 |  | 568878.83 |  | 365357.75 |  | 612462.35 |  | 467997.71 |  | 118958.66 |  | 129183.12 |  | 150398.25 |  | 315554.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3345440.08
2 | Municipio |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Total |  |  | 0 |  | 0 |  | 616649.31 |  | 568878.83 |  | 365357.75 |  | 612462.35 |  | 467997.71 |  | 118958.66 |  | 129183.12 |  | 150398.25 |  | 315554.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3345440.08
400000
Leandro Schanoski
Engenheiro Civil - CREA 71.205/D
SUPRESSÃO PARA ALINHAR O VALOR DO CONTRATO AO DO CONVÊNIO
[34 empty] | R$ | %
[33 empty] | Estado | -3345440.08 | 100%
[33 empty] | Municipio | 0 | 0%
[33 empty] | Sub-total | -3345440.08 | 100%

## PLANILHA ORÇAMENTARIA GLOBAL
PLANILHA ORÇAMENTARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - GLOBAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIO MARTINS - PR
| Municipio : INACIO MARTINS - PR |  |  | Data base DER : AGOSTO 2025 ( sem desoneração) |  |  |  | Elaborado em : 07/05/2026
| Trecho : | RUA DOM PEDRO II E RUA BENJAMIN CONSTANT | [5 empty] | Area m²: | 9345.87
[8 empty] | Extensão m: | 887.71
ITEM | CODIGO | REFERENCIA | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNIT | VALOR
C/BDI 19,90%
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
1 | GRUPO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM
1.1 | 410600 | DER-PR | Esc. carga e transp. 1a. cat. 400-600m |  |  | m3 | 3934.46 | 10.61 | 41744.6206
|  |  | Total do Item Serviços Terraplanagem | [5 empty] | 41744.6206
2 | GRUPO DRENAGEM/ARTES CORRENTES
2.1 | Drenagem pluvial
2.1.1 | 600300 | DER-PR | Escavação de bueiros em 1a. cat. |  |  | m3 | 1223.4 | 10.68 | 13065.912
2.1.2 | 630400 | DER-PR | Remoção de bueiros DN 0,40m |  |  | m | 28 | 22.72 | 636.16
2.1.3 | 695010 | DER-PR | Corpo de BSTC 0,40m sem berço - c/tubo PS-1 |  |  | m | 176 | 136.21 | 23972.96
2.1.4 | 692610 | DER-PR | Corpo de BSTC 0,60m sem berço - c/tubo PS-1 |  |  | m | 652 | 249.83 | 162889.16
2.1.5 | 610400 | DER-PR | Corpo de BSTC 0,40m sem berço - armado |  |  | m | 230 | 227.19 | 52253.7
2.1.6 | 610600 | DER-PR | Corpo de BSTC 0,60m sem berço - armado |  |  | m | 63 | 377.88 | 23806.44
2.1.7 | 601200 | DER-PR | Reaterro e apiloamento mecânico |  |  | m3 | 970.26 | 32.55 | 31581.963
|  |  | Sub-total drenagem pluvial | [5 empty] | 308206.295
2.2 | Meio fio em concreto
2.2.1 | 606700 | DER-PR | Demolição de concreto simples (retirada de meio fio 0,043 m3/m) |  |  | m3 | 55.81 | 162.09 | 9046.2429
2.2.2 | 810200 | DER-PR | Meio fio de concreto tipo 2 (executado c/ extrusora) |  |  | m | 1550.21 | 48.23 | 74766.6183
2.2.3 | 810700 | DER-PR | Meio fio de concreto tipo 7 (executado c/ extrusra) - guia rebaixada |  |  | m | 148.97 | 38.6 | 5750.242
|  |  | Sub-total meio fio em concreto | [5 empty] | 89563.1032
2.3 | Boca de Lobo simples em concreto armado
2.3.1 | 603000 | DER-PR | Aço CA-50 fornec. dobr. colocação |  |  | kg | 934.04 | 17.33 | 16186.9132
2.3.2 | 603300 | DER-PR | Aço CA-60 fornec. dobr. colocação |  |  | kg | 2182.08 | 18.47 | 40303.0076
2.3.3 | 605300 | DER-PR | Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. |  |  | m3 | 95.04 | 834.4 | 79301.366
2.3.4 | 602000 | DER-PR | Formas de madeira comum |  |  | m2 | 885.6 | 74.67 | 66127.752
2.3.5 | 603200 | DER-PR | Grelha de ferro para caixa coletora sarjeta |  |  | ud | 48 | 779.86 | 37433.28
|  |  | Sub-total boca de lobo simples | [5 empty] | 239352.3188
|  |  | Total do Grupo Drenagem e Artes correntes | [5 empty] | 637121.707
3 | GRUPO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
3.1 | Regularização
3.1.1 | 590200 | DER-PR | Remoção de pavimento poliédrico |  |  | m3 | 1565.43 | 4.23 | 6621.7589
3.1.2 | 511200 | DER-PR | Regularização compac.subleito 100% PN (B) |  |  | m2 | 10025.52 | 5.39 | 54037.5528
|  |  | Sub-total regularização | [5 empty] | 60659.3117
3.2 | Sub base e base
3.2.1 | 531300 | DER-PR | Macadame seco britado preenchido c/brita graduada |  |  | m3 | 2005.09 | 256.76 | 514826.8984
3.2.2 | 531000 | DER-PR | Brita graduada 100% PI |  |  | m3 | 1449.43 | 313.62 | 454570.2266
|  |  | Sub-total sub base e base | [5 empty] | 969397.125
3.3 | Revestimentos
3.3.1 | 560100 | DER-PR | Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão |  |  | m2 | 9345.87 | 0.61 | 5700.9807
3.3.2 | 561100 | DER-PR | Pintura de ligação RR-1C, exclusive emulsão |  |  | m2 | 9345.87 | 0.41 | 3831.7967
3.3.3 | 581011 | DER-PR | Transporte de emulsão (trecho) |  |  | T.Km | 2129.26 | 1 | 2129.26
3.3.4 | 570000 | DER-PR | C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) Faixa C |  |  | T | 1168.22 | 298.7 | 348947.314
3.3.5 | 581050 | DER-PR | Transporte de cimento asfaltico CAP 50/70 usina |  |  | T.Km | 9506.15 | 1.11 | 10551.8165
|  |  | Sub-total revestimentos | [5 empty] | 371161.1679
3.4 | Lombadas e faixas elevadas
Lombadas 01 em CBUQ - Trecho 01 = Rua Dom Pedro II - esquina com a Rua Rui Barbosa - area de abrangencia 34,63 m2
3.4.1 | 561100 | DER-PR | Pintura de ligação RR-1C, exclusive emulsão |  |  | m2 | 146.26 | 0.41 | 59.9566
3.4.2 | 581011 | DER-PR | Transporte de emulsão (trecho) |  |  | T.Km | 9.38 | 1 | 9.38
3.4.3 | 570000 | DER-PR | C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) Faixa C |  |  | T | 62.51 | 298.7 | 18671.727
3.4.4 | 581050 | DER-PR | Transporte de cimento asfaltico CAP 50/70 usina |  |  | T.Km | 506.85 | 1.11 | 562.6035
|  |  | Sub-total lombadas e faixas elevadas | [5 empty] | 19303.6671
|  |  | Total do Grupo Pavimentação Asfáltica | [5 empty] | 1420521.2817
4 | GRUPO SERVIÇOS LIGANTES BETUMINOSOS
3.3.7 | 589000 | DER-PR | Fornecimento de CAP-50/70 |  |  | T | 64.6 | 5563.68 | 359413.718
3.3.2 | 589190 | DER-PR | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação |  |  | T | 11.21 | 3965.28 | 44450.7788
3.3.4 | 589420 | DER-PR | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação |  |  | T | 4.75 | 4050.01 | 19237.5375
|  |  | Total do Grupo Ligantes Betuminosos | [5 empty] | 423102.0443
5 | GRUPO SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 | Demolições de calçadas
5.1.1 | 606700 | DER-PR | Demolição de concreto simples (demolição de calçadas existentes) |  |  | m3 | 83.43 | 162.09 | 13523.1587
|  |  | Sub-total demolição de calçadas | [5 empty] | 13523.1587
5.2 | Calçadas em concreto - esp 7,0 cm
4.2.1 | 801070 | DER-PR | Regularização e compactação manual de passeios |  |  | m2 | 2278.75 | 10.68 | 24337.05
4.2.2 | 603900 | DER-PR | Lastro de brita |  |  | m3 | 68.36 | 243.94 | 16675.7284
4.2.3 | 605300 | DER-PR | Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. |  |  | m3 | 159.5 | 834.4 | 133086.8
4.2.4 | 834909 | DER-PR | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico (piso tátil-diercional) 20x20cm vermelho |  |  | m2 | 568.8 | 133.2 | 75764.16
4.2.5 | 834908 | DER-PR | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico (piso tátil-alerta) 20x20cm amarelo |  |  | m2 | 117 | 130.21 | 15234.57
|  |  | Sub-total calçadas em concreto | [5 empty] | 265098.3084
5.3 | Rampas para P.N.E. - Tipo 06 - 7.65 m² - 35 ud
5.3.1 | 801070 | DER-PR | Regularização e compactação manual de passeios |  |  | m2 | 26.775 | 10.68 | 285.947
5.3.2 | 603900 | DER-PR | Lastro de brita |  |  | m3 | 8.015 | 243.94 | 1955.1691
5.3.3 | 605300 | DER-PR | Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. |  |  | m3 | 18.725 | 834.4 | 15624.14
5.3.4 | 834908 | DER-PR | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico (piso tátil-alerta) 20x20cm amarelo |  |  | m2 | 63 | 130.21 | 8203.23
|  |  | Sub-total rampas para P.N.E. - Tipo 06 | [5 empty] | 26068.4861
|  |  | Total do Grupo Serviços Complementares | [5 empty] | 304689.9632
6 | GRUPO SINALIZAÇÃO
6.1 | 890190 | DER-PR | Placa de obra 4,00 x 2,00 |  |  | ud | 1 | 1395.01 | 1395.01
6.2 | 822000 | DER-PR | Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente |  |  | m2 | 600.3 | 33.47 | 20092.041
6.3 | 820000 | DER-PR | Placa sinalização c/ película refletiva e nomes logradouros e lomdadas e circulares e octogonal |  |  | m2 | 12.72 | 644.84 | 8202.3648
6.4 | 821300 | DER-PR | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m |  |  | ud | 49 | 491.12 | 24064.88
6.5 | 872000 | DER-PR | Tachão refletivo monodirecional |  |  | ud | 204 | 45.89 | 9361.56
|  |  | Total do Item Sinalização | [5 empty] | 63115.8458
7 | GRUPO SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA
7.1 | 801943 | DER-PR | Bandeirinha |  |  | h | 2112 | 33.96 | 71723.52
7.2 | 801941 | DER-PR | Fornecimento e instalação de cone de PVC flexível refletivo h=75 cm para sinalização provisória |  |  | ud | 140 | 22.99 | 3218.6
7.3 | 802160 | DER-PR | Placa de sinalização provisória |  |  | m2 | 13.65 | 96.72 | 1320.218
7.4 | 802161 | DER-PR | Suporte de madeira 3" x 3" para sinalização provisória |  |  | ud | 16 | 20.65 | 330.4
|  |  | Total do Item Sinalização Provisória | [5 empty] | 76592.738
8 | GRUPO ADMINISTRAÇÃO LOCAL
8.1 | 894280 | DER-PR | Administração local |  |  | ud | 1 | 297940.22 | 297940.22
|  |  | Total do Item Administração local | [5 empty] | 297940.22
9 | GRUPO INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
9.1 | 892479 | DER-PR | Instalação do canteiro de obras |  |  | ud | 1 | 6420.57 | 6420.57
|  |  | Total do Item Instalação do Canteiro | [5 empty] | 6420.57
10 | GRUPO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
10.1 | 990550 | DER-PR | Mobilização e desmobilização |  |  | ud | 1 | 74191.09 | 74191.09
|  |  | Total do Item Mobilização e Desmobilização | [5 empty] | 74191.09
TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM BDI | [8 empty] | 3345440.0806
Tres milhões e trezentos e quarenta e cinco mil e quatrocentos e quarenta reais e oito centavos
INACIO MARTINS, 07 DE MAIO DE 2026. | [5 empty] | LEANDRO SCHANOSKI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 71205/D
ART DE PROJETOS E ORÇAMENTO 17 2025 20 29 619
[8 empty] | preço x m2 = | 357.9592

## RUA DOM PEDRO II - TRECHO 01 (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - RUA DOM PEDRO II - TRECHO 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIO MARTINS - PR
| Municipio : INACIO MARTINS - PR |  |  | Data base DER : AGOSTO 2025 ( sem desoneração) |  |  |  | Elaborado em : 07/05/2026
| Trecho : | RUA DOM PEDRO II - TRECHO 01 | [5 empty] | Area m²: | 2154
[8 empty] | Extensão m: | 213.76
ITEM | CODIGO | REFERENCIA | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNIT | VALOR
C/BDI 21,35%
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
1 | GRUPO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM
1.1 | 410600 | DER-PR | Esc. carga e transp. 1a. cat. 400-600m |  |  | m3 | 806.79 | 10.61 | 8560.0419
|  |  | Total do Item Serviços Terraplanagem | [5 empty] | 8560.0419
2 | GRUPO DRENAGEM/ARTES CORRENTES
2.1 | Drenagem pluvial
2.1.1 | 600300 | DER-PR | Escavação de bueiros em 1a. cat. |  |  | m3 | 310.8 | 10.68 | 3319.344
2.1.2 | 630400 | DER-PR | Remoção de bueiros DN 0,40m |  |  | m | 28 | 22.72 | 636.16
2.1.3 | 695010 | DER-PR | Corpo de BSTC 0,40m sem berço - c/tubo PS-1 |  |  | m |  | 136.21 | 0
2.1.4 | 692610 | DER-PR | Corpo de BSTC 0,60m sem berço - c/tubo PS-1 |  |  | m | 195 | 249.83 | 48716.85
2.1.5 | 610400 | DER-PR | Corpo de BSTC 0,40m sem berço - armado |  |  | m | 48 | 227.19 | 10905.12
2.1.6 | 610600 | DER-PR | Corpo de BSTC 0,60m sem berço - armado |  |  | m | 28 | 377.88 | 10580.64
2.1.7 | 601200 | DER-PR | Reaterro e apiloamento mecânico |  |  | m3 | 241.72 | 32.55 | 7867.986
|  |  | Sub-total drenagem pluvial | [5 empty] | 82026.1
2.2 | Meio fio em concreto
2.2.1 | 606700 | DER-PR | Demolição de concreto simples (retirada de meio fio 0,043 m3/m) |  |  | m3 | 17.74 | 162.09 | 2875.4766
2.2.2 | 810200 | DER-PR | Meio fio de concreto tipo 2 (executado c/ extrusora) |  |  | m | 344.2 | 48.23 | 16600.766
2.2.3 | 810700 | DER-PR | Meio fio de concreto tipo 7 (executado c/ extrusra) - guia rebaixada |  |  | m | 58.12 | 38.6 | 2243.432
|  |  | Sub-total meio fio em concreto | [5 empty] | 21719.6746
2.3 | Boca de Lobo simples em concreto armado
2.3.1 | 603000 | DER-PR | Aço CA-50 fornec. dobr. colocação |  |  | kg | 253.24 | 17.33 | 4388.6492
2.3.2 | 603300 | DER-PR | Aço CA-60 fornec. dobr. colocação |  |  | kg | 590.98 | 18.47 | 10915.4006
2.3.3 | 605300 | DER-PR | Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. |  |  | m3 | 25.74 | 834.4 | 21477.456
2.3.4 | 602000 | DER-PR | Formas de madeira comum |  |  | m2 | 239.85 | 74.67 | 17909.5995
2.3.5 | 603200 | DER-PR | Grelha de ferro para caixa coletora sarjeta |  |  | ud | 13 | 779.86 | 10138.18
|  |  | Sub-total boca de lobo simples | [5 empty] | 64829.2853
|  |  | Total do Grupo Drenagem e Artes correntes | [5 empty] | 168575.0599
3 | GRUPO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
3.1 | Regularização
3.1.1 | 590200 | DER-PR | Remoção de pavimento poliédrico |  |  | m3 | 403.35 | 4.23 | 1706.1705
3.1.2 | 511200 | DER-PR | Regularização compac.subleito 100% PN (B) |  |  | m2 | 2314.92 | 5.39 | 12477.4188
|  |  | Sub-total regularização | [5 empty] | 14183.5893
3.2 | Sub base e base
3.2.1 | 531300 | DER-PR | Macadame seco britado preenchido c/brita graduada |  |  | m3 | 462.98 | 256.76 | 118874.7448
3.2.2 | 531000 | DER-PR | Brita graduada 100% PI |  |  | m3 | 334.36 | 313.62 | 104861.9832
|  |  | Sub-total sub base e base | [5 empty] | 223736.728
3.3 | Revestimentos
3.3.1 | 560100 | DER-PR | Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão |  |  | m2 | 2154 | 0.61 | 1313.94
3.3.2 | 561100 | DER-PR | Pintura de ligação RR-1C, exclusive emulsão |  |  | m2 | 2154 | 0.41 | 883.14
3.3.3 | 581011 | DER-PR | Transporte de emulsão (trecho) |  |  | T.Km | 491.78 | 1 | 491.78
3.3.4 | 570000 | DER-PR | C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) Faixa C |  |  | T | 269.25 | 298.7 | 80424.975
3.3.5 | 581050 | DER-PR | Transporte de cimento asfaltico CAP 50/70 usina |  |  | T.Km | 1894.76 | 1.11 | 2103.1836
|  |  | Sub-total revestimentos | [5 empty] | 85217.0186
3.4 | Lombadas e faixas elevadas
Lombadas 01 em CBUQ - Trecho 01 = Rua Dom Pedro II - esquina com a Rua Rui Barbosa - area de abrangencia 34,63 m2
3.4.1 | 561100 | DER-PR | Pintura de ligação RR-1C, exclusive emulsão |  |  | m2 | 34.63 | 0.41 | 14.1983
3.4.2 | 581011 | DER-PR | Transporte de emulsão (trecho) |  |  | T.Km | 4.02 | 1 | 4.02
3.4.3 | 570000 | DER-PR | C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) Faixa C |  |  | T | 19.91 | 298.7 | 5947.117
3.4.4 | 581050 | DER-PR | Transporte de cimento asfaltico CAP 50/70 usina |  |  | T.Km | 139.36 | 1.11 | 154.6896
|  |  | Sub-total lombadas e faixas elevadas | [5 empty] | 6120.0249
|  |  | Total do Grupo Pavimentação Asfáltica | [5 empty] | 329257.3608
4 | GRUPO SERVIÇOS LIGANTES BETUMINOSOS
3.3.7 | 589000 | DER-PR | Fornecimento de CAP-50/70 |  |  | T | 15.18 | 5563.68 | 84456.6624
3.3.2 | 589190 | DER-PR | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação |  |  | T | 2.58 | 3965.28 | 10230.4224
3.3.4 | 589420 | DER-PR | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação |  |  | T | 1.12 | 4050.01 | 4536.0112
|  |  | Total do Grupo Ligantes Betuminosos | [5 empty] | 99223.096
5 | GRUPO SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 | Demolições de calçadas
5.1.1 | 606700 | DER-PR | Demolição de concreto simples (demolição de calçadas existentes) |  |  | m3 | 43.42 | 162.09 | 7037.9478
|  |  | Sub-total demolição de calçadas | [5 empty] | 7037.9478
5.2 | Calçadas em concreto - esp 7,0 cm
4.2.1 | 801070 | DER-PR | Regularização e compactação manual de passeios |  |  | m2 | 595.34 | 10.68 | 6358.2312
4.2.2 | 603900 | DER-PR | Lastro de brita |  |  | m3 | 17.83 | 243.94 | 4349.4502
4.2.3 | 605300 | DER-PR | Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. |  |  | m3 | 41.6 | 834.4 | 34711.04
4.2.4 | 834909 | DER-PR | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico (piso tátil-diercional) 20x20cm vermelho |  |  | m2 | 142.8 | 133.2 | 19020.96
4.2.5 | 834908 | DER-PR | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico (piso tátil-alerta) 20x20cm amarelo |  |  | m2 | 24 | 130.21 | 3125.04
|  |  | Sub-total calçadas em concreto | [5 empty] | 67564.7214
5.3 | Rampas para P.N.E. - Tipo 06 - 7.65 m² - 8,0 ud
5.3.1 | 801070 | DER-PR | Regularização e compactação manual de passeios |  |  | m2 | 61.2 | 10.68 | 653.616
5.3.2 | 603900 | DER-PR | Lastro de brita |  |  | m3 | 1.836 | 243.94 | 447.8738
5.3.3 | 605300 | DER-PR | Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. |  |  | m3 | 4.284 | 834.4 | 3574.5696
5.3.4 | 834908 | DER-PR | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico (piso tátil-alerta) 20x20cm amarelo |  |  | m2 | 14.4 | 130.21 | 1875.024
|  |  | Sub-total rampas para P.N.E. - Tipo 06 | [5 empty] | 6551.0834
|  |  | Total do Grupo Serviços Complementares | [5 empty] | 81153.7526
6 | GRUPO SINALIZAÇÃO
6.1 | 890190 | DER-PR | Placa de obra 4,00 x 2,00 |  |  | ud | 1 | 1395.01 | 1395.01
6.2 | 822000 | DER-PR | Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente |  |  | m2 | 152.5 | 33.47 | 5104.175
6.3 | 820000 | DER-PR | Placa sinalização c/ película refletiva e nomes logradouros e lomdadas e circulares e octogonal |  |  | m2 | 4 | 644.84 | 2579.36
6.4 | 821300 | DER-PR | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m |  |  | ud | 14 | 491.12 | 6875.68
6.5 | 872000 | DER-PR | Tachão refletivo monodirecional |  |  | ud | 116 | 45.89 | 5323.24
|  |  | Total do Item Sinalização | [5 empty] | 21277.465
TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM BDI | [8 empty] | 708046.7762
Setecentos e um mil e oitocentos e dez reais e oitenta e seis centavos
INACIO MARTINS, 07 DE MAIO DE 2026. | [5 empty] | LEANDRO SCHANOSKI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 71205/D
ART DE PROJETOS E ORÇAMENTO 17 2025 20 29 619
[8 empty] | preço x m2 = | 328.7125

## RUA DOM PEDRO II - TRECHO 02 (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - RUA DOM PEDRO II - TRECHO 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIO MARTINS - PR
| Municipio : INACIO MARTINS - PR |  |  | Data base DER : AGOSTO 2025 ( sem desoneração) |  |  |  | Elaborado em : 07/05/2026
| Trecho : | RUA DOM PEDRO II - TRECHO 02 | [5 empty] | Area m²: | 6000.05
[8 empty] | Extensão m: | 561.92
ITEM | CODIGO | REFERENCIA | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNIT | VALOR
C/BDI 21,35%
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
1 | GRUPO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM
1.1 | 410600 | DER-PR | Esc. carga e transp. 1a. cat. 400-600m |  |  | m3 | 2229.19 | 10.61 | 23651.7059
|  |  | Total do Item Serviços Terraplanagem | [5 empty] | 23651.7059
2 | GRUPO DRENAGEM/ARTES CORRENTES
2.1 | Drenagem pluvial
2.1.1 | 600300 | DER-PR | Escavação de bueiros em 1a. cat. |  |  | m3 | 620.4 | 10.68 | 6625.872
2.1.2 | 630400 | DER-PR | Remoção de bueiros DN 0,40m |  |  | m |  | 22.72 | 0
2.1.3 | 695010 | DER-PR | Corpo de BSTC 0,40m sem berço - c/tubo PS-1 |  |  | m | 146 | 136.21 | 19886.66
2.1.4 | 692610 | DER-PR | Corpo de BSTC 0,60m sem berço - c/tubo PS-1 |  |  | m | 292 | 249.83 | 72950.36
2.1.5 | 610400 | DER-PR | Corpo de BSTC 0,40m sem berço - armado |  |  | m | 154 | 227.19 | 34987.26
2.1.6 | 610600 | DER-PR | Corpo de BSTC 0,60m sem berço - armado |  |  | m |  | 377.88 | 0
2.1.7 | 601200 | DER-PR | Reaterro e apiloamento mecânico |  |  | m3 | 500.17 | 32.55 | 16280.5335
|  |  | Sub-total drenagem pluvial | [5 empty] | 150730.6855
2.2 | Meio fio em concreto
2.2.1 | 606700 | DER-PR | Demolição de concreto simples (retirada de meio fio 0,043 m3/m) |  |  | m3 | 36.77 | 162.09 | 5960.0493
2.2.2 | 810200 | DER-PR | Meio fio de concreto tipo 2 (executado c/ extrusora) |  |  | m | 988.35 | 48.23 | 47668.1205
2.2.3 | 810700 | DER-PR | Meio fio de concreto tipo 7 (executado c/ extrusra) - guia rebaixada |  |  | m | 83.44 | 38.6 | 3220.784
|  |  | Sub-total meio fio em concreto | [5 empty] | 56848.9538
2.3 | Boca de Lobo simples em concreto armado
2.3.1 | 603000 | DER-PR | Aço CA-50 fornec. dobr. colocação |  |  | kg | 486 | 17.33 | 8422.38
2.3.2 | 603300 | DER-PR | Aço CA-60 fornec. dobr. colocação |  |  | kg | 1136.5 | 18.47 | 20991.155
2.3.3 | 605300 | DER-PR | Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. |  |  | m3 | 49.5 | 834.4 | 41302.8
2.3.4 | 602000 | DER-PR | Formas de madeira comum |  |  | m2 | 461.25 | 74.67 | 34441.5375
2.3.5 | 603200 | DER-PR | Grelha de ferro para caixa coletora sarjeta |  |  | ud | 25 | 779.86 | 19496.5
|  |  | Sub-total boca de lobo simples | [5 empty] | 124654.3725
|  |  | Total do Grupo Drenagem e Artes correntes | [5 empty] | 332234.0118
3 | GRUPO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
3.1 | Regularização
3.1.1 | 590200 | DER-PR | Remoção de pavimento poliédrico |  |  | m3 | 882.19 | 4.23 | 3731.6637
3.1.2 | 511200 | DER-PR | Regularização compac.subleito 100% PN (B) |  |  | m2 | 6428.76 | 5.39 | 34651.0164
|  |  | Sub-total regularização | [5 empty] | 38382.6801
3.2 | Sub base e base
3.2.1 | 531300 | DER-PR | Macadame seco britado preenchido c/brita graduada |  |  | m3 | 1285.75 | 256.76 | 330129.17
3.2.2 | 531000 | DER-PR | Brita graduada 100% PI |  |  | m3 | 930.01 | 313.62 | 291669.7362
|  |  | Sub-total sub base e base | [5 empty] | 621798.9062
3.3 | Revestimentos
3.3.1 | 560100 | DER-PR | Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão |  |  | m2 | 6000.05 | 0.61 | 3660.0305
3.3.2 | 561100 | DER-PR | Pintura de ligação RR-1C, exclusive emulsão |  |  | m2 | 6000.05 | 0.41 | 2460.0205
3.3.3 | 581011 | DER-PR | Transporte de emulsão (trecho) |  |  | T.Km | 1366.8 | 1 | 1366.8
3.3.4 | 570000 | DER-PR | C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) Faixa C |  |  | T | 750 | 298.7 | 224025
3.3.5 | 581050 | DER-PR | Transporte de cimento asfaltico CAP 50/70 usina |  |  | T.Km | 5275.58 | 1.11 | 5855.8938
|  |  | Sub-total revestimentos | [5 empty] | 237367.7448
3.4 | Lombadas e faixas elevadas
Lombadas 01 em CBUQ - Trecho 01 = Rua Dom Pedro II - esquina com a Rua Rui Barbosa - area de abrangencia 34,63 m2
3.4.1 | 561100 | DER-PR | Pintura de ligação RR-1C, exclusive emulsão |  |  | m2 | 111.63 | 0.41 | 45.7683
3.4.2 | 581011 | DER-PR | Transporte de emulsão (trecho) |  |  | T.Km | 5.36 | 1 | 5.36
3.4.3 | 570000 | DER-PR | C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) Faixa C |  |  | T | 42.6 | 298.7 | 12724.62
3.4.4 | 581050 | DER-PR | Transporte de cimento asfaltico CAP 50/70 usina |  |  | T.Km | 298.82 | 1.11 | 331.6902
|  |  | Sub-total lombadas e faixas elevadas | [5 empty] | 13107.4385
|  |  | Total do Grupo Pavimentação Asfáltica | [5 empty] | 910656.7696
4 | GRUPO SERVIÇOS LIGANTES BETUMINOSOS
3.3.7 | 589000 | DER-PR | Fornecimento de CAP-50/70 |  |  | T | 41.6 | 5563.68 | 231449.088
3.3.2 | 589190 | DER-PR | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação |  |  | T | 7.2 | 3965.28 | 28550.016
3.3.4 | 589420 | DER-PR | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação |  |  | T | 3.04 | 4050.01 | 12312.0304
|  |  | Total do Grupo Ligantes Betuminosos | [5 empty] | 272311.1344
5 | GRUPO SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 | Demolições de calçadas
5.1.1 | 606700 | DER-PR | Demolição de concreto simples (demolição de calçadas existentes) |  |  | m3 | 36.08 | 162.09 | 5848.2072
|  |  | Sub-total demolição de calçadas | [5 empty] | 5848.2072
5.2 | Calçadas em concreto - esp 7,0 cm
4.2.1 | 801070 | DER-PR | Regularização e compactação manual de passeios |  |  | m2 | 1284.07 | 10.68 | 13713.8676
4.2.2 | 603900 | DER-PR | Lastro de brita |  |  | m3 | 38.55 | 243.94 | 9403.887
4.2.3 | 605300 | DER-PR | Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. |  |  | m3 | 89.95 | 834.4 | 75054.28
4.2.4 | 834909 | DER-PR | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico (piso tátil-diercional) 20x20cm vermelho |  |  | m2 | 358 | 133.2 | 47685.6
4.2.5 | 834908 | DER-PR | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico (piso tátil-alerta) 20x20cm amarelo |  |  | m2 | 79 | 130.21 | 10286.59
|  |  | Sub-total calçadas em concreto | [5 empty] | 156144.2246
5.3 | Rampas para P.N.E. - Tipo 06 - 7.65 m² - 23 ud
5.3.1 | 801070 | DER-PR | Regularização e compactação manual de passeios |  |  | m2 | 175.95 | 10.68 | 1879.146
5.3.2 | 603900 | DER-PR | Lastro de brita |  |  | m3 | 5.263 | 243.94 | 1283.8562
5.3.3 | 605300 | DER-PR | Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. |  |  | m3 | 12.301 | 834.4 | 10263.9544
5.3.4 | 834908 | DER-PR | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico (piso tátil-alerta) 20x20cm amarelo |  |  | m2 | 41.4 | 130.21 | 5390.694
|  |  | Sub-total rampas para P.N.E. - Tipo 06 | [5 empty] | 18817.6506
|  |  | Total do Grupo Serviços Complementares | [5 empty] | 180810.0824
6 | GRUPO SINALIZAÇÃO
6.1 | 890190 | DER-PR | Placa de obra 4,00 x 2,00 |  |  | ud |  | 1395.01 | 0
6.2 | 822000 | DER-PR | Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente |  |  | m2 | 380.86 | 33.47 | 12747.3842
6.3 | 820000 | DER-PR | Placa sinalização c/ película refletiva e nomes logradouros e lomdadas e circulares e octogonal |  |  | m2 | 7.76 | 644.84 | 5003.9584
6.4 | 821300 | DER-PR | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m |  |  | ud | 30 | 491.12 | 14733.6
6.5 | 872000 | DER-PR | Tachão refletivo monodirecional |  |  | ud | 88 | 45.89 | 4038.32
|  |  | Total do Item Sinalização | [5 empty] | 36523.2626
TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM BDI | [8 empty] | 1756186.9667
Um milhão e setecentos e quarenta e tres mil e trezentos e sessenta e seis reais e tres centavos
INACIO MARTINS, 07 DE MAIO DE 2026. | [5 empty] | LEANDRO SCHANOSKI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 71205/D
ART DE PROJETOS E ORÇAMENTO 17 2025 20 29 619
[8 empty] | preço x m2 = | 292.6954

## RUA BENJAMIN CONSTANT (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - RUA BENJAMIN CONSTANT
PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIO MARTINS - PR
| Municipio : INACIO MARTINS - PR |  |  | Data base DER : AGOSTO 2025 ( sem desoneração) |  |  |  | Elaborado em : 07/05/2026
| Trecho : | RUA BENJAMIN CONSTANT | [5 empty] | Area m²: | 1191.82
[8 empty] | Extensão m: | 112.03
ITEM | CODIGO | REFERENCIA | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNIT | VALOR
C/BDI 21,35%
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
1 | GRUPO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM
1.1 | 410600 | DER-PR | Esc. carga e transp. 1a. cat. 400-600m |  |  | m3 | 898.48 | 10.61 | 9532.8728
|  |  | Total do Item Serviços Terraplanagem | [5 empty] | 9532.8728
2 | GRUPO DRENAGEM/ARTES CORRENTES
2.1 | Drenagem pluvial
2.1.1 | 600300 | DER-PR | Escavação de bueiros em 1a. cat. |  |  | m3 | 292.2 | 10.68 | 3120.696
2.1.2 | 630400 | DER-PR | Remoção de bueiros DN 0,40m |  |  | m |  | 22.72 | 0
2.1.3 | 695010 | DER-PR | Corpo de BSTC 0,40m sem berço - c/tubo PS-1 |  |  | m | 30 | 136.21 | 4086.3
2.1.4 | 692610 | DER-PR | Corpo de BSTC 0,60m sem berço - c/tubo PS-1 |  |  | m | 165 | 249.83 | 41221.95
2.1.5 | 610400 | DER-PR | Corpo de BSTC 0,40m sem berço - armado |  |  | m | 28 | 227.19 | 6361.32
2.1.6 | 610600 | DER-PR | Corpo de BSTC 0,60m sem berço - armado |  |  | m | 35 | 377.88 | 13225.8
2.1.7 | 601200 | DER-PR | Reaterro e apiloamento mecânico |  |  | m3 | 228.37 | 32.55 | 7433.4435
|  |  | Sub-total drenagem pluvial | [5 empty] | 75449.5095
2.2 | Meio fio em concreto
2.2.1 | 606700 | DER-PR | Demolição de concreto simples (retirada de meio fio 0,043 m3/m) |  |  | m3 | 1.3 | 162.09 | 210.717
2.2.2 | 810200 | DER-PR | Meio fio de concreto tipo 2 (executado c/ extrusora) |  |  | m | 217.66 | 48.23 | 10497.7418
2.2.3 | 810700 | DER-PR | Meio fio de concreto tipo 7 (executado c/ extrusra) - guia rebaixada |  |  | m | 7.41 | 38.6 | 286.026
|  |  | Sub-total meio fio em concreto | [5 empty] | 10994.4848
2.3 | Boca de Lobo simples em concreto armado
2.3.1 | 603000 | DER-PR | Aço CA-50 fornec. dobr. colocação |  |  | kg | 194.8 | 17.33 | 3375.884
2.3.2 | 603300 | DER-PR | Aço CA-60 fornec. dobr. colocação |  |  | kg | 454.6 | 18.47 | 8396.462
2.3.3 | 605300 | DER-PR | Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. |  |  | m3 | 19.8 | 834.4 | 16521.12
2.3.4 | 602000 | DER-PR | Formas de madeira comum |  |  | m2 | 184.5 | 74.67 | 13776.615
2.3.5 | 603200 | DER-PR | Grelha de ferro para caixa coletora sarjeta |  |  | ud | 10 | 779.86 | 7798.6
|  |  | Sub-total boca de lobo simples | [5 empty] | 49868.681
|  |  | Total do Grupo Drenagem e Artes correntes | [5 empty] | 136312.6753
3 | GRUPO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
3.1 | Regularização
3.1.1 | 590200 | DER-PR | Remoção de pavimento poliédrico |  |  | m3 | 279.89 | 4.23 | 1183.9347
3.1.2 | 511200 | DER-PR | Regularização compac.subleito 100% PN (B) |  |  | m2 | 1281.84 | 5.39 | 6909.1176
|  |  | Sub-total regularização | [5 empty] | 8093.0523
3.2 | Sub base e base
3.2.1 | 531300 | DER-PR | Macadame seco britado preenchido c/brita graduada |  |  | m3 | 256.36 | 256.76 | 65822.9936
3.2.2 | 531000 | DER-PR | Brita graduada 100% PI |  |  | m3 | 185.06 | 313.62 | 58038.5172
|  |  | Sub-total sub base e base | [5 empty] | 123861.5108
3.3 | Revestimentos
3.3.1 | 560100 | DER-PR | Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão |  |  | m2 | 1191.82 | 0.61 | 727.0102
3.3.2 | 561100 | DER-PR | Pintura de ligação RR-1C, exclusive emulsão |  |  | m2 | 1191.82 | 0.41 | 488.6462
3.3.3 | 581011 | DER-PR | Transporte de emulsão (trecho) |  |  | T.Km | 270.68 | 1 | 270.68
3.3.4 | 570000 | DER-PR | C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) Faixa C |  |  | T | 148.97 | 298.7 | 44497.339
3.3.5 | 581050 | DER-PR | Transporte de cimento asfaltico CAP 50/70 usina |  |  | T.Km | 1047.88 | 1.11 | 1163.1468
|  |  | Sub-total revestimentos | [5 empty] | 47146.8222
3.4 | Lombadas e faixas elevadas
Lombadas 01 em CBUQ - Trecho 01 = Rua Dom Pedro II - esquina com a Rua Rui Barbosa - area de abrangencia 34,63 m2
3.4.1 | 561100 | DER-PR | Pintura de ligação RR-1C, exclusive emulsão |  |  | m2 |  | 0.41 | 0
3.4.2 | 581011 | DER-PR | Transporte de emulsão (trecho) |  |  | T.Km |  | 1 | 0
3.4.3 | 570000 | DER-PR | C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) Faixa C |  |  | T |  | 298.7 | 0
3.4.4 | 581050 | DER-PR | Transporte de cimento asfaltico CAP 50/70 usina |  |  | T.Km |  | 1.11 | 0
|  |  | Sub-total lombadas e faixas elevadas | [5 empty] | 0
|  |  | Total do Grupo Pavimentação Asfáltica | [5 empty] | 179101.3853
4 | GRUPO SERVIÇOS LIGANTES BETUMINOSOS
3.3.7 | 589000 | DER-PR | Fornecimento de CAP-50/70 |  |  | T | 7.82 | 5563.68 | 43507.9776
3.3.2 | 589190 | DER-PR | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação |  |  | T | 1.43 | 3965.28 | 5670.3504
3.3.4 | 589420 | DER-PR | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação |  |  | T | 0.59 | 4050.01 | 2389.5059
|  |  | Total do Grupo Ligantes Betuminosos | [5 empty] | 51567.8339
5 | GRUPO SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 | Demolições de calçadas
5.1.1 | 606700 | DER-PR | Demolição de concreto simples (demolição de calçadas existentes) |  |  | m3 | 3.93 | 162.09 | 637.0137
|  |  | Sub-total demolição de calçadas | [5 empty] | 637.0137
5.2 | Calçadas em concreto - esp 7,0 cm
4.2.1 | 801070 | DER-PR | Regularização e compactação manual de passeios |  |  | m2 | 399.34 | 10.68 | 4264.9512
4.2.2 | 603900 | DER-PR | Lastro de brita |  |  | m3 | 11.98 | 243.94 | 2922.4012
4.2.3 | 605300 | DER-PR | Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. |  |  | m3 | 27.95 | 834.4 | 23321.48
4.2.4 | 834909 | DER-PR | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico (piso tátil-diercional) 20x20cm vermelho |  |  | m2 | 68 | 133.2 | 9057.6
4.2.5 | 834908 | DER-PR | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico (piso tátil-alerta) 20x20cm amarelo |  |  | m2 | 14 | 130.21 | 1822.94
|  |  | Sub-total calçadas em concreto | [5 empty] | 41389.3724
5.3 | Rampas para P.N.E. - Tipo 06 - 7.65 m² - 4 ud
5.3.1 | 801070 | DER-PR | Regularização e compactação manual de passeios |  |  | m2 | 30.6 | 10.68 | 326.808
5.3.2 | 603900 | DER-PR | Lastro de brita |  |  | m3 | 0.916 | 243.94 | 223.449
5.3.3 | 605300 | DER-PR | Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. |  |  | m3 | 2.14 | 834.4 | 1785.616
5.3.4 | 834908 | DER-PR | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico (piso tátil-alerta) 20x20cm amarelo |  |  | m2 | 7.2 | 130.21 | 937.512
|  |  | Sub-total rampas para P.N.E. - Tipo 06 | [5 empty] | 3273.385
|  |  | Total do Grupo Serviços Complementares | [5 empty] | 45299.7711
6 | GRUPO SINALIZAÇÃO
6.1 | 890190 | DER-PR | Placa de obra 4,00 x 2,00 |  |  | ud |  | 1395.01 | 0
6.2 | 822000 | DER-PR | Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente |  |  | m2 | 66.94 | 33.47 | 2240.4818
6.3 | 820000 | DER-PR | Placa sinalização c/ película refletiva e nomes logradouros e lomdadas e circulares e octogonal |  |  | m2 | 0.96 | 644.84 | 619.0464
6.4 | 821300 | DER-PR | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m |  |  | ud | 5 | 491.12 | 2455.6
6.5 | 872000 | DER-PR | Tachão refletivo monodirecional |  |  | ud |  | 45.89 | 0
|  |  | Total do Item Sinalização | [5 empty] | 5315.1282
TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM BDI | [8 empty] | 427129.6666
Quatrocentos e vinte e dois mil e dezessete reais e sessenta e nove centavos
INACIO MARTINS, 07 DE MAIO DE 2026. | [5 empty] | LEANDRO SCHANOSKI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 71205/D
ART DE PROJETOS E ORÇAMENTO 17 2025 20 29 619
[8 empty] | preço x m2 = | 358.3844

## Calculo dmt (hidden)
RUA BENJAMIN CONSTANT
EMULSÕES | [6 empty] | CAP
Serviço |  |  |  | Quantidade |  |  | Serviço |  |  |  | Quantidade
Fornecimento de emulsão EAI - imprimação |  |  |  | 1.43 | t |  | Fornecimento de CAP-50/70 |  |  |  | 7.82 | t
Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação |  |  |  | 0.59 | t
|  |  | TOTAL | 2.02 | t
DMT = | 134 | km |  |  |  |  | DMT = | 134 | km
|  |  |  | Quantidade | [6 empty] | Quantidade
Transporte de emulsão (trecho) |  |  |  | 270.68 | t.km |  | Transporte de emulsão (trecho) |  |  |  | 1047.88 | t.km
RUA RUA DOM PEDRO II - TRECHO 01
EMULSÕES | [6 empty] | CAP
Serviço |  |  |  | Quantidade |  |  | Serviço |  |  |  | Quantidade
Fornecimento de emulsão EAI - imprimação |  |  |  | 2.58 | t | Pista | Fornecimento de CAP-50/70 |  |  |  | 14.14 | t | Pista
Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação |  |  |  | 1.09 | t | Pista | Fornecimento de CAP-50/70 |  |  |  | 1.04 | t | Lombadas
|  |  | TOTAL | 3.67 | t |  |  |  |  | TOTAL | 15.18 | t
Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação |  |  |  | 0.03 | t | lombadas
DMT = | 134 | km |  |  |  |  | DMT = | 134 | km
|  |  |  | Quantidade | [6 empty] | Quantidade
Transporte de emulsão (trecho) |  |  |  | 491.78 | t.km | Pista | Transporte de emulsão (trecho) |  |  |  | 1894.76 | t.km | Pista
Transporte de emulsão (trecho) |  |  |  | 4.02 | t.km | Lombadas | Transporte de emulsão (trecho) |  |  |  | 139.36 | t.km | lombadas
RUA RUA DOM PEDRO II - TRECHO 02
EMULSÕES | [6 empty] | CAP
Serviço |  |  |  | Quantidade |  |  | Serviço |  |  |  | Quantidade
Fornecimento de emulsão EAI - imprimação |  |  |  | 7.2 | t | Pista | Fornecimento de CAP-50/70 |  |  |  | 39.37 | t | Pista
Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação |  |  |  | 3 | t | Lombadas | Fornecimento de CAP-50/70 |  |  |  | 2.23 | t | Lombadas
|  |  | TOTAL | 10.2 | t |  |  |  |  | TOTAL | 41.6 | t
Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação |  |  |  | 0.04 | t | lombadas
DMT = | 134 | km |  |  |  |  | DMT = | 134 | km
|  |  |  | Quantidade | [6 empty] | Quantidade
Transporte de emulsão (trecho) |  |  |  | 1366.8 | t.km | Pista | Transporte de emulsão (trecho) |  |  |  | 5275.58 | t.km | Pista
Transporte de emulsão (trecho) |  |  |  | 5.36 | t.km | Lombadas | Transporte de emulsão (trecho) |  |  |  | 298.82 | t.km | lombadas