## CRONOGRAMA (2)
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
MARECHAL CÂNDIDO RONDON
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Pavimentação em pedra irregular - Estrada Linha Peroba entre Clube Lira e Vila Rural Santa Clara
Convênio nº: 955844/2024
| SERVIÇOS |  | MÊS 1 | % NO PERIODO | MÊS 2 | % NO PERIODO | MÊS 3 | % NO PERIODO | MÊS 4 | % NO PERIODO | MÊS 5 | % NO PERIODO | VALOR C/ BDI
ITEM |  | PESO (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.269% | 4461.4 | 68.41% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2060.14 | 31.59% | 6521.54
1.1 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira |  | 2401.26 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2401.26
1.2 | Mobilização de equipamentos |  | 2060.14 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2060.14
| Desmobilização de equipamentos |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2060.14 | 100% | 2060.14
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1.924% | 1978.18 | 20% | 1978.18 | 20% | 1978.18 | 20% | 1978.18 | 20% | 1978.18 | 20% | 9890.9
2.1 | Administração Local da Obra |  | 1978.18 | 20% | 1978.18 | 20% | 1978.18 | 20% | 1978.18 | 20% | 1978.18 | 20% | 9890.9
3 | PAVIMENTAÇÃO | 96.81% | 99527.36 | 20% | 99527.36 | 20% | 99527.36 | 20% | 99527.36 | 20% | 99527.39 | 20% | 497636.83
3.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 |  | 6626.76 | 20% | 6626.76 | 20% | 6626.76 | 20% | 6626.76 | 20% | 6626.76 | 20% | 33133.8
3.2 | EXECUÇÃO DE COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO |  | 6974.52 | 20% | 6974.52 | 20% | 6974.52 | 20% | 6974.52 | 20% | 6974.52 | 20% | 34872.6
3.3 | CORDÃO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (INCLUSIVE TRANSPORTE) |  | 7928.7 | 20% | 7928.7 | 20% | 7928.7 | 20% | 7928.7 | 20% | 7928.72 | 20% | 39643.52
3.4 | PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (INCLUSIVE TRANSPORTE) |  | 56284.11 | 20% | 56284.11 | 20% | 56284.11 | 20% | 56284.11 | 20% | 56284.12 | 20% | 281420.56
3.5 | ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO |  | 1780.1 | 20% | 1780.1 | 20% | 1780.1 | 20% | 1780.1 | 20% | 1780.09 | 20% | 8900.49
3.6 | COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO |  | 1700.16 | 20% | 1700.16 | 20% | 1700.16 | 20% | 1700.16 | 20% | 1700.16 | 20% | 8500.8
3.7 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) |  | 4749.24 | 20% | 4749.24 | 20% | 4749.24 | 20% | 4749.24 | 20% | 4749.25 | 20% | 23746.21
3.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | 780.08 | 20% | 780.08 | 20% | 780.08 | 20% | 780.08 | 20% | 780.1 | 20% | 3900.42
3.9 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | 274.73 | 20% | 274.73 | 20% | 274.73 | 20% | 274.73 | 20% | 274.73 | 20% | 1373.65
3.10 | CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO |  | 1065.34 | 20% | 1065.34 | 20% | 1065.34 | 20% | 1065.34 | 20% | 1065.34 | 20% | 5326.7
3.11 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 |  | 11363.62 | 20% | 11363.62 | 20% | 11363.62 | 20% | 11363.62 | 20% | 11363.6 | 20% | 56818.08
TOTAL |  | 100% | 105966.94 | 20.61% | 101505.54 | 19.75% | 101505.54 | 19.75% | 101505.54 | 19.75% | 103565.71 | 20.14% | 514049.27