# MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS CONTRATUAIS

## CONTRATAÇÃO INTEGRADA — PISTA DE SKATE COM BOWL — PRAÇA WILLY BARTH

### 1. FINALIDADE E EFEITOS DA MATRIZ

1.1. A presente MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS integra o Contrato e estabelece a distribuição objetiva dos riscos decorrentes de eventos supervenientes à contratação entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, caracterizando, quanto a esses eventos, o equilíbrio econômico-financeiro inicial do ajuste.

1.2. Os riscos expressamente atribuídos a uma das partes serão por ela suportados, inclusive quanto aos ônus financeiros decorrentes de sua materialização, não constituindo fundamento para pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro pela parte que os tenha assumido, ressalvadas as hipóteses legalmente previstas.

1.3. A ocorrência de evento alocado ao CONTRATANTE somente produzirá efeitos sobre prazo ou valor quando demonstrados, de forma objetiva, o evento, seu nexo causal com a execução contratual e a efetiva repercussão sobre os encargos originalmente assumidos pela CONTRATADA.

1.4. Eventual alteração dos valores contratuais observará exclusivamente as hipóteses admitidas pelo art. 133 da Lei nº 14.133/2021.

### 2. QUADRO DE ALOCAÇÃO

| ID | Evento superveniente / fato gerador | Alocação | Consequências contratuais | Efeito sobre preço / equilíbrio econômico-financeiro | Efeito sobre prazo | Tratamento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MR-01 | Impossibilidade de início da obra, após a emissão da Ordem de Serviço, por restrições da Contratante (liberação do local de implantação, necessidade de execução prévia de outro serviço, interferências com outras atividades etc). | CONTRATANTE | Paralisação ou postergação da etapa afetada | Poderá ensejar recomposição exclusivamente quanto aos custos adicionais efetivamente comprovados e juridicamente admitidos | Poderá ensejar reprogramação ou prorrogação pelo período efetivamente afetado | Registrar ocorrência, suspender/reprogramar a etapa e instruir eventual alteração contratual |
| MR-02 | Alteração de parâmetros, requisitos ou especificações do anteprojeto determinada pelo CONTRATANTE após a contratação, por necessidade superveniente de interesse público | CONTRATANTE | Modificação do escopo ou das condições inicialmente consideradas | Poderá ensejar alteração de valor quando presentes os requisitos do art. 133 da Lei nº 14.133/2021 e demonstrada repercussão econômica | Poderá ensejar adequação do cronograma | Prévia avaliação técnica, motivação e formalização cabível |
| MR-03 | Erros, omissões, incompatibilidades, insuficiências de quantitativos ou inadequações decorrentes dos projetos básico e executivo elaborados pela CONTRATADA | CONTRATADA | Retrabalho, complementação de projetos ou serviços e correção das soluções | Sem direito a acréscimo de valor ou reequilíbrio decorrente do próprio evento | Sem direito a prorrogação quando o atraso for imputável à CONTRATADA | Correção integral às expensas da CONTRATADA |
| MR-04 | Projeto básico ou executivo elaborado pela CONTRATADA em desconformidade com o anteprojeto, TR, edital, normas técnicas ou requisitos mínimos de desempenho | CONTRATADA | Reprovação do projeto e impossibilidade de avanço da etapa correspondente | Sem repercussão financeira em favor da CONTRATADA | Sem prorrogação por atraso que lhe seja imputável | Correção e reapresentação do projeto |
| MR-05 | Incompatibilidade entre projetos arquitetônico, estrutural, drenagem e demais projetos complementares elaborados ou desenvolvidos pela CONTRATADA | CONTRATADA | Retrabalho e necessidade de compatibilização | Custos suportados pela CONTRATADA | Atrasos imputáveis à CONTRATADA não ensejam prorrogação | Compatibilização integral antes da liberação da etapa |
| MR-06 | Falha na execução, cura, acabamento, dimensionamento ou concretagem decorrente da solução ou dos serviços executados pela CONTRATADA | CONTRATADA | Patologias, fissuração ou perda de funcionalidade | Correção integral às expensas da CONTRATADA | Sem prorrogação por atraso imputável à CONTRATADA | Refazimento/correção, sem recebimento da etapa enquanto persistir a desconformidade |
| MR-07 | Execução inadequada de coping, cantoneiras, guarda-corpos e demais elementos incorporados à pista | CONTRATADA | Comprometimento da segurança ou funcionalidade | Correção integral às expensas da CONTRATADA | Sem prorrogação por atraso imputável à CONTRATADA | Refazimento e adequação |
| MR-08 | Soluções geométricas inadequadas nos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, inclusive transições, raios, inclinações, banks, quarter pipes, bowl ou drenagem superficial | CONTRATADA | Comprometimento da segurança, funcionalidade ou drenagem da pista | Custos de revisão e correção suportados pela CONTRATADA | Sem prorrogação por atraso imputável à CONTRATADA | Revisão dos projetos e correção das soluções nos limites de inovação permitidos |
| MR-09 | Acidente de trabalho decorrente do descumprimento de normas de segurança, falha de organização do canteiro ou conduta da CONTRATADA | CONTRATADA | Danos pessoais, paralisações e responsabilidades correspondentes | Ônus suportados pela CONTRATADA, sem prejuízo das responsabilidades legais aplicáveis | Não gera prorrogação em favor da CONTRATADA quando decorrente de fato a ela imputável | Cumprimento das NRs, CAT, medidas corretivas e demais providências legais |
| MR-10 | Atraso do CONTRATANTE, além do prazo contratualmente definido, na análise ou aprovação dos projetos regularmente apresentados pela CONTRATADA | CONTRATANTE | Postergação do início ou da continuidade das etapas dependentes da aprovação | Eventual efeito econômico dependerá de comprovação concreta de prejuízo e enquadramento legal | Reprogramação/prorrogação pelo período de efetivo impacto imputável ao CONTRATANTE | Registro das datas de apresentação e aprovação e ajuste do cronograma |
| MR-11 | Condições climáticas ordinárias e previsíveis segundo a série histórica adotada para o empreendimento | CONTRATADA | Possíveis interrupções ordinárias de serviços externos | Sem direito a reequilíbrio | Absorvidas no planejamento ordinário da execução | Consideração no planejamento e cronograma da proposta |
| MR-12 | Evento climático extraordinário que ultrapasse objetivamente os parâmetros históricos definidos pela área técnica e seja apto a caracterizar caso fortuito ou força maior | TRATAMENTO ESPECÍFICO / COMPARTILHADO conforme critério técnico | Impossibilidade ou grave comprometimento temporário da execução | Eventual recomposição na forma do art. 133, I, mediante comprovação dos efeitos | Poderá ensejar prorrogação pelo período comprovadamente afetado | Comprovação mediante dados da estação/órgão meteorológico e critérios definidos no edital |
| MR-13 | Falha ou omissão relevante em informação, levantamento ou elemento do anteprojeto de responsabilidade do CONTRATANTE, desde que não relacionada à solução de projeto escolhida pela CONTRATADA e não razoavelmente identificável durante a elaboração da proposta. | CONTRATANTE, mediante validação técnica | Necessidade de adequação do projeto ou da execução | Eventual repercussão dependerá da demonstração do evento, do nexo causal e do enquadramento no art. 133 | Poderá ensejar ajuste de prazo conforme impacto comprovado | Análise técnica e jurídica do caso concreto |

### 3. CONDIÇÕES GEOTÉCNICAS E INTERFERÊNCIAS NÃO VISÍVEIS

3.1. A equipe técnica deverá declarar expressamente, antes da publicação do edital, se os levantamentos e informações disponíveis são suficientes para a elaboração das propostas e dos projetos.

3.2. Caso sejam identificados riscos relacionados a condições geotécnicas, redes subterrâneas, interferências físicas ou outras condições não aparentes, deverão ser incluídos nesta matriz com definição objetiva:

a) do evento caracterizador do risco;

b) dos elementos disponibilizados aos licitantes;

c) da parte em melhores condições de gerenciá-lo;

d) dos efeitos sobre prazo e preço; e

e) do procedimento de comprovação de sua ocorrência.

### 4. LIBERDADE DE INOVAÇÃO E ADERÊNCIA AO ANTEPROJETO

4.1. A CONTRATADA terá liberdade para desenvolver e otimizar, nos projetos básico e executivo, soluções metodológicas e tecnológicas necessárias ao atingimento dos resultados contratados, desde que respeitados os requisitos de desempenho, funcionalidade, segurança, acessibilidade, durabilidade, dimensões mínimas, normas técnicas e demais parâmetros definidos como vinculantes no anteprojeto, no Termo de Referência e no edital.

4.2. A área técnica deverá identificar, antes da publicação do edital, os elementos do anteprojeto considerados obrigatórios e insuscetíveis de alteração pela CONTRATADA.

4.3. Não será considerada inovação admissível a solução que reduza a qualidade, a segurança, a funcionalidade, a vida útil ou qualquer requisito mínimo do empreendimento.

4.4. A aprovação dos projetos pelo CONTRATANTE não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos erros, omissões, incompatibilidades ou riscos associados às soluções por ela desenvolvidas.

### 5. REGRAS PARA RISCOS COMPARTILHADOS

5.1. A utilização da expressão “risco compartilhado” somente será admitida quando acompanhada de critério objetivo que permita determinar a parcela de responsabilidade de cada parte.

5.2. O compartilhamento poderá ser estabelecido por percentual, limite financeiro, período temporal, faixa de variação, gatilho objetivo ou outro parâmetro tecnicamente justificável, vedada a simples indicação genérica de responsabilidade conjunta.

### 6. COMPATIBILIZAÇÃO COM O ORÇAMENTO

6.1. Após a consolidação desta matriz, o órgão técnico deverá manifestar-se expressamente sobre os reflexos dos riscos transferidos à CONTRATADA no orçamento estimativo, indicando se há ou não necessidade de parcela específica de remuneração de riscos.

6.2. Eventual parcela de remuneração dos riscos deverá observar a metodologia aplicável e não se confundirá automaticamente com percentual genérico de risco integrante do BDI.

### 7. INCORPORAÇÃO CONTRATUAL

7.1. A presente matriz integra a CLÁUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS, ainda que apresentada como anexo.

7.2. Para fins de sistematização contratual:

3.1.1. Riscos alocados ao CONTRATANTE: MR-01, MR-02, MR-10 e MR-13, além daqueles eventualmente acrescidos após validação técnica.

3.1.2. Riscos alocados à CONTRATADA: MR-03, MR-04, MR-05, MR-06, MR-07, MR-08, MR-09 e MR-11, além daqueles eventualmente acrescidos após validação técnica.

3.1.3. Riscos compartilhados ou sujeitos a tratamento especial: MR-12 e outros que venham a ser tecnicamente identificados, sempre mediante indicação objetiva da forma de compartilhamento.

Marechal Cândido Rondon - PR, em 13 de abril de 2026.

Revisado em 20 de agosto de 2026.

__________________________				___________________________

Sandra de Oliveira					           Airton Antonio Bohnen

Diretora de Departamento			  	           Chefe de Setor

__________________________				___________________________

Carine Graciele Leonhardt                                        Talyta De Lara Segundo

Analista Técnico	                                                      Auxiliar Administrativo

___________________________

Daniela Schimelfenig Quiosi

Arquiteta e Urbanista