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MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS CONTRATUAIS
CONTRATAÇÃO INTEGRADA — PISTA DE SKATE COM BOWL — PRAÇA WILLY BARTH

1. FINALIDADE E EFEITOS DA MATRIZ
1.1. A presente MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS integra o Contrato e estabelece a distribuição objetiva dos riscos decorrentes de eventos supervenientes à contratação entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, caracterizando, quanto a esses eventos, o equilíbrio econômico-financeiro inicial do ajuste.
1.2. Os riscos expressamente atribuídos a uma das partes serão por ela suportados, inclusive quanto aos ônus financeiros decorrentes de sua materialização, não constituindo fundamento para pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro pela parte que os tenha assumido, ressalvadas as hipóteses legalmente previstas.
1.3. A ocorrência de evento alocado ao CONTRATANTE somente produzirá efeitos sobre prazo ou valor quando demonstrados, de forma objetiva, o evento, seu nexo causal com a execução contratual e a efetiva repercussão sobre os encargos originalmente assumidos pela CONTRATADA.
1.4. Eventual alteração dos valores contratuais observará exclusivamente as hipóteses admitidas pelo art. 133 da Lei nº 14.133/2021.


2. QUADRO DE ALOCAÇÃO
	ID
	Evento superveniente / fato gerador
	Alocação
	Consequências contratuais
	Efeito sobre preço / equilíbrio econômico-financeiro
	Efeito sobre prazo
	Tratamento

	MR-01
	Impossibilidade de início da obra, após a emissão da Ordem de Serviço, por restrições da Contratante (liberação do local de implantação, necessidade de execução prévia de outro serviço, interferências com outras atividades etc).
	CONTRATANTE
	Paralisação ou postergação da etapa afetada
	Poderá ensejar recomposição exclusivamente quanto aos custos adicionais efetivamente comprovados e juridicamente admitidos
	Poderá ensejar reprogramação ou prorrogação pelo período efetivamente afetado
	Registrar ocorrência, suspender/reprogramar a etapa e instruir eventual alteração contratual

	MR-02
	Alteração de parâmetros, requisitos ou especificações do anteprojeto determinada pelo CONTRATANTE após a contratação, por necessidade superveniente de interesse público
	CONTRATANTE
	Modificação do escopo ou das condições inicialmente consideradas
	Poderá ensejar alteração de valor quando presentes os requisitos do art. 133 da Lei nº 14.133/2021 e demonstrada repercussão econômica
	Poderá ensejar adequação do cronograma
	Prévia avaliação técnica, motivação e formalização cabível

	MR-03
	Erros, omissões, incompatibilidades, insuficiências de quantitativos ou inadequações decorrentes dos projetos básico e executivo elaborados pela CONTRATADA
	CONTRATADA
	Retrabalho, complementação de projetos ou serviços e correção das soluções
	Sem direito a acréscimo de valor ou reequilíbrio decorrente do próprio evento
	Sem direito a prorrogação quando o atraso for imputável à CONTRATADA
	Correção integral às expensas da CONTRATADA

	MR-04
	Projeto básico ou executivo elaborado pela CONTRATADA em desconformidade com o anteprojeto, TR, edital, normas técnicas ou requisitos mínimos de desempenho
	CONTRATADA
	Reprovação do projeto e impossibilidade de avanço da etapa correspondente
	Sem repercussão financeira em favor da CONTRATADA
	Sem prorrogação por atraso que lhe seja imputável
	Correção e reapresentação do projeto

	MR-05
	Incompatibilidade entre projetos arquitetônico, estrutural, drenagem e demais projetos complementares elaborados ou desenvolvidos pela CONTRATADA
	CONTRATADA
	Retrabalho e necessidade de compatibilização
	Custos suportados pela CONTRATADA
	Atrasos imputáveis à CONTRATADA não ensejam prorrogação
	Compatibilização integral antes da liberação da etapa

	MR-06
	Falha na execução, cura, acabamento, dimensionamento ou concretagem decorrente da solução ou dos serviços executados pela CONTRATADA
	CONTRATADA
	Patologias, fissuração ou perda de funcionalidade
	Correção integral às expensas da CONTRATADA
	Sem prorrogação por atraso imputável à CONTRATADA
	Refazimento/correção, sem recebimento da etapa enquanto persistir a desconformidade

	MR-07
	Execução inadequada de coping, cantoneiras, guarda-corpos e demais elementos incorporados à pista
	CONTRATADA
	Comprometimento da segurança ou funcionalidade
	Correção integral às expensas da CONTRATADA
	Sem prorrogação por atraso imputável à CONTRATADA
	Refazimento e adequação

	MR-08
	Soluções geométricas inadequadas nos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, inclusive transições, raios, inclinações, banks, quarter pipes, bowl ou drenagem superficial
	CONTRATADA
	Comprometimento da segurança, funcionalidade ou drenagem da pista
	Custos de revisão e correção suportados pela CONTRATADA
	Sem prorrogação por atraso imputável à CONTRATADA
	Revisão dos projetos e correção das soluções nos limites de inovação permitidos

	MR-09
	Acidente de trabalho decorrente do descumprimento de normas de segurança, falha de organização do canteiro ou conduta da CONTRATADA
	CONTRATADA
	Danos pessoais, paralisações e responsabilidades correspondentes
	Ônus suportados pela CONTRATADA, sem prejuízo das responsabilidades legais aplicáveis
	Não gera prorrogação em favor da CONTRATADA quando decorrente de fato a ela imputável
	Cumprimento das NRs, CAT, medidas corretivas e demais providências legais

	MR-10
	Atraso do CONTRATANTE, além do prazo contratualmente definido, na análise ou aprovação dos projetos regularmente apresentados pela CONTRATADA
	CONTRATANTE
	Postergação do início ou da continuidade das etapas dependentes da aprovação
	Eventual efeito econômico dependerá de comprovação concreta de prejuízo e enquadramento legal
	Reprogramação/prorrogação pelo período de efetivo impacto imputável ao CONTRATANTE
	Registro das datas de apresentação e aprovação e ajuste do cronograma

	MR-11
	Condições climáticas ordinárias e previsíveis segundo a série histórica adotada para o empreendimento
	CONTRATADA
	Possíveis interrupções ordinárias de serviços externos
	Sem direito a reequilíbrio
	Absorvidas no planejamento ordinário da execução
	Consideração no planejamento e cronograma da proposta

	MR-12
	Evento climático extraordinário que ultrapasse objetivamente os parâmetros históricos definidos pela área técnica e seja apto a caracterizar caso fortuito ou força maior
	TRATAMENTO ESPECÍFICO / COMPARTILHADO conforme critério técnico
	Impossibilidade ou grave comprometimento temporário da execução
	Eventual recomposição na forma do art. 133, I, mediante comprovação dos efeitos
	Poderá ensejar prorrogação pelo período comprovadamente afetado
	Comprovação mediante dados da estação/órgão meteorológico e critérios definidos no edital

	MR-13
	Falha ou omissão relevante em informação, levantamento ou elemento do anteprojeto de responsabilidade do CONTRATANTE, desde que não relacionada à solução de projeto escolhida pela CONTRATADA e não razoavelmente identificável durante a elaboração da proposta.
	CONTRATANTE, mediante validação técnica
	Necessidade de adequação do projeto ou da execução
	Eventual repercussão dependerá da demonstração do evento, do nexo causal e do enquadramento no art. 133
	Poderá ensejar ajuste de prazo conforme impacto comprovado
	Análise técnica e jurídica do caso concreto


3. CONDIÇÕES GEOTÉCNICAS E INTERFERÊNCIAS NÃO VISÍVEIS
3.1. A equipe técnica deverá declarar expressamente, antes da publicação do edital, se os levantamentos e informações disponíveis são suficientes para a elaboração das propostas e dos projetos.
3.2. Caso sejam identificados riscos relacionados a condições geotécnicas, redes subterrâneas, interferências físicas ou outras condições não aparentes, deverão ser incluídos nesta matriz com definição objetiva:
a) do evento caracterizador do risco;
b) dos elementos disponibilizados aos licitantes;
c) da parte em melhores condições de gerenciá-lo;
d) dos efeitos sobre prazo e preço; e
e) do procedimento de comprovação de sua ocorrência.
4. LIBERDADE DE INOVAÇÃO E ADERÊNCIA AO ANTEPROJETO
4.1. A CONTRATADA terá liberdade para desenvolver e otimizar, nos projetos básico e executivo, soluções metodológicas e tecnológicas necessárias ao atingimento dos resultados contratados, desde que respeitados os requisitos de desempenho, funcionalidade, segurança, acessibilidade, durabilidade, dimensões mínimas, normas técnicas e demais parâmetros definidos como vinculantes no anteprojeto, no Termo de Referência e no edital.
4.2. A área técnica deverá identificar, antes da publicação do edital, os elementos do anteprojeto considerados obrigatórios e insuscetíveis de alteração pela CONTRATADA.
4.3. Não será considerada inovação admissível a solução que reduza a qualidade, a segurança, a funcionalidade, a vida útil ou qualquer requisito mínimo do empreendimento.
4.4. A aprovação dos projetos pelo CONTRATANTE não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos erros, omissões, incompatibilidades ou riscos associados às soluções por ela desenvolvidas.
5. REGRAS PARA RISCOS COMPARTILHADOS
5.1. A utilização da expressão “risco compartilhado” somente será admitida quando acompanhada de critério objetivo que permita determinar a parcela de responsabilidade de cada parte.
5.2. O compartilhamento poderá ser estabelecido por percentual, limite financeiro, período temporal, faixa de variação, gatilho objetivo ou outro parâmetro tecnicamente justificável, vedada a simples indicação genérica de responsabilidade conjunta.
6. COMPATIBILIZAÇÃO COM O ORÇAMENTO
6.1. Após a consolidação desta matriz, o órgão técnico deverá manifestar-se expressamente sobre os reflexos dos riscos transferidos à CONTRATADA no orçamento estimativo, indicando se há ou não necessidade de parcela específica de remuneração de riscos.
6.2. Eventual parcela de remuneração dos riscos deverá observar a metodologia aplicável e não se confundirá automaticamente com percentual genérico de risco integrante do BDI.
7. INCORPORAÇÃO CONTRATUAL
7.1. A presente matriz integra a CLÁUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS, ainda que apresentada como anexo.
7.2. Para fins de sistematização contratual:
3.1.1. Riscos alocados ao CONTRATANTE: MR-01, MR-02, MR-10 e MR-13, além daqueles eventualmente acrescidos após validação técnica.
3.1.2. Riscos alocados à CONTRATADA: MR-03, MR-04, MR-05, MR-06, MR-07, MR-08, MR-09 e MR-11, além daqueles eventualmente acrescidos após validação técnica.
3.1.3. Riscos compartilhados ou sujeitos a tratamento especial: MR-12 e outros que venham a ser tecnicamente identificados, sempre mediante indicação objetiva da forma de compartilhamento.

Marechal Cândido Rondon - PR, em 13 de abril de 2026.
Revisado em 20 de agosto de 2026.
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Arquiteta e Urbanista
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