## MAPA RISCO
MAPA DE RISCO
Aquisição de Gêneros Alimenticios destinado ao Programa Nacional da Alimentação Escolar - PNAE
| IDENTIFICAÇÃO |  |  |  | AVALIAÇÃO |  |  | TRATAMENTO DE RISCO
| FASES | EVENTO DE RISCO | CAUSAS | CONSEQUÊNCIAS | PROBABILIDADE | IMPACTO | NÍVEL DE RISCO | RESPOSTA AO EVENTO DE RISCO | RESPONSÁVEL
1 | Coordenação das Ações da Alimentação Escolar. | Coordenação e realização de ações da alimentação escolar por profissionais não habilitados. | Falta de Conhecimento e Recursos para ações. | Quantidades enviadas para local menor ou maior que o necessario. Desperdiços de alimentos. | 1 | 3 | 4 | *Existência de nutricionista. *Responsável Técnico pelo PNAE, vinculado ao setor de alimentação escolar. | CONTRATANTE
2 | Elaboração do Termo de Referência inadequado | Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que não possuem nutrientes necessários. | Falta de capacitação dos servidores, sobrecarga de trabalho, desconhecimento técnico do requisitante. | Não realização da compra do item, falta da alimentação nos locais. | 1 | 4 | 4 | *Capacitar os servidores e Refazer o Termo de Referência. Sec de Educação -ADM e Nutricionista. | CONTRATANTE
3 | Entrega dos Produtos | Falta ou atraso do Fornecimento da merenda escolar | Atraso para entregas ou não realização das entregas no prazo estipulado (fornecedores). | Falta do produto para preparação ou para refeição especifica estipulada no Cárdapio. | 4 | 4 | 16 | *Notificação da Empresa. *Abertura de Processo Administrativo para aplicações das sanções. *Compra direta do item necessario. | CONTRATADO
4 | Revisão contratual | Ocorrência de fatos imprevisíveis (ou, até mesmo, razoavelmente imprevistos) ou anormais; inimputabilidade do evento às partes; onerosidade excessiva a um dos contratantes | Impacto financeiro direto na execução do objeto contratual | Interrupções temporárias no fornecimento de alimentos, afetando a disponibilidade e oferta dos itens. | 3 | 4 | 12 | *Pedido de reequilibiro por para da CONTRATADA, realizado por meio de planilha analítica que apresentes dos valores para cada insumo do contrato. *Analise do fiscal administrativo do contrato. | CONTRATANTE
5 | Revisão contratual | Fatos previsiveis como o índice de inflação, mudança geral dos preços por eventos sazonais | Impacto financeiro direto na execução do objeto contratual | Interrupções temporárias no fornecimento de alimentos, afetando a disponibilidade e oferta dos itens. | 3 | 4 | 12 | *Notificação da Empresa. *Abertura de Processo Administrativo para aplicações das sanções. *Compra direta do item necessario. | CONTRATADA
LEGENDA
4 | MUITO ALTO
3 | ALTO
2 | MÉDIO
1 | BAIXO