## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | Total parcela
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 10400 | 8.01% | 10.67% | 9.77% | 16.14% | 15.91% | 14.73% | 15.06% | 9.71% | 100%
|  |  | 833.04 | 1109.68 | 1016.08 | 1678.56 | 1654.64 | 1531.92 | 1566.24 | 1009.84 | 10400
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 12508.17 | 50% | 50% | [6 empty] | 100%
|  |  | 6254.09 | 6254.08 | [6 empty] | 12508.17
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 1396.76 | 50% | 50% | [6 empty] | 100%
|  |  | 698.38 | 698.38 | [6 empty] | 1396.76
4 | INFRA E SUPRA ESTRUTURA | 102042.82 | 10% | 15% | 11% | 22% | 20% | 10% | 12% |  | 100%
|  |  | 10204.28 | 15306.42 | 11224.71 | 22449.42 | 20408.56 | 10204.28 | 12245.15 |  | 102042.82
5 | REVESTIMENTOS | 22656.37 |  |  | 23% | 21% | 14% | 16% | 12% | 14% | 100%
[5 empty] | 5210.97 | 4757.84 | 3171.89 | 3625.02 | 2718.76 | 3171.89 | 22656.37
6 | ESQUADRIAS | 17405.42 |  |  |  | 14% | 26% | 25% | 25% | 10% | 100%
[6 empty] | 2436.76 | 4525.41 | 4351.36 | 4351.36 | 1740.53 | 17405.42
7 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 14078.8 |  |  | 17% | 18% | 21% | 15% | 15% | 14% | 100%
[5 empty] | 2393.4 | 2534.18 | 2956.55 | 2111.82 | 2111.82 | 1971.03 | 14078.8
8 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 11630.7 |  | 5% | 17% | 18% | 14% | 20% | 10% | 16% | 100%
|  |  |  | 581.54 | 1977.22 | 2093.53 | 1628.3 | 2326.14 | 1163.07 | 1860.9 | 11630.7
9 | ÁREA EQUOTERAPIA - RECOMPOSIÇÃO E LASTRO DE AREIA | 13995.17 | [5 empty] | 38% | 35% | 27% | 100%
[8 empty] | 5318.16 | 4898.31 | 3778.7 | 13995.17
10 | PINTURA | 5793.19 |  |  |  |  | 17% | 38% | 15% | 30% | 100%
[7 empty] | 984.84 | 2201.41 | 868.98 | 1737.96 | 5793.19
11 | GUARDA CORPO | 6340.18 | [5 empty] | 15% | 35% | 50% | 100%
[8 empty] | 951.03 | 2219.06 | 3170.09 | 6340.18
12 | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 4398.6 | [6 empty] | 28% | 72% | 100%
[9 empty] | 1231.61 | 3166.99 | 4398.6
13 | Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) | 60292.59 | 8.08% | 10.76% | 9.8% | 16.15% | 15.87% | 14.65% | 14.99% | 9.7% | 100%
|  |  | 4872.23 | 6486.35 | 5909.57 | 9735.61 | 9567.67 | 8833.87 | 9038.25 | 5849.04 | 60292.59
|  | 282938.77 | 22862.02 | 30436.45 | 27731.95 | 45685.9 | 44897.86 | 41455.01 | 42412.61 | 27456.97 | 282938.77
|  |  | 22862.02 | 53298.47 | 81030.42 | 126716.32 | 171614.18 | 213069.19 | 255481.8 | 282938.77