## MAPA DE RISCOS
Mapa de Riscos
IDENTIFICAR |  |  |  | AVALIAR |  | TRATAR
SEQUÊNCIA | FASE | DESCRIÇÃO DO RISCO | DANO | PROBABILIDADE | IMPACTO | AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSAVEL | AÇÃO DE CONTIGENCIA | RESPONSAVEL
1 | PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO | Não formalização da oficialização da demanda | Ausência da formalização da demanda que origina a contratação, levando a contratação que não atende a uma necessidade da organização, com consequente desperdício de recursos públicos. | POUCO PROVÁVEL | ALTO | Alta administração pública deverá normatizar situação criando obrigatoriedade de que todas as contratações da organização sejam iniciadas com a formalização da demanda por meio de documento assinado pelo requisitante. | AUTORIDADE COMPETENTE | A alta administração da contratação deverá oficiar ao requisitante, para que este proceda ao preenchimento do documento padronizado de Documento de Formalização da Demanda (DFD) orientando quanto a necessidade que este contenha informações claras sobre qual a necessidade da contratação em termos de negócio e identifique precisamente o ator que declarou esta necessidade. | AUTORIDADE COMPETENTE
2 | PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO | Oficialização da demanda não efetuada pelo requisitante | Contratação iniciada por outro o ator que não seja o efetivo requisitante, levando a contratação de uma solução que não atenda à necessidade de negócio que a desencadeou, com consequente necessidade de muitos ajustes para que a solução contratada atenda às necessidades ou abandono da solução contratada. | POUCO PROVÁVEL | ALTO | Requisitante deve ser a autora do Documento de Formalização da Demanda (DFD); Identificar corretamente os setores responsáveis; Verificar corretamente a demanda.; envolver os setores na instrução inicial do processo, solicitando ratificação ou retificação dos objetos. | AUTORIDADE COMPETENTE | Quando detectado o erro quanto a real necessidade da demanda, parar o processo no estágio em que se encontrar e proceder com a retificação dos artefatos técnicos. Não formalização da equipe de planejamento, devolução a área demandante. Informação a alta administração da necessidade que o requisitante elabore o DFD. | AUTORIDADE COMPETENTE
3 | PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO | Seleção de equipe inadequada para o planejamento da contratação | Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação | POUCO PROVÁVEL | MUITO ALTO | Identificar corretamente os setores responsáveis, que devem participar de forma intensiva da instrução processual; designar equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento. | REQUISITANTE DA DEMANDA | Análise prévia do objeto a ser licitado, direcionando para as equipes corretas; Quando o processo já está em andamento substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento; Capacitação continuada dos servidores que possuam perfil para integrarem a equipe de planejamento; Designar membros com mais experiência em contratações. | AUTORIDADE COMPETENTE; EQUIPE DE PLANEJAMENTO
4 | PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO | Designação de servidores sem capacidade técnica para desempenho da atividade de fiscalização contratual | Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação | POUCO PROVÁVEL | MUITO ALTO | Designar fiscal com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento e demais fase executórias da licitação. | REQUISITANTE DA DEMANDA | Quando da seleção do fiscal do contrato a unidade demandante deve preferencialmente buscar selecionar aquele que tiver conhecimento do objeto a ser licitado, no tocante a obras e serviços conhecimento integralmente de termos de anteprojeto de engenharia ou projeto básico e demais estudos, os projetos de engenharia, bem como os termos do contrato. Quando o processo já está em andamento verificar da possibilidade de substituir fiscal que demonstre não ter conhecimento técnico. | REQUISITANTE DA DEMANDA; EQUIPE DE PLANEJAMENTO
5 | PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO | Contratações desalinhadas com o plano de contratação anual | Descumprimento de formalidade legal | POUCO PROVÁVEL | ALTO | Deve-se justificar no ETP a ausência da previsão no PAC da solução e proceder à compatibilização do Plano Anual de Contratações Vigente | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | Revisar o ETP, mediante justificativa e submeter posterior aprovação da autoridade competente. | EQUIPE DE PLANEJAMENTO
6 | PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO | Definição de requisitos da contratação insuficientes | Descumprimento de formalidade legal, contratação de solução que não atende à necessidade que originou a contratação, com consequente desperdício de recursos (financeiro, pessoal) públicos | POUCO PROVÁVEL | ALTO | Equipe de planejamento da contratação elabora quadro identificando as soluções de mercado (produtos, fornecedores, fabricantes etc.) que atendem aos requisitos especificados e, caso a quantidade de fornecedores seja considerada restrita, verifica se os requisitos que limitam a participação são realmente indispensáveis, de modo a avaliar a retirada ou flexibilização destes requisitos. | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | Equipe de planejamento somente inicia elaboração do termo de referência ou projeto básico após a aprovação dos estudos técnicos preliminares. | EQUIPE DE PLANEJAMENTO
7 | PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO | Quantidades e especificações indevidas ou incorretas | Contratação e execução deficiente do objeto | POUCO PROVÁVEL | MUITO ALTO | Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando as áreas internas e externas corretamente | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | Complementação das informações nos Estudos Preliminares e correção da inconsistência durante a elaboração do Termo de Referência | EQUIPE DE PLANEJAMENTO; REQUISITANTE DA DEMANDA
8 | PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO | Pesquisa de mercado insuficiente ou com problemas | Não atendimento ao princípio da economicidade. Contrato sobre precificado ou inexequível | PROVAVEL | MUITO ALTO | Acompanhar as normas e legislação vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado, realizar pesquisa de preço, utilizar variadas fontes de preços e manter a pesquisa de mercado atualizada. | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | Realizar ou revalidar a pesquisa de mercado; Refazer e revalidar a pesquisa de mercado, sempre com um olhar crítico sobre a pesquisa anterior para não repetir os erros | EQUIPE DE PLANEJAMENTO
9 | PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO | Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação | Descumprimento de formalidade legal. | POUCO PROVAVEL | BAIXO | Adotar checklist dos procedimentos a serem adotados para o planejamento de contratação | AUTORIDADE COMPETENTE | Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento | AUTORIDADE COMPETENTE
10 | PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO | Estudos preliminares deficientes | Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório | PROVAVEL | ALTO | Elaborar checklist que contemple, no que couber, os requisitos do Decreto 3.537/2023 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares | EQUIPE DE PLANEJAMENTO
11 | PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO | Indisponibilidade de recursos orçamentários e/ou financeiros | Ineficiente | POUCO PROVAVEL | ALTO | Diálogo prévio e gestão com vistas ao provimento dos recursos necessários a contratação. | EQUIPE DE PLANEJAMENTO; REQUISITANTE DA DEMANDA; AUTORIDADE COMPETENTE | Realizar planejamento orçamentário a fim de consumar a aquisição da solução pretendida. | AUTORIDADE COMPETENTE
12 | PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO | Ausência de justificativa de cotas para ME/EPP E COOPERATIVAS | Descumprimento de formalidade legal | POUCO PROVAVEL | ALTO | Incluir em ETP tópico especifico para tratar do tema | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | Reforçar da necessidade de atribuir tratamento benéfico às microempresas e empresas de pequeno porte. | EQUIPE DE PLANEJAMENTO
13 | PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO | Baixa prioridade nas aquisições e contratações sustentáveis | Ausência de aferição de critérios de sustentabilidade ambiental e qualificação energética nos processos licitatórios. | POUCO PROVAVEL | ALTO | Criação da Comissão de Gestão Socioambiental, a fim de elaborar Plano de Logística Sustentável. | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | Corrigir tempestivamente as deficiências detectadas nos estudos preliminares; Secretaria de Meio Ambiente estimular a reflexão para o consumo consciente e fomentar a adoção de critérios de sustentabilidade nas compras e contratações | EQUIPE DE PLANEJAMENTO; REQUISITANTE DA DEMANDA; AUTORIDADE COMPETENTE
14 | PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO | Falha na elaboração do termo de referência | Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente | PROVAVEL | ALTO | Elaborar checklist que contemple, no que couber, os requisitos do Decreto 3.537/2023 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | Revisão do termo de referência com inclusão das instruções ausentes | EQUIPE DE PLANEJAMENTO
15 | PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO | Ausência de aprovação do termo de referência | Atraso na contratação do objeto | POUCO PROVAVEL | MEDIO | Adoção de checklist com item de aprovação do TR pela autoridade competente. | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência | EQUIPE DE PLANEJAMENTO; REQUISITANTE DA DEMANDA; AUTORIDADE COMPETENTE
17 | PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO | Ausência de designação formal da comissão de licitação ou do pregoeiro | Ausência de designação formal da comissão de licitação ou do pregoeiro | POUCO PROVAVEL | BAIXO | Idenficar no processo, ato formal da autoridade competente designando a equipe do pregão | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Providenciar o ato de designação da equipe de pregão | AUTORIDADE COMPETENTE
18 | PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO | Restrição da competitividade, impugnação do edital | Atraso ou anulação da licitação. Custos para a Administração | PROVAVEL | ALTO | Submissão do processo a análise da Procuradoria Jurídica. Verificar a existência de cláusulas nulas e ou restritivas | COMISSÃO DE LICITAÇÃO | Readequação do edital com erada de cláusulas nulas e ou restritivas | COMISSÃO DE LICITAÇÃO
19 | PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO | Ausência de publicação do edital | Anulação dos atos praticados | POUCO PROVAVEL | MEDIO | Adoção de checklist contemplando o item "publicação/divulgação do edital". | COMISSÃO DE LICITAÇÃO | Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta. | COMISSÃO DE LICITAÇÃO
20 | PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO | Paralisação da licitação por medida judicial ou intervenção de órgão de controle | Atraso na contratação da obra e ou execução de serviço | PROVAVEL | MEDIO | Adotar procedimentos de controle | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Atuar com celeridade nas respostas aos questionamentos efetuados; Acatar as solicitações dos órgãos de controle | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
22 | GESTÃO DE CONTRATO | Não assinatura do contrato | Atraso na contratação dos serviços. Custos para a Administração | POUCO PROVAVEL | ALTO | Verificação na fase de habilitação certame que o fornecedor reúne todos os requisitos habilitatórios exigidos em edital | COMISSÃO DE LICITAÇÃO | Reabertura do certame e volta de fases na licitação para convocação do fornecedor mais bem classificado. | COMISSÃO DE LICITAÇÃO
23 | GESTÃO DE CONTRATO | Falta de publicidade do ato administrativo | Descumprimento de formalidade legal | POUCO PROVAVEL | BAIXO | Adoção de checklist contemplando o item "publicação do contrato". | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
24 | GESTÃO DE CONTRATO | Descumprimento das condições de habilitação no periodo de execução pela contratada | Serviço não será prestado conforme necessidade causando prejuízos decorridos da inexecução do objeto contratado | POUCO PROVAVEL | MÉDIO | Verificaçãodas condições de habilitação durante toda a execução dos serviços | GESTOR E FISCAL DO CONTRATO | Notificar formalmente à contratada sobre a irregularidade e requisitar a regularização | GESTOR DO CONTRATO E FISCAL DO CONTRATO
25 | GESTÃO DE CONTRATO | Atraso na execução dos serviços | Indisponibilidade do serviço contratado | PROVÁVEL | MÉDIO | Previsão de forma clara e de acordo com as possibilidades identificadas junto ao mercado de prazos de entrega e requisitos para a prorrogação do prazo, caso necessário | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | Notificar formalmente à contratada sobre a ocorrência do fato e requisitar a regularização | GESTOR DO CONTRATO E FISCAL DO CONTRATO
26 | GESTÃO DE CONTRATO | Inexecução dos serviços contratados | Necessidade não atendida. Prejuízo no alcance do objeto contratual | POUCO PROVÁVEL | ALTO | Realizar reunião de iniciação do gestor do contrato com a contratante, além de documentar todos os esclarecimentos sobre a forma de execução do objeto em uma ata que deve ser assinada por representantes das partes contratantes. | GESTOR E FISCAL DO CONTRATO | Instruir processo sancionatório | GESTOR DO CONTRATO E FISCAL DO CONTRATO
27 | GESTÃO DE CONTRATO | Instabilidade/ Inoperabilidade do sistema | Prejuízo para a gestão e fiscalização contratual; baixa qualidade, atraso e/ou inexecução do objeto; compromemento do serviço prestado | POUCO PROVÁVEL | ALTO | Previsão de disponibilidade continua da solução; previsão de manutenções preventiva e corretiva. | GESTOR E FISCAL DO CONTRATO | Diálogo entre as partes, podendo resultar em penalidade. | GESTOR DO CONTRATO E FISCAL DO CONTRATO

## Planilha2 (hidden)
IMPACTO | PROBABILIDADE
MUITO ALTO | RARO
ALTO | POUCO PROVÁVEL
MÉDIO | PROVÁVEL
BAIXO | MUITO PROVÁVEL
MUITO BAIXO | PRATICAMENTE CERTO

## MATRIZ
PROBABILIDADE
|  | RARO | POUCO PROVÁVEL | PROVÁVEL | MUITO PROVÁVEL | PRATICAMENTE CERTO
IMPACTO | MUITO BAIXO | BAIXO | BAIXO | BAIXO | MÉDIA | MÉDIA
|  | 1 | 2 | 4 | 7 | 11
| BAIXO | BAIXO | BAIXO | MÉDIA | ALTO | ALTO
|  | 3 | 5 | 8 | 12 | 16
| MÉDIO | BAIXO | MÉDIA | ALTO | ALTO | EXTREMO
|  | 6 | 9 | 13 | 17 | 20
| ALTO | MÉDIA | ALTO | ALTO | EXTREMO | EXTREMO
|  | 10 | 14 | 18 | 21 | 23
| MUITO ALTO | MÉDIA | ALTO | EXTREMO | EXTREMO | EXTREMO
|  | 15 | 19 | 22 | 24 | 25
AVALIAÇÃO DOS RISCOS