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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP
1. INTRODUÇÃO
O presente Estudo Técnico Preliminar – ETP tem por finalidade demonstrar a necessidade e a viabilidade da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÕES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE EVENTO NO MUNICÍPIO DE GUAÍRAÇÁ/PR – 1º EXPO GUAIRAÇÁ, PREVISTO PARA OS DIAS 11, 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2026, CONTEMPLANDO APRESENTAÇÕES MUSICAIS, ESTRUTURA DE PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PAINÉIS DE LED, CAMARINS, TENDAS, FECHAMENTOS, SERVIÇOS DE LOCUÇÃO, FOTOGRAFIA, TRANSMISSÃO AO VIVO E LIMPEZA.
A contratação busca assegurar a adequada infraestrutura técnica, operacional e de segurança necessária à realização do evento, proporcionando condições apropriadas para artistas, equipe de trabalho e público participante.
O planejamento observa os princípios da eficiência, economicidade, planejamento, interesse público e adequada aplicação dos recursos públicos, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
A realização do evento programado para os dias 11 a 13 de setembro de 2026 demanda estrutura específica e serviços especializados que não estão disponíveis em quantidade e características suficientes na estrutura própria do Município.
Para a realização adequada do evento, será necessária a disponibilização de apresentações musicais, cobertura de palco, tendas, camarins, equipamentos profissionais de sonorização e iluminação, painéis de LED, estruturas metálicas, sistemas de som destinados à arena, profissionais de locução, fotografia e videomonitoramento/transmissão, equipe de limpeza e estruturas de fechamento.
A contratação se justifica pela necessidade de garantir:
· infraestrutura adequada para realização das apresentações artísticas;
· qualidade técnica de som e iluminação;
· atendimento aos requisitos técnicos dos artistas contratados;
· estrutura adequada para palco e arena;
· conforto e condições apropriadas aos artistas e equipes;
· organização e delimitação das áreas do evento;
· apoio à realização das atividades de rodeio;
· divulgação e registro audiovisual do evento;
· manutenção da limpeza e organização do espaço;
· segurança e controle de acesso às áreas destinadas ao evento.
A ausência dessas estruturas e serviços comprometeria a realização do evento, podendo ocasionar riscos operacionais, prejuízos à programação e inadequadas condições de atendimento ao público.

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
As empresas contratadas deverão possuir capacidade técnica e operacional compatível com os serviços a serem executados.
Os equipamentos e estruturas deverão ser entregues, instalados, testados e disponibilizados nos locais e horários previamente definidos pela Administração.
As estruturas deverão estar em perfeitas condições de uso, conservação e segurança, devendo atender às normas técnicas e de segurança aplicáveis.
Os serviços deverão contemplar, quando aplicável, transporte, montagem, instalação, operação, acompanhamento técnico, desmontagem e retirada dos equipamentos e estruturas.
Os equipamentos de sonorização e iluminação deverão atender aos requisitos técnicos dos artistas e demais apresentações previstas para o evento.
A empresa deverá disponibilizar profissionais capacitados e em quantidade suficiente para a execução dos serviços, inclusive técnicos responsáveis pela operação dos equipamentos.
As estruturas temporárias deverão possuir condições adequadas de estabilidade e segurança, sendo de responsabilidade da contratada a montagem e desmontagem dentro dos prazos estabelecidos.
Os materiais utilizados deverão ser adequados ao uso em eventos públicos e estar em conformidade com as normas de segurança, especialmente quanto às estruturas, instalações elétricas, coberturas e materiais antichama.

4. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES
A contratação compreenderá, inicialmente, os seguintes itens:
	Item
	Unidade
	Quantidade
	Descrição resumida

	01
	Show
	01
	Show musical com dupla regional e banda, mínimo de 2h30, dia 11/09/2026

	02
	Show
	01
	Show musical com dupla ou cantor regional e banda, mínimo de 2h30, dia 12/09/2026

	03
	Locação
	01
	Cobertura para palco 18x16m, estrutura em alumínio Q50, lona antichama e fechamentos

	04
	Locação
	08
	Tendas 8x8m, com cobertura antichama e fechamentos laterais

	05
	Locação
	02
	Camarins 4x4m climatizados e equipados

	06
	Locação
	01
	Sonorização profissional completa para atendimento ao rider dos artistas

	07
	Locação
	01
	Iluminação profissional, estruturas e equipamentos cênicos

	08
	Locação
	02
	Painéis de LED alta definição P3, 18m² cada

	09
	Locação
	01
	Sistema de som profissional para arena

	10
	Serviço
	01
	Serviço de locução/narração de rodeio, mínimo de 04 profissionais por dia

	11
	Serviço
	01
	Fotografia, videomaker e transmissão ao vivo do evento

	12
	Serviço
	01
	Serviço de limpeza, mínimo de 06 garis por dia

	13
	Locação
	01
	100 metros lineares de fechamento em zinco

	14
	Locação
	01
	350 metros de fechamento em tubos de ferro, com 2m de altura


As quantidades foram estimadas considerando a programação prevista para os três dias de evento, bem como as dimensões do espaço e as necessidades técnicas das apresentações.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO
Para atendimento da necessidade identificada, verifica-se a existência de empresas especializadas na prestação de serviços para eventos, incluindo locação de estruturas, equipamentos de sonorização e iluminação, painéis de LED, tendas, camarins e prestação de serviços de apoio.
Foram consideradas como possíveis soluções:
Solução 1 – Utilização de estrutura própria do Município: não se mostra viável, uma vez que o Município não dispõe, em quantidade e especificações suficientes, de palco, equipamentos profissionais de som e iluminação, painéis de LED, tendas, camarins e demais estruturas necessárias.
Solução 2 – Aquisição dos equipamentos e estruturas: não se mostra economicamente adequada para uma necessidade pontual, pois implicaria elevado investimento inicial, custos de armazenamento, manutenção, transporte, operação e depreciação.
Solução 3 – Contratação de empresas especializadas para locação e prestação dos serviços: mostra-se a alternativa mais adequada, considerando que permite ao Município utilizar equipamentos e estruturas profissionais apenas durante o período necessário, sem a necessidade de aquisição e manutenção permanente.
Dessa forma, a solução de locação e contratação de serviços especializados apresenta maior adequação técnica e econômica ao interesse público.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
O valor estimado da contratação deverá ser definido mediante pesquisa de preços, observando-se os parâmetros estabelecidos pela Lei Federal nº 14.133/2021 e regulamentação aplicável.
A pesquisa deverá considerar preços praticados por empresas especializadas no ramo.
Deverá ser considerada, na formação do preço, a integralidade dos custos relacionados a transporte, montagem, instalação, operação, profissionais, manutenção durante o evento, desmontagem e retirada dos equipamentos, quando aplicável.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
A solução consiste na contratação de empresa(s) especializada(s) para fornecimento de toda a infraestrutura e serviços necessários à realização do evento, abrangendo apresentações musicais, estruturas temporárias, equipamentos técnicos e serviços de apoio.
A estrutura deverá permanecer disponível durante o período compreendido entre os dias 11 e 13 de setembro de 2026, até o encerramento das atividades, conforme cronograma definido pela Administração.
A solução contempla:
· contratação de 02 apresentações musicais;
· cobertura de palco de 18x16 metros;
· 08 tendas de 8x8 metros;
· 02 camarins climatizados;
· sonorização profissional para palco;
· iluminação profissional;
· estruturas para montagem de cenário;
· painéis de LED de alta definição;
· sonorização específica para arena;
· equipe profissional de locução;
· serviços de fotografia e videomaker;
· transmissão ao vivo;
· equipe de limpeza;
· fechamento em zinco;
· fechamento em tubos de ferro.
A contratada deverá garantir a operacionalidade dos equipamentos durante todo o período de utilização, disponibilizando equipe técnica para acompanhamento e solução de eventuais problemas.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO
Considerando a natureza dos serviços, verifica-se que os objetos possuem características distintas e podem ser executados por empresas especializadas em diferentes segmentos.
Assim, não se recomenda necessariamente a contratação de todos os itens em lote único, devendo a Administração avaliar, durante a elaboração do Termo de Referência e da pesquisa de mercado, a possibilidade de parcelamento por itens ou grupos de itens tecnicamente compatíveis.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS
Com a contratação, pretende-se:
· garantir a realização do evento dentro da programação estabelecida;
· proporcionar estrutura adequada e segura ao público;
· assegurar qualidade técnica nas apresentações musicais;
· atender às necessidades técnicas dos artistas;
· proporcionar condições adequadas aos profissionais envolvidos;
· garantir adequada sonorização e iluminação do palco e arena;
· possibilitar transmissão e registro audiovisual do evento;
· manter o espaço organizado e limpo;
· garantir adequada delimitação e controle das áreas do evento;
· evitar a aquisição permanente de equipamentos de alto custo;
· promover melhor utilização dos recursos públicos;
· assegurar eficiência e continuidade da programação.

10. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO
Antes da contratação, a Administração deverá:
1. definir o local exato de realização do evento;
2. elaborar o Termo de Referência com as especificações definitivas;
3. realizar pesquisa de preços;
4. verificar a disponibilidade orçamentária;
5. definir o cronograma de montagem e desmontagem;
6. compatibilizar as estruturas com o espaço físico disponível;
7. verificar as exigências legais e técnicas aplicáveis às estruturas temporárias;
8. definir os responsáveis pela fiscalização e gestão contratual;
9. organizar o cronograma de apresentações;
10. realizar as demais providências administrativas necessárias à contratação.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Poderão existir contratações correlatas relacionadas à realização do evento, tais como segurança, brigadistas, banheiros químicos, fornecimento de energia elétrica ou geradores, atendimento médico, decoração, divulgação e demais serviços necessários à organização do evento.
Essas contratações deverão ser planejadas de forma integrada para evitar incompatibilidades entre fornecedores e garantir o adequado funcionamento da estrutura durante todo o evento.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS
A realização do evento poderá gerar impactos ambientais relacionados principalmente à produção de resíduos sólidos, consumo de energia elétrica, utilização de materiais temporários e descarte de resíduos.
Como medidas mitigadoras, deverão ser adotadas:
· disponibilização de recipientes adequados para coleta de resíduos;
· limpeza permanente do local;
· destinação adequada dos resíduos produzidos;
· utilização racional de energia elétrica;
· desmontagem e retirada adequada das estruturas;
· proibição do descarte irregular de materiais;
· priorização, quando possível, da reutilização de materiais e estruturas;
· manutenção do espaço público em condições adequadas após o encerramento do evento.
A empresa responsável pela limpeza deverá manter a área organizada durante o período do evento e realizar a limpeza final após o encerramento.

13. ANÁLISE DE RISCOS
Entre os principais riscos identificados estão:
Atraso na montagem das estruturas: poderá comprometer a realização do evento. Como medida preventiva, deverá ser estabelecido cronograma de montagem e realizada fiscalização prévia.
Falha nos equipamentos de som e iluminação: poderá prejudicar as apresentações. A contratada deverá disponibilizar equipamentos compatíveis e equipe técnica durante o evento.
Condições climáticas adversas: poderão afetar estruturas temporárias. Deverão ser observadas as normas técnicas de montagem e segurança, especialmente quanto à estabilidade das estruturas e coberturas.
Falhas na transmissão ao vivo: deverão ser reduzidas mediante testes prévios dos equipamentos e disponibilidade de equipe técnica.
Insuficiência da equipe de limpeza: deverá ser evitada mediante exigência do número mínimo de profissionais previsto no objeto.
Falhas na delimitação das áreas: deverão ser prevenidas mediante instalação adequada dos fechamentos e fiscalização das estruturas.

14. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL
A contratação deverá estar prevista no Plano de Contratações Anual – PCA do Município, quando aplicável, ou ser devidamente justificada sua inclusão/adequação, considerando a programação do evento para setembro de 2026 e a necessidade de planejamento antecipado para contratação dos serviços.

15. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA SOLUÇÃO
Após análise das alternativas disponíveis, conclui-se que a contratação de empresas especializadas para fornecimento temporário das estruturas e execução dos serviços é a solução mais adequada.
A aquisição permanente dos equipamentos representaria investimento elevado e geraria custos adicionais com manutenção, armazenamento, transporte e depreciação, não sendo justificável para utilização pontual.
A contratação especializada permite que o Município tenha acesso a equipamentos profissionais, estruturas adequadas e mão de obra qualificada durante o período necessário, proporcionando maior eficiência, segurança e economicidade.

16. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO
Diante das informações apresentadas, conclui-se pela viabilidade técnica e econômica da contratação de empresas especializadas para prestação dos serviços e locações necessários à realização do evento previsto para os dias 11, 12 e 13 de setembro de 2026, no Município de Guairaçá/PR.
A contratação mostra-se necessária para garantir a adequada execução da programação, oferecendo estrutura compatível com as apresentações musicais, atividades de rodeio e demais ações previstas.
A solução proposta atende ao interesse público, mostra-se tecnicamente adequada e permite ao Município dispor de estrutura profissional sem a necessidade de aquisição permanente dos equipamentos.
Recomenda-se, portanto, o prosseguimento da contratação, mediante elaboração do respectivo Termo de Referência, realização de pesquisa de preços e adoção do procedimento de contratação cabível, observando-se integralmente as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis.

Guairaçá, 21 de agosto de 2026.

________________________________________________
JULIO CESAR RICARDO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO


image1.png
72

MUNICIPIO DE GUAIRAGA

ESTADO DO FARANA

Fua Francisco Vieira,1181 - Fone/Fax (44 3442.1413
CEP 87.880-000 - CNPY 765.238.443/0001-87

e-mail: administracao@guairaca. pr gov.br





